**Информация**

**о реализации муниципальной программы**

**«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе**

**Усольском районном муниципальном образовании»**

# **на 2017 - 2021 гг. за 2018 год**

Основной целью программы является увеличение доли населения Усольского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. пропаганда здорового образа жизни;

2. популяризация физической культуры и спорта.

Показателями, характеризующими достижение цели и решение задач муниципальной программы, являются:

1.Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Усольского района;

2.Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся;

3.Количество муниципальных образований получивших финансовую помощь;

4.Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности;

5.Количество построенных и введенных в эксплуатацию объектов спортивной инфраструктуры.

Целевые показатели, которые используются для оценки эффективности реализации программы, определяются следующим образом:

1.Доля населения Усольского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Усольского района;

2. Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся;

3. Количество муниципальных образований, получивших финансовую помощь;

4.Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности;

5.Количество построенных и введенных в эксплуатацию объектов спортивной инфраструктуры.

Целевые показатели, которые используются для оценки эффективности реализации программы, определяются следующим образом:

1.Численность населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом - % от общей численности населения, проживающего на территории Усольского района.

2.Численность обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом - % от общей численности обучающихся в Усольском районе;

3. Количество муниципальных образований, получивших финансовую помощь в виде межбюджетных трансфертов, с целью укрепления материально-технической базы для занятия физической культурой и спортом;

4. Уровень обеспеченности объектами спорта в Усольском районе определяется исходя из Единовременной пропускной способности объекта спорта (далее - ЕПС). Если единовременная пропускная способность объекта спорта не указана в проектной документации на объект спорта, рекомендуется принимать ее равной планово-расчетному показателю количества занимающихся физической культурой и спортом, используемому при расчете единовременной пропускной способности объектов спорта по виду спорта, для которого создан объект спорта;

5. Количество объектов спортивной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, собственности юридических лиц, в том числе физкультурно-спортивных организаций или физических лиц, построенных и введенных в эксплуатацию в отчетном периоде. Спортивными объектами являются объекты недвижимого имущества или комплексы недвижимого имущества, специально предназначенные для проведения физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий, в том числе спортивные сооружения. Спортивное сооружение - инженерно-строительный объект, созданный для проведения физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий и имеющий пространственно-территориальные границы.

Источниками финансирования реализации мероприятий муниципальной программы являются средства бюджета муниципального района Усольского районного муниципального образования, бюджета Иркутской области.

Объем денежных средств для финансирования программы за счет средств бюджетов всех уровней составляет:

Всего на 2017-2021 гг. – 101773,3 тыс.руб.

В том числе:

2017 год – 61353,4тыс.руб.

2018 год – 32747,5 тыс.руб.

2019 год – 4890,8 тыс.руб.

2020 год – 1390,8 тыс.руб.

2021 год – 1390,8 тыс.руб.

Анализ уровня финансирования отрасли ФК и С в рамках МП «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе Усольском районном муниципальном образовании» (без учета софинансирования на строительство ФОКа):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Мероприятия | Приобретение инвентаря | Строительство объектов |
| 2014 | 639,2 | 0,0 | 364,7 |
| 2015 | 763,1 | 0,0 | 532,4 |
| 2016 | 763,1 | 0,0 | 600,0 |
| 2017 | 763,8 | 1050,0 | 1500,0 |
| 2018 | 1026,8 | 721,7 | 3900,0 |
| 2019 | 1390,8 | 0,0 | 3500,0 |

Наименование основных мероприятий муниципальной программы **«**Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе Усольском районном муниципальном образовании на 2017-2021гг.» на 2018 год:

1.Вовлечение широких слоев населения в активное занятие спортом для полноценного физического и духовного развития (отдел по развитию физической культуры, спорту и туризму):

1.1. «Организация и проведение спортивно-оздоровительных районных мероприятий и участие в областных спортивных мероприятиях, приобретение спортивного инвентаря для проведения спортивно-массовых мероприятий»;

1.2. «Объект капитального строительства "Физкультурно-оздоровительный комплекс" в п. Белореченский Усольского района Иркутской области. Адрес: Иркутская область, Усольский район, п. Белореченский, 131»;

1.3. «Капитальный ремонт хоккейного корта по адресу Иркутская область, Усольский район, п.Мишелевка, ул.Комарова, 1а»;

1.4. «Приобретение снегоуборщика, спортивного инвентаря на хоккейный корт по адресу: Иркутская область, Усольский район, п. Мишелевка, ул. Комарова, 1а, трибуны на стадион по адресу: Иркутская область, Усольский район, п. Мишелевка, ул. Молодежная, 2а;

1.5. «Капитальный ремонт хоккейного корта по адресу Иркутская область, Усольский район, с.Новожилкино, ул.Ленина, 18»;

1.6. «Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для обустройства 3-х городошных площадок на территории Усольского района»;

1.7. «Приобретение и установка детского игрового и спортивного оборудования по адресу Иркутская область, Усольский район, п.Тайтурка, ул.Нагорная»;

1.8. «Приобретение и установка хоккейной коробки по адресу Иркутская область, Усольский район, д.Большежилкино, ул.Береговая»;

1.9. «Приобретение и установка хоккейной коробки по адресу Иркутская область, Усольский район, п.Раздолье, ул.Мира»;

1.10. «Разработка проектно-сметной документации на строительство бассейна в п.Белореченский»;

1.11. «Монтажные работы по замене оконных конструкций по адресу: Усольский район, р.п. Тайтурка, ул.Победы, 13».

2. Развитие детско-юношеского спорта (Комитет по образованию):

2.1. «Организация и проведение спортивных мероприятий отделений МБУ ДО «ДЮСШ» (соревнования, турниры, чемпионаты, первенства, спортивные сборы) и участие в областных и Всероссийских соревнованиях»;

2.2. «Организация и проведение спортивных мероприятий спортивных объединений МБУ ДО «РЦВР» (соревнования, турниры, чемпионаты, первенства, спортивные сборы) и участие в областных и Всероссийских соревнованиях»;

2.3. «Организация и проведение соревнований спортивно-массовых мероприятий среди школьных команд Усольского района».

**Все мероприятия муниципальной программы были выполнены в полном объеме.**

1. **Проведение спортивно-массовых и физкультурно- оздоровительных мероприятий.**

Одним из приоритетных направлений отдела по развитию физической культуры, спорту и туризму является привлечение населения к соревновательной деятельности.

В соответствии с календарным планом спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий:

- отделом по развитию физической культуры, спорту и туризму администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования в 2018г. было проведено 48 районных мероприятия, в которых приняли участие 4927 человека, гостями мероприятий стали около 3250 чел. Сборная команда Усольского района (от 16 лет и старше) приняла участие в Зимних и Летних сельских спортивных играх Иркутской области, во всероссийской массовой гонке «Лыжня России», в спартакиаде дворовых команд Иркутской области;

- тренера-преподаватели МБУ ДО «ДЮСШ» организовали и провели – 7 мероприятий, воспитанники спортивной школы приняли участие в более чем 14 областных соревнованиях;

- педагоги по дополнительному образованию МБУ ДО «РЦВР» организовали и провели по спортивным направлениям – 8 районных мероприятий, воспитанники приняли участие в 3 соревнованиях международного уровня, в 4 Всероссийских соревнованиях; в 4 соревнованиях Иркутской области;

- Комитетом по образованию Усольского района сред школьных команд в 2018 году проведено 7 районных мероприятий.

10 февраля в п.Молодежный Иркутского района прошла XXXVI открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России». Более ста спортсменов и любителей лыжного спорта из Усольского района приняли участие в данном мероприятии. Около 13 тысяч участников разного возраста и уровня спортивной подготовки вышли на дистанции 5 и 10 км.

По результатам гонки Анна Кузнецова из п.Мишелевка заняла 3 место на дистанции 10км. среди женщин 1999года рождения и старше. Мухаметзянов Иван из с.Большая Елань стал 7-м, Кихтенко Дмитрий – 17-м среди мужчин 1999 года рождения и старше.

Сборная команда Усольского района приняла участие в XXXIV Зимних сельских играх Иркутской области, которые состоялись со 2 по 4 февраля на базе ОГБПОУ «Училище Олимпийского резерва» в Ангарском городском округе. Участниками соревнований стали 19 команд, представляющих районы Иркутской области. Соревнования прошли по 6 видам спорта.

В общекомандном зачете по всем видам спорта наша сборная заняла 3 место, уступив командам из Иркутского и Заларинского районов. Стоит отметить, что в прошлом году сборная района была лишь на 5 месте.

В настольном теннисе наша команда одержала уверенную и безоговорочную победу, а также, одержав победу во всех встречах сурперфинала заняла 1 место среди всех 19 команд (состав команды Дмитрий Цируленко и Анастасия Сутягина (п.Средний))

В лыжном спорте в личном зачёте 2 место у Анны Кузнецовой среди женщин в возрастной категории 19 – 40 лет и 3 место у Евгении Антипиной среди женщин в возрастной категории 41 и старше, 2 место среди юношей в возрастной категории 17-18 лет занял Данил Огарков и 3 место среди мужчин в возрастной категории 46 лет и старше завоевал Александр Кочутин.

В командном зачёте в эстафете среди женщин у Усольского района 2 место, 1 место в эстафете среди мужчин. В общекомандном зачете по лыжным гонкам наша команда заняла 1 место среди всех 19 команд (состав команды: Данил Огарков (п.Белореченский), Александр Кочутин (п.Средний), Александр Комаров (п.Мишелевка), Ольга Малыгина (п.Мишелевка), Анна Кузнецова (п.Мишелевка), Евгения Антипина (п.Белореченский)).

Достойно выступила команда по хоккею с мячом ринк-бенди п.Белореченский. спортсмены заняли 3 место в группе.

С 29 июня по 1 июля в поселке Молодежный на базе Иркутского государственного аграрного университета состоялись XXXVII летние сельские спортивные игры Иркутской области. Соревнования были посвящены 95-летию образования физкультурно-спортивной организации Иркутской области. Всего в них приняли участие команды из 20 муниципальных образованийВ итоге команда Усольского района заняла третье общекомандное место, уступив Иркутскому району совсем немного – 1 очко.

Усольский район выступил во всех видах – волейбол (мужчины – 2 место, женщины – 7 место), настольный теннис – 2 место, баскетбол – 3 место, легкая атлетика – 3 место, лапта – 3 место, гиревой спорт – 3 место, городошный спорт – 2 место, семейные соревнования – 5 место, перетягивание каната – 5 место, полиатлон – 2 место. В соревнованиях дояров – жители Усольского района стали вторыми, механизаторов – 4-ми.

В 2018 году присвоено:

- спортивных разрядов – 53, из них 1 разряд – 1;

- спортивных званий - 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Вид спорта | ФИО | Спорт. звание | Дата |
| 1 | армейский рукопашный бой | Пострегань Владислав Валерьевич | Мастер спорта | 02.10.2018 |
| 2 | гиревой спорт | Яхно Владимир Александрович | Мастер спорта | 27.04.2018 |

1. **Улучшение материально-технической базы.**

В рамках реализации перечня проектов народных инициатив на 2018 год в МБУДО "ДЮСШ" п.Белореченский приобретена спортивная форма по видам спорта (форма футбольная 17 шт.-муж, форма баскетбольная 10шт. - муж , форма волейбольная 8шт. -муж., 8 шт. - жен., комбинезон лыжный (лыжные гонки) 6шт - муж., 6шт. - жен, форма легкоатлетическая 8шт. - жен, 8 шт. - муж) на сумму 265700 руб.для участия сборных команд Усольского района в областных соревнованиях, приобретены спортивные нагрудные номера для проведения массовых спортивных мероприятий» на сумму 34300,00 руб.

В рамках соглашения №96-57-446-22-11/18 «О предоставлении субсидии и расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта на 2018г.» приобретен спортивный инвентарь на сумму 721,650 тыс.руб., в том числе:

1.горные велосипеды (5 шт./100000,00руб);

2.инвентарь для лыжных гонок: ботинки лыжные, лыжи, крепления, палки лыжные (18шт./129000,00руб);

3.спортивный инвентарь для футбола, волейбола, баскетбола, хоккея и т.д. (364 727,25руб.);

4.макеты автоматов АК-47 (8шт./127000,00)

Улучшение спортивной инфраструктуры и спортивной материальной базы приведет к увеличению доли населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, в том числе молодежи. Все спортивные сооружения находятся в свободном доступе для местного населения.

1. **Улучшение спортивной инфраструктуры.**

В 2018 году:

1.Построена многофункциональная спортивная площадка в п.Раздолье. Финансирование проекта составило 2812673,50 руб.(МБ 140660,14 руб. и ОБ 2672013,36руб.), официальное открытие состоялось 4.09.2018г.;

2. Построена многофункциональная площадка в п.Тайтурка. Финансирование проекта составило 2146487,00руб.(МБ 146487,00руб. и РБ 2000000,00руб), официальное открытие состоялось 18.10.2018г.;

3. Построена многофункциональная спортивная площадка в с.Мальта. Финансирование проекта - 3249381,45 руб.;

4. Приобретен и установлен детский спортивный городок в п.Тайтурка. Финансирование проекта – 100000,00руб (РБ), акт приема-передачи от 20.08.2018г.

5. Произведены монтажные работы по замене оконных конструкций по адресу: Усольский район, р.п. Тайтурка, ул.Победы, 13. Финансирование – 99 669,56 руб.

6.Произведены работы по замене хоккейной коробки хоккейного корта в с.Новожилкино. Финансирование проекта составило 1700000,00 руб.(РБ);

7. Приобретен снегоуборщик, спортивный инвентарь на хоккейный корт по адресу: Иркутская область, Усольский район, п. Мишелевка, ул. Комарова, 1а, трибуны на стадион по адресу: Иркутская область, Усольский район, п. Мишелевка, ул. Молодежная, 2а

8. Обустроены две городошные площадки на территории Усольского района в п.Белореченский и в д.Буреть (212500,00руб. РБ). Еще две площадки будут установлены в 2019 году в с.Мальта и на территории Тайтурского МО;

9. Построен ФОК «Лидер» в п.Белореченский. Финансирование – 62473767,00руб., официальное открытие состоялось 09.11.2018г

1. **Анализ статистических наблюдений по форме № 1-ФК**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Годы | | | | Примечание |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  |
| 1 | Всего спортивных сооружений | 97 | 98 | 99 | 106 | В 2018г. построены:  3 МФП, 1 ФОК, 1 спортзал в структуре КСК, 2 городошные площадки. |
| 2 | Штатные физкультурные работники | 84 | 86 | 86 | 83 | 3 штатных преподавателя по физической культуре переведены в совместители |
| 3 | Численность занимающихся в спортивных секциях и группах | 6384 | 6676 | 7142 | 12965 | Строительство спорт.объектов привело к увеличению количества занимающихся.  Увеличилось количество участников спортивных мероприятий. |
| 4 | Численность постоянного населения муниципального образования (тыс.чел.) | 51139 | 51068 | 50152 | 50152 | Данные на 1 января 2018г. |
| 5 | % занимающихся ФК и спортом к общему населению муниципального образования | 12,5 | 13,1 | 14,2 | 25,8 |  |

# **Анализ целевых показателей муниципальной программы,**

# **достигнутых за 2018 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Значение показателя результативности | | Процент выполнения | Пояснения по достигнутым значениям |
| план на год | факт | ст.5/ст.4\*100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе Усольском районном муниципальном образовании» на 2017 - 2020 гг. | | | | | | |
| 1 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Усольского района | % | 15,2 | 25,8 | 169,7 | Приняты во внимание жители, участвующие в районных соревнованиях |
| 2 | Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся | % | 43,0 | 50,2 | 116,7 |  |
| 3 | Количество муниципальных образований получивших финансовую помощь | ед. | 2 | 4 | 200,0 | Тайтурское, Мишелевское,Белореченское,Новожилкинское |
| 4 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности | % | 35,0 | 40,4 | 114,3 | необходимая ЕПС на 50152чел.=6118,5 ЕПС по 1ФК -2474 |
| 5 | Количество построенных и введенных в эксплуатацию объектов спортивной инфраструктуры | шт. | 1 | 2 | 200,0 | ФОК,МФП в с.Раздолье |

В 2019 году планируется разработка ПСД на строительство бассейна в п.Белореченский из бюджета МР УРМО на эти цели выделено 1500,00тыс.руб, 2000,00тыс. руб. заложено на приобретение бортов для хоккейного корта (20м\*40м) в п.Раздолье и д.Большежилкино, 1000,00тыс.руб. заложено для разработки ПСД на строительство КСК со спортивным залом 30м\*15м в п.Тайтурка. В 2018 году обсуждался вопрос о строительстве в п.Мишелевка лыжной базы, в настоящее время производится изыскание земельного участка.

Начальник отдела по развитию

физической культуры, спорту и туризму Е.А.Ремнева