Российская Федерация

Администрация

Усольского муниципального района

Иркутской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 22.01.2026г.                                         			                    	  № 19

рп. Белореченский

О внесении изменений в муниципальную программу

Усольского муниципального района Иркутской области

«Развитие гражданского общества»

В соответствии с подпунктом 1 пункта 44 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Усольского муниципального района Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденного постановлением администрации Усольского муниципального района Иркутской области от 21.08.2024г. № 358 (в редакции от 30.09.2025г. №296), руководствуясь статьями 6,22 и 46 Устава Усольского муниципального района Иркутской области, администрация Усольского муниципального района Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести изменения в муниципальную программу Усольского муниципального района Иркутской области «Развитие гражданского общества», утвержденную постановлением администрации Усольского муниципального района Иркутской области от 26.12.2024г. № 646, (в редакции от 24.11.2025 г. №365), следующего содержания:

1.1.в разделе II «Паспорт муниципальной программы Усольского муниципального района Иркутской области «Развитие гражданского общества»:

1)в таблице 1 «Основные положения» строку «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«

| Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы | Источники финансирования | Расходы по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |
|  | Всего, в том числе: | 3496,00 | 2561,00 | 2561,00 | 2561,00 | 3561,00 | 3561,00 | 18301,00 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 3496,00 | 2561,00 | 2561,00 | 2561,00 | 3561,00 | 3561,00 | 18301,0 |
|  | Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

»;

2)таблицу 5 «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Усольского муниципального района Иркутской области «Развитие гражданского общества» изложить в новой редакции (приложение 1);

1.2.в разделе III «Паспорт структурного элемента»:

1)в паспорте комплекса процессных мероприятий «Патриотическое воспитание граждан» таблицу 8 «План реализации Комплекса процессных мероприятий «Патриотическое воспитание граждан» изложить в новой редакции (приложение 2);

2)в паспорте комплекса процессных мероприятий «Взаимодействие с общественными организациями» таблицу 8 «План реализации Комплекса процессных мероприятий «Взаимодействие с общественными организациями» изложить в новой редакции (приложение 3);

3)в паспорте комплекса процессных мероприятий «Гражданское единство» таблицу 8 «План реализации Комплекса процессных мероприятий «Гражданское единство» изложить в новой редакции (приложение 4).

2.Отделу по организационной работе аппарата администрации опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Официальный сайт администрации Усольского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.usolie-raion.ru).

3.Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2026 года.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра района.

Мэр Усольского муниципального района

Иркутской области                                                                                       В.И. Матюха

Приложение 1

к постановлению администрации

Усольского муниципального района Иркутской области

от 22.01.2026 № 19

Таблица 5

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Усольского муниципального района Иркутской области «Развитие гражданского общества»

| п/п | Наименование программы, структурного элемента программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  | Муниципальная программа «Развитие гражданского общества» | Всего | Всего, в том числе: | 3496,00 | 2561,00 | 2561,00 | 2561,00 | 3561,00 | 3561,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Местный бюджет | 3496,00 | 2561,00 | 2561,00 | 2561,00 | 3561,00 | 3561,00 |
|  |  |  | Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | управление по социально-культурным вопросам | Всего, в том числе: | 3496,00 | 2561,00 | 2561,00 | 2561,00 | 3561,00 | 3561,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Местный бюджет | 3496,00 | 2561,00 | 2561,00 | 2561,00 | 3561,00 | 3561,00 |
|  |  |  | Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Всего, в том числе: | 3000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 3000,00 | 3000,00 |
|  | Проектная часть | управление по социально-культурным вопросам | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Местный бюджет | 3000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 3000,00 | 3000,00 |
|  |  |  | Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Всего, в том числе: | 3000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 3000,00 | 3000,00 |
|  | Муниципальный проект «Социальная активность» | управление по социально-культурным вопросам | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Местный бюджет | 3000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 3000,00 | 3000,00 |
|  |  |  | Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Процессная часть | управление по социально-культурным вопросам | Всего, в том числе: | 496,00 | 561,00 | 561,00 | 561,00 | 561,00 | 561,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Местный бюджет | 496,00 | 561,00 | 561,00 | 561,00 | 561,00 | 561,00 |
|  |  |  | Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий «Патриотическое воспитание граждан» | управление по социально-культурным вопросам | Всего, в том числе: | 369,00 | 414,00 | 414,00 | 414,00 | 414,00 | 414,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Местный бюджет | 369,00 | 414,00 | 414,00 | 414,00 | 414,00 | 414,00 |
|  |  |  | Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий «Взаимодействие с общественными организациями» | управление по социально-культурным вопросам | Всего, в том числе: | 117,00 | 117,00 | 117,00 | 117,00 | 117,00 | 117,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Местный бюджет | 117,00 | 117,00 | 117,00 | 117,00 | 117,00 | 117,00 |
|  |  |  | Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий «Гражданское единство» | управление по социально-культурным вопросам | Всего, в том числе: | 10,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Местный бюджет | 10,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
|  |  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Первый заместитель мэра района					И.М.Дубенкова

Приложение 2

к постановлению администрации

Усольского муниципального района Иркутской области

от 22.01.2026 № 19

Таблица 8

План реализации Комплекса процессных мероприятий

«Патриотическое воспитание граждан»

| Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель, участник | Вид подтверждающего документа | Информационная система (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача «Обеспечение патриотического воспитания граждан на муниципальном уровне, создание условий для организации мероприятий патриотической направленности» |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Вовлечены граждане Усольского муниципального района Иркутской области в патриотические мероприятия, приуроченные к празднованию Памятных дат России» в 2026 году реализации | X | Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам | X | X |
| Контрольная точка 1.1.Сформирован и утвержден план мероприятий | 30.12.2025 | Журавская И.В., начальник управления по социально-культурным вопросам | План мероприятий | бумажный носитель |
| Контрольная точка 1.2. Закупки включены в план – график закупок | 10.01.2026 | Девятьярова Г.О. начальник отдела закупок | План-график | ЕИС «Закупки» |
| Контрольная точка 1.3. Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком по результатам закупок | 15.02.2026 | Девятьярова Г.О. начальник отдела закупок | Реестр контрактов | ЕИС «Закупки» |
| Контрольная точка 1.4. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 15.03.2026 | Девятьярова Г.О. начальник отдела закупок | Универсальный передаточный акт | ЕИС «Закупки» |
| Контрольная точка 1.5. Утверждены (сформированы, одобрены) документы, необходимые для проведения мероприятий в 1 квартале | 20.03.2026 | Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам | Распоряжения о проведении мероприятий | бумажный носитель |
| Контрольная точка 1.6.Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 31.03.2026 | Шитина А.К., директор МКУ «Управление» | Платежное поручение | бумажный носитель |
| Контрольная точка 1.7. Проведены мероприятия в 1 квартале | 31.03.2026 | Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам | Отчеты о проведении мероприятий от участников | бумажный носитель |
| Контрольная точка 1.8. Подготовлен отчет о результатах проведения мероприятий в 1 квартале | 20.04.2026 | Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам | Отчет о результатах проведенных мероприятий | бумажный носитель |
| Контрольная точка 1.9. Утверждены (сформированы, одобрены) документы, необходимые для проведения мероприятий во 2 квартале | 20.06.2026 | Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам | Распоряжения о проведении мероприятий | бумажный носитель |
| Контрольная точка 1.10. Проведены мероприятия во 2 квартале | 30.06.2026 | Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам | Отчеты о проведении мероприятий от участников | бумажный носитель |
| Контрольная точка 1.11. Закупки включены в план – график закупок | 01.07.2026 | Девятьярова Г.О. начальник отдела закупок | План-график | ЕИС «Закупки» |
| Контрольная точка 1.12. Подготовлен отчет о результатах проведения мероприятий во 2 квартале | 20.07.2026 | Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам | Отчет о результатах проведенных мероприятий | бумажный носитель |
| Контрольная точка 1.13. Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком по результатам закупок | 01.08.2026 | Девятьярова Г.О. начальник отдела закупок | Реестр контрактов | ЕИС «Закупки» |
| Контрольная точка 1.14. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 20.08.2026 | Девятьярова Г.О. начальник отдела закупок | Универсальный передаточный акт | ЕИС «Закупки» |
| Контрольная точка 1.15. Утверждены (сформированы, одобрены) документы, необходимые для проведения мероприятий в 3 квартале | 20.08.2026 | Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам | Распоряжения о проведении мероприятий | бумажный носитель |
| Контрольная точка 1.16.Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 01.09.2026 | Шитина А.К., директор МКУ «Управление» | Платежное поручение | бумажный носитель |
| Контрольная точка 1.17. Проведены мероприятия в 3 квартале | 30.09.2026 | Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам | Отчеты о проведении мероприятий от участников | бумажный носитель |
| Контрольная точка 1.18. Подготовлен отчет о результатах проведения мероприятий в 3 квартале | 20.10.2026 | Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам | Отчет о результатах проведенных мероприятий | бумажный носитель |
| Контрольная точка 1.19. Утверждены (сформированы, одобрены) документы, необходимые для проведения мероприятий в 4 квартале | 20.12.2026 | Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам | Распоряжения о проведении мероприятий | бумажный носитель |
| Контрольная точка 1.20. Проведены мероприятия в 4 квартале | 30.12.2026 | Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам | Отчеты о проведении мероприятий | бумажный носитель |
| Контрольная точка 1.21. Подготовлен отчет о результатах проведения мероприятий в 4 квартале | 01.02.2027 | Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам | Отчет о результатах проведенных мероприятий | бумажный носитель |
| Мероприятие (результат) «Вовлечены граждане Усольского муниципального района Иркутской области в патриотические мероприятия, приуроченные к празднованию Памятных дат России» в 2027 году реализации | X | Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам | X | X |
| Контрольная точка 1.1.Сформирован и утвержден план мероприятий | 30.12.2026 | Журавская И.В., начальник управления по социально-культурным вопросам | План мероприятий | бумажный носитель |
| Контрольная точка 1.2. Закупки включены в план – график закупок | 10.01.2027 | Девятьярова Г.О. начальник отдела закупок | План-график | ЕИС «Закупки» |
| Контрольная точка 1.3. Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком по результатам закупок | 15.02.2027 | Девятьярова Г.О. начальник отдела закупок | Реестр контрактов | ЕИС «Закупки» |
| Контрольная точка 1.4. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 15.03.2027 | Девятьярова Г.О. начальник отдела закупок | Универсальный передаточный акт | ЕИС «Закупки» |
| Контрольная точка 1.5. Утверждены (сформированы, одобрены) документы, необходимые для проведения мероприятий в 1 квартале | 20.03.2027 | Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам | Распоряжения о проведении мероприятий | бумажный носитель |
| Контрольная точка 1.6.Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 31.03.2027 | Шитина А.К., директор МКУ «Управление» | Платежное поручение | бумажный носитель |
| Контрольная точка 1.7. Проведены мероприятия в 1 квартале | 31.03.2027 | Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам | Отчеты о проведении мероприятий от участников | бумажный носитель |
| Контрольная точка 1.8. Подготовлен отчет о результатах проведения мероприятий в 1 квартале | 20.04.2027 | Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам | Отчет о результатах проведенных мероприятий | бумажный носитель |
| Контрольная точка 1.9. Утверждены (сформированы, одобрены) документы, необходимые для проведения мероприятий во 2 квартале | 20.06.2027 | Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам | Распоряжения о проведении мероприятий | бумажный носитель |
| Контрольная точка 1.10. Проведены мероприятия во 2 квартале | 30.06.2027 | Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам | Отчеты о проведении мероприятий от участников | бумажный носитель |
| Контрольная точка 1.11. Закупки включены в план – график закупок | 01.07.2027 | Девятьярова Г.О. начальник отдела закупок | План-график | ЕИС «Закупки» |
| Контрольная точка 1.12. Подготовлен отчет о результатах проведения мероприятий во 2 квартале | 20.07.2027 | Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам | Отчет о результатах проведенных мероприятий | бумажный носитель |
| Контрольная точка 1.13. Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком по результатам закупок | 01.08.2027 | Девятьярова Г.О. начальник отдела закупок | Реестр контрактов | ЕИС «Закупки» |
| Контрольная точка 1.14. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 20.08.2027 | Девятьярова Г.О. начальник отдела закупок | Универсальный передаточный акт | ЕИС «Закупки» |
| Контрольная точка 1.15. Утверждены (сформированы, одобрены) документы, необходимые для проведения мероприятий в 3 квартале | 20.08.2027 | Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам | Распоряжения о проведении мероприятий | бумажный носитель |
| Контрольная точка 1.16.Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 01.09.2027 | Шитина А.К., директор МКУ «Управление» | Платежное поручение | бумажный носитель |
| Контрольная точка 1.17. Проведены мероприятия в 3 квартале | 30.09.2027 | Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам | Отчеты о проведении мероприятий от участников | бумажный носитель |
| Контрольная точка 1.18. Подготовлен отчет о результатах проведения мероприятий в 3 квартале | 20.10.2027 | Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам | Отчет о результатах проведенных мероприятий | бумажный носитель |
| Контрольная точка 1.19. Утверждены (сформированы, одобрены) документы, необходимые для проведения мероприятий в 4 квартале | 20.12.2027 | Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам | Распоряжения о проведении мероприятий | бумажный носитель |
| Контрольная точка 1.20. Проведены мероприятия в 4 квартале | 30.12.2027 | Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам | Отчеты о проведении мероприятий | бумажный носитель |
| Контрольная точка 1.1. Сформирован и утвержден план мероприятий | 30.12.2027 | Журавская И.В., начальник управления по социально-культурным вопросам | План мероприятий | бумажный носитель |
| Контрольная точка 1.1. Сформирован и утвержден план мероприятий | 30.12.2027 | Журавская И.В., начальник управления по социально-культурным вопросам | План мероприятий | бумажный носитель |
| Мероприятие (результат) «Вовлечены граждане Усольского муниципального района Иркутской области в патриотические мероприятия, приуроченные к празднованию Памятных дат России» в 2028 году реализации | X | Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам | X | X |
| Контрольная точка 1.2. Закупки включены в план – график закупок | 10.01.2028 | Девятьярова Г.О. начальник отдела закупок | План-график | ЕИС «Закупки» |
| Контрольная точка 1.3. Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком по результатам закупок | 15.02.2028 | Девятьярова Г.О. начальник отдела закупок | Реестр контрактов | ЕИС «Закупки» |
| Контрольная точка 1.4. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 15.03.2028 | Девятьярова Г.О. начальник отдела закупок | Универсальный передаточный акт | ЕИС «Закупки» |
| Контрольная точка 1.5. Утверждены (сформированы, одобрены) документы, необходимые для проведения мероприятий в 1 квартале | 20.03.2028 | Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам | Распоряжения о проведении мероприятий | бумажный носитель |
| Контрольная точка 1.6.Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 31.03.2028 | Шитина А.К., директор МКУ «Управление» | Платежное поручение | бумажный носитель |
| Контрольная точка 1.7. Проведены мероприятия в 1 квартале | 31.03.2028 | Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам | Отчеты о проведении мероприятий от участников | бумажный носитель |
| Контрольная точка 1.8. Подготовлен отчет о результатах проведения мероприятий в 1 квартале | 20.04.2028 | Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам | Отчет о результатах проведенных мероприятий | бумажный носитель |
| Контрольная точка 1.9. Утверждены (сформированы, одобрены) документы, необходимые для проведения мероприятий во 2 квартале | 20.06.2028 | Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам | Распоряжения о проведении мероприятий | бумажный носитель |
| Контрольная точка 1.10. Проведены мероприятия во 2 квартале | 30.06.2028 | Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам | Отчеты о проведении мероприятий от участников | бумажный носитель |
| Контрольная точка 1.11. Закупки включены в план – график закупок | 01.07.2028 | Девятьярова Г.О. начальник отдела закупок | План-график | ЕИС «Закупки» |
| Контрольная точка 1.12. Подготовлен отчет о результатах проведения мероприятий во 2 квартале | 20.07.2028 | Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам | Отчет о результатах проведенных мероприятий | бумажный носитель |
| Контрольная точка 1.13. Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком по результатам закупок | 01.08.2028 | Девятьярова Г.О. начальник отдела закупок | Реестр контрактов | ЕИС «Закупки» |
| Контрольная точка 1.14. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 20.08.2028 | Девятьярова Г.О. начальник отдела закупок | Универсальный передаточный акт | ЕИС «Закупки» |
| Контрольная точка 1.15. Утверждены (сформированы, одобрены) документы, необходимые для проведения мероприятий в 3 квартале | 20.08.2028 | Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам | Распоряжения о проведении мероприятий | бумажный носитель |
| Контрольная точка 1.16.Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 01.09.2028 | Шитина А.К., директор МКУ «Управление» | Платежное поручение | бумажный носитель |
| Контрольная точка 1.17. Проведены мероприятия в 3 квартале | 30.09.2028 | Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам | Отчеты о проведении мероприятий от участников | бумажный носитель |
| Контрольная точка 1.18. Подготовлен отчет о результатах проведения мероприятий в 3 квартале | 20.10.2028 | Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам | Отчет о результатах проведенных мероприятий | бумажный носитель |
| Контрольная точка 1.19. Утверждены (сформированы, одобрены) документы, необходимые для проведения мероприятий в 4 квартале | 20.12.2028 | Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам | Распоряжения о проведении мероприятий | бумажный носитель |
| Контрольная точка 1.20. Проведены мероприятия в 4 квартале | 30.12.2028 | Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам | Отчеты о проведении мероприятий | бумажный носитель |
| Контрольная точка 1.1.Сформирован и утвержден план мероприятий | 30.12.2028 | Журавская И.В., начальник управления по социально-культурным вопросам | План мероприятий | бумажный носитель |
| Задача «Оказание людям старшего поколения информационной и консультационной поддержки» |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Оказана информационная и консультационная поддержка гражданам старшего поколения» в 2026 году реализации | X | Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам | X | X |
| Контрольная точка 1.1. Определена тема. Сформирован дизайн макетов информационной полиграфической продукции | 01.03.2026 | Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам | макеты листовок, брошюр | бумажный носитель |
| Контрольная точка 1.2. Закупки включены в план – график закупок | 10.01.2026 | Девятьярова Г.О. начальник отдела закупок | План-график | ЕИС «Закупки» |
| Контрольная точка 1.3. Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком по результатам закупок | 01.03.2026 | Девятьярова Г.О. начальник отдела закупок | Реестр контрактов | ЕИС «Закупки» |
| Контрольная точка 1.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 01.04.2026 | Девятьярова Г.О. начальник отдела закупок | Универсальный передаточный акт | ЕИС «Закупки» |
| Контрольная точка 1.4.Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 01.05.2026 | Шитина А.К., директор МКУ «Управление» | Платежное поручение | бумажный носитель |
| Контрольная точка 1.5.Информационная полиграфическая продукция передана Советам ветеранов поселений | 01.05.2026 | Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам | Акт приема-передачи | бумажный носитель |
| Контрольная точка 1.6. Организована тематическая информационная компания | 01.12.2026 | Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам | Официальное письмо в администрации МО | бумажный носитель |
| Контрольная точка 1.7. Информационная полиграфическая продукция адресно доставлена каждому пожилому человеку | 01.12.2026 | Советы ветеранов поселений | Отчет | бумажный носитель |
| Контрольная точка 1.8. Подготовлен отчет о результатах проведения информационной компании | 30.12.2026 | Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам | Отчет о результатах проведения информационной компании | бумажный носитель |
| Мероприятие (результат) «Оказана информационная и консультационная поддержка гражданам старшего поколения» в 2027 году реализации | X | Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам | X | X |
| Контрольная точка 1.1. Определена тема. Сформирован дизайн макетов информационной полиграфической продукции | 01.03.2027 | Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам | макеты листовок, брошюр | бумажный носитель |
| Контрольная точка 1.2. Закупки включены в план – график закупок | 10.01.2027 | Девятьярова Г.О. начальник отдела закупок | План-график | ЕИС «Закупки» |
| Контрольная точка 1.3. Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком по результатам закупок | 01.03.2027 | Девятьярова Г.О. начальник отдела закупок | Реестр контрактов | ЕИС «Закупки» |
| Контрольная точка 1.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 01.04.2027 | Девятьярова Г.О. начальник отдела закупок | Универсальный передаточный акт | ЕИС «Закупки» |
| Контрольная точка 1.4.Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 01.05.2027 | Шитина А.К., директор МКУ «Управление» | Платежное поручение | бумажный носитель |
| Контрольная точка 1.5.Информационная полиграфическая продукция передана Советам ветеранов поселений | 01.05.2027 | Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам | Акт приема-передачи | бумажный носитель |
| Контрольная точка 1.6. Организована тематическая информационная компания | 01.12.2027 | Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам | Официальное письмо в администрации МО | бумажный носитель |
| Контрольная точка 1.7. Информационная полиграфическая продукция адресно доставлена каждому пожилому человеку | 01.12.2027 | Советы ветеранов поселений | Отчет | бумажный носитель |
| Контрольная точка 1.8. Подготовлен отчет о результатах проведения информационной компании | 30.12.2027 | Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам | Отчет о результатах проведения информационной компании | бумажный носитель |
| Мероприятие (результат) «Оказана информационная и консультационная поддержка гражданам старшего поколения» в 2028 году реализации | X | Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам | X | X |
| Контрольная точка 1.1. Определена тема. Сформирован дизайн макетов информационной полиграфической продукции | 01.03.2028 | Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам | макеты листовок, брошюр | бумажный носитель |
| Контрольная точка 1.2. Закупки включены в план – график закупок | 10.01.2028 | Девятьярова Г.О. начальник отдела закупок | План-график | ЕИС «Закупки» |
| Контрольная точка 1.3. Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком по результатам закупок | 01.03.2028 | Девятьярова Г.О. начальник отдела закупок | Реестр контрактов | ЕИС «Закупки» |
| Контрольная точка 1.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 01.04.2028 | Девятьярова Г.О. начальник отдела закупок | Универсальный передаточный акт | ЕИС «Закупки» |
| Контрольная точка 1.4.Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 01.05.2028 | Шитина А.К., директор МКУ «Управление» | Платежное поручение | бумажный носитель |
| Контрольная точка 1.5.Информационная полиграфическая продукция передана Советам ветеранов поселений | 01.05.2028 | Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам | Акт приема-передачи | бумажный носитель |
| Контрольная точка 1.6. Организована тематическая информационная компания | 01.12.2028 | Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам | Официальное письмо в администрации МО | бумажный носитель |
| Контрольная точка 1.7. Информационная полиграфическая продукция адресно доставлена каждому пожилому человеку | 01.12.2028 | Советы ветеранов поселений | Отчет | бумажный носитель |
| Контрольная точка 1.8. Подготовлен отчет о результатах проведения информационной компании | 30.12.2028 | Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам | Отчет о результатах проведения информационной компании | бумажный носитель |
| Задача «Формирование уважительного и заботливого отношения к людям старшего поколения» |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Вручены подарки ветеранам войны и труда, гражданам старшего поколения Усольского муниципального района Иркутской области» в 2026 году реализации | X | Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам | X | X |
| Контрольная точка 1.1. Актуализирован список пожилых людей, ветеранов Усольского муниципального района Иркутской области, с целью адресных поздравлений | 10.01.2026 | Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам | Список | бумажный носитель |
| Контрольная точка 1.2. Закупки включены в план – график закупок | 10.01.2026 | Девятьярова Г.О. начальник отдела закупок | План-график | ЕИС «Закупки» |
| Контрольная точка 1.3. Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком по результатам закупок | 01.02.2026 | Девятьярова Г.О. начальник отдела закупок | Реестр контрактов | ЕИС «Закупки» |
| Контрольная точка 1.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 20.02.2026 | Девятьярова Г.О. начальник отдела закупок | Универсальный передаточный акт | ЕИС «Закупки» |
| Контрольная точка 1.4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 10.03.2026 | Шитина А.К., директор МКУ «Управление» | Платежное поручение | бумажный носитель |
| Контрольная точка 1.5. Организованы и проведены поздравления с юбилейными и памятными датами людей пожилого возраста, ветеранов | 30.12.2026 | Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам | Список с отметкой о выполнении | бумажный носитель |
| Контрольная точка 1.6. Подготовлен отчет о результатах проведения информационной компании | 01.02.2026 | Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам | Отчет | бумажный носитель |
| Мероприятие (результат) «Вручены подарки ветеранам войны и труда, гражданам старшего поколения Усольского муниципального района Иркутской области» в 2027 году реализации | X | Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам | X | X |
| Контрольная точка 1.1.Актуализирован список пожилых людей, ветеранов Усольского муниципального района Иркутской области, с целью адресных поздравлений | 10.01.2027 | Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам | Список | бумажный носитель |
| Контрольная точка 1.2. Закупки включены в план – график закупок | 10.01.2027 | Девятьярова Г.О. начальник отдела закупок | План-график | ЕИС «Закупки» |
| Контрольная точка 1.3. Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком по результатам закупок | 01.02.2027 | Девятьярова Г.О. начальник отдела закупок | Реестр контрактов | ЕИС «Закупки» |
| Контрольная точка 1.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 20.02.2027 | Девятьярова Г.О. начальник отдела закупок | Универсальный передаточный акт | ЕИС «Закупки» |
| Контрольная точка 1.4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 10.03.2027 | Шитина А.К., директор МКУ «Управление» | Платежное поручение | бумажный носитель |
| Контрольная точка 1.5. Организованы и проведены поздравления с юбилейными и памятными датами людей пожилого возраста, ветеранов | 30.12.2027 | Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам | Список с отметкой о выполнении | бумажный носитель |
| Контрольная точка 1.6. Подготовлен отчет о результатах проведения информационной компании | 01.02.2027 | Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам | Отчет | бумажный носитель |
| Мероприятие (результат) «Вручены подарки ветеранам войны и труда, гражданам старшего поколения Усольского муниципального района Иркутской области» в 2028 году реализации | X | Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам | X | X |
| Контрольная точка 1.1.Актуализирован список пожилых людей, ветеранов Усольского муниципального района Иркутской области, с целью адресных поздравлений | 10.01.2028 | Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам | Список | бумажный носитель |
| Контрольная точка 1.2. Закупки включены в план – график закупок | 10.01.2028 | Девятьярова Г.О. начальник отдела закупок | План-график | ЕИС «Закупки» |
| Контрольная точка 1.3. Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком по результатам закупок | 01.02.2028 | Девятьярова Г.О. начальник отдела закупок | Реестр контрактов | ЕИС «Закупки» |
| Контрольная точка 1.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 20.02.2028 | Девятьярова Г.О. начальник отдела закупок | Универсальный передаточный акт | ЕИС «Закупки» |
| Контрольная точка 1.4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 10.03.2028 | Шитина А.К., директор МКУ «Управление» | Платежное поручение | бумажный носитель |
| Контрольная точка 1.5. Организованы и проведены поздравления с юбилейными и памятными датами людей пожилого возраста, ветеранов | 30.12.2028 | Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам | Список с отметкой о выполнении | бумажный носитель |
| Контрольная точка 1.6. Подготовлен отчет о результатах проведения информационной компании | 01.02.2028 | Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам | Отчет | бумажный носитель |

Первый заместитель мэра района				                                                                                                                     	И.М.Дубенкова

Приложение 3

к постановлению администрации

Усольского муниципального района Иркутской области

от 22.01.2026 № 19

Таблица 8

План реализации Комплекса процессных мероприятий

«Взаимодействие с общественными организациями»

| Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель, участник | Вид подтверждающего документа | Информационная система (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача «Создание условий для повышения эффективности взаимодействия органов местного самоуправления с общественными организациями Усольского муниципального района Иркутской области» |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Вовлечены общественные организации Усольского муниципального района Иркутской области в мероприятия, организованные органом местного самоуправления (Гражданский форум, «круглый стол», семинар, пленум и др.)» в 2026 году реализации | Х | Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам | Х | Х |
| Контрольная точка 1.1.Сформирован и утвержден план мероприятий | 30.12.2025 | Журавская И.В., начальник управления по социально-культурным вопросам | План мероприятий | бумажный носитель |
| Контрольная точка 1.2. Закупки включены в план – график закупок | 10.01.2026 | Девятьярова Г.О. начальник отдела закупок | План-график | ЕИС «Закупки» |
| Контрольная точка 1.3. Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком по результатам закупок | 01.03.2026 | Девятьярова Г.О. начальник отдела закупок | Реестр контрактов | ЕИС «Закупки» |
| Контрольная точка 1.4. Утверждены (сформированы, одобрены) документы, необходимые для проведения мероприятий в 1 полугодии | 01.03.2026 | Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам | Распоряжения о проведении мероприятий | бумажный носитель |
| Контрольная точка 1.5. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 01.04.2026 | Девятьярова Г.О. начальник отдела закупок | Универсальный передаточный акт | ЕИС «Закупки» |
| Контрольная точка 1.6.Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 01.05.2026 | Шитина А.К., директор МКУ «Управление» | Платежное поручение | бумажный носитель |
| Контрольная точка 1.7. Проведены мероприятия в 1 полугодии | 30.06.2026 | Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам | Отчеты о проведении мероприятий от участников | бумажный носитель |
| Контрольная точка 1.8. Подготовлен отчет о результатах проведения мероприятий в 1 полугодии | 20.07.2026 | Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам | Отчет о результатах проведенных мероприятий | бумажный носитель |
| Контрольная точка 1.9. Закупки включены в план – график закупок | 01.07.2026 | Девятьярова Г.О. начальник отдела закупок | План-график | ЕИС «Закупки» |
| Контрольная точка 1.10. Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком по результатам закупок | 01.08.2026 | Девятьярова Г.О. начальник отдела закупок | Реестр контрактов | ЕИС «Закупки» |
| Контрольная точка 1.11. Утверждены (сформированы, одобрены) документы, необходимые для проведения мероприятий во 2 полугодии | 01.08.2026 | Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам | Распоряжения о проведении мероприятий | бумажный носитель |
| Контрольная точка 1.12. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 01.09.2026 | Девятьярова Г.О. начальник отдела закупок | Универсальный передаточный акт | ЕИС «Закупки» |
| Контрольная точка 1.13.Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 01.10.2026 | Шитина А.К., директор МКУ «Управление» | Платежное поручение | бумажный носитель |
| Контрольная точка 1.14. Проведены мероприятия во 2 полугодии | 30.12.2026 | Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам | Отчеты о проведении мероприятий от участников | бумажный носитель |
| Контрольная точка 1.15. Подготовлен отчет о результатах проведения мероприятий во 2 полугодии | 15.02.2027 | Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам | Отчет о результатах проведенных мероприятий | бумажный носитель |
| Мероприятие (результат) «Вовлечены общественные организации Усольского муниципального района Иркутской области в мероприятия, организованные органом местного самоуправления (Гражданский форум, «круглый стол», семинар, пленум и др.)» в 2027 году реализации | Х | Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам | Х | Х |
| Контрольная точка 1.1.Сформирован и утвержден план мероприятий | 30.12.2026 | Журавская И.В., начальник управления по социально-культурным вопросам | План мероприятий | бумажный носитель |
| Контрольная точка 1.2. Закупки включены в план – график закупок | 10.01.2027 | Девятьярова Г.О. начальник отдела закупок | План-график | ЕИС «Закупки» |
| Контрольная точка 1.3. Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком по результатам закупок | 01.03.2027 | Девятьярова Г.О. начальник отдела закупок | Реестр контрактов | ЕИС «Закупки» |
| Контрольная точка 1.4. Утверждены (сформированы, одобрены) документы, необходимые для проведения мероприятий в 1 полугодии | 01.03.2027 | Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам | Распоряжения о проведении мероприятий | бумажный носитель |
| Контрольная точка 1.5. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 01.04.2027 | Девятьярова Г.О. начальник отдела закупок | Универсальный передаточный акт | ЕИС «Закупки» |
| Контрольная точка 1.6.Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 01.05.2027 | Шитина А.К., директор МКУ «Управление» | Платежное поручение | бумажный носитель |
| Контрольная точка 1.7. Проведены мероприятия в 1 полугодии | 30.06.2027 | Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам | Отчеты о проведении мероприятий от участников | бумажный носитель |
| Контрольная точка 1.8. Подготовлен отчет о результатах проведения мероприятий в 1 полугодии | 20.07.2027 | Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам | Отчет о результатах проведенных мероприятий | бумажный носитель |
| Контрольная точка 1.9. Закупки включены в план – график закупок | 01.07.2027 | Девятьярова Г.О. начальник отдела закупок | План-график | ЕИС «Закупки» |
| Контрольная точка 1.10. Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком по результатам закупок | 01.08.2027 | Девятьярова Г.О. начальник отдела закупок | Реестр контрактов | ЕИС «Закупки» |
| Контрольная точка 1.11. Утверждены (сформированы, одобрены) документы, необходимые для проведения мероприятий во 2 полугодии | 01.08.2027 | Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам | Распоряжения о проведении мероприятий | бумажный носитель |
| Контрольная точка 1.12. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 01.09.2027 | Девятьярова Г.О. начальник отдела закупок | Универсальный передаточный акт | ЕИС «Закупки» |
| Контрольная точка 1.13.Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 01.10.2027 | Шитина А.К., директор МКУ «Управление» | Платежное поручение | бумажный носитель |
| Контрольная точка 1.14. Проведены мероприятия во 2 полугодии | 30.12.2027 | Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам | Отчеты о проведении мероприятий от участников | бумажный носитель |
| Контрольная точка 1.1.Сформирован и утвержден план мероприятий | 30.12.2027 | Журавская И.В., начальник управления по социально-культурным вопросам | План мероприятий | бумажный носитель |
| Мероприятие (результат) «Вовлечены общественные организации Усольского муниципального района Иркутской области в мероприятия, организованные органом местного самоуправления (Гражданский форум, «круглый стол», семинар, пленум и др.)» в 2028 году реализации | Х | Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам | Х | Х |
| Контрольная точка 1.1.Сформирован и утвержден план мероприятий | 30.12.2027 | Журавская И.В., начальник управления по социально-культурным вопросам | План мероприятий | бумажный носитель |
| Контрольная точка 1.2. Закупки включены в план – график закупок | 10.01.2028 | Девятьярова Г.О. начальник отдела закупок | План-график | ЕИС «Закупки» |
| Контрольная точка 1.3. Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком по результатам закупок | 01.03.2028 | Девятьярова Г.О. начальник отдела закупок | Реестр контрактов | ЕИС «Закупки» |
| Контрольная точка 1.4. Утверждены (сформированы, одобрены) документы, необходимые для проведения мероприятий в 1 полугодии | 01.03.2028 | Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам | Распоряжения о проведении мероприятий | бумажный носитель |
| Контрольная точка 1.5. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 01.04.2028 | Девятьярова Г.О. начальник отдела закупок | Универсальный передаточный акт | ЕИС «Закупки» |
| Контрольная точка 1.6.Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 01.05.2028 | Шитина А.К., директор МКУ «Управление» | Платежное поручение | бумажный носитель |
| Контрольная точка 1.7. Проведены мероприятия в 1 полугодии | 30.06.2028 | Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам | Отчеты о проведении мероприятий от участников | бумажный носитель |
| Контрольная точка 1.8. Подготовлен отчет о результатах проведения мероприятий в 1 полугодии | 20.07.2028 | Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам | Отчет о результатах проведенных мероприятий | бумажный носитель |
| Контрольная точка 1.9. Закупки включены в план – график закупок | 01.07.2028 | Девятьярова Г.О. начальник отдела закупок | План-график | ЕИС «Закупки» |
| Контрольная точка 1.10. Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком по результатам закупок | 01.08.2028 | Девятьярова Г.О. начальник отдела закупок | Реестр контрактов | ЕИС «Закупки» |
| Контрольная точка 1.11. Утверждены (сформированы, одобрены) документы, необходимые для проведения мероприятий во 2 полугодии | 01.08.2028 | Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам | Распоряжения о проведении мероприятий | бумажный носитель |
| Контрольная точка 1.12. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 01.09.2028 | Девятьярова Г.О. начальник отдела закупок | Универсальный передаточный акт | ЕИС «Закупки» |
| Контрольная точка 1.13.Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 01.10.2028 | Шитина А.К., директор МКУ «Управление» | Платежное поручение | бумажный носитель |
| Контрольная точка 1.14. Проведены мероприятия во 2 полугодии | 30.12.2028 | Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам | Отчеты о проведении мероприятий от участников | бумажный носитель |
| Контрольная точка 1.1.Сформирован и утвержден план мероприятий | 30.12.2028 | Журавская И.В., начальник управления по социально-культурным вопросам | План мероприятий | бумажный носитель |

Первый заместитель мэра района				                                                                                                                     	И.М.Дубенкова

Приложение 4

к постановлению администрации

Усольского муниципального района Иркутской области

от 22.01.2026 № 19

Таблица 8

План реализации Комплекса процессных мероприятий

«Гражданское единство»

| Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель, участник | Вид подтверждающего документа | Информационная система (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача «Формирование у граждан Усольского муниципального района Иркутской области позитивных ценностей и установок на уважение, принятие и понимание богатого многообразия культур и традиций других народов» |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Вовлечены граждане Усольского муниципального района Иркутской области в информационные мероприятия, направленные на формирование установок на уважение и принятие культур других народов» в 2026 году реализации | Х | Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам | Х | Х |
| Контрольная точка 1.1.Сформирован и утвержден план мероприятий | 30.12.2025 | Журавская И.В., начальник управления по социально-культурным вопросам | План мероприятий | бумажный носитель |
| Контрольная точка 1.2. Закупки включены в план – график закупок | 10.01.2026 | Девятьярова Г.О. начальник отдела закупок | План-график | ЕИС «Закупки» |
| Контрольная точка 1.3. Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком по результатам закупок | 01.03.2026 | Девятьярова Г.О. начальник отдела закупок | Реестр контрактов | ЕИС «Закупки» |
| Контрольная точка 1.4. Утверждены (сформированы, одобрены) документы, необходимые для проведения мероприятий в 1 полугодии | 01.03.2026 | Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам | Распоряжения о проведении мероприятий | бумажный носитель |
| Контрольная точка 1.5. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 01.04.2026 | Девятьярова Г.О. начальник отдела закупок | Универсальный передаточный акт | ЕИС «Закупки» |
| Контрольная точка 1.6.Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 01.05.2026 | Шитина А.К., директор МКУ «Управление» | Платежное поручение | бумажный носитель |
| Контрольная точка 1.7. Проведены мероприятия в 1 полугодии | 30.06.2026 | Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам | Отчеты о проведении мероприятий от участников | бумажный носитель |
| Контрольная точка 1.8. Подготовлен отчет о результатах проведения мероприятий в 1 полугодии | 20.07.2026 | Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам | Отчет о результатах проведенных мероприятий | бумажный носитель |
| Контрольная точка 1.9. Закупки включены в план – график закупок | 01.07.2026 | Девятьярова Г.О. начальник отдела закупок | План-график | ЕИС «Закупки» |
| Контрольная точка 1.10. Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком по результатам закупок | 01.08.2026 | Девятьярова Г.О. начальник отдела закупок | Реестр контрактов | ЕИС «Закупки» |
| Контрольная точка 1.11. Утверждены (сформированы, одобрены) документы, необходимые для проведения мероприятий во 2 полугодии | 01.08.2026 | Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам | Распоряжения о проведении мероприятий | бумажный носитель |
| Контрольная точка 1.12. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 01.09.2026 | Девятьярова Г.О. начальник отдела закупок | Универсальный передаточный акт | ЕИС «Закупки» |
| Контрольная точка 1.13.Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 01.10.2026 | Шитина А.К., директор МКУ «Управление» | Платежное поручение | бумажный носитель |
| Контрольная точка 1.14. Проведены мероприятия во 2 полугодии | 30.12.2026 | Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам | Отчеты о проведении мероприятий от участников | бумажный носитель |
| Контрольная точка 1.15. Подготовлен отчет о результатах проведения мероприятий во 2 полугодии | 15.02.2027 | Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам | Отчет о результатах проведенных мероприятий | бумажный носитель |
| Мероприятие (результат) «Вовлечены граждане Усольского муниципального района Иркутской области в информационные мероприятия, направленные на формирование установок на уважение и принятие культур других народов» в 2027 году реализации | Х | Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам | Х | Х |
| Контрольная точка 1.1.Сформирован и утвержден план мероприятий | 30.12.2026 | Журавская И.В., начальник управления по социально-культурным вопросам | План мероприятий | бумажный носитель |
| Контрольная точка 1.2. Закупки включены в план – график закупок | 10.01.2027 | Девятьярова Г.О. начальник отдела закупок | План-график | ЕИС «Закупки» |
| Контрольная точка 1.3. Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком по результатам закупок | 01.03.2027 | Девятьярова Г.О. начальник отдела закупок | Реестр контрактов | ЕИС «Закупки» |
| Контрольная точка 1.4. Утверждены (сформированы, одобрены) документы, необходимые для проведения мероприятий в 1 полугодии | 01.03.2027 | Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам | Распоряжения о проведении мероприятий | бумажный носитель |
| Контрольная точка 1.5. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 01.04.2027 | Девятьярова Г.О. начальник отдела закупок | Универсальный передаточный акт | ЕИС «Закупки» |
| Контрольная точка 1.6.Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 01.05.2027 | Шитина А.К., директор МКУ «Управление» | Платежное поручение | бумажный носитель |
| Контрольная точка 1.7. Проведены мероприятия в 1 полугодии | 30.06.2027 | Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам | Отчеты о проведении мероприятий от участников | бумажный носитель |
| Контрольная точка 1.8. Подготовлен отчет о результатах проведения мероприятий в 1 полугодии | 20.07.2027 | Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам | Отчет о результатах проведенных мероприятий | бумажный носитель |
| Контрольная точка 1.9. Закупки включены в план – график закупок | 01.07.2027 | Девятьярова Г.О. начальник отдела закупок | План-график | ЕИС «Закупки» |
| Контрольная точка 1.10. Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком по результатам закупок | 01.08.2027 | Девятьярова Г.О. начальник отдела закупок | Реестр контрактов | ЕИС «Закупки» |
| Контрольная точка 1.11. Утверждены (сформированы, одобрены) документы, необходимые для проведения мероприятий во 2 полугодии | 01.08.2027 | Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам | Распоряжения о проведении мероприятий | бумажный носитель |
| Контрольная точка 1.12. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 01.09.2027 | Девятьярова Г.О. начальник отдела закупок | Универсальный передаточный акт | ЕИС «Закупки» |
| Контрольная точка 1.13.Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 01.10.2027 | Шитина А.К., директор МКУ «Управление» | Платежное поручение | бумажный носитель |
| Контрольная точка 1.14. Проведены мероприятия во 2 полугодии | 30.12.2027 | Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам | Отчеты о проведении мероприятий от участников | бумажный носитель |
| Контрольная точка 1.1.Сформирован и утвержден план мероприятий | 30.12.2027 | Журавская И.В., начальник управления по социально-культурным вопросам | План мероприятий | бумажный носитель |
| Контрольная точка 1.1.Сформирован и утвержден план мероприятий | 30.12.2027 | Журавская И.В., начальник управления по социально-культурным вопросам | План мероприятий | бумажный носитель |
| Контрольная точка 1.2. Закупки включены в план – график закупок | 10.01.2028 | Девятьярова Г.О. начальник отдела закупок | План-график | ЕИС «Закупки» |
| Контрольная точка 1.3. Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком по результатам закупок | 01.03.2028 | Девятьярова Г.О. начальник отдела закупок | Реестр контрактов | ЕИС «Закупки» |
| Контрольная точка 1.4. Утверждены (сформированы, одобрены) документы, необходимые для проведения мероприятий в 1 полугодии | 01.03.2028 | Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам | Распоряжения о проведении мероприятий | бумажный носитель |
| Контрольная точка 1.5. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 01.04.2028 | Девятьярова Г.О. начальник отдела закупок | Универсальный передаточный акт | ЕИС «Закупки» |
| Контрольная точка 1.6.Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 01.05.2028 | Шитина А.К., директор МКУ «Управление» | Платежное поручение | бумажный носитель |
| Контрольная точка 1.7. Проведены мероприятия в 1 полугодии | 30.06.2028 | Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам | Отчеты о проведении мероприятий от участников | бумажный носитель |
| Контрольная точка 1.8. Подготовлен отчет о результатах проведения мероприятий в 1 полугодии | 20.07.2028 | Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам | Отчет о результатах проведенных мероприятий | бумажный носитель |
| Контрольная точка 1.9. Закупки включены в план – график закупок | 01.07.2028 | Девятьярова Г.О. начальник отдела закупок | План-график | ЕИС «Закупки» |
| Контрольная точка 1.10. Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком по результатам закупок | 01.08.2028 | Девятьярова Г.О. начальник отдела закупок | Реестр контрактов | ЕИС «Закупки» |
| Контрольная точка 1.11. Утверждены (сформированы, одобрены) документы, необходимые для проведения мероприятий во 2 полугодии | 01.08.2028 | Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам | Распоряжения о проведении мероприятий | бумажный носитель |
| Контрольная точка 1.12. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 01.09.2028 | Девятьярова Г.О. начальник отдела закупок | Универсальный передаточный акт | ЕИС «Закупки» |
| Контрольная точка 1.13.Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 01.10.2028 | Шитина А.К., директор МКУ «Управление» | Платежное поручение | бумажный носитель |
| Контрольная точка 1.14. Проведены мероприятия во 2 полугодии | 30.12.2028 | Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам | Отчеты о проведении мероприятий от участников | бумажный носитель |
| Контрольная точка 1.1.Сформирован и утвержден план мероприятий | 30.12.2028 | Журавская И.В., начальник управления по социально-культурным вопросам | План мероприятий | бумажный носитель |
| Мероприятие (результат) «Вовлечены граждане Усольского муниципального района Иркутской области в районный фестиваль национальных культур» в 2026 году реализации | Х | Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам | Х | Х |
| Контрольная точка 1.1. Закупка продукции включена в план – график закупок | 01.10.2026 | Девятьярова Г.О. начальник отдела закупок | План-график | ЕИС «Закупки» |
| Контрольная точка 1.2. Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком по результатам закупок | 01.10.2026 | Девятьярова Г.О. начальник отдела закупок | Реестр контрактов | ЕИС «Закупки» |
| Контрольная точка 1.3.« Утверждены (сформированы, одобрены) документы, необходимые для проведения районного фестиваля национальных культур | 15.10.2026 | Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам | Распоряжение о проведении мероприятия | бумажный носитель |
| Контрольная точка 1.4. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 31.10.2026 | Девятьярова Г.О. начальник отдела закупок | Универсальный передаточный акт | ЕИС «Закупки» |
| Контрольная точка 1.5. Собраны заявки на участие в районном фестивале национальных культур | 01.11.2026 | Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам | Заявка | бумажный носитель |
| Контрольная точка 1.6.Организован и проведен фестиваль национальных культур | 04.11.2026 | Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам | Регистрационный лист | бумажный носитель |
| Контрольная точка 1.7. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 20.12.2026 | Шитина А.К., директор МКУ «Управление» | Платежное поручение | бумажный носитель |
| Контрольная точка 1.8. Подготовлен отчет о проведении фестиваля национальных культур | 30.12.2026 | Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам | Отчет о проведении мероприятия | бумажный носитель |
| Мероприятие (результат) «Вовлечены граждане Усольского муниципального района Иркутской области в районный фестиваль национальных культур» в 2027 году реализации | Х | Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам | Х | Х |
| Контрольная точка 1.1. Закупка продукции включена в план – график закупок | 01.10.2027 | Девятьярова Г.О. начальник отдела закупок | План-график | ЕИС «Закупки» |
| Контрольная точка 1.2. Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком по результатам закупок | 01.10.2027 | Девятьярова Г.О. начальник отдела закупок | Реестр контрактов | ЕИС «Закупки» |
| Контрольная точка 1.3. Утверждены (сформированы, одобрены) документы, необходимые для проведения районного фестиваля национальных культур | 15.10.2027 | Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам | Распоряжение о проведении мероприятия | бумажный носитель |
| Контрольная точка 1.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 31.10.2027 | Девятьярова Г.О. начальник отдела закупок | Универсальный передаточный акт | ЕИС «Закупки» |
| Контрольная точка 1.4. Собраны заявки на участие в районном фестивале национальных культур | 01.11.2027 | Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам | Заявка | бумажный носитель |
| Контрольная точка 1.5. Организован и проведен фестиваль национальных культур | 04.11.2027 | Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам | Регистрационный лист | бумажный носитель |
| Контрольная точка 1.6. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 20.12.2027 | Шитина А.К., директор МКУ «Управление» | Платежное поручение | бумажный носитель |
| Контрольная точка 1.7. Подготовлен отчет о проведении фестиваля национальных культур | 30.12.2027 | Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам | Отчет о проведении мероприятия | бумажный носитель |
| Мероприятие (результат) «Вовлечены граждане Усольского муниципального района Иркутской области в районный фестиваль национальных культур» в 2028 году реализации | Х | Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам | Х | Х |
| Контрольная точка 1.1. Закупка продукции включена в план – график закупок | 01.10.2028 | Девятьярова Г.О. начальник отдела закупок | План-график | ЕИС «Закупки» |
| Контрольная точка 1.2. Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком по результатам закупок | 01.10.2028 | Девятьярова Г.О. начальник отдела закупок | Реестр контрактов | ЕИС «Закупки» |
| Контрольная точка 1.3. Утверждены (сформированы, одобрены) документы, необходимые для проведения районного фестиваля национальных культур | 15.10.2028 | Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам | Распоряжение о проведении мероприятия | бумажный носитель |
| Контрольная точка 1.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 31.10.2028 | Девятьярова Г.О. начальник отдела закупок | Универсальный передаточный акт | ЕИС «Закупки» |
| Контрольная точка 1.4. Собраны заявки на участие в районном фестивале национальных культур | 01.11.2028 | Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам | Заявка | бумажный носитель |
| Контрольная точка 1.5.Организован и проведен фестиваль национальных культур | 04.11.2028 | Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам | Регистрационный лист | бумажный носитель |
| Контрольная точка 1.6. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 20.12.2028 | Шитина А.К., директор МКУ «Управление» | Платежное поручение | бумажный носитель |
| Контрольная точка 1.7. Подготовлен отчет о проведении фестиваля национальных культур | 30.12.2028 | Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам | Отчет о проведении мероприятия | бумажный носитель |
| Мероприятие (результат) «Вовлечены граждане Усольского муниципального района Иркутской области в социальный опрос по межнациональным отношениям и толерантности к представителям других национальностей» в 2026 году реализации | Х | Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам | Х | Х |
| Контрольная точка 1.1. Разработан опросник | 01.09.2026 | Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам | Опросник | бумажный носитель |
| Контрольная точка 1.2. Объявлена информация о проведении социологического опроса | 15.09.2026 | Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам | Извещение о проведении социологического опроса | бумажный носитель |
| Контрольная точка 1.3. Собраны ответы респондентов | 15.10.2026 | Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам | Опросник с ответами респондентов | бумажный носитель |
| Контрольная точка 1.4. Обработаны результаты социологического исследования | 30.12.2026 | Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам | Анализ результатов социологического исследования | бумажный носитель |
| Мероприятие (результат) «Вовлечены граждане Усольского муниципального района Иркутской области в социальный опрос по межнациональным отношениям и толерантности к представителям других национальностей» в 2027 году реализации | Х | Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам | Х | Х |
| Контрольная точка 1.1. Разработан опросник | 01.09.2027 | Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам | Опросник | бумажный носитель |
| Контрольная точка 1.2. Объявлена информация о проведении социологического опроса | 15.09.2027 | Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам | Извещение о проведении социологического опроса | бумажный носитель |
| Контрольная точка 1.3. Собраны ответы респондентов | 15.10.2027 | Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам | Опросник с ответами респондентов | бумажный носитель |
| Контрольная точка 1.4. Обработаны результаты социологического исследования | 30.12.2027 | Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам | Анализ результатов социологического исследования | бумажный носитель |
| Мероприятие (результат) «Вовлечены граждане Усольского муниципального района Иркутской области в социальный опрос по межнациональным отношениям и толерантности к представителям других национальностей» в 2028 году реализации | Х | Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам | Х | Х |
| Контрольная точка 1.1. Разработан опросник | 01.09.2028 | Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам | Опросник | бумажный носитель |
| Контрольная точка 1.2. Объявлена информация о проведении социологического опроса | 15.09.2028 | Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам | Извещение о проведении социологического опроса | бумажный носитель |
| Контрольная точка 1.3. Собраны ответы респондентов | 15.10.2028 | Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам | Опросник с ответами респондентов | бумажный носитель |
| Контрольная точка 1.4. Обработаны результаты социологического исследования | 30.12.2028 | Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам | Анализ результатов социологического исследования | бумажный носитель |
| Задача «Создание условий для социальной и культурной адаптации иностранных граждан, профилактики межнациональных и межэтнических конфликтов» |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Проведена межведомственная комиссия по вопросам миграции при администрации Усольского муниципального районаИркутской области» в 2026 году реализации | Х | Груздева С.В. начальник отдела прогнозирования доходов | Х | Х |
| Контрольная точка 1.1. Организовано и проведено первое заседание межведомственной комиссии по вопросам миграции | 31.03.2026 | Груздева С.В. начальник отдела прогнозирования доходов | Повестка заседания | бумажный носитель |
| Контрольная точка 1.2.Составлен протокол по итогам заседания комиссии | 10.04.2026 | Груздева С.В. начальник отдела прогнозирования доходов | Протокол заседания | бумажный носитель |
| Контрольная точка 1.3. Направлен протокол для исполнения поручений членам межведомственной комиссии | 20.04.2026 | Груздева С.В. начальник отдела прогнозирования доходов | Письма администрации членам комиссии | бумажный носитель |
| Контрольная точка 1.4. Организовано и проведено второе заседание межведомственной комиссии по вопросам миграции | 31.08.2026 | Груздева С.В. начальник отдела прогнозирования доходов | Повестка заседания | бумажный носитель |
| Контрольная точка 1.5.Составлен протокол по итогам заседания комиссии | 10.09.2026 | Груздева С.В. начальник отдела прогнозирования доходов | Протокол заседания | бумажный носитель |
| Контрольная точка 1.6. Направлен протокол для исполнения поручений членам межведомственной комиссии | 20.09.2026 | Груздева С.В. начальник отдела прогнозирования доходов | Письма администрации членам комиссии | бумажный носитель |
| Контрольная точка 1.7. Организовано и проведено третье заседание межведомственной комиссии по вопросам миграции | 10.12.2026 | Груздева С.В. начальник отдела прогнозирования доходов | Повестка заседания | бумажный носитель |
| Контрольная точка 1.8.Составлен протокол по итогам заседания комиссии | 20.12.2026 | Груздева С.В. начальник отдела прогнозирования доходов | Протокол заседания | бумажный носитель |
| Контрольная точка 1.9. Направлен протокол для исполнения поручений членам межведомственной комиссии | 30.12.2026 | Груздева С.В. начальник отдела прогнозирования доходов | Письма администрации членам комиссии | бумажный носитель |
| Мероприятие (результат) «Проведена межведомственная комиссия по вопросам миграции при администрации Усольского муниципального района Иркутской области» в 2027 году реализации | Х | Груздева С.В. начальник отдела прогнозирования доходов | Х | Х |
| Контрольная точка 1.1. Организовано и проведено первое заседание межведомственной комиссии по вопросам миграции | 31.03.2027 | Груздева С.В. начальник отдела прогнозирования доходов | Повестка заседания | бумажный носитель |
| Контрольная точка 1.2.Составлен протокол по итогам заседания комиссии | 10.04.2027 | Груздева С.В. начальник отдела прогнозирования доходов | Протокол заседания | бумажный носитель |
| Контрольная точка 1.3. Направлен протокол для исполнения поручений членам межведомственной комиссии | 20.04.2027 | Груздева С.В. начальник отдела прогнозирования доходов | Письма администрации членам комиссии | бумажный носитель |
| Контрольная точка 1.4. Организовано и проведено второе заседание межведомственной комиссии по вопросам миграции | 31.08.2027 | Груздева С.В. начальник отдела прогнозирования доходов | Повестка заседания | бумажный носитель |
| Контрольная точка 1.5.Составлен протокол по итогам заседания комиссии | 10.09.2027 | Груздева С.В. начальник отдела прогнозирования доходов | Протокол заседания | бумажный носитель |
| Контрольная точка 1.6. Направлен протокол для исполнения поручений членам межведомственной комиссии | 20.09.2027 | Груздева С.В. начальник отдела прогнозирования доходов | Письма администрации членам комиссии | бумажный носитель |
| Контрольная точка 1.7. Организовано и проведено третье заседание межведомственной комиссии по вопросам миграции | 10.12.2027 | Груздева С.В. начальник отдела прогнозирования доходов | Повестка заседания | бумажный носитель |
| Контрольная точка 1.8.Составлен протокол по итогам заседания комиссии | 20.12.2027 | Груздева С.В. начальник отдела прогнозирования доходов | Протокол заседания | бумажный носитель |
| Контрольная точка 1.9. Направлен протокол для исполнения поручений членам межведомственной комиссии | 30.12.2027 | Груздева С.В. начальник отдела прогнозирования доходов | Письма администрации членам комиссии | бумажный носитель |
| Мероприятие (результат) «Проведена межведомственная комиссия по вопросам миграции при администрации Усольского муниципального района Иркутской области» в 2028 году реализации | Х | Груздева С.В. начальник отдела прогнозирования доходов | Х | Х |
| Контрольная точка 1.1. Организовано и проведено первое заседание межведомственной комиссии по вопросам миграции | 31.03.2028 | Груздева С.В. начальник отдела прогнозирования доходов | Повестка заседания | бумажный носитель |
| Контрольная точка 1.2.Составлен протокол по итогам заседания комиссии | 10.04.2028 | Груздева С.В. начальник отдела прогнозирования доходов | Протокол заседания | бумажный носитель |
| Контрольная точка 1.3. Направлен протокол для исполнения поручений членам межведомственной комиссии | 20.04.2028 | Груздева С.В. начальник отдела прогнозирования доходов | Письма администрации членам комиссии | бумажный носитель |
| Контрольная точка 1.4. Организовано и проведено второе заседание межведомственной комиссии по вопросам миграции | 31.08.2028 | Груздева С.В. начальник отдела прогнозирования доходов | Повестка заседания | бумажный носитель |
| Контрольная точка 1.5.Составлен протокол по итогам заседания комиссии | 10.09.2028 | Груздева С.В. начальник отдела прогнозирования доходов | Протокол заседания | бумажный носитель |
| Контрольная точка 1.6. Направлен протокол для исполнения поручений членам межведомственной комиссии | 20.09.2028 | Груздева С.В. начальник отдела прогнозирования доходов | Письма администрации членам комиссии | бумажный носитель |
| Контрольная точка 1.7. Организовано и проведено третье заседание межведомственной комиссии по вопросам миграции | 10.12.2028 | Груздева С.В. начальник отдела прогнозирования доходов | Повестка заседания | бумажный носитель |
| Контрольная точка 1.8.Составлен протокол по итогам заседания комиссии | 20.12.2028 | Груздева С.В. начальник отдела прогнозирования доходов | Протокол заседания | бумажный носитель |
| Контрольная точка 1.9. Направлен протокол для исполнения поручений членам межведомственной комиссии | 30.12.2028 | Груздева С.В. начальник отдела прогнозирования доходов | Письма администрации членам комиссии | бумажный носитель |
| Мероприятие (результат) «Вовлечены иностранные граждане, находящиеся на территории Усольского муниципального района Иркутской области, в мероприятия, способствующие их социальной, культурной, информационно-правовой адаптации» в 2026 году реализации | Х | Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам | Х | Х |
| Контрольная точка 1.1. Сформирован и утвержден план мероприятий | 30.12.2025 | Журавская И.В., начальник управления по социально-культурным вопросам | План мероприятий | бумажный носитель |
| Контрольная точка 1.2. Запрошен список иностранных граждан, находящихся на территории Усольского муниципального района Иркутской области | 01.02.2026 | Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам | Список иностранных граждан | бумажный носитель |
| Контрольная точка 1.3.Организованы и проведены мероприятия в 1 полугодии | 30.06.2026 | Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам | Листы регистрации | бумажный носитель |
| Контрольная точка 1.4. Подготовлен отчет о результатах проведения мероприятий за 1 полугодие | 20.07.2026 | Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам | Отчет о результатах проведения мероприятий | бумажный носитель |
| Контрольная точка 1.5. Организованы и проведены мероприятия во 2 полугодии | 30.12.2026 | Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам | Листы регистрации | бумажный носитель |
| Контрольная точка 1.6. Подготовлен отчет о результатах проведения мероприятий за 2 полугодие | 15.02.2027 | Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам | Отчет о результатах проведения мероприятий | бумажный носитель |
| Мероприятие (результат) «Вовлечены иностранные граждане, находящиеся на территории Усольского муниципального района Иркутской области, в мероприятия, способствующие их социальной, культурной, информационно-правовой адаптации» в 2027 году реализации | Х | Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам | Х | Х |
| Контрольная точка 1.1. Сформирован и утвержден план мероприятий | 30.12.2026 | Журавская И.В., начальник управления по социально-культурным вопросам | План мероприятий | бумажный носитель |
| Контрольная точка 1.2. Запрошен список иностранных граждан, находящихся на территории Усольского муниципального района Иркутской области | 01.02.2027 | Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам | Список иностранных граждан | бумажный носитель |
| Контрольная точка 1.3. Организованы и проведены мероприятия в 1 полугодии | 30.06.2027 | Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам | Листы регистрации | бумажный носитель |
| Контрольная точка 1.4. Подготовлен отчет о результатах проведения мероприятий за 1 полугодие | 20.07.2027 | Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам | Отчет о результатах проведения мероприятий | бумажный носитель |
| Контрольная точка 1.5. Организованы и проведены мероприятия во 2 полугодии | 30.12.2027 | Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам | Листы регистрации | бумажный носитель |
| Контрольная точка 1.1. Сформирован и утвержден план мероприятий | 30.12.2027 | Журавская И.В., начальник управления по социально-культурным вопросам | План мероприятий | бумажный носитель |
| Мероприятие (результат) «Вовлечены иностранные граждане, находящиеся на территории Усольского муниципального района Иркутской области, в мероприятия, способствующие их социальной, культурной, информационно-правовой адаптации» в 2028 году реализации | Х | Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам | Х |  |
| Контрольная точка 1.1. Сформирован и утвержден план мероприятий | 30.12.2027 | Журавская И.В., начальник управления по социально-культурным вопросам | План мероприятий |  |
| Контрольная точка 1.2. Запрошен список иностранных граждан, находящихся на территории Усольского муниципального района Иркутской области | 01.02.2028 | Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам | Список иностранных граждан |  |
| Контрольная точка 1.3. Организованы и проведены мероприятия в 1 полугодии | 30.06.2028 | Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам | Листы регистрации |  |
| Контрольная точка 1.4. Подготовлен отчет о результатах проведения мероприятий за 1 полугодие | 20.07.2028 | Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам | Отчет о результатах проведения мероприятий |  |
| Контрольная точка 1.5. Организованы и проведены мероприятия во 2 полугодии | 30.12.2028 | Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам | Листы регистрации |  |
| Контрольная точка 1.1. Сформирован и утвержден план мероприятий | 30.12.2028 | Журавская И.В., начальник управления по социально-культурным вопросам | План мероприятий |  |

Первый заместитель мэра района					                                                                                                             И.М.Дубенкова