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Российская Федерация
Администрация
Усольского муниципального района 
Иркутской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От 22.01.2026г.                                         			                    	  № 19       
рп. Белореченский

О внесении изменений в муниципальную программу 
Усольского муниципального района Иркутской области 
«Развитие гражданского общества»

В соответствии с подпунктом 1 пункта 44 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Усольского муниципального района Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденного постановлением администрации Усольского муниципального района Иркутской области от 21.08.2024г. № 358 (в редакции от 30.09.2025г. №296), руководствуясь статьями 6,22 и 46 Устава Усольского муниципального района Иркутской области, администрация Усольского муниципального района Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в муниципальную программу Усольского муниципального района Иркутской области «Развитие гражданского общества», утвержденную постановлением администрации Усольского муниципального района Иркутской области от 26.12.2024г. № 646, (в редакции от 24.11.2025 г. №365), следующего содержания:
1.1.в разделе II «Паспорт муниципальной программы Усольского муниципального района Иркутской области «Развитие гражданского общества»:
1)в таблице 1 «Основные положения» строку «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«
	Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
	Источники финансирования
	Расходы по годам, тыс. руб.

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	всего

	
	Всего, в том числе:
	3496,00
	2561,00
	2561,00
	2561,00
	3561,00
	3561,00
	18301,00

	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Местный бюджет
	3496,00
	2561,00
	2561,00
	2561,00
	3561,00
	3561,00
	18301,0

	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


»;
2)таблицу 5 «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Усольского муниципального района Иркутской области «Развитие гражданского общества» изложить в новой редакции (приложение 1);
1.2.в разделе III «Паспорт структурного элемента»:
[bookmark: _Hlk189725383]1)в паспорте комплекса процессных мероприятий «Патриотическое воспитание граждан» таблицу 8 «План реализации Комплекса процессных мероприятий «Патриотическое воспитание граждан» изложить в новой редакции (приложение 2);
2)в паспорте комплекса процессных мероприятий «Взаимодействие с общественными организациями» таблицу 8 «План реализации Комплекса процессных мероприятий «Взаимодействие с общественными организациями» изложить в новой редакции (приложение 3);
3)в паспорте комплекса процессных мероприятий «Гражданское единство» таблицу 8 «План реализации Комплекса процессных мероприятий «Гражданское единство» изложить в новой редакции (приложение 4).
	2.Отделу по организационной работе аппарата администрации опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Официальный сайт администрации Усольского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.usolie-raion.ru).
	3.Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2026 года.
	4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра района.


Мэр Усольского муниципального района 
Иркутской области                                                                                       В.И. Матюха
Приложение 1
 к постановлению администрации
 Усольского муниципального района Иркутской области
от 22.01.2026 № 19



Таблица 5
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Усольского муниципального района Иркутской области «Развитие гражданского общества»

	п/п
	Наименование программы,
структурного элемента программы
	Ответственный исполнитель, соисполнители
	Источники финансирования
	Расходы (тыс. руб.), годы 

	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	
	Муниципальная программа
«Развитие гражданского общества»
	Всего
	Всего, в том числе:
	3496,00
	2561,00
	2561,00
	2561,00
	3561,00
	3561,00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Местный бюджет
	3496,00
	2561,00
	2561,00
	2561,00
	3561,00
	3561,00

	
	
	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	управление по социально-культурным вопросам
	Всего, в том числе:
	3496,00
	2561,00
	2561,00
	2561,00
	3561,00
	3561,00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Местный бюджет
	3496,00
	2561,00
	2561,00
	2561,00
	3561,00
	3561,00

	
	
	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Всего, в том числе:
	3000,00
	2000,00
	2000,00
	2000,00
	3000,00
	3000,00

	
	Проектная часть
	управление по социально-культурным вопросам
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Местный бюджет
	3000,00
	2000,00
	2000,00
	2000,00
	3000,00
	3000,00

	
	
	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Всего, в том числе:
	3000,00
	2000,00
	2000,00
	2000,00
	3000,00
	3000,00

	
	Муниципальный проект «Социальная активность»
	управление по социально-культурным вопросам
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Местный бюджет
	3000,00
	2000,00
	2000,00
	2000,00
	3000,00
	3000,00

	
	
	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Процессная часть
	управление по социально-культурным вопросам
	Всего, в том числе:
	496,00
	561,00
	561,00
	561,00
	561,00
	561,00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Местный бюджет
	496,00
	561,00
	561,00
	561,00
	561,00
	561,00

	
	
	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1
	Комплекс процессных мероприятий «Патриотическое воспитание граждан»
	управление по социально-культурным вопросам
	Всего, в том числе:
	369,00
	414,00
	414,00
	414,00
	414,00
	414,00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Местный бюджет
	369,00
	414,00
	414,00
	414,00
	414,00
	414,00

	
	
	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Комплекс процессных мероприятий «Взаимодействие с общественными организациями»

	управление по социально-культурным вопросам
	Всего, в том числе:
	117,00
	117,00
	117,00
	117,00
	117,00
	117,00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Местный бюджет
	117,00
	117,00
	117,00
	117,00
	117,00
	117,00

	
	
	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	Комплекс процессных мероприятий «Гражданское единство»
	управление по социально-культурным вопросам
	Всего, в том числе:
	10,00
	30,00
	30,00
	30,00
	30,00
	30,00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Местный бюджет
	10,00
	30,00
	30,00
	30,00
	30,00
	30,00

	
	
	
	Иные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0








Первый заместитель мэра района					И.М.Дубенкова








Приложение 2
 к постановлению администрации
 Усольского муниципального района Иркутской области
от 22.01.2026 № 19

Таблица 8

План реализации Комплекса процессных мероприятий
«Патриотическое воспитание граждан»

	Задача, мероприятие (результат) /
контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки 
	Ответственный исполнитель, участник 
	Вид подтверждающего документа 
	Информационная система 
(при наличии) 

	Задача «Обеспечение патриотического воспитания граждан на муниципальном уровне, создание условий для организации мероприятий патриотической направленности»

	Мероприятие (результат)  «Вовлечены граждане  Усольского муниципального района Иркутской области в патриотические  мероприятия, приуроченные к празднованию Памятных дат России» в 2026 году реализации
	X
	Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам 
	X
	X

	Контрольная точка 1.1.Сформирован и утвержден план мероприятий 
	30.12.2025
	Журавская И.В., начальник управления по социально-культурным вопросам
	План мероприятий 
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.2. Закупки включены в план – график закупок
	10.01.2026
	Девятьярова Г.О.
начальник отдела закупок

	План-график
	ЕИС «Закупки»

	Контрольная точка 1.3. Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком по результатам закупок
	15.02.2026
	Девятьярова Г.О.
начальник отдела закупок
	Реестр контрактов
	ЕИС «Закупки»

	Контрольная точка 1.4. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	15.03.2026
	Девятьярова Г.О.
начальник отдела закупок
	Универсальный передаточный акт
	ЕИС «Закупки»

	Контрольная точка 1.5. Утверждены (сформированы, одобрены) документы, необходимые для проведения мероприятий  в 1 квартале 
	20.03.2026
	Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Распоряжения о проведении мероприятий
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.6.Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	31.03.2026
	Шитина А.К., директор МКУ «Управление»
	Платежное поручение
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.7. Проведены мероприятия в 1 квартале 
	31.03.2026
	Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Отчеты о проведении мероприятий от участников
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.8. Подготовлен отчет о результатах проведения мероприятий  в 1  квартале 
	20.04.2026
	Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Отчет о результатах проведенных мероприятий
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.9. Утверждены (сформированы, одобрены) документы,  необходимые для проведения мероприятий  во 2 квартале 
	20.06.2026
	Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Распоряжения о проведении мероприятий

	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.10.  Проведены мероприятия  во 2 квартале
	30.06.2026
	Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Отчеты о проведении мероприятий от участников
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.11. Закупки включены в план – график закупок
	01.07.2026
	Девятьярова Г.О.
начальник отдела закупок
	План-график
	ЕИС «Закупки»

	Контрольная точка 1.12.  Подготовлен отчет о результатах проведения мероприятий  во 2 квартале 
	20.07.2026
	Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Отчет о результатах проведенных мероприятий
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.13. Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком по результатам закупок
	01.08.2026
	Девятьярова Г.О.
начальник отдела закупок
	Реестр контрактов
	ЕИС «Закупки»

	Контрольная точка 1.14. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	20.08.2026
	Девятьярова Г.О.
начальник отдела закупок
	Универсальный передаточный акт
	ЕИС «Закупки»

	Контрольная точка 1.15.  Утверждены (сформированы, одобрены) документы, необходимые для проведения мероприятий  в 3 квартале 
	20.08.2026
	Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Распоряжения о проведении мероприятий

	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.16.Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	01.09.2026
	Шитина А.К., директор МКУ «Управление»
	Платежное поручение
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.17.  Проведены мероприятия в 3 квартале 
	30.09.2026
	Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Отчеты о проведении мероприятий 
 от участников
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.18.  Подготовлен отчет о результатах проведения мероприятий  в 3 квартале 
	20.10.2026
	Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Отчет о результатах проведенных мероприятий
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.19.  Утверждены (сформированы, одобрены) документы, необходимые для проведения мероприятий  в 4 квартале 
	20.12.2026
	Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Распоряжения о проведении мероприятий

	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.20.  Проведены мероприятия в 4 квартале 
	30.12.2026
	Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Отчеты о проведении мероприятий
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.21.  Подготовлен отчет о результатах проведения мероприятий  в 4 квартале 
	01.02.2027
	Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Отчет о результатах проведенных мероприятий
	бумажный носитель

	Мероприятие (результат)  «Вовлечены граждане  Усольского муниципального района Иркутской области в патриотические  мероприятия, приуроченные к празднованию Памятных дат России» в 2027 году реализации


	X
	Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам 
	X
	X

	Контрольная точка 1.1.Сформирован и утвержден план мероприятий 
	30.12.2026
	Журавская И.В., начальник управления по социально-культурным вопросам
	План мероприятий 
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.2. Закупки включены в план – график закупок
	10.01.2027
	Девятьярова Г.О.
начальник отдела закупок
	План-график
	ЕИС «Закупки»

	Контрольная точка 1.3. Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком по результатам закупок
	15.02.2027
	Девятьярова Г.О.
начальник отдела закупок
	Реестр контрактов
	ЕИС «Закупки»

	Контрольная точка 1.4. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	15.03.2027
	Девятьярова Г.О.
начальник отдела закупок
	Универсальный передаточный акт
	ЕИС «Закупки»

	Контрольная точка 1.5. Утверждены (сформированы, одобрены) документы, необходимые для проведения мероприятий  в 1 квартале 
	20.03.2027
	Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Распоряжения о проведении мероприятий
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.6.Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	31.03.2027
	Шитина А.К., директор МКУ «Управление»
	Платежное поручение
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.7. Проведены мероприятия в 1 квартале 
	31.03.2027
	Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Отчеты о проведении мероприятий от участников
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.8. Подготовлен отчет о результатах проведения мероприятий  в 1  квартале 
	20.04.2027
	Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Отчет о результатах проведенных мероприятий
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.9. Утверждены (сформированы, одобрены) документы,  необходимые для проведения мероприятий  во 2 квартале 
	20.06.2027
	Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Распоряжения о проведении мероприятий

	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.10.  Проведены мероприятия  во 2 квартале
	30.06.2027
	Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Отчеты о проведении мероприятий от участников
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.11. Закупки включены в план – график закупок
	01.07.2027
	Девятьярова Г.О.
начальник отдела закупок
	План-график
	ЕИС «Закупки»

	Контрольная точка 1.12.  Подготовлен отчет о результатах проведения мероприятий  во 2 квартале 
	20.07.2027
	Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Отчет о результатах проведенных мероприятий
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.13. Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком по результатам закупок
	01.08.2027
	Девятьярова Г.О.
начальник отдела закупок
	Реестр контрактов
	ЕИС «Закупки»

	Контрольная точка 1.14. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	20.08.2027
	Девятьярова Г.О.
начальник отдела закупок
	Универсальный передаточный акт
	ЕИС «Закупки»

	Контрольная точка 1.15.  Утверждены (сформированы, одобрены) документы, необходимые для проведения мероприятий  в 3 квартале 
	20.08.2027
	Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Распоряжения о проведении мероприятий

	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.16.Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	01.09.2027
	Шитина А.К., директор МКУ «Управление»
	Платежное поручение
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.17.  Проведены мероприятия в 3 квартале 
	30.09.2027
	Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Отчеты о проведении мероприятий 
 от участников
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.18.  Подготовлен отчет о результатах проведения мероприятий  в 3 квартале 
	20.10.2027
	Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Отчет о результатах проведенных мероприятий
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.19.  Утверждены (сформированы, одобрены) документы, необходимые для проведения мероприятий в 4 квартале 
	20.12.2027
	Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Распоряжения о проведении мероприятий

	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.20.  Проведены мероприятия в 4 квартале 
	30.12.2027
	Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Отчеты о проведении мероприятий
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.1. Сформирован и утвержден план мероприятий 
	30.12.2027
	Журавская И.В., начальник управления по социально-культурным вопросам
	План мероприятий 
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.1. Сформирован и утвержден план мероприятий 
	30.12.2027
	Журавская И.В., начальник управления по социально-культурным вопросам
	План мероприятий 
	бумажный носитель

	Мероприятие (результат) «Вовлечены граждане Усольского муниципального района Иркутской области в патриотические мероприятия, приуроченные к празднованию Памятных дат России» в 2028 году реализации


	X
	Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам 
	X
	X

	Контрольная точка 1.2. Закупки включены в план – график закупок
	10.01.2028
	Девятьярова Г.О.
начальник отдела закупок
	План-график
	ЕИС «Закупки»

	Контрольная точка 1.3. Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком по результатам закупок
	15.02.2028
	Девятьярова Г.О.
начальник отдела закупок
	Реестр контрактов
	ЕИС «Закупки»

	Контрольная точка 1.4. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	15.03.2028
	Девятьярова Г.О.
начальник отдела закупок
	Универсальный передаточный акт
	ЕИС «Закупки»

	Контрольная точка 1.5. Утверждены (сформированы, одобрены) документы, необходимые для проведения мероприятий  в 1 квартале 
	20.03.2028
	Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Распоряжения о проведении мероприятий
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.6.Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	31.03.2028
	Шитина А.К., директор МКУ «Управление»
	Платежное поручение
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.7. Проведены мероприятия в 1 квартале 
	31.03.2028
	Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Отчеты о проведении мероприятий от участников
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.8. Подготовлен отчет о результатах проведения мероприятий  в 1  квартале 
	20.04.2028
	Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Отчет о результатах проведенных мероприятий
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.9. Утверждены (сформированы, одобрены) документы,  необходимые для проведения мероприятий  во 2 квартале 
	20.06.2028
	Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Распоряжения о проведении мероприятий

	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.10.  Проведены мероприятия  во 2 квартале
	30.06.2028
	Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Отчеты о проведении мероприятий от участников
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.11. Закупки включены в план – график закупок
	01.07.2028
	Девятьярова Г.О.
начальник отдела закупок
	План-график
	ЕИС «Закупки»

	Контрольная точка 1.12.  Подготовлен отчет о результатах проведения мероприятий  во 2 квартале 
	20.07.2028
	Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Отчет о результатах проведенных мероприятий
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.13. Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком по результатам закупок
	01.08.2028
	Девятьярова Г.О.
начальник отдела закупок
	Реестр контрактов
	ЕИС «Закупки»

	Контрольная точка 1.14. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	20.08.2028
	Девятьярова Г.О.
начальник отдела закупок
	Универсальный передаточный акт
	ЕИС «Закупки»

	Контрольная точка 1.15.  Утверждены (сформированы, одобрены) документы, необходимые для проведения мероприятий  в 3 квартале 
	20.08.2028
	Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Распоряжения о проведении мероприятий

	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.16.Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	01.09.2028
	Шитина А.К., директор МКУ «Управление»
	Платежное поручение
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.17.  Проведены мероприятия в 3 квартале 
	30.09.2028
	Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Отчеты о проведении мероприятий 
 от участников
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.18.  Подготовлен отчет о результатах проведения мероприятий  в 3 квартале 
	20.10.2028
	Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Отчет о результатах проведенных мероприятий
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.19.  Утверждены (сформированы, одобрены) документы, необходимые для проведения мероприятий  в 4 квартале 
	20.12.2028
	Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Распоряжения о проведении мероприятий

	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.20.  Проведены мероприятия в 4 квартале 
	30.12.2028
	Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Отчеты о проведении мероприятий
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.1.Сформирован и утвержден план мероприятий 
	30.12.2028
	Журавская И.В., начальник управления по социально-культурным вопросам
	План мероприятий 
	бумажный носитель

	Задача «Оказание людям старшего поколения информационной и консультационной поддержки»

	Мероприятие (результат) «Оказана информационная  и консультационная поддержка гражданам старшего поколения» в 2026 году реализации
	X
	Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам 
	X
	X

	Контрольная точка 1.1. Определена тема. Сформирован дизайн макетов информационной полиграфической продукции
	01.03.2026
	Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	макеты листовок, брошюр
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.2. Закупки включены в план – график закупок
	10.01.2026
	Девятьярова Г.О.
начальник отдела закупок
	План-график
	ЕИС «Закупки»

	Контрольная точка 1.3. Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком по результатам закупок
	01.03.2026
	Девятьярова Г.О.
начальник отдела закупок
	Реестр контрактов
	ЕИС «Закупки»

	Контрольная точка 1.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	01.04.2026
	Девятьярова Г.О.
начальник отдела закупок
	Универсальный передаточный акт
	ЕИС «Закупки»

	Контрольная точка 1.4.Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	01.05.2026
	Шитина А.К., директор МКУ «Управление»
	Платежное поручение
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.5.Информационная полиграфическая продукция передана Советам ветеранов поселений
	01.05.2026
	Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Акт приема-передачи
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.6. Организована тематическая информационная компания 
	01.12.2026
	Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Официальное письмо в администрации МО
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.7.  Информационная полиграфическая продукция адресно доставлена каждому пожилому человеку
	01.12.2026
	Советы ветеранов поселений
	Отчет
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.8.  Подготовлен отчет о результатах проведения информационной компании
	30.12.2026
	Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Отчет  о результатах проведения информационной компании
	бумажный носитель

	Мероприятие (результат) «Оказана информационная  и консультационная поддержка гражданам старшего поколения» в 2027 году реализации
	X
	Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам 
	X
	X

	Контрольная точка 1.1. Определена тема. Сформирован дизайн макетов информационной полиграфической продукции
	01.03.2027
	Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	макеты листовок, брошюр
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.2. Закупки включены в план – график закупок
	10.01.2027
	Девятьярова Г.О.
начальник отдела закупок
	План-график
	ЕИС «Закупки»

	Контрольная точка 1.3. Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком по результатам закупок
	01.03.2027
	Девятьярова Г.О.
начальник отдела закупок
	Реестр контрактов
	ЕИС «Закупки»

	Контрольная точка 1.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	01.04.2027
	Девятьярова Г.О.
начальник отдела закупок
	Универсальный передаточный акт
	ЕИС «Закупки»

	Контрольная точка 1.4.Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	01.05.2027
	Шитина А.К., директор МКУ «Управление»
	Платежное поручение
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.5.Информационная полиграфическая продукция передана Советам ветеранов поселений
	01.05.2027
	Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Акт приема-передачи
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.6. Организована тематическая информационная компания 
	01.12.2027
	Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Официальное письмо в администрации МО
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.7.  Информационная полиграфическая продукция адресно доставлена каждому пожилому человеку
	01.12.2027
	Советы ветеранов поселений
	Отчет
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.8.  Подготовлен отчет о результатах проведения информационной компании
	30.12.2027
	Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Отчет  о результатах проведения информационной компании
	бумажный носитель

	Мероприятие (результат) «Оказана информационная  и консультационная поддержка гражданам старшего поколения» в 2028 году реализации
	X
	Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам 
	X
	X

	Контрольная точка 1.1. Определена тема. Сформирован дизайн макетов информационной полиграфической продукции
	01.03.2028
	Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	макеты листовок, брошюр
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.2. Закупки включены в план – график закупок
	10.01.2028
	Девятьярова Г.О.
начальник отдела закупок
	План-график
	ЕИС «Закупки»

	Контрольная точка 1.3. Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком по результатам закупок
	01.03.2028
	Девятьярова Г.О.
начальник отдела закупок
	Реестр контрактов
	ЕИС «Закупки»

	Контрольная точка 1.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	01.04.2028
	Девятьярова Г.О.
начальник отдела закупок
	Универсальный передаточный акт
	ЕИС «Закупки»

	Контрольная точка 1.4.Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	01.05.2028
	Шитина А.К., директор МКУ «Управление»
	Платежное поручение
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.5.Информационная полиграфическая продукция передана Советам ветеранов поселений
	01.05.2028
	Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Акт приема-передачи
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.6. Организована тематическая информационная компания 
	01.12.2028
	Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Официальное письмо в администрации МО
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.7.  Информационная полиграфическая продукция адресно доставлена каждому пожилому человеку
	01.12.2028
	Советы ветеранов поселений
	Отчет
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.8.  Подготовлен отчет о результатах проведения информационной компании
	30.12.2028
	Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Отчет  о результатах проведения информационной компании
	бумажный носитель

	Задача «Формирование уважительного и заботливого отношения к людям старшего поколения»

	Мероприятие (результат) «Вручены подарки ветеранам войны и труда, гражданам старшего поколения Усольского муниципального района Иркутской области» в 2026 году реализации
	X
	Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам 
	X
	X

	Контрольная точка 1.1. Актуализирован список пожилых людей, ветеранов Усольского муниципального района Иркутской области, с целью адресных поздравлений
	10.01.2026
	Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Список
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.2. Закупки включены в план – график закупок
	10.01.2026
	Девятьярова Г.О.
начальник отдела закупок
	План-график
	ЕИС «Закупки»

	Контрольная точка 1.3. Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком по результатам закупок
	01.02.2026
	Девятьярова Г.О.
начальник отдела закупок
	Реестр контрактов
	ЕИС «Закупки»

	Контрольная точка 1.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	20.02.2026
	Девятьярова Г.О.
начальник отдела закупок
	Универсальный передаточный акт
	ЕИС «Закупки»

	Контрольная точка 1.4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	10.03.2026
	Шитина А.К., директор МКУ «Управление»
	Платежное поручение
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.5. Организованы и проведены поздравления с юбилейными  и памятными датами людей пожилого возраста, ветеранов 

	30.12.2026
	Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Список с отметкой о выполнении
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.6. Подготовлен отчет о результатах проведения информационной компании
	01.02.2026
	Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Отчет
	бумажный носитель

	Мероприятие (результат)  «Вручены подарки ветеранам войны и труда, гражданам старшего поколения  Усольского муниципального района Иркутской области» в 2027 году реализации
	X
	Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам 
	X
	X

	Контрольная точка 1.1.Актуализирован список пожилых людей, ветеранов  Усольского муниципального района Иркутской области, с целью адресных поздравлений
	10.01.2027
	Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Список
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.2. Закупки включены в план – график закупок
	10.01.2027
	Девятьярова Г.О.
начальник отдела закупок
	План-график
	ЕИС «Закупки»

	Контрольная точка 1.3. Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком по результатам закупок
	01.02.2027
	Девятьярова Г.О.
начальник отдела закупок
	Реестр контрактов
	ЕИС «Закупки»

	Контрольная точка 1.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	20.02.2027
	Девятьярова Г.О.
начальник отдела закупок
	Универсальный передаточный акт
	ЕИС «Закупки»

	Контрольная точка 1.4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	10.03.2027
	Шитина А.К., директор МКУ «Управление»
	Платежное поручение
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.5. Организованы и проведены поздравления с юбилейными  и памятными датами людей пожилого возраста, ветеранов 

	30.12.2027
	Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Список с отметкой о выполнении
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.6. Подготовлен отчет о результатах проведения информационной компании
	01.02.2027
	Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Отчет
	бумажный носитель

	Мероприятие (результат)  «Вручены подарки ветеранам войны и труда, гражданам старшего поколения  Усольского муниципального района Иркутской области» в 2028 году реализации
	X
	Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам 
	X
	X

	Контрольная точка 1.1.Актуализирован список пожилых людей, ветеранов  Усольского муниципального района Иркутской области, с целью адресных поздравлений
	10.01.2028
	Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Список
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.2. Закупки включены в план – график закупок
	10.01.2028
	Девятьярова Г.О.
начальник отдела закупок
	План-график
	ЕИС «Закупки»

	Контрольная точка 1.3. Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком по результатам закупок
	01.02.2028
	Девятьярова Г.О.
начальник отдела закупок
	Реестр контрактов
	ЕИС «Закупки»

	Контрольная точка 1.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	20.02.2028
	Девятьярова Г.О.
начальник отдела закупок
	Универсальный передаточный акт
	ЕИС «Закупки»

	Контрольная точка 1.4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	10.03.2028
	Шитина А.К., директор МКУ «Управление»
	Платежное поручение
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.5. Организованы и проведены поздравления с юбилейными  и памятными датами людей пожилого возраста, ветеранов 

	30.12.2028
	Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Список с отметкой о выполнении
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.6. Подготовлен отчет о результатах проведения информационной компании
	01.02.2028
	Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Отчет
	бумажный носитель







Первый заместитель мэра района				                                                                                                                     	И.М.Дубенкова













Приложение 3
к постановлению администрации
 Усольского муниципального района Иркутской области
от 22.01.2026 № 19

Таблица 8
План реализации Комплекса процессных мероприятий
«Взаимодействие с общественными организациями»

	Задача, мероприятие (результат) /
контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки 
	Ответственный исполнитель, участник 
	Вид подтверждающего документа 
	Информационная система 
(при наличии) 

	Задача «Создание условий для повышения эффективности взаимодействия органов местного самоуправления с общественными организациями Усольского муниципального района Иркутской области»

	Мероприятие (результат)  «Вовлечены  общественные организации  Усольского муниципального района Иркутской области в мероприятия, организованные органом местного самоуправления (Гражданский форум, «круглый стол», семинар, пленум и др.)» в 2026 году реализации
	Х
	Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Х
	Х

	Контрольная точка 1.1.Сформирован и утвержден план мероприятий 
	30.12.2025
	Журавская И.В., начальник управления по социально-культурным вопросам
	План мероприятий 
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.2. Закупки включены в план – график закупок
	10.01.2026
	Девятьярова Г.О.
начальник отдела закупок
	План-график
	ЕИС «Закупки»

	Контрольная точка 1.3. Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком по результатам закупок
	01.03.2026
	Девятьярова Г.О.
начальник отдела закупок
	Реестр контрактов
	ЕИС «Закупки»

	Контрольная точка 1.4. Утверждены (сформированы, одобрены) документы, необходимые для проведения мероприятий  в 1 полугодии 
	01.03.2026
	Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Распоряжения о проведении мероприятий
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.5. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	01.04.2026
	Девятьярова Г.О.
начальник отдела закупок
	Универсальный передаточный акт
	ЕИС «Закупки»

	Контрольная точка 1.6.Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	01.05.2026
	Шитина А.К., директор МКУ «Управление»
	Платежное поручение
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.7. Проведены мероприятия в 1 полугодии 
	30.06.2026
	Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Отчеты о проведении мероприятий от участников
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.8. Подготовлен отчет о результатах проведения мероприятий  в 1  полугодии  
	20.07.2026
	Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Отчет о результатах проведенных мероприятий
 
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.9. Закупки включены в план – график закупок
	01.07.2026
	Девятьярова Г.О.
начальник отдела закупок
	План-график
	ЕИС «Закупки»

	Контрольная точка 1.10. Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком по результатам закупок
	01.08.2026
	Девятьярова Г.О.
начальник отдела закупок
	Реестр контрактов
	ЕИС «Закупки»

	Контрольная точка 1.11. Утверждены (сформированы, одобрены) документы,  необходимые для проведения мероприятий  во 2  полугодии 
	01.08.2026
	Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Распоряжения о проведении мероприятий

	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.12. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	01.09.2026
	Девятьярова Г.О.
начальник отдела закупок
	Универсальный передаточный акт
	ЕИС «Закупки»

	Контрольная точка 1.13.Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	01.10.2026
	Шитина А.К., директор МКУ «Управление»
	Платежное поручение
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.14.  Проведены мероприятия  во 2 полугодии 
	30.12.2026
	Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Отчеты о проведении мероприятий от участников
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.15.  Подготовлен отчет о результатах проведения мероприятий  во 2 полугодии  
	15.02.2027
	Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Отчет о результатах проведенных мероприятий
 
	бумажный носитель

	Мероприятие (результат) «Вовлечены  общественные организации   Усольского муниципального района Иркутской области в мероприятия, организованные органом местного самоуправления (Гражданский форум, «круглый стол», семинар, пленум и др.)»   в 2027 году реализации
	Х
	Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Х
	Х

	Контрольная точка 1.1.Сформирован и утвержден план мероприятий 
	30.12.2026
	Журавская И.В., начальник управления по социально-культурным вопросам
	План мероприятий 
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.2. Закупки включены в план – график закупок
	10.01.2027
	Девятьярова Г.О.
начальник отдела закупок
	План-график
	ЕИС «Закупки»

	Контрольная точка 1.3. Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком по результатам закупок
	01.03.2027
	Девятьярова Г.О.
начальник отдела закупок
	Реестр контрактов
	ЕИС «Закупки»

	Контрольная точка 1.4. Утверждены (сформированы, одобрены) документы, необходимые для проведения мероприятий  в 1 полугодии 
	01.03.2027
	Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Распоряжения о проведении мероприятий
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.5. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	01.04.2027
	Девятьярова Г.О.
начальник отдела закупок
	Универсальный передаточный акт
	ЕИС «Закупки»

	Контрольная точка 1.6.Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	01.05.2027
	Шитина А.К., директор МКУ «Управление»
	Платежное поручение
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.7. Проведены мероприятия в 1 полугодии 
	30.06.2027
	Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Отчеты о проведении мероприятий от участников
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.8. Подготовлен отчет о результатах проведения мероприятий  в 1  полугодии  
	20.07.2027
	Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Отчет о результатах проведенных мероприятий
 
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.9. Закупки включены в план – график закупок
	01.07.2027
	Девятьярова Г.О.
начальник отдела закупок
	План-график
	ЕИС «Закупки»

	Контрольная точка 1.10. Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком по результатам закупок
	01.08.2027
	Девятьярова Г.О.
начальник отдела закупок
	Реестр контрактов
	ЕИС «Закупки»

	Контрольная точка 1.11. Утверждены (сформированы, одобрены) документы,  необходимые для проведения мероприятий  во 2  полугодии 
	01.08.2027
	Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Распоряжения о проведении мероприятий

	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.12. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	01.09.2027
	Девятьярова Г.О.
начальник отдела закупок
	Универсальный передаточный акт
	ЕИС «Закупки»

	Контрольная точка 1.13.Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	01.10.2027
	Шитина А.К., директор МКУ «Управление»
	Платежное поручение
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.14.  Проведены мероприятия  во 2 полугодии 
	30.12.2027
	Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Отчеты о проведении мероприятий от участников
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.1.Сформирован и утвержден план мероприятий 
	30.12.2027
	Журавская И.В., начальник управления по социально-культурным вопросам
	План мероприятий 
	бумажный носитель

	Мероприятие (результат) «Вовлечены  общественные организации   Усольского муниципального района Иркутской области в мероприятия, организованные органом местного самоуправления (Гражданский форум, «круглый стол», семинар, пленум и др.)»   в 2028 году реализации
	Х
	Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Х
	Х

	Контрольная точка 1.1.Сформирован и утвержден план мероприятий 
	30.12.2027
	Журавская И.В., начальник управления по социально-культурным вопросам
	План мероприятий 
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.2. Закупки включены в план – график закупок
	10.01.2028
	Девятьярова Г.О.
начальник отдела закупок
	План-график
	ЕИС «Закупки»

	Контрольная точка 1.3. Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком по результатам закупок
	01.03.2028
	Девятьярова Г.О.
начальник отдела закупок
	Реестр контрактов
	ЕИС «Закупки»

	Контрольная точка 1.4. Утверждены (сформированы, одобрены) документы, необходимые для проведения мероприятий  в 1 полугодии 
	01.03.2028
	Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Распоряжения о проведении мероприятий
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.5. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	01.04.2028
	Девятьярова Г.О.
начальник отдела закупок
	Универсальный передаточный акт
	ЕИС «Закупки»

	Контрольная точка 1.6.Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	01.05.2028
	Шитина А.К., директор МКУ «Управление»
	Платежное поручение
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.7. Проведены мероприятия в 1 полугодии 
	30.06.2028
	Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Отчеты о проведении мероприятий от участников
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.8. Подготовлен отчет о результатах проведения мероприятий  в 1  полугодии  
	20.07.2028
	Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Отчет о результатах проведенных мероприятий
 
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.9. Закупки включены в план – график закупок
	01.07.2028
	Девятьярова Г.О.
начальник отдела закупок
	План-график
	ЕИС «Закупки»

	Контрольная точка 1.10. Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком по результатам закупок
	01.08.2028
	Девятьярова Г.О.
начальник отдела закупок
	Реестр контрактов
	ЕИС «Закупки»

	Контрольная точка 1.11. Утверждены (сформированы, одобрены) документы,  необходимые для проведения мероприятий  во 2  полугодии 
	01.08.2028
	Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Распоряжения о проведении мероприятий

	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.12. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	01.09.2028
	Девятьярова Г.О.
начальник отдела закупок
	Универсальный передаточный акт
	ЕИС «Закупки»

	Контрольная точка 1.13.Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	01.10.2028
	Шитина А.К., директор МКУ «Управление»
	Платежное поручение
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.14.  Проведены мероприятия  во 2 полугодии 
	30.12.2028
	Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Отчеты о проведении мероприятий от участников
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.1.Сформирован и утвержден план мероприятий 
	30.12.2028
	Журавская И.В., начальник управления по социально-культурным вопросам
	План мероприятий 
	бумажный носитель



Первый заместитель мэра района				                                                                                                                     	И.М.Дубенкова
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Таблица 8
План реализации Комплекса процессных мероприятий
«Гражданское единство»


	Задача, мероприятие (результат) /
контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки 
	Ответственный исполнитель, участник 
	Вид подтверждающего документа 
	Информационная система 
(при наличии) 

	Задача  «Формирование  у граждан  Усольского муниципального района Иркутской области позитивных ценностей и установок на уважение, принятие и понимание богатого многообразия культур и традиций других народов»

	Мероприятие (результат)   «Вовлечены граждане  Усольского муниципального района Иркутской области в информационные мероприятия, направленные на формирование установок на уважение и принятие культур других народов»  в 2026 году реализации
	Х
	Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Х
	Х

	Контрольная точка 1.1.Сформирован и утвержден план мероприятий 
	30.12.2025
	Журавская И.В., начальник управления по социально-культурным вопросам
	План мероприятий 
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.2. Закупки включены в план – график закупок
	10.01.2026
	Девятьярова Г.О.
начальник отдела закупок
	План-график
	ЕИС «Закупки»

	Контрольная точка 1.3. Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком по результатам закупок
	01.03.2026
	Девятьярова Г.О.
начальник отдела закупок
	Реестр контрактов
	ЕИС «Закупки»

	Контрольная точка 1.4. Утверждены (сформированы, одобрены) документы, необходимые для проведения мероприятий  в 1 полугодии 
	01.03.2026
	Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Распоряжения о проведении мероприятий
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.5. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	01.04.2026
	Девятьярова Г.О.
начальник отдела закупок
	Универсальный передаточный акт
	ЕИС «Закупки»

	Контрольная точка 1.6.Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	01.05.2026
	Шитина А.К., директор МКУ «Управление»
	Платежное поручение
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.7. Проведены мероприятия в 1 полугодии 
	30.06.2026
	Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Отчеты о проведении мероприятий от участников
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.8. Подготовлен отчет о результатах проведения мероприятий  в 1  полугодии  
	20.07.2026
	Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Отчет о результатах проведенных мероприятий
 
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.9. Закупки включены в план – график закупок
	01.07.2026
	Девятьярова Г.О.
начальник отдела закупок
	План-график
	ЕИС «Закупки»

	Контрольная точка 1.10. Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком по результатам закупок
	01.08.2026
	Девятьярова Г.О.
начальник отдела закупок
	Реестр контрактов
	ЕИС «Закупки»

	Контрольная точка 1.11. Утверждены (сформированы, одобрены) документы,  необходимые для проведения мероприятий  во 2  полугодии 
	01.08.2026
	Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Распоряжения о проведении мероприятий

	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.12. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	01.09.2026
	Девятьярова Г.О.
начальник отдела закупок
	Универсальный передаточный акт
	ЕИС «Закупки»

	Контрольная точка 1.13.Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	01.10.2026
	Шитина А.К., директор МКУ «Управление»
	Платежное поручение
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.14.  Проведены мероприятия  во 2 полугодии 
	30.12.2026
	Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Отчеты о проведении мероприятий от участников
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.15.  Подготовлен отчет о результатах проведения мероприятий  во 2 полугодии  
	15.02.2027
	Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Отчет о результатах проведенных мероприятий
 
	бумажный носитель

	Мероприятие (результат)  «Вовлечены граждане Усольского муниципального района Иркутской области  в информационные мероприятия, направленные на формирование установок на уважение и принятие культур других народов»   в 2027 году реализации
	Х
	Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Х
	Х

	Контрольная точка 1.1.Сформирован и утвержден план мероприятий 
	30.12.2026
	Журавская И.В., начальник управления по социально-культурным вопросам
	План мероприятий 
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.2. Закупки включены в план – график закупок
	10.01.2027
	Девятьярова Г.О.
начальник отдела закупок
	План-график
	ЕИС «Закупки»

	Контрольная точка 1.3. Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком по результатам закупок
	01.03.2027
	Девятьярова Г.О.
начальник отдела закупок
	Реестр контрактов
	ЕИС «Закупки»

	Контрольная точка 1.4. Утверждены (сформированы, одобрены) документы, необходимые для проведения мероприятий  в 1 полугодии 
	01.03.2027
	Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Распоряжения о проведении мероприятий
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.5. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	01.04.2027
	Девятьярова Г.О.
начальник отдела закупок
	Универсальный передаточный акт
	ЕИС «Закупки»

	Контрольная точка 1.6.Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	01.05.2027
	Шитина А.К., директор МКУ «Управление»
	Платежное поручение
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.7. Проведены мероприятия в 1 полугодии 
	30.06.2027
	Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Отчеты о проведении мероприятий от участников
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.8. Подготовлен отчет о результатах проведения мероприятий  в 1  полугодии  
	20.07.2027
	Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Отчет о результатах проведенных мероприятий
 
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.9. Закупки включены в план – график закупок
	01.07.2027
	Девятьярова Г.О.
начальник отдела закупок
	План-график
	ЕИС «Закупки»

	Контрольная точка 1.10. Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком по результатам закупок
	01.08.2027
	Девятьярова Г.О.
начальник отдела закупок
	Реестр контрактов
	ЕИС «Закупки»

	Контрольная точка 1.11. Утверждены (сформированы, одобрены) документы,  необходимые для проведения мероприятий  во 2  полугодии 
	01.08.2027
	Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Распоряжения о проведении мероприятий

	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.12. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	01.09.2027
	Девятьярова Г.О.
начальник отдела закупок
	Универсальный передаточный акт
	ЕИС «Закупки»

	Контрольная точка 1.13.Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	01.10.2027
	Шитина А.К., директор МКУ «Управление»
	Платежное поручение
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.14.  Проведены мероприятия  во 2 полугодии 
	30.12.2027
	Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Отчеты о проведении мероприятий от участников
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.1.Сформирован и утвержден план мероприятий 
	30.12.2027
	Журавская И.В., начальник управления по социально-культурным вопросам
	План мероприятий 
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.1.Сформирован и утвержден план мероприятий 
	30.12.2027
	Журавская И.В., начальник управления по социально-культурным вопросам
	План мероприятий 
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.2. Закупки включены в план – график закупок
	10.01.2028
	Девятьярова Г.О.
начальник отдела закупок
	План-график
	ЕИС «Закупки»

	Контрольная точка 1.3. Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком по результатам закупок
	01.03.2028
	Девятьярова Г.О.
начальник отдела закупок
	Реестр контрактов
	ЕИС «Закупки»

	Контрольная точка 1.4. Утверждены (сформированы, одобрены) документы, необходимые для проведения мероприятий  в 1 полугодии 
	01.03.2028
	Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Распоряжения о проведении мероприятий
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.5. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	01.04.2028
	Девятьярова Г.О.
начальник отдела закупок
	Универсальный передаточный акт
	ЕИС «Закупки»

	Контрольная точка 1.6.Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	01.05.2028
	Шитина А.К., директор МКУ «Управление»
	Платежное поручение
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.7. Проведены мероприятия в 1 полугодии 
	30.06.2028
	Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Отчеты о проведении мероприятий от участников
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.8. Подготовлен отчет о результатах проведения мероприятий  в 1  полугодии  
	20.07.2028
	Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Отчет о результатах проведенных мероприятий
 
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.9. Закупки включены в план – график закупок
	01.07.2028
	Девятьярова Г.О.
начальник отдела закупок
	План-график
	ЕИС «Закупки»

	Контрольная точка 1.10. Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком по результатам закупок
	01.08.2028
	Девятьярова Г.О.
начальник отдела закупок
	Реестр контрактов
	ЕИС «Закупки»

	Контрольная точка 1.11. Утверждены (сформированы, одобрены) документы,  необходимые для проведения мероприятий  во 2  полугодии 
	01.08.2028
	Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Распоряжения о проведении мероприятий

	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.12. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	01.09.2028
	Девятьярова Г.О.
начальник отдела закупок
	Универсальный передаточный акт
	ЕИС «Закупки»

	Контрольная точка 1.13.Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	01.10.2028
	Шитина А.К., директор МКУ «Управление»
	Платежное поручение
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.14.  Проведены мероприятия  во 2 полугодии 
	30.12.2028
	Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Отчеты о проведении мероприятий от участников
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.1.Сформирован и утвержден план мероприятий 
	30.12.2028
	Журавская И.В., начальник управления по социально-культурным вопросам
	План мероприятий 
	бумажный носитель

	Мероприятие (результат)     «Вовлечены граждане Усольского муниципального района Иркутской области  в районный фестиваль национальных культур» в 2026 году реализации
	Х
	Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Х
	Х

	Контрольная точка 1.1. Закупка продукции включена в план – график закупок
	01.10.2026
	Девятьярова Г.О.
начальник отдела закупок
	План-график
	ЕИС «Закупки»

	Контрольная точка 1.2. Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком по результатам закупок
	01.10.2026
	Девятьярова Г.О.
начальник отдела закупок
	Реестр контрактов
	ЕИС «Закупки»

	Контрольная точка 1.3.« Утверждены (сформированы, одобрены) документы, необходимые для проведения районного фестиваля национальных культур
	15.10.2026
	Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Распоряжение о проведении мероприятия

	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.4. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	31.10.2026
	Девятьярова Г.О.
начальник отдела закупок
	Универсальный передаточный акт
	ЕИС «Закупки»

	Контрольная точка 1.5. Собраны заявки на участие в  районном фестивале национальных культур
	01.11.2026
	Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Заявка

	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.6.Организован и проведен  фестиваль национальных культур
	04.11.2026
	Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Регистрационный лист

	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.7. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	20.12.2026
	Шитина А.К., директор МКУ «Управление»
	Платежное поручение
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.8. Подготовлен отчет о проведении    фестиваля национальных культур
	30.12.2026
	Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Отчет о проведении мероприятия
	бумажный носитель

	Мероприятие (результат)     «Вовлечены граждане Усольского муниципального района Иркутской области в районный фестиваль национальных культур» в 2027 году реализации
	Х
	Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Х
	Х

	Контрольная точка 1.1. Закупка продукции включена в план – график закупок
	01.10.2027
	Девятьярова Г.О.
начальник отдела закупок
	План-график
	ЕИС «Закупки»

	Контрольная точка 1.2. Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком по результатам закупок
	01.10.2027
	Девятьярова Г.О.
начальник отдела закупок
	Реестр контрактов
	ЕИС «Закупки»

	Контрольная точка 1.3. Утверждены (сформированы, одобрены) документы, необходимые для проведения районного фестиваля национальных культур
	15.10.2027
	Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Распоряжение о проведении мероприятия

	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	31.10.2027
	Девятьярова Г.О.
начальник отдела закупок
	Универсальный передаточный акт
	ЕИС «Закупки»

	Контрольная точка 1.4. Собраны заявки на участие в районном фестивале национальных культур
	01.11.2027
	Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Заявка

	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.5. Организован и проведен фестиваль национальных культур
	04.11.2027
	Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Регистрационный лист

	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.6. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	20.12.2027
	Шитина А.К., директор МКУ «Управление»
	Платежное поручение
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.7. Подготовлен отчет о проведении    фестиваля национальных культур
	30.12.2027
	Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Отчет о проведении мероприятия
	бумажный носитель

	Мероприятие (результат)     «Вовлечены граждане Усольского муниципального района Иркутской области в районный фестиваль национальных культур» в 2028 году реализации
	Х
	Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Х
	Х

	Контрольная точка 1.1. Закупка продукции включена в план – график закупок
	01.10.2028
	Девятьярова Г.О.
начальник отдела закупок
	План-график
	ЕИС «Закупки»

	Контрольная точка 1.2. Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком по результатам закупок
	01.10.2028
	Девятьярова Г.О.
начальник отдела закупок
	Реестр контрактов
	ЕИС «Закупки»

	Контрольная точка 1.3. Утверждены (сформированы, одобрены) документы, необходимые для проведения районного фестиваля национальных культур
	15.10.2028
	Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Распоряжение о проведении мероприятия

	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	31.10.2028
	Девятьярова Г.О.
начальник отдела закупок
	Универсальный передаточный акт
	ЕИС «Закупки»

	Контрольная точка 1.4. Собраны заявки на участие в  районном фестивале национальных культур
	01.11.2028
	Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Заявка

	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.5.Организован и проведен  фестиваль национальных культур
	04.11.2028
	Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Регистрационный лист

	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.6. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	20.12.2028
	Шитина А.К., директор МКУ «Управление»
	Платежное поручение
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.7. Подготовлен отчет о проведении    фестиваля национальных культур
	30.12.2028
	Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Отчет о проведении мероприятия
	бумажный носитель

	Мероприятие (результат) «Вовлечены граждане Усольского муниципального района Иркутской области в социальный опрос по межнациональным отношениям и  толерантности  к представителям других национальностей» в 2026 году реализации
	Х
	Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Х
	Х

	Контрольная точка 1.1. Разработан опросник
	01.09.2026
	Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Опросник
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.2. Объявлена информация о проведении социологического опроса
	15.09.2026
	Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Извещение о проведении социологического опроса
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.3. Собраны ответы респондентов 
	15.10.2026
	Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Опросник с ответами респондентов
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.4. Обработаны  результаты социологического исследования
	30.12.2026
	Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Анализ результатов социологического исследования
	бумажный носитель

	Мероприятие (результат) «Вовлечены граждане  Усольского муниципального района Иркутской области в социальный опрос по межнациональным отношениям и  толерантности  к представителям других национальностей» в 2027 году реализации
	Х
	Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Х
	Х

	Контрольная точка 1.1. Разработан опросник
	01.09.2027
	Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Опросник
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.2. Объявлена информация о проведении социологического опроса
	15.09.2027
	Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Извещение о проведении социологического опроса
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.3. Собраны ответы респондентов 
	15.10.2027
	Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Опросник с ответами респондентов
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.4. Обработаны  результаты социологического исследования
	30.12.2027
	Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Анализ результатов социологического исследования
	бумажный носитель




	Мероприятие (результат) «Вовлечены граждане  Усольского муниципального района Иркутской области в социальный опрос по межнациональным отношениям и  толерантности  к представителям других национальностей» в 2028 году реализации
	Х
	Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Х
	Х

	Контрольная точка 1.1. Разработан опросник
	01.09.2028
	Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Опросник
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.2. Объявлена информация о проведении социологического опроса
	15.09.2028
	Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Извещение о проведении социологического опроса
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.3. Собраны ответы респондентов 
	15.10.2028
	Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Опросник с ответами респондентов
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.4. Обработаны  результаты социологического исследования
	30.12.2028
	Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Анализ результатов социологического исследования
	бумажный носитель




	Задача «Создание условий для социальной и культурной адаптации иностранных граждан, профилактики межнациональных и межэтнических конфликтов»

	Мероприятие (результат) «Проведена межведомственная комиссия по вопросам миграции  при администрации Усольского муниципального районаИркутской области»  в 2026 году реализации
	Х
	Груздева С.В.
начальник отдела прогнозирования доходов 
	Х
	Х

	Контрольная точка 1.1. Организовано и проведено первое  заседание  межведомственной комиссии по вопросам миграции 
	31.03.2026
	Груздева С.В.
начальник отдела прогнозирования доходов 
	Повестка заседания
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.2.Составлен протокол по итогам заседания комиссии
	10.04.2026
	Груздева С.В.
начальник отдела прогнозирования доходов 
	Протокол заседания
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.3. Направлен протокол для исполнения поручений  членам   межведомственной комиссии
	20.04.2026
	Груздева С.В.
начальник отдела прогнозирования доходов 
	Письма администрации членам комиссии
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.4. Организовано и проведено второе  заседание  межведомственной комиссии по вопросам миграции 
	31.08.2026
	Груздева С.В.
начальник отдела прогнозирования доходов 
	Повестка заседания
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.5.Составлен протокол по итогам заседания комиссии
	10.09.2026
	Груздева С.В.
начальник отдела прогнозирования доходов 
	Протокол заседания
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.6. Направлен протокол для исполнения поручений  членам   межведомственной комиссии
	20.09.2026
	Груздева С.В.
начальник отдела прогнозирования доходов 
	Письма администрации членам комиссии
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.7. Организовано и проведено третье заседание  межведомственной комиссии по вопросам миграции 
	10.12.2026
	Груздева С.В.
начальник отдела прогнозирования доходов 
	Повестка заседания
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.8.Составлен протокол по итогам заседания комиссии
	20.12.2026
	Груздева С.В.
начальник отдела прогнозирования доходов 
	Протокол заседания
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.9. Направлен протокол для исполнения поручений  членам   межведомственной комиссии
	30.12.2026
	Груздева С.В.
начальник отдела прогнозирования доходов
	Письма администрации членам комиссии
	бумажный носитель

	Мероприятие (результат) «Проведена межведомственная комиссия по вопросам миграции  при администрации Усольского муниципального района Иркутской области»  в 2027 году реализации
	Х
	Груздева С.В.
начальник отдела прогнозирования доходов 
	Х
	Х

	Контрольная точка 1.1. Организовано и проведено первое  заседание  межведомственной комиссии по вопросам миграции 
	31.03.2027
	Груздева С.В.
начальник отдела прогнозирования доходов 
	Повестка заседания
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.2.Составлен протокол по итогам заседания комиссии
	10.04.2027
	Груздева С.В.
начальник отдела прогнозирования доходов 
	Протокол заседания
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.3. Направлен протокол для исполнения поручений  членам   межведомственной комиссии
	20.04.2027
	Груздева С.В.
начальник отдела прогнозирования доходов 
	Письма администрации членам комиссии
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.4. Организовано и проведено второе  заседание  межведомственной комиссии по вопросам миграции 
	31.08.2027
	Груздева С.В.
начальник отдела прогнозирования доходов 
	Повестка заседания
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.5.Составлен протокол по итогам заседания комиссии
	10.09.2027
	Груздева С.В.
начальник отдела прогнозирования доходов 
	Протокол заседания
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.6. Направлен протокол для исполнения поручений  членам   межведомственной комиссии
	20.09.2027
	Груздева С.В.
начальник отдела прогнозирования доходов 
	Письма администрации членам комиссии
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.7. Организовано и проведено третье заседание  межведомственной комиссии по вопросам миграции 
	10.12.2027
	Груздева С.В.
начальник отдела прогнозирования доходов 
	Повестка заседания
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.8.Составлен протокол по итогам заседания комиссии
	20.12.2027
	Груздева С.В.
начальник отдела прогнозирования доходов
	Протокол заседания
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.9. Направлен протокол для исполнения поручений  членам   межведомственной комиссии
	30.12.2027
	Груздева С.В.
начальник отдела прогнозирования доходов 
	Письма администрации членам комиссии
	бумажный носитель

	Мероприятие (результат) «Проведена межведомственная комиссия по вопросам миграции  при администрации Усольского муниципального района Иркутской области»  в 2028 году реализации
	Х
	Груздева С.В.
начальник отдела прогнозирования доходов 
	Х
	Х

	Контрольная точка 1.1. Организовано и проведено первое  заседание  межведомственной комиссии по вопросам миграции 
	31.03.2028
	Груздева С.В.
начальник отдела прогнозирования доходов 
	Повестка заседания
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.2.Составлен протокол по итогам заседания комиссии
	10.04.2028
	Груздева С.В.
начальник отдела прогнозирования доходов 
	Протокол заседания
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.3. Направлен протокол для исполнения поручений  членам   межведомственной комиссии
	20.04.2028
	Груздева С.В.
начальник отдела прогнозирования доходов 
	Письма администрации членам комиссии
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.4. Организовано и проведено второе  заседание  межведомственной комиссии по вопросам миграции 
	31.08.2028
	Груздева С.В.
начальник отдела прогнозирования доходов 
	Повестка заседания
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.5.Составлен протокол по итогам заседания комиссии
	10.09.2028
	Груздева С.В.
начальник отдела прогнозирования доходов 
	Протокол заседания
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.6. Направлен протокол для исполнения поручений  членам   межведомственной комиссии
	20.09.2028
	Груздева С.В.
начальник отдела прогнозирования доходов 
	Письма администрации членам комиссии
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.7. Организовано и проведено третье заседание  межведомственной комиссии по вопросам миграции 
	10.12.2028
	Груздева С.В.
начальник отдела прогнозирования доходов 
	Повестка заседания
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.8.Составлен протокол по итогам заседания комиссии
	20.12.2028
	Груздева С.В.
начальник отдела прогнозирования доходов
	Протокол заседания
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.9. Направлен протокол для исполнения поручений  членам   межведомственной комиссии
	30.12.2028
	Груздева С.В.
начальник отдела прогнозирования доходов 
	Письма администрации членам комиссии
	бумажный носитель

	Мероприятие (результат)  «Вовлечены иностранные граждане,  находящиеся на территории  Усольского муниципального района Иркутской области,  в мероприятия, способствующие их социальной, культурной, информационно-правовой адаптации»   в 2026 году реализации
	Х
	Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Х
	Х

	Контрольная точка 1.1. Сформирован  и утвержден  план  мероприятий
	30.12.2025
	Журавская И.В., начальник управления по социально-культурным вопросам
	План мероприятий
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.2. Запрошен список иностранных граждан, находящихся на территории  Усольского муниципального района Иркутской области
	01.02.2026
	Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Список
иностранных граждан
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.3.Организованы и проведены мероприятия в 1 полугодии  
	30.06.2026
	Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Листы регистрации
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.4. Подготовлен отчет о результатах проведения мероприятий за 1 полугодие 
	20.07.2026
	Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Отчет о результатах проведения мероприятий
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.5. Организованы и проведены мероприятия во 2 полугодии  
	30.12.2026
	Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Листы регистрации
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.6. Подготовлен отчет о результатах проведения мероприятий за 2 полугодие 
	15.02.2027
	Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Отчет о результатах проведения мероприятий
	бумажный носитель

	Мероприятие (результат)  «Вовлечены иностранные граждане,  находящиеся на территории  Усольского муниципального района Иркутской области,  в мероприятия, способствующие их социальной, культурной, информационно-правовой адаптации»   в 2027 году реализации
	Х
	Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Х
	Х

	Контрольная точка 1.1. Сформирован и утвержден план мероприятий    
	30.12.2026
	Журавская И.В., начальник управления по социально-культурным вопросам
	План мероприятий
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.2. Запрошен список иностранных граждан, находящихся на территории Усольского муниципального района Иркутской области
	01.02.2027
	Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Список
иностранных граждан
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.3. Организованы и проведены мероприятия в 1 полугодии  
	30.06.2027
	Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Листы регистрации
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.4. Подготовлен отчет о результатах проведения мероприятий за 1 полугодие 
	20.07.2027
	Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Отчет о результатах проведения мероприятий
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.5. Организованы и проведены мероприятия во 2 полугодии  
	30.12.2027
	Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Листы регистрации
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.1. Сформирован и утвержден план мероприятий
	30.12.2027
	Журавская И.В., начальник управления по социально-культурным вопросам
	План мероприятий
	бумажный носитель

	Мероприятие (результат)  «Вовлечены иностранные граждане,  находящиеся на территории  Усольского муниципального района Иркутской области,  в мероприятия, способствующие их социальной, культурной, информационно-правовой адаптации»   в 2028 году реализации
	Х
	Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Х
	

	Контрольная точка 1.1. Сформирован и утвержден план мероприятий    
	30.12.2027
	Журавская И.В., начальник управления по социально-культурным вопросам
	План мероприятий
	

	Контрольная точка 1.2. Запрошен список иностранных граждан, находящихся на территории Усольского муниципального района Иркутской области
	01.02.2028
	Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Список
иностранных граждан
	

	Контрольная точка 1.3. Организованы и проведены мероприятия в 1 полугодии  
	30.06.2028
	Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Листы регистрации
	

	Контрольная точка 1.4. Подготовлен отчет о результатах проведения мероприятий за 1 полугодие 
	20.07.2028
	Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Отчет о результатах проведения мероприятий
	

	Контрольная точка 1.5. Организованы и проведены мероприятия во 2 полугодии  
	30.12.2028
	Михайлова М.А. Консультант отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Листы регистрации
	

	Контрольная точка 1.1. Сформирован и утвержден план мероприятий
	30.12.2028
	Журавская И.В., начальник управления по социально-культурным вопросам
	План мероприятий
	


  
Первый заместитель мэра района					                                                                                                             И.М.Дубенкова
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