

**Российская Федерация**

**Иркутская область**

**Администрация**

**Муниципального района**

**Усольского районного муниципального образования**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От \_\_\_\_\_\_\_\_г. №\_\_\_\_

р.п. Белореченский

**О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Развитие экономического потенциала и создание условий благоприятного инвестиционного климата» на 2020-2025 годы**

В связи с корректировкой объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы, руководствуясь главой 5 Порядка принятия решений о разработке, формировании, утверждении, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района Усольского районного муниципального образования, утвержденного постановлением администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования от 21.02.2019г. №229 (в редакции от 27.07.2020г. №477), ст.ст. 22, 46 Устава Усольского районного муниципального образования, администрация муниципального района Усольского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в муниципальную программу «Развитие экономического потенциала и создание условий благоприятного инвестиционного климата» на 2020-2025 годы, утвержденную постановлением администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования от 01.11.2019г. №1096 (в редакции от 01.10.2020г. № 719) следующие изменения и дополнения:

1.1.в паспорте муниципальной программы графу «Объемы финансирования муниципальной программы по источникам и срокам» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы финансирования муниципальной программы по источникам и срокам | Общий объем финансирования на 2020-2025 годы составляет 20 184,00 тыс. руб., в том числе по годам:  2020г. – 4 581,35 тыс.руб.;  2021г. – 3 120,53 тыс.руб.;  2022г. – 3 120,53 тыс.руб.;  2023г. – 3 120,53 тыс.руб.;  2024г. – 3 120,53 тыс.руб;  2025г. – 3 120,53 тыс.руб.  из них средства бюджета МР УРМО – 20 184,00 тыс. руб., в том числе по годам:  2020г. – 4 581,35 тыс.руб.;  2021г. – 3 120,53 тыс.руб.;  2022г. – 3 120,53 тыс.руб.;  2023г. – 3 120,53 тыс.руб.;  2024г. – 3 120,53 тыс.руб;  2025г. – 3 120,53 тыс.руб. |

1.2.в разделе 4 «Перечень подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, направленных на достижение цели и задач в сфере реализации программы»:

1.2.1.основное мероприятие 1 «Содержание муниципального имущества» подпрограммы 2 «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и работы в сфере земельных отношений» дополнить мероприятием 1.4. следующего содержания:

«Мероприятие 1.4. Ремонт имущества, находящегося в муниципальной собственности, расположенного по адресу: Усольский район, р.п.Тайтурка, ул.Пеньковского,13.»;

1.3.абзац первый раздела 6 «Объемы финансирования муниципальной программы по источникам и срокам» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования на 2020-2025 годы составляет 20 184,00 тыс. руб., в том числе по годам:

2020г. – 4 581,35 тыс.руб.;

2021г. – 3 120,53 тыс.руб.;

2022г. – 3 120,53 тыс.руб.;

2023г. – 3 120,53 тыс.руб.;

2024г. – 3 120,53 тыс.руб;

2025г. – 3 120,53 тыс.руб.

из них средства бюджета МР УРМО – 20 184,00 тыс. руб., в том числе по годам:

2020г. – 4 581,35 тыс.руб.;

2021г. – 3 120,53 тыс.руб.;

2022г. – 3 120,53 тыс.руб.;

2023г. – 3 120,53 тыс.руб.;

2024г. – 3 120,53 тыс.руб;

2025г. – 3 120,53 тыс.руб.»;

1.4.в подпрограмме 1.«Формирование инвестиционного климата и развитие предпринимательства»:

1.4.1.в паспорте подпрограммы:

1.4.1.1.пункт 5 графы «Целевые показатели подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«5.Количество субъектов предпринимательской деятельности, принявших участие в конкурсе «Лучший предприниматель Усольского района» (нарастающим итогом)»;

1.4.1.2.пункт 5 графы «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«5.Доведение количества субъектов предпринимательской деятельности – участников конкурса «Лучший предприниматель Усольского района» до 90 ед.»;

1.4.2.раздел 5 изложить в следующей редакции:

«5.Перечень целевых показателей в количественном и/или качественном выражении, характеризующий достижение поставленных целей и задач

Целевыми показателями подпрограммы «Формирование инвестиционного климата и развитие предпринимательства» определены следующие:

1.Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств).

Показатель определяется на основании данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области по объему инвестиций за минусом инвестиций за счет средств бюджетов всех уровней. Фактическое значение данного показателя за 2018 год составило 1258 млн. руб. Количественное значение ежегодно возрастает не менее чем на 10%. Таким образом, плановые значения следующие: в 2019 году 1400 млн. руб., в 2020 году – 1550 млн. руб., в 2021 году – 1700 млн. руб., в 2022 году – 1900 млн. руб., в 2023 году – 2100 млн. руб., в 2024 году – 2350 млн. руб., в 2025 году – 2600 млн. руб.

2.Доля муниципальных образований, имеющих инвестиционные паспорта к общему количеству муниципальных образований (в том числе МР УРМО).

Показатель определяется по фактическому количеству оформленных инвестиционных паспортов к общему количеству муниципальных образований (кроме Среднинского муниципального образования). Плановые количественные значения указанного показателя следующие: в 2020 году – 90%, в 2021-2025годы-100%.

3.Наличие реестра неиспользуемого имущества и земель. В ходе проведенных работ значение показателя должно стать положительным.

4.Количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 000 жителей.

Показатель рассчитывается на основании данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области о количестве юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, и численности населения Усольского районного муниципального образования. Плановые количественные значения указанного показателя следующие: в 2020 году – 217 ед., в 2021 году – 219 ед., в 2022 – 220 ед., в 2023 году – 222 ед., в 2024г. – 223 ед., в 2025 – 225 ед.

5.Количество субъектов предпринимательской деятельности, принявших участие в конкурсе «Лучший предприниматель Усольского района» (нарастающим итогом).

Показатель рассчитывается путем сложения количества поступивших заявок на конкурс в текущем году к заявкам прошлых периодов. К 2025 году к участию в конкурсе планируется привлечь до 77 ед.

6.Количество мероприятий, направленных на пропаганду занятий предпринимательской деятельностью.

Показатель учитывает количество мероприятий, проведенных в текущем году и направленных на содействие развитию предпринимательства, выявление и поощрение лучших предприятий: круглые столы, практические и обучающие семинары, конкурсы, другие мероприятия, направленные на пропаганду занятий предпринимательской деятельностью.

7.Количество участников выставки достижений предприятий и предпринимателей Усольского района.

Показатель определяется ежегодно по результатам подсчета организаторами выставки всех участников выставки, в том числе посетителей.

8.Количество объектов потребительского рынка, принявших участие в конкурсе на лучшее новогоднее оформление.

Показатель определяется по количеству поданных заявок на участие в конкурсе в соответствии с Положением о проведении конкурса.

Плановые количественные значения указанного показателя следующие: в 2019 году – 35 ед., в 2020 году – 40 ед., в 2021 году – 40 ед., в 2022 году – 45 ед., в 2023 году – 45 ед., в 2024 году – 50 ед., в 2025 году – 50 ед.

9.Доля предоставленной финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, имеющей целевую направленность, в общем объеме финансовых средств.

Показатель определяется на основании отчетов и данных мониторинга осуществления деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей финансовой поддержки. Количественное выражение указанного показателя должно быть на уровне 100% ежегодно.»;

1.4.3.пункт 5 раздела 8. «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«5.Доведение количества субъектов предпринимательской деятельности – участников конкурса «Лучший предприниматель Усольского района» до 90 ед.»;

1.5.в подпрограмме 2 «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и работы в сфере земельных отношений»:

1.5.1.в паспорте подпрограммы:

1.5.1.1.в графе «Целевые показатели подпрограммы»:

1.5.1.1.1.пункты 2, 3 изложить в следующей редакции:

«2.Доля муниципального имущества, поставленного на кадастровый учет (снятого с кадастрового учета), а также предоставленного в установленном законодательством порядке на торгах и без торгов от количества муниципального имущества, на которое получены техническая документация, отчеты об оценке;

3.Доля вовлеченности муниципального имущества (жилых помещений) в многоквартирных домах, включенных в Региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014-2043 годы, в отчетном году по сравнению с предыдущим»;

1.5.1.1.2.дополнить пунктом 7 следующего содержания:

«7.Замена дверных и оконных блоков.»;

1.5.1.2.графу «Объемы финансирования подпрограммы по источникам и срокам» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы финансирования подпрограммы по источникам и срокам | Общий объем финансирования на 2020-2025 годы составляет 10 428,50  тыс. руб., в том числе по годам:  2020г. – 1 990,85 тыс.руб.;  2021г. – 1 687,53 тыс.руб.;  2022г. – 1 687,53 тыс.руб.;  2023г. – 1 687,53 тыс.руб.;  2024г. – 1 687,53 тыс.руб;  2025г. – 1 687,53 тыс.руб.  из них средства бюджета МР УРМО – 10 428,50  тыс. руб., в том числе по годам:  2020г. – 1 990,85 тыс.руб.;  2021г. – 1 687,53 тыс.руб.;  2022г. – 1 687,53 тыс.руб.;  2023г. – 1 687,53 тыс.руб.;  2024г. – 1 687,53 тыс.руб;  2025г. – 1 687,53 тыс.руб. |

1.5.1.3.в графе «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы»:

1.5.1.3.1. пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. 100% оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в которых расположены жилые помещения, находящиеся в собственности муниципального имущества МР УРМО и включенные в Региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014-2043 годы.»;

1.5.1.3.2.дополнить пунктом 7 следующего содержания:

«7.Установка 4 дверных и 4 оконных блоков с 1 роллетой»;

1.5.2.основное мероприятие 1 «Содержание муниципального имущества» раздела 4 «Перечень основных мероприятий, мероприятий, направленных на достижение цели и задач в сфере реализации подпрограммы» дополнить мероприятием 1.4. следующего содержания:

«Мероприятие 1.4. Ремонт имущества, находящегося в муниципальной собственности, расположенного по адресу: Усольский район, р.п.Тайтурка, ул.Пеньковского,13.»;

1.5.3.раздел 5. изложить в следующей редакции:

«5.Перечень целевых показателей в количественном и/или качественном выражении, характеризующий достижение поставленных целей и задач

Целевым показателем подпрограммы «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и работы в сфере земельных отношений» является значение доли доходов муниципального бюджета от использования муниципального имущества и земель в общем объеме неналоговых доходов бюджета Усольского района к уровню предыдущего года.

Целевыми показателями основного мероприятия 1 являются:

– доля муниципального имущества, поставленного на кадастровый учет (снятого с кадастрового учета), а также предоставленного в установленном законодательством порядке на торгах и без торгов от количества муниципального имущества, на которое получены техническая документация, отчеты об оценке.

– доля вовлеченности муниципального имущества (жилых помещений) в многоквартирных домах, включенных в Региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014-2043 годы, в отчетном году по сравнению с предыдущим;

- наличие отремонтированной кровли. Выражение указанного показателя характеризуется наличием или отсутствием отремонтированной кровли к концу 2020 года.

- замена дверных и оконных блоков. Выражение указанного показателя характеризуется заменой или отсутствием замены дверных и оконных блоков к концу 2020 года

Целевыми показателями основного мероприятия 2 являются:

– доля земельных участков, предоставленных в установленном законодательством порядке физическим и юридическим лицам на торгах и без торгов от общего количества сформированных земельных участков.

– наличие обновленной схемы территориального планирования муниципального района Усольского районного муниципального образования. Выражение указанного показателя характеризуется наличием или отсутствием обновленной схемы территориального планирования муниципального района Усольского районного муниципального образования»;

1.5.4.раздел 6 изложить в следующей редакции:

«6. Объемы финансирования подпрограммы по источникам и срокам

Общий объем финансирования на 2020-2025 годы составляет 10 428,50  тыс. руб., в том числе по годам:

2020г. – 1 990,85 тыс.руб.;

2021г. – 1 687,53 тыс.руб.;

2022г. – 1 687,53 тыс.руб.;

2023г. – 1 687,53 тыс.руб.;

2024г. – 1 687,53 тыс.руб;

2025г. – 1 687,53 тыс.руб.

из них средства бюджета МР УРМО – 10 428,50  тыс. руб., в том числе по годам:

2020г. – 1 990,85 тыс.руб.;

2021г. – 1 687,53 тыс.руб.;

2022г. – 1 687,53 тыс.руб.;

2023г. – 1 687,53 тыс.руб.;

2024г. – 1 687,53 тыс.руб;

2025г. – 1 687,53 тыс.руб.

Финансирование мероприятий подпрограммы отражено в приложениях 3,4 к муниципальной программе.

Обоснование затрат на реализацию мероприятий подпрограммы представлено в приложении 5 к муниципальной программе.»;

1.5.5.в разделе 8 «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы»:

1.5.5.1. пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3.100% оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в которых расположены жилые помещения, находящиеся в собственности муниципального имущества МР УРМО и включенные в Региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014-2043 годы.»;

1.5.5.2.дополнить пунктом 7 следующего содержания:

«7.Установка 4 дверных и 4 оконных блоков с 1 роллетой.»;

1.6.в подпрограмме 3 «Развитие системы социально-трудовых отношений»:

1.6.1.в паспорте подпрограммы графу «Объемы финансирования подпрограммы по источникам и срокам» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы финансирования подпрограммы по источникам и срокам | Общий объем финансирования на 2020 – 2025 годы составляет 5 047,50 тыс. руб., в том числе по годам:  2020г. – 1472,50 тыс.руб.;  2021г. –715,0 тыс.руб.;  2022г. –715,0 тыс.руб.;  2023г. – 715,0 тыс.руб.;  2024г. –715,0 тыс.руб.;  2025г. – 715,0 тыс.руб.;  из них средства бюджета МР УРМО – 5 047,50 тыс. руб., в том числе по годам:  2020г. – 1472,50 тыс.руб.;  2021г. –715,0 тыс.руб.;  2022г. –715,0 тыс.руб.;  2023г. – 715,0 тыс.руб.;  2024г. –715,0 тыс.руб.;  2025г. – 715,0 тыс.руб. |

1.6.2.раздел 6 изложить в следующей редакции:

«6. Объемы финансирования подпрограммы по источникам и срокам

Общий объем финансирования на 2020 – 2025 годы составляет 5 047,50 тыс. руб., в том числе по годам:

2020г. – 1472,50 тыс.руб.;

2021г. –715,0 тыс.руб.;

2022г. –715,0 тыс.руб.;

2023г. – 715,0 тыс.руб.;

2024г. –715,0 тыс.руб.;

2025г. – 715,0 тыс.руб.;

из них средства бюджета МР УРМО – 5 047,50 тыс. руб., в том числе по годам:

2020г. – 1472,50 тыс.руб.;

2021г. –715,0 тыс.руб.;

2022г. –715,0 тыс.руб.;

2023г. – 715,0 тыс.руб.;

2024г. –715,0 тыс.руб.;

2025г. – 715,0 тыс.руб.

Финансирование мероприятий подпрограммы отражено в Приложениях 3,4 к муниципальной программе.

Обоснование затрат, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы представлено в приложении 5 к муниципальной программе.».

1.7.Приложения 1,2,3,4,5 к муниципальной программе «Развитие экономического потенциала и создание условий благоприятного инвестиционного климата» изложить в новой редакции (прилагаются).

2.Комитету по экономике и финансам администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования (Касимовская Н.А.) предусмотреть финансирование мероприятий муниципальной программы «Развитие экономического потенциала и создание условий благоприятного инвестиционного климата» на 2020-2025 годы с учетом внесенных изменений.

3.Отделу по организационной работе (Пономарева С.В.) опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник Усольского района» и в сетевом издании «Официальный сайт администрации Усольского района» в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» (www.usolie-raion.ru).

4.Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра-председателя комитета по экономике и финансам Касимовскую Н.А.

Мэр муниципального района

Усольского районного

муниципального образования В.И. Матюха

# Приложение 1

к муниципальной программе

«Развитие экономического потенциала

и создание условий благоприятного

инвестиционного климата»

# Перечень подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы

«Развитие экономического потенциала и создание условий благоприятного инвестиционного климата»

*(наименование муниципальной программы)*

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель | Срок | | Ожидаемый конечный результат реализации подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Целевые показатели муниципальной программы (подпрограммы), на достижение которых оказывается влияние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала  реализации | окончания  реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Подпрограмма 1. Формирование инвестиционного климата и развитие предпринимательства | Ответственный исполнитель подпрограммы:  Комитет по экономике и финансам администрации МР УРМО (отдел инвестиционной политики)  Участник:  –Управление по распоряжению муниципальным имуществом администрации МР УРМО | 2020 | 2025 | –Достижение значения объема инвестиций в основной капитал 2600,0 млн.руб. к 2025 году.  –Наличие 12 инвестиционных паспортов на территории Усольского района.  –Рациональное использование невостребованного имущества и брошенных земель.  –Увеличение количества зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 000 жителей до 22,5 ед.  – Доведение количества субъектов предпринимательской деятельности – участников конкурса «Лучший предприниматель Усольского района» до 90 ед.  –Пропаганда занятий предпринимательской деятельностью и укрепление статуса предпринимателей.  –Стимулирование экономического роста и представление интересов субъектов малого и среднего предпринимательства на рынке товаров и услуг.  –Повышение социальной активности субъектов малого и среднего предпринимательства и доведение количества участников конкурса до 50 ед.  –Производство новых видов продукции и предоставление новых видов услуг получателями субсидии и создание новых рабочих мест. | –Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств).  –Доля муниципальных образований, имеющих инвестиционные паспорта территорий к общему количеству муниципальных образований (в том числе УРМО).  – Наличие реестра неиспользуемого имущества и земель.  –Количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 000 жителей.  –Количество субъектов предпринимательской деятельности, принявших участие в конкурсе «Лучший предприниматель Усольского района» (нарастающим итогом).  –Количество мероприятий, направленных на пропаганду занятий предпринимательской деятельностью.  –Количество участников выставки достижений предприятий и предпринимателей Усольского района.  –Количество объектов потребительского рынка, принявших участие в конкурсе на лучшее новогоднее оформление.  –Доля предоставленной финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, имеющей целевую направленность, в общем объеме финансовых средств. |
| 1.1 | Мероприятие 1.1.«Создание инвестиционных паспортов Усольского района и поселений, входящих в его состав» | Ответственный исполнитель подпрограммы:  Комитет по экономике и финансам администрации МР УРМО (отдел инвестиционной политики) | 2020 | 2025 | Наличие 12 инвестиционных паспортов на территории Усольского района | Доля муниципальных образований, имеющих инвестиционные паспорта территорий к общему количеству муниципальных образований (в том числе Усольское районное муниципальное образование) |
| 1.2 | Мероприятие 1.2.«Подготовка и актуализация реестров неиспользуемого имущества и земель» | Участник:  Управление по распоряжению муниципальным имуществом администрации МР УРМО | 2020 | 2025 | Рациональное использование невостребованного имущества и брошенных земель | Наличие реестра неиспользуемого имущества и земель. |
| 1.3 | Мероприятие 1.3.«Расширение информационной поддержки граждан по вопросам организации бизнеса и субъектов малого и среднего предпринимательства» | Ответственный исполнитель подпрограммы:  Комитет по экономике и финансам администрации МР УРМО (отдел инвестиционной политики) | 2020 | 2025 | Увеличение количества зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 000 жителей до 22,5 ед. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 000 жителей |
| 1.4 | Мероприятие 1.4.«Организация и проведение конкурса «Лучший предприниматель Усольского района» | Ответственный исполнитель подпрограммы:  Комитет по экономике и финансам администрации МР УРМО (отдел инвестиционной политики) | 2020 | 2025 | Доведение количества субъектов предпринимательской деятельности – участников конкурса «Лучший предприниматель Усольского района» до 90 ед. | Количество субъектов предпринимательской деятельности, принявших участие в конкурсе «Лучший предприниматель Усольского района» (нарастающим итогом) |
| 1.5. | Мероприятие 1.5.«Организация и проведение мероприятий, направленных на содействие развитию предпринимательства, выявление и поощрение лучших предприятий» | Ответственный исполнитель подпрограммы:  Комитет по экономике и финансам администрации МР УРМО (отдел инвестиционной политики) | 2020 | 2025 | Пропаганда занятий предпринимательской деятельностью и укрепление статуса предпринимателей | Количество мероприятий, направленных на пропаганду занятий предпринимательской деятельностью |
| 1.6. | Мероприятие 1.6.«Организация и проведение выставки достижений предприятий и предпринимателей Усольского района» | Ответственный исполнитель подпрограммы:  Комитет по экономике и финансам администрации МР УРМО (отдел инвестиционной политики) | 2020 | 2025 | Стимулирование экономического роста и представление интересов субъектов малого и среднего предпринимательства на рынке товаров и услуг | Количество участников выставки достижений предприятий и предпринимателей Усольского района |
| 1.7. | Мероприятие 1.7.«Организация и проведение конкурса на лучшее новогоднее оформление среди предприятий потребительского рынка» | Ответственный исполнитель подпрограммы:  Комитет по экономике и финансам администрации МР УРМО (отдел инвестиционной политики) | 2020 | 2025 | Повышение социальной активности субъектов малого и среднего предпринимательства и доведение количества участников конкурса до 50 ед. | Количество объектов потребительского рынка, принявших участие в конкурсе на лучшее новогоднее оформление |
| 1.8. | Мероприятие 1.8.«Организация и проведение конкурса на получение субсидии «Гранты на создание и развитие собственного бизнеса» | Ответственный исполнитель подпрограммы:  Комитет по экономике и финансам администрации МР УРМО (отдел инвестиционной политики) | 2020 | 2025 | Производство новых видов продукции и предоставление новых видов услуг получателями субсидии и создание новых рабочих мест | Доля предоставленной финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, имеющей целевую направленность, в общем объеме финансовых средств. |
| 2. | Основное мероприятие «Организация взаимодействия предприятий Усольского района с организациями, образующими инновационную инфраструктуру» | Ответственный исполнитель муниципальной программы:  Комитет по экономике и финансам администрации МР УРМО (отдел инвестиционной политики) | 2020 | 2021 | Активизация инновационной деятельности предприятий, направленной на поиск и реализацию инноваций в целях расширения ассортимента и повышения качества продукции, совершенствования технологии и организации производства, созданию нового или усовершенствованного продукта | Доля организаций, заинтересованных в инновационных процессах и принявших участие в тематических мероприятиях в общем количестве организаций на территории УРМО |
| 3. | Подпрограмма 2 «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и работы в сфере земельных отношений» | Соисполнитель программы:  Управление по распоряжению муниципальным имуществом администрации МР УРМО | 2020 | 2025 | –Увеличение годового объема доходной части бюджета МР УРМО за счет эффективного управления муниципальным имуществом и использования земельных ресурсов до 4 000,0 тыс.руб.  –Эффективное исполнение обязательств по инвентаризации, оценке и постановке на кадастровый учет муниципального имущества.  –100% оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в которых расположены жилые помещения, находящиеся в собственности муниципального имущества МР УРМО и включенные в Региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014-2043 годы;  –Предоставление сформированных земельных участков на территории Усольского района, государственная собственность на которые не разграничена, на торгах и без торгов.  –Возможность строительства на предоставленных земельных участках в Усольском районе. | –Значение доли доходов муниципального бюджета от использования муниципального имущества и земель в общем объеме неналоговых доходов бюджета Усольского района к уровню предыдущего года.  –Доля муниципального имущества, поставленного на кадастровый учет (снятого с кадастрового учета), а также предоставленного в установленном законодательством порядке на торгах и без торгов от количества муниципального имущества, на которое получены техническая документация, отчеты об оценке.  –Для вовлеченности муниципального имущества (жилых помещений) в многоквартирных домах, включенных в Региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014-2043 годы, в отчетном году по сравнению с предыдущим;  –Доля земельных участков, предоставленных в установленном законодательством порядке физическим и юридическим лицам на торгах и без торгов от общего количества сформированных земельных участков.  – Наличие обновленной схемы территориального планирования муниципального района Усольского районного муниципального образования |
| 3.1 | Основное мероприятие 1 «Содержание муниципального имущества» | Соисполнитель программы:  Управление по распоряжению муниципальным имуществом администрации МР УРМО | 2020 | 2025 | –Эффективное исполнение обязательств по инвентаризации, оценке и постановке на кадастровый учет муниципального имущества.  –100% оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в которых расположены жилые помещения, находящиеся в собственности муниципального имущества МР УРМО и включенные в Региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014-2043 годы. | –Доля муниципального имущества, поставленного на кадастровый учет (снятого с кадастрового учета), а также предоставленного в установленном законодательством порядке на торгах и без торгов от количества муниципального имущества, на которое получены техническая документация, отчеты об оценке.  –Доля вовлеченности муниципального имущества (жилых помещений) в многоквартирных домах, включенных в Региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014-2043 годы, в отчетном году по сравнению с предыдущим |
| 3.1.1. | Мероприятие 1.1 «Проведение технической инвентаризации и оценки объектов муниципального имущества» | Соисполнитель программы:  Управление по распоряжению муниципальным имуществом администрации МР УРМО | 2020 | 2025 | Эффективное исполнение обязательств по инвентаризации, оценке и постановке на кадастровый учет муниципального имущества | Доля муниципального имущества, поставленного на кадастровый учет (снятого с кадастрового учета), а также предоставленного в установленном законодательством порядке на торгах и без торгов от количества муниципального имущества, на которое получены техническая документация, отчеты об оценке |
| 3.1.2. | Мероприятие 1.2 «Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, находящихся в собственности муниципального района» | Соисполнитель программы:  Управление по распоряжению муниципальным имуществом администрации МР УРМО | 2020 | 2025 | 100% оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, находящихся в собственности МР УРМО и включенных в Региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014-2043 годы | Доля вовлеченности муниципального имущества многоквартирных домов, включенных в Региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014-2043 годы, в отчетном году по сравнению с предыдущим |
| 3.1.3. | Мероприятие 1.3. «Ремонт имущества, находящегося в муниципальной собственности, расположенного по адресу: Усольский район, р.п. Тайтурка, ул. Победы,13» | Соисполнитель программы:  Управление по распоряжению муниципальным имуществом администрации МР УРМО  Участник программы: Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации МР УРМО | 2020 | 2020 | 660 кв. м. отремонтированной кровли | Наличие отремонтированной кровли |
| 3.1.4. | Мероприятие 1.4. «Ремонт имущества, находящегося в муниципальной собственности, расположенного по адресу: Усольский район, р.п. Тайтурка, ул. Пеньковского,13» | Соисполнитель программы:  Управление по распоряжению муниципальным имуществом администрации МР УРМО  Участник программы: Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации МР УРМО | 2020 | 2020 | Установка 4 дверных и 4 оконных блоков с 1 роллетой | Замена дверных и оконных блоков |
| 3.2 | Основное мероприятие 2 «Осуществление полномочий в сфере земельных отношений» | Соисполнитель программы:  Управление по распоряжению муниципальным имуществом администрации МР УРМО | 2020 | 2025 | Предоставление сформированных земельных участков на территории Усольского района, государственная собственность на которые не разграничена, посредством проведения торгов в полном объеме.  –Возможность строительства на предоставленных земельных участках в Усольском районе. | –Доля земельных участков, предоставленных в установленном законодательством порядке физическим и юридическим лицам в результате проведения торгов от общего количества сформированных земельных участков.  – Наличие обновленной схемы территориального планирования муниципального района Усольского районного муниципального образования |
| 3.2.1. | Мероприятие 2.1 «Формирование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, для продажи на торгах и предоставления без торгов» | Соисполнитель программы:  Управление по распоряжению муниципальным имуществом администрации МР УРМО | 2020 | 2025 | Предоставление сформированных земельных участков на территории Усольского района, государственная собственность на которые не разграничена, на торгах и без торгов | Доля земельных участков, предоставленных в установленном законодательством порядке физическим и юридическим лицам на торгах и без торгов от общего количества сформированных земельных участков |
| 3.2.2. | Мероприятие 2.2 «Актуализация схемы территориального планирования муниципального района Усольского районного муниципального образования» | Соисполнитель программы:  Управление по распоряжению муниципальным имуществом администрации МР УРМО | 2020 | 2020 | Возможность строительства на предоставленных земельных участках в Усольском районе | Наличие обновленной схемы территориального планирования муниципального района Усольского районного муниципального образования |
| 4. | Подпрограмма 3 «Развитие системы социально-трудовых отношений» | Ответственный исполнитель подпрограммы:  Комитет по экономике и финансам администрации МР УРМО (отдел прогнозирования доходов)  Участники:  –Отдел культуры и молодежной политики администрации МР УРМО;  –Комитет по образованию МР УРМО;  –Отдел учета и отчетности администрации МР УРМО | 2020 | 2025 | –Снижение уровня регистрируемой безработицы до 0,51%.  –Достижение уровня 100% легализованных трудовых отношений.  –Увеличение числа хозяйствующих субъектов, ежегодно принимающих участие в конкурсе «За высокую социальную эффективность и развитие социального партнерства».  –Увеличение количества коллективных договоров, прошедших уведомительную регистрацию, до 150.  –Пропаганда лучших практик организации работы в области охраны труда.  –Получение знаний и повышение квалификации специалистов для практического применения в сфере безопасности и охраны труда.  –Повышение уровня жизни молодых специалистов.  –Увеличение количества молодых специалистов, получающих ежемесячную социальную выплату, до 50 человек к 2025 году. | –Уровень регистрируемой безработицы.  –Доля легализованных трудовых отношений в общем объеме выявленных неформальных трудовых отношений.  –Доля социально ориентированных организаций от общего числа юридических лиц, зарегистрированных на территории Усольского района.  –Удельный вес работников, охваченных действием коллективных договоров (доля от занятых в экономике).  –Количество участников районного конкурса по охране труда.  – Количество специалистов, прошедших обучение в специализированных учебных центрах.  –Количество молодых специалистов, впервые поступивших на работу в муниципальные учреждения образования, культуры и структурные подразделения ОГБУЗ «Усольская городская больница», находящиеся на территории Усольского района и получивших единовременную социальную выплату.  –Количество молодых специалистов, получающих ежемесячную социальную выплату. |
| 4.1 | Мероприятие 3.1 «Информирование совместно с ОГКУ «Центр занятости населения г. Усолье-Сибирское» населения и работодателей о ситуации на рынке труда» | Ответственный исполнитель подпрограммы:  Комитет по экономике и финансам администрации МР УРМО (отдел прогнозирования доходов) | 2020 | 2025 | Снижение уровня регистрируемой безработицы до 0,51% | Уровень регистрируемой безработицы |
| 4.2 | Мероприятие 3.2 «Проведение работ, направленных на выявление и легализацию неформальных трудовых отношений» | Ответственный исполнитель подпрограммы:  Комитет по экономике и финансам администрации МР УРМО (отдел прогнозирования доходов) | 2020 | 2025 | Достижение уровня 100% легализованных трудовых отношений | Доля легализованных трудовых отношений в общем объеме выявленных неформальных трудовых отношений |
| 4.3 | Мероприятие 3.3 «Проведение районного конкурса «За высокую социальную эффективность и развитие социального партнерства» | Ответственный исполнитель подпрограммы:  Комитет по экономике и финансам администрации МР УРМО (отдел прогнозирования доходов) | 2020 | 2025 | Увеличение числа хозяйствующих субъектов, ежегодно принимающих участие в конкурсе «За высокую социальную эффективность и развитие социального партнерства» | Доля социально ориентированных организаций от общего числа юридических лиц, зарегистрированных на территории Усольского района |
| 4.4. | Мероприятие 3.4 «Проведение консультативных бесед с работодателями и представителями трудовых коллективов по разработке коллективных договоров» | Ответственный исполнитель подпрограммы:  Комитет по экономике и финансам администрации МР УРМО (отдел экономического развития) | 2020 | 2025 | Увеличение количества коллективных договоров, прошедших уведомительную регистрацию, до 150 | Удельный вес работников, охваченных действием коллективных договоров (доля от занятых в экономике) |
| 4.5 | Мероприятие 3.5 «Проведение районного конкурса по охране труда» | Ответственный исполнитель подпрограммы:  Комитет по экономике и финансам администрации МР УРМО (отдел экономического развития) | 2020 | 2025 | Пропаганда лучших практик организации работы в области охраны труда | Количество участников районного конкурса по охране труда |
| 4.6 | Мероприятие 3.6 «Организация обучения руководителей, специалистов, членов комиссии по охране труда в специализированных учебных центрах» | Ответственный исполнитель подпрограммы:  Комитет по экономике и финансам администрации МР УРМО (отдел экономического развития) | 2020 | 2025 | Получение знаний и повышение квалификации специалистов для практического применения в сфере безопасности и охраны труда | Количество специалистов, прошедших обучение в специализированных учебных центрах |
| 4.7 | Мероприятие 3.7 «Организация предоставления ежемесячной социальной поддержки в размере 2000 рублей молодым специалистам муниципальных учреждений образования и культуры, находящихся в ведении Усольского районного муниципального образования и структурных подразделений ОГБУЗ «Усольская городская больница», находящихся на территории Усольского района» | Участники:  –Отдел культуры и молодежной политики администрации МР УРМО;  –Комитет по образованию МР УРМО;  –Отдел учета и отчетности администрации МР УРМО | 2020 | 2025 | Увеличение количества молодых специалистов, получающих ежемесячную социальную выплату, до 50 человек к 2025 году | Количество молодых специалистов, получающих ежемесячную социальную выплату |
| 4.8 | Мероприятие 3.8.«Организация предоставления единовременной социальной выплаты при поступлении на работу в муниципальные учреждения образования и культуры и структурные подразделения ОГБУЗ «Усольская городская больница» | Участники:  –Отдел культуры и молодежной политики администрации МР УРМО;  –Комитет по образованию МР УРМО;  –Отдел учета и отчетности администрации МР УРМО | 2020 | 2025 | Повышение уровня жизни молодых специалистов | Количество молодых специалистов, впервые поступивших на работу в муниципальные учреждения образования, культуры и структурные подразделения ОГБУЗ «Усольская городская больница», находящиеся на территории Усольского района и получивших единовременную социальную выплату |

# Приложение 2

к муниципальной программе

«Развитие экономического потенциала

и создание условий благоприятного

инвестиционного климата»

# Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы

«Развитие экономического потенциала и создание условий благоприятного инвестиционного климата»

*(наименование муниципальной программы)*

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значения целевых показателей | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 год | 2019 год (факт) | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала и создание условий благоприятного инвестиционного климата» | | | | | | | | | | |
| 1. | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) | млн. руб. | 1258 | 1400 | 1550 | 1700 | 1900 | 2100 | 2350 | 2600 |
| 2. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 000 жителей | ед. | 213 | 215 | 217 | 219 | 220 | 222 | 223 | 225 |
| 3. | Доля организаций, заинтересованных в инновационных процессах и принявших участие в тематических мероприятиях в общем количестве организаций на территории УРМО | % | 0 | 0 | 0 | 15 | - | - | - | - |
| 4. | Значение доли доходов муниципального бюджета от использования муниципального имущества и земель в общем объеме неналоговых доходов бюджета Усольского района к уровню предыдущего года | % | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5. | Уровень регистрируемой безработицы | % | 0,56 | 0,64 | 3,5 | 1,3 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,51 |
| 6. | Удельный вес работников, охваченных действием коллективных договоров (доля от занятых в экономике) | % | 75,8 | 77,0 | 78,8 | 78,0 | 78,5 | 79,0 | 79,5 | 79,5 |
| 7. | Количество молодых специалистов, получающих ежемесячную социальную выплату | чел. | 46 | 46 | 60 | 48 | 48 | 48 | 49 | 50 |
| 1. | Подпрограмма 1. Формирование инвестиционного климата и развитие предпринимательства | | | | | | | | | |
| 1.1. | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) | млн.  руб. | 1 258 | 1 400 | 1 550 | 1 700 | 1 900 | 2 100 | 2 350 | 2 600 |
| 1.2. | Доля муниципальных образований, имеющих инвестиционные паспорта территорий к общему количеству муниципальных образований (в том числе Усольское районное муниципальное образование) | % | 0 | 8 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.3. | Наличие реестра неиспользуемого имущества и земель | 1-да,  0-нет | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.4. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 000 жителей | ед. | 213 | 215 | 217 | 219 | 220 | 222 | 223 | 225 |
| 1.5. | Количество субъектов предпринимательской деятельности, принявших участие в конкурсе «Лучший предприниматель Усольского района» (нарастающим итогом) | ед. | 7 | 16 | 16 | 39 | 51 | 64 | 77 | 90 |
| 1.6. | Количество мероприятий, направленных на пропаганду занятий предпринимательской деятельностью | ед. | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1.7. | Количество участников выставки достижений предприятий и предпринимателей Усольского района | чел. | 200 | 1000 | 0 | 280 | 300 | 330 | 350 | 400 |
| 1.8. | Количество объектов потребительского рынка, принявших участие в конкурсе на лучшее новогоднее оформление | ед. | 30 | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | 50 |
| 1.9. | Доля предоставленной финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, имеющей целевую направленность, в общем объеме финансовых средств | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Основное мероприятие. Организация взаимодействия предприятий Усольского района с организациями, образующими инновационную инфраструктуру | | | | | | | | | |
| 2.1. | Доля организаций, заинтересованных в инновационных процессах и принявших участие в тематических мероприятиях в общем количестве организаций на территории УРМО | % | 0 | 0 | 0 | 15 | - | - | - | - |
| 3. | Подпрограмма 2. Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и работы в сфере земельных отношений | | | | | | | | | |
| 3.1 | Основное мероприятие 1. Содержание муниципального имущества | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Доля муниципального имущества, поставленного на кадастровый учет (снятого с кадастрового учета), а также предоставленного в установленном законодательством порядке на торгах и без торгов от количества муниципального имущества, на которое получены техническая документация, отчеты об оценке | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.1.2 | Доля вовлеченности муниципального имущества (жилых помещений) в многоквартирных домах, включенных в Региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014-2043 годы, в отчетном году по сравнению с предыдущим | % | 100 | 25 | 11 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 3.1.3 | Наличие отремонтированной кровли | 1-да;  0-нет | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.4. | Замена дверных и оконных блоков | 1-да;  0-нет | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Основное мероприятие 2.Осуществление полномочий в сфере земельных отношений | | | | | | | | | |
| 3.2.1 | Доля земельных участков, предоставленных в установленном законодательством порядке физическим и юридическим лицам на торгах и без торгов от общего количества сформированных земельных участков | % | 100 | 100 | 81 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.2.2 | Наличие обновленной схемы территориального планирования муниципального района Усольского районного муниципального образования | 1-да  0-нет | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - |
| 4. | Подпрограмма 3. Развитие системы социально-трудовых отношений | | | | | | | | | |
| 4.1. | Уровень регистрируемой безработицы | % | 0,56 | 0,64 | 3,50 | 1,30 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,51 |
| 4.2. | Доля легализованных трудовых отношений в общем объеме выявленных неформальных трудовых отношений | % | 15 | 95 | 60 | 70 | 80 | 90 | 95 | 100 |
| 4.3. | Доля социально ориентированных организаций от общего числа юридических лиц, зарегистрированных на территории Усольского района | % | - | - | 2,7 | 2,6 | 3,1 | 3,7 | 4,2 | 4,7 |
| 4.4. | Удельный вес работников, охваченных действием коллективных договоров (доля от занятых в экономике) | % | 75,8 | 77,0 | 78,8 | 78,0 | 78,5 | 79,0 | 79,5 | 79,5 |
| 4.5. | Количество участников районного конкурса по охране труда | чел. | 15 | 19 | 13 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 |
| 4.6. | Количество специалистов, прошедших обучение в специализированных учебных центрах | чел. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4.7. | Количество молодых специалистов, впервые поступивших на работу в муниципальные учреждения образования, культуры и структурные подразделения ОГБУЗ «Усольская городская больница», находящиеся на территории Усольского района и получивших единовременную социальную выплату | чел. | 10 | 10 | 18 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 4.8. | Количество молодых специалистов, получающих ежемесячную социальную выплату | чел. | 46 | 46 | 60 | 48 | 48 | 48 | 49 | 50 |

# Приложение 3

к муниципальной программе

«Развитие экономического потенциала

и создание условий благоприятного

инвестиционного климата»

# Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального района Усольского районного муниципального образования

«Развитие экономического потенциала и создание условий благоприятного инвестиционного климата»

*(наименование муниципальной программы)*

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель | Расходы (тыс. руб.), | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 |  |
|  | Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала и создание условий благоприятного инвестиционного климата» | Всего  в т.ч. | 4581,35 | 3120,53 | 3 120,53 | | 3 120,53 | 3 120,53 | 3 120,53 | 20 184,00 |
| ответственный исполнитель  Комитет по экономике и финансам администрации МР УРМО | 1167,50 | 767,50 | 767,50 | | 767,50 | 767,50 | 767,50 | 5005,00 |
| соисполнитель  Управление по распоряжению муниципальным имуществом администрации МР УРМО  участник  Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации МР УРМО | 1 990,85 | 1 687,53 | 1 687,53 | | 1 687,53 | 1 687,53 | 1 687,53 | 10 428,50 |
| участник 1  Отдел культуры и молодежной политики администрации МР УРМО | 75,00 | 75,00 | 75,00 | | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 450,00 |
| участник 2  Комитет по образованию МР УРМО | 1 092,00 | 460,00 | 460,00 | | 460,00 | 460,00 | 460,00 | 3 392,00 |
| участник 3  Отдел учета и отчетности администрации МР УРМО | 256,00 | 130,50 | 130,50 | | 130,50 | 130,50 | 130,50 | 908,50 |
| 1. | Подпрограмма 1. Формирование инвестиционного климата и развитие предпринимательства | Всего  В т.ч. | 1 118,00 | 718,00 | | 718,00 | 718,00 | 718,00 | 718,00 | 4 708,00 |
| ответственный исполнитель  Комитет по экономике и финансам администрации МР УРМО | 1 118,00 | 718,00 | 718,00 | | 718,00 | 718,00 | 718,00 | 4 708,00 |
| соисполнитель  Управление по распоряжению муниципальным имуществом администрации МР УРМО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Мероприятие 1.1.«Создание инвестиционных паспортов Усольского района и поселений, входящих в его состав» | ответственный исполнитель  Комитет по экономике и финансам администрации МР УРМО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Мероприятие 1.2.«Подготовка и актуализация реестров неиспользуемого имущества и земель» | соисполнитель  Управление по распоряжению муниципальным имуществом администрации МР УРМО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Мероприятие 1.3.«Расширение информационной поддержки по вопросам организации бизнеса и субъектов малого и среднего предпринимательства» | ответственный исполнитель  Комитет по экономике и финансам администрации МР УРМО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Мероприятие 1.4.«Организация и проведение конкурса «Лучший предприниматель Усольского района» | ответственный исполнитель  Комитет по экономике и финансам администрации МР УРМО | 50,00 | 50,00 | 50,00 | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 300,00 |
| 1.5 | Мероприятие 1.5.«Организация и проведение мероприятий, направленных на содействие развитию предпринимательства, выявление и поощрение лучших предприятий» | ответственный исполнитель  Комитет по экономике и финансам администрации МР УРМО | 23,00 | 23,00 | 23,00 | | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 138,00 |
| 1.6 | Мероприятие 1.6.«Организация и проведение выставки достижений предприятий и предпринимателей Усольского района» | ответственный исполнитель  Комитет по экономике и финансам администрации МР УРМО | 25,00 | 25,00 | 25,00 | | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 150,00 |
| 1.7 | Мероприятие 1.7.«Организация и проведение конкурса на лучшее новогоднее оформление среди предприятий потребительского рынка» | ответственный исполнитель  Комитет по экономике и финансам администрации МР УРМО | 20,00 | 20,00 | 20,00 | | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 120,00 |
| 1.8 | Мероприятие 1.8.«Организация и проведение конкурса на получение субсидии «Гранты на создание и развитие собственного бизнеса» | ответственный исполнитель  Комитет по экономике и финансам администрации МР УРМО | 1000,00 | 600,00 | 600,00 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 4000,00 |
| 2. | Основное мероприятие «Организация взаимодействия предприятий Усольского района с организациями, образующими инновационную инфраструктуру» | Всего  В т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ответственный исполнитель  Комитет по экономике и финансам администрации МР УРМО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Подпрограмма 2 «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и работы в сфере земельных отношений» | Всего  В т.ч. | 1990,85 | 1687,53 | 1 687,53 | | 1 687,53 | 1 687,53 | 1 687,53 | 10 428,50 |
| соисполнитель  Управление по распоряжению муниципальным имуществом администрации МР УРМО  участник  Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации МР УРМО | 1990,85 | 1687,53 | 1 687,53 | | 1 687,53 | 1 687,53 | 1 687,53 | 10 428,50 |
| 3.1 | Основное мероприятие 1 «Содержание муниципального имущества» | соисполнитель  Управление по распоряжению муниципальным имуществом администрации МР УРМО  участник  Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации МР УРМО | 1836,97 | 1487,53 | 1487,53 | | 1487,53 | 1487,53 | 1487,53 | 9274,62 |
| 3.1.1 | Мероприятие 1.1 «Проведение технической инвентаризации и оценки объектов муниципального имущества» | соисполнитель  Управление по распоряжению муниципальным имуществом администрации МР УРМО | 459,70 | 1067,53 | 1067,53 | | 1067,53 | 1067,53 | 1067,53 | 5797,35 |
| 3.1.2 | Мероприятие 1.2 «Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, находящихся в собственности муниципального района» | соисполнитель  Управление по распоряжению муниципальным имуществом администрации МР УРМО | 177,27 | 420,0 | 420,0 | | 420,0 | 420,0 | 420,0 | 2277,27 |
| 3.1.3 | Мероприятие 1.3. «Ремонт имущества, находящегося в муниципальной собственности, расположенного по адресу: Усольский район, р.п. Тайтурка, ул. Победы,13» | соисполнитель  Управление по распоряжению муниципальным имуществом администрации МР УРМО  участник  Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации МР УРМО | 970,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 970,00 |
| 3.1.4. | Мероприятие 1.4. «Ремонт имущества, находящегося в муниципальной собственности, расположенного по адресу: Усольский район, р.п. Тайтурка, ул. Пеньковского,13» | соисполнитель  Управление по распоряжению муниципальным имуществом администрации МР УРМО  участник  Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации МР УРМО | 230,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230,00 |
| 3.2 | Основное мероприятие 2 «Осуществление полномочий в сфере земельных отношений» | соисполнитель  Управление по распоряжению муниципальным имуществом администрации МР УРМО | 153,88 | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 153,88 |
| 3.2.1 | Мероприятие 2.1 «Формирование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, для продажи на торгах и предоставления без торгов» | соисполнитель  Управление по распоряжению муниципальным имуществом администрации МР УРМО | 153,88 | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 1153,88 |
| 3.2.2 | Мероприятие 2.2 «Актуализация схемы территориального планирования муниципального района Усольского районного муниципального образования» | соисполнитель  Управление по распоряжению муниципальным имуществом администрации МР УРМО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Подпрограмма 3 «Развитие системы социально-трудовых отношений» | Всего  В т.ч. | 1472,50 | 715,00 | 715,00 | | 715,00 | 715,00 | 715,00 | 5047,50 |
| ответственный исполнитель  Комитет по экономике и финансам администрации МР УРМО | 49,50 | 49,50 | 49,50 | | 49,50 | 49,50 | 49,50 | 297,00 |
| участник 1  Отдел культуры и молодежной политики администрации МР УРМО | 75,00 | 75,00 | 75,00 | | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 450,00 |
| участник 2  Комитет по образованию МР УРМО | 1092,00 | 460,00 | 460,00 | | 460,00 | 460,00 | 460,00 | 3392,00 |
| участник 3  Отдел учета и отчетности администрации МР УРМО | 256,00 | 130,50 | 130,50 | | 130,50 | 130,50 | 130,50 | 908,50 |
| 4.1 | Мероприятие 3.1.«Информирование совместно с ОГКУ «Центр занятости населения г. Усолье-Сибирское» населения и работодателей о ситуации на рынке труда» | ответственный исполнитель  Комитет по экономике и финансам администрации МР УРМО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Мероприятие 3.2.«Проведение работ, направленных на выявление и легализацию неформальных трудовых отношений» | ответственный исполнитель  Комитет по экономике и финансам администрации МР УРМО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Мероприятие 3.3.«Проведение районного конкурса «За высокую социальную эффективность и развитие социального партнерства» | ответственный исполнитель  Комитет по экономике и финансам администрации МР УРМО | 10,0 | 10,00 | 10,00 | | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 60,00 |
| 4.4 | Мероприятие 3.4.«Проведение консультативных бесед с работодателями и представителями трудовых коллективов по разработке коллективных договоров» | ответственный исполнитель  Комитет по экономике и финансам администрации МР УРМО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Мероприятие 3.5.«Проведение районного конкурса по охране труда» | ответственный исполнитель  Комитет по экономике и финансам администрации МР УРМО | 30,50 | 30,50 | 30,50 | | 30,50 | 30,50 | 30,50 | 183,00 |
| 4.6 | Мероприятие 3.6.«Организация обучения руководителей, специалистов, членов комиссии по охране труда в специализированных учебных центрах» | ответственный исполнитель  Комитет по экономике и финансам администрации МР УРМО | 9,00 | 9,00 | 9,00 | | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 54,00 |
| 4.7 | Мероприятие 3.7 «Организация предоставления ежемесячной социальной поддержки в размере 2000 рублей молодым специалистам муниципальных учреждений образования и культуры, находящихся в ведении Усольского районного муниципального образования и структурных подразделений ОГБУЗ «Усольская городская больница», находящихся на территории Усольского района. | Всего  В т.ч. | 888,00 | 528,00 | 528,00 | | 528,00 | 528,00 | 528,00 | 3528,00 |
| участник 1  Отдел культуры и молодежной политики администрации МР УРМО | 60,00 | 60,00 | 60,00 | | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 360,00 |
| участник 2  Комитет по образованию МР УРМО | 662,00 | 360,0 | 360,00 | | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 2462,00 |
| участник 3  Отдел учета и отчетности администрации МР УРМО | 166,00 | 108,00 | 108,00 | | 108,00 | 108,00 | 108,00 | 706,00 |
| 4.8 | Мероприятие 3.8.«Организация предоставления единовременной социальной выплаты при поступлении на работу в муниципальные учреждения образования и культуры и структурные подразделения ОГБУЗ «Усольская городская больница» | Всего  В т.ч. | 535,00 | 137,50 | 137,50 | | 137,50 | 137,50 | 137,50 | 1222,50 |
| участник 1  Отдел культуры и молодежной политики администрации МР УРМО | 0,00 | 15,00 | 15,00 | | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 75,00 |
| участник 2  Комитет по образованию МР УРМО | 445,00 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 945,00 |
| участник 3  Отдел учета и отчетности администрации МР УРМО | 90,00 | 22,50 | 22,50 | | 22,50 | 22,50 | 22,50 | 202,50 |

# Приложение 4

к муниципальной программе

«Развитие экономического потенциала

и создание условий благоприятного

инвестиционного климата»

# Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы

за счет всех источников финансирования

«Развитие экономического потенциала и создание условий благоприятного инвестиционного климата»

*(наименование муниципальной программы)*

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.), годы | | | | |  |  | Механизм привлечения средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала и создание условий благоприятного инвестиционного климата» | всего | 4581,35 | 3120,53 | 3 120,53 | 3 120,53 | 3 120,53 | 3 120,53 | 20 184,00 |  |
| бюджет субъекта РФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| местный бюджет | 4581,35 | 3751,23 | 3 120,53 | 3 120,53 | 3 120,53 | 3 120,53 | 20 184,00 |  |
| 1. | Подпрограмма 1. «Формирование инвестиционного климата и развитие предпринимательства» | всего | 1 118,00 | 718,00 | 718,00 | 718,00 | 718,00 | 718,00 | 4 708,00 |  |
| местный бюджет | 1 118,00 | 718,00 | 718,00 | 718,00 | 718,00 | 718,00 | 4 708,00 |  |
| 1.1. | Мероприятие 1.1. «Создание инвестиционных паспортов Усольского района и поселений, входящих в его состав» | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2. | Мероприятие 1.2. «Подготовка и актуализация реестров неиспользуемого имущества и земель» | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3. | Мероприятие 1.3. «Расширение информационной поддержки по вопросам организации бизнеса и субъектов малого и среднего предпринимательства» | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.4. | Мероприятие 1.4. «Организация и проведение конкурса «Лучший предприниматель Усольского района» | всего | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 300,00 |  |
| местный бюджет | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,0 | 50,00 | 300,00 |  |
| 1.5. | Мероприятие 1.5. «Организация и проведение мероприятий, направленных на содействие развитию предпринимательства, выявление и поощрение лучших предприятий» | всего | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 138,00 |  |
| местный бюджет | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 138,00 |  |
| 1.6. | Мероприятие 1.6. «Организация и проведение выставки достижений предприятий и предпринимателей Усольского района» | всего | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 150,00 |  |
| местный бюджет | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 150,00 |  |
| 1.7. | Мероприятие 1.7. «Организация и проведение конкурса на лучшее новогоднее оформление среди предприятий потребительского рынка» | всего | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 120,00 |  |
| местный бюджет | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 120,00 |  |
| 1.8. | Мероприятие 1.8. «Организация и проведение конкурса на получение субсидии «Гранты на создание и развитие собственного бизнеса» | всего | 1 000,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 4 000,00 |  |
| местный бюджет | 1 000,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 4 000,00 |  |
| 2. | Основное мероприятие «Организация взаимодействия предприятий Усольского района с организациями, образующими инновационную инфраструктуру» | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3. | Подпрограмма 2 «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и работы в сфере земельных отношений» | всего | 1990,85 | 1687,53 | 1 687,53 | 1 687,53 | 1 687,53 | 1 687,53 | 10 428,50 |  |
| бюджет субъекта РФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| местный бюджет | 1990,85 | 1687,53 | 1 687,53 | 1 687,53 | 1 687,53 | 1 687,53 | 10 428,50 |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 1. «Содержание муниципального имущества» | всего | 1 836,97 | 1 487,53 | 1 487,53 | 1 487,53 | 1 487,53 | 1 487,53 | 9 274,62 |  |
| местный бюджет | 1 836,97 | 1 487,53 | 1 487,53 | 1 487,53 | 1 487,53 | 1 487,53 | 9 274,62 |  |
| 3.1.1 | Мероприятие 1.1. «Проведение технической инвентаризации и оценки объектов муниципального имущества» | местный бюджет | 459,70 | 1 067,53 | 1 067,53 | 1 067,53 | 1 067,53 | 1 067,53 | 5 797,35 |  |
| 3.1.2 | Мероприятие 1.2. «Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, находящихся в собственности муниципального района» | местный бюджет | 177,27 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 2 277,27 |  |
| 3.1.3. | Мероприятие 1.3. «Ремонт имущества, находящегося в муниципальной собственности, расположенного по адресу: Усольский район, р.п. Тайтурка, ул. Победы,13» | местный бюджет | 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 970,00 |  |
| 3.1.4. | Мероприятие 1.4. «Ремонт имущества, находящегося в муниципальной собственности, расположенного по адресу: Усольский район, р.п. Тайтурка, ул. Пеньковского,13» | местный бюджет | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230,00 |  |
| 3.2 | Основное мероприятие 2. «Осуществление полномочий в сфере земельных отношений» | всего | 153,88 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 1 153,88 |  |
| бюджет субъекта РФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| местный бюджет | 153,88 | 830,70 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 1 153,88 |  |
| 3.2.1 | Мероприятие 2.1. «Формирование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, для продажи на торгах и предоставления без торгов» | местный бюджет | 153,88 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 1 153,88 |  |
| 3.2.2 | Мероприятие 2.2. «Актуализация схемы территориального планирования муниципального района Усольского районного муниципального образования» | бюджет субъекта РФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Распоряжение Правительства Иркутской области от 04.10.2018г. №746-рп «Об утверждении предельного уровня софинансирования Иркутской области (в процентах) объема расходного обязательства муниципального образования Иркутской области на 2019 год и плановый 2020 и 2021 годов» |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4. | Подпрограмма 3 «Развитие системы социально-трудовых отношений» | всего | 1 472,50 | 715,00 | 715,00 | 715,00 | 715,00 | 715,00 | 5 047,50 |  |
| местный бюджет | 1 472,50 | 715,00 | 715,00 | 715,00 | 715,00 | 715,00 | 5 047,50 |  |
| 4.1 | Мероприятие 3.1. «Информирование совместно с ОГКУ «Центр занятости населения г. Усолье-Сибирское» населения и работодателей о ситуации на рынке труда» | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.2 | Мероприятие 3.2. «Проведение работ, направленных на выявление и легализацию неформальных трудовых отношений» | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.3 | Мероприятие 3.3. «Проведение районного конкурса «За высокую социальную эффективность и развитие социального партнерства» | местный бюджет | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 60,00 |  |
| 4.4 | Мероприятие 3.4. «Проведение консультативных бесед с работодателями и представителями трудовых коллективов по разработке коллективных договоров» | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.5 | Мероприятие 3.5. «Проведение районного конкурса по охране труда» | местный бюджет | 30,50 | 30,50 | 30,50 | 30,50 | 30,50 | 30,50 | 183,00 |  |
| 4.6 | Мероприятие 3.6. «Организация обучения руководителей, специалистов, членов комиссии по охране труда в специализированных учебных центрах» | местный бюджет | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 54,00 |  |
| 4.7 | Мероприятие 3.7 «Организация предоставления ежемесячной социальной поддержки в размере 2000 рублей молодым специалистам муниципальных учреждений образования и культуры, находящихся в ведении Усольского районного муниципального образования и структурных подразделений ОГБУЗ «Усольская городская больница», находящихся на территории Усольского района» | местный бюджет | 888,00 | 528,00 | 528,00 | 528,00 | 528,00 | 528,00 | 3 528,00 |  |
| 4.8 | Мероприятие 3.8. «Организация предоставления единовременной социальной выплаты при поступлении на работу в муниципальные учреждения образования и культуры и структурные подразделения ОГБУЗ «Усольская городская больница» | местный бюджет | 535,00 | 137,50 | 137,50 | 137,50 | 137,50 | 137,50 | 1 225,50 |  |

# Приложение 5

к муниципальной программе

«Развитие экономического потенциала

и создание условий благоприятного

инвестиционного климата»

# Обоснование затрат по мероприятиям муниципальной программы

«Развитие экономического потенциала и создание условий благоприятного инвестиционного климата»

*(наименование муниципальной программы)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Расчет затрат | Нормативная ссылка |
| Подпрограмма 1. Формирование инвестиционного климата и развитие предпринимательства | | | |
| 1. | Мероприятие 4. «Организация и проведение конкурса «Лучший предприниматель Усольского района» | Денежный сертификат  2х25,0 тыс.руб. = 50,0 тыс.руб.  Итого 50 тыс. руб. | Положение о проведении конкурса |
| 2. | Мероприятие 5 «Организация и проведение мероприятий, направленных на содействие развитию предпринимательства, выявление и поощрение лучших предприятий» | 1.Сертификат на приобретение товара:  3х2,0=6,0  3х1,5=4,5  3х1,0= 3,0  Бланки дипломов, благодарственных писем:  20х0, 015= 0,3  Рамки для дипломов:  9х0,08= 0,72  Блокнот для записей:  20х0,024 = 0,48  Итого 15,0 тыс. руб.  2.Ежедневник  20х 0,385=7,7  Бланки дипломов, благодарственных писем:  20х0,015= 0,3  Итого 8,0 тыс. руб.  Всего: 23,0 тыс. руб. | Положение о проведении конкурса, практического семинара |
| 3. | Мероприятие 6 «Организация и проведение выставки достижений предприятий и предпринимателей Усольского района» | Наградная продукция  50х0,4=20,0  Изготовление буклета выставки  100х0,025= 2,5  Бланки дипломов, благодарственных писем:  50х0,015= 0,75  Ценный подарок (чайник-термос) 1х3,25- 3,25  Итого 25,0 тыс. руб. | Положение о проведении выставки |
| 4. | Мероприятие 7 «Организация и проведение конкурса на лучшее новогоднее оформление среди предприятий потребительского рынка» | Сертификат на приобретение товара:  3х3,00=9,00  3х2,00=6,0  3х1,50= 4,50  Бланки дипломов, благодарственных писем:  33х0,015= 0,50  Итого 20,00 тыс. руб. | Положение о проведении конкурса |
| 5. | Мероприятие 8 «Организация и проведение конкурса на получение субсидии «Гранты на создание и развитие собственного бизнеса» | Предоставление субсидии  5х200 000=800 000,00 руб. | Постановление администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования от 23.06.2020г. №393 Об утверждении Порядка предоставления грантов в форме субсидий на создание и развитие собственного бизнеса |
| Подпрограмма 2. Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и работы в сфере земельных отношений | | | |
| 6. | Основное мероприятие 1 «Содержание муниципального имущества» | - 45 отчетов об оценке в отношении муниципального имущества УРМО и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена расположенных на территории сельских поселений Усольского района,  - 66 технических планов на муниципальное имущество,  - 47 актов обследования,  -Итого: 459 700,00 руб.  Оплата капитального ремонта жилых помещений в МКД на общую сумму 177 270,00 рублей  3. Выполнение работ по ремонту кровли магазина р.п. Тайтурка, ул. Победы 13, площадь – 660 кв.м. на сумму 970,00 руб.  4.Локальный ресурсный сметный расчет (предварительный) на замену дверных и оконных блоков в помещении аптеки р.п. Тайтурка, ул. Пеньковского, 13  Установка 4 дверных и 4 оконных блоков с 1 роллетой на сумму 230 000,00 руб. | Муниципальные контракты  Счета Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области на оплату  Постановление Правительства Иркутской области от 20.03.2014г. №138-пп «Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014-2043 годы»  Муниципальный контракт от 26.10.2020г. №102 |
| 7. | Основное мероприятие 2 «Осуществление полномочий в сфере земельных отношений» | Подготовка схемы расположения земельных участков, межевых планов на земельные участки в отношении 80 земельных участков на общую сумму 153 880, 00 рублей | Муниципальный контракт № 99 от 20.10.2020г. |
| Подпрограмма 3. Развитие системы социально-трудовых отношений | | | |
| 8. | Мероприятие 3 «Проведение районного конкурса «За высокую социальную эффективность и развитие социального партнерства» | Приобретение ценных подарков для участников:  (3 ед. по 1,2 тыс. руб, 3 ед. по 1,0 тыс. руб, 3 ед. по 0,8 тыс. руб);  Оформление бланков благодарственных писем (10 ед. по 0,1 тыс. руб.) |  |
| 9. | Мероприятие 5 «Проведение районного конкурса по охране труда» | Приобретение ценных подарков для победителей конкурса на общую сумму 30,5 тыс. руб. |  |
| 10. | Мероприятие 6 «Организация обучения руководителей, специалистов, членов комиссии по охране труда в специализированных учебных центрах» | Обучение членов комиссии администрации 2-3 человека в год. Стоимость обучения за одного человека 2,0 – 2,5 тыс.руб. |  |
| 11. | Мероприятие 7 «Организация предоставления ежемесячной социальной поддержки в размере 2000 рублей молодым специалистам муниципальных учреждений образования и культуры Усольского районного муниципального образования и структурных подразделениях ОГБУЗ «Усольская городская больница» | Ежемесячная выплата каждому молодому специалисту в размере 1,0 тыс.руб.:  С 01 июня 2020 года ежемесячная выплата составила 2,0 тыс.руб.  48 специалистов учреждений образования,  2 специалист в сфере культуры,  10 специалистов отрасль здравоохранения. | **О П** |
| 12. | Мероприятие 8 «Организация предоставления единовременной социальной выплаты при поступлении на работу в муниципальные учреждения образования и культуры и структурные подразделения ОГБУЗ «Усольская городская больница» | Единовременная выплата каждому специалисту в размере 1 МРОТ, с 01.06.2020г. – выплата составляет 30 000 руб.  3 чел. - здравоохранение  15 чел. – образование |  |