

**Российская Федерация**

**Иркутская область**

**Администрация**

**Муниципального района**

**Усольского районного муниципального образования**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

От 15.01.2021г. №10- р

р.п.Белореченский

**Об утверждении Плана реализации муниципальной программы**

**«Развитие туризма» на 2021год**

В соответствии с п.6.3 - 6.6. главы 6 Порядка принятия решений о разработке, формировании, утверждении, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района Усольского районного муниципального образования, утвержденного постановлением администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования от 21.02.2019г. №229 (в редакции от 31.12.2020г. №939), руководствуясь статьями 6,22 и 46 Устава Усольского районного муниципального образования:

1. Утвердить План реализации муниципальной программы «Развитие туризма» на 2021 год (приложение);

2. Отделу по организационной работе (С.В. Пономарева) опубликовать настоящее распоряжение в газете «Официальный вестник Усольского района» и в сетевом издании «Официальный сайт администрации Усольского района» в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» ([www.usolie-raion.ru](http://www.usolie-raion.ru)).

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя мэра И.М. Дубенкову.

Мэр муниципального района

Усольского районного

муниципального образования В.И. Матюха

Приложение

к распоряжению администрации

муниципального района

Усольского районного

муниципального образования

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_р

**ПЛАН**

реализации муниципальной программы

«Развитие туризма» на 2021 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный за выполнение мероприятия  | Срок | Показатели непосредственного результата реализации мероприятия | Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. **<\*\*>** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала реализации | окончания реализации | наименование | ед.изм. | значение |
| Средства федерального бюджета | Средства бюджета субъекта РФ | Средства бюджета муниципального района | Иные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Всего по муниципальной программе «Развитие туризма» | 0,00 | 0,00 | 302,00 | 0,00 |
| 1. | Основное мероприятие 1 «Вовлечение широких слоев населения в мероприятия туристической направленности» | 0,00 | 0,00 | 257,00 | 0,00 |
| 1.1. | Мероприятие 1.1. «Организация и проведение событийных мероприятий» | управление по социально-культурным вопросам  | январь2021 г. | декабрь2021 г. | количество граждан во­влеченных в мероприятия туристской направленно­сти | кол-во чел. | 2200 | 0,00 | 0,00 | 247,00 | 0,00 |
| 1.2. | Мероприятие 1.2. «Создание фотоархива.Организация и проведение фотоконкурса» | управление по социально-культурным вопросам |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| 2 | Основное мероприятие 2. «Реализация мероприятий, направленных на информирование граждан об Усольском районе» | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 |
| 2.1. | Мероприятие 2.1. «Печать и издание наглядно-демонстративных материалов и рекламной продукции» | управление по социально-культурным вопросам | январь2021 г. | декабрь2021 г. | кол-во печатной продукции | шт. | 2100 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| 2.2. | Мероприятие 2.2.«Изготовление и установка информационных табло, схем, с указанием объектов туризма и отдыха, знаков и надписей в общественных местах и местах, часто посещаемых туристами» | управление по социально-культурным вопросам | январь2021 г. | декабрь2021 г. | увеличение кол-ва информационных указат. | шт. | 11 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| 2.3. | Мероприятие 2.3.«Разработка и издание ежегодного единого событийного календаря мероприятий района» | управление по социально-культурным вопросам  | январь2021 г. | декабрь2021 г. | кол-во печатной продукции | шт. | 500 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 |
| 2.4. | Мероприятие 2.4.«Организация и участие в выставках, ярмарках, конференциях, круглых столах, форумах по вопросам развития туризма» | управление по социально-культурным вопросам | январь2021 г. | декабрь2021 г. | кол-во выставочных мероприятий | шт. | 3 | 0,00 | 0,00 | 10,0 | 0,00 |
| 3. | Основное мероприятие 3. «Создание условий для продвижения сувенирной продукции мастеров Усольского района» | 0,00 | 0,00 | 10,0 | 0,00 |
| 3.1. | Мероприятие 3.1. Проведение конкурса «Усольский сувенир» | управление по социально-культурным вопросам | январь2021 г. | декабрь2021 г. | кол-во мастеров, изготавливающих сувенирную продукцию | кол-во чел. | 16 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| 3.2. | Мероприятие 3.2. «Предоставление консультаций по созданию ИП, написанию бизнес-плана в сфере туризма» | управление по социально-культурным вопросам | январь2021 г. | декабрь2021 г. | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Первый заместитель мэра И.М. Дубенкова