

**Российская Федерация**

**Иркутская область**

**Администрация**

**Муниципального района**

**Усольского районного муниципального образования**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

От 15.01.2021г. №8-р

р.п. Белореченский

**План реализации муниципальной программы «Гражданская активность» на 2021 год**

В соответствии с пунктом 6.3. – 6.6. Порядка принятия решений о разработке, формировании, утверждении, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района Усольского районного муниципального образования, утвержденного постановлением администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования от 21.02.2019г. №229 (с изменениями от 31.12.2020 года №939), руководствуясь ст. 22, 46 Устава Усольского районного муниципального образования.

1.Утвердить прилагаемый План реализации муниципальной программы «Гражданская активность» на 2021 год.

2.Отделу по организационной работе администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования (Пономарева С.В.) опубликовать настоящее распоряжение в газете «Официальный вестник Усольского района» и в сетевом издании «Официальный сайт администрации Усольского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://[usolie-raion.ru](http://www.usolie-raion.ru)).

3.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя мэра Дубенкову И.М.

Мэр муниципального района

Усольского районного

муниципального образования В.И.Матюха

Утвержден

распоряжением администрации

муниципального района

Усольского районного

муниципального образования

от 15.01.2021г. №8-р

**ПЛАН**

реализации муниципальной программы

«Гражданская активность» на 2021 год

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный за выполнение мероприятия | Срок | | Показатели непосредственного результата реализации мероприятия | | | Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала реализации | окончания реализации | наименование | ед.  изм. | значение |
| Средства федерального бюджета | Средства бюджета субъекта РФ | Средства бюджета муниципального района | Иные  источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Всего по муниципальной программе «Гражданская активность*»* | | | | | | | | - | - | 1792,80 | - |
| 1. | Подпрограмма 1. «Старшее поколение» | | | | | | | - | - | 223,05 | - |
| 1.1. | Мероприятие 1.1. «Проведение районного туристического слета для людей старшего поколения» | Управление по социально-культурным вопросам администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования | 01.07 | 31.07 | Доля ветеранов войны и труда, граждан пожилого возраста, охваченных физкультурно- оздоровительными мероприятиями. | % | 30,70 | - | - | 20,00 | - |
| 1.2. | Мероприятие 1.2. Проведение «Дня матери» | Управление по социально-культурным вопросам администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования | 01.11 | 31.11 | Доля ветеранов войны и труда, граждан пожилого возраста, охваченных поздравительными  мероприятиями. | % | - | - | 10,05 | - |
| 1.3. | Мероприятие 1.3. Проведение «Дня пожилого человека» | Управление по социально-культурным вопросам администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования | 01.10 | 30.10 | Доля ветеранов войны и труда, граждан пожилого возраста, охваченных  культурно-массовыми мероприятиями. | % | - | - | 20,0 | - |
| 1.4. | Мероприятие 1.4. «Проведение Фестиваля хоровых ветеранских коллективов» | Управление по социально-культурным вопросам администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования | 01.05 | 20.05 | Доля ветеранов войны и труда, граждан пожилого возраста, охваченных мероприятиями по организации досуга, культурно-массовыми мероприятиями. | % | - | - | 10,00 | - |
| 1.5. | Мероприятие 1.5. «Чествование юбиляров – ветеранов Великой Отечественной войны и долгожителей Усольского района» | Управление по социально-культурным вопросам администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования | 01.01 | 31.12 | Доля ветеранов войны и труда, граждан пожилого возраста, охваченных культурно-массовыми поздравительными мероприятиями. | % | - | - | 88,00 | - |
| 1.6. | Мероприятие 1.6. «Проведение мероприятий в связи с Днями воинской Славы (победными днями) России» | Управление по социально-культурным вопросам администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования | 01.05 | 09.05 | Доля ветеранов войны и труда, граждан пожилого возраста, охваченных культурно-массовыми поздравительными мероприятиями. | % | - | - | 20,00 | - |
| 1.7. | Мероприятие 1.7. «Вахта Памяти» | Управление по социально-культурным вопросам администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования | 15.04 | 15.05 | Доля ветеранов войны и труда, граждан пожилого возраста, охваченных физкультурно- оздоровительными мероприятиями, мероприятиями по организации досуга, культурно-массовыми мероприятиями. | % | - | - | 25,00 | - |
| 1.8. | Мероприятие 1.8. «Оформление подписки на СМИ в Советы ветеранов городских и сельских поселений | Управление по социально-культурным вопросам администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования | 01.01 | 31.12 | Количество мероприятий, получивших информационное сопровождение и поддержку в СМИ | - | - | - | - | 30,00 | - |
| 1.9 | Мероприятие 1.9 «Информационное сопровождение и поддержка в СМИ мероприятий подпрограммы » | Управление по социально-культурным вопросам администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования | 01.01 | 31.12 | Количество мероприятий, получивших информационное сопровождение и поддержку в СМИ. | Ед. | 34 | - | - | 0,00 | - |
| 2 | Подпрограмма 2 «Взаимодействие с общественностью» | | | | | | | - | - | 1569,75 | - |
| 2.1. | Мероприятие 2.1 «Гранты на поддержку общественных инициатив граждан, проживающих на территории Усольского районного муниципального образования» | Управление по социально-культурным вопросам администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования | 01.01 | 31.12 | Количество общественных организаций участвовавших в реализации социально-значимых проектов в Усольском районе | Ед. | 17 | - | - | 1500,0 | - |
| 2.2 | Мероприятие 2.2 «Проведение гражданского форума Усольского района» | Управление по социально-культурным вопросам администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования | 01.11 | 01.12 | Доля граждан вовлеченных в мероприятия, проводимые совместно органами местного самоуправления с общественными организациями, в общей численности населения муниципального образования | % | 7.1% |  |  | 44,75 |  |
| 2.3 | Мероприятие 2.3 «Проведение круглых столов, семинаров для представителей ТОС» | Управление по социально-культурным вопросам администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования | 01.01. | 31.12 | Количество «круглых столов», семинаров, проведенных для представителей общественности (ТОС) | Ед. | 4 |  |  | 25,00 |  |
| 2.4 | Мероприятие 2.4 «Информационное сопровождение и поддержка в СМИ мероприятий подпрограммы» | Управление по социально-культурным вопросам администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования | 01.01 | 31.12 | Количество мероприятий, получивших информационное сопровождение и поддержку в СМИ | Ед. | 34 |  |  | 0,00 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Первый заместитель мэра |  | И.М. Дубенкова |