Российская Федерация

Администрация

Усольского муниципального района

Иркутской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 01.06.2022г.          					№ 178- р

рп. Белореченский

О внесении изменений в План реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Усольского района»

на 2022 год

В соответствии с пунктом 6.8. главы 6 Порядка принятия решений о разработке, формировании, утверждении, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального района Усольского районного муниципального образования, утвержденного постановлением администрации Усольского муниципального района Иркутской области от 21.02.2019г. №229 (в редакции от 31.12.2020г. №939), постановлением администрации Усольского муниципального района Иркутской области от 01.06.2022г. №294 «О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий Усольского района» на 2020 - 2025 годы» руководствуясь ст.ст. 6, 22, 46 Устава Усольского муниципального района Иркутской области,

1. Внести изменения в План реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Усольского района» на 2022 год, утвержденный распоряжением администрации Усольского муниципального района Иркутской области от 28.01.2022г. №18-р (в редакции от 04.03.2022г. №61-р), изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Отделу по организационной работе аппарата администрации Усольского муниципального района Иркутской области (Пономарева С.В.) опубликовать настоящее распоряжение в газете «Официальный вестник Усольского района» и в сетевом издании «Официальный сайт администрации Усольского района» в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» (www.usolie – raion.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя мэра по муниципальному хозяйству Константинова А.Б.

Мэр Усольского муниципального

района Иркутской области 						В.И. Матюха

Приложение

утверждено распоряжением

администрации Усольского

муниципального района

Иркутской области

От 01.06.2022г. № 178 - р

ПЛАН

реализации муниципальной программы

«Комплексное развитие сельских территорий Усольского района» на 2022 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный за выполнение мероприятия | Срок | Показатели непосредственного результата реализации мероприятия | Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. <**> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | наименование | ед. изм. | значение |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | Средства бюджета субъекта РФ | Средства бюджета муниципального района | Иные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Всего по муниципальной программе «Комплексное развитие сельских территорий Усольского района» | 0,00 | 16668,30 | 27096,48 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма 1. «Комплексное обустройство населенных пунктов объектами социальной инфраструктуры» | 0,00 | 0,00 | 16796,40 | 0,00 |
| Задача 1. Обеспечение сельского населения объектами социальной инфраструктуры |
| 1.1. | Мероприятие 2. «Разработка проектно – сметной документации на реконструкцию, строительство школы в п. Тайтурка Усольского муниципального района Иркутской области на 710 мест» | Управление ЖКХ администрации Усольского муниципального района Иркутской области | 01.06. | 31.12. | Наличие проектно – сметной документации с положительным заключением государственной экспертизы на строительство школы в п. Тайтурка | Да - 1 / нет - 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 8130,00 | 0,00 |
| 1.2. | Мероприятие 6. «Разработка проектно – сметной документации на строительство лыжной базы в п. Мишелевка Усольского муниципального района Иркутской области» | Управление ЖКХ администрации Усольского муниципального района Иркутской области | 01.01. | 31.12. | Наличие проектно – сметной документации с положительным заключением государственной экспертизы на строительство лыжной базы в п. Мишелевка | Да - 1 / нет - 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 2375,00 | 0,00 |
| 1.3. | Мероприятие 7. «Строительство лыжной базы в п. Мишелевка Усольского муниципального района Иркутской области» | Управление ЖКХ администрации Усольского муниципального района Иркутской области | 01.09. | 30.12. | Доля освоенных денежных средств на строительство лыжной базы в п. Мишелевка | % | 100 | 0,00 | 0,00 | 6291,40 | 0,00 |
| 2. | Подпрограмма 2. «Безопасность дорожного движения в Усольском районе» | 0,00 | 16668,30 | 9685,08 | 0,00 |
| Задача 2. Улучшение качества автомобильных дорог, находящихся в собственности муниципального района, повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, в том числе с участием детей |
| 2.1. | Основное мероприятие 1. «Проведение комплекса профилактических мероприятий, направленных на повышение уровня знаний правил дорожного движения, в том числе у детей в общеобразовательных учреждениях» | 0,00 | 0,00 | 176,00 | 0,00 |
| 2.1.1. | Мероприятие 1.1. «Организация трансляций по радиостанциям и каналам рекламы по БДД, изготовление видеороликов по БДД» | Управление ЖКХ администрации Усольского муниципального района Иркутской области | 01.09. | 30.09. | Трансляция видеороликов по БДД на телеканалах Усольского р-на | Кол-во каналов/ кол-во транслируемых видеороликов/ кол-во прокатов на телеканале | 3/3/30 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 |
| 2.1.2. | Мероприятие 1.2. «Приобретение баннеров по БДД, размещение на рекламных щитах, изготовление металлоконструкций на объектах соц. сферы для размещения баннеров по БДД» | Управление ЖКХ администрации Усольского муниципального района Иркутской области | 01.09. | 01.11. | Изготовление и размещение баннеров на территории Усольского р-на | Кол-во | 10 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |
| 2.1.3. | Мероприятие 1.3. «Организация пропаганды БДД и профилактики ДТП» | Комитет по образованию Усольского района | 01.09. | 30.12. | Доля обучающихся, повысивших знания в области БДД, к доле всех обучающихся детей в Усольском районе | % | 100 | 0,00 | 0,00 | 86,00 | 0,00 |
| 2.2. | Основное мероприятие 2. «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и разработка проектной документации» | 0,00 | 16668,30 | 8758,78 | 0,00 |
| 2.2.1. | Мероприятие 2.1. «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе дороги к садоводческим, огородническим некоммерческим товариществам» | Управление ЖКХ администрации Усольского муниципального района Иркутской области | 01.01. | 31.12. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, указанных в реестре муниципального имущества Усольского муниципального района Иркутской области являющихся собственностью муниципального района, вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, содержащихся в нормативном состоянии | % | 100 | 0,00 | 16668,30 | 7758,78 | 0,00 |
| 2.2.2. | Мероприятие 2.2. «Разработка документации по планировке территории, проектной документации, инженерные изыскания, проведение государственной экспертизы инженерных изысканий и проектной документации на автомобильные дороги общего пользования местного значения» | Управление ЖКХ администрации Усольского муниципального района Иркутской области | 01.12. | 30.12. | Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектно - сметной документации объекта капитального строительства | Кол-во | 1 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 0,00 |
| 2.3. | Основное мероприятие 3. «Создание дорожной инфраструктуры» | 0,00 | 0,00 | 750,30 | 0,00 |
| 2.3.1. | Мероприятие 3.1. «Изготовление ПОДД» | Управление ЖКХ администрации Усольского муниципального района Иркутской области | 01.06. | 30.12. | Доля имеющихся ПОДД к количеству автомобильных дорог, находящихся в собственности Усольского муниципального района Иркутской области | % | 100 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 |
| 2.3.2. | Мероприятие 3.2. «Обустройство автомобильных дорог общего пользования местного значения дорожными сооружениями» | Управление ЖКХ администрации Усольского муниципального района Иркутской области | 01.06. | 30.12. | Доля установленных дорожных сооружений от общего количества требуемых к установке согласно ПОДД | % | 100 | 0,00 | 0,00 | 630,30 | 0,00 |
| 3. | Основное мероприятие 1. «Благоустройство территории Усольского района» | 0,00 | 0,00 | 615,00 | 0,00 |
| Задача 3. Повышение уровня благоустройства в сельской местности |
| 3.1. | Мероприятие 1.1. «Призовой фонд ежегодного конкурса муниципальных образований Усольского муниципального района Иркутской области «Благоустройство населенных пунктов Усольского района» | Отдел учета и отчетности аппарата администрации Усольского муниципального района Иркутской области | 01.03. | 31.12. | Количество поощренных муниципальных образований Усольского района за лучшие показатели эффективности их деятельности | Ед. | 3 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 3.2. | Мероприятие 1.2. «Проведение ежегодного смотра - конкурса на лучшую усадьбу на территории Усольского района» | Управление по распоряжению муниципальным имуществом администрации Усольского муниципального района Иркутской области | 01.07. | 30.11. | Количество поощренных участников смотра-конкурса за лучшую усадьбу на территории Усольского района | Ед. | 1 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 |
| 3.3. | Мероприятие 1.3. «Сбор, транспортирование и утилизация (захоронение) твердых коммунальных отходов с несанкционированных мест размещения отходов» | Управление ЖКХ администрации Усольского муниципального района Иркутской области | 01.11. | 31.12. | Количество ликвидированных мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов | Ед. | 5 | 0,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 |
| 3.4. | Мероприятие 1.4. «Проведение районной молодёжной экологической акции «Эко-тусовка» | Управление по социально - культурным вопросам администрации Усольского муниципального района Иркутской области | 04.05. | 25.05. | Количество облагороженных населенных пунктов | Ед. | 1 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |