

**Российская Федерация**

**Администрация**

**Усольского муниципального района**

**Иркутской области**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

От 02.06.2022 г. №182-р

рп. Белореченский

**Об утверждении Плана реализации муниципальной программы**

**«Обеспечение безопасности населения Усольского района» на 2022 год**

В соответствии с пунктами 6.3-6.6. главы 6 Порядка принятия решений о разработке, формировании, утверждении, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района Усольского районного муниципального образования, утвержденного постановлением администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования от 21.02.2019г. № 229 (в редакции от 31.12.2020г. № 939), руководствуясь ст.ст. 22, 46 Устава Усольского муниципального района Иркутской области,

1. Утвердить план реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения Усольского района» на 2022год. (Приложение).

2.Отделу по организационной работе аппарата администрации Усольского муниципального района Иркутской области (Пономарева С.В.) опубликовать настоящее распоряжение в газете «Официальный вестник Усольского района» и в сетевом издании «Официальный сайт администрации Усольского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://[usolie-raion.ru](http://www.usolie-raion.ru)).

3.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя мэра по муниципальному хозяйству А.Б. Константинова.

Мэр Усольского муниципального района

Иркутской области В.И. Матюха

Приложение к

распоряжению

администрации

Усольского муниципального района

Иркутской области

от 02.06.2022г. № 182-р

# ПЛАН

# реализации муниципальной программы

«Обеспечение безопасности населения Усольского района» на 2022 год

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный за выполнение мероприятия | Срок | | | Показатели непосредственного результата реализации мероприятия | | | Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала реали-зации | окончания реализации | | наименование | ед.  изм. | значение |
| Средства федерального бюджета | Средства бюджета субъекта РФ | Средства бюджета муници-пального района | Иные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Всего по муниципальной программе «Обеспечение безопасности населения Усольского района» | | | | | | | | | - | 2875,70 | 475,00 | - |
| 1. | Подпрограмма 1. «Гражданская оборона и защита населения от чрезвычайных ситуаций» | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Создание условий для информирования населения (в том числе неработающего) об опасностях, возникающих вследствие военных конфликтов, ЧС природного и техногенного характера  Задача 2. Осуществление полномочий по подготовке населения в области гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций | | | | | | | | |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие. Изготовление и распространение наглядной агитации | Отдел ГО и ЧС администрации  Усольского муниципального района Иркутской области | 01.07 | | 31.12 | 100% изготовление и распространение памяток, листовок, плакатов | % | 100 | - | - | 50,00 | - |
| 1.2. | Мероприятие. Изготовление и размещение информационных материалов в СМИ | Отдел ГО и ЧС администрации  Усольского муниципального района Иркутской области | 01.07 | | 31.12 | 100% изготовление и размещение информационных материалов в СМИ | % | 100 | - | - | 30,00 | - |
| 2. | Подпрограмма 2. «Профилактика терроризма и экстремизма» | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Реализация государственной политики в области профилактики терроризма  Задача 2. Информирование населения Усольского района по вопросам противодействия терроризму и экстремизму | | | | | | | | |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие. Изготовление и размещение информационных материалов в СМИ | Отдел ГО и ЧС администрации  Усольского муниципального района Иркутской области | 01.07 | | 31.12 | 100% изготовление и размещение информационных материалов в СМИ | % | 100 | - | - | 15,00 | - |
| 2.2. | Мероприятие. Изготовление и распространение наглядной агитации | Отдел ГО и ЧС администрации  Усольского муниципального района Иркутской области | 01.07 | | 31.12 | 100% изготовление и распространение памяток, листовок | % | 100 | - | - | 10,00 | - |
| Задача 3. Повышение безопасности и антитеррористической защищенности здания администрации Усольского муниципального района Иркутской области | | | | | | | | |  |  |  |  |
| 2.3. | Мероприятие.  Оплата услуг охраны здания администрации Усольского муниципального района Иркутской области | Отдел ГО и ЧС администрации  Усольского муниципального района Иркутской области | 01.02 | | 31.12 | Соответствие требованиям обеспечения безопасности в здании администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования | % | 100 | - | - | 275,00 | - |
| 2.4. | Мероприятие. Обеспечение пожарной безопасности в здании администрации Усольского муниципального района Иркутской области | Отдел учета и отчетности аппарата администрации Усольского муниципального района  Иркутской области | 01.02 | | 31.12 | Соответствие с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г. | % | 100 | - | - | 95,00 | - |
| 3. | Основное мероприятие «Осуществление полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с собаками и кошками без владельцев» | Управление ЖКХ администрации Усольского муниципального района Иркутской области | 01.02 | | 31.12 | 100% исполнение контракта на оказание услуг по отлову и содержанию животных без владельцев на территории Усольского района. | % | 100 | - | 2875,70 | - | - |