Российская Федерация

Администрация

Усольского муниципального района

Иркутской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  03.03.2025г.                                  		                 	       № 86

рп. Белореченский

О внесении изменений в муниципальную программу «Территориальное развитие и обустройство Усольского района»

В соответствии с подпунктом 3 пункта 44 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Усольского муниципального района Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденного постановлением администрации Усольского муниципального района Иркутской области от 21.08.2024г. № 358 (в редакции от 27.09.2024г. № 444), руководствуясь статьями 6, 22 и 46 Устава Усольского муниципального района Иркутской области, администрация Усольского муниципального района Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Территориальное развитие и обустройство Усольского района», утвержденную постановлением администрации Усольского муниципального района Иркутской области от 28.12.2024г. № 671, следующие изменения:

1.1. в разделе II. «Паспорт муниципальной программы Усольского муниципального района Иркутской области «Территориальное развитие и обустройство Усольского района»:

1) в таблице 1:

- строку «Участники муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

| Участники муниципальной программы | 1) Отдел закупок для муниципальных нужд администрации Усольского муниципального района Иркутской области (далее – отдел закупок) 2) Отдел учета и отчетности аппарата администрации Усольского муниципального района Иркутской области (далее – отдел учета и отчетности) 3) Комитет по образованию Усольского муниципального района Иркутской области (далее – комитет по образованию) 4) Отдел по градостроительной деятельности и земельным отношениям управления по распоряжению муниципальным имуществом администрации Усольского муниципального района Иркутской области (далее – отдел по градостроительной деятельности) 5) Управление по социально - культурным вопросам администрации Усольского муниципального района Иркутской области (далее – управление по социально – культурным вопросам) 6) Руководители ресурсноснабжающих и управляющих организаций 7) Комитет по экономике и финансам администрации Усольского муниципального района Иркутской области (далее – Комитет по экономике и финансам) |
| --- | --- |

- строку «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

| Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы | Источники финансирования; Расходы по годам, тыс. руб.. 2025; 2026; 2027; 2028; 2029; 2030; ВСЕГО. Всего, в том числе:; 176495,88; 135408,80; 149265,64; 80394,04; 80394,04; 80394,04; 702352,44. Федеральный бюджет; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Областной бюджет Местный бюджет; 60607,10; 60607,00; 60607,00; 0,0; 0,0; 0,0; 181821,10. 115888,78; 74801,80; 88658,64; 80394,04; 80394,04; 80394,04; 520531,34. Иные источники; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. |
| --- | --- |

2) таблицу 2 «Показатели муниципальной программы «Территориальное развитие и обустройство Усольского района» изложить в новой редакции (приложение 1);

3) таблицу 5 «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Территориальное развитие и обустройство Усольского района» изложить в новой редакции (приложение 2);

1.2. в разделе III «Паспорт структурного элемента»:

1.2.1. паспорт комплекса процессных мероприятий «Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства» изложить в новой редакции (приложение 3);

1.2.2. в комплексе процессных мероприятий  «Обеспечение выполнения мероприятий по повышению безопасности дорожного движения»:

1) таблицу 2 «Основные положения» изложить в новой редакции (приложение 4);

2) таблицу 5 «Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий «Обеспечение выполнения мероприятий по повышению безопасности дорожного движения»» изложить в новой редакции (приложение 5).

1.2.3. в комплексе процессных мероприятий  «Обеспечение выполнения мероприятий по охране окружающей среды и благоустройству территорий»:

1) таблицу 2 «Основные положения» изложить в новой редакции (приложение 6);

2) таблицу 5 «Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий «Обеспечение выполнения мероприятий по охране окружающей среды и благоустройству территорий»» изложить в новой редакции (приложение 7).

3. Отделу по организационной работе аппарата администрации Усольского муниципального района Иркутской области опубликовать  настоящее постановление в сетевом издании «Официальный сайт администрации Усольского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://usolie-raion.ru).

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра по муниципальному хозяйству.

Мэр Усольского муниципального

района Иркутской области					     	      В.И. Матюха

Приложение 1

к постановлению администрации

Усольского муниципального района

Иркутской области от ______ 2025 г.  № ____

Таблица 2

Показатели муниципальной программы «Территориальное развитие и обустройство Усольского района»

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возраста- ния/убы- вания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя | Значения показателя по годам реализации МП |  |  |  |  |  |  | Документ |  | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Информационная система (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |  | 14 | 15 | 16 |
| Цель муниципальной программы «Улучшение качества среды жизни населения для 4,56 тыс. человек к 2030 году» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с новым строительством | Национальная цель развития Российской Федерации | возрастающий | чел. | - | 4562 | 4562 | 4562 | 4562 | 4562 | 4562 |  | МП, Указ Президента РФ от 07.05.2024 г. №309 |  | Начальник управления ЖКХ Писарев А.В. | Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктов на 30% к 2030 году и на 60% к 2036 году. | На бумажном носителе |
| Цель муниципальной программы «Улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг для 19,26 тыс. человек к 2030 году» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Доля модернизированных объектов жилищно-коммунального комплекса | Национальная цель развития Российской Федерации | возрастающий | % | 0 | 29,2 | 33,36 | 50,0 | 66,6 | 83,3 |  | 100 |  | МП, Указ Президента РФ от 07.05.2024 г. №309 | Начальник управления ЖКХ Писарев А.В. | Реализация программы модернизация коммунальной инфраструктуры и улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн. человек к 2030 году | На бумажном носителе |
| Цель муниципальной программы «Увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения до 72% к 2030 году, соответствующих нормативным требованиям» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям | Национальный проект | возрастающий | % | 59,11 | 58,3 | 60,0 | 63,0 | 66,0 | 69,0 |  | 72,0 |  | МП, национальный проект «Безопасные качественные дороги» | Начальник управления ЖКХ Писарев А.В. | - | На бумажном носителе |
| Цель муниципальной программы «Ликвидация к 2030 году не менее 60 мест несанкционированного размещения отходов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Количество проведенных мероприятий по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов | Национальная цель развития Российской Федерации | возрастающий | ед. | 21 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |  | 60 |  | МП, Указ Президента РФ от 07.05.2024 г. №309 | Начальник управления ЖКХ Писарев А.В. | Ликвидация до конца 2030 года не менее чем 50 опасных объектов накопленного вреда окружающей среде, утилизация и обезвреживание к 2036 году не менее чем 50 процентов общего объема отходов I и II классов опасности | На бумажном носителе |
| Цель муниципальной программы «Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в муниципальной собственности, приборами учета используемой воды, тепловой энергии ежегодно в количестве не менее 2» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Количество объектов коммунальной инфраструктуры, участвующих в мероприятии по повышению энергетической эффективности | - | - | ед. | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  | МП | Начальник управления ЖКХ Писарев А.В. | - | На бумажном носителе |

Приложение 2

к постановлению администрации

Усольского муниципального района

Иркутской области от ______ 2025 г.  № ____

Таблица 5

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Территориальное развитие и обустройство Усольского района»

| п/п | Наименование программы, структурного элемента программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  | Муниципальная программа «Территориальное развитие и обустройство Усольского района» | Всего | Всего, в том числе: | 176495,88 | 135408,80 | 149265,64 | 80394,04 | 80394,04 | 80394,04 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 60607,10 | 60607,00 | 60607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Местный бюджет | 115888,78 | 74801,80 | 88658,64 | 80394,04 | 80394,04 | 80394,04 |
|  |  |  | Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Управление ЖКХ | Всего, в том числе: | 176164,35 | 135408,80 | 149265,64 | 80394,04 | 80394,04 | 80394,04 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 60607,10 | 60607,00 | 60607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Местный бюджет | 115557,25 | 74801,80 | 88658,64 | 80394,04 | 80394,04 | 80394,04 |
|  |  |  | Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Комитет по экономике и финансам | Всего, в том числе: | 331,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Местный бюджет | 331,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Проектная часть | Управление ЖКХ | Всего, в том числе: | 25295,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Местный бюджет | 25295,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Муниципальный проект «Комфортная среда для жизни» | Управление ЖКХ | Всего, в том числе: | 25295,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Местный бюджет | 25295,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Процессная часть | Управление ЖКХ | Всего, в том числе: | 150868,64 | 135408,80 | 149265,64 | 80394,04 | 80394,04 | 80394,04 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 60607,10 | 60607,00 | 60607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Местный бюджет | 90261,54 | 74801,80 | 88658,64 | 80394,04 | 80394,04 | 80394,04 |
|  |  |  | Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Комитет по экономике и финансам | Всего, в том числе: | 331,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Местный бюджет | 331,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Комплекс процессных мероприятий «Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства» | Управление ЖКХ | Всего, в том числе: | 12657,55 | 7000,00 | 7000,00 | 7000,00 | 7000,00 | 7000,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Местный бюджет | 12657,55 | 7000,00 | 7000,00 | 7000,00 | 7000,00 | 7000,00 |
|  |  |  | Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Комитет по экономике и финансам | Всего, в том числе: | 31,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Местный бюджет | 31,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение выполнения мероприятий по повышению безопасности дорожного движения» | Управление ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего, в том числе: | 115966,65 | 110371,80 | 123801,20 | 54929,60 | 54929,60 | 54929,60 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 60607,10 | 60607,00 | 60607,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 55359,55 | 49764,80 | 63194,20 | 54929,60 | 54929,60 | 54929,60 |
|  |  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение выполнения мероприятий по охране окружающей среды и благоустройству территорий» | Управление ЖКХ | Всего, в том числе: | 21644,44 | 17437,00 | 17864,44 | 17864,44 | 17864,44 | 17864,44 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 21644,44 | 17437,00 | 17864,44 | 17864,44 | 17864,44 | 17864,44 |
|  |  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Комитет по экономике и финансам | Всего, в том числе: | 300,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 300,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности» | Управление ЖКХ | Всего, в том числе: | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Местный бюджет | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
|  |  |  | Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 3

к постановлению администрации

Усольского муниципального района

Иркутской области от ______ 2025 г.  № ____

- Паспорт комплекса процессных мероприятий «Модернизация

объектов жилищно-коммунального хозяйства»

Таблица 2

Основные положения

| Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий | Управление ЖКХ администрации Усольского муниципального района Иркутской области (далее – управление ЖКХ) |
| --- | --- |
| Участники комплекса процессных мероприятий | 1.Отдел закупок для муниципальных нужд администрации Усольского муниципального района Иркутской области (далее – отдел закупок) 2.Отдел учета и отчетности аппарата администрации Усольского муниципального района Иркутской области (далее – отдел учета и отчетности) 3. Руководители ресурсноснабжающих и управляющих организаций |
| Период реализации комплекса процессных мероприятий | 2025-2030гг. |
| Задачи комплекса процессных мероприятий | Бесперебойное функционирование объектов топливно-энергетического комплекса и жилищного фонда |
| Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий | Источники финансирования; Расходы по годам, тыс. руб.. 2025; 2026; 2027; 2028; 2029; 2030; ВСЕГО. Всего, в том числе:; 12689,08; 7000,00; 7000,00; 7000,00; 7000,00; 7000,00; 47689,08. Федеральный бюджет; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Областной бюджет; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Местный бюджет; 12689,08; 7000,00; 7000,00; 7000,00; 7000,00; 7000,00; 47689,08. Иные источники; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. |

Таблица 4

Показатели комплекса процессных мероприятий «Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства»

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения показателя по годам |  |  |  |  |  | Признак возрастания/ убывания | Ответственный за достижение показателя | Информационная система (при наличии) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |
| 1 | Задача «Бесперебойное функционирование объектов топливно-энергетического комплекса и жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля модернизированных объектов жилищно-коммунального комплекса | - | % | 0 | 29,2 | 33,3 | 50,0 | 66,6 | 83,3 | 100 | возрастающий | Начальник управления ЖКХ Писарев А.В. |  | На бумажном носителе |
| 1.2 | Наличие заключенного концессионного соглашения на территории Новомальтинского муниципального образования | - | Да – 1 Нет - 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | возрастающий | Начальник управления ЖКХ Писарев А.В. |  | На бумажном носителе |

Таблица 5

Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий «Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства»

| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/задачи | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  | Характеристика мероприятия | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | Задача «Бесперебойное функционирование объектов топливно-энергетического комплекса и жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Выполнены работы, приобретены материалы для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и жилого фонда | Приобретение товаров, работ, услуг | Ед. | 0 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Заключены муниципальные контракты на выполнение работ (приобретение материалов) для объектов коммунальной инфраструктуры и жилого фонда | 1.1 |
| 1.2. | Исполнены полномочия в части организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации | Осуществление текущей деятельности | Процент | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений | 1.2 |

Таблица 6

Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий «Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства»

| № п/п | Наименование мероприятия/задачи | Финансовое обеспечение по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | Задача «Бесперебойное функционирование объектов топливно-энергетического комплекса и жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Выполнены работы, приобретены материалы для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и жилого фонда | 12657,55 | 7000,00 | 7000,00 | 7000,00 | 7000,00 | 7000,00 | 47657,55 |
| 1.1.1. | Всего предусмотрено, из них: | 12657,55 | 7000,00 | 7000,00 | 7000,00 | 7000,00 | 7000,00 | 47657,55 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 12657,55 | 7000,00 | 7000,00 | 7000,00 | 7000,00 | 7000,00 | 47657,55 |
|  | Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Исполнены полномочия в части организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом | 31,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,53 |
|  | Всего предусмотрено, из них: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 31,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,53 |
|  | Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВСЕГО предусмотрено, из них: |  | 12689,08 | 7000,00 | 7000,00 | 7000,00 | 7000,00 | 7000,00 | 47689,08 |
| Федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет |  | 12689,08 | 7000,00 | 7000,00 | 7000,00 | 7000,00 | 7000,00 | 47689,08 |
| Иные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 8

План реализации комплекса процессных мероприятий «Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства»

| Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка |  | Дата наступления контрольной точки |  | Ответственный исполнитель, участник | Вид подтверждающего документа |  | Информационная система (при наличии) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача «Бесперебойное функционирование объектов топливно-энергетического комплекса и жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнены работы, приобретены материалы для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и жилого фонда | X |  | Заместитель начальника управления ЖКХ - начальник отдела по муниципальному хозяйству и экологии Власов С.А. |  |  |  |  |  |
| Выполнены работы, приобретены материалы для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и жилого фонда в 2025 году реализации | X |  | Заместитель начальника управления ЖКХ - начальник отдела по муниципальному хозяйству и экологии Власов С.А. |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1.1. Формирование перечня объектов коммунальной инфраструктуры и жилого фонда, участвующих в мероприятиях по модернизации | 15.03. |  | Заместитель начальника управления ЖКХ - начальник отдела по муниципальному хозяйству и экологии Власов С.А., руководители ресурсноснабжающих и управляющих организаций |  |  | План мероприятий |  | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.2. Подготовка технической документации на выполнение работ, приобретение материалов для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и жилого фонда для проведения закупочной процедуры | 30.03. |  | Заместитель начальника управления ЖКХ - начальник отдела по муниципальному хозяйству и экологии Власов С.А. |  |  | Техническое задание |  | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.3. Закупка на выполнение работ, приобретение материалов для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры включена в план-график закупок | 01.05. |  | Начальник отдела закупок для муниципальных нужд Девятьярова Г.О. |  |  | План-график закупок администрации Усольского муниципального района Иркутской области |  | ЕИС в сфере закупок |
| Контрольная точка 1.4. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 01.06. |  | Начальник отдела закупок для муниципальных нужд Девятьярова Г.О. |  |  | Сведения из реестра контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |  | ЕИС в сфере закупок |
| Контрольная точка 1.5. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 01.09. |  | Заместитель начальника управления ЖКХ - начальник отдела по муниципальному хозяйству и экологии Власов С.А. |  |  | Документ о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  | ЕИС в сфере закупок |
| Контрольная точка 1.6. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту. | 10.09. |  | Начальник отдела учета и отчетности - главный бухгалтер Ловга Н.А. |  |  | Платежные поручения |  | На бумажном носителе |
| Исполнены полномочия в части организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации | Х |  | Заместитель начальника управления ЖКХ - начальник отдела по муниципальному хозяйству и экологии Власов С.А. |  |  |  |  |  |
| Исполнены полномочия в части организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации в 2025 году реализации | Х |  | Заместитель начальника управления ЖКХ - начальник отдела по муниципальному хозяйству и экологии Власов С.А. |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка 2.1. Подготовлен проект соглашения о передаче полномочий в части организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации | 09.01. |  | Заместитель начальника управления ЖКХ - начальник отдела по муниципальному хозяйству и экологии Власов С.А. |  |  | Проект соглашения о передачи осуществления полномочий |  | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 2.2. Заключение соглашения по передаче полномочий в части организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации | 09.01. |  | Заместитель начальника управления ЖКХ - начальник отдела по муниципальному хозяйству и экологии Власов С.А. |  |  | Соглашение о передачи осуществления полномочий |  | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 2.3. Исполнены полномочия в части организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации | 31.03. |  | Заместитель начальника управления ЖКХ - начальник отдела по муниципальному хозяйству и экологии Власов С.А. |  |  | Х |  | Х |
| Выполнены работы, приобретены материалы для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и жилого фонда | X |  | Заместитель начальника управления ЖКХ - начальник отдела по муниципальному хозяйству и экологии Власов С.А. |  |  |  |  |  |
| Выполнены работы, приобретены материалы для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и жилого фонда в 2026 году реализации | X |  | Заместитель начальника управления ЖКХ - начальник отдела по муниципальному хозяйству и экологии Власов С.А. |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1.1. Формирование перечня объектов коммунальной инфраструктуры и жилого фонда, участвующих в мероприятиях по модернизации | 15.03. |  | Заместитель начальника управления ЖКХ - начальник отдела по муниципальному хозяйству и экологии Власов С.А., руководители ресурсноснабжающих и управляющих организаций |  |  | План мероприятий |  | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.2. Подготовка технической документации на выполнение работ, приобретение материалов для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и жилого фонда для проведения закупочной процедуры | 30.03. |  | Заместитель начальника управления ЖКХ - начальник отдела по муниципальному хозяйству и экологии Власов С.А. |  |  | Техническое задание |  | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.3. Закупка на выполнение работ, приобретение материалов для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры включена в план-график закупок | 01.05. |  | Начальник отдела закупок для муниципальных нужд Девятьярова Г.О. |  |  | План-график закупок администрации Усольского муниципального района Иркутской области |  | ЕИС в сфере закупок |
| Контрольная точка 1.4. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 01.06. |  | Начальник отдела закупок для муниципальных нужд Девятьярова Г.О. |  |  | Сведения из реестра контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |  | ЕИС в сфере закупок |
| Контрольная точка 1.5. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 01.09. |  | Заместитель начальника управления ЖКХ - начальник отдела по муниципальному хозяйству и экологии Власов С.А. |  |  | Документ о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  | ЕИС в сфере закупок |
| Контрольная точка 1.6. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту. | 10.09. |  | Начальник отдела учета и отчетности - главный бухгалтер Ловга Н.А. |  |  | Платежные поручения |  | На бумажном носителе |
| Выполнены работы, приобретены материалы для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и жилого фонда | X |  | Заместитель начальника управления ЖКХ - начальник отдела по муниципальному хозяйству и экологии Власов С.А. |  |  |  |  |  |
| Выполнены работы, приобретены материалы для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и жилого фонда в 2027 году реализации | X |  | Заместитель начальника управления ЖКХ - начальник отдела по муниципальному хозяйству и экологии Власов С.А. |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1.1. Формирование перечня объектов коммунальной инфраструктуры и жилого фонда, участвующих в мероприятиях по модернизации | 15.03. |  | Заместитель начальника управления ЖКХ - начальник отдела по муниципальному хозяйству и экологии Власов С.А., руководители ресурсноснабжающих и управляющих организаций |  |  | План мероприятий |  | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.2. Подготовка технической документации на выполнение работ, приобретение материалов для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и жилого фонда для проведения закупочной процедуры | 30.03. |  | Заместитель начальника управления ЖКХ - начальник отдела по муниципальному хозяйству и экологии Власов С.А. |  |  | Техническое задание |  | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.3. Закупка на выполнение работ, приобретение материалов для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры включена в план-график закупок | 01.05. |  | Начальник отдела закупок для муниципальных нужд Девятьярова Г.О. |  |  | План-график закупок администрации Усольского муниципального района Иркутской области |  | ЕИС в сфере закупок |
| Контрольная точка 1.4. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 01.06. |  | Начальник отдела закупок для муниципальных нужд Девятьярова Г.О. |  |  | Сведения из реестра контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |  | ЕИС в сфере закупок |
| Контрольная точка 1.5. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 01.09. |  | Заместитель начальника управления ЖКХ - начальник отдела по муниципальному хозяйству и экологии Власов С.А. |  |  | Документ о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  | ЕИС в сфере закупок |
| Контрольная точка 1.6. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту. | 10.09. |  | Начальник отдела учета и отчетности - главный бухгалтер Ловга Н.А. |  |  | Платежные поручения |  | На бумажном носителе |

Приложение 4

к постановлению администрации

Усольского муниципального района

Иркутской области от ______ 2025 г.  № ____

Таблица 2

Основные положения

| Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий | Управление ЖКХ администрации Усольского муниципального района Иркутской области (далее – управление ЖКХ) |
| --- | --- |
| Участники комплекса процессных мероприятий | 1. Отдел общего, дополнительного и дошкольного образования комитета по образованию Усольского муниципального района Иркутской области (далее - отдел общего, дополнительного и дошкольного образования) 2. Отдел закупок для муниципальных нужд администрации Усольского муниципального района Иркутской области (далее – отдел закупок для муниципальных нужд) 3. Отдел учета и отчетности аппарата администрации Усольского муниципального района Иркутской области (далее – отдел учета и отчетности) |
| Период реализации комплекса процессных мероприятий | 2025-2030гг. |
| Задачи комплекса процессных мероприятий | 1.Укрепление дисциплины участников дорожного движения, повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения. 2.Организация дорожной деятельности |
| Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий | Источники финансирования; Расходы по годам, тыс. руб.. 2025; 2026; 2027; 2028; 2029; 2030; ВСЕГО. Всего, в том числе:; 115966,65; 110371,80; 123801,20; 54929,60; 54929,60; 54929,60; 514928,45. Федеральный бюджет; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Областной бюджет; 60607,10; 60607,00; 60607,00; 0,0; 0,0; 0,0; 181821,10. Местный бюджет; 55359,55; 49764,80; 63194,20; 54929,60; 54929,60; 54929,60; 333107,35. Иные источники; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. |

Приложение 5

к постановлению администрации

Усольского муниципального района

Иркутской области от ______ 2025 г.  № ____

Таблица 5

Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий «Обеспечение выполнения мероприятий по повышению безопасности дорожного движения»

| № п/п | Наименование мероприятия/задачи | Финансовое обеспечение по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | Задача «Укрепление дисциплины участников дорожного движения, повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведен комплекс профилактических мероприятий, направленных на повышение уровня знаний правил дорожного движения, в том числе у детей в общеобразовательных учреждениях | 176,0 | 176,0 | 176,0 | 176,0 | 176,0 | 176,0 |  | 1056,0 |
| 1.1.1. | Всего предусмотрено, из них: | 176,0 | 176,0 | 176,0 | 176,0 | 176,0 | 176,0 |  | 1056,0 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  | Местный бюджет | 176,0 | 176,0 | 176,0 | 176,0 | 176,0 | 176,0 |  | 1056,0 |
|  | Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| 2 | Задача «Организация дорожной деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечена организация дорожной деятельности по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения | 115790,65 | 110195,80 | 123625,20 | 54753,60 | 54753,60 |  | 54753,60 | 513872,45 |
| 2.1.1. | Всего предусмотрено, из них: | 115790,65 | 110195,80 | 123625,20 | 54753,60 | 54753,60 |  | 54753,60 | 513872,45 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 60607,10 | 60607,00 | 60607,00 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 181821,10 |
|  | Местный бюджет | 55183,55 | 49588,80 | 63018,20 | 54753,60 | 54753,60 |  | 54753,60 | 332051,35 |
|  | Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| ВСЕГО предусмотрено, из них: |  | 115966,65 | 110371,80 | 123801,20 | 54929,60 | 54929,60 |  | 54929,60 | 514928,45 |
| Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет |  | 60607,10 | 60607,00 | 60607,00 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 181821,10 |
| Местный бюджет |  | 55359,55 | 49764,80 | 63194,20 | 54929,60 | 54929,60 |  | 54929,60 | 333107,35 |
| Иные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |

Приложение 6

к постановлению администрации

Усольского муниципального района

Иркутской области от ______ 2025 г.  № ____

Таблица 2

Основные положения

| Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий | Управление ЖКХ администрации Усольского муниципального района Иркутской области (далее – управление ЖКХ) |
| --- | --- |
| Участники комплекса процессных мероприятий | 1. Отдел учета и отчетности аппарата администрации Усольского муниципального района Иркутской области (далее - отдел учета и отчетности) 2. Отдел по градостроительной деятельности и земельным отношениям управления по распоряжению муниципальным имуществом администрации Усольского муниципального района Иркутской области (далее - отдел по градостроительной деятельности и земельным отношениям) 3. Отдел закупок для муниципальных нужд администрации Усольского муниципального района Иркутской области (далее - отдел закупок для муниципальных нужд) 4. Отдел по организационной работе аппарата администрации Усольского муниципального района Иркутской области (далее – отдел по организационной работе) 5.Управление по социально - культурным вопросам администрации Усольского муниципального района Иркутской области (далее – управление по социально - культурным вопросам) 6.Отдел по муниципальному хозяйству и экологии Управления ЖКХ администрации Усольского муниципального района Иркутской области (далее-отдел по муниципальному хозяйству и экологии) |
| Период реализации комплекса процессных мероприятий | 2025-2030гг. |
| Задачи комплекса процессных мероприятий | Охрана окружающей среды и улучшение эстетического состояния населенных пунктов |
| Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий | Источники финансирования; Расходы по годам, тыс. руб.; Источники финансирования; Расходы по годам, тыс. руб.. 2025; 2026; 2027; 2028; 2029; 2030; ВСЕГО; 2025; 2026; 2027; 2028; 2029; 2030; ВСЕГО. Всего, в том числе:; 21944,44; 17437,00; 17864,44; 17864,44; 17864,44; 17864,44; 110839,20; Всего, в том числе:; 21944,44; 17437,00; 17864,44; 17864,44; 17864,44; 17864,44; 110839,20. Федеральный бюджет; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; Федеральный бюджет; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Областной бюджет; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; Областной бюджет; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Местный бюджет; 21944,44; 17437,00; 17864,44; 17864,44; 17864,44; 17864,44; 110839,20; Местный бюджет; 21944,44; 17437,00; 17864,44; 17864,44; 17864,44; 17864,44; 110839,20. Иные источники; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; Иные источники; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. |

Приложение 7

к постановлению администрации

Усольского муниципального района

Иркутской области от ______ 2025 г.  № ____

Таблица 5

Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий «Обеспечение выполнения мероприятий по охране окружающей среды и благоустройству территорий»

| № п/п | Наименование мероприятия/задачи | Финансовое обеспечение по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | Задача «Охрана окружающей среды и улучшение эстетического состояния населенных пунктов» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведены мероприятия, направленные на облагораживание территорий муниципальных образований Усольского муниципального района Иркутской области | 345,00 | 345,00 | 345,00 | 345,00 | 345,00 | 345,00 | 2070,00 |
| 1.1.1. | Всего предусмотрено, из них: | 345,00 | 345,00 | 345,00 | 345,00 | 345,00 | 345,00 | 2070,00 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 345,00 | 345,00 | 345,00 | 345,00 | 345,00 | 345,00 | 2070,00 |
|  | Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Проведены мероприятия по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов на территории Усольского муниципального района Иркутской области | 12239,44 | 11912,00 | 12339,44 | 12339,44 | 12339,44 | 12339,44 | 73509,20 |
| 1.2.1. | Всего предусмотрено, из них: | 12239,44 | 11912,00 | 12339,44 | 12339,44 | 12339,44 | 12339,44 | 73509,20 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 12239,44 | 11912,00 | 12339,44 | 12339,44 | 12339,44 | 12339,44 | 73509,20 |
|  | Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Проведены мероприятия по содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территориях муниципальных образований | 8360,00 | 4180,00 | 4180,00 | 4180,00 | 4180,00 | 4180,00 | 29260,00 |
| 1.3.1. | Всего предусмотрено, из них: | 8360,00 | 4180,00 | 4180,00 | 4180,00 | 4180,00 | 4180,00 | 29260,00 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 8360,00 | 4180,00 | 4180,00 | 4180,00 | 4180,00 | 4180,00 | 29260,00 |
|  | Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Озеленение территорий муниципальных образований | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 6000,00 |
| 1.4.1. | Всего предусмотрено, из них: | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 6000,00 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 6000,00 |
|  | Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВСЕГО предусмотрено, из них: |  | 21944,44 | 17437,00 | 17864,44 | 17864,44 | 17864,44 | 17864,44 | 110839,20 |
| Федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет |  | 21944,44 | 17437,00 | 17864,44 | 17864,44 | 17864,44 | 17864,44 | 110839,20 |
| Иные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |