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Российская Федерация
Администрация
Усольского муниципального района 
Иркутской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От  03.03.2025г.                                  		                 	       № 86
рп. Белореченский

О внесении изменений в муниципальную программу «Территориальное развитие и обустройство Усольского района»

В соответствии с подпунктом 3 пункта 44 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Усольского муниципального района Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденного постановлением администрации Усольского муниципального района Иркутской области от 21.08.2024г. № 358 (в редакции от 27.09.2024г. № 444), руководствуясь статьями 6, 22 и 46 Устава Усольского муниципального района Иркутской области, администрация Усольского муниципального района Иркутской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Территориальное развитие и обустройство Усольского района», утвержденную постановлением администрации Усольского муниципального района Иркутской области от 28.12.2024г. № 671, следующие изменения:
1.1. в разделе II. «Паспорт муниципальной программы Усольского муниципального района Иркутской области «Территориальное развитие и обустройство Усольского района»:
1) в таблице 1: 
- строку «Участники муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
	Участники муниципальной программы
	1) Отдел закупок для муниципальных нужд администрации Усольского муниципального района Иркутской области (далее – отдел закупок)
2) Отдел учета и отчетности аппарата администрации Усольского муниципального района Иркутской области (далее – отдел учета и отчетности)
3) Комитет по образованию Усольского муниципального района Иркутской области (далее – комитет по образованию)
4) Отдел по градостроительной деятельности и земельным отношениям управления по распоряжению муниципальным имуществом администрации Усольского муниципального района Иркутской области (далее – отдел по градостроительной деятельности)
5) Управление по социально - культурным вопросам администрации Усольского муниципального района Иркутской области (далее – управление по социально – культурным вопросам)
6) Руководители ресурсноснабжающих и управляющих организаций
7) Комитет по экономике и финансам администрации Усольского муниципального района Иркутской области (далее – Комитет по экономике и финансам)




- строку «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
	Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы


		Источники финансирования
	Расходы по годам, тыс. руб.


	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	ВСЕГО

	Всего, в том числе:
	176495,88
	135408,80
	149265,64
	80394,04
	80394,04
	80394,04
	702352,44

	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Областной бюджет
Местный бюджет
	60607,10
	60607,00
	60607,00
	0,0
	0,0
	0,0
	181821,10

	
	115888,78
	74801,80
	88658,64
	80394,04
	80394,04
	80394,04
	520531,34

	Иные 
источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


 


2) таблицу 2 «Показатели муниципальной программы «Территориальное развитие и обустройство Усольского района» изложить в новой редакции (приложение 1);
3) таблицу 5 «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Территориальное развитие и обустройство Усольского района» изложить в новой редакции (приложение 2);
1.2. в разделе III «Паспорт структурного элемента»:
1.2.1. паспорт комплекса процессных мероприятий «Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства» изложить в новой редакции (приложение 3);
1.2.2. в комплексе процессных мероприятий  «Обеспечение выполнения мероприятий по повышению безопасности дорожного движения»:
1) таблицу 2 «Основные положения» изложить в новой редакции (приложение 4);
2) таблицу 5 «Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий «Обеспечение выполнения мероприятий по повышению безопасности дорожного движения»» изложить в новой редакции (приложение 5).
1.2.3. в комплексе процессных мероприятий  «Обеспечение выполнения мероприятий по охране окружающей среды и благоустройству территорий»:
1) таблицу 2 «Основные положения» изложить в новой редакции (приложение 6);
2) таблицу 5 «Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий «Обеспечение выполнения мероприятий по охране окружающей среды и благоустройству территорий»» изложить в новой редакции (приложение 7).
3. Отделу по организационной работе аппарата администрации Усольского муниципального района Иркутской области опубликовать  настоящее постановление в сетевом издании «Официальный сайт администрации Усольского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://usolie-raion.ru). 
4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра по муниципальному хозяйству.

Мэр Усольского муниципального 
района Иркутской области					     	      В.И. Матюха

Приложение 1  
к постановлению администрации 
Усольского муниципального района
 Иркутской области от ______ 2025 г.  № ____                                                                   

Таблица 2

 Показатели муниципальной программы «Территориальное развитие и обустройство Усольского района»

	№ п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя 
	Признак возраста- ния/убы- вания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение показателя
	Значения показателя по годам реализации МП
	Документ 
	Ответственный за достижение показателя
	Связь с показателями национальных целей 
	Информационная система (при наличии)

	
	
	
	
	
	2023
	2025 
	2026 
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Цель муниципальной программы «Улучшение качества среды жизни населения  для 4,56  тыс. человек  к  2030 году»

	1.
	Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с новым строительством 


	Национальная цель развития Российской Федерации
	возрастающий
	чел.
	-
	4562
	4562
	4562
	4562
	4562
	4562
	МП, Указ Президента РФ от 07.05.2024 г.  №309


	Начальник управления ЖКХ Писарев А.В.
	Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктов на 30% к 2030 году и на 60% к 2036 году.



















	На бумажном носителе

	Цель муниципальной программы «Улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг для 19,26 тыс. человек к 2030 году»

	2.
	Доля модернизированных объектов 
жилищно-коммунального комплекса
	Национальная цель развития Российской Федерации
	возрастающий
	%
	0
	29,2
	33,36
	50,0
	66,6
	83,3
	100
	МП, Указ Президента РФ от 07.05.2024 г.  №309
	Начальник управления ЖКХ Писарев А.В.
	Реализация программы модернизация коммунальной инфраструктуры и улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн. человек к 2030 году

	На бумажном носителе

	Цель муниципальной программы «Увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения до 72% к 2030 году, соответствующих нормативным требованиям»

	3.
	Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям
	Национальный проект
	возрастающий
	%
	59,11
	58,3
	60,0
	63,0
	66,0
	69,0
	72,0
	МП, национальный проект «Безопасные качественные дороги»
	Начальник управления ЖКХ Писарев А.В.
	
-
	На бумажном носителе

	Цель муниципальной программы «Ликвидация к 2030 году не менее 60 мест несанкционированного размещения отходов»

	4.
	Количество проведенных мероприятий по   ликвидации мест несанкционированного размещения отходов
	Национальная цель развития Российской Федерации

	возрастающий
	ед.
	21
	10
	20
	30
	40
	50
	60
	МП, Указ Президента РФ от 07.05.2024 г.  №309
	Начальник управления ЖКХ Писарев А.В.
	Ликвидация до конца 2030 года не менее чем 50 опасных объектов накопленного вреда окружающей среде, утилизация и обезвреживание к 2036 году не менее чем 50 процентов общего объема отходов I  и II классов опасности 

	На бумажном носителе

	Цель муниципальной программы «Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в муниципальной собственности, приборами учета используемой воды, тепловой энергии ежегодно в количестве не менее 2»

	5.
	Количество объектов коммунальной инфраструктуры, участвующих в мероприятии по повышению энергетической эффективности 
	-

	-
	ед.
	0
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	МП
	Начальник управления ЖКХ Писарев А.В.
	-

	На бумажном носителе










Приложение 2  
к постановлению администрации 
Усольского муниципального района
 Иркутской области от ______ 2025 г.  № ____                                                                   

Таблица 5

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Территориальное развитие и обустройство Усольского района» 

	п/п
	Наименование программы,
структурного элемента программы
	Ответственный исполнитель, соисполнители
	Источники финансирования
	Расходы (тыс. руб.), годы

	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	
	Муниципальная программа
«Территориальное развитие и обустройство Усольского района»
	Всего
	Всего, в том числе:
	176495,88
	135408,80
	149265,64
	80394,04
	80394,04
	80394,04

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Областной бюджет
	60607,10
	60607,00
	60607,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Местный бюджет
	115888,78
	74801,80
	88658,64
	80394,04
	80394,04
	80394,04

	
	
	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Управление ЖКХ 
	Всего, в том числе:
	176164,35
	135408,80
	149265,64
	80394,04
	80394,04
	80394,04

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Областной бюджет
	60607,10
	60607,00
	60607,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Местный бюджет
	115557,25
	74801,80
	88658,64
	80394,04
	80394,04
	80394,04

	
	
	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
Комитет по экономике и финансам

	Всего, в том числе:
	331,53
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Местный бюджет
	331,53
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.
	Проектная часть
	Управление ЖКХ 
	Всего, в том числе:
	25295,71
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Местный бюджет
	25295,71
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.
	Муниципальный проект «Комфортная среда для жизни»
	Управление ЖКХ 
	Всего, в том числе:
	25295,71
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Местный бюджет
	25295,71
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.
	Процессная часть
	Управление ЖКХ 
	Всего, в том числе:
	150868,64
	135408,80
	149265,64
	80394,04
	80394,04
	80394,04

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Областной бюджет
	60607,10
	60607,00
	60607,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Местный бюджет
	90261,54
	74801,80
	88658,64
	80394,04
	80394,04
	80394,04

	
	
	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
Комитет по экономике и финансам

	Всего, в том числе:
	331,53
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Местный бюджет
	331,53
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.
	Комплекс процессных мероприятий «Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства»
	Управление ЖКХ 
	Всего, в том числе:
	12657,55
	7000,00
	7000,00
	7000,00
	7000,00
	7000,00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Местный бюджет
	12657,55
	7000,00
	7000,00
	7000,00
	7000,00
	7000,00

	
	
	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Комитет по экономике и финансам

	Всего, в том числе:
	31,53
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Местный бюджет
	31,53
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.2.
	
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение выполнения мероприятий по повышению безопасности дорожного движения»
	Управление ЖКХ 
	

	
	
	
	Всего, в том числе:
	115966,65
	110371,80
	123801,20
	54929,60
	54929,60
	54929,60

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Областной бюджет
	60607,10
	60607,00
	60607,00
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Местный бюджет
	55359,55
	49764,80
	63194,20
	54929,60
	54929,60
	54929,60

	
	
	
	Иные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.3. 
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение выполнения мероприятий по охране окружающей среды и благоустройству территорий»
	Управление ЖКХ 
	Всего, в том числе:
	21644,44
	17437,00
	17864,44
	17864,44
	17864,44
	17864,44

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Местный бюджет
	21644,44
	17437,00
	17864,44
	17864,44
	17864,44
	17864,44

	
	
	
	Иные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Комитет по экономике и финансам
	Всего, в том числе:
	300,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Местный бюджет
	300,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Иные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.4.
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности»
	Управление ЖКХ 
	Всего, в том числе:
	600,00

	600,00
	600,00
	600,00
	600,00
	600,00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Местный бюджет
	600,00
	600,00
	600,00
	600,00
	600,00
	600,00

	
	
	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00










Приложение 3  
к постановлению администрации 
Усольского муниципального района
 Иркутской области от ______ 2025 г.  № ____                                                                   

1. Паспорт комплекса процессных мероприятий «Модернизация
объектов жилищно-коммунального хозяйства»
Таблица 2

Основные положения

	Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий
	Управление ЖКХ администрации Усольского муниципального района Иркутской области (далее – управление ЖКХ)

	Участники комплекса процессных мероприятий
	1.Отдел закупок для муниципальных нужд администрации Усольского муниципального района Иркутской области (далее – отдел закупок)
2.Отдел учета и отчетности аппарата администрации Усольского муниципального района Иркутской области (далее – отдел учета и отчетности)
3. Руководители ресурсноснабжающих и управляющих организаций

	Период реализации комплекса процессных мероприятий
	2025-2030гг.

	Задачи комплекса процессных мероприятий
	Бесперебойное функционирование объектов топливно-энергетического комплекса и жилищного фонда

	Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий
		Источники финансирования
	Расходы по годам, тыс. руб.

	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	ВСЕГО

	Всего, в том числе:
	12689,08
	7000,00
	7000,00
	7000,00
	7000,00
	7000,00
	47689,08

	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Местный бюджет
	12689,08
	7000,00
	7000,00
	7000,00
	7000,00
	7000,00
	47689,08

	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00








Таблица 4
Показатели комплекса процессных мероприятий «Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства»

	№
п/п
	Наименование
показателя/задачи 
	Уровень показателя 
	Единица
измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение 
	Значения показателя по годам
	Признак
возрастания/
убывания
	Ответственный за достижение показателя 
	Информационная система (при наличии)

	
	
	
	
	2023
	2025
	2026
	

2027
	

2028
	

2029
	2030
	
	
	

	1
	Задача «Бесперебойное функционирование объектов топливно-энергетического комплекса и жилищного фонда»

	1.1
	Доля модернизированных объектов 
жилищно-коммунального комплекса
 
	-
	%
	0
	29,2
	33,3
	50,0
	66,6
	83,3
	100
	возрастающий

	Начальник управления ЖКХ Писарев А.В.
	На бумажном носителе

	1.2
	Наличие заключенного концессионного соглашения на территории Новомальтинского муниципального образования 
	-
	Да – 1 
Нет - 0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	возрастающий

	Начальник управления ЖКХ Писарев А.В.
	На бумажном носителе



Таблица 5

Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий «Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства»

	№
п/п
	Наименование мероприятия (результата)/задачи 
	Тип мероприятия (результата)
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам
	Характеристика мероприятия
	Связь с
показателями комплекса процессных мероприятий

	
	
	
	
	2023
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	

	1
	Задача «Бесперебойное функционирование объектов топливно-энергетического комплекса и жилищного фонда»

	1.1.
	Выполнены работы, приобретены материалы для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и жилого фонда
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Ед.
	0
	7
	4
	4
	4
	4
	4
	Заключены муниципальные контракты на выполнение работ (приобретение материалов) для  объектов коммунальной инфраструктуры и жилого фонда
	1.1

	1.2.
	Исполнены полномочия в части организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации 

	Осуществление текущей деятельности
	Процент
	0
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений
	1.2



Таблица 6

Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий «Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства»

	№ 
п/п
	Наименование мероприятия/задачи
	Финансовое обеспечение по годам реализации, тыс. руб.
	       Всего

	
	
	2025
	2026
	
2027
	
2028
	
2029
	2030
	

	1
	Задача «Бесперебойное функционирование объектов топливно-энергетического комплекса и жилищного фонда»

	1.1.
	Выполнены работы, приобретены материалы для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и жилого фонда
	12657,55
	7000,00
	7000,00
	7000,00
	7000,00
	7000,00
	47657,55

	1.1.1.
	Всего предусмотрено, из них:
	12657,55
	7000,00
	7000,00
	7000,00
	7000,00
	7000,00
	47657,55

	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Местный бюджет
	12657,55
	7000,00
	7000,00
	7000,00
	7000,00
	7000,00
	47657,55

	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.2.
	Исполнены полномочия в части организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом
	31,53
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	31,53

	
	Всего предусмотрено, из них:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Местный бюджет
	31,53
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	31,53

	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ВСЕГО предусмотрено, из них:
	12689,08
	7000,00
	7000,00
	7000,00
	7000,00
	7000,00
	47689,08

	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Местный бюджет
	12689,08
	7000,00
	7000,00
	7000,00
	7000,00
	7000,00
	47689,08

	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00



Таблица 8

План реализации комплекса процессных мероприятий «Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства»

	Задача, мероприятие (результат) /
контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки 
	Ответственный исполнитель, участник 
	Вид подтверждающего документа 
	Информационная система
(при наличии) 

	Задача «Бесперебойное функционирование объектов топливно-энергетического комплекса и жилищного фонда»

	Выполнены работы, приобретены материалы для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и жилого фонда
	X
	Заместитель начальника управления ЖКХ - начальник отдела по муниципальному хозяйству и экологии Власов С.А.
	
	

	Выполнены работы, приобретены материалы для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и жилого фонда в 2025 году реализации
	X
	Заместитель начальника управления ЖКХ -  начальник отдела по муниципальному хозяйству и экологии  Власов С.А.
	
	

	Контрольная точка 1.1. Формирование перечня объектов  коммунальной инфраструктуры и жилого фонда, участвующих в мероприятиях по  модернизации 
	15.03.
	Заместитель начальника управления ЖКХ - начальник отдела по муниципальному 
хозяйству и экологии Власов С.А.,
руководители ресурсноснабжающих и управляющих организаций
	План мероприятий
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.2. Подготовка технической документации на выполнение работ, приобретение материалов для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и жилого фонда для проведения закупочной процедуры
	30.03.
	Заместитель начальника управления ЖКХ - начальник отдела по муниципальному 
хозяйству и экологии Власов С.А.
	Техническое задание
	На бумажном носителе

	 Контрольная точка 1.3. Закупка на выполнение работ, приобретение материалов для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры включена в план-график закупок
	01.05.
	Начальник отдела закупок для муниципальных нужд Девятьярова Г.О.
	План-график закупок администрации Усольского муниципального района Иркутской области
	ЕИС в сфере закупок

	Контрольная точка 1.4. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	01.06.
	Начальник отдела закупок для муниципальных нужд Девятьярова Г.О.
	Сведения из реестра контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	ЕИС в сфере закупок

	Контрольная точка 1.5. Произведена приемка
поставленных	товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	01.09.
	Заместитель начальника управления ЖКХ - начальник отдела по муниципальному хозяйству и экологии   Власов С.А.
	Документ о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	ЕИС в сфере закупок

	Контрольная точка 1.6. Произведена оплата товаров,
выполненных работ, оказанных услуг по 
муниципальному контракту.
	10.09.
	Начальник отдела учета и отчетности - главный бухгалтер Ловга Н.А.
	Платежные поручения
	На бумажном носителе

	Исполнены полномочия в части организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации
	Х
	Заместитель начальника управления ЖКХ - начальник отдела по муниципальному хозяйству и экологии   Власов С.А.
	
	

	Исполнены полномочия в части организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации в 2025 году реализации
	Х
	Заместитель начальника управления ЖКХ - начальник отдела по муниципальному хозяйству и экологии   Власов С.А.
	
	

	Контрольная точка 2.1. Подготовлен проект соглашения о передаче полномочий в части организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации
	09.01.
	Заместитель начальника управления ЖКХ - начальник отдела по муниципальному хозяйству и экологии   Власов С.А.
	Проект соглашения о передачи осуществления полномочий
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 2.2. Заключение соглашения по передаче полномочий в части организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации
	09.01.
	Заместитель начальника управления ЖКХ - начальник отдела по муниципальному хозяйству и экологии   Власов С.А.
	Соглашение о передачи осуществления полномочий
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 2.3. Исполнены полномочия в части  организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации
	31.03.
	Заместитель начальника управления ЖКХ - начальник отдела по муниципальному хозяйству и экологии   Власов С.А.
	

Х
	
Х

	Выполнены работы, приобретены материалы для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и жилого фонда
	X
	Заместитель начальника управления ЖКХ - начальник отдела по муниципальному хозяйству и экологии   Власов С.А.
	
	

	Выполнены работы, приобретены материалы для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и жилого фонда в 2026 году реализации
	X
	Заместитель начальника управления ЖКХ - начальник отдела по муниципальному хозяйству и экологии   Власов С.А.
	
	

	Контрольная точка 1.1. Формирование перечня объектов  коммунальной инфраструктуры и жилого фонда, участвующих в мероприятиях по  модернизации 
	15.03.
	Заместитель начальника управления ЖКХ - начальник отдела по муниципальному 
хозяйству и экологии Власов С.А.,
руководители ресурсноснабжающих и управляющих организаций
	План мероприятий
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.2. Подготовка технической документации на выполнение работ, приобретение материалов для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и жилого фонда для проведения закупочной процедуры
	30.03.
	Заместитель начальника управления ЖКХ - начальник отдела по муниципальному хозяйству и экологии   Власов С.А.
	Техническое задание
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.3. Закупка на выполнение работ, приобретение материалов для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры включена в план-график закупок
	01.05.
	Начальник отдела закупок для муниципальных нужд Девятьярова Г.О.
	План-график закупок администрации Усольского муниципального района Иркутской области
	ЕИС в сфере закупок

	Контрольная точка 1.4. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	01.06.
	Начальник отдела закупок для муниципальных нужд Девятьярова Г.О.
	Сведения из реестра контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	ЕИС в сфере закупок

	Контрольная точка 1.5. Произведена приемка
поставленных	товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	01.09.
	Заместитель начальника управления ЖКХ - начальник отдела по муниципальному хозяйству и экологии   Власов С.А.
	Документ о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	ЕИС в сфере закупок

	Контрольная точка 1.6. Произведена оплата товаров,
выполненных работ, оказанных услуг по 
муниципальному контракту.
	10.09.
	Начальник отдела учета и отчетности - главный бухгалтер Ловга Н.А.
	Платежные поручения
	На бумажном носителе

	Выполнены работы, приобретены материалы для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и жилого фонда
	X
	Заместитель начальника управления ЖКХ - начальник отдела по муниципальному хозяйству и экологии   Власов С.А.
	
	

	Выполнены работы, приобретены материалы для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и жилого фонда в 2027 году реализации
	X
	Заместитель начальника управления ЖКХ - начальник отдела по муниципальному хозяйству и экологии   Власов С.А.
	
	

	Контрольная точка 1.1. Формирование перечня объектов  коммунальной инфраструктуры и жилого фонда, участвующих в мероприятиях по  модернизации 
	15.03.
	Заместитель начальника управления ЖКХ - начальник отдела по муниципальному хозяйству и экологии Власов С.А., руководители ресурсноснабжающих и управляющих организаций
	

План мероприятий
	

На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.2. Подготовка технической документации на выполнение работ, приобретение материалов для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и жилого фонда для проведения закупочной процедуры
	30.03.
	Заместитель начальника управления ЖКХ - начальник отдела по муниципальному хозяйству и экологии   Власов С.А.
	Техническое задание
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.3. Закупка на выполнение работ, приобретение материалов для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры включена в план-график закупок
	01.05.
	Начальник отдела закупок для муниципальных нужд Девятьярова Г.О.
	План-график закупок администрации Усольского муниципального района Иркутской области
	ЕИС в сфере закупок

	Контрольная точка 1.4. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	01.06.
	Начальник отдела закупок для муниципальных нужд Девятьярова Г.О.
	Сведения из реестра контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	ЕИС в сфере закупок

	Контрольная точка 1.5. Произведена приемка
поставленных	товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	01.09.
	Заместитель начальника управления ЖКХ -  начальник отдела по муниципальному хозяйству и экологии   Власов С.А.
	Документ о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	ЕИС в сфере закупок

	Контрольная точка 1.6. Произведена оплата товаров,
выполненных работ, оказанных услуг по 
муниципальному контракту.
	10.09.
	Начальник отдела учета и отчетности - главный бухгалтер Ловга Н.А.
	Платежные поручения
	На бумажном носителе
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    Таблица 2
Основные положения
	Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий
	Управление ЖКХ администрации Усольского муниципального района Иркутской области (далее – управление ЖКХ)

	Участники комплекса процессных мероприятий
	1. Отдел общего, дополнительного и дошкольного образования комитета по образованию Усольского муниципального района Иркутской области (далее - отдел общего, дополнительного и дошкольного образования)
2. Отдел закупок для муниципальных нужд администрации Усольского муниципального района Иркутской области (далее – отдел закупок для муниципальных нужд)
3. Отдел учета и отчетности аппарата администрации Усольского муниципального района Иркутской области (далее – отдел учета и отчетности)

	Период реализации комплекса процессных мероприятий
	2025-2030гг.

	Задачи комплекса процессных мероприятий
	1.Укрепление дисциплины участников дорожного движения, повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения.
2.Организация дорожной деятельности

	Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий
	 
	Источники финансирования
	Расходы по годам, тыс. руб.

	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	ВСЕГО

	Всего, в том числе:
	115966,65
	110371,80
	123801,20
	54929,60
	54929,60
	54929,60
	514928,45

	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Областной бюджет
	60607,10
	60607,00
	60607,00
	0,0
	0,0
	0,0
	181821,10

	Местный бюджет
	55359,55
	49764,80
	63194,20
	54929,60
	54929,60
	54929,60
	333107,35

	Иные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
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Таблица 5

Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий «Обеспечение выполнения мероприятий по повышению безопасности дорожного движения»


	№ 
п/п
	Наименование мероприятия/задачи
	Финансовое обеспечение по годам реализации, тыс. руб.
	Всего

	
	
	2025
	2026
	
2027
	
2028
	
2029
	2030
	

	1
	Задача «Укрепление дисциплины участников дорожного движения, повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения»

	1.1.
	Проведен комплекс профилактических мероприятий, направленных на повышение уровня знаний правил дорожного движения, в том числе у детей в общеобразовательных учреждениях
	176,0
	176,0
	176,0
	176,0
	176,0
	176,0
	1056,0

	1.1.1.
	Всего предусмотрено, из них:
	176,0
	176,0
	176,0
	176,0
	176,0
	176,0
	1056,0

	
	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Местный бюджет
	176,0
	176,0
	176,0
	176,0
	176,0
	176,0
	1056,0

	
	Иные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2
	Задача «Организация дорожной деятельности»

	2.1.
	Обеспечена организация дорожной деятельности по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения 
	115790,65
	110195,80
	123625,20
	54753,60
	54753,60
	54753,60
	513872,45

	2.1.1.
	Всего предусмотрено, из них:
	115790,65
	110195,80
	123625,20
	54753,60
	54753,60
	54753,60
	513872,45

	
	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Областной бюджет
	60607,10
	60607,00
	60607,00
	0,0
	0,0
	0,0
	181821,10

	
	Местный бюджет
	55183,55
	49588,80
	63018,20
	54753,60
	54753,60
	54753,60
	332051,35

	
	Иные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ВСЕГО предусмотрено, из них:
	115966,65
	110371,80
	123801,20
	54929,60
	54929,60
	54929,60
	514928,45

	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Областной бюджет
	60607,10
	60607,00
	60607,00
	0,0
	0,0
	0,0
	181821,10

	Местный бюджет
	55359,55
	49764,80
	63194,20
	54929,60
	54929,60
	54929,60
	333107,35

	Иные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
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                             Таблица 2
Основные положения

	Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий
	Управление ЖКХ администрации Усольского муниципального района Иркутской области (далее – управление ЖКХ)

	Участники комплекса процессных мероприятий
	1. Отдел учета и отчетности аппарата администрации Усольского муниципального района Иркутской области (далее - отдел учета и отчетности)
2. Отдел по градостроительной деятельности и земельным отношениям управления по распоряжению муниципальным имуществом администрации Усольского муниципального района Иркутской области (далее - отдел по градостроительной деятельности и земельным отношениям)
3.  Отдел закупок для муниципальных нужд администрации Усольского муниципального района Иркутской области (далее - отдел закупок для муниципальных нужд)
4. Отдел по организационной работе аппарата администрации Усольского муниципального района Иркутской области (далее – отдел по организационной работе)
5.Управление по социально - культурным вопросам администрации Усольского муниципального района Иркутской области (далее – управление по социально - культурным вопросам)
6.Отдел по муниципальному хозяйству и экологии Управления ЖКХ администрации Усольского муниципального района Иркутской области (далее-отдел по муниципальному хозяйству и экологии)


	Период реализации комплекса процессных мероприятий
	2025-2030гг.

	Задачи комплекса процессных мероприятий
	Охрана окружающей среды  и улучшение эстетического состояния населенных пунктов

	Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий
		Источники финансирования
	Расходы по годам, тыс. руб.
	
	Источники финансирования
	Расходы по годам, тыс. руб.

	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	ВСЕГО
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	ВСЕГО

	Всего, в том числе:
	21944,44
	17437,00
	17864,44
	17864,44
	17864,44
	17864,44
	110839,20
	Всего, в том числе:
	21944,44
	17437,00
	17864,44
	17864,44
	17864,44
	17864,44
	110839,20

	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Местный бюджет
	21944,44
	17437,00
	17864,44
	17864,44
	17864,44
	17864,44
	110839,20
	Местный бюджет
	21944,44
	17437,00
	17864,44
	17864,44
	17864,44
	17864,44
	110839,20

	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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Таблица 5

Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий «Обеспечение выполнения мероприятий по охране окружающей среды и благоустройству территорий»

	№ 
п/п
	Наименование мероприятия/задачи
	Финансовое обеспечение по годам реализации, тыс. руб.
	Всего

	
	
	2025
	2026
	
2027
	
2028
	
2029
	2030
	

	1
	Задача «Охрана окружающей среды  и улучшение эстетического состояния населенных пунктов»

	1.1.
	Проведены мероприятия, направленные на  облагораживание территорий муниципальных образований Усольского муниципального района Иркутской области
	345,00
	345,00
	345,00
	345,00
	345,00
	345,00
	2070,00

	1.1.1.
	Всего предусмотрено, из них:
	345,00
	345,00
	345,00
	345,00
	345,00
	345,00
	2070,00

	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Местный бюджет
	345,00
	345,00
	345,00
	345,00
	345,00
	345,00
	2070,00

	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.
	Проведены мероприятия по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов на территории Усольского муниципального района Иркутской области
	12239,44
	11912,00
	12339,44
	12339,44
	12339,44
	12339,44
	73509,20

	1.2.1.
	Всего предусмотрено, из них:
	12239,44
	11912,00
	12339,44
	12339,44
	12339,44
	12339,44
	73509,20

	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Местный бюджет
	12239,44
	11912,00
	12339,44
	12339,44
	12339,44
	12339,44
	73509,20

	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3.
	Проведены мероприятия по содержанию  мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территориях муниципальных образований
	8360,00
	4180,00
	4180,00
	4180,00
	4180,00
	4180,00
	29260,00

	1.3.1.
	Всего предусмотрено, из них:
	8360,00
	4180,00
	4180,00
	4180,00
	4180,00
	4180,00
	29260,00

	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Местный бюджет
	8360,00
	4180,00
	4180,00
	4180,00
	4180,00
	4180,00
	29260,00

	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.4.
	Озеленение  территорий  муниципальных образований
	1000,00
	1000,00
	1000,00
	1000,00
	1000,00
	1000,00
	6000,00

	1.4.1.
	Всего предусмотрено, из них:
	1000,00
	1000,00
	1000,00
	1000,00
	1000,00
	1000,00
	6000,00

	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Местный бюджет
	1000,00
	1000,00
	1000,00
	1000,00
	1000,00
	1000,00
	6000,00

	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ВСЕГО предусмотрено, из них:
	21944,44

	17437,00
	17864,44
	17864,44
	17864,44
	17864,44
	110839,20

	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Местный бюджет
	21944,44

	17437,00
	17864,44
	17864,44
	17864,44
	17864,44
	110839,20

	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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