Российская Федерация

Администрация

Усольского муниципального района

Иркутской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 20.11.2025		                                                                              № 352

рп. Белореченский

О внесении изменений в муниципальную программу Усольского муниципального района Иркутской области «Территориальное развитие и обустройство Усольского района»

В соответствии с подпунктом 3 пункта 44 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Усольского муниципального района Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденного постановлением администрации Усольского муниципального района Иркутской области от 21.08.2024г. №358 (в редакции от 30.09.2025г. №296), руководствуясь статьями 6, 22 и 46 Устава Усольского муниципального района Иркутской области, администрация Усольского муниципального района Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу Усольского муниципального района Иркутской области «Территориальное развитие и обустройство Усольского района», утвержденную постановлением администрации Усольского муниципального района Иркутской области от 28.12.2024г. № 671 (в редакции от 01.07.2025г. №226), следующие изменения:

1.1. в разделе II. «Паспорт муниципальной программы Усольского муниципального района Иркутской области «Территориальное развитие и обустройство Усольского района»:

1) в таблице 1:

-строку «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

| Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы | Источники финансирования; Расходы по годам, тыс. руб.. 2025; 2026; 2027; 2028; 2029; 2030; ВСЕГО. Всего, в том числе:; 122811,17; 135408,80; 149265,64; 80394,04; 80394,04; 80394,04; 648667,73. Федеральный бюджет; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Областной бюджет; 0,00; 60607,00; 60607,00; 0,0; 0,0; 0,0; 121214,00. Местный бюджет; 122811,17; 74801,80; 88658,64; 80394,04; 80394,04; 80394,04; 527453,73. Иные источники; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. |
| --- | --- |

2) таблицу 5 «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Территориальное развитие и обустройство Усольского района» изложить в новой редакции (приложение 1);

1.2. в разделе III «Паспорт структурного элемента»:

1.2.1. в комплексе процессных мероприятий «Обеспечение выполнения мероприятий по повышению безопасности дорожного движения»:

1) таблицу 2 «Основные положения» изложить в новой редакции (приложение 2);

2) таблицу 5 «Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий «Обеспечение выполнения мероприятий по повышению безопасности дорожного движения»» изложить в новой редакции (приложение 3).

1.2.2. в комплексе процессных мероприятий «Обеспечение выполнения мероприятий по охране окружающей среды и благоустройству территорий»:

1) таблицу 2 «Основные положения» изложить в новой редакции (приложение 4);

2)  таблицу 4 «Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий «Обеспечение выполнения мероприятий по охране окружающей среды и благоустройству территорий»» изложить в новой редакции (приложение 5);

3) таблицу 5 «Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий «Обеспечение выполнения мероприятий по охране окружающей среды и благоустройству территорий»» изложить в новой редакции (приложение 6).

4) таблицу 6 «План реализации комплекса процессных мероприятий «Обеспечение выполнения мероприятий по охране окружающей среды и благоустройству территорий»» изложить в новой редакции (приложение 7).

2. Отделу по организационной работе аппарата администрации Усольского муниципального района Иркутской области опубликовать  настоящее постановление в сетевом издании «Официальный сайт администрации Усольского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.usolie-raion.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Мэр Усольского муниципального

района Иркутской области					     	      В.И. Матюха

Приложение 1

к постановлению администрации

Усольского муниципального района

Иркутской области от 20.11.2025 г.  № 352

Таблица 5

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Территориальное развитие и обустройство Усольского района»

| п/п | Наименование программы, структурного элемента программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  | Муниципальная программа «Территориальное развитие и обустройство Усольского района» | Всего | Всего, в том числе: | 122811,17 | 135408,80 | 149265,64 | 80394,04 | 80394,04 | 80394,04 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 60607,00 | 60607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Местный бюджет | 122811,17 | 74801,80 | 88658,64 | 80394,04 | 80394,04 | 80394,04 |
|  |  |  | Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Управление ЖКХ | Всего, в том числе: | 108239,66 | 135408,80 | 149265,64 | 80394,04 | 80394,04 | 80394,04 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 60607,00 | 60607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Местный бюджет | 108239,66 | 74801,80 | 88658,64 | 80394,04 | 80394,04 | 80394,04 |
|  |  |  | Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Комитет по экономике и финансам | Всего, в том числе: | 14485,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Местный бюджет | 14485,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Комитет по образованию | Всего, в том числе: | 86,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Местный бюджет | 86,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Проектная часть | Управление ЖКХ | Всего, в том числе: | 25295,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Местный бюджет | 25295,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Муниципальный проект «Комфортная среда для жизни» | Управление ЖКХ | Всего, в том числе: | 25295,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Местный бюджет | 25295,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Процессная часть | Управление ЖКХ | Всего, в том числе: | 82943,95 | 135408,80 | 149265,64 | 80394,04 | 80394,04 | 80394,04 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 60607,00 | 60607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Местный бюджет | 82943,95 | 74801,80 | 88658,64 | 80394,04 | 80394,04 | 80394,04 |
|  |  |  | Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Комитет по экономике и финансам | Всего, в том числе: | 14485,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Местный бюджет | 14485,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Комитет по образованию | Всего, в том числе: | 86,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Местный бюджет | 86,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Комплекс процессных мероприятий «Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства» | Управление ЖКХ | Всего, в том числе: | 12657,56 | 7000,00 | 7000,00 | 7000,00 | 7000,00 | 7000,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Местный бюджет | 12657,56 | 7000,00 | 7000,00 | 7000,00 | 7000,00 | 7000,00 |
|  |  |  | Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Комитет по экономике и финансам | Всего, в том числе: | 2454,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Местный бюджет | 2454,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение выполнения мероприятий по повышению безопасности дорожного движения» | Управление ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего, в том числе: | 54660,07 | 110371,80 | 123801,20 | 54929,60 | 54929,60 | 54929,60 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 60607,00 | 60607,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 54660,07 | 49764,80 | 63194,20 | 54929,60 | 54929,60 | 54929,60 |
|  |  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Комитет по образованию | Всего, в том числе: | 86,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Местный бюджет | 86,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение выполнения мероприятий по охране окружающей среды и благоустройству территорий» | Управление ЖКХ | Всего, в том числе: | 15026,32 | 17437,00 | 17864,44 | 17864,44 | 17864,44 | 17864,44 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 15026,32 | 17437,00 | 17864,44 | 17864,44 | 17864,44 | 17864,44 |
|  |  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Комитет по экономике и финансам | Всего, в том числе: | 12030,65 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 12030,65 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности» | Управление ЖКХ | Всего, в том числе: | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Местный бюджет | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
|  |  |  | Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 2

к постановлению администрации

Усольского муниципального района

Иркутской области от 20.11.2025 г.  № 352

Таблица 2

Основные положения

| Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий | Управление ЖКХ администрации Усольского муниципального района Иркутской области (далее – управление ЖКХ) |
| --- | --- |
| Участники комплекса процессных мероприятий | 1. Отдел общего, дополнительного и дошкольного образования комитета по образованию Усольского муниципального района Иркутской области (далее - отдел общего, дополнительного и дошкольного образования) 2. Отдел закупок для муниципальных нужд администрации Усольского муниципального района Иркутской области (далее – отдел закупок для муниципальных нужд) 3. Отдел учета и отчетности аппарата администрации Усольского муниципального района Иркутской области (далее – отдел учета и отчетности) 4. Отдел по муниципальному хозяйству и экологии Управления ЖКХ администрации Усольского муниципального района Иркутской области (далее-отдел по муниципальному хозяйству и экологии) |
| Период реализации комплекса процессных мероприятий | 2025-2030гг. |
| Задачи комплекса процессных мероприятий | 1.Укрепление дисциплины участников дорожного движения, повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения. 2.Организация дорожной деятельности |
| Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий | Источники финансирования; Расходы по годам, тыс. руб.. 2025; 2026; 2027; 2028; 2029; 2030; ВСЕГО. Всего, в том числе:; 54746,07; 110371,80; 123801,20; 54929,60; 54929,60; 54929,60; 453707,87. Федеральный бюджет; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Областной бюджет; 0,00; 60607,00; 60607,00; 0,0; 0,0; 0,0; 121214,00. Местный бюджет; 54746,07; 49764,80; 63194,20; 54929,60; 54929,60; 54929,60; 332493,87. Иные источники; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. |

Приложение 3

к постановлению администрации

Усольского муниципального района

Иркутской области от 20.11.2025 г.  № 352

Таблица 5

Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий «Обеспечение выполнения мероприятий по повышению безопасности дорожного движения»

| № п/п | Наименование мероприятия/задачи | Финансовое обеспечение по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | Задача «Укрепление дисциплины участников дорожного движения, повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведен комплекс профилактических мероприятий, направленных на повышение уровня знаний правил дорожного движения, в том числе у детей в общеобразовательных учреждениях | 176,0 | 176,0 | 176,0 | 176,0 | 176,0 | 176,0 |  | 1056,0 |
| 1.1.1. | Всего предусмотрено, из них: | 176,0 | 176,0 | 176,0 | 176,0 | 176,0 | 176,0 |  | 1056,0 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  | Местный бюджет | 176,0 | 176,0 | 176,0 | 176,0 | 176,0 | 176,0 |  | 1056,0 |
|  | Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| 2 | Задача «Организация дорожной деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечена организация дорожной деятельности по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения | 54570,07 | 110195,80 | 123625,20 | 54753,60 | 54753,60 |  | 54753,60 | 452651,87 |
| 2.1.1. | Всего предусмотрено, из них: | 54570,07 | 110195,80 | 123625,20 | 54753,60 | 54753,60 |  | 54753,60 | 452651,87 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 60607,00 | 60607,00 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 121214,00 |
|  | Местный бюджет | 54570,07 | 49588,80 | 63018,20 | 54753,60 | 54753,60 |  | 54753,60 | 331437,87 |
|  | Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| ВСЕГО предусмотрено, из них: |  | 54746,07 | 110371,80 | 123801,20 | 54929,60 | 54929,60 |  | 54929,60 | 453707,87 |
| Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет |  | 0,00 | 60607,00 | 60607,00 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 121214,00 |
| Местный бюджет |  | 54746,07 | 49764,80 | 63194,20 | 54929,60 | 54929,60 |  | 54929,60 | 332493,87 |
| Иные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |

Приложение 4

к постановлению администрации

Усольского муниципального района

Иркутской области от 20.11.2025 г.  № 352

Таблица 2

Основные положения

| Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий | Управление ЖКХ администрации Усольского муниципального района Иркутской области (далее – управление ЖКХ) |
| --- | --- |
| Участники комплекса процессных мероприятий | 1. Отдел учета и отчетности аппарата администрации Усольского муниципального района Иркутской области (далее - отдел учета и отчетности) 2. Отдел по градостроительной деятельности и земельным отношениям управления по распоряжению муниципальным имуществом администрации Усольского муниципального района Иркутской области (далее - отдел по градостроительной деятельности и земельным отношениям) 3. Отдел закупок для муниципальных нужд администрации Усольского муниципального района Иркутской области (далее - отдел закупок для муниципальных нужд) 4. Отдел по организационной работе аппарата администрации Усольского муниципального района Иркутской области (далее – отдел по организационной работе) 5.Управление по социально - культурным вопросам администрации Усольского муниципального района Иркутской области (далее – управление по социально - культурным вопросам) 6.Отдел по муниципальному хозяйству и экологии Управления ЖКХ администрации Усольского муниципального района Иркутской области (далее-отдел по муниципальному хозяйству и экологии) 7. Городские и сельские поселения Усольского муниципального района Иркутской области 8. Комитет по экономике и финансам администрации Усольского муниципального района Иркутской области (далее – комитет по экономике и финансам) |
| Период реализации комплекса процессных мероприятий | 2025-2030гг. |
| Задачи комплекса процессных мероприятий | Охрана окружающей среды и улучшение эстетического состояния населенных пунктов |
| Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий | Источники финансирования; Расходы по годам, тыс. руб.; Источники финансирования; Расходы по годам, тыс. руб.. 2025; 2026; 2027; 2028; 2029; 2030; ВСЕГО; 2025; 2026; 2027; 2028; 2029; 2030; ВСЕГО. Всего, в том числе:; 27056,97; 17437,00; 17864,44; 17864,44; 17864,44; 17864,44; 115951,73; Всего, в том числе:; 21944,44; 17437,00; 17864,44; 17864,44; 17864,44; 17864,44; 110839,20. Федеральный бюджет; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; Федеральный бюджет; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Областной бюджет; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; Областной бюджет; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Местный бюджет; 27056,97; 17437,00; 17864,44; 17864,44; 17864,44; 17864,44; 115951,73; Местный бюджет; 21944,44; 17437,00; 17864,44; 17864,44; 17864,44; 17864,44; 110839,20. Иные источники; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; Иные источники; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. |

Приложение 5

к постановлению администрации

Усольского муниципального района

Иркутской области от 20.11.2025 г.  № 352

Таблица 4

Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий «Обеспечение выполнения мероприятий по охране окружающей среды и благоустройству территорий»

| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/задачи | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  | Характеристика мероприятия | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | Задача «Охрана окружающей среды и улучшение эстетического состояния населенных пунктов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведены мероприятия, направленные на облагораживание территорий муниципальных образований Усольского муниципального района Иркутской области | Приобретение товаров, работ, услуг | ед. | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Проведены ежегодные конкурсы, акции, субботники, текущие ремонты зданий для улучшения облика населенных пунктов | 1.1. |
| 1.2. | Проведены мероприятия по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов на территории Усольского муниципального района Иркутской области | Оказание услуг (выполнение работ) | ед. | 21 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Осуществление мероприятий по ликвидации и предупреждению несанкционированного размещения отходов на территории Усольского муниципального района Иркутской области | 1.1. |
| 1.3. | Проведены мероприятия по содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территориях муниципальных образований | Оказание услуг (выполнение работ) | ед. | 0 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | Выполнены работы по содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | 1.1. |
| 1.4. | Озеленение территорий муниципальных образований | Приобретение товаров, работ, услуг | ед. | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Выполнены мероприятия по озеленению территорий | 1.1. |
| 1.5. | Исполнены полномочия в части организации мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды | Осуществление текущей деятельности | Процент | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Распределение иных межбюджетных трансфертов городским поселениям Усольского муниципального района Иркутской области | 1.2. |
| 1.6. | Разработана документация для объектов системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | Оказание услуг (выполнение работ) | ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оказаны услуги по разработке документации для объектов системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | 1.3. |

Приложение 6

к постановлению администрации

Усольского муниципального района

Иркутской области от 20.11.2025 г.  № 352

Таблица 5

Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий «Обеспечение выполнения мероприятий по охране окружающей среды и благоустройству территорий»

| № п/п | Наименование мероприятия/задачи | Финансовое обеспечение по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | Задача «Охрана окружающей среды и улучшение эстетического состояния населенных пунктов» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведены мероприятия, направленные на облагораживание территорий муниципальных образований Усольского муниципального района Иркутской области | 781,55 | 345,00 | 345,00 | 345,00 | 345,00 | 345,00 | 2506,55 |
| 1.1.1. | Всего предусмотрено, из них: | 781,55 | 345,00 | 345,00 | 345,00 | 345,00 | 345,00 | 2506,55 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 781,55 | 345,00 | 345,00 | 345,00 | 345,00 | 345,00 | 2506,55 |
|  | Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Проведены мероприятия по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов на территории Усольского муниципального района Иркутской области | 16174,39 | 11912,00 | 12339,44 | 12339,44 | 12339,44 | 12339,44 | 77444,15 |
| 1.2.1. | Всего предусмотрено, из них: | 16174,39 | 11912,00 | 12339,44 | 12339,44 | 12339,44 | 12339,44 | 77444,15 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 16174,39 | 11912,00 | 12339,44 | 12339,44 | 12339,44 | 12339,44 | 77444,15 |
|  | Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Проведены мероприятия по содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территориях муниципальных образований | 8369,65 | 4180,00 | 4180,00 | 4180,00 | 4180,00 | 4180,00 | 29269,65 |
| 1.3.1. | Всего предусмотрено, из них: | 8369,65 | 4180,00 | 4180,00 | 4180,00 | 4180,00 | 4180,00 | 29269,65 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 8369,65 | 4180,00 | 4180,00 | 4180,00 | 4180,00 | 4180,00 | 29269,65 |
|  | Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Озеленение территорий муниципальных образований | 1112,95 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 6112,95 |
| 1.4.1. | Всего предусмотрено, из них: | 1112,95 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 6112,95 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 1112,95 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 6112,95 |
|  | Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | Исполнены полномочия в части организации мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды | 223,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223,59 |
| 1.5.1. | Всего предусмотрено, из них: | 223,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223,59 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 223,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223,59 |
|  | Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6. | Разработана документация для объектов системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | 394,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394,84 |
| 1.6.1. | Всего предусмотрено, из них: | 394,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394,84 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 394,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394,84 |
|  | Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВСЕГО предусмотрено, из них: |  | 27056,97 | 17437,00 | 17864,44 | 17864,44 | 17864,44 | 17864,44 | 115951,73 |
| Федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет |  | 27056,97 | 17437,00 | 17864,44 | 17864,44 | 17864,44 | 17864,44 | 115951,73 |
| Иные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 7

к постановлению администрации

Усольского муниципального района

Иркутской области от 20.11.2025 г.  № 352

Таблица 6

План реализации комплекса процессных мероприятий «Обеспечение выполнения мероприятий по охране окружающей среды и благоустройству территорий»

| Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель, участник | Вид подтверждающего документа | Информационная система (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Охрана окружающей среды и улучшение эстетического состояния населенных пунктов» |  |  |  |  |
| Проведены мероприятия, направленные на облагораживание территорий муниципальных образований Усольского муниципального района Иркутской области | X | Заместитель начальника управления по распоряжению муниципальным имуществом.-начальник отдела по градостроительной деятельности и земельным отношениям Бабина В.Ю. Начальник отдела по организационной работе Пономарева С.В. Начальник управления по социально-культурным вопросам Журавская И.В. |  |  |
| Проведены мероприятия, направленные на облагораживание территорий муниципальных образований Усольского муниципального района Иркутской области, в 2025 году реализации | X | Заместитель начальника управления по распоряжению муниципальным имуществом.-начальник отдела по градостроительной деятельности и земельным отношениям Бабина В.Ю. Начальник отдела по организационной работе Пономарева С.В. Начальник управления по социально-культурным вопросам Журавская И.В. |  |  |
| Контрольная точка 1.1. Решение о проведении мероприятия во втором квартале текущего года | 05.06. | Заместитель начальника управления по распоряжению муниципальным имуществом - начальник отдела по градостроительной деятельности и земельным отношениям Бабина В.Ю. | Распоряжение мэра «О проведении смотра-конкурса на лучшую усадьбу на территории Усольского муниципального района Иркутской области» | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.2. Организация и проведение мероприятия во втором квартале текущего года | 01.07. | Заместитель начальника управления по распоряжению муниципальным имуществом - начальник отдела по градостроительной деятельности и земельным отношениям Бабина В.Ю. | Протокол | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.3. Подведение итогов по проведенному мероприятию | 09.10. | Заместитель начальника управления по распоряжению муниципальным имуществом - начальник отдела по градостроительной деятельности и земельным отношениям Бабина В.Ю. | Распоряжение мэра о подведение итогов смотра-конкурса на лучшую усадьбу на территории Усольского муниципального района Иркутской области | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 2.1. Решение о проведении мероприятия в третьем квартале текущего года | 09.08. | Начальник управления по социально-культурным вопросам Журавская И.В. | Распоряжение мэра «О проведении районной молодежной экологической акции «Эко-тусовка»» | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 2.2. Организация и проведение мероприятия | 20.09. | Начальник управления по социально-культурным вопросам Журавская И.В. | Протокол | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 3.1. Решение о проведении мероприятия в третьем квартале текущего года | 23.09. | Начальник отдела по организационной работе Пономарева С.В. | Распоряжение мэра О проведении конкурса муниципальных образований Усольского муниципального района Иркутской области «Благоустройство населенных пунктов Усольского района» | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 3.2. Организация и проведение мероприятия | 10.10. | Начальник отдела по организационной работе Пономарева С.В. | Протокол | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 3.3. Подведение итогов по проведенному мероприятию | 05.11. | Начальник отдела по организационной работе Пономарева С.В. | Распоряжение мэра «Об определении победителей конкурса муниципальных образований «Благоустройство населенных пунктов Усольского района» | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 4.1. Направлено письмо главы Новожилкинского сельского поселения Усольского муниципального образования Иркутской области об оказании содействия в выделении денежных средств на ремонт фасада здания администрации | 02.09. | Заместитель начальника управления ЖКХ - начальник отдела по муниципальному хозяйству и экологии Власов С.А. | Ходатайство | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 4.2. Подготовлен проект соглашения на предоставление иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из бюджета Усольского муниципального района Иркутской области бюджету Новожилкинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области | 05.11. | Заместитель начальника управления ЖКХ - начальник отдела по муниципальному хозяйству и экологии Власов С.А. | Проект соглашения на предоставление иных межбюджетных трансфертов | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 4.3. Заключено соглашение на предоставление иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из бюджета Усольского муниципального района Иркутской области бюджету Новожилкинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области | 10.11. | Заместитель начальника управления ЖКХ - начальник отдела по муниципальному хозяйству и экологии Власов С.А., сельское поселение Усольского муниципального района Иркутской области | Соглашение на предоставление иных межбюджетных трансфертов | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 4.4. Получение документов об использовании предоставленных иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из бюджета Усольского муниципального района Иркутской области бюджету Новожилкинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области | 01.12. | Сельское поселение Усольского муниципального района Иркутской области | Заявка на финансирование, муниципальный контракт, акты выполненных работ, форма отчета к соглашению | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 4.5. Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету Новожилкинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области из бюджета Усольского муниципального района Иркутской области | 10.12. | Комитет по экономике и финансам | Платежные поручения | На бумажном носителе |
| Проведены мероприятия, направленные на облагораживание территорий муниципальных образований Усольского муниципального района | X | Заместитель начальника управления по распоряжению муниципальным имуществом - начальник отдела по градостроительной деятельности и земельным отношениям Бабина В.Ю. Начальник отдела по организационной работе Пономарева С.В. Начальник управления по социально-культурным вопросам Журавская И.В. |  |  |
| Проведены мероприятия, направленные на облагораживание территорий муниципальных образований Усольского муниципального района Иркутской области в 2026 году реализации | X | Заместитель начальника управления по распоряжению муниципальным имуществом - начальник отдела по градостроительной деятельности и земельным отношениям Бабина В.Ю. Начальник отдела по организационной работе Пономарева С.В. Начальник управления по социально-культурным вопросам Журавская И.В.. |  |  |
| Контрольная точка 1.1. Решение о проведении мероприятия во втором квартале текущего года | 05.06. | Заместитель начальника управления по распоряжению муниципальным имуществом - начальник отдела по градостроительной деятельности и земельным отношениям Бабина В.Ю. | Распоряжение мэра «О проведении смотра-конкурса на лучшую усадьбу на территории Усольского муниципального района Иркутской области» | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.2. Организация и проведение мероприятия во втором квартале текущего года | 01.07. | Заместитель начальника управления по распоряжению муниципальным имуществом - начальник отдела по градостроительной деятельности и земельным отношениям Бабина В.Ю. | Протокол | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.3. Подведение итогов по проведенному мероприятию | 09.10. | Заместитель начальника управления по распоряжению муниципальным имуществом - начальник отдела по градостроительной деятельности и земельным отношениям Бабина В.Ю. | Распоряжение мэра о подведение итогов смотра-конкурса на лучшую усадьбу на территории Усольского муниципального района Иркутской области | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 2.1. Решение о проведении мероприятия в третьем квартале текущего года | 09.08. | Начальник управления по социально-культурным вопросам Журавская И.В. | Распоряжение мэра «О проведении районной молодежной экологической акции «Эко-тусовка»» | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 2.2. Организация и проведение мероприятия | 20.09. | Начальник управления по социально-культурным вопросам Журавская И.В. | Протокол | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 3.1. Решение о проведении мероприятия в третьем квартале текущего года | 23.09. | Начальник отдела по организационной работе Пономарева С.В. | Распоряжение мэра О проведении конкурса муниципальных образований Усольского муниципального района Иркутской области «Благоустройство населенных пунктов Усольского района» | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 3.2. Организация и проведение мероприятия | 10.10. | Начальник отдела по организационной работе Пономарева С.В. | Протокол | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 3.3. Подведение итогов по проведенному мероприятию | 05.11. | Начальник отдела по организационной работе Пономарева С.В. | Распоряжение мэра «Об определении победителей конкурса муниципальных образований «Благоустройство населенных пунктов Усольского района» | На бумажном носителе |
| Проведены мероприятия, направленные на облагораживание территорий муниципальных образований Усольского муниципального района Иркутской области | X | Заместитель начальника управления по распоряжению муниципальным имуществом - начальник отдела по градостроительной деятельности и земельным отношениям Бабина В.Ю. Начальник отдела по организационной работе Пономарева С.В. Начальник управления по социально-культурным вопросам Журавская И.В. |  |  |
| Проведены мероприятия, направленные на облагораживание территорий муниципальных образований Усольского муниципального района Иркутской области в 2027 году реализации | X | Заместитель начальника управления по распоряжению муниципальным имуществом - начальник отдела по градостроительной деятельности и земельным отношениям Бабина В.Ю. Начальник отдела по организационной работе Пономарева С.В. Начальник управления по социально-культурным вопросам Журавская И.В. |  |  |
| Контрольная точка 1.1. Решение о проведении мероприятия во втором квартале текущего года | 05.06. | Заместитель начальника управления по распоряжению муниципальным имуществом - начальник отдела по градостроительной деятельности и земельным отношениям Бабина В.Ю. | Распоряжение мэра «О проведении смотра-конкурса на лучшую усадьбу на территории Усольского муниципального района Иркутской области» | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.2. Организация и проведение мероприятия во втором квартале текущего года | 01.07. | Заместитель начальника управления по распоряжению муниципальным имуществом - начальник отдела по градостроительной деятельности и земельным отношениям Бабина В.Ю. | Протокол | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.3. Подведение итогов по проведенному мероприятию | 09.10. | Заместитель начальника управления по распоряжению муниципальным имуществом - начальник отдела по градостроительной деятельности и земельным отношениям Бабина В.Ю. | Распоряжение мэра о подведение итогов смотра-конкурса на лучшую усадьбу на территории Усольского муниципального района Иркутской области | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 2.1. Решение о проведении мероприятия в третьем квартале текущего года | 09.08. | Начальник управления по социально-культурным вопросам Журавская И.В. | Распоряжение мэра «О проведении районной молодежной экологической акции «Эко-тусовка»» | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 2.2. Организация и проведение мероприятия | 20.09. | Начальник управления по социально-культурным вопросам Журавская И.В. | Протокол | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 3.1. Решение о проведении мероприятия в третьем квартале текущего года | 23.09. | Начальник отдела по организационной работе Пономарева С.В. | Распоряжение мэра О проведении конкурса муниципальных образований Усольского муниципального района Иркутской области «Благоустройство населенных пунктов Усольского района» | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 3.2. Организация и проведение мероприятия | 10.10. | Начальник отдела по организационной работе Пономарева С.В. | Протокол | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 3.3. Подведение итогов по проведенному мероприятию | 05.11. | Начальник отдела по организационной работе Пономарева С.В. | Распоряжение мэра «Об определении победителей конкурса муниципальных образований «Благоустройство населенных пунктов Усольского района» | На бумажном носителе |
| Проведены мероприятия по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов на территории Усольского муниципального района Иркутской области | X | Заместитель начальника управления ЖКХ - начальник отдела по муниципальному хозяйству и экологии Власов С.А. |  |  |
| Проведены мероприятия по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов на территории Усольского муниципального района Иркутской области в 2025 году реализации | X | Заместитель начальника управления ЖКХ - начальник отдела по муниципальному хозяйству и экологии Власов С.А. |  |  |
| Контрольная точка 2.1. Подготовка технической документации на выполнение работ по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов | 20.05. | Заместитель начальника управления ЖКХ - начальник отдела по муниципальному хозяйству и экологии Власов С.А. | Техническое задание | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 2.2. Предоставлены ходатайства на выделение денежных средств на уборку несанкционированных свалок | 20.05. | Городские поселения Усольского муниципального района Иркутской области | Ходатайства | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 2.3. Закупка на выполнение работ по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов включена в план-график закупок | 01.06. | Начальник отдела закупок для муниципальных нужд Девятьярова Г.О. | План-график закупок администрации Усольского муниципального района Иркутской области | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 2.4. Подготовлены проекты соглашений на предоставление иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из бюджета Усольского муниципального района Иркутской области бюджетам городских поселений Усольского муниципального района Иркутской области | 25.06. | Заместитель начальника управления ЖКХ - начальник отдела по муниципальному хозяйству и экологии Власов С.А. | Проекты соглашений на предоставление иных межбюджетных трансфертов | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 2.5. Заключение соглашений на предоставление иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из бюджета Усольского муниципального района Иркутской области бюджетам городских поселений Усольского муниципального района Иркутской области | 30.06. | Заместитель начальника управления ЖКХ - начальник отдела по муниципальному хозяйству и экологии Власов С.А., городские поселения Усольского муниципального района Иркутской области | Соглашение на предоставление иных межбюджетных трансфертов | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 2.6. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 01.07. | Начальник отдела закупок для муниципальных нужд Девятьярова Г.О. | Сведения из реестра контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 2.7. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 01.10. | Заместитель начальника управления ЖКХ - начальник отдела по муниципальному хозяйству и экологии Власов С.А. | Документ о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 2.8. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 10.10. | Начальник отдела учета и отчетности - главный бухгалтер Ловга Н.А. | Платежные поручения | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 2.9. Исполнены мероприятия в рамках заключённых соглашений на предоставление иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из бюджета Усольского муниципального района Иркутской области бюджетам городских поселений Усольского муниципального района Иркутской области | 29.12. | Городские поселения Усольского муниципального района Иркутской области | Документы об исполнении мероприятий (заявка на финансирование, муниципальный контракт, акты выполненных работ, форма отчета к соглашению) | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 2.10. Предоставлены иные межбюджетные трансферты бюджетам городских поселений Усольского муниципального района Иркутской области из бюджета Усольского муниципального района Иркутской области | 30.12. | Комитет по экономике и финансам | Платежные поручения | На бумажном носителе |
| Проведены мероприятия по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов на территории Усольского муниципального района Иркутской области | X | Заместитель начальника управления ЖКХ - начальник отдела по муниципальному хозяйству и экологии Власов С.А. |  |  |
| Проведены мероприятия по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов на территории Усольского муниципального района Иркутской области в 2026 году реализации | X | Заместитель начальника управления ЖКХ - начальник отдела по муниципальному хозяйству и экологии Власов С.А. |  |  |
| Контрольная точка 2.1. Подготовка технической документации на выполнение работ по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов | 20.05. | Заместитель начальника управления ЖКХ - начальник отдела по муниципальному хозяйству и экологии Власов С.А. | Техническое задание | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 2.2. Закупка на выполнение работ по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов включена в план-график закупок | 01.06. | Начальник отдела закупок для муниципальных нужд Девятьярова Г.О. | План-график закупок администрации Усольского муниципального района Иркутской области | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 2.3. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 01.07. | Начальник отдела закупок для муниципальных нужд Девятьярова Г.О. | Сведения из реестра контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 2.4. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 01.10. | Заместитель начальника управления ЖКХ - начальник отдела по муниципальному хозяйству и экологии Власов С.А. | Документ о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 2.5. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 10.10. | Начальник отдела учета и отчетности - главный бухгалтер Ловга Н.А. | Платежные поручения | На бумажном носителе |
| Проведены мероприятия по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов на территории Усольского муниципального района | X | Заместитель начальника управления ЖКХ - начальник отдела по муниципальному хозяйству и экологии Власов С.А. |  |  |
| Проведены мероприятия по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов на территории Усольского муниципального района Иркутской области в 2027 году реализации | X | Заместитель начальника управления ЖКХ - начальник отдела по муниципальному хозяйству и экологии Власов С.А. |  |  |
| Контрольная точка 2.1. Подготовка технической документации на выполнение работ по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов | 20.05. | Заместитель начальника управления ЖКХ - начальник отдела по муниципальному хозяйству и экологии Власов С.А. | Техническое задание | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 2.2. Закупка на выполнение работ по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов включена в план-график закупок | 01.06. | Начальник отдела закупок для муниципальных нужд Девятьярова Г.О. | План-график закупок администрации Усольского муниципального района Иркутской области | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 2.3. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 01.07. | Начальник отдела закупок для муниципальных нужд Девятьярова Г.О. | Сведения из реестра контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 2.4. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 01.10. | Заместитель начальника управления ЖКХ - начальник отдела по муниципальному хозяйству и экологии Власов С.А. | Документ о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 2.5. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 10.10. | Начальник отдела учета и отчетности - главный бухгалтер Ловга Н.А. | Платежные поручения | На бумажном носителе |
| Количество мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территориях муниципальных образований | X | Заместитель начальника управления ЖКХ - начальник отдела по муниципальному хозяйству и экологии Власов С.А. |  |  |
| Количество мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территориях муниципальных образований в 2025 году реализации | X | Заместитель начальника управления ЖКХ - начальник отдела по муниципальному хозяйству и экологии Власов С.А. |  |  |
| Контрольная точка 3.1. Подготовка технической документации на выполнение работ по содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территориях муниципальных образований на 2026г. | 01.11. | Заместитель начальника управления ЖКХ - начальник отдела по муниципальному хозяйству и экологии Власов С.А. | Техническое задание | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 3.2. Закупка на выполнение работ по содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на 2026г. включена в план-график закупок | 20.11. | Начальник отдела закупок для муниципальных нужд Девятьярова Г.О. | План-график закупок администрации Усольского муниципального района Иркутской области | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 3.3. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 01.12. | Начальник отдела закупок для муниципальных нужд Девятьярова Г.О. | Сведения из реестра контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 3.4. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по заключенному муниципальному контракту в 2025г. | 20.12. | Заместитель начальника управления ЖКХ - начальник отдела по муниципальному хозяйству и экологии Власов С.А. | Документ о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 3.5. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по заключенному муниципальному контракту в 2025г. | 27.12. | Начальник отдела учета и отчетности - главный бухгалтер Ловга Н.А. | Платежные поручения | На бумажном носителе |
| Проведены мероприятия по содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территориях муниципальных образований | X | Заместитель начальника управления ЖКХ - начальник отдела по муниципальному хозяйству и экологии Власов С.А. |  |  |
| Проведены мероприятия по содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территориях муниципальных образований в 2026 году реализации | X | Заместитель начальника управления ЖКХ - начальник отдела по муниципальному хозяйству и экологии Власов С.А. |  |  |
| Контрольная точка 3.1. Подготовка технической документации на выполнение работ по содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территориях муниципальных образований на 2027г. | 20.05. | Заместитель начальника управления ЖКХ - начальник отдела по муниципальному хозяйству и экологии Власов С.А. | Техническое задание | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 3.2. Закупка на выполнение работ по содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на 2027г. включена в план-график закупок | 01.06. | Начальник отдела закупок для муниципальных нужд Девятьярова Г.О. | План-график закупок администрации Усольского муниципального района Иркутской области | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 3.3. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 01.07. | Начальник отдела закупок для муниципальных нужд Девятьярова Г.О. | Сведения из реестра контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 3.4. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по заключенному муниципальному контракту в 2026г. | 20.12. | Заместитель начальника управления ЖКХ - начальник отдела по муниципальному хозяйству и экологии Власов С.А. | Документ о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 3.5. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту по заключенному муниципальному контракту в 2026г. | 27.12. | Начальник отдела учета и отчетности - главный бухгалтер Ловга Н.А. | Платежные поручения | На бумажном носителе |
| Проведены мероприятия по содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территориях муниципальных образований | X | Заместитель начальника управления ЖКХ - начальник отдела по муниципальному хозяйству и экологии Власов С.А. |  |  |
| Проведены мероприятия по содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территориях муниципальных образований, в 2027 году реализации | X | Заместитель начальника управления ЖКХ - начальник отдела по муниципальному хозяйству и экологии Власов С.А. |  |  |
| Контрольная точка 3.1. Подготовка технической документации на выполнение работ по содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территориях муниципальных образований на 2028г. | 20.05. | Заместитель начальника управления ЖКХ - начальник отдела по муниципальному хозяйству и экологии Власов С.А. | Техническое задание | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 3.2. Закупка на выполнение работ по содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на 2028г. включена в план-график закупок | 01.06. | Начальник отдела закупок для муниципальных нужд Девятьярова Г.О. | План-график закупок администрации Усольского муниципального района Иркутской области | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 3.3. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 01.07. | Начальник отдела закупок для муниципальных нужд Девятьярова Г.О. | Сведения из реестра контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 3.4. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по заключенному муниципальному контракту в 2027г. | 20.12. | Заместитель начальника управления ЖКХ - начальник отдела по муниципальному хозяйству и экологии Власов С.А. | Документ о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 3.5. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту по заключенному муниципальному контракту в 2027г. | 27.12. | Начальник отдела учета и отчетности - главный бухгалтер Ловга Н.А. | Платежные поручения | На бумажном носителе |
| Озеленение территорий муниципальных образований | X | Заместитель начальника управления ЖКХ - начальник отдела по муниципальному хозяйству и экологии Власов С.А. |  |  |
| Озеленение территорий муниципальных образований в 2025 году реализации | X | Заместитель начальника управления ЖКХ - начальник отдела по муниципальному хозяйству и экологии Власов С.А. |  |  |
| Контрольная точка 4.1. Подготовка технической документации на выполнение работ по озеленению территорий в муниципальных образованиях | 01.04. | Заместитель начальника управления ЖКХ - начальник отдела по муниципальному хозяйству и экологии Власов С.А. | Техническое задание | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 4.2. Закупка на приобретение саженцев включена в план-график закупок | 01.05. | Начальник отдела закупок для муниципальных нужд Девятьярова Г.О. | План-график закупок администрации Усольского муниципального района Иркутской области | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 4.3. Предоставлены ходатайства на выделение денежных средств на озеленение территорий | 20.05. | Городские поселения Усольского муниципального района Иркутской области | Ходатайства | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 4.4.Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 01.06. | Начальник отдела закупок для муниципальных нужд Девятьярова Г.О. | Сведения из реестра контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 4.5. Подготовлены проекты соглашений на предоставление иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из бюджета Усольского муниципального района Иркутской области бюджетам городских поселений Усольского муниципального района Иркутской области | 25.06. | Заместитель начальника управления ЖКХ - начальник отдела по муниципальному хозяйству и экологии Власов С.А. | Проекты соглашений на предоставление иных межбюджетных трансфертов | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 4.6. Заключены соглашения на предоставление иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из бюджета Усольского муниципального района Иркутской области бюджетам городских поселений Усольского муниципального района Иркутской области | 30.06. | Заместитель начальника управления ЖКХ - начальник отдела по муниципальному хозяйству и экологии Власов С.А., городские поселения Усольского муниципального района Иркутской области | Соглашение на предоставление иных межбюджетных трансфертов | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 4.7 Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 01.10. | Заместитель начальника управления ЖКХ - начальник отдела по муниципальному хозяйству и экологии Власов С.А. | Документ о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 4.8. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 10.10. | Начальник отдела учета и отчетности - главный бухгалтер Ловга Н.А. | Платежные поручения | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 4.9. Исполнены мероприятия в рамках заключённых соглашений на предоставление иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из бюджета Усольского муниципального района Иркутской области бюджетам городских поселений Усольского муниципального района Иркутской области | 29.12. | Городские поселения Усольского муниципального района Иркутской области | Документы об исполнении мероприятий (заявка на финансирование, муниципальный контракт, акты выполненных работ, форма отчета к соглашению) | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 4.10. Предоставлены иные межбюджетные трансферты бюджетам городских поселений Усольского муниципального района Иркутской области из бюджета Усольского муниципального района Иркутской области | 30.12. | Комитет по экономике и финансам | Платежные поручения | На бумажном носителе |
| Озеленение территорий муниципальных образований | X | Заместитель начальника управления ЖКХ - начальник отдела по муниципальному хозяйству и экологии Власов С.А. |  |  |
| Озеленение территорий муниципальных образований в 2026 году реализации | X | Заместитель начальника управления ЖКХ - начальник отдела по муниципальному хозяйству и экологии Власов С.А. |  |  |
| Контрольная точка 4.1. Подготовка технической документации на выполнение работ по озеленению территорий в муниципальных образованиях | 01.04. | Заместитель начальника управления ЖКХ - начальник отдела по муниципальному хозяйству и экологии Власов С.А. | Техническое задание | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 4.2. Закупка на приобретение саженцев включена в план-график закупок | 01.05. | Начальник отдела закупок для муниципальных нужд Девятьярова Г.О. | План-график закупок администрации Усольского муниципального района Иркутской области | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 4.3 Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 01.06. | Начальник отдела закупок для муниципальных нужд Девятьярова Г.О. | Сведения из реестра контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 4.4. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 01.10. | Заместитель начальника управления ЖКХ - начальник отдела по муниципальному хозяйству и экологии Власов С.А. | Документ о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 4.5. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 10.10. | Начальник отдела учета и отчетности - главный бухгалтер Ловга Н.А. | Платежные поручения | На бумажном носителе |
| Озеленение территорий муниципальных образований | X | Заместитель начальника управления ЖКХ - начальник отдела по муниципальному хозяйству и экологии Власов С.А. |  |  |
| Озеленение территорий муниципальных образований в 2027 году реализации | X | Заместитель начальника управления ЖКХ - начальник отдела по муниципальному хозяйству и экологии Власов С.А. |  |  |
| Контрольная точка 4.1. Подготовка технической документации на выполнение работ по озеленению территорий в муниципальных образованиях | 01.04. | Заместитель начальника управления ЖКХ - начальник отдела по муниципальному хозяйству и экологии Власов С.А. | Техническое задание | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 4.2. Закупка на приобретение саженцев включена в план-график закупок | 01.05. | Начальник отдела закупок для муниципальных нужд Девятьярова Г.О. | План-график закупок администрации Усольского муниципального района Иркутской области | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 4.3 Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 01.06. | Начальник отдела закупок для муниципальных нужд Девятьярова Г.О. | Сведения из реестра контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 4.4. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 01.10. | Заместитель начальника управления ЖКХ - начальник отдела по муниципальному хозяйству и экологии Власов С.А. | Документ о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 4.5. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 10.10. | Начальник отдела учета и отчетности - главный бухгалтер Ловга Н.А. | Платежные поручения | На бумажном носителе |
| Исполнены полномочия в части организации мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды | X | Заместитель начальника управления ЖКХ - начальник отдела по муниципальному хозяйству и экологии Власов С.А. |  |  |
| Исполнены полномочия в части организации мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды в 2025 году | X | Заместитель начальника управления ЖКХ - начальник отдела по муниципальному хозяйству и экологии Власов С.А. |  |  |
| Контрольная точка 5.1. Распределены иные межбюджетные трансферты бюджетам городских поселений Усольского муниципального района Иркутской области на осуществление полномочий в части организации мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды | 24.06. | Комитет по экономике и финансам | Решение Думы Усольского муниципального района Иркутской области | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 5.2. Подготовлены соглашения о передачи иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских поселений Усольского муниципального района Иркутской области на реализацию полномочий в части организации мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды | 25.06. | Заместитель начальника управления ЖКХ - начальник отдела по муниципальному хозяйству и экологии Власов С.А. | Проекты соглашений на предоставление иных межбюджетных трансфертов | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 5.3. Заключены соглашения о передачи иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских поселений Усольского муниципального района Иркутской области на реализацию полномочий в части организации мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды | 30.06. | Заместитель начальника управления ЖКХ - начальник отдела по муниципальному хозяйству и экологии Власов С.А., городские поселения Усольского муниципального района Иркутской области | Соглашение на предоставление иных межбюджетных трансфертов | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 5.4. Исполнены соглашения о передачи иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских поселений Усольского муниципального района Иркутской области на реализацию полномочий в части организации мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды | 29.12. | Городские поселения Усольского муниципального района Иркутской области | Отчет об исполнении переданных полномочий | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 5.5. Предоставлены иные межбюджетные трансферты бюджетам городских поселений Усольского муниципального района Иркутской области на осуществление части полномочий в части организации мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды | 30.12. | Комитет по экономике и финансам | Платежные поручения | На бумажном носителе |
| Разработана документация для объектов системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | X | Заместитель начальника управления ЖКХ - начальник отдела по муниципальному хозяйству и экологии Власов С.А. |  |  |
| Разработана документация для объектов системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в 2025 году | X | Заместитель начальника управления ЖКХ - начальник отдела по муниципальному хозяйству и экологии Власов С.А. |  |  |
| Контрольная точка 6.1. Подготовка технической документации на оказание услуг по разработке документация для объектов системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | 01.07. | Заместитель начальника управления ЖКХ - начальник отдела по муниципальному хозяйству и экологии Власов С.А. | Техническое задание | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 6.2. Закупка на оказание услуг по разработке документации для объектов системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод включена в план-график закупок | 10.07. | Начальник отдела закупок для муниципальных нужд Девятьярова Г.О. | План-график закупок администрации Усольского муниципального района Иркутской области | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 6.3 Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 25.07. | Начальник отдела закупок для муниципальных нужд Девятьярова Г.О. | Сведения из реестра контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 6.4. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 01.12. | Заместитель начальника управления ЖКХ - начальник отдела по муниципальному хозяйству и экологии Власов С.А. | Документ о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 6.5. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 10.12. | Начальник отдела учета и отчетности - главный бухгалтер Ловга Н.А. | Платежные поручения | На бумажном носителе |