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Российская Федерация
Администрация
Усольского муниципального района 
Иркутской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От 20.11.2025		                                                                              № 352
рп. Белореченский

О внесении изменений в муниципальную программу Усольского муниципального района Иркутской области «Территориальное развитие и обустройство Усольского района»

В соответствии с подпунктом 3 пункта 44 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Усольского муниципального района Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденного постановлением администрации Усольского муниципального района Иркутской области от 21.08.2024г. №358 (в редакции от 30.09.2025г. №296), руководствуясь статьями 6, 22 и 46 Устава Усольского муниципального района Иркутской области, администрация Усольского муниципального района Иркутской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу Усольского муниципального района Иркутской области «Территориальное развитие и обустройство Усольского района», утвержденную постановлением администрации Усольского муниципального района Иркутской области от 28.12.2024г. № 671 (в редакции от 01.07.2025г. №226), следующие изменения:
1.1. в разделе II. «Паспорт муниципальной программы Усольского муниципального района Иркутской области «Территориальное развитие и обустройство Усольского района»:
1) в таблице 1: 
-строку «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

	Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы


		Источники финансирования
	Расходы по годам, тыс. руб.


	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	ВСЕГО

	Всего, в том числе:
	122811,17
	135408,80
	149265,64
	80394,04
	80394,04
	80394,04
	648667,73

	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Областной бюджет
	0,00
	60607,00
	60607,00
	0,0
	0,0
	0,0
	121214,00

	Местный бюджет
	122811,17
	74801,80
	88658,64
	80394,04
	80394,04
	80394,04
	527453,73

	Иные 
источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


 




2) таблицу 5 «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Территориальное развитие и обустройство Усольского района» изложить в новой редакции (приложение 1);
1.2. в разделе III «Паспорт структурного элемента»:
1.2.1. в комплексе процессных мероприятий «Обеспечение выполнения мероприятий по повышению безопасности дорожного движения»:
1) таблицу 2 «Основные положения» изложить в новой редакции (приложение 2);
2) таблицу 5 «Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий «Обеспечение выполнения мероприятий по повышению безопасности дорожного движения»» изложить в новой редакции (приложение 3).
1.2.2. в комплексе процессных мероприятий «Обеспечение выполнения мероприятий по охране окружающей среды и благоустройству территорий»:
1) таблицу 2 «Основные положения» изложить в новой редакции (приложение 4);
2)  таблицу 4 «Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий «Обеспечение выполнения мероприятий по охране окружающей среды и благоустройству территорий»» изложить в новой редакции (приложение 5);
3) таблицу 5 «Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий «Обеспечение выполнения мероприятий по охране окружающей среды и благоустройству территорий»» изложить в новой редакции (приложение 6).
4) таблицу 6 «План реализации комплекса процессных мероприятий «Обеспечение выполнения мероприятий по охране окружающей среды и благоустройству территорий»» изложить в новой редакции (приложение 7).
2. Отделу по организационной работе аппарата администрации Усольского муниципального района Иркутской области опубликовать  настоящее постановление в сетевом издании «Официальный сайт администрации Усольского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.usolie-raion.ru). 
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.


Мэр Усольского муниципального 
района Иркутской области					     	      В.И. Матюха

Приложение 1  
к постановлению администрации 
Усольского муниципального района
 Иркутской области от 20.11.2025 г.  № 352                                                                   

Таблица 5

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Территориальное развитие и обустройство Усольского района» 

	п/п
	Наименование программы,
структурного элемента программы
	Ответственный исполнитель, соисполнители
	Источники финансирования
	Расходы (тыс. руб.), годы

	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	
	Муниципальная программа
«Территориальное развитие и обустройство Усольского района»
	Всего
	Всего, в том числе:
	122811,17
	135408,80
	149265,64
	80394,04
	80394,04
	80394,04

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Областной бюджет
	0,00
	60607,00
	60607,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Местный бюджет
	122811,17
	74801,80
	88658,64
	80394,04
	80394,04
	80394,04

	
	
	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Управление ЖКХ 
	Всего, в том числе:
	108239,66
	135408,80
	149265,64
	80394,04
	80394,04
	80394,04

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Областной бюджет
	0,00
	60607,00
	60607,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Местный бюджет
	108239,66
	74801,80
	88658,64
	80394,04
	80394,04
	80394,04

	
	
	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
Комитет по экономике и финансам

	Всего, в том числе:
	14485,51
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Местный бюджет
	14485,51
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Комитет по образованию
	Всего, в том числе:
	86,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Местный бюджет
	86,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.
	Проектная часть
	Управление ЖКХ 
	Всего, в том числе:
	25295,71
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Местный бюджет
	25295,71
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.
	Муниципальный проект «Комфортная среда для жизни»
	Управление ЖКХ 
	Всего, в том числе:
	25295,71
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Местный бюджет
	25295,71
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.
	Процессная часть
	Управление ЖКХ 
	Всего, в том числе:
	82943,95
	135408,80
	149265,64
	80394,04
	80394,04
	80394,04

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Областной бюджет
	0,00
	60607,00
	60607,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Местный бюджет
	82943,95
	74801,80
	88658,64
	80394,04
	80394,04
	80394,04

	
	
	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
Комитет по экономике и финансам

	Всего, в том числе:
	14485,51
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Местный бюджет
	14485,51
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Комитет по образованию
	Всего, в том числе:
	86,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Местный бюджет
	86,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.
	Комплекс процессных мероприятий «Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства»
	Управление ЖКХ 
	Всего, в том числе:
	12657,56
	7000,00
	7000,00
	7000,00
	7000,00
	7000,00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Местный бюджет
	12657,56
	7000,00
	7000,00
	7000,00
	7000,00
	7000,00

	
	
	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Комитет по экономике и финансам

	Всего, в том числе:
	2454,86
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Местный бюджет
	2454,86
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.2.
	
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение выполнения мероприятий по повышению безопасности дорожного движения»
	Управление ЖКХ 
	

	
	
	
	Всего, в том числе:
	54660,07
	110371,80
	123801,20
	54929,60
	54929,60
	54929,60

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Областной бюджет
	0,00
	60607,00
	60607,00
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Местный бюджет
	54660,07
	49764,80
	63194,20
	54929,60
	54929,60
	54929,60

	
	
	
	Иные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Комитет по образованию
	Всего, в том числе:
	86,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Местный бюджет
	86,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.3. 
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение выполнения мероприятий по охране окружающей среды и благоустройству территорий»
	Управление ЖКХ 
	Всего, в том числе:
	15026,32
	17437,00
	17864,44
	17864,44
	17864,44
	17864,44

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Местный бюджет
	15026,32
	17437,00
	17864,44
	17864,44
	17864,44
	17864,44

	
	
	
	Иные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Комитет по экономике и финансам
	Всего, в том числе:
	12030,65
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Местный бюджет
	12030,65
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Иные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.4.
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности»
	Управление ЖКХ 
	Всего, в том числе:
	600,00

	600,00
	600,00
	600,00
	600,00
	600,00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Местный бюджет
	600,00
	600,00
	600,00
	600,00
	600,00
	600,00

	
	
	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00










Приложение 2 
к постановлению администрации 
Усольского муниципального района
 Иркутской области от 20.11.2025 г.  № 352                                                                   


    Таблица 2
Основные положения
	Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий
	Управление ЖКХ администрации Усольского муниципального района Иркутской области (далее – управление ЖКХ)

	Участники комплекса процессных мероприятий
	1. Отдел общего, дополнительного и дошкольного образования комитета по образованию Усольского муниципального района Иркутской области (далее - отдел общего, дополнительного и дошкольного образования)
2. Отдел закупок для муниципальных нужд администрации Усольского муниципального района Иркутской области (далее – отдел закупок для муниципальных нужд)
3. Отдел учета и отчетности аппарата администрации Усольского муниципального района Иркутской области (далее – отдел учета и отчетности)
4. Отдел по муниципальному хозяйству и экологии Управления ЖКХ администрации Усольского муниципального района Иркутской области (далее-отдел по муниципальному хозяйству и экологии)

	Период реализации комплекса процессных мероприятий
	2025-2030гг.

	Задачи комплекса процессных мероприятий
	1.Укрепление дисциплины участников дорожного движения, повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения.
2.Организация дорожной деятельности

	Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий
	 
	Источники финансирования
	Расходы по годам, тыс. руб.

	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	ВСЕГО

	Всего, в том числе:
	54746,07
	110371,80
	123801,20
	54929,60
	54929,60
	54929,60
	453707,87

	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Областной бюджет
	0,00
	60607,00
	60607,00
	0,0
	0,0
	0,0
	121214,00

	Местный бюджет
	54746,07
	49764,80
	63194,20
	54929,60
	54929,60
	54929,60
	332493,87

	Иные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	
	




	



Приложение 3 
к постановлению администрации 
Усольского муниципального района
 Иркутской области от 20.11.2025 г.  № 352    

Таблица 5

Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий «Обеспечение выполнения мероприятий по повышению безопасности дорожного движения»


	№ 
п/п
	Наименование мероприятия/задачи
	Финансовое обеспечение по годам реализации, тыс. руб.
	Всего

	
	
	2025
	2026
	
2027
	
2028
	
2029
	2030
	

	1
	Задача «Укрепление дисциплины участников дорожного движения, повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения»

	1.1.
	Проведен комплекс профилактических мероприятий, направленных на повышение уровня знаний правил дорожного движения, в том числе у детей в общеобразовательных учреждениях
	176,0
	176,0
	176,0
	176,0
	176,0
	176,0
	1056,0

	1.1.1.
	Всего предусмотрено, из них:
	176,0
	176,0
	176,0
	176,0
	176,0
	176,0
	1056,0

	
	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Местный бюджет
	176,0
	176,0
	176,0
	176,0
	176,0
	176,0
	1056,0

	
	Иные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2
	Задача «Организация дорожной деятельности»

	2.1.
	Обеспечена организация дорожной деятельности по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения 
	54570,07
	110195,80
	123625,20
	54753,60
	54753,60
	54753,60
	452651,87

	2.1.1.
	Всего предусмотрено, из них:
	54570,07
	110195,80
	123625,20
	54753,60
	54753,60
	54753,60
	452651,87

	
	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Областной бюджет
	0,00
	60607,00
	60607,00
	0,0
	0,0
	0,0
	121214,00

	
	Местный бюджет
	54570,07
	49588,80
	63018,20
	54753,60
	54753,60
	54753,60
	331437,87

	
	Иные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ВСЕГО предусмотрено, из них:
	54746,07
	110371,80
	123801,20
	54929,60
	54929,60
	54929,60
	453707,87

	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Областной бюджет
	0,00
	60607,00
	60607,00
	0,0
	0,0
	0,0
	121214,00

	Местный бюджет
	54746,07
	49764,80
	63194,20
	54929,60
	54929,60
	54929,60
	332493,87

	Иные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
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Таблица 2
Основные положения

	Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий
	Управление ЖКХ администрации Усольского муниципального района Иркутской области (далее – управление ЖКХ)

	Участники комплекса процессных мероприятий
	1. Отдел учета и отчетности аппарата администрации Усольского муниципального района Иркутской области (далее - отдел учета и отчетности)
2. Отдел по градостроительной деятельности и земельным отношениям управления по распоряжению муниципальным имуществом администрации Усольского муниципального района Иркутской области (далее - отдел по градостроительной деятельности и земельным отношениям)
3.  Отдел закупок для муниципальных нужд администрации Усольского муниципального района Иркутской области (далее - отдел закупок для муниципальных нужд)
4. Отдел по организационной работе аппарата администрации Усольского муниципального района Иркутской области (далее – отдел по организационной работе)
5.Управление по социально - культурным вопросам администрации Усольского муниципального района Иркутской области (далее – управление по социально - культурным вопросам)
6.Отдел по муниципальному хозяйству и экологии Управления ЖКХ администрации Усольского муниципального района Иркутской области (далее-отдел по муниципальному хозяйству и экологии)
7. Городские и сельские поселения Усольского муниципального района Иркутской области
8. Комитет по экономике и финансам администрации Усольского муниципального района Иркутской области (далее – комитет по экономике и финансам)

	Период реализации комплекса процессных мероприятий
	2025-2030гг.

	Задачи комплекса процессных мероприятий
	Охрана окружающей среды  и улучшение эстетического состояния населенных пунктов

	Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий
		Источники финансирования
	Расходы по годам, тыс. руб.
	
	Источники финансирования
	Расходы по годам, тыс. руб.

	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	ВСЕГО
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	ВСЕГО

	Всего, в том числе:
	27056,97
	17437,00
	17864,44
	17864,44
	17864,44
	17864,44
	115951,73
	Всего, в том числе:
	21944,44
	17437,00
	17864,44
	17864,44
	17864,44
	17864,44
	110839,20

	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Местный бюджет
	27056,97
	17437,00
	17864,44
	17864,44
	17864,44
	17864,44
	115951,73
	Местный бюджет
	21944,44
	17437,00
	17864,44
	17864,44
	17864,44
	17864,44
	110839,20

	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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Таблица 4

Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий «Обеспечение выполнения мероприятий по охране окружающей среды и благоустройству территорий»


	№
п/п
	Наименование мероприятия (результата)/задачи 
	Тип мероприятия (результата)
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам
	Характеристика мероприятия
	Связь с
показателями комплекса процессных мероприятий

	
	
	
	
	2023
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	

	1
	Задача «Охрана окружающей среды  и улучшение эстетического состояния населенных пунктов»

	1.1.
	Проведены мероприятия, направленные на  облагораживание территорий муниципальных образований Усольского муниципального района Иркутской области
	Приобретение товаров, работ, услуг
	ед.
	3
	4
	3
	3
	3
	3
	3
	Проведены ежегодные конкурсы, акции, субботники, текущие ремонты зданий для улучшения облика населенных пунктов
	1.1.

	1.2.
	Проведены мероприятия по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов на территории Усольского муниципального района Иркутской области
	Оказание услуг (выполнение работ)
	ед.
	21
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	Осуществление мероприятий по ликвидации и предупреждению несанкционированного размещения отходов на территории Усольского муниципального района Иркутской области
	1.1.

	1.3.
	Проведены мероприятия по содержанию  мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территориях муниципальных образований
	Оказание услуг (выполнение работ)
	ед.
	0
	178
	178
	178
	178
	178
	178

	Выполнены работы по содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов
	1.1.

	1.4.
	Озеленение  территорий  муниципальных образований
	Приобретение товаров, работ, услуг
	ед. 
	3
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	Выполнены мероприятия по озеленению территорий
	1.1.

	1.5.
	Исполнены полномочия в части организации мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды
	Осуществление текущей деятельности
	Процент
	0
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	Распределение иных межбюджетных трансфертов городским  поселениям Усольского муниципального района Иркутской области 


	1.2.

	1.6.
	Разработана документация для объектов системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
	Оказание услуг (выполнение работ)
	ед.
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	Оказаны услуги по разработке документации для объектов системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
	1.3.



























Приложение 6  
к постановлению администрации 
Усольского муниципального района
 Иркутской области от 20.11.2025 г.  № 352   

Таблица 5

Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий «Обеспечение выполнения мероприятий по охране окружающей среды и благоустройству территорий»

	№ 
п/п
	Наименование мероприятия/задачи
	Финансовое обеспечение по годам реализации, тыс. руб.
	Всего

	
	
	2025
	2026
	
2027
	
2028
	
2029
	2030
	

	1
	Задача «Охрана окружающей среды  и улучшение эстетического состояния населенных пунктов»

	1.1.
	Проведены мероприятия, направленные на  облагораживание территорий муниципальных образований Усольского муниципального района Иркутской области
	781,55
	345,00
	345,00
	345,00
	345,00
	345,00
	2506,55

	1.1.1.
	Всего предусмотрено, из них:
	781,55
	345,00
	345,00
	345,00
	345,00
	345,00
	2506,55

	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Местный бюджет
	781,55
	345,00
	345,00
	345,00
	345,00
	345,00
	2506,55

	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.
	Проведены мероприятия по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов на территории Усольского муниципального района Иркутской области
	16174,39
	11912,00
	12339,44
	12339,44
	12339,44
	12339,44
	77444,15

	1.2.1.
	Всего предусмотрено, из них:
	16174,39
	11912,00
	12339,44
	12339,44
	12339,44
	12339,44
	77444,15

	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Местный бюджет
	16174,39
	11912,00
	12339,44
	12339,44
	12339,44
	12339,44
	77444,15

	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3.
	Проведены мероприятия по содержанию  мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территориях муниципальных образований
	8369,65
	4180,00
	4180,00
	4180,00
	4180,00
	4180,00
	29269,65

	1.3.1.
	Всего предусмотрено, из них:
	8369,65
	4180,00
	4180,00
	4180,00
	4180,00
	4180,00
	29269,65

	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Местный бюджет
	8369,65
	4180,00
	4180,00
	4180,00
	4180,00
	4180,00
	29269,65

	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.4.
	Озеленение  территорий  муниципальных образований
	1112,95
	1000,00
	1000,00
	1000,00
	1000,00
	1000,00
	6112,95

	1.4.1.
	Всего предусмотрено, из них:
	1112,95
	1000,00
	1000,00
	1000,00
	1000,00
	1000,00
	6112,95

	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Местный бюджет
	1112,95
	1000,00
	1000,00
	1000,00
	1000,00
	1000,00
	6112,95

	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.5.
	Исполнены полномочия в части организации мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды
	223,59
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	223,59

	1.5.1.
	Всего предусмотрено, из них:
	223,59
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	223,59

	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Местный бюджет
	223,59
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	223,59

	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.6.
	Разработана документация для объектов системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
	394,84
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	394,84

	1.6.1.
	Всего предусмотрено, из них:
	394,84
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	394,84

	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Местный бюджет
	394,84
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	394,84

	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ВСЕГО предусмотрено, из них:
	27056,97

	17437,00
	17864,44
	17864,44
	17864,44
	17864,44
	115951,73

	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Местный бюджет
	27056,97

	17437,00
	17864,44
	17864,44
	17864,44
	17864,44
	115951,73

	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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Таблица 6

План реализации комплекса процессных мероприятий «Обеспечение выполнения мероприятий по охране окружающей среды и благоустройству территорий»

	Задача, мероприятие (результат) /
контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки 
	Ответственный исполнитель, участник
	Вид подтверждающего документа 
	Информационная система
(при наличии) 

	«Охрана окружающей среды  и улучшение эстетического состояния населенных пунктов»

	Проведены мероприятия, направленные на  облагораживание территорий муниципальных образований Усольского муниципального района Иркутской области
	X
	Заместитель начальника управления по распоряжению муниципальным имуществом.-начальник отдела по градостроительной деятельности и земельным отношениям Бабина В.Ю.
Начальник отдела по организационной работе Пономарева С.В.
Начальник управления по социально-культурным вопросам Журавская И.В.
	
	

	Проведены мероприятия, направленные на  облагораживание территорий муниципальных образований Усольского муниципального района Иркутской области, в 2025 году реализации
	X
	Заместитель начальника управления по распоряжению муниципальным имуществом.-начальник отдела по градостроительной деятельности и земельным отношениям Бабина В.Ю.
Начальник отдела по организационной работе Пономарева С.В.
Начальник управления по социально-культурным вопросам Журавская И.В.
	
	

	Контрольная точка 1.1. Решение о проведении мероприятия во втором квартале текущего года
	05.06.
	Заместитель начальника управления по распоряжению муниципальным имуществом - начальник отдела по градостроительной деятельности и земельным отношениям Бабина В.Ю.

	Распоряжение мэра  «О проведении смотра-конкурса на лучшую усадьбу на территории Усольского муниципального района Иркутской области»
	На бумажном носителе

	 Контрольная точка 1.2. Организация и проведение мероприятия во втором квартале текущего года
	01.07.
	Заместитель начальника управления по распоряжению муниципальным имуществом - начальник отдела по градостроительной деятельности и земельным отношениям Бабина В.Ю.
	Протокол
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.3. Подведение итогов по проведенному мероприятию 
	09.10.
	Заместитель начальника управления по распоряжению муниципальным имуществом - начальник отдела по градостроительной деятельности и земельным отношениям Бабина В.Ю.
	Распоряжение мэра о подведение итогов смотра-конкурса на лучшую усадьбу на территории Усольского муниципального района Иркутской области
	На бумажном носителе

	 Контрольная точка 2.1. Решение о проведении мероприятия в третьем квартале текущего года
	09.08.
	Начальник управления по социально-культурным вопросам Журавская И.В.
	Распоряжение мэра  «О проведении районной молодежной экологической акции «Эко-тусовка»»
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 2.2. Организация и проведение мероприятия 
	20.09.
	Начальник управления по социально-культурным вопросам Журавская И.В.
	Протокол
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 3.1. Решение о проведении мероприятия в третьем квартале текущего года
	23.09.
	Начальник отдела по организационной работе Пономарева С.В.
	Распоряжение мэра  О проведении конкурса муниципальных образований Усольского муниципального района Иркутской области «Благоустройство населенных пунктов Усольского района»
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 3.2. Организация и проведение мероприятия 
	10.10.
	Начальник отдела по организационной работе Пономарева С.В.
	Протокол
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 3.3. Подведение итогов по проведенному мероприятию
	05.11.
	Начальник отдела по организационной работе Пономарева С.В.
	Распоряжение мэра «Об определении победителей конкурса муниципальных образований «Благоустройство населенных пунктов Усольского района» 
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 4.1. Направлено письмо главы Новожилкинского  сельского поселения  Усольского муниципального образования Иркутской области об оказании содействия в выделении денежных средств на ремонт фасада здания администрации 
	
02.09.
	Заместитель начальника управления ЖКХ - начальник отдела по муниципальному хозяйству и экологии  Власов С.А.
	Ходатайство
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 4.2. Подготовлен проект соглашения на предоставление иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из бюджета Усольского муниципального района Иркутской области бюджету Новожилкинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области
	05.11.
	Заместитель начальника управления ЖКХ - начальник отдела по муниципальному хозяйству и экологии  Власов С.А.
	Проект соглашения на предоставление иных межбюджетных трансфертов
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 4.3. Заключено соглашение на предоставление иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из бюджета Усольского муниципального района Иркутской области бюджету Новожилкинского сельского поселения  Усольского муниципального района Иркутской области
	10.11.
	Заместитель начальника управления ЖКХ - начальник отдела по муниципальному хозяйству и экологии   Власов С.А., сельское поселение Усольского муниципального района Иркутской области  
	Соглашение на предоставление иных межбюджетных трансфертов
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 4.4. Получение документов об использовании предоставленных иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из бюджета Усольского муниципального района Иркутской области бюджету Новожилкинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области
	01.12.
	Сельское поселение Усольского муниципального района Иркутской области  
	Заявка на финансирование,  муниципальный контракт, акты выполненных работ, форма отчета к соглашению
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 4.5. Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету Новожилкинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области из бюджета Усольского муниципального района Иркутской области
	10.12.
	Комитет по экономике и финансам 
	Платежные поручения
	На бумажном носителе

	Проведены мероприятия, направленные на облагораживание территорий муниципальных образований Усольского муниципального района
	X
	Заместитель начальника управления по распоряжению муниципальным имуществом - начальник отдела по градостроительной деятельности и земельным отношениям Бабина В.Ю.
Начальник отдела по организационной работе Пономарева С.В.
Начальник управления по социально-культурным вопросам Журавская И.В.
	
	

	Проведены мероприятия, направленные на  облагораживание территорий муниципальных образований Усольского муниципального района Иркутской области в 2026 году реализации
	X
	Заместитель начальника управления по распоряжению муниципальным имуществом - начальник отдела по градостроительной деятельности и земельным отношениям Бабина В.Ю.
Начальник отдела по организационной работе Пономарева С.В.
Начальник управления по социально-культурным вопросам Журавская И.В..
	
	

	Контрольная точка 1.1. Решение о проведении мероприятия во втором квартале текущего года
	05.06.
	Заместитель начальника управления по распоряжению муниципальным имуществом - начальник отдела по градостроительной деятельности и земельным отношениям Бабина В.Ю.

	Распоряжение мэра  «О проведении смотра-конкурса на лучшую усадьбу на территории Усольского муниципального района Иркутской области»
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.2. Организация и проведение мероприятия во втором квартале текущего года
	01.07.
	Заместитель начальника управления по распоряжению муниципальным имуществом - начальник отдела по градостроительной деятельности и земельным отношениям Бабина В.Ю.
	Протокол
	На бумажном носителе

	 Контрольная точка 1.3. Подведение итогов по проведенному мероприятию 
	09.10.
	Заместитель начальника управления по распоряжению муниципальным имуществом - начальник отдела по градостроительной деятельности и земельным отношениям Бабина В.Ю.
	Распоряжение мэра о подведение итогов смотра-конкурса на лучшую усадьбу на территории Усольского муниципального района Иркутской области
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 2.1. Решение о проведении мероприятия в третьем квартале текущего года
	09.08.
	Начальник управления по социально-культурным вопросам Журавская И.В.
	Распоряжение мэра  «О проведении районной молодежной экологической акции «Эко-тусовка»»
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 2.2. Организация и проведение мероприятия 
	20.09.
	Начальник управления по социально-культурным вопросам Журавская И.В.
	Протокол
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 3.1. Решение о проведении мероприятия в третьем  квартале текущего года
	23.09.
	Начальник отдела по организационной работе Пономарева С.В.
	Распоряжение мэра  О проведении конкурса муниципальных образований Усольского муниципального района Иркутской области «Благоустройство населенных пунктов Усольского района»
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 3.2. Организация и проведение мероприятия 
	10.10.
	Начальник отдела по организационной работе Пономарева С.В.
	Протокол
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 3.3. Подведение итогов по проведенному мероприятию
	05.11.
	Начальник отдела по организационной работе Пономарева С.В.
	Распоряжение мэра «Об определении победителей конкурса муниципальных образований «Благоустройство населенных пунктов Усольского района» 
	На бумажном носителе

	Проведены мероприятия, направленные на облагораживание территорий муниципальных образований Усольского муниципального района Иркутской области
	X
	Заместитель начальника управления по распоряжению муниципальным имуществом - начальник отдела по градостроительной деятельности и земельным отношениям Бабина В.Ю.
Начальник отдела по организационной работе Пономарева С.В.
Начальник управления по социально-культурным вопросам Журавская И.В.
	
	

	Проведены мероприятия, направленные на  облагораживание территорий муниципальных образований Усольского муниципального района Иркутской области в 2027 году реализации
	X
	Заместитель начальника управления по распоряжению муниципальным имуществом - начальник отдела по градостроительной деятельности и земельным отношениям Бабина В.Ю.
Начальник отдела по организационной работе Пономарева С.В.
Начальник управления по социально-культурным вопросам Журавская И.В.
	
	

	 Контрольная точка 1.1. Решение о проведении мероприятия во втором квартале текущего года
	05.06.
	Заместитель начальника управления по распоряжению муниципальным имуществом - начальник отдела по градостроительной деятельности и земельным отношениям Бабина В.Ю.

	Распоряжение мэра  «О проведении смотра-конкурса на лучшую усадьбу на территории Усольского муниципального района Иркутской области»
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.2. Организация и проведение мероприятия во втором квартале текущего года
	01.07.
	Заместитель начальника управления по распоряжению муниципальным имуществом - начальник отдела по градостроительной деятельности и земельным отношениям Бабина В.Ю.
	Протокол
	На бумажном носителе

	 Контрольная точка 1.3. Подведение итогов по проведенному мероприятию 
	09.10.
	Заместитель начальника управления по распоряжению муниципальным имуществом - начальник отдела по градостроительной деятельности и земельным отношениям Бабина В.Ю.
	Распоряжение мэра о подведение итогов смотра-конкурса на лучшую усадьбу на территории Усольского муниципального района Иркутской области
	На бумажном носителе

	 Контрольная точка 2.1. Решение о проведении мероприятия в третьем квартале текущего года
	09.08.
	Начальник управления по социально-культурным вопросам Журавская И.В.
	Распоряжение мэра  «О проведении районной молодежной экологической акции «Эко-тусовка»»
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 2.2. Организация и проведение мероприятия 
	20.09.
	Начальник управления по социально-культурным вопросам Журавская И.В.
	Протокол
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 3.1. Решение о проведении мероприятия в третьем  квартале текущего года
	23.09.
	Начальник отдела по организационной работе Пономарева С.В.
	Распоряжение мэра  О проведении конкурса муниципальных образований Усольского муниципального района Иркутской области «Благоустройство населенных пунктов Усольского района»
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 3.2. Организация и проведение мероприятия 
	10.10.
	Начальник отдела по организационной работе Пономарева С.В.
	Протокол
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 3.3. Подведение итогов по проведенному мероприятию
	05.11.
	Начальник отдела по организационной работе Пономарева С.В.
	Распоряжение мэра «Об определении победителей конкурса муниципальных образований «Благоустройство населенных пунктов Усольского района» 
	На бумажном носителе

	Проведены мероприятия по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов на территории Усольского муниципального района Иркутской области
	X
	Заместитель начальника управления ЖКХ - начальник отдела по муниципальному хозяйству и экологии  Власов С.А.
	
	

	Проведены мероприятия по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов на территории Усольского муниципального района Иркутской области в 2025 году реализации
	X
	Заместитель начальника управления ЖКХ - начальник отдела по муниципальному хозяйству и экологии  Власов С.А.
	
	

	Контрольная точка 2.1. Подготовка технической документации на выполнение работ по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов
	20.05.
	Заместитель начальника управления ЖКХ - начальник отдела по муниципальному хозяйству и экологии  Власов С.А.
	Техническое задание
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 2.2. Предоставлены  ходатайства на выделение денежных средств на уборку несанкционированных свалок
	20.05.
	Городские поселения Усольского муниципального района Иркутской области
	Ходатайства
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 2.3. Закупка на выполнение работ по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов включена в план-график закупок
	01.06.
	Начальник отдела закупок для муниципальных нужд Девятьярова Г.О.
	План-график закупок администрации Усольского муниципального района Иркутской области
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 2.4. Подготовлены проекты соглашений на предоставление иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из бюджета Усольского муниципального района Иркутской области бюджетам городских  поселений Усольского муниципального района Иркутской области
	25.06.
	Заместитель начальника управления ЖКХ - начальник отдела по муниципальному хозяйству и экологии  Власов С.А.
	Проекты соглашений на предоставление иных межбюджетных трансфертов
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 2.5. Заключение соглашений на предоставление иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из бюджета Усольского муниципального района Иркутской области бюджетам городских поселений Усольского муниципального района Иркутской области
	30.06.
	Заместитель начальника управления ЖКХ - начальник отдела по муниципальному хозяйству и экологии   Власов С.А., городские поселения Усольского муниципального района Иркутской области  
	Соглашение на предоставление иных межбюджетных трансфертов
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 2.6. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	01.07.
	Начальник отдела закупок для муниципальных нужд Девятьярова Г.О.
	Сведения из реестра контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 2.7. Произведена приемка
поставленных	товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	01.10.
	Заместитель начальника управления ЖКХ - начальник отдела по муниципальному хозяйству и экологии Власов С.А.
	Документ о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 2.8. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по 
муниципальному контракту
	10.10.
	Начальник отдела учета и отчетности - главный бухгалтер Ловга Н.А.
	Платежные поручения
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 2.9. Исполнены мероприятия в рамках заключённых соглашений на предоставление иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из бюджета Усольского муниципального района Иркутской области бюджетам городских поселений Усольского муниципального района Иркутской области
	29.12.
	Городские поселения Усольского муниципального района Иркутской области
	Документы об исполнении мероприятий (заявка на финансирование,  муниципальный контракт, акты выполненных работ, форма отчета к соглашению)
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 2.10. Предоставлены иные межбюджетные трансферты бюджетам городских поселений Усольского муниципального района Иркутской области из бюджета Усольского муниципального района Иркутской области
	30.12.
	Комитет по экономике и финансам 
	Платежные поручения
	На бумажном носителе

	Проведены мероприятия по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов на территории Усольского муниципального района Иркутской области
	X
	Заместитель начальника управления ЖКХ - начальник отдела по муниципальному хозяйству и экологии Власов С.А.
	
	

	Проведены мероприятия по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов на территории Усольского муниципального района Иркутской области в 2026 году реализации
	X
	Заместитель начальника управления ЖКХ - начальник отдела по муниципальному хозяйству и экологии  Власов С.А.
	
	

	Контрольная точка 2.1. Подготовка технической документации на выполнение работ по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов
	20.05.
	Заместитель начальника управления ЖКХ - начальник отдела по муниципальному хозяйству и экологии  Власов С.А.
	Техническое задание
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 2.2. Закупка на выполнение работ по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов включена в план-график закупок
	01.06.
	Начальник отдела закупок для муниципальных нужд Девятьярова Г.О.
	План-график закупок администрации Усольского муниципального района Иркутской области
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 2.3. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	01.07.
	Начальник отдела закупок для муниципальных нужд Девятьярова Г.О.
	Сведения из реестра контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 2.4. Произведена приемка
поставленных	товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	01.10.
	Заместитель начальника управления ЖКХ - начальник отдела по муниципальному хозяйству и экологии  Власов С.А.
	Документ о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 2.5. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по 
муниципальному контракту
	10.10.
	Начальник отдела учета и отчетности - главный бухгалтер Ловга Н.А.
	Платежные поручения
	На бумажном носителе

	Проведены мероприятия по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов на территории Усольского муниципального района
	X
	Заместитель начальника управления ЖКХ - начальник отдела по муниципальному хозяйству и экологии  Власов С.А.
	
	

	Проведены мероприятия по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов на территории Усольского муниципального района Иркутской области в 2027 году реализации
	X
	Заместитель начальника управления ЖКХ - начальник отдела по муниципальному хозяйству и экологии  Власов С.А.
	
	

	 Контрольная точка 2.1. Подготовка технической документации на выполнение работ по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов
	20.05.
	Заместитель начальника управления ЖКХ - начальник отдела по муниципальному хозяйству и экологии  Власов С.А.
	Техническое задание
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 2.2. Закупка на выполнение работ по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов включена в план-график закупок
	01.06.
	Начальник отдела закупок для муниципальных нужд Девятьярова Г.О.
	План-график закупок администрации Усольского муниципального района Иркутской области
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 2.3. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	01.07.
	Начальник отдела закупок для муниципальных нужд Девятьярова Г.О.
	Сведения из реестра контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 2.4. Произведена приемка
поставленных	товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	01.10.
	Заместитель начальника управления ЖКХ - начальник отдела по муниципальному хозяйству и экологии  Власов С.А.
	Документ о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 2.5. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по 
муниципальному контракту
	10.10.
	Начальник отдела учета и отчетности - главный бухгалтер Ловга Н.А.
	Платежные поручения
	На бумажном носителе

	Количество мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территориях муниципальных образований
	X
	Заместитель начальника управления ЖКХ - начальник отдела по муниципальному хозяйству и экологии  Власов С.А.
	
	

	Количество мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территориях муниципальных образований в  2025 году реализации
	X
	Заместитель начальника управления ЖКХ - начальник отдела по муниципальному хозяйству и экологии  Власов С.А.
	
	

	 Контрольная точка 3.1. Подготовка технической документации на выполнение работ по содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территориях муниципальных образований на 2026г.
	01.11.
	Заместитель начальника управления ЖКХ - начальник отдела по муниципальному хозяйству и экологии  Власов С.А.
	Техническое задание
	На бумажном носителе

	 Контрольная точка 3.2. Закупка на выполнение работ по содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на 2026г. включена в план-график закупок
	20.11.
	Начальник отдела закупок для муниципальных нужд Девятьярова Г.О.
	План-график закупок администрации Усольского муниципального района Иркутской области 
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 3.3. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	01.12.
	Начальник отдела закупок для муниципальных нужд Девятьярова Г.О.
	Сведения из реестра контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 3.4. Произведена приемка
поставленных	товаров, выполненных работ, оказанных услуг по заключенному муниципальному контракту в 2025г.
	20.12.
	Заместитель начальника управления ЖКХ - начальник отдела по муниципальному хозяйству и экологии  Власов С.А.
	Документ о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 3.5. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по заключенному
муниципальному контракту в 2025г.
	27.12.
	Начальник отдела учета и отчетности - главный бухгалтер Ловга Н.А.
	Платежные поручения
	На бумажном носителе

	Проведены мероприятия по содержанию  мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территориях муниципальных образований
	X
	Заместитель начальника управления ЖКХ - начальник отдела по муниципальному хозяйству и экологии  Власов С.А.
	
	

	Проведены мероприятия по содержанию  мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территориях муниципальных образований в 2026 году реализации
	X
	Заместитель начальника управления ЖКХ - начальник отдела по муниципальному хозяйству и экологии  Власов С.А.
	
	

	 Контрольная точка 3.1. Подготовка технической документации на выполнение работ по содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территориях муниципальных образований на 2027г.
	20.05.
	Заместитель начальника управления ЖКХ - начальник отдела по муниципальному хозяйству и экологии  Власов С.А.
	Техническое задание
	На бумажном носителе

	 Контрольная точка 3.2. Закупка на выполнение работ по содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на 2027г. включена  в план-график закупок
	01.06.
	Начальник отдела закупок для муниципальных нужд Девятьярова Г.О.
	План-график закупок администрации Усольского муниципального района Иркутской области 
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 3.3. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	01.07.
	Начальник отдела закупок для муниципальных нужд Девятьярова Г.О.
	Сведения из реестра контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	На бумажном носителе

	 Контрольная точка 3.4. Произведена приемка
поставленных	товаров, выполненных работ, оказанных услуг по заключенному муниципальному контракту в 2026г.
	20.12.
	Заместитель начальника управления ЖКХ - начальник отдела по муниципальному хозяйству и экологии  Власов С.А.
	Документ о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	На бумажном носителе

	 Контрольная точка 3.5. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по 
муниципальному контракту по заключенному муниципальному контракту в 2026г.
	27.12.
	Начальник отдела учета и отчетности - главный бухгалтер Ловга Н.А.
	Платежные поручения
	На бумажном носителе

	Проведены мероприятия по содержанию  мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территориях муниципальных образований
	X
	Заместитель начальника управления ЖКХ - начальник отдела по муниципальному хозяйству и экологии  Власов С.А.
	
	

	Проведены мероприятия по содержанию  мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территориях муниципальных образований, в  2027 году реализации
	X
	Заместитель начальника управления ЖКХ - начальник отдела по муниципальному хозяйству и экологии  Власов С.А.
	
	

	 Контрольная точка 3.1. Подготовка технической документации на выполнение работ по содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территориях муниципальных образований на 2028г.
	20.05.
	Заместитель начальника управления ЖКХ - начальник отдела по муниципальному хозяйству и экологии  Власов С.А.
	Техническое задание
	На бумажном носителе

	       
Контрольная точка 3.2. Закупка на выполнение работ по содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов  на 2028г. включена в план-график закупок
	01.06.
	Начальник отдела закупок для муниципальных нужд Девятьярова Г.О.
	План-график закупок администрации Усольского муниципального района Иркутской области 
	На бумажном носителе

	 Контрольная точка 3.3. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	01.07.
	Начальник отдела закупок для муниципальных нужд Девятьярова Г.О.
	Сведения из реестра контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 3.4. Произведена приемка
поставленных	товаров, выполненных работ, оказанных услуг по заключенному муниципальному контракту в 2027г.
	20.12.
	Заместитель начальника управления ЖКХ - начальник отдела по муниципальному хозяйству и экологии  Власов С.А.
	Документ о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 3.5. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по 
муниципальному контракту по заключенному муниципальному контракту в 2027г.
	27.12.
	Начальник отдела учета и отчетности - главный бухгалтер Ловга Н.А.
	Платежные поручения
	На бумажном носителе

	Озеленение  территорий  муниципальных образований
	X
	Заместитель начальника управления ЖКХ - начальник отдела по муниципальному хозяйству и экологии  Власов С.А.
	
	

	Озеленение  территорий  муниципальных образований в 2025 году реализации
	X
	Заместитель начальника управления ЖКХ - начальник отдела по муниципальному хозяйству и экологии  Власов С.А.
	
	

	Контрольная точка 4.1. Подготовка технической документации на выполнение работ по озеленению территорий в муниципальных образованиях
	01.04.
	Заместитель начальника управления ЖКХ - начальник отдела по муниципальному хозяйству и экологии  Власов С.А.
	Техническое задание
	На бумажном носителе

	 Контрольная точка 4.2. Закупка на приобретение саженцев включена в план-график закупок
	01.05.
	Начальник отдела закупок для муниципальных нужд Девятьярова Г.О.
	План-график закупок администрации Усольского муниципального района Иркутской области 
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 4.3. Предоставлены  ходатайства на выделение денежных средств на озеленение территорий
	20.05.
	Городские поселения Усольского муниципального района Иркутской области
	Ходатайства
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 4.4.Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	01.06.
	Начальник отдела закупок для муниципальных нужд Девятьярова Г.О.
	Сведения из реестра контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 4.5. Подготовлены проекты соглашений на предоставление иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из бюджета Усольского муниципального района Иркутской области бюджетам городских поселений Усольского муниципального района Иркутской области
	25.06.
	Заместитель начальника управления ЖКХ - начальник отдела по муниципальному хозяйству и экологии  Власов С.А.
	Проекты соглашений на предоставление иных межбюджетных трансфертов
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 4.6. Заключены соглашения на предоставление иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из бюджета Усольского муниципального района Иркутской области бюджетам городских поселений Усольского муниципального района Иркутской области
	30.06.
	Заместитель начальника управления ЖКХ - начальник отдела по муниципальному хозяйству и экологии   Власов С.А.,  городские поселения Усольского муниципального района Иркутской области
	Соглашение на предоставление иных межбюджетных трансфертов
	На бумажном носителе

	 Контрольная точка 4.7 Произведена приемка
поставленных	товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	01.10.
	Заместитель начальника управления ЖКХ - начальник отдела по муниципальному хозяйству и экологии  Власов С.А.
	Документ о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 4.8. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по 
муниципальному контракту
	10.10.
	Начальник отдела учета и отчетности - главный бухгалтер Ловга Н.А.
	Платежные поручения
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 4.9. Исполнены мероприятия в рамках заключённых соглашений на предоставление иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из бюджета Усольского муниципального района Иркутской области бюджетам  городских поселений Усольского муниципального района Иркутской области
	29.12.
	Городские поселения Усольского муниципального района Иркутской области
	Документы об исполнении мероприятий (заявка на финансирование,  муниципальный контракт, акты выполненных работ, форма отчета к соглашению)
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 4.10. Предоставлены иные межбюджетные трансферты бюджетам городских поселений Усольского муниципального района Иркутской области из бюджета Усольского муниципального района Иркутской области

	30.12.
	Комитет по экономике и финансам 
	Платежные поручения
	На бумажном носителе

	Озеленение  территорий  муниципальных образований
	X
	Заместитель начальника управления ЖКХ - начальник отдела по муниципальному хозяйству и экологии  Власов С.А.
	
	

	Озеленение  территорий  муниципальных образований в 2026 году реализации
	X
	Заместитель начальника управления ЖКХ - начальник отдела по муниципальному хозяйству и экологии  Власов С.А.
	
	

	Контрольная точка 4.1. Подготовка технической документации на выполнение работ по озеленению территорий в муниципальных образованиях
	01.04.
	Заместитель начальника управления ЖКХ - начальник отдела по муниципальному хозяйству и экологии  Власов С.А.
	Техническое задание
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 4.2. Закупка на приобретение саженцев включена в план-график закупок
	01.05.
	Начальник отдела закупок для муниципальных нужд Девятьярова Г.О.
	План-график закупок администрации Усольского муниципального района Иркутской области 
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 4.3 Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	01.06.
	Начальник отдела закупок для муниципальных нужд Девятьярова Г.О.
	Сведения из реестра контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	На бумажном носителе

	 Контрольная точка 4.4. Произведена приемка
поставленных	товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	01.10.
	Заместитель начальника управления ЖКХ - начальник отдела по муниципальному хозяйству и экологии  Власов С.А.
	Документ о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 4.5. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по 
муниципальному контракту
	10.10.
	Начальник отдела учета и отчетности - главный бухгалтер Ловга Н.А.
	Платежные поручения
	На бумажном носителе

	Озеленение  территорий  муниципальных образований
	X
	Заместитель начальника управления ЖКХ - начальник отдела по муниципальному хозяйству и экологии  Власов С.А.
	
	

	Озеленение  территорий  муниципальных образований в 2027 году реализации
	X
	Заместитель начальника управления ЖКХ - начальник отдела по муниципальному хозяйству и экологии  Власов С.А.
	
	

	Контрольная точка 4.1. Подготовка технической документации на выполнение работ по озеленению территорий в муниципальных образованиях
	01.04.
	Заместитель начальника управления ЖКХ - начальник отдела по муниципальному хозяйству и экологии  Власов С.А.
	Техническое задание
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 4.2. Закупка на приобретение саженцев включена в план-график закупок
	01.05.
	Начальник отдела закупок для муниципальных нужд Девятьярова Г.О.
	План-график закупок администрации Усольского муниципального района Иркутской области 
	На бумажном носителе

	 Контрольная точка 4.3 Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	01.06.
	Начальник отдела закупок для муниципальных нужд Девятьярова Г.О.
	Сведения из реестра контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	На бумажном носителе

	 Контрольная точка 4.4. Произведена приемка
поставленных	товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	01.10.
	Заместитель начальника управления ЖКХ - начальник отдела по муниципальному хозяйству и экологии  Власов С.А.
	Документ о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	На бумажном носителе

	 Контрольная точка 4.5. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по 
муниципальному контракту
	10.10.
	Начальник отдела учета и отчетности - главный бухгалтер Ловга Н.А.
	Платежные поручения
	На бумажном носителе

	Исполнены полномочия в части организации мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды
	X
	Заместитель начальника управления ЖКХ - начальник отдела по муниципальному хозяйству и экологии  Власов С.А.
	
	

	Исполнены полномочия в части организации мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды в 2025 году
	X
	Заместитель начальника управления ЖКХ - начальник отдела по муниципальному хозяйству и экологии  Власов С.А.
	
	

	Контрольная точка 5.1. Распределены иные межбюджетные трансферты бюджетам городских поселений Усольского муниципального района Иркутской области на осуществление полномочий в части организации мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды
	24.06.
	Комитет по экономике и финансам 
	Решение Думы Усольского муниципального района Иркутской области 
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 5.2. Подготовлены соглашения о передачи иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских  поселений Усольского муниципального района Иркутской области на реализацию полномочий в части организации мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды
	25.06.
	Заместитель начальника управления ЖКХ - начальник отдела по муниципальному хозяйству и экологии  Власов С.А.
	Проекты соглашений на предоставление иных межбюджетных трансфертов
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 5.3. Заключены соглашения о передачи иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских  поселений Усольского муниципального района Иркутской области на реализацию полномочий в части организации мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды
	30.06.
	Заместитель начальника управления ЖКХ - начальник отдела по муниципальному хозяйству и экологии  Власов С.А., городские поселения Усольского муниципального района Иркутской области 
	Соглашение на предоставление иных межбюджетных трансфертов
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 5.4. Исполнены соглашения о передачи иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских поселений Усольского муниципального района Иркутской области на реализацию полномочий в части организации мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды
	29.12.
	Городские поселения Усольского муниципального района Иркутской области
	Отчет  об исполнении переданных полномочий 
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 5.5. Предоставлены иные межбюджетные трансферты бюджетам городских поселений Усольского муниципального района Иркутской области на осуществление части полномочий в части организации мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды 
	30.12.
	Комитет по экономике и финансам 
	Платежные поручения
	На бумажном носителе

	Разработана документация для объектов системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
	X
	Заместитель начальника управления ЖКХ - начальник отдела по муниципальному хозяйству и экологии  Власов С.А.
	
	

	Разработана документация для объектов системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в 2025 году
	X
	Заместитель начальника управления ЖКХ - начальник отдела по муниципальному хозяйству и экологии  Власов С.А.
	
	

	Контрольная точка 6.1. Подготовка технической документации на оказание услуг по разработке документация для объектов системы водоснабжения,  водоотведения и очистки сточных вод
	01.07.
	Заместитель начальника управления ЖКХ - начальник отдела по муниципальному хозяйству и экологии  Власов С.А.
	Техническое задание
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 6.2. Закупка на оказание услуг  по разработке документации для объектов системы водоснабжения,  водоотведения и очистки сточных вод включена в план-график закупок
	10.07.
	Начальник отдела закупок для муниципальных нужд Девятьярова Г.О.
	План-график закупок администрации Усольского муниципального района Иркутской области 
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 6.3 Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	25.07.
	Начальник отдела закупок для муниципальных нужд Девятьярова Г.О.
	Сведения из реестра контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 6.4. Произведена приемка
поставленных	товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	01.12.
	Заместитель начальника управления ЖКХ - начальник отдела по муниципальному хозяйству и экологии  Власов С.А.
	Документ о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 6.5. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по 
муниципальному контракту
	10.12.
	Начальник отдела учета и отчетности - главный бухгалтер Ловга Н.А.
	Платежные поручения
	На бумажном носителе
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