[image: ]
Российская Федерация
Администрация  
Усольского муниципального района
Иркутской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.06.2025 г.								№ 211
рп. Белореченский

О внесении изменений в муниципальную программу Усольского муниципального района Иркутской области
«Развитие культуры» 

В соответствии с подпунктами 2,3 пункта 44 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Усольского муниципального района Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденного постановлением администрации Усольского муниципального района Иркутской области от 21.08.2024г. № 358 (в редакции  от 27.09.2024г. № 444), руководствуясь статьями 6,22 и 46 Устава Усольского муниципального района Иркутской области, администрация Усольского муниципального района Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в муниципальную программу Усольского муниципального района Иркутской области «Развитие культуры», утвержденную постановлением администрации Усольского муниципального района Иркутской области от 27.12.2024г. № 649 (в редакции от 05.03.2025г. №89), следующего содержания:
1.1.в разделе II «Паспорт муниципальной программы Усольского муниципального района Иркутской области «Развитие культуры»:
1)в таблице 1 «Основные положения» строку «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«
	«Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
		Источники финансирования
	Расходы по годам, тыс. руб.

	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Всего,
в том числе:
	160 803,25
	169 920,68
	169 909,88
	169 744,59
	169 744,59
	169 744,59

	Федеральный бюджет
	130,08
	126,79
	114,06
	0,00
	0,00
	0,00

	Областной бюджет
	870,71
	49,31
	51,24
	0,00
	0,00
	0,00

	Местный бюджет
	159 802,46
	169 744,58
	169 744,58
	169 744,59
	169 744,59
	169 744,59

	Иные источники

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00





»;
2)таблицу 5 Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Усольского муниципального района Иркутской области «Развитие культуры» изложить в новой редакции (приложение 1);
1.2.в разделе III «Паспорт структурного элемента»:
1.2.1.в Комплексе процессных мероприятий «Организация досуга и творческого потенциала граждан»
[bookmark: _Hlk189725383]1) в таблице 2 «Основные положения» строку «Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий изложить в следующей редакции: 
«
	Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий
	Источники финансирования
	Расходы по годам, тыс. руб.

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	
	Всего, в том числе:
	1 739,84
	989,84
	989,84
	989,84
	989,84
	989,84

	
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Местный бюджет
	1 739,84
	989,84
	989,84
	989,84
	989,84
	989,84

	
	Иные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0


»;
2)таблицу 6 «Финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий «Организация досуга и поддержка творческого потенциала граждан» изложить в новой редакции (приложение 2);
3)таблицу 8 «План реализации комплекса процессных мероприятий «Организация досуга и поддержка творческого потенциала граждан» изложить в новой редакции (приложение3);
1.2.2. в Комплексе процессных мероприятий «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры, развитие культурной среды»:
1)в таблице 2 «1.Основные положения» строку «Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий» изложить в следующей редакции:
«
	Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий
	Источники финансирования
	Расходы по годам, тыс. руб.

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	
	Всего, в том числе:
	5 590,33
	3 717,23
	3 717,23
	3 717,23
	3 717,23
	3 717,23

	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Местный бюджет
	5 590,33
	3 717,23
	3 717,23
	3 717,23
	3 717,23
	3 717,23

	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


»;
2)таблицу 6 Финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры, развитие культурной среды» изложить в новой редакции (приложение 4);
3)таблицу 8 «План реализации комплекса процессных мероприятий «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры, развитие культурной среды» изложить в новой редакции (приложение 5);
1.2.3. в Комплексе процессных мероприятий «Совершенствование деятельности учреждений культуры, находящихся в ведении администрации Усольского муниципального района Иркутской области»:
1)в таблице 2 «Основные положения» строку «Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий» изложить в следующей редакции:
«
	Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий
	Источники финансирования
	Расходы по годам, тыс. руб.

	
	
	152 335,82
	165 013,47
	165 013,98
	165 013,48
	165 013,48
	165 013,48

	
	Всего, в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Областной бюджет
	152 335,82
	165 013,47
	165 014,98
	165 013,48
	165 013,48
	165 013,48

	
	Местный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Иные источники
	
	
	
	
	
	


»;
2)таблицу 6 «Финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий «Совершенствование деятельности учреждений культуры, находящихся в ведении администрации Усольского муниципального района Иркутской области» изложить в новой редакции (приложение 6);
3)таблицу 8 «План реализации комплекса процессных мероприятий «Совершенствование деятельности учреждений культуры, находящихся в ведении администрации Усольского муниципального района Иркутской области» изложить в новой редакции (приложение 7).
	2.Отделу по организационной работе аппарата администрации опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Официальный сайт администрации Усольского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.usolie-raion.ru).
	3.Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.
	4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра района.



Мэр Усольского муниципального района
Иркутской области								В.И.Матюха











Приложение 1
 к постановлению администрации
 Усольского муниципального района Иркутской области
от 26.06.2025 № 211



Таблица 5
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Усольского муниципального района Иркутской области «Развитие культуры»

	№
	Наименование программы,
структурного элемента программы
	Ответственный исполнитель, соисполнители
	Источники финансирования
	Расходы (тыс. руб.), годы 

	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	Муниципальная программа

	Управление по социально-культурным вопросам
	Всего, в том числе:
	160 803,25
	169 920,68
	169 909,88
	169 744,59
	169 744,59
	169 744,59

	
	
	
	Федеральный бюджет
	130,08

	126,79
	114,06
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Областной бюджет
	870,71
	49,31
	51,24
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Местный бюджет
	159 802,46
	169 744,58
	169 744,58
	169 744,59
	169 744,59
	169 744,59

	
	
	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1
	Проектная часть Муниципальный проект «Реализация приоритетных проектов в сфере культуры»
	Управление по социально-культурным вопросам
	Всего, в том числе:
	1 137,26
	200,14
	187,84
	24,04
	24,04
	24,04

	
	
	
	Федеральный бюджет
	130,08
	126,79
	114,06
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Областной бюджет
	870 71
	49,31
	51,24
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Местный бюджет
	136,47
	24,04
	22,54
	24,04
	24,04
	24,04

	
	
	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.
	Мероприятие (результат) 
Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов
	Управление по социально-культурным вопросам
	Всего, в том числе:
	199,76
	200,14
	187,84
	24,04
	24,04
	24,04

	
	
	
	Федеральный бюджет
	130,08
	126,79
	114,06
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Областной бюджет
	45,71
	49,31
	51,24
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Местный бюджет
	23,97
	24,04
	22,54
	24,04
	24,04
	24,04

	
	
	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.
	Мероприятие (результат) Оказана поддержка детским школам искусств, осуществляющим образовательную деятельность по дополнительным предпрофессиональным программам в области изобразительного искусства, на укрепление материально-технической базы
	
	Всего, в том числе:
	937,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Областной бюджет
	825,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Местный бюджет
	112,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Процессная часть

	Управление по социально-культурным вопросам
	Всего, в том числе:
	159 665,99
	169 720,54
	169 722,04
	169 720,55
	169 720,55
	169 720,55

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Местный бюджет
	159 665,99
	169 720,54
	169 722,04
	169 720,55
	169 720,55
	169 720,55

	
	
	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.1
	Комплекс процессных мероприятий «Организация досуга и поддержка творческого потенциала граждан»
	Управление по социально-культурным вопросам
	Всего, в том числе:
	1 739,84
	989,84
	989,84
	989,84
	989,84
	989,84

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Местный бюджет
	1 739,84
	989,84
	989,84
	989,84
	989,84
	989,84

	
	
	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.2
	Комплекс процессных мероприятий «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры, развитие культурной среды»
	Управление по социально-культурным вопросам
	Всего, в том числе:
	5 590,33
	3 717,23
	3 717,23
	3 717,23
	3 717,23
	3 717,23

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Местный бюджет
	5 590,33
	3 717,23
	3 717,23
	3 717,23
	3 717,23
	3 717,23

	
	
	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.3
	Комплекс процессных мероприятий   «Совершенствование деятельности учреждений культуры, находящихся в ведении администрации Усольского муниципального района Иркутской области»
	Управление по социально-культурным вопросам
	Всего, в том числе:
	152 335,82
	165 013,47
	165 014,98
	165 013,48
	165 013,48
	165 013,48

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Местный бюджет
	152 335,82
	165 013,47
	165 014,98
	165 013,48
	165 013,48
	165 013,48

	
	
	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00





[bookmark: _Hlk185519420]Первый заместитель мэра района					И.М.Дубенкова

Приложение 2
 к постановлению администрации
 Усольского муниципального района Иркутской области
от 26.06.2025 № 211


Таблица 6

Финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий 
«Организация досуга и поддержка творческого потенциала граждан»

	№ 
п/п
	Наименование мероприятия (результата)/задачи
	Финансовое обеспечение по годам реализации, тыс. руб.

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	
	Задача:
организация и проведение мероприятий, в том числе  мероприятий, способствующих выявлению и развитию талантов детей и молодежи


	1
	Мероприятие (результат) 
«Организованы и проведены культурно-массовые мероприятия»
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	Всего предусмотрено, из них:
	1 412,84
	679,84
	679,84
	679,84
	679,84
	679,84

	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Местный бюджет
	1 412,84
	679,84
	679,84
	679,84
	679,84
	679,84

	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Мероприятие (результат) 
«Организованы и проведены библиотечно-информационные мероприятия»
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Всего предусмотрено, из них:
	52,00
	35,00
	35,00
	35,00
	35,00
	35,00

	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
0,00

	
	Местный бюджет
	52,00
	35,00
	35,00
	35,00
	35,00
	35,00
227,00

	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
0,00

	3
	Мероприятие (результат) 
«Организованы и проведены мероприятия, способствующие выявлению и развитию талантов детей и молодежи»

	
	
	
	
	
	

	3.1
	Всего предусмотрено, из них:
	250,00
	250,00
	250,00
	250,00
	250,00
	250,00
1 500,00

	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
0,00

	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Местный бюджет
	250,00
	250,00
	250,00
	250,00
	250,00
	250,00

	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.
	Мероприятие (результат)  
«Вручена единовременная стипендия мэра Усольского района»
	
	
	
	
	
	

	4.1
	Всего предусмотрено, из них:
	25,00
	25,00
	25,00
	25,00
	25,00
	25,00
150,0

	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
0,00

	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
0,00

	
	Местный бюджет
	25,00
	25,00
	25,00
	25,00
	25,00
	25,00
150,0

	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
0,00

	ВСЕГО предусмотрено, из них:
	1 739,84
	989,84
	989,84
	989,84
	989,84
	989,84
6 189,04

	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
0,00

	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
0,00

	Местный бюджет
	1 739,84
	989,84
	989,84
	989,84
	989,84
	989,84

	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	




Первый заместитель мэра района					И.М.Дубенкова







Приложение 3 
к постановлению администрации
 Усольского муниципального района Иркутской области
от 26.06.2025 № 211


Таблица 8
План реализации комплекса процессных мероприятий
«Организация досуга и поддержка творческого потенциала граждан»

	Задача, мероприятие (результат) /
контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки 
	Ответственный исполнитель, участник 
	Вид подтверждающего документа 
	Информационная система 
(при наличии) 

	Задача:
организация и проведение мероприятий, в том числе  мероприятий, способствующих выявлению и развитию талантов детей и молодежи


	1.Мероприятие (результат) « Организованы и проведены культурно-массовые мероприятия»

	X
	Селезнева С.В., начальник отдела культуры

	
	

	Мероприятие (результат) 
«Организованы и проведены культурно-массовые мероприятия» в 2025  году реализации
	X
	Селезнева С.В., начальник отдела культуры
	
	

	Контрольная точка 1.1. 
Утверждение (формирование) документов, необходимых для проведения мероприятий  
	01.07
	Селезнева С.В., начальник отдела культуры
	Распоряжения о проведении мероприятий

	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.2. 
Утверждение (формирование) документов, необходимых для проведения мероприятий  
	30.12
	Селезнева С.В., начальник отдела культуры
	Распоряжения о проведении мероприятий

	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.3. 
Заключение контрактов на реализацию мероприятий
	01.07
	Власова Н.В., директор МБУК «РДК»
	Контракт
	ЕИС «Закупки»

	Контрольная точка 1.4. 
Заключение контрактов на реализацию мероприятий
	30.12
	Власова Н.В., директор МБУК «РДК»
	Контракт
	ЕИС «Закупки»

	Контрольная точка 1.5. 
Поставка товара, выполнение работы (оказание услуги)
	01.07
	Власова Н.В., директор МБУК «РДК»
	Документы, подтверждающие приемку товара, выполнения работы (оказания  услуги)
	ЕИС «Закупки»

	Контрольная точка 1.6. 
Поставка товара, выполнение работы (оказание услуги)
	30.12
	Власова Н.В., директор МБУК «РДК»
	Документы, подтверждающие приемку товара, выполнения работы (оказания  услуги)
	ЕИС «Закупки»

	Контрольная точка 1.7
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
	01.07
	Селезнева С.В., начальник отдела культуры 

	Документы, подтверждающие проведение культурно-массового мероприятия (информационная справка)
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.8
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
	30.12
	Селезнева С.В., начальник отдела культуры 

	Документы, подтверждающие проведение культурно-массового мероприятия (информационная справка)
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.9. 
Произведена оплата товара, выполнения работы (оказания услуги)
	01.07
	Шитина А.К., директор МКУ «Управление»
	Документы, подтверждающие оплату
	ЕИС «Закупки»

	Контрольная точка 1.10. 
Произведена оплата товара, выполнения работы (оказания услуги)
	30.12
	Шитина А.К., директор МКУ «Управление»
	Документы, подтверждающие оплату
	ЕИС «Закупки»

	Контрольная точка 1.11. 
Приобретенные товары поставлены на баланс, вручены участникам
	30.12
	Шитина А.К., директор МКУ «Управление»
	Документы, подтверждающие постановку на баланс, вручения 
	бумажный носитель 

	Мероприятие (результат) 
«Организованы и проведены культурно-массовые мероприятия» в 2026  году реализации
	X
	Селезнева С.В., начальник отдела культуры
	
	

	Контрольная точка 1.1. 
Утверждение (формирование) документов, необходимых для проведения мероприятий  
	01.07
	Селезнева С.В., начальник отдела культуры
	Распоряжения о проведении мероприятий

	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.2. 
Утверждение (формирование) документов, необходимых для проведения мероприятий  
	30.12
	Селезнева С.В., начальник отдела культуры
	Распоряжения о проведении мероприятий

	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.3. 
Заключение контрактов на реализацию мероприятий
	01.07
	Власова Н.В., директор МБУК «РДК»
	Контракт
	ЕИС «Закупки»

	Контрольная точка 1.4. 
Заключение контрактов на реализацию мероприятий
	30.12
	Власова Н.В., директор МБУК «РДК»
	Контракт
	ЕИС «Закупки»

	Контрольная точка 1.5. 
Поставка товара, выполнение работы (оказание услуги)
	01.07
	Власова Н.В., директор МБУК «РДК»
	Документы, подтверждающие приемку товара, выполнения работы (оказания  услуги)
	ЕИС «Закупки»

	Контрольная точка 1.6. 
Поставка товара, выполнение работы (оказание услуги)
	30.12
	Власова Н.В., директор МБУК «РДК»
	Документы, подтверждающие приемку товара, выполнения работы (оказания  услуги)
	ЕИС «Закупки»

	Контрольная точка 1.7
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
	01.07
	Селезнева С.В., начальник отдела культуры 

	Документы, подтверждающие проведение культурно-массового мероприятия (информационная справка)
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.8
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
	30.12
	Селезнева С.В., начальник отдела культуры 

	Документы, подтверждающие проведение культурно-массового мероприятия (информационная справка)
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.9. 
Произведена оплата товара, выполнения работы (оказания услуги)
	01.07
	Шитина А.К., директор МКУ «Управление»
	Документы, подтверждающие оплату
	ЕИС «Закупки»

	Контрольная точка 1.10. 
Произведена оплата товара, выполнения работы (оказания услуги)
	30.12
	Шитина А.К., директор МКУ «Управление»
	Документы, подтверждающие оплату
	ЕИС «Закупки»

	Контрольная точка 1.11. 
Приобретенные товары поставлены на баланс, вручены участникам
	30.12
	Шитина А.К., директор МКУ «Управление»
	Документы, подтверждающие постановку на баланс, вручения 
	бумажный носитель 

	Мероприятие (результат) 
«Организованы и проведены культурно-массовые мероприятия» в 2027  году реализации
	X
	Селезнева С.В., начальник отдела культуры
	
	

	Контрольная точка 1.1. 
Утверждение (формирование) документов, необходимых для проведения мероприятий  
	01.07
	Селезнева С.В., начальник отдела культуры
	Распоряжения о проведении мероприятий

	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.2. 
Утверждение (формирование) документов, необходимых для проведения мероприятий  
	30.12
	Селезнева С.В., начальник отдела культуры
	Распоряжения о проведении мероприятий

	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.3. 
Заключение контрактов на реализацию мероприятий
	01.07
	Власова Н.В., директор МБУК «РДК»
	Контракт
	ЕИС «Закупки»

	Контрольная точка 1.4. 
Заключение контрактов на реализацию мероприятий
	30.12
	Власова Н.В., директор МБУК «РДК»
	Контракт
	ЕИС «Закупки»

	Контрольная точка 1.5. 
Поставка товара, выполнение работы (оказание услуги)
	01.07
	Власова Н.В., директор МБУК «РДК»
	Документы, подтверждающие приемку товара, выполнения работы (оказания  услуги)
	ЕИС «Закупки»

	Контрольная точка 1.6. 
Поставка товара, выполнение работы (оказание услуги)
	30.12
	Власова Н.В., директор МБУК «РДК»
	Документы, подтверждающие приемку товара, выполнения работы (оказания  услуги)
	ЕИС «Закупки»

	Контрольная точка 1.7
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
	01.07
	Селезнева С.В., начальник отдела культуры 

	Документы, подтверждающие проведение культурно-массового мероприятия (информационная справка)
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.8
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
	30.12
	Селезнева С.В., начальник отдела культуры 

	Документы, подтверждающие проведение культурно-массового мероприятия (информационная справка)
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.9. 
Произведена оплата товара, выполнения работы (оказания услуги)
	01.07
	Шитина А.К., директор МКУ «Управление»
	Документы, подтверждающие оплату
	ЕИС «Закупки»

	Контрольная точка 1.10. 
Произведена оплата товара, выполнения работы (оказания услуги)
	30.12
	Шитина А.К., директор МКУ «Управление»
	Документы, подтверждающие оплату
	ЕИС «Закупки»

	Контрольная точка 1.11. 
Приобретенные товары поставлены на баланс, вручены участникам
	30.12
	Шитина А.К., директор МКУ «Управление»
	Документы, подтверждающие постановку на баланс, вручения 
	бумажный носитель 

	2.Мероприятие (результат) 
«Организованы и проведены библиотечно-информационные мероприятия»

	
	Селезнева С.В., начальник отдела культуры
	
	

	Мероприятие (результат)
«Организованы и проведены библиотечно-информационные мероприятия» в 2025 году реализации 
	Х
	Селезнева С.В., начальник отдела культуры
	
	

	Контрольная точка 2.1. 
Утверждение (формирование) документов, необходимых для проведения мероприятий  
	01.07
	Селезнева С.В., начальник отдела культуры
	Распоряжения о проведении мероприятий

	бумажный носитель

	Контрольная точка 2.2. 
Утверждение (формирование) документов, необходимых для проведения мероприятий  
	30.12
	Селезнева С.В., начальник отдела культуры
	Распоряжения о проведении мероприятий

	бумажный носитель

	Контрольная точка 2.3. 
Заключение контрактов на реализацию мероприятий
	01.07
	Курченко Н.А., директор МБУК «ЦМБУР»
	Контракт
	ЕИС «Закупки»

	Контрольная точка 2.4. 
Заключение контрактов на реализацию мероприятий
	30.12
	Курченко Н.А., директор МБУК «ЦМБУР»
	Контракт
	ЕИС «Закупки»

	Контрольная точка 2.5. 
Поставка товара, выполнение работы (оказание услуги)
	01.07
	Курченко Н.А., директор МБУК «ЦМБУР»
	Документы, подтверждающие приемку товара, выполнения работы (оказания  услуги)
	ЕИС «Закупки»

	Контрольная точка 2.6. 
Поставка товара, выполнение работы (оказание услуги)
	30.12
	Курченко Н.А., директор МБУК «ЦМБУР»
	Документы, подтверждающие приемку товара, выполнения работы (оказания  услуги)
	ЕИС «Закупки»

	Контрольная точка 2.7
Организация и проведение библиотечно-информационных мероприятий
	01.07
	Селезнева С.В., начальник отдела культуры 

	Документы, подтверждающие проведение мероприятия (информационная справка)
	бумажный носитель

	Контрольная точка 2.8
Организация и проведение библиотечно-информационных  мероприятий
	30.12
	Селезнева С.В., начальник отдела культуры 

	Документы, подтверждающие проведение мероприятия (информационная справка)
	бумажный носитель

	Контрольная точка 2.9. 
Произведена оплата товара, выполнения работы (оказания услуги)
	01.07
	Шитина А.К., директор МКУ «Управление»
	Документы, подтверждающие оплату
	ЕИС «Закупки»

	Контрольная точка 2.10. 
Произведена оплата товара, выполнения работы (оказания услуги)
	30.12
	Шитина А.К., директор МКУ «Управление»
	Документы, подтверждающие оплату
	ЕИС «Закупки»

	Контрольная точка 2.11. 
Приобретенные товары поставлены на баланс, вручены участникам
	30.12
	Шитина А.К., директор МКУ «Управление»
	Документы, подтверждающие постановку на баланс, вручения 
	бумажный носитель 

	Мероприятие (результат) 
Организованы и проведены библиотечно-информационные мероприятия» в 2026  году реализации
	X
	Селезнева С.В., начальник отдела культуры
	
	

	Контрольная точка 2.1. 
Утверждение (формирование) документов, необходимых для проведения мероприятий  
	01.07
	Селезнева С.В., начальник отдела культуры
	Распоряжения о проведении мероприятий

	бумажный носитель

	Контрольная точка 2.2. 
Утверждение (формирование) документов, необходимых для проведения мероприятий  
	30.12
	Селезнева С.В., начальник отдела культуры
	Распоряжения о проведении мероприятий

	бумажный носитель

	Контрольная точка 2.3. 
Заключение контрактов на реализацию мероприятий
	01.07
	Курченко Н.А., директор МБУК «ЦМБУР»
	Контракт
	ЕИС «Закупки»

	Контрольная точка 2.4. 
Заключение контрактов на реализацию мероприятий
	30.12
	Курченко Н.А., директор МБУК «ЦМБУР»
	Контракт
	ЕИС «Закупки»

	Контрольная точка 2.5. 
Поставка товара, выполнение работы (оказание услуги)
	01.07
	Курченко Н.А., директор МБУК «ЦМБУР»
	Документы, подтверждающие приемку товара, выполнения работы (оказания  услуги)
	ЕИС «Закупки»

	Контрольная точка 2.6. 
Поставка товара, выполнение работы (оказание услуги)
	30.12
	Курченко Н.А., директор МБУК «ЦМБУР»
	Документы, подтверждающие приемку товара, выполнения работы (оказания  услуги)
	ЕИС «Закупки»

	Контрольная точка 2.7
Организация и проведение библиотечно-информационных  мероприятий
	01.07
	Селезнева С.В., начальник отдела культуры 

	Документы, подтверждающие проведение мероприятия (информационная справка)
	бумажный носитель

	Контрольная точка 2.8
Организация и проведение библиотечно-информационных  мероприятий
	30.12
	Селезнева С.В., начальник отдела культуры 

	Документы, подтверждающие проведение мероприятия (информационная справка)
	бумажный носитель

	Контрольная точка 2.9. 
Произведена оплата товара, выполнения работы (оказания услуги)
	01.07
	Шитина А.К., директор МКУ «Управление»
	Документы, подтверждающие оплату
	ЕИС «Закупки»

	Контрольная точка 2.10. 
Произведена оплата товара, выполнения работы (оказания услуги)
	30.12
	Шитина А.К., директор МКУ «Управление»
	Документы, подтверждающие оплату
	ЕИС «Закупки»

	Контрольная точка 2.11. 
Приобретенные товары поставлены на баланс, вручены участникам
	30.12
	Шитина А.К., директор МКУ «Управление»
	Документы, подтверждающие постановку на баланс, вручения 
	бумажный носитель 

	Мероприятие (результат) 
Организованы и проведены библиотечно-информационные мероприятия» в 2027  году реализации
	X
	Селезнева С.В., начальник отдела культуры
	
	

	Контрольная точка 2.1. 
Утверждение (формирование) документов, необходимых для проведения мероприятий  
	01.07
	Селезнева С.В., начальник отдела культуры
	Распоряжения о проведении мероприятий

	бумажный носитель

	Контрольная точка 2.2. 
Утверждение (формирование) документов, необходимых для проведения мероприятий  
	30.12
	Селезнева С.В., начальник отдела культуры
	Распоряжения о проведении мероприятий

	бумажный носитель

	Контрольная точка 2.3. 
Заключение контрактов на реализацию мероприятий
	01.07
	Курченко Н.А., директор МБУК «ЦМБУР»
	Контракт
	ЕИС «Закупки»

	Контрольная точка 2.4. 
Заключение контрактов на реализацию мероприятий
	30.12
	Курченко Н.А., директор МБУК «ЦМБУР»
	Контракт
	ЕИС «Закупки»

	Контрольная точка 2.5. 
Поставка товара, выполнение работы (оказание услуги)
	01.07
	Курченко Н.А., директор МБУК «ЦМБУР»
	Документы, подтверждающие приемку товара, выполнения работы (оказания  услуги)
	ЕИС «Закупки»

	Контрольная точка 2.6. 
Поставка товара, выполнение работы (оказание услуги)
	30.12
	Курченко Н.А., директор МБУК «ЦМБУР»
	Документы, подтверждающие приемку товара, выполнения работы (оказания  услуги)
	ЕИС «Закупки»

	Контрольная точка 2.7
Организация и проведение библиотечно-информационных  мероприятий
	01.07
	Селезнева С.В., начальник отдела культуры 

	Документы, подтверждающие проведение мероприятия (информационная справка)
	бумажный носитель

	Контрольная точка 2.8
Организация и проведение библиотечно-информационных  мероприятий
	30.12
	Селезнева С.В., начальник отдела культуры 

	Документы, подтверждающие проведение мероприятия (информационная справка)
	бумажный носитель

	Контрольная точка 2.9. 
Произведена оплата товара, выполнения работы (оказания услуги)
	01.07
	Шитина А.К., директор МКУ «Управление»
	Документы, подтверждающие оплату
	ЕИС «Закупки»

	Контрольная точка 2.10. 
Произведена оплата товара, выполнения работы (оказания услуги)
	30.12
	Шитина А.К., директор МКУ «Управление»
	Документы, подтверждающие оплату
	ЕИС «Закупки»

	Контрольная точка 2.11. 
Приобретенные товары поставлены на баланс, вручены участникам
	30.12
	Шитина А.К., директор МКУ «Управление»
	Документы, подтверждающие постановку на баланс, вручения 
	бумажный носитель 

	Мероприятие (результат) 
«Организованы и проведены мероприятия, способствующие выявлению и развитию талантов детей и молодежи» в 2025 году

	Х
	Селезнева С.В., начальник отдела культуры
	
	

	Контрольная точка 3.1. 
Утверждение (формирование) документов, необходимых для проведения мероприятий  
	01.07
	Селезнева С.В., начальник отдела культуры

	Распоряжения о проведении мероприятий

	бумажный носитель

	Контрольная точка 3.2. 
Утверждение (формирование) документов, необходимых для проведения мероприятий  
	30.12
	Селезнева С.В., начальник отдела культуры

	Распоряжения о проведении мероприятий

	бумажный носитель

	Контрольная точка 3.3. 
Заключение контрактов на реализацию мероприятий
	01.07
	Пархоменко Е.П., Будникова В.В., Чернигова С.В., Терехова Г.В., Корень Н.В., руководители МБУДО «ДШИ»
	Контракт
	ЕИС «Закупки»

	Контрольная точка 3.4. 
Заключение контрактов на реализацию мероприятий
	30.12
	Пархоменко Е.П., Будникова В.В., Чернигова С.В., Терехова Г.В., Корень Н.В., руководители МБУДО «ДШИ»
	Контракт
	ЕИС «Закупки»

	Контрольная точка 3.5. 
Поставка товара, выполнение работы (оказание услуги)
	01.07
	Пархоменко Е.П., Будникова В.В., Чернигова С.В., Терехова Г.В., Корень Н.В., руководители МБУДО «ДШИ»
	Документы, подтверждающие приемку товара, выполнения работы (оказания  услуги)
	ЕИС «Закупки»

	Контрольная точка 3.6. 
Поставка товара, выполнение работы (оказание услуги)
	30.12
	Пархоменко Е.П., Будникова В.В., Чернигова С.В., Терехова Г.В., Корень Н.В., руководители МБУДО «ДШИ»
	Документы, подтверждающие приемку товара, выполнения работы (оказания  услуги)
	ЕИС «Закупки»

	Контрольная точка 3.7
Организация и проведение мероприятий, способствующих выявлению и развитию талантов детей и молодежи
	01.07
	Селезнева С.В., начальник отдела культуры 

	Документы, подтверждающие проведение мероприятия (информационная справка)
	бумажный носитель

	Контрольная точка 3.8
Организация и проведение мероприятий, способствующих выявлению и развитию талантов детей и молодежи  
	30.12
	Селезнева С.В., начальник отдела культуры 

	Документы, подтверждающие проведение мероприятия (информационная справка)
	бумажный носитель

	Контрольная точка 3.9. 
Произведена оплата товара, выполнения работы (оказания услуги)
	01.07
	Шитина А.К., директор МКУ «Управление»
	Документы, подтверждающие оплату
	ЕИС «Закупки»

	Контрольная точка 3.10. 
Произведена оплата товара, выполнения работы (оказания услуги)
	30.12
	Шитина А.К., директор МКУ «Управление»
	Документы, подтверждающие оплату
	ЕИС «Закупки»

	Контрольная точка 3.11. 
Приобретенные товары поставлены на баланс, вручены участникам
	30.12
	Шитина А.К., директор МКУ «Управление»
	Документы, подтверждающие постановку на баланс, вручения 
	бумажный носитель 

	Мероприятие (результат) 
«Организованы и проведены мероприятия, способствующие выявлению и развитию талантов детей и молодежи» в 2026 году
	X
	Селезнева С.В., начальник отдела культуры
	
	

	Контрольная точка 3.1. 
Утверждение (формирование) документов, необходимых для проведения мероприятий  
	01.07
	Селезнева С.В., начальник отдела культуры

	Распоряжения о проведении мероприятий

	бумажный носитель

	Контрольная точка 3.2. 
Утверждение (формирование) документов, необходимых для проведения мероприятий  
	30.12
	Селезнева С.В., начальник отдела культуры

	Распоряжения о проведении мероприятий

	бумажный носитель

	Контрольная точка 3.3. 
Заключение контрактов на реализацию мероприятий
	01.07
	Пархоменко Е.П., Будникова В.В., Чернигова С.В., Терехова Г.В., Корень Н.В., руководители МБУДО «ДШИ»
	Контракт
	ЕИС «Закупки»

	Контрольная точка 3.4. 
Заключение контрактов на реализацию мероприятий
	30.12
	Пархоменко Е.П., Будникова В.В., Чернигова С.В., Терехова Г.В., Корень Н.В., руководители МБУДО «ДШИ»
	Контракт
	ЕИС «Закупки»

	Контрольная точка 3.5. 
Поставка товара, выполнение работы (оказание услуги)
	01.07
	Пархоменко Е.П., Будникова В.В., Чернигова С.В., Терехова Г.В., Корень Н.В., руководители МБУДО «ДШИ»
	Документы, подтверждающие приемку товара, выполнения работы (оказания  услуги)
	ЕИС «Закупки»

	Контрольная точка 3.6. 
Поставка товара, выполнение работы (оказание услуги)
	30.12
	Пархоменко Е.П., Будникова В.В., Чернигова С.В., Терехова Г.В., Корень Н.В., руководители МБУДО «ДШИ»
	Документы, подтверждающие приемку товара, выполнения работы (оказания  услуги)
	ЕИС «Закупки»

	Контрольная точка 3.7
Организация и проведение  мероприятий, способствующих выявлению и развитию талантов детей и молодежи 
	01.07
	Селезнева С.В., начальник отдела культуры 

	Документы, подтверждающие проведение мероприятия (информационная справка)
	бумажный носитель

	Контрольная точка 3.8
Организация и проведение  мероприятий, способствующие выявлению и развитию талантов детей и молодежи 
	30.12
	Селезнева С.В., начальник отдела культуры 

	Документы, подтверждающие проведение мероприятия (информационная справка)
	бумажный носитель

	Контрольная точка 3.9. 
Произведена оплата товара, выполнения работы (оказания услуги)
	01.07
	Шитина А.К., директор МКУ «Управление»
	Документы, подтверждающие оплату
	ЕИС «Закупки»

	Контрольная точка 3.10. 
Произведена оплата товара, выполнения работы (оказания услуги)
	30.12
	Шитина А.К., директор МКУ «Управление»
	Документы, подтверждающие оплату
	ЕИС «Закупки»

	Контрольная точка 3.11. 
Приобретенные товары поставлены на баланс, вручены участникам
	30.12
	Шитина А.К., директор МКУ «Управление»
	Документы, подтверждающие постановку на баланс, вручения 
	бумажный носитель 

	Мероприятие (результат) 
«Организованы и проведены мероприятия, способствующие выявлению и развитию талантов детей и молодежи» в 2027 году
	X
	Селезнева С.В., начальник отдела культуры
	
	

	Контрольная точка 3.1. 
Утверждение (формирование) документов, необходимых для проведения мероприятий  
	01.07
	Селезнева С.В., начальник отдела культуры

	Распоряжения о проведении мероприятий

	бумажный носитель

	Контрольная точка 3.2. 
Утверждение (формирование) документов, необходимых для проведения мероприятий  
	30.12
	Селезнева С.В., начальник отдела культуры

	Распоряжения о проведении мероприятий

	бумажный носитель

	Контрольная точка 3.3. 
Заключение контрактов на реализацию мероприятий
	01.07
	Пархоменко Е.П., Будникова В.В., Чернигова С.В., Терехова Г.В., Корень Н.В., руководители МБУДО «ДШИ»
	Контракт
	ЕИС «Закупки»

	Контрольная точка 3.4. 
Заключение контрактов на реализацию мероприятий
	30.12
	Пархоменко Е.П., Будникова В.В., Чернигова С.В., Терехова Г.В., Корень Н.В., руководители МБУДО «ДШИ»
	Контракт
	ЕИС «Закупки»

	Контрольная точка 3.5. 
Поставка товара, выполнение работы (оказание услуги)
	01.07
	Пархоменко Е.П., Будникова В.В., Чернигова С.В., Терехова Г.В., Корень Н.В., руководители МБУДО «ДШИ»
	Документы, подтверждающие приемку товара, выполнения работы (оказания  услуги)
	ЕИС «Закупки»

	Контрольная точка 3.6. 
Поставка товара, выполнение работы (оказание услуги)
	30.12
	Пархоменко Е.П., Будникова В.В., Чернигова С.В., Терехова Г.В., Корень Н.В., руководители МБУДО «ДШИ»
	Документы, подтверждающие приемку товара, выполнения работы (оказания  услуги)
	ЕИС «Закупки»

	Контрольная точка 3.7
Организация и проведение  мероприятий, способствующих выявлению и развитию талантов детей и молодежи 
	01.07
	Селезнева С.В., начальник отдела культуры 

	Документы, подтверждающие проведение мероприятия (информационная справка)
	бумажный носитель

	Контрольная точка 3.8
Организация и проведение  мероприятий, способствующих выявлению и развитию талантов детей и молодежи 
	30.12
	Селезнева С.В., начальник отдела культуры 

	Документы, подтверждающие проведение мероприятия (информационная справка)
	бумажный носитель

	Контрольная точка 3.9. 
Произведена оплата товара, выполнения работы (оказания услуги)
	01.07
	Шитина А.К., директор МКУ «Управление»
	Документы, подтверждающие оплату
	ЕИС «Закупки»

	Контрольная точка 3.10. 
Произведена оплата товара, выполнения работы (оказания услуги)
	30.12
	Шитина А.К., директор МКУ «Управление»
	Документы, подтверждающие оплату
	ЕИС «Закупки»

	Контрольная точка 3.11. 
Приобретенные товары поставлены на баланс, вручены участникам
	30.12
	Шитина А.К., директор МКУ «Управление»
	Документы, подтверждающие постановку на баланс, вручения 
	бумажный носитель 

	4.Мероприятие (результат)  
«Вручена единовременная стипендия  мэра Усольского района»
	Х
	Селезнева С.В., начальник отдела культуры
	
	

	Мероприятие (результат)  
«Вручена единовременная стипендия  мэра Усольского района» в 2025 году
	Х
	Селезнева С.В., начальник отдела культуры
	
	

	Контрольная точка 1.1.
Объявление конкурса на вручение единовременной стипендии  мэра Усольского района
	01.11
	Селезнева С.В., начальник отдела культуры
	Распоряжение о проведении конкурсного отбора на присуждение единовременной стипендии мэра Усольского района

	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.2.
Проведение  конкурса на вручение единовременной стипендии  мэра Усольского района
	15.11.
	Селезнева С.В., начальник отдела культуры
	Заседание конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора на присуждение единовременной стипендии мэра Усольского района
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.3.
Утверждение (формирование) документов, необходимых для предоставления выплаты
	20.11
	Селезнева С.В., начальник отдела культуры
	Распоряжение об итогах конкурсного отбора
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.4. 
Предоставление единовременной стипендии мэра Усольского района  победителям конкурса 
	30.12
	Селезнева С.В., начальник отдела культуры
	Финансовые документы, подтверждающие выплату единовременной стипендии мэра Усольского района
	бумажный носитель

	Мероприятие (результат)  
«Вручена единовременная стипендия  мэра Усольского района» в 2026 году
	Х
	Селезнева С.В., начальник отдела культуры
	
	

	Контрольная точка 1.1.
Объявление  конкурса  на вручение единовременной стипендии  мэра Усольского района
	01.11
	Селезнева С.В., начальник отдела культуры
	Распоряжение о проведении конкурсного отбора на присуждение единовременной стипендии мэра Усольского района
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.2.
Проведение  конкурса на вручение единовременной стипендии  мэра Усольского района
	15.11.
	Селезнева С.В., начальник отдела культуры
	Заседание конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора на присуждение единовременной стипендии мэра Усольского района
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.3.
 Утверждение (формирование) документов, необходимых для предоставления выплаты
	20.11
	Селезнева С.В., начальник отдела культуры
	Распоряжение об итогах конкурсного отбора
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.4. 
Предоставление единовременной стипендии мэра Усольского района  победителям конкурса 
	30.12
	Селезнева С.В., начальник отдела культуры
	Финансовые документы, подтверждающие выплату единовременной стипендии мэра Усольского района
	бумажный носитель

	Мероприятие (результат)  
«Вручена единовременная стипендия  мэра Усольского района» в 2027 году
	Х
	Селезнева С.В., начальник отдела культуры
	
	

	Контрольная точка 1.1.
Объявление  конкурса  на вручение единовременной стипендии  мэра Усольского района
	01.11
	Селезнева С.В., начальник отдела культуры
	Распоряжение о проведении конкурсного отбора на присуждение единовременной стипендии мэра Усольского района
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.2.
Проведение  конкурса на вручение единовременной стипендии  мэра Усольского района
	15.11.
	Селезнева С.В., начальник отдела культуры
	Заседание конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора на присуждение единовременной стипендии мэра Усольского района
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.3. 
Утверждение (формирование) документов, необходимых для предоставления выплаты
	20.11
	Селезнева С.В., начальник отдела культуры
	Распоряжение об итогах конкурсного отбора
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.4. 
Предоставление единовременной стипендии мэра Усольского района  победителям конкурса 
	30.12
	Селезнева С.В., начальник отдела культуры
	Документы, подтверждающие выплату единовременной стипендии мэра Усольского района
	бумажный носитель



Первый заместитель мэра района					И.М.Дубенкова

Приложение 4
к постановлению администрации
 Усольского муниципального района Иркутской области
от 26.06.2025 № 211


Таблица 6
Финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий 
«Укрепление материально-технической базы учреждений культуры, развитие культурной среды»


	№ 
п/п
	Наименование мероприятия (результата)/задачи
	Финансовое обеспечение по годам реализации, тыс. руб.

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	Задача 1.Повышение уровня надежности функционирования зданий учреждений культуры





	1.1.
	Мероприятие (результат) 
«Проведен текущий и (или) капитальный ремонт зданий, благоустройство территории»
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.
	Всего предусмотрено, из них:
	2 590,00
	2 500,00
	2 500,00
	2 500,00
	2 500,00
	2 500,00

	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Местный бюджет
	2 590,00
	2 500,00
	2 500,00
	2 500,00
	2 500,00
	2 500,00

	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Задача 2. Обеспечение  развития и укрепления материально-технической базы учреждений культуры, культурной среды

	2.1.
	Мероприятие (результат)
«Приобретены материалы, оборудование, осуществлен монтаж, установка оборудования, повышена энергетическая эффективность»


	
	
	
	
	
	

	2.1.1
	Всего предусмотрено, из них:
	874,12
	772,41
	772,41
	772,41
	772,41
	772,41

	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
0,0000
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Местный бюджет
	874,12
	772,41
	772,41
	772,41
	772,41
	772,41

	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.2
	Мероприятие (результат) 
«Обеспечена антитеррористическая защищенность и пожарная безопасность учреждений культуры»
	
	
	
	
	
	

	
	Всего предусмотрено, из них:
	378,20
	324,82
	324,82
	324,82
	324,82
	324,82

	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Местный бюджет
	378,20
	324,82
	324,82
	324,82
	324,82
	324,82

	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.3.
	Мероприятие (результат) 
«Созданы условия для  людей с ОВЗ»
	
	
	
	
	
	

	
	Всего предусмотрено, из них:
	100,00
	120,00
	120,00
	120,00
	120,00
	120,00

	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Местный бюджет
	100,00
	120,00
	120,00
	120,00
	120,00
	120,00

	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Задача 3. Восстановление (ремонт, реставрация, благоустройство) мемориальных сооружения и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории Усольского муниципального района Иркутской области

	3.1
	Мероприятие (результат) 
«Проведены работы по восстановлению (ремонту, реставрации, благоустройству) мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите» в 2025 году
	
	
	
	
	
	

	3.1.1.
	Всего предусмотрено, из них:
	1 648,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Местный бюджет
	1 648,00
	0,00 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ВСЕГО предусмотрено, из них:
	5 590,33
	3 717,23
	3 717,23
	3 717,23
	3 717,23
	3 717,23

	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Местный бюджет
	5 590,33
	3 717,23
	3 717,23
	3 717,23
	3 717,23
	3 717,23

	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	





Первый заместитель мэра района					И.М.Дубенкова


Приложение 5 
к постановлению администрации
 Усольского муниципального района Иркутской области
 от 26.06.2025 № 211


Таблица 8
План реализации комплекса процессных мероприятий
«Укрепление материально-технической базы учреждений культуры, развитие культурной среды»
 
	Задача, мероприятие (результат) /
контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки 
	Ответственный исполнитель, участник 
	Вид подтверждающего документа 
	Информационная система 
(при наличии) 

	Задача 1.Повышение уровня надежности функционирования зданий учреждений культуры

	1.Мероприятие (результат) 
«Проведен текущий и (или) капитальный ремонт зданий, благоустройство территории»
	X
	Журавская И.В., начальник управления по социально-культурным вопросам
	
	

	Мероприятие (результат)
«Проведен текущий и (или) капитальный ремонт зданий, благоустройство территории» в 2025 году
	X
	
	
	

	Контрольная точка 1.1. 
Утверждение (формирование) документов, необходимых для проведения мероприятий
	01.07.
	Власова Н.В., директор МБУК «РДК»
Курченко Н.А., директор МБУК «ЦМБУР»
Пархоменко Е.П., Будникова В.В., Чернигова С.В., Терехова Г.В., 
Корень Н.В., 
руководители МБУДО «ДШИ»
	План финансово-хозяйственной деятельности
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.2. 
Заключение контрактов на реализацию мероприятий
	01.07
	Власова Н.В., директор МБУК «РДК»
Курченко Н.А., директор МБУК «ЦМБУР»
Пархоменко Е.П., Будникова В.В., Чернигова С.В., Терехова Г.В., 
Корень Н.В., 
руководители МБУДО «ДШИ»
	Контракт
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.3. 
Поставка товара, выполнение работы (оказание  услуги)
	01.07
	Власова Н.В., директор МБУК «РДК»
Курченко Н.А., директор МБУК «ЦМБУР»
Пархоменко Е.П., Будникова В.В., Чернигова С.В., Терехова Г.В., 
Корень Н.В., 
руководители МБУДО «ДШИ»
	Документы, подтверждающие приемку товара, выполнения работы (оказания  услуги)
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.4. 
Произведена оплата товара, выполнения работы (оказания услуги)
	01.07
	Шитина А.К., директор МКУ «Управление»
	Документы, подтверждающие оплату
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.5. 
Утверждение (формирование) документов, необходимых для проведения мероприятий
	30.12.
	Власова Н.В., директор МБУК «РДК»
Курченко Н.А., директор МБУК «ЦМБУР»
Пархоменко Е.П., Будникова В.В., Чернигова С.В., Терехова Г.В., 
Корень Н.В., 
руководители МБУДО «ДШИ»
	План финансово-хозяйственной деятельности
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.6. 
Заключение контрактов на реализацию мероприятий
	30.12
	Власова Н.В., директор МБУК «РДК»
Курченко Н.А., директор МБУК «ЦМБУР»
Пархоменко Е.П., Будникова В.В., Чернигова С.В., Терехова Г.В., 
Корень Н.В., 
руководители МБУДО «ДШИ»
	Контракт
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.7. 
Поставка товара, выполнение работы (оказание  услуги)
	30.12
	Власова Н.В., директор МБУК «РДК»
Курченко Н.А., директор МБУК «ЦМБУР»
Пархоменко Е.П., Будникова В.В., Чернигова С.В., Терехова Г.В., 
Корень Н.В., 
руководители МБУДО «ДШИ»
	Документы, подтверждающие приемку товара, выполнения работы (оказания  услуги)
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.8. 
Произведена оплата товара, выполнения работы (оказания услуги)
	30.12
	Шитина А.К., директор МКУ «Управление»
	Документы, подтверждающие оплату
	бумажный носитель

	Мероприятие (результат)
«Проведен текущий и (или) капитальный ремонт зданий, благоустройство территории» в 2026 году
	Х
	
	
	

	Контрольная точка 1.1. 
Утверждение (формирование)  документов, необходимых для проведения мероприятий
	01.07.
	Власова Н.В., директор МБУК «РДК»
Курченко Н.А., директор МБУК «ЦМБУР»
Пархоменко Е.П., Будникова В.В., Чернигова С.В., Терехова Г.В., 
Корень Н.В., 
руководители МБУДО «ДШИ»
	План финансово-хозяйственной деятельности
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.2. 
Заключение контрактов на реализацию мероприятий
	01.07
	Власова Н.В., директор МБУК «РДК»
Курченко Н.А., директор МБУК «ЦМБУР»
Пархоменко Е.П., Будникова В.В., Чернигова С.В., Терехова Г.В., 
Корень Н.В., 
руководители МБУДО «ДШИ»
	Контракт
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.3. 
Поставка товара, выполнение работы (оказание  услуги)
	01.07
	Власова Н.В., директор МБУК «РДК»
Курченко Н.А., директор МБУК «ЦМБУР»
Пархоменко Е.П., Будникова В.В., Чернигова С.В., Терехова Г.В., 
Корень Н.В., 
руководители МБУДО «ДШИ»
	Документы, подтверждающие приемку товара, выполнения работы (оказания  услуги)
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.4. 
Произведена оплата товара, выполнения работы (оказания услуги)
	01.07
	Шитина А.К., директор МКУ «Управление»
	Документы, подтверждающие оплату
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.5. 
Утверждение (формирование)  документов, необходимых для проведения мероприятий
	30.12
	Власова Н.В., директор МБУК «РДК»
Курченко Н.А., директор МБУК «ЦМБУР»
Пархоменко Е.П., Будникова В.В., Чернигова С.В., Терехова Г.В., 
Корень Н.В., 
руководители МБУДО «ДШИ»
	План финансово-хозяйственной деятельности
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.6. 
Заключение контрактов на реализацию мероприятий
	30.12
	Власова Н.В., директор МБУК «РДК»
Курченко Н.А., директор МБУК «ЦМБУР»
Пархоменко Е.П., Будникова В.В., Чернигова С.В., Терехова Г.В., 
Корень Н.В., 
руководители МБУДО «ДШИ»
	Контракт
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.7. 
Поставка товара, выполнение работы (оказание  услуги)
	30.12
	Власова Н.В., директор МБУК «РДК»
Курченко Н.А., директор МБУК «ЦМБУР»
Пархоменко Е.П., Будникова В.В., Чернигова С.В., Терехова Г.В., 
Корень Н.В., 
руководители МБУДО «ДШИ»
	Документы, подтверждающие приемку товара, выполнения работы (оказания  услуги)
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.8. 
Произведена оплата товара, выполнения работы (оказания услуги)
	30.12
	Шитина А.К., директор МКУ «Управление»
	Документы, подтверждающие оплату
	бумажный носитель

	Мероприятие (результат)
«Проведен текущий и (или) капитальный ремонт зданий, благоустройство территории» в 2027 году
	Х
	
	
	

	Контрольная точка 1.1. 
Утверждение (формирование)  документов, необходимых для проведения мероприятий
	01.07.
	Власова Н.В., директор МБУК «РДК»
Курченко Н.А., директор МБУК «ЦМБУР»
Пархоменко Е.П., Будникова В.В., Чернигова С.В., Терехова Г.В., 
Корень Н.В., 
руководители МБУДО «ДШИ»
	План финансово-хозяйственной деятельности
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.2. 
Заключение контрактов на реализацию мероприятий
	01.07
	Власова Н.В., директор МБУК «РДК»
Курченко Н.А., директор МБУК «ЦМБУР»
Пархоменко Е.П., Будникова В.В., Чернигова С.В., Терехова Г.В., 
Корень Н.В., 
руководители МБУДО «ДШИ»
	Контракт
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.3. 
Поставка товара, выполнение работы (оказание  услуги)
	01.07
	Власова Н.В., директор МБУК «РДК»
Курченко Н.А., директор МБУК «ЦМБУР»
Пархоменко Е.П., Будникова В.В., Чернигова С.В., Терехова Г.В., 
Корень Н.В., 
руководители МБУДО «ДШИ»
	Документы, подтверждающие приемку товара, выполнения работы (оказания  услуги)
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.4. 
Произведена оплата товара, выполнения работы (оказания услуги)
	01.07
	Шитина А.К., директор МКУ «Управление»
	Документы, подтверждающие оплату
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.5. 
Утверждение (формирование)  документов, необходимых для проведения мероприятий
	30.12.
	Власова Н.В., директор МБУК «РДК»
Курченко Н.А., директор МБУК «ЦМБУР»
Пархоменко Е.П., Будникова В.В., Чернигова С.В., Терехова Г.В., 
Корень Н.В., 
руководители МБУДО «ДШИ»
	План финансово-хозяйственной деятельности
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.6. 
Заключение контрактов на реализацию мероприятий
	30.12
	Власова Н.В., директор МБУК «РДК»
Курченко Н.А., директор МБУК «ЦМБУР»
Пархоменко Е.П., Будникова В.В., Чернигова С.В., Терехова Г.В., 
Корень Н.В., 
руководители МБУДО «ДШИ»
	Контракт
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.7. 
Поставка товара, выполнение работы (оказание  услуги)
	30.12
	Власова Н.В., директор МБУК «РДК»
Курченко Н.А., директор МБУК «ЦМБУР»
Пархоменко Е.П., Будникова В.В., Чернигова С.В., Терехова Г.В., 
Корень Н.В., 
руководители МБУДО «ДШИ»
	Документы, подтверждающие приемку товара, выполнения работы (оказания  услуги)
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.8. 
Произведена оплата товара, выполнения работы (оказания услуги)
	30.12
	Шитина А.К., директор МКУ «Управление»
	Документы, подтверждающие оплату
	бумажный носитель

	Задача 2. Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы учреждений культуры, культурной среды


	2.Мероприятие (результат)
«Приобретены материалы, оборудование,  осуществлен  монтаж, установка оборудования, повышена энергетическая эффективность»

	Х
	
	
	бумажный носитель

	Мероприятие (результат)
«Приобретены материалы, оборудование, осуществлен монтаж, установка оборудования, повышена энергетическая эффективность» в 2025 году
	
	
	
	

	Контрольная точка 2.1. 
Утверждение (формирование)  документов, необходимых для проведения мероприятий
	01.07.
	Власова Н.В., директор МБУК «РДК»
Курченко Н.А., директор МБУК «ЦМБУР»
Пархоменко Е.П., Будникова В.В., Чернигова С.В., Терехова Г.В., 
Корень Н.В., 
руководители МБУДО «ДШИ»
	План финансово-хозяйственной деятельности
	бумажный носитель

	Контрольная точка 2.2. 
Заключение контрактов на реализацию мероприятий
	01.07
	Власова Н.В., директор МБУК «РДК»
Курченко Н.А., директор МБУК «ЦМБУР»
Пархоменко Е.П., Будникова В.В., Чернигова С.В., Терехова Г.В., 
Корень Н.В., 
руководители МБУДО «ДШИ»
	Контракт
	бумажный носитель

	Контрольная точка 2.3. 
Поставка товара, выполнение работы (оказание  услуги)
	01.07
	Власова Н.В., директор МБУК «РДК»
Курченко Н.А., директор МБУК «ЦМБУР»
Пархоменко Е.П., Будникова В.В., Чернигова С.В., Терехова Г.В., 
Корень Н.В., 
руководители МБУДО «ДШИ»
	Документы, подтверждающие приемку товара, выполнения работы (оказания  услуги)
	бумажный носитель

	Контрольная точка 2.4. 
Произведена оплата товара, выполнения работы (оказания услуги)
	01.07
	Шитина А.К., директор МКУ «Управление»
	Документы, подтверждающие оплату
	бумажный носитель

	Контрольная точка 2.5. 
Утверждение (формирование)  документов, необходимых для проведения мероприятий
	30.12
	Власова Н.В., директор МБУК «РДК»
Курченко Н.А., директор МБУК «ЦМБУР»
Пархоменко Е.П., Будникова В.В., Чернигова С.В., Терехова Г.В., 
Корень Н.В., 
руководители МБУДО «ДШИ»
	План финансово-хозяйственной деятельности
	бумажный носитель

	Контрольная точка 2.6. 
Заключение контрактов на реализацию мероприятий
	30.12
	Власова Н.В., директор МБУК «РДК»
Курченко Н.А., директор МБУК «ЦМБУР»
Пархоменко Е.П., Будникова В.В., Чернигова С.В., Терехова Г.В., 
Корень Н.В., 
руководители МБУДО «ДШИ»
	Контракт
	бумажный носитель

	Контрольная точка 2.7. 
Поставка товара, выполнение работы (оказание  услуги)
	30.12
	Власова Н.В., директор МБУК «РДК»
Курченко Н.А., директор МБУК «ЦМБУР»
Пархоменко Е.П., Будникова В.В., Чернигова С.В., Терехова Г.В., 
Корень Н.В., 
руководители МБУДО «ДШИ»
	Документы, подтверждающие приемку товара, выполнения работы (оказания  услуги)
	бумажный носитель

	Контрольная точка 2.8. 
Произведена оплата товара, выполнения работы (оказания услуги)
	30.12
	Шитина А.К., директор МКУ «Управление»
	Документы, подтверждающие оплату
	бумажный носитель

	Контрольная точка 2.9. 
Приобретенные товары поставлены на баланс
	30.12
	Шитина А.К., директор МКУ «Управление»
	Документы, подтверждающие постановку на баланс
	бумажный носитель

	Мероприятие (результат)
«Приобретены материалы,  оборудование, осуществлен  монтаж, установка оборудования, повышена энергетическая эффективность» в 2026 году
	Х
	
	
	

	Контрольная точка 2.1. 
Утверждение (формирование)  документов, необходимых для проведения мероприятий
	01.07.
	Власова Н.В., директор МБУК «РДК»
Курченко Н.А., директор МБУК «ЦМБУР»
Пархоменко Е.П., Будникова В.В., Чернигова С.В., Терехова Г.В., 
Корень Н.В., 
руководители МБУДО «ДШИ»
	План финансово-хозяйственной деятельности
	бумажный носитель

	Контрольная точка 2.2. 
Заключение контрактов на реализацию мероприятий
	01.07
	Власова Н.В., директор МБУК «РДК»
Курченко Н.А., директор МБУК «ЦМБУР»
Пархоменко Е.П., Будникова В.В., Чернигова С.В., Терехова Г.В., 
Корень Н.В., 
руководители МБУДО «ДШИ»
	Контракт
	бумажный носитель

	Контрольная точка 2.3. 
Поставка товара, выполнение работы (оказание  услуги)
	01.07
	Власова Н.В., директор МБУК «РДК»
Курченко Н.А., директор МБУК «ЦМБУР»
Пархоменко Е.П., Будникова В.В., Чернигова С.В., Терехова Г.В., 
Корень Н.В., 
руководители МБУДО «ДШИ»
	Документы, подтверждающие приемку товара, выполнения работы (оказания  услуги)
	бумажный носитель

	Контрольная точка 2.4. 
Произведена оплата товара, выполнения работы (оказания услуги)
	01.07
	Шитина А.К., директор МКУ «Управление»
	Документы, подтверждающие оплату
	бумажный носитель

	Контрольная точка 2.5. 
Утверждение (формирование)  документов, необходимых для проведения мероприятий
	30.12
	Власова Н.В., директор МБУК «РДК»
Курченко Н.А., директор МБУК «ЦМБУР»
Пархоменко Е.П., Будникова В.В., Чернигова С.В., Терехова Г.В., 
Корень Н.В., 
руководители МБУДО «ДШИ»
	План финансово-хозяйственной деятельности
	бумажный носитель

	Контрольная точка 2.6. 
Заключение контрактов на реализацию мероприятий
	30.12
	Власова Н.В., директор МБУК «РДК»
Курченко Н.А., директор МБУК «ЦМБУР»
Пархоменко Е.П., Будникова В.В., Чернигова С.В., Терехова Г.В., 
Корень Н.В., 
руководители МБУДО «ДШИ»
	Контракт
	бумажный носитель

	Контрольная точка 2.7. 
Поставка товара, выполнение работы (оказание  услуги)
	30.12
	Власова Н.В., директор МБУК «РДК»
Курченко Н.А., директор МБУК «ЦМБУР»
Пархоменко Е.П., Будникова В.В., Чернигова С.В., Терехова Г.В., 
Корень Н.В., 
руководители МБУДО «ДШИ»
	Документы, подтверждающие приемку товара, выполнения работы (оказания  услуги)
	бумажный носитель

	Контрольная точка 2.8. 
Произведена оплата товара, выполнения работы (оказания услуги)
	30.12
	Шитина А.К., директор МКУ «Управление»
	Документы, подтверждающие оплату
	бумажный носитель

	Контрольная точка 2.9. 
Приобретенные товары поставлены на баланс
	30.12
	Шитина А.К., директор МКУ «Управление»
	Документы, подтверждающие постановку на баланс
	бумажный носитель

	Мероприятие (результат)
«Приобретены материалы,  оборудование, осуществлен монтаж, установка оборудования, повышена энергетическая  эффективность» в 2027 году
	Х
	
	
	

	Контрольная точка 2.1. 
Утверждение (формирование)  документов, необходимых для проведения мероприятий
	01.07.
	Власова Н.В., директор МБУК «РДК»
Курченко Н.А., директор МБУК «ЦМБУР»
Пархоменко Е.П., Будникова В.В., Чернигова С.В., Терехова Г.В., 
Корень Н.В., 
руководители МБУДО «ДШИ»
	План финансово-хозяйственной деятельности
	бумажный носитель

	Контрольная точка 2.2. 
Заключение контрактов на реализацию мероприятий
	01.07
	Власова Н.В., директор МБУК «РДК»
Курченко Н.А., директор МБУК «ЦМБУР»
Пархоменко Е.П., Будникова В.В., Чернигова С.В., Терехова Г.В., 
Корень Н.В., 
руководители МБУДО «ДШИ»
	Контракт
	бумажный носитель

	Контрольная точка 2.3. 
Поставка товара, выполнение работы (оказание  услуги)
	01.07
	Власова Н.В., директор МБУК «РДК»
Курченко Н.А., директор МБУК «ЦМБУР»
Пархоменко Е.П., Будникова В.В., Чернигова С.В., Терехова Г.В., 
Корень Н.В., 
руководители МБУДО «ДШИ»
	Документы, подтверждающие приемку товара, выполнения работы (оказания  услуги)
	бумажный носитель

	Контрольная точка 2.4. 
Произведена оплата товара, выполнения работы (оказания услуги)
	01.07
	Шитина А.К., директор МКУ «Управление»
	Документы, подтверждающие оплату
	бумажный носитель

	Контрольная точка 2.5. 
Утверждение (формирование)  документов, необходимых для проведения мероприятий
	30.12.
	Власова Н.В., директор МБУК «РДК»
Курченко Н.А., директор МБУК «ЦМБУР»
Пархоменко Е.П., Будникова В.В., Чернигова С.В., Терехова Г.В., 
Корень Н.В., 
руководители МБУДО «ДШИ»
	План финансово-хозяйственной деятельности
	бумажный носитель

	Контрольная точка 2.6. 
Заключение контрактов на реализацию мероприятий
	30.12
	Власова Н.В., директор МБУК «РДК»
Курченко Н.А., директор МБУК «ЦМБУР»
Пархоменко Е.П., Будникова В.В., Чернигова С.В., Терехова Г.В., 
Корень Н.В., 
руководители МБУДО «ДШИ»
	Контракт
	бумажный носитель

	Контрольная точка 2.7. 
Поставка товара, выполнение работы (оказание  услуги)
	30.12
	Власова Н.В., директор МБУК «РДК»
Курченко Н.А., директор МБУК «ЦМБУР»
Пархоменко Е.П., Будникова В.В., Чернигова С.В., Терехова Г.В., 
Корень Н.В., 
руководители МБУДО «ДШИ»
	Документы, подтверждающие приемку товара, выполнения работы (оказания  услуги)
	бумажный носитель

	Контрольная точка 2.8. 
Произведена оплата товара, выполнения работы (оказания услуги)
	30.12
	Шитина А.К., директор МКУ «Управление»
	Документы, подтверждающие оплату
	бумажный носитель

	Контрольная точка 2.9. 
Приобретенные товары поставлены на баланс
	30.12
	Шитина А.К., директор МКУ «Управление»
	Документы, подтверждающие постановку на баланс
	бумажный носитель

	3.Мероприятие (результат) 
 «Обеспечена антитеррористическая защищенность и пожарная безопасность учреждений культуры»
	Х
	
	
	

	Мероприятие (результат) 
  Мероприятие (результат) «Обеспечена антитеррористическая  защищенность и пожарная безопасность учреждений культуры»  в 2025 году
	Х
	
	
	

	Контрольная точка 3.1. 
Утверждение (формирование)  документов, необходимых для проведения мероприятий
	01.07.
	Власова Н.В., директор МБУК «РДК»
Курченко Н.А., директор МБУК «ЦМБУР»
Пархоменко Е.П., Будникова В.В., Чернигова С.В., Терехова Г.В., 
Корень Н.В., 
руководители МБУДО «ДШИ»
	План финансово-хозяйственной деятельности
	бумажный носитель

	Контрольная точка 3.2. 
Заключение контрактов на реализацию мероприятий
	01.07
	Власова Н.В., директор МБУК «РДК»
Курченко Н.А., директор МБУК «ЦМБУР»
Пархоменко Е.П., Будникова В.В., Чернигова С.В., Терехова Г.В., 
Корень Н.В., 
руководители МБУДО «ДШИ»
	Контракт
	бумажный носитель

	Контрольная точка 3.3. 
Поставка товара, выполнение работы (оказание  услуги)
	01.07
	Власова Н.В., директор МБУК «РДК»
Курченко Н.А., директор МБУК «ЦМБУР»
Пархоменко Е.П., Будникова В.В., Чернигова С.В., Терехова Г.В., 
Корень Н.В., 
руководители МБУДО «ДШИ»
	Документы, подтверждающие приемку товара, выполнения работы (оказания  услуги)
	бумажный носитель

	Контрольная точка 3.4. 
Произведена оплата товара, выполнения работы (оказания услуги)
	01.07
	Шитина А.К., директор МКУ «Управление»
	Документы, подтверждающие оплату
	бумажный носитель

	Контрольная точка 3.5. 
Утверждение (формирование)  документов, необходимых для проведения мероприятий
	30.12.
	Власова Н.В., директор МБУК «РДК»
Курченко Н.А., директор МБУК «ЦМБУР»
Пархоменко Е.П., Будникова В.В., Чернигова С.В., Терехова Г.В., 
Корень Н.В., 
руководители МБУДО «ДШИ»
	План финансово-хозяйственной деятельности
	бумажный носитель

	Контрольная точка 3.6. 
Заключение контрактов на реализацию мероприятий
	30.12
	Власова Н.В., директор МБУК «РДК»
Курченко Н.А., директор МБУК «ЦМБУР»
Пархоменко Е.П., Будникова В.В., Чернигова С.В., Терехова Г.В., 
Корень Н.В., 
руководители МБУДО «ДШИ»
	Контракт
	бумажный носитель

	Контрольная точка 3.7. 
Поставка товара, выполнение работы (оказание  услуги)
	30.12
	Власова Н.В., директор МБУК «РДК»
Курченко Н.А., директор МБУК «ЦМБУР»
Пархоменко Е.П., Будникова В.В., Чернигова С.В., Терехова Г.В., 
Корень Н.В., 
руководители МБУДО «ДШИ»
	Документы, подтверждающие приемку товара, выполнения работы (оказания  услуги)
	бумажный носитель

	Контрольная точка 3.8. 
Произведена оплата товара, выполнения работы (оказания услуги)
	30.12
	Шитина А.К., директор МКУ «Управление»
	Документы, подтверждающие оплату
	бумажный носитель

	Контрольная точка 3.9. 
Приобретенные товары поставлены на баланс
	30.12
	Шитина А.К., директор МКУ «Управление»
	Документы, подтверждающие постановку на баланс
	бумажный носитель

	Мероприятие (результат) 
 «Обеспечена антитеррористическая защищенность и пожарная безопасность учреждений культуры»  в 2026 году
	Х
	
	
	

	Контрольная точка 3.1. 
Утверждение (формирование)  документов, необходимых для проведения мероприятий
	01.07.
	Власова Н.В., директор МБУК «РДК»
Курченко Н.А., директор МБУК «ЦМБУР»
Пархоменко Е.П., Будникова В.В., Чернигова С.В., Терехова Г.В., 
Корень Н.В., 
руководители МБУДО «ДШИ»
	План финансово-хозяйственной деятельности
	бумажный носитель

	Контрольная точка 3.2. 
Заключение контрактов на реализацию мероприятий
	01.07
	Власова Н.В., директор МБУК «РДК»
Курченко Н.А., директор МБУК «ЦМБУР»
Пархоменко Е.П., Будникова В.В., Чернигова С.В., Терехова Г.В., 
Корень Н.В., 
руководители МБУДО «ДШИ»
	Контракт
	бумажный носитель

	Контрольная точка 3.3. 
Поставка товара, выполнение работы (оказание  услуги)
	01.07
	Власова Н.В., директор МБУК «РДК»
Курченко Н.А., директор МБУК «ЦМБУР»
Пархоменко Е.П., Будникова В.В., Чернигова С.В., Терехова Г.В., 
Корень Н.В., 
руководители МБУДО «ДШИ»
	Документы, подтверждающие приемку товара, выполнения работы (оказания  услуги)
	бумажный носитель

	Контрольная точка 3.4. 
Произведена оплата товара, выполнения работы (оказания услуги)
	01.07
	Шитина А.К., директор МКУ «Управление»
	Документы, подтверждающие оплату
	бумажный носитель

	Контрольная точка 3.5. 
Утверждение (формирование)  документов, необходимых для проведения мероприятий
	30.12
	Власова Н.В., директор МБУК «РДК»
Курченко Н.А., директор МБУК «ЦМБУР»
Пархоменко Е.П., Будникова В.В., Чернигова С.В., Терехова Г.В., 
Корень Н.В., 
руководители МБУДО «ДШИ»
	План финансово-хозяйственной деятельности
	бумажный носитель

	Контрольная точка 3.6. 
Заключение контрактов на реализацию мероприятий
	30.12
	Власова Н.В., директор МБУК «РДК»
Курченко Н.А., директор МБУК «ЦМБУР»
Пархоменко Е.П., Будникова В.В., Чернигова С.В., Терехова Г.В., 
Корень Н.В., 
руководители МБУДО «ДШИ»
	Контракт
	бумажный носитель

	Контрольная точка 3.7. 
Поставка товара, выполнение работы (оказание  услуги)
	30.12
	Власова Н.В., директор МБУК «РДК»
Курченко Н.А., директор МБУК «ЦМБУР»
Пархоменко Е.П., Будникова В.В., Чернигова С.В., Терехова Г.В., 
Корень Н.В., 
руководители МБУДО «ДШИ»
	Документы, подтверждающие приемку товара, выполнения работы (оказания  услуги)
	бумажный носитель

	Контрольная точка 3.8. 
Произведена оплата товара, выполнения работы (оказания услуги)
	30.12
	Шитина А.К., директор МКУ «Управление»
	Документы, подтверждающие оплату
	бумажный носитель

	Контрольная точка 3.9. 
Приобретенные товары поставлены на баланс
	30.12
	Шитина А.К., директор МКУ «Управление»
	Документы, подтверждающие постановку на баланс
	бумажный носитель

	Мероприятие (результат) 
 «Обеспечена антитеррористическая защищенность и пожарная безопасность учреждений культуры»  в 2027 году
	Х
	
	
	

	Контрольная точка 3.1. 
Утверждение (формирование)  документов, необходимых для проведения мероприятий
	01.07.
	Власова Н.В., директор МБУК «РДК»
Курченко Н.А., директор МБУК «ЦМБУР»
Пархоменко Е.П., Будникова В.В., Чернигова С.В., Терехова Г.В., 
Корень Н.В., 
руководители МБУДО «ДШИ»
	План финансово-хозяйственной деятельности
	бумажный носитель

	Контрольная точка 3.2. 
Заключение контрактов на реализацию мероприятий
	01.07
	Власова Н.В., директор МБУК «РДК»
Курченко Н.А., директор МБУК «ЦМБУР»
Пархоменко Е.П., Будникова В.В., Чернигова С.В., Терехова Г.В., 
Корень Н.В., 
руководители МБУДО «ДШИ»
	Контракт
	

	Контрольная точка 3.3. 
Поставка товара, выполнение работы (оказание  услуги)
	01.07
	Власова Н.В., директор МБУК «РДК»
Курченко Н.А., директор МБУК «ЦМБУР»
Пархоменко Е.П., Будникова В.В., Чернигова С.В., Терехова Г.В., 
Корень Н.В., 
руководители МБУДО «ДШИ»
	Документы, подтверждающие приемку товара, выполнения работы (оказания  услуги)
	бумажный носитель

	Контрольная точка 3.4. 
Произведена оплата товара, выполнения работы (оказания услуги)
	01.07
	Шитина А.К., директор МКУ «Управление»
	Документы, подтверждающие оплату
	бумажный носитель

	Контрольная точка 3.5. 
Утверждение (формирование)  документов, необходимых для проведения мероприятий
	30.12
	Власова Н.В., директор МБУК «РДК»
Курченко Н.А., директор МБУК «ЦМБУР»
Пархоменко Е.П., Будникова В.В., Чернигова С.В., Терехова Г.В., 
Корень Н.В., 
руководители МБУДО «ДШИ»
	План финансово-хозяйственной деятельности
	бумажный носитель

	Контрольная точка 3.6. 
Заключение контрактов на реализацию мероприятий
	30.12
	Власова Н.В., директор МБУК «РДК»
Курченко Н.А., директор МБУК «ЦМБУР»
Пархоменко Е.П., Будникова В.В., Чернигова С.В., Терехова Г.В., 
Корень Н.В., 
руководители МБУДО «ДШИ»
	Контракт
	бумажный носитель

	Контрольная точка 3.7. 
Поставка товара, выполнение работы (оказание  услуги)
	30.12
	Власова Н.В., директор МБУК «РДК»
Курченко Н.А., директор МБУК «ЦМБУР»
Пархоменко Е.П., Будникова В.В., Чернигова С.В., Терехова Г.В., 
Корень Н.В., 
руководители МБУДО «ДШИ»
	Документы, подтверждающие приемку товара, выполнения работы (оказания  услуги)
	бумажный носитель

	Контрольная точка 3.8. 
Произведена оплата товара, выполнения работы (оказания услуги)
	30.12
	Шитина А.К., директор МКУ «Управление»
	Документы, подтверждающие оплату
	бумажный носитель

	Контрольная точка 3.9. 
Приобретенные товары поставлены на баланс
	30.12
	Шитина А.К., директор МКУ «Управление»
	Документы, подтверждающие постановку на баланс
	бумажный носитель

	4.Мероприятие (результат) 
«Созданы условия для  людей с ОВЗ»
	Х
	
	
	

	Мероприятие (результат) 
«Созданы условия для  людей с ОВЗ» в 2025 году
	Х
	
	
	

	Контрольная точка 4.1. 
Утверждение (формирование)  документов, необходимых для проведения мероприятий
	01.07.
	Власова Н.В., директор МБУК «РДК»
Курченко Н.А., директор МБУК «ЦМБУР»
Пархоменко Е.П., Будникова В.В., Чернигова С.В., Терехова Г.В., 
Корень Н.В., 
руководители МБУДО «ДШИ»
	План финансово-хозяйственной деятельности
	бумажный носитель

	Контрольная точка 4.2. 
Заключение контрактов на реализацию мероприятий
	01.07
	Власова Н.В., директор МБУК «РДК»
Курченко Н.А., директор МБУК «ЦМБУР»
Пархоменко Е.П., Будникова В.В., Чернигова С.В., Терехова Г.В., 
Корень Н.В., 
руководители МБУДО «ДШИ»
	Контракт
	бумажный носитель

	Контрольная точка 4.3. 
Поставка товара, выполнение работы (оказание  услуги)
	01.07
	Власова Н.В., директор МБУК «РДК»
Курченко Н.А., директор МБУК «ЦМБУР»
Пархоменко Е.П., Будникова В.В., Чернигова С.В., Терехова Г.В., 
Корень Н.В., 
руководители МБУДО «ДШИ»
	Документы, подтверждающие приемку товара, выполнения работы (оказания  услуги)
	бумажный носитель

	Контрольная точка 4.4. 
Произведена оплата товара, выполнения работы (оказания услуги)
	01.07
	Шитина А.К., директор МКУ «Управление»
	Документы, подтверждающие оплату
	бумажный носитель

	Контрольная точка 4.5. 
Утверждение (формирование)  документов, необходимых для проведения мероприятий
	30.12
	Власова Н.В., директор МБУК «РДК»
Курченко Н.А., директор МБУК «ЦМБУР»
Пархоменко Е.П., Будникова В.В., Чернигова С.В., Терехова Г.В., 
Корень Н.В., 
руководители МБУДО «ДШИ»
	План финансово-хозяйственной деятельности
	бумажный носитель

	Контрольная точка 4.6. 
Заключение контрактов на реализацию мероприятий
	30.12
	Власова Н.В., директор МБУК «РДК»
Курченко Н.А., директор МБУК «ЦМБУР»
Пархоменко Е.П., Будникова В.В., Чернигова С.В., Терехова Г.В., 
Корень Н.В., 
руководители МБУДО «ДШИ»
	Контракт
	бумажный носитель

	Контрольная точка 4.7. 
Поставка товара, выполнение работы (оказание  услуги)
	30.12
	Власова Н.В., директор МБУК «РДК»
Курченко Н.А., директор МБУК «ЦМБУР»
Пархоменко Е.П., Будникова В.В., Чернигова С.В., Терехова Г.В., 
Корень Н.В., 
руководители МБУДО «ДШИ»
	Документы, подтверждающие приемку товара, выполнения работы (оказания  услуги)
	бумажный носитель

	Контрольная точка 4.8. 
Произведена оплата товара, выполнения работы (оказания услуги)
	30.12
	Шитина А.К., директор МКУ «Управление»
	Документы, подтверждающие оплату
	бумажный носитель

	Контрольная точка 4.9. 
Приобретенные товары поставлены на баланс
	30.12
	Шитина А.К., директор МКУ «Управление»
	Документы, подтверждающие постановку на баланс
	бумажный носитель

	Мероприятие (результат) 
«Созданы условия для  людей с ОВЗ» в 2026 году
	Х
	
	
	

	Контрольная точка 4.1. 
Утверждение (формирование)  документов, необходимых для проведения мероприятий
	01.07.
	Власова Н.В., директор МБУК «РДК»
Курченко Н.А., директор МБУК «ЦМБУР»
Пархоменко Е.П., Будникова В.В., Чернигова С.В., Терехова Г.В., 
Корень Н.В., 
руководители МБУДО «ДШИ»
	План финансово-хозяйственной деятельности
	бумажный носитель

	Контрольная точка 4.2. 
Заключение контрактов на реализацию мероприятий
	01.07
	Власова Н.В., директор МБУК «РДК»
Курченко Н.А., директор МБУК «ЦМБУР»
Пархоменко Е.П., Будникова В.В., Чернигова С.В., Терехова Г.В., 
Корень Н.В., 
руководители МБУДО «ДШИ»
	Контракт
	бумажный носитель

	Контрольная точка 4.3. 
Поставка товара, выполнение работы (оказание  услуги)
	01.07
	Власова Н.В., директор МБУК «РДК»
Курченко Н.А., директор МБУК «ЦМБУР»
Пархоменко Е.П., Будникова В.В., Чернигова С.В., Терехова Г.В., 
Корень Н.В., 
руководители МБУДО «ДШИ»
	Документы, подтверждающие приемку товара, выполнения работы (оказания  услуги)
	бумажный носитель

	Контрольная точка 4.4. 
Произведена оплата товара, выполнения работы (оказания услуги)
	01.07
	Шитина А.К., директор МКУ «Управление»
	Документы, подтверждающие оплату
	бумажный носитель

	Контрольная точка 4.5. 
Утверждение (формирование)  документов, необходимых для проведения мероприятий
	30.12
	Власова Н.В., директор МБУК «РДК»
Курченко Н.А., директор МБУК «ЦМБУР»
Пархоменко Е.П., Будникова В.В., Чернигова С.В., Терехова Г.В., 
Корень Н.В., 
руководители МБУДО «ДШИ»
	План финансово-хозяйственной деятельности
	бумажный носитель

	Контрольная точка 4.6. 
Заключение контрактов на реализацию мероприятий
	30.12
	Власова Н.В., директор МБУК «РДК»
Курченко Н.А., директор МБУК «ЦМБУР»
Пархоменко Е.П., Будникова В.В., Чернигова С.В., Терехова Г.В., 
Корень Н.В., 
руководители МБУДО «ДШИ»
	Контракт
	бумажный носитель

	Контрольная точка 4.7. 
Поставка товара, выполнение работы (оказание  услуги)
	30.12
	Власова Н.В., директор МБУК «РДК»
Курченко Н.А., директор МБУК «ЦМБУР»
Пархоменко Е.П., Будникова В.В., Чернигова С.В., Терехова Г.В., 
Корень Н.В., 
руководители МБУДО «ДШИ»
	Документы, подтверждающие приемку товара, выполнения работы (оказания  услуги)
	бумажный носитель

	Контрольная точка 4.8. 
Произведена оплата товара, выполнения работы (оказания услуги)
	30.12
	Шитина А.К., директор МКУ «Управление»
	Документы, подтверждающие оплату
	бумажный носитель

	Контрольная точка 4.9. 
Приобретенные товары поставлены на баланс
	30.12
	Шитина А.К., директор МКУ «Управление»
	Документы, подтверждающие постановку на баланс
	бумажный носитель

	Мероприятие (результат) 
«Созданы условия для  людей с ОВЗ» в 2027 году
	Х
	
	
	

	Контрольная точка 4.1. 
Утверждение (формирование)  документов, необходимых для проведения мероприятий
	01.07
	Власова Н.В., директор МБУК «РДК»
Курченко Н.А., директор МБУК «ЦМБУР»
Пархоменко Е.П., Будникова В.В., Чернигова С.В., Терехова Г.В., 
Корень Н.В., 
руководители МБУДО «ДШИ»
	План финансово-хозяйственной деятельности
	бумажный носитель

	Контрольная точка 4.2. 
Заключение контрактов на реализацию мероприятий
	01.07
	Власова Н.В., директор МБУК «РДК»
Курченко Н.А., директор МБУК «ЦМБУР»
Пархоменко Е.П., Будникова В.В., Чернигова С.В., Терехова Г.В., 
Корень Н.В., 
руководители МБУДО «ДШИ»
	Контракт
	бумажный носитель

	Контрольная точка 4.3. 
Поставка товара, выполнение работы (оказание  услуги)
	01.07
	Власова Н.В., директор МБУК «РДК»
Курченко Н.А., директор МБУК «ЦМБУР»
Пархоменко Е.П., Будникова В.В., Чернигова С.В., Терехова Г.В., 
Корень Н.В., 
руководители МБУДО «ДШИ»
	Документы, подтверждающие приемку товара, выполнения работы (оказания  услуги)
	бумажный носитель

	Контрольная точка 4.4. 
Произведена оплата товара, выполнения работы (оказания услуги)
	01.07
	Шитина А.К., директор МКУ «Управление»
	Документы, подтверждающие оплату
	бумажный носитель

	Контрольная точка 4.5. 
Утверждение (формирование)  документов, необходимых для проведения мероприятий
	30.12
	Власова Н.В., директор МБУК «РДК»
Курченко Н.А., директор МБУК «ЦМБУР»
Пархоменко Е.П., Будникова В.В., Чернигова С.В., Терехова Г.В., 
Корень Н.В., 
руководители МБУДО «ДШИ»
	План финансово-хозяйственной деятельности
	бумажный носитель

	Контрольная точка 4.6. 
Заключение контрактов на реализацию мероприятий
	30.12
	Власова Н.В., директор МБУК «РДК»
Курченко Н.А., директор МБУК «ЦМБУР»
Пархоменко Е.П., Будникова В.В., Чернигова С.В., Терехова Г.В., 
Корень Н.В., 
руководители МБУДО «ДШИ»
	Контракт
	бумажный носитель

	Контрольная точка 4.7. 
Поставка товара, выполнение работы (оказание услуги)
	30.12
	Власова Н.В., директор МБУК «РДК»
Курченко Н.А., директор МБУК «ЦМБУР»
Пархоменко Е.П., Будникова В.В., Чернигова С.В., Терехова Г.В., 
Корень Н.В., 
руководители МБУДО «ДШИ»
	Документы, подтверждающие приемку товара, выполнения работы (оказания  услуги)
	бумажный носитель

	Контрольная точка 4.8. 
Произведена оплата товара, выполнения работы (оказания услуги)
	30.12
	Шитина А.К., директор МКУ «Управление»
	Документы, подтверждающие оплату
	бумажный носитель

	Контрольная точка 4.9. 
Приобретенные товары поставлены на баланс
	30.12
	Шитина А.К., директор МКУ «Управление»
	Документы, подтверждающие постановку на баланс
	бумажный носитель

	Мероприятие (результат) 
«Проведены работы по восстановлению (ремонту, реставрации, благоустройству) мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите» в 2025 году
	
	главы городских и сельских поселений Усольского муниципального района Иркутской области
	Документы, необходимые для выполнения работы (оказания услуги)
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.1. 
Утверждение (формирование) документов, необходимых для проведения мероприятий
	30.12
	
	
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.2. 
Заключение контрактов на реализацию мероприятий
	30.12
	
	Контракт
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.3. 
Поставка товара, выполнение работы (оказание услуги)
	30.12
	
	Документы, подтверждающие приемку товара, выполнения работы (оказания  услуги)
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.4. 
Произведена оплата товара, выполнения работы (оказания услуги)
	30.12
	
	Документы, подтверждающие оплату
	бумажный носитель






Первый заместитель мэра района					И.М.Дубенкова

Приложение 6 
к постановлению администрации
 Усольского муниципального района Иркутской области
от 26.06.2025 № 211


Таблица 6

Финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий «Совершенствование деятельности учреждений культуры, находящихся в ведении администрации Усольского муниципального района
Иркутской области»

	№ 
п/п
	Наименование мероприятия (результата)/задачи
	Финансовое обеспечение по годам реализации, тыс. руб.

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	Задача: создание условий и организация предоставления муниципальных услуг (выполнение работ) 



	1.1.
	Мероприятие (результат) 
«Организовано предоставление муниципальных  услуг (выполнение работ)»
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.
	Всего предусмотрено, из них:
	151 283,31
	163 960,96
	163 962,47
	163 960,97
	163 960,97
	163 960,97

	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Местный бюджет
	151 283,31
	163 960,96
	163 962,47
	163 960,97
	163 960,97
	163 960,97

	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.
	Мероприятие (результат) 
«Организована независимая оценка качества условий предоставления услуг детскими школами искусств»
	
	
	
	
	
	

	1.2.1.
	Всего предусмотрено, из них:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Местный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3.
	Мероприятие (результат) 
«Реализованы мероприятия по повышению квалификации  и переподготовке руководителей и специалистов учреждений»
	
	
	
	
	
	

	1.3.1.
	Всего предусмотрено, из них:
	127,50
	127,50
	127,50
	127,50
	127,50
	127,50

	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Местный бюджет
	127,50
	127,50
	127,50
	127,50
	127,50
	127,50

	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.4.
	Мероприятие (результат)  
«Реализованы мероприятия по созданию безопасных условий труда»
	
	
	
	
	
	

	1.4.1
	Всего предусмотрено, из них:
	925,01
	925,01
	925,01
	925,01
	925,01
	925,01

	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Местный бюджет
	925,01
	925,01
	925,01
	925,01
	925,01
	925,01

	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ВСЕГО предусмотрено, из них:
	152 335,82
	165 013,47
	165 014,98
	165 013,48
	165 013,48
	165 013,48

	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Местный бюджет
	152 335,82
	165 013,47
	165 014,98
	165 013,48
	165 013,48
	165 013,48

	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	


	
	
	
	
	
	





Первый заместитель мэра района					И.М.Дубенкова
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Таблица 8

План реализации комплекса процессных мероприятий «Совершенствование деятельности учреждений культуры, находящихся в ведении администрации Усольского муниципального района Иркутской области»
	Задача, мероприятие (результат) /
контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки 
	Ответственный исполнитель, участник 
	Вид подтверждающего документа 
	Информационная система 
(при наличии) 

	Задача: создание условий и организация предоставления муниципальных услуг (выполнение работ) 

	1.Мероприятие (результат) 
«Организовано предоставление муниципальных услуг (выполнение работ)»
	X
	
	
	

	Мероприятие (результат)
«Организовано предоставление муниципальных услуг (выполнение работ)» в 2025 году
	X
	
	
	

	Контрольная точка 1.1.
Формирование муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
	30.01.2024
	Селезнева С.В., начальник отдела культуры
	Муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ)
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.2.
Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 1 полугодие соответствующего года
	10.07
	Власова Н.В., директор МБУК «РДК»
Курченко Н.А., директор МБУК «ЦМБУР»
Пархоменко Е.П., Будникова В.В., Чернигова С.В., Терехова Г.В., 
Корень Н.В., 
руководители МБУДО «ДШИ»
	Отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 1 полугодие
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.3.
Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 2 полугодие соответствующего года
	10.01.2026
	Власова Н.В., директор МБУК «РДК»
Курченко Н.А., директор МБУК «ЦМБУР»
Пархоменко Е.П., Будникова В.В., Чернигова С.В., Терехова Г.В., 
Корень Н.В., 
руководители МБУДО «ДШИ»
	Отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 2 полугодие
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.4.
Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за соответствующий год
	10.02.2026
	Власова Н.В., директор МБУК «РДК»
Курченко Н.А., директор МБУК «ЦМБУР»
Пархоменко Е.П., Будникова В.В., Чернигова С.В., Терехова Г.В., 
Корень Н.В., 
руководители МБУДО «ДШИ»
	Отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 2025 год
	бумажный носитель

	Мероприятие (результат)
«Организовано предоставление муниципальных  услуг (выполнение работ)»  в 2026 году
	Х
	
	
	

	Контрольная точка 1.1.
Формирование муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
	30.12.2025
	Селезнева С.В., начальник отдела культуры
	Муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ)
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.2.
Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 1 полугодие соответствующего года
	10.07
	Власова Н.В., директор МБУК «РДК»
Курченко Н.А., директор МБУК «ЦМБУР»
Пархоменко Е.П., Будникова В.В., Чернигова С.В., Терехова Г.В., 
Корень Н.В., 
руководители МБУДО «ДШИ»
	Отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 1 полугодие
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.3.
Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 2 полугодие соответствующего года
	10.01.2027
	Власова Н.В., директор МБУК «РДК»
Курченко Н.А., директор МБУК «ЦМБУР»
Пархоменко Е.П., Будникова В.В., Чернигова С.В., Терехова Г.В., 
Корень Н.В., 
руководители МБУДО «ДШИ»
	Отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 2 полугодие
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.4.
Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за соответствующий  год
	10.02.2027
	Власова Н.В., директор МБУК «РДК»
Курченко Н.А., директор МБУК «ЦМБУР»
Пархоменко Е.П., Будникова В.В., Чернигова С.В., Терехова Г.В., 
Корень Н.В., 
руководители МБУДО «ДШИ»
	Отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 2025 год
	бумажный носитель

	Мероприятие (результат)
«Организовано предоставление муниципальных услуг (выполнение работ)» в 2027 году
	Х
	
	
	

	Контрольная точка 1.1.
Формирование муниципального задания на оказание муниципальных услуг  (выполнение работ)
	30.12.2026
	Селезнева С.В., начальник отдела культуры
	Муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ)
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.2.
Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 1 полугодие соответствующего года
	10.07
	Власова Н.В., директор МБУК «РДК»
Курченко Н.А., директор МБУК «ЦМБУР»
Пархоменко Е.П., Будникова В.В., Чернигова С.В., Терехова Г.В., 
Корень Н.В., 
руководители МБУДО «ДШИ»
	Отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 1 полугодие
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.3.
Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 2 полугодие соответствующего года
	10.01.2028
	Власова Н.В., директор МБУК «РДК»
Курченко Н.А., директор МБУК «ЦМБУР»
Пархоменко Е.П., Будникова В.В., Чернигова С.В., Терехова Г.В., 
Корень Н.В., 
руководители МБУДО «ДШИ»
	Отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 2 полугодие
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.4.
Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за соответствующий год
	10.02.2028
	Власова Н.В., директор МБУК «РДК»
Курченко Н.А., директор МБУК «ЦМБУР»
Пархоменко Е.П., Будникова В.В., Чернигова С.В., Терехова Г.В., 
Корень Н.В., 
руководители МБУДО «ДШИ»
	Отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 2025 год
	бумажный носитель

	2.Мероприятие (результат)
«Организована независимая оценка качества условий предоставления услуг детскими школами искусств»
	Х
	
	
	

	Мероприятие (результат)
«Организована независимая оценка качества условий предоставления услуг детскими школами искусств» в 2025 году
	Х
	
	
	

	Контрольная точка 2.1. 
Утверждение (формирование) документов, необходимых для проведения мероприятий
	30.12.
	Селезнева С.В., начальник отдела культуры
	Распоряжение о проведении независимой оценки
	бумажный носитель

	Контрольная точка 2.2. 
Заключение контрактов на реализацию мероприятий
	30.12
	Селезнева С.В., начальник отдела культуры
	Распоряжение о назначении оператора по проведению независимой оценки
	бумажный носитель

	Контрольная точка 2.3. 
Выполнение работы (оказание услуги)
	30.12
	Селезнева С.В., начальник отдела культуры
	Документы, подтверждающие выполнение работы (оказание услуги)
	бумажный носитель

	Контрольная точка 2.4. 
Произведена оплата выполнения работы (оказания услуги)
	30.12
	Шитина А.К., директор МКУ «Управление»
	Документы, подтверждающие оплату 
	бумажный носитель

	3.Мероприятие (результат)
«Реализованы мероприятия по повышению квалификации и переподготовке руководителей и специалистов учреждений»
	Х
	Х
	
	

	Мероприятие (результат)
«Реализованы мероприятия по повышению квалификации и переподготовке руководителей и специалистов учреждений» в 2025 году
	Х
	Х
	
	

	Контрольная точка 3.1. 
Утверждение (формирование) документов, необходимых для проведения мероприятий
	01.07
	Селезнева С.В., начальник отдела культуры
	Сбор заявок о потребности в повышении квалификации и переподготовке
	бумажный носитель

	Контрольная точка 3.2. 
Заключение контрактов на реализацию мероприятий
	01.07
	Власова Н.В., директор МБУК «РДК»
Курченко Н.А., директор МБУК «ЦМБУР»
Пархоменко Е.П., Будникова В.В., Чернигова С.В., Терехова Г.В., 
Корень Н.В., 
руководители МБУДО«ДШИ»
	Заключение контрактов с образовательными организациями на реализацию мероприятий
	бумажный носитель

	Контрольная точка 3.3. 
Оказание услуги (выполнение работы) 
	01.07
	Власова Н.В., директор МБУК «РДК»
Курченко Н.А., директор МБУК «ЦМБУР»
Пархоменко Е.П., Будникова В.В., Чернигова С.В., Терехова Г.В., 
Корень Н.В., 
руководители МБУДО «ДШИ»
	Документы, подтверждающие оказание услуги (выполнение работы) 
	бумажный носитель

	Контрольная точка 3.4. 
Произведена оплата оказания услуги (выполнения работы) 
	01.07
	Шитина А.К., директор МКУ «Управление»
	Документы, подтверждающие оплату 
	бумажный носитель

	Контрольная точка 3.5. 
Утверждение (формирование) документов, необходимых для проведения мероприятий
	30.12
	Селезнева С.В., начальник отдела культуры
	Сбор заявок о потребности в повышении квалификации и переподготовке
	бумажный носитель

	Контрольная точка 3.6. 
Заключение контрактов на реализацию мероприятий
	30.12
	Власова Н.В., директор МБУК «РДК»
Курченко Н.А., директор МБУК «ЦМБУР»
Пархоменко Е.П., Будникова В.В., Чернигова С.В., Терехова Г.В., 
Корень Н.В., 
руководители МБУДО «ДШИ»
	Заключение контрактов с образовательными организациями на реализацию мероприятий
	бумажный носитель

	Контрольная точка 3.7. 
Оказание услуги (выполнение работы) 
	30.12
	Власова Н.В., директор МБУК «РДК»
Курченко Н.А., директор МБУК «ЦМБУР»
Пархоменко Е.П., Будникова В.В., Чернигова С.В., Терехова Г.В., 
Корень Н.В., 
руководители МБУДО «ДШИ»
	Документы, подтверждающие оказание услуги (выполнение работы) 
	бумажный носитель

	Контрольная точка 3.8. 
Произведена оплата оказания услуги (выполнения работы) 
	30.12
	Шитина А.К., директор МКУ «Управление»
	Документы, подтверждающие оплату 
	бумажный носитель

	Мероприятие (результат)
«Реализованы мероприятия по повышению квалификации и переподготовке руководителей и специалистов учреждений» в 2026 году
	Х
	Х
	
	

	Контрольная точка 3.1. 
Утверждение (формирование) документов, необходимых для проведения мероприятий
	01.07
	Селезнева С.В., начальник отдела культуры
	Сбор заявок о потребности в повышении квалификации и переподготовке
	бумажный носитель

	Контрольная точка 3.2. 
Заключение контрактов на реализацию мероприятий
	01.07
	Власова Н.В., директор МБУК «РДК»
Курченко Н.А., директор МБУК «ЦМБУР»
Пархоменко Е.П., Будникова В.В., Чернигова С.В., Терехова Г.В., 
Корень Н.В., 
руководители МБУДО «ДШИ»
	Заключение контрактов с образовательными организациями на реализацию мероприятий
	бумажный носитель

	Контрольная точка 3.3. 
Оказание услуги (выполнение работы) 
	01.07
	Власова Н.В., директор МБУК «РДК»
Курченко Н.А., директор МБУК «ЦМБУР»
Пархоменко Е.П., Будникова В.В., Чернигова С.В., Терехова Г.В., 
Корень Н.В., 
руководители МБУДО «ДШИ»
	Документы, подтверждающие оказание услуги (выполнение работы) 
	бумажный носитель

	Контрольная точка 3.4. 
Произведена оплата оказания услуги (выполнения работы) 
	01.07
	Шитина А.К., директор МКУ «Управление»
	Документы, подтверждающие оплату 
	бумажный носитель

	Контрольная точка 3.5. 
Утверждение (формирование) документов, необходимых для проведения мероприятий
	30.12
	Селезнева С.В., начальник отдела культуры
	Сбор заявок о потребности в повышении квалификации и переподготовке
	бумажный носитель

	Контрольная точка 3.6. 
Заключение контрактов на реализацию мероприятий
	30.12
	Власова Н.В., директор МБУК «РДК»
Курченко Н.А., директор МБУК «ЦМБУР»
Пархоменко Е.П., Будникова В.В., Чернигова С.В., Терехова Г.В., 
Корень Н.В., 
руководители МБУДО «ДШИ»
	Заключение контрактов с образовательными организациями на реализацию мероприятий
	бумажный носитель

	Контрольная точка 3.7. 
Оказание услуги (выполнение работы) 
	30.12
	Власова Н.В., директор МБУК «РДК»
Курченко Н.А., директор МБУК «ЦМБУР»
Пархоменко Е.П., Будникова В.В., Чернигова С.В., Терехова Г.В., 
Корень Н.В., 
руководители МБУДО «ДШИ»
	Документы, подтверждающие оказание услуги (выполнение работы) 
	бумажный носитель

	Контрольная точка 3.8. 
Произведена оплата оказания услуги (выполнения работы) 
	30.12
	Шитина А.К., директор МКУ «Управление»
	Документы, подтверждающие оплату 
	бумажный носитель

	Мероприятие (результат)
«Реализованы мероприятия по повышению квалификации и переподготовке руководителей и специалистов учреждений» в 2027 году
	Х
	Х
	
	

	Контрольная точка 3.1. 
Утверждение (формирование) документов, необходимых для проведения мероприятий
	01.07
	Селезнева С.В., начальник отдела культуры
	Сбор заявок о потребности в повышении квалификации и переподготовке
	бумажный носитель

	Контрольная точка 3.2. 
Заключение контрактов на реализацию мероприятий
	01.07
	Власова Н.В., директор МБУК «РДК»
Курченко Н.А., директор МБУК «ЦМБУР»
Пархоменко Е.П., Будникова В.В., Чернигова С.В., Терехова Г.В., 
Корень Н.В., 
руководители МБУДО «ДШИ»
	Заключение контрактов с образовательными организациями на реализацию мероприятий
	бумажный носитель

	Контрольная точка 3.3. 
Оказание услуги (выполнение работы) 
	01.07
	Власова Н.В., директор МБУК «РДК»
Курченко Н.А., директор МБУК «ЦМБУР»
Пархоменко Е.П., Будникова В.В., Чернигова С.В., Терехова Г.В., 
Корень Н.В., 
руководители МБУДО «ДШИ»
	Документы, подтверждающие оказание услуги (выполнение работы) 
	бумажный носитель

	Контрольная точка 3.4. 
Произведена оплата оказания услуги (выполнения работы) 
	01.07
	Шитина А.К., директор МКУ «Управление»
	Документы, подтверждающие оплату 
	бумажный носитель

	Контрольная точка 3.5. 
Утверждение (формирование) документов, необходимых для проведения мероприятий
	30.12
	Селезнева С.В., начальник отдела культуры
	Сбор заявок о потребности в повышении квалификации и переподготовке
	бумажный носитель

	Контрольная точка 3.6. 
Заключение контрактов на реализацию мероприятий
	30.12
	Власова Н.В., директор МБУК «РДК»
Курченко Н.А., директор МБУК «ЦМБУР»
Пархоменко Е.П., Будникова В.В., Чернигова С.В., Терехова Г.В., 
Корень Н.В., 
руководители МБУДО «ДШИ»
	Заключение контрактов с образовательными организациями на реализацию мероприятий
	бумажный носитель

	Контрольная точка 3.7. 
Оказание услуги (выполнение работы) 
	30.12
	Власова Н.В., директор МБУК «РДК»
Курченко Н.А., директор МБУК «ЦМБУР»
Пархоменко Е.П., Будникова В.В., Чернигова С.В., Терехова Г.В., 
Корень Н.В., 
руководители МБУДО «ДШИ»
	Документы, подтверждающие оказание услуги (выполнение работы) 
	бумажный носитель

	Контрольная точка 3.8. 
Произведена оплата оказания услуги (выполнения работы) 
	30.12
	Шитина А.К., директор МКУ «Управление»
	Документы, подтверждающие оплату 
	бумажный носитель

	4.Мероприятие (результат)
«Реализованы мероприятия по созданию безопасных условий труда»
	Х
	
	
	

	Мероприятие (результат)
«Реализованы мероприятия по созданию безопасных условий труда» в 2025 году
	Х
	
	
	

	Контрольная точка 4.1. 
Утверждение (формирование)  документов, необходимых для проведения мероприятий
	01.07
	Власова Н.В., директор МБУК «РДК»
Курченко Н.А., директор МБУК «ЦМБУР»
Пархоменко Е.П., Будникова В.В., Чернигова С.В., Терехова Г.В., 
Корень Н.В., 
руководители МБУДО «ДШИ»
	План финансово-хозяйственной деятельности
	бумажный носитель

	Контрольная точка 4.2. 
Заключение контрактов на реализацию мероприятий
	01.07
	Власова Н.В., директор МБУК «РДК»
Курченко Н.А., директор МБУК «ЦМБУР»
Пархоменко Е.П., Будникова В.В., Чернигова С.В., Терехова Г.В., 
Корень Н.В., 
руководители МБУДО «ДШИ»
	Контракт
	бумажный носитель

	Контрольная точка 4.3. 
Поставка товара, выполнение работы (оказание  услуги)
	01.07
	Власова Н.В., директор МБУК «РДК»
Курченко Н.А., директор МБУК «ЦМБУР»
Пархоменко Е.П., Будникова В.В., Чернигова С.В., Терехова Г.В., 
Корень Н.В., 
руководители МБУДО «ДШИ»
	Документы, подтверждающие приемку товара, выполнения работы (оказания  услуги)
	бумажный носитель

	Контрольная точка 4.4. 
Произведена оплата товара, выполнения работы (оказания услуги)
	01.07
	Шитина А.К., директор МКУ «Управление»
	Документы, подтверждающие оплату
	бумажный носитель

	Контрольная точка 4.5. 
Утверждение (формирование)  документов, необходимых для проведения мероприятий
	30.12
	Власова Н.В., директор МБУК «РДК»
Курченко Н.А., директор МБУК «ЦМБУР»
Пархоменко Е.П., Будникова В.В., Чернигова С.В., Терехова Г.В., 
Корень Н.В., 
руководители МБУДО «ДШИ»
	План финансово-хозяйственной деятельности
	бумажный носитель

	Контрольная точка 4.6. 
Заключение контрактов на реализацию мероприятий
	30.12
	Власова Н.В., директор МБУК «РДК»
Курченко Н.А., директор МБУК «ЦМБУР»
Пархоменко Е.П., Будникова В.В., Чернигова С.В., Терехова Г.В., 
Корень Н.В., 
руководители МБУДО «ДШИ»
	Контракт
	бумажный носитель

	Контрольная точка 4.7. 
Поставка товара, выполнение работы (оказание услуги)
	30.12
	Власова Н.В., директор МБУК «РДК»
Курченко Н.А., директор МБУК «ЦМБУР»
Пархоменко Е.П., Будникова В.В., Чернигова С.В., Терехова Г.В., 
Корень Н.В., 
руководители МБУДО «ДШИ»
	Документы, подтверждающие приемку товара, выполнения работы (оказания  услуги)
	бумажный носитель

	Контрольная точка 4.8. 
Произведена оплата товара, выполнения работы (оказания услуги)
	30.12
	Шитина А.К., директор МКУ «Управление»
	Документы, подтверждающие оплату
	бумажный носитель

	Мероприятие (результат)
«Реализованы мероприятия по созданию безопасных условий труда» в 2026 году
	Х
	
	
	

	Контрольная точка 4.1. 
Утверждение (формирование) документов, необходимых для проведения мероприятий
	01.07
	Власова Н.В., директор МБУК «РДК»
Курченко Н.А., директор МБУК «ЦМБУР»
Пархоменко Е.П., Будникова В.В., Чернигова С.В., Терехова Г.В., 
Корень Н.В., 
руководители МБУДО «ДШИ»
	План финансово-хозяйственной деятельности
	бумажный носитель

	Контрольная точка 4.2. 
Заключение контрактов на реализацию мероприятий
	01.07
	Власова Н.В., директор МБУК «РДК»
Курченко Н.А., директор МБУК «ЦМБУР»
Пархоменко Е.П., Будникова В.В., Чернигова С.В., Терехова Г.В., 
Корень Н.В., 
руководители МБУДО «ДШИ»
	Контракт
	бумажный носитель

	Контрольная точка 4.3. 
Поставка товара, выполнение работы (оказание услуги)
	01.07
	Власова Н.В., директор МБУК «РДК»
Курченко Н.А., директор МБУК «ЦМБУР»
Пархоменко Е.П., Будникова В.В., Чернигова С.В., Терехова Г.В., 
Корень Н.В., 
руководители МБУДО «ДШИ»
	Документы, подтверждающие приемку товара, выполнения работы (оказания  услуги)
	бумажный носитель

	Контрольная точка 4.4. 
Произведена оплата товара, выполнения работы (оказания услуги)
	01.07
	Шитина А.К., директор МКУ «Управление»
	Документы, подтверждающие оплату
	бумажный носитель

	Контрольная точка 4.5. 
Утверждение (формирование) документов, необходимых для проведения мероприятий
	30.12
	Власова Н.В., директор МБУК «РДК»
Курченко Н.А., директор МБУК «ЦМБУР»
Пархоменко Е.П., Будникова В.В., Чернигова С.В., Терехова Г.В., 
Корень Н.В., 
руководители МБУДО «ДШИ»
	План финансово-хозяйственной деятельности
	бумажный носитель

	Контрольная точка 4.6. 
Заключение контрактов на реализацию мероприятий
	30.12
	Власова Н.В., директор МБУК «РДК»
Курченко Н.А., директор МБУК «ЦМБУР»
Пархоменко Е.П., Будникова В.В., Чернигова С.В., Терехова Г.В., 
Корень Н.В., 
руководители МБУДО «ДШИ»
	Контракт
	бумажный носитель

	Контрольная точка 4.7. 
Поставка товара, выполнение работы (оказание услуги)
	30.12
	Власова Н.В., директор МБУК «РДК»
Курченко Н.А., директор МБУК «ЦМБУР»
Пархоменко Е.П., Будникова В.В., Чернигова С.В., Терехова Г.В., 
Корень Н.В., 
руководители МБУДО «ДШИ»
	Документы, подтверждающие приемку товара, выполнения работы (оказания  услуги)
	бумажный носитель

	Контрольная точка 4.8. 
Произведена оплата товара, выполнения работы (оказания услуги)
	30.12
	Шитина А.К., директор МКУ «Управление»
	Документы, подтверждающие оплату
	бумажный носитель

	Мероприятие (результат)
«Реализованы мероприятия по созданию безопасных условий труда» в 2027 году
	Х
	
	
	

	Контрольная точка 4.1. 
Утверждение (формирование) документов, необходимых для проведения мероприятий
	01.07
	Власова Н.В., директор МБУК «РДК»
Курченко Н.А., директор МБУК «ЦМБУР»
Пархоменко Е.П., Будникова В.В., Чернигова С.В., Терехова Г.В., 
Корень Н.В., 
руководители МБУДО «ДШИ»
	План финансово-хозяйственной деятельности
	бумажный носитель

	Контрольная точка 4.2. 
Заключение контрактов на реализацию мероприятий
	01.07
	Власова Н.В., директор МБУК «РДК»
Курченко Н.А., директор МБУК «ЦМБУР»
Пархоменко Е.П., Будникова В.В., Чернигова С.В., Терехова Г.В., 
Корень Н.В., 
руководители МБУДО «ДШИ»
	Контракт
	бумажный носитель

	Контрольная точка 4.3. 
Поставка товара, выполнение работы (оказание услуги)
	01.07
	Власова Н.В., директор МБУК «РДК»
Курченко Н.А., директор МБУК «ЦМБУР»
Пархоменко Е.П., Будникова В.В., Чернигова С.В., Терехова Г.В., 
Корень Н.В., 
руководители МБУДО «ДШИ»
	Документы, подтверждающие приемку товара, выполнения работы (оказания  услуги)
	бумажный носитель

	Контрольная точка 4.4. 
Произведена оплата товара, выполнения работы (оказания услуги)
	01.07
	Шитина А.К., директор МКУ «Управление»
	Документы, подтверждающие оплату
	бумажный носитель

	Контрольная точка 4.5. 
Утверждение (формирование) документов, необходимых для проведения мероприятий
	30.12
	Власова Н.В., директор МБУК «РДК»
Курченко Н.А., директор МБУК «ЦМБУР»
Пархоменко Е.П., Будникова В.В., Чернигова С.В., Терехова Г.В., 
Корень Н.В., 
руководители МБУДО «ДШИ»
	План финансово-хозяйственной деятельности
	бумажный носитель

	Контрольная точка 4.6. 
Заключение контрактов на реализацию мероприятий
	30.12
	Власова Н.В., директор МБУК «РДК»
Курченко Н.А., директор МБУК «ЦМБУР»
Пархоменко Е.П., Будникова В.В., Чернигова С.В., Терехова Г.В., 
Корень Н.В., 
руководители МБУДО «ДШИ»
	Контракт
	бумажный носитель

	Контрольная точка 4.7. 
Поставка товара, выполнение работы (оказание услуги)
	30.12
	Власова Н.В., директор МБУК «РДК»
Курченко Н.А., директор МБУК «ЦМБУР»
Пархоменко Е.П., Будникова В.В., Чернигова С.В., Терехова Г.В., 
Корень Н.В., 
руководители МБУДО «ДШИ»
	Документы, подтверждающие приемку товара, выполнения работы (оказания  услуги)
	бумажный носитель

	Контрольная точка 4.8. 
Произведена оплата товара, выполнения работы (оказания услуги)
	30.12
	Шитина А.К., директор МКУ «Управление»
	Документы, подтверждающие оплату
	бумажный носитель






Первый заместитель мэра района					И.М.Дубенкова
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