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ПРИЛОЖЕНИЯ
ВВЕДЕНИЕ

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Усольского муниципального района Иркутской области за 2024 год (далее – Сводный годовой доклад) сформирован в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании, утверждении, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Усольского муниципального района Иркутской области, утвержденным постановлением администрации Усольского муниципального района Иркутской области от 21.02.2019г. №229, на основе отчетов о реализации муниципальных программ Усольского муниципального района Иркутской области за 2024 год, представленных в комитет по экономике и финансам администрации Усольского муниципального района Иркутской области ответственными исполнителями муниципальных программ.
1. Общие сведения о муниципальных программах Усольского муниципального района Иркутской области
На территории Усольского муниципального района Иркутской области образования в 2024 году реализовывалось 12 муниципальных программ (далее – муниципальные программы) согласно перечню муниципальных программ, утвержденному постановлением администрации Усольского муниципального района Иркутской области от 15.07.2019г. №699 (в редакции от 14.03.2024г. №88) (далее – Перечень):
1. Муниципальная программа «Развитие системы образования Усольского района»;
2. Муниципальная программа «Развитие сферы культуры Усольского района»;
3. Муниципальная программа «Молодежь Усольского района»;
4. Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Усольского района»;
5. Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения Усольского района»;
6. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, преступлений и общественной безопасности в Усольском районе»;
7. Муниципальная программа «Гражданская активность»;
8. Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала и создание условий благоприятного инвестиционного климата»;
9. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта»;
10. Муниципальная программа «Содержание и функционирование органов местного самоуправления»;
11. Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры и обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям в образовательных учреждениях Усольского района»;

12. Муниципальная программа «Развитие туризма».
В течение 2024 года в муниципальные программы вносились текущие изменения в части объемов бюджетных ассигнований, корректировки целевых показателей, наименования мероприятий, отдельных положений текстовой части муниципальных программы, в том числе подпрограмм 59 раз (таблица 1). 

Таблица 1

Количество внесенных текущих изменений в муниципальные программы 
в 2024 году

	№ п/п
	Наименование муниципальной программы
	Количество, ед.

	1
	«Развитие системы образования Усольского района»
	6

	2
	«Развитие сферы культуры Усольского района»
	6

	3
	«Молодежь Усольского района»
	4

	4
	«Комплексное развитие сельских территорий Усольского района»
	5

	5
	«Обеспечение безопасности населения Усольского района»
	4

	6
	«Профилактика правонарушений, преступлений и общественной безопасности в Усольском районе»
	3

	7
	«Гражданская активность»
	3

	8
	«Развитие экономического потенциала и создание условий благоприятного инвестиционного климата»
	5

	9
	«Развитие физической культуры и массового спорта»
	5

	10
	«Содержание и функционирование органов местного самоуправления»
	5

	11
	«Развитие инфраструктуры и обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям в образовательных учреждениях Усольского района»
	8

	12
	«Развитие туризма»
	5

	ИТОГО
	59


2. Общие сведения о формировании сводного годового доклада о ходе реализации муниципальных программ Усольского муниципального района Иркутской области за 2024 год
Контроль реализации муниципальных программ в 2024 году осуществлялся согласно постановлению администрации Усольского муниципального района Иркутской области от 21.02.2019г. №229 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании, утверждении, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Усольского муниципального района Иркутской области» (далее – Порядок).
Согласно п.6.16. Порядка в целях осуществления контроля реализации муниципальной программы и предупреждения возникновения проблем в ходе ее реализации на постоянной основе осуществляется мониторинг реализации муниципальной программы, который представляет собой периодическое наблюдение за ходом реализации муниципальной программы (далее – наблюдение) с помощью сбора информации по определенной системе показателей, необходимой для управления реализацией муниципальной программы. Данное наблюдение осуществлял ответственный исполнитель на основе использования информации в соответствии с планом реализации муниципальной программы, утвержденным на 2024 год, а также на основе подготовки отчетов о ходе реализации муниципальной программы: ежеквартальных и годового.

Подготовка отчета за год, который в соответствии с п. 6.23.2. Порядка подготавливается ответственным исполнителем совместно с соисполнителями и участниками до 15 февраля года, следующего за отчетным, и направляется в комитет по экономике и финансам администрации Усольского муниципального района Иркутской области (далее – комитет по экономике и финансам) для проведения внешнего мониторинга. 
Отчет за год производится в соответствии с требованиями п.6.25. Порядка и содержит сведения:

–о степени выполнения мероприятий муниципальной программы по форме согласно приложению 8 к Порядку;

–о целевых показателях муниципальной программы, достигнутых в отчетном периоде, по форме согласно приложению 5 к Порядку;
–о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования по форме согласно приложению 6 к Порядку. 
Годовой отчет содержит подробную аналитическую записку, в составе которой приводится следующая информация:
1.основные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые в отчетном году (описание результатов реализации наиболее значимых мероприятий муниципальной программы; перечень нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий муниципальной программы (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном объеме; анализ факторов и мер, повлиявших на ход их реализации);

2.итоги реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год (описание отклонений значений целевых показателей, достигнутых в отчетном периоде, от плановых (как в большую, так и в меньшую сторону), а также изменений в этой связи плановых значений показателей на предстоящий период);

3.результаты использования финансовых средств в отчетном году (описание экономии средств на реализацию муниципальной программы в отчетном году; описание о перераспределении средств между мероприятиями муниципальной программы в отчетном году);

4.внесенные изменения в муниципальную программу (краткое изложение сути изменений, с указанием реквизитов соответствующих муниципальных правовых актов Усольского муниципального района Иркутской области);

5.предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы и их обоснование (в случае отклонений от плановой динамики реализации муниципальной программы или воздействия факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры муниципальной программы).
Результатом внешнего мониторинга является подготовка Сводного годового доклада, который был сформирован комитетом по экономике и финансам на основе 12 годовых отчетов, которые ответственными исполнителями своевременно размещены в сетевом издании «Официальный сайт администрации Усольского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.usolie-raion.ru). 
3. Характеристика итогов реализации муниципальных программ Усольского муниципального района Иркутской области за 2024 год
3.1. О ходе реализации муниципальной программы «Развитие системы образования Усольского района»
Утверждена постановлением администрации Усольского муниципального района Иркутской области от 01.11.2019г. №1104. 
Ответственный исполнитель: комитет по образованию Усольского муниципального района Иркутской области.
Цель программы: повышение доступности качественного образования, обеспечение его соответствия потребностям социально-экономического развития.
Задачи программы: 
1.обеспечение доступности современного качественного дошкольного, общего и дополнительного образования;
2.обеспечение достижения нового современного качества образования через повышение профессиональной компетентности руководящих и педагогических кадров;
3.формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и подростков, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех воспитанников и обучающихся;

4.обеспечение доступного и полноценного отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних Усольского района.

Финансирование программы: всего на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования за 2024 год израсходовано 1 595 195,02 тыс. руб. (при плане 1 597 029,29 тыс. руб. – исполнение 99,89%), из них: 

–федеральный бюджет – 93 295,47 тыс. руб.; 

–бюджет Иркутской области – 1 364 392,28 тыс. руб.; 

–бюджет Усольского муниципального района Иркутской области – 137 437,27 тыс. руб.
-иные источники – 70,00 тыс. руб.
За период реализации в 2024 году всего в муниципальную программу было внесено 6 изменений.
Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, обеспечивалось путем реализации входящих в ее состав 4 подпрограмм.
Всего к реализации в 2024 году было запланировано 28 мероприятий, 28 из которых реализованы. Исходя из запланированных мероприятий определено 38 целевых показателей: фактические значения 32 целевых показателей достигли установленных плановых значений; 6 – выше запланированного уровня.

3.1.1. О ходе реализации подпрограммы «Дошкольное, общее и дополнительное образование»

Ответственный исполнитель подпрограммы: комитет по образованию Усольского муниципального района Иркутской области.
Соисполнители и участники подпрограммы: 

–муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития образования Усольского района»;

–муниципальные бюджетные образовательные учреждения, реализующие программы дошкольного образования;

–муниципальные бюджетные образовательные учреждения, реализующие программы начального общего, основного общего и среднего общего образования;

–муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения, реализующие программы дополнительного образования детей.
Цель подпрограммы: обеспечение доступности современного качественного дошкольного, общего и дополнительного образования.
Задачи подпрограммы:

1.выполнение требований законодательства по организации образовательного процесса;

2.сохранение здоровья участников образовательного процесса через организацию питания, медицинское сопровождение и обеспечение условий в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами;

3.развитие системы информационно–методического и экспертно-аналитического обеспечения оценочных процедур, определяющих качественный уровень образования;

4.обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ.

Для решения поставленных задач в 2024 году была запланирована реализация 12 мероприятий, исходя, из которых определено 18 целевых показателей. Все мероприятия выполнены в полном объеме. Фактические значения 14 целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является повышение значений, достигли установленных плановых значений, 4 – выше планового значения.

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится на основе мониторинга по следующим критериям:

1.степень достижения целей и решения задач подпрограммы: сопоставление фактически достигнутых значений целевых показателей и их плановых значений (таблица 1 приложения 1);

2.степень соответствия запланированному уровню расходов: сопоставление фактически произведенных в отчетном году расходов и их плановых значений (таблица 2 приложения 1);

3.степень выполнения программных мероприятий: доля мероприятий, выполненных в полном объеме (таблица 3 приложения 1);

4.полнота и своевременность корректировки подпрограммы ответственным исполнителем – изменения вносились своевременно и в полном объеме.
5.качество и полнота представляемого ответственным исполнителем отчета о реализации подпрограммы – информация полностью соответствует установленным требованиям и рекомендациям.
Интегральная оценка эффективности реализации подпрограммы представлена в приложении 13 и в агрегированном формате в таблице 2.

Таблица 2
	Наименование критерия
	2024 год

	1.Степень достижения целей и решения задач подпрограммы
	30

	2.Степень соответствия запланированному уровню расходов
	30

	3.Степень выполнения программных мероприятий
	30

	4.Полнота и своевременность корректировки подпрограммы ответственным исполнителем
	5

	5.Качество и полнота представляемого ответственным исполнителем отчета о реализации подпрограммы
	5

	Интегральная оценка эффективности реализации подпрограммы (R), баллы
	100


По итогам 2024 года подпрограмма «Дошкольное, общее и дополнительное образование» признана «эффективной».
3.1.2. О ходе реализации подпрограммы «Развитие кадрового потенциала»
Ответственный исполнитель подпрограммы: комитет по образованию Усольского муниципального района Иркутской области.
Соисполнители и участники подпрограммы: 

–муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития образования Усольского района»;

–муниципальные бюджетные образовательные учреждения, реализующие программы дошкольного образования;

–муниципальные бюджетные образовательные учреждения, реализующие программы начального общего, основного общего и среднего общего образования;

–муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения, реализующие программы дополнительного образования детей.
Цель подпрограммы: обеспечение достижения нового современного качества образования через повышение профессиональной компетентности педагогических кадров 

Задача подпрограммы: развитие кадрового потенциала и повышение профессионализма педагогических работников образовательных учреждений.
Для решения поставленной задачи в 2024 году была запланирована реализация 4 мероприятий, исходя из которых определено 4 целевых показателя. Все мероприятия выполнены в полном объеме. Фактические значения целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является повышение значений, достигли установленных плановых значений.

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится на основе оценок по следующим критериям:

1.степень достижения целей и решения задач подпрограммы: сопоставление фактически достигнутых значений целевых показателей и их плановых значений (таблица 4 приложения 1);

2.степень соответствия запланированному уровню расходов: сопоставление фактически произведенных в отчетном году расходов и их плановых значений (таблица 5 приложения 1);

3.степень выполнения программных мероприятий: доля мероприятий, выполненных в полном объеме (таблица 6 приложения 1);

4.полнота и своевременность корректировки подпрограммы ответственным исполнителем – изменения вносились своевременно и в полном объеме: 

5.качество и полнота представляемого ответственным исполнителем отчета о реализации подпрограммы – информация полностью соответствует установленным требованиям.

Интегральная оценка эффективности реализации подпрограммы представлена в приложении 13 и в агрегированном формате в таблице 3.

Таблица 3
	Наименование критерия
	2024 год

	1.Степень достижения целей и решения задач подпрограммы
	30

	2.Степень соответствия запланированному уровню расходов
	30

	3.Степень выполнения программных мероприятий
	30

	4.Полнота и своевременность корректировки подпрограммы ответственным исполнителем
	5

	5.Качество и полнота представляемого ответственным исполнителем отчета о реализации подпрограммы
	5

	Интегральная оценка эффективности реализации подпрограммы (R), баллы
	100


По итогам 2024 года подпрограмма «Развитие кадрового потенциала» признана «эффективной».
3.1.3. О ходе реализации подпрограммы «Развитие системы выявления и поддержки способностей и талантов у детей и подростков»
Ответственный исполнитель подпрограммы: комитет по образованию Усольского муниципального района Иркутской области.
Соисполнители и участники подпрограммы: 

–муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития образования Усольского района»;

–муниципальные бюджетные образовательные учреждения, реализующие программы дошкольного образования;

–муниципальные бюджетные образовательные учреждения, реализующие программы начального общего, основного общего и среднего общего образования;

–муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения, реализующие программы дополнительного образования детей.
Цель подпрограммы: формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и подростков, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех воспитанников и обучающихся.
Задачи подпрограммы:

1.выявление и поддержка талантливых и социально - активных детей;
2.формирование системы разноуровневых конкурсных и иных мероприятий для детей и подростков, нацеленных на повышение их мотивации, раскрытие и развитие способностей и талантов каждого, а также раннюю профориентацию;
3.организация информационной и экономической поддержки способностей и талантов детей и подростков.

Для решения поставленных задач в 2024 году была запланирована реализация 7 мероприятий, исходя из которых определено 9 целевых показателей. Мероприятия выполнены в полном объеме. Фактические значения 8 целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является повышение значений, достигли установленных плановых значений, 1- выше планового значения.

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится на основе оценок по следующим критериям:

1.степень достижения целей и решения задач подпрограммы: сопоставление фактически достигнутых значений целевых показателей и их плановых значений (таблица 7 приложения 1);

2.степень соответствия запланированному уровню расходов: сопоставление фактически произведенных в отчетном году расходов и их плановых значений (таблица 8 приложения 1);

3.степень выполнения программных мероприятий: доля мероприятий, выполненных в полном объеме (таблица 9 приложения 1);

4.полнота и своевременность корректировки подпрограммы ответственным исполнителем – изменения вносились своевременно и в полном объеме.
5.качество и полнота представляемого ответственным исполнителем отчета о реализации подпрограммы – информация полностью соответствует установленным требованиям и рекомендациям.

Интегральная оценка эффективности реализации подпрограммы представлена в приложении 13 и в агрегированном формате в таблице 4.

Таблица 4
	Наименование критерия
	2024 год

	1.Степень достижения целей и решения задач подпрограммы
	30

	2.Степень соответствия запланированному уровню расходов
	30

	3.Степень выполнения программных мероприятий
	30

	4.Полнота и своевременность корректировки подпрограммы ответственным исполнителем
	5

	5.Качество и полнота представляемого ответственным исполнителем отчета о реализации подпрограммы
	5

	Интегральная оценка эффективности реализации подпрограммы (R), баллы
	100


По итогам 2024 года подпрограмма «Развитие системы выявления и поддержки способностей и талантов у детей и подростков» признана «эффективной».

3.1.4. О ходе реализации подпрограммы «Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков»
Ответственный исполнитель подпрограммы: комитет по образованию Усольского муниципального района Иркутской области.
Соисполнители и участники подпрограммы: 

–муниципальные образовательные учреждения, реализующие программы начального общего, основного общего и среднего общего образования;

–муниципальные образовательные учреждения, реализующие программы дополнительного образования детей;

–отдел культуры и молодежной политики администрации Усольского муниципального района Иркутской области.
Цель подпрограммы: обеспечение доступного и полноценного отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних Усольского района с использованием всех форм отдыха и занятости детей и подростков.
Задачи подпрограммы:

1.организация отдыха и оздоровления детей, оказание преимущественной поддержки в отдыхе и оздоровлении детям, находящимся в трудной жизненной ситуации и состоящим на профилактических учетах, используя наиболее эффективные формы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков;

2.организация временного трудоустройства несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Для решения поставленных задач в 2024 году была запланирована реализация 5 мероприятий, исходя из которых определено 7 целевых показателей. Все мероприятия выполнены в полном объеме. Фактические значения 6 целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является повышение значений, достигли установленных плановых значений, 1- выше планового значения.

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится на основе оценок по следующим критериям:

1.степень достижения целей и решения задач подпрограммы: сопоставление фактически достигнутых значений целевых показателей и их плановых значений (таблица 10 приложения 1);

2.степень соответствия запланированному уровню расходов: сопоставление фактически произведенных в отчетном году расходов и их плановых значений (таблица 11 приложения 1);

3.степень выполнения программных мероприятий: доля мероприятий, выполненных в полном объеме (таблица 12 приложения 1);

4.полнота и своевременность корректировки подпрограммы ответственным исполнителем – изменения вносились своевременно и в полном объеме.
5.качество и полнота представляемого ответственным исполнителем отчета о реализации подпрограммы – информация полностью соответствует установленным требованиям и рекомендациям.

Интегральная оценка эффективности реализации подпрограммы представлена в приложении 13 и в агрегированном формате в таблице 5.

Таблица 5
	Наименование критерия
	2024 год

	1.Степень достижения целей и решения задач подпрограммы
	30

	2.Степень соответствия запланированному уровню расходов
	30

	3.Степень выполнения программных мероприятий
	30

	4.Полнота и своевременность корректировки подпрограммы ответственным исполнителем
	5

	5.Качество и полнота представляемого ответственным исполнителем отчета о реализации подпрограммы
	5

	Интегральная оценка эффективности реализации подпрограммы (R), баллы
	100


По итогам 2024 года подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» признана «эффективной».
3.1.5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие системы образования Усольского района»
Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие системы образования Усольского района» за 2024 год рассчитана в соответствии с Методикой с учетом эффективности реализации входящих в нее подпрограмм:

	подпрограмма «Дошкольное, общее и дополнительное образование»
	эффективная

	подпрограмма «Развитие кадрового потенциала»
	эффективная

	подпрограмма «Развитие системы выявления и поддержки способностей и талантов у детей и подростков»
	эффективная

	подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков»
	эффективная


Качественная характеристика интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие системы образования Усольского района» за 2024 год, которая составляет 100 баллов, установлена как «эффективная».

3.2. О ходе реализации муниципальной программы «Развитие сферы культуры Усольского района»

Утверждена постановлением администрации Усольского муниципального района Иркутской области от 01.11.2019г. №1100. 
Ответственный исполнитель: управление по социально-культурным вопросам администрации Усольского муниципального района Иркутской области.

Цель программы: создание условий для повышения качества и доступности услуг учреждений сферы культуры Усольского района.
Задачи программы: 

1.создание условий для развития культурно-досуговых учреждений, промыслов и ремесел, народного творчества, народных промыслов и ремесел;

2.создание условий для совершенствования библиотечно-информационного обслуживания;

3.создание условий для развития системы дополнительного образования.

Финансирование программы: всего на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования за 2024 год израсходовано 156 013,11 тыс. руб. (при плане 156 259,34 тыс. руб. – исполнение 99,84%), из них: 

· федеральный бюджет – 6 542,98 тыс. руб.;
· бюджет Иркутской области – 12 150,62 тыс. руб.;
· бюджет Усольского муниципального района Иркутской области – 136 749,66 тыс. руб.
· иные источники – 569,85 тыс. руб.
За период реализации в 2024 году всего в муниципальную программу было внесено 6 изменений.

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, обеспечивалось путем реализации входящих в ее состав 3 подпрограмм и 1 основного мероприятия.

Всего в 2024 году было реализовано 50 мероприятий, исходя из которых определено 31 целевой показатель. 49 мероприятий выполнены в полном объеме, 1 – частично. Фактические значения 18 целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является повышение значений, достигли установленных плановых значений, превышение размера, установленного планом, наблюдается у 8 показателей, ниже планового уровня у 5 показателей.

3.2.1. О ходе реализации подпрограммы «Развитие культурно-досуговых учреждений, народного творчества, народных промыслов и ремесел»
Ответственный исполнитель подпрограммы: управление по социально-культурным вопросам администрации Усольского муниципального района Иркутской области.
Соисполнители и участники подпрограммы: 

–культурно-досуговые учреждения Усольского района.

Цель подпрограммы: Создание условий для развития культурно-досуговых учреждений, промыслов и ремесел, народного творчества, народных промыслов и ремесел.
Задачи подпрограммы:

1.организация и проведение культурно-массовых мероприятий;

2.поддержка и развитие народного творчества, народных промыслов и ремесел;

3.улучшение материально-технической базы культурно-досуговых учреждений.

Для решения поставленных задач в 2024 году была запланирована реализация 19 мероприятий, исходя из которых определено 10 целевых показателей. 18 мероприятий выполнены в полном объеме, 1 - частично. Фактические значения 6 целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является повышение значений, достигли установленных плановых значений, превышение размера, установленного планом, наблюдается у 2 показателей, ниже планового уровня у 2 показателей.

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится на основе оценок по следующим критериям:

1.степень достижения целей и решения задач подпрограммы: сопоставление фактически достигнутых значений целевых показателей и их плановых значений (таблица 1 приложения 2);

2.степень соответствия запланированному уровню расходов: сопоставление фактически произведенных в отчетном году расходов и их плановых значений (таблица 2 приложения 2);

3.степень выполнения программных мероприятий: доля мероприятий, выполненных в полном объеме (таблица 3 приложения 2);

4.полнота и своевременность корректировки подпрограммы ответственным исполнителем – изменения вносились своевременно и в полном объеме: 

5.качество и полнота представляемого ответственным исполнителем отчета о реализации подпрограммы – информация содержит полный объем сведений.

Интегральная оценка эффективности реализации подпрограммы представлена в приложении 13 и в агрегированном формате в таблице 6.

Таблица 6

	Наименование критерия
	2024 год

	1.Степень достижения целей и решения задач подпрограммы
	21

	2.Степень соответствия запланированному уровню расходов
	30

	3.Степень выполнения программных мероприятий
	21

	4.Полнота и своевременность корректировки подпрограммы ответственным исполнителем
	5

	5.Качество и полнота представляемого ответственным исполнителем отчета о реализации подпрограммы
	5

	Интегральная оценка эффективности реализации подпрограммы (R), баллы
	82


По итогам 2024 года подпрограмма «Развитие культурно-досуговых учреждений, народного творчества, народных промыслов и ремесел» признана «умеренно эффективной».

3.2.2. О ходе реализации подпрограммы «Развитие библиотечного дела»

Ответственный исполнитель подпрограммы: управление по социально-культурным вопросам администрации Усольского муниципального района Иркутской области.
Соисполнители и участники подпрограммы: 

–Центральная межпоселенческая библиотека Усольского района, библиотеки Усольского района.

Цель подпрограммы: создание условий для совершенствования библиотечно-информационного обслуживания.

Задачи подпрограммы:

1.увеличение числа посещений для получения библиотечно- информационной услуги и культурно-просветительских мероприятий в библиотеках;

2.сохранение доли пользователей библиотек от общего числа населения Усольского района;

3.улучшение материально-технической базы библиотек.

Для решения поставленных задач в 2024 году была запланирована реализация 12 мероприятий, исходя из которых определено 10 целевых показателей. Все мероприятия выполнены в полном объеме. Фактические значения 6 целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является повышение значений, достигли установленных плановых значений, значения 4 показателей выше плановых значений.

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится на основе оценок по следующим критериям:

1.степень достижения целей и решения задач подпрограммы: сопоставление фактически достигнутых значений целевых показателей и их плановых значений (таблица 4 приложения 2);

2.степень соответствия запланированному уровню расходов: сопоставление фактически произведенных в отчетном году расходов и их плановых значений (таблица 5 приложения 2);

3.степень выполнения программных мероприятий: доля мероприятий, выполненных в полном объеме (таблица 6 приложения 2);

4.полнота и своевременность корректировки подпрограммы ответственным исполнителем – изменения вносились своевременно и в полном объеме.
5.качество и полнота представляемого ответственным исполнителем отчета о реализации подпрограммы – информация содержит полный объем сведений.

Интегральная оценка эффективности реализации подпрограммы представлена в приложении 13 и в агрегированном формате в таблице 7.

Таблица 7

	Наименование критерия
	2024 год

	1.Степень достижения целей и решения задач подпрограммы
	30

	2.Степень соответствия запланированному уровню расходов
	30

	3.Степень выполнения программных мероприятий
	30

	4.Полнота и своевременность корректировки подпрограммы ответственным исполнителем
	5

	5.Качество и полнота представляемого ответственным исполнителем отчета о реализации подпрограммы
	5

	Интегральная оценка эффективности реализации подпрограммы (R), баллы
	100


По итогам 2024 года подпрограмма «Развитие библиотечного дела» признана эффективной.

3.2.3. О ходе реализации подпрограммы «Развитие системы дополнительного образования»

Ответственный исполнитель подпрограммы: управление по социально-культурным вопросам администрации Усольского муниципального района Иркутской области.
Соисполнители и участники подпрограммы: 

–учреждения дополнительного образования Усольского района – детские школы искусств.
Цель подпрограммы: создание условий для реализации единой культурной политики на территории Усольского района.
Задачи подпрограммы:

1.развитие системы дополнительного образования;

2.поддержка и развитие народного творчества, народных промыслов и ремесел;

3.повышение эффективности деятельности библиотек;

4.обеспечение пожарной безопасности, санитарно-гигиенического режима, улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры.

Для решения поставленных задач в 2024 году была запланирована реализация 18 мероприятий, исходя из которых определено 10 целевых показателей. Все мероприятия выполнены в полном объеме. Фактические значения 5 целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является повышение значений, достигли установленных плановых значений, выше запланированного значения достигнуто по 2 показателям, по 3 показателям наблюдается снижение планового значения.

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится на основе оценок по следующим критериям:

1.степень достижения целей и решения задач подпрограммы: сопоставление фактически достигнутых значений целевых показателей и их плановых значений (таблица 7 приложения 2);

2.степень соответствия запланированному уровню расходов: сопоставление фактически произведенных в отчетном году расходов и их плановых значений (таблица 8 приложения 2);

3.степень выполнения программных мероприятий: доля мероприятий, выполненных в полном объеме (таблица 9 приложения 2);

4.полнота и своевременность корректировки подпрограммы ответственным исполнителем – изменения вносились в полном объеме;

5.качество и полнота представляемого ответственным исполнителем отчета о реализации подпрограммы – информация содержит полный объем сведений.
Интегральная оценка эффективности реализации подпрограммы представлена в приложении 13 и в агрегированном формате в таблице 8.

Таблица 8

	Наименование критерия
	2024 год

	1.Степень достижения целей и решения задач подпрограммы
	21

	2.Степень соответствия запланированному уровню расходов
	30

	3.Степень выполнения программных мероприятий
	30

	4.Полнота и своевременность корректировки подпрограммы ответственным исполнителем
	5

	5.Качество и полнота представляемого ответственным исполнителем отчета о реализации подпрограммы
	5

	Интегральная оценка эффективности реализации подпрограммы (R), баллы
	91


По итогам 2024 года подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования» признана «умеренно эффективной».
3.2.4. О ходе реализации основного мероприятия «Восстановление мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества»
Реализация основного мероприятия определена выполнением 1 мероприятия, исходя из которого установлен 1 целевой показатель. Мероприятие выполнено в полном объеме. Фактическое значение целевого показателя, желаемой тенденцией развития которого является повышение значения, достигло установленного планового значения. 

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится на основе оценок по следующим критериям:

1.степень достижения целей и решения задач подпрограммы: сопоставление фактически достигнутых значений целевых показателей и их плановых значений (таблица 10 приложения 2);

2.степень соответствия запланированному уровню расходов: сопоставление фактически произведенных в отчетном году расходов и их плановых значений (таблица 11 приложения 2);

3.степень выполнения программных мероприятий: доля мероприятий, выполненных в полном объеме (таблица 12 приложения 2);
4.полнота и своевременность корректировки подпрограммы ответственным исполнителем – изменения вносились в полном объеме;

5.качество и полнота представляемого ответственным исполнителем отчета о реализации подпрограммы – информация содержит полный объем сведений.
Интегральная оценка эффективности реализации основного мероприятия представлена в приложении 13 и в агрегированном формате в таблице 9.

Таблица 9

	Наименование критерия
	2024 год

	1.Степень достижения целей и решения задач подпрограммы
	30

	2.Степень соответствия запланированному уровню расходов
	30

	3.Степень выполнения программных мероприятий
	30

	4.Полнота и своевременность корректировки подпрограммы ответственным исполнителем
	5

	5.Качество и полнота представляемого ответственным исполнителем отчета о реализации подпрограммы
	5

	Интегральная оценка эффективности реализации подпрограммы (R), баллы
	100


По итогам 2024 года основное мероприятие «Восстановление мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества» признано «эффективным».
3.2.5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие сферы культуры Усольского района»

Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие сферы культуры Усольского района» за 2024 год рассчитана в соответствии с Методикой с учетом эффективности реализации входящих в нее подпрограмм:

	подпрограмма «Развитие культурно-досуговых учреждений, народного творчества, народных промыслов и ремесел»
	умеренно эффективная

	подпрограмма «Развитие библиотечного дела»
	эффективная

	подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования»
	умеренно эффективная

	основное мероприятие «Восстановление мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества»
	эффективное


Качественная характеристика интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие сферы культуры Усольского района» за 2024 год, которая составляет 91 балл, установлена как «умеренно эффективная».

3.3. О ходе реализации муниципальной программы «Молодежь Усольского района»
Утверждена постановлением администрации Усольского муниципального района Иркутской области от 01.11.2019г. №1103. 
Ответственный исполнитель: управление по социально-культурным вопросам администрации Усольского муниципального района Иркутской области.
Цель программы: обеспечение успешной социализации и эффективной самореализации молодежи.

Задачи программы: 
1.реализация мероприятий, направленных на эффективную социализацию и самореализацию молодежи, а также вовлечение ее в активную общественную деятельность;

2.содействие в обеспечении жильем молодых семей и закреплении их на территории Усольского муниципального района Иркутской области;

3.профилактика асоциальных явлений в молодежной среде, пропаганда здорового образа жизни, формирование негативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков и существенное снижение спроса на них;
4.профилактика асоциальных явлений в молодежной среде, пропаганда здорового образа жизни, формирование негативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков и существенное снижение спроса на них.
Финансирование программы: всего на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования за 2024 год израсходовано 7 372,87 тыс. руб. (при плане 7 857,46 тыс. руб. – исполнение 93,8%), из них: 

–федеральный бюджет – 886,07 тыс. руб.;

–бюджет Иркутской области – 3 610,1 тыс. руб.;
–бюджет Усольского муниципального района Иркутской области–2 876,7тыс. руб.
За период реализации в 2024 году всего в муниципальную программу было внесено 4 изменения.
Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, обеспечивалось путем реализации входящих в ее состав 3 подпрограмм и одного основного мероприятия.
Всего в 2024 году было реализовано 11 мероприятий, исходя из которых определено 11 целевых показателей. Все мероприятия выполнены в полном объеме. Фактические значения 5 целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является повышение значений, достигли установленных плановых значений, превышение значения, установленного планом, наблюдается у 6 показателей.

3.3.1. О ходе реализации подпрограммы «Молодежная политика»
Ответственный исполнитель подпрограммы: управление по социально-культурным вопросам администрации Усольского муниципального района Иркутской области.
Соисполнители и участники подпрограммы: 

–комитет по образованию Усольского муниципального района Иркутской области;

–комитет по экономике и финансам администрации Усольского муниципального района Иркутской области;

–администрации городских и сельских поселений муниципальных образований Усольского района.

Цель подпрограммы: реализация мероприятий, направленных на эффективную социализацию и самореализацию молодежи, а также вовлечение ее в активную общественную деятельность.

Задачи подпрограммы:

1.вовлечение молодежи в мероприятия молодежной политики различной направленности, поддержка талантливой молодежи;

2.поддержка социально-значимых молодежных инициатив, содействие в реализации молодежных проектов;

3.вовлечение молодежи в добровольческую деятельность;

4.профилактика распространения ВИЧ-инфекции, туберкулеза; повышение уровня информированности молодого населения об этих заболеваниях.
Для решения поставленных задач в 2024 году была запланирована реализация 4 мероприятий, исходя из которых определено 4 целевых показателя. Все мероприятия выполнены в полном объеме. Фактическое значение 1 целевого показателя достигнуто, превышение значения, установленного планом, наблюдается у 3 показателей.
Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится на основе оценок по следующим критериям:

1.степень достижения целей и решения задач подпрограммы: сопоставление фактически достигнутых значений целевых показателей и их плановых значений (таблица 1 приложения 3);

2.степень соответствия запланированному уровню расходов: сопоставление фактически произведенных в отчетном году расходов и их плановых значений (таблица 2 приложения 3);

3.степень выполнения программных мероприятий: доля мероприятий, выполненных в полном объеме (таблица 3 приложения 3);

4. полнота и своевременность корректировки подпрограммы ответственным исполнителем – изменения вносились своевременно, но не в полном объеме – не вносились изменения в План реализации мероприятий муниципальной программы в соответствии с очередными изменениями в муниципальную программу.
5.качество и полнота представляемого ответственным исполнителем отчета о реализации подпрограммы – информация полностью соответствует установленным требованиям и рекомендациям.

Интегральная оценка эффективности реализации подпрограммы представлена в приложении 13 и в агрегированном формате в таблице 10.

Таблица 10
	Наименование критерия
	2024 год

	1.Степень достижения целей и решения задач подпрограммы
	30

	2.Степень соответствия запланированному уровню расходов
	30

	3.Степень выполнения программных мероприятий
	30

	4.Полнота и своевременность корректировки подпрограммы ответственным исполнителем
	2,5

	5.Качество и полнота представляемого ответственным исполнителем отчета о реализации подпрограммы
	5

	Интегральная оценка эффективности реализации подпрограммы (R), баллы
	97,5


По итогам 2024 года подпрограмма «Молодежная политика» признана эффективной.
3.3.2. О ходе реализации подпрограммы «Доступное жилье для молодых семей»

Ответственный исполнитель подпрограммы: управление по социально-культурным вопросам администрации Усольского муниципального района Иркутской области.
Соисполнители и участники подпрограммы: 

–комитет по экономике и финансам администрации Усольского муниципального района Иркутской области;

–администрации муниципальных образований Усольского района.
Цель подпрограммы: содействие в обеспечении жильем молодых семей и закреплении их на территории Усольского района.

Задачи подпрограммы:

1.привлечение средств федерального, областного бюджетов, финансовых ресурсов на местном уровне путем консолидации бюджетных и внебюджетных источников финансирования для решения жилищной проблемы молодых семей;

2.информирование молодого населения о мере поддержки по приобретению жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства.

Для решения поставленных задач в 2024 году была запланирована реализация 1 мероприятия, исходя из которого определен 1 целевой показатель. Мероприятие выполнено в полном объеме. Фактическое значение целевого показателя, желаемой тенденцией развития которого является повышение значения, достигло установленного планового значения. 

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится на основе оценок по следующим критериям:

1.степень достижения целей и решения задач подпрограммы: сопоставление фактически достигнутых значений целевых показателей и их плановых значений (таблица 4 приложения 3);

2.степень соответствия запланированному уровню расходов: сопоставление фактически произведенных в отчетном году расходов и их плановых значений (таблица 5 приложения 3);

3.степень выполнения программных мероприятий: доля мероприятий, выполненных в полном объеме (таблица 6 приложения 3);

4. полнота и своевременность корректировки подпрограммы ответственным исполнителем – изменения вносились своевременно и в полном объеме. 
5.качество и полнота представляемого ответственным исполнителем отчета о реализации подпрограммы – информация содержит полный объем сведений.
Интегральная оценка эффективности реализации подпрограммы представлена в приложении 13 и в агрегированном формате в таблице 10.

Таблица 10

	Наименование критерия
	2024 год

	1.Степень достижения целей и решения задач подпрограммы
	30

	2.Степень соответствия запланированному уровню расходов
	21

	3.Степень выполнения программных мероприятий
	30

	4.Полнота и своевременность корректировки подпрограммы ответственным исполнителем
	5


	5.Качество и полнота представляемого ответственным исполнителем отчета о реализации подпрограммы
	5

	Интегральная оценка эффективности реализации подпрограммы (R), баллы
	91


По итогам 2024 года подпрограмма «Доступное жилье для молодых семей» признана умеренно эффективной.
3.3.3. О ходе реализации подпрограммы «Здоровое поколение»

Ответственный исполнитель подпрограммы: управление по социально-культурным вопросам администрации Усольского муниципального района Иркутской области.
Соисполнители и участники подпрограммы: 

–комитет по образованию Усольского муниципального района Иркутской области;
–комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Усольского муниципального района Иркутской области;

–отдел сельского хозяйства комитета по экономике и финансам;

–МО МВД России «Усольский»;

–учреждения здравоохранения, расположенные на территории Усольского района.
Цель подпрограммы: снижение объемов немедицинского потребления наркотических и психотропных веществ, формирование негативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков и существенное снижение спроса на них.

Задачи подпрограммы:

1.раннее выявление незаконных потребителей наркотиков в общеобразовательных учреждениях;
2.профилактика социально-негативных явлений в молодежной среде и проведение информационно-пропагандистской кампании на территории Усольского района о негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте;
3.развитие добровольческого движения антинаркотической направленности;
4.оказание содействия в лечении, социально-психологической реабилитации лицам, употребляющим наркотические средства без назначения врача;
5.уничтожение очагов произрастания дикорастущей конопли на землях, находящихся в муниципальной собственности, или землях, государственная собственность на которые не разграничена.

Для решения поставленных задач в 2024 году была запланирована реализация 5 мероприятий, исходя из которых определено 5 целевых показателей. Все мероприятия выполнены в полном объеме. Фактические значения 2 целевых показателя, желаемой тенденцией развития которого является повышение значений достигли установленных плановых значений, превышение значения, установленного планом, наблюдается у 3 показателей. 

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится на основе оценок по следующим критериям:

1.степень достижения целей и решения задач подпрограммы: сопоставление фактически достигнутых значений целевых показателей и их плановых значений (таблица 7 приложения 3);

2.степень соответствия запланированному уровню расходов: сопоставление фактически произведенных в отчетном году расходов и их плановых значений (таблица 8 приложения 3);

3.степень выполнения программных мероприятий: доля мероприятий, выполненных в полном объеме (таблица 9 приложения 3);

4.полнота и своевременность корректировки подпрограммы ответственным исполнителем – изменения вносились не своевременно и не в полном объеме:

- наименования мероприятий в приложение 4 «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования» отражены не верно;

 - не вносились изменения в План реализации мероприятий муниципальной программы в соответствии с очередными изменениями в муниципальную программу;

5.качество и полнота представляемого ответственным исполнителем отчета о реализации подпрограммы – информация представлена не корректно:

- наименования мероприятий не соответствуют наименованию мероприятий в утвержденной муниципальной программе.
Интегральная оценка эффективности реализации подпрограммы представлена в приложении 13 и в агрегированном формате в таблице 11.

Таблица 11

	Наименование критерия
	2024 год

	1.Степень достижения целей и решения задач подпрограммы
	30

	2.Степень соответствия запланированному уровню расходов
	30

	3.Степень выполнения программных мероприятий
	30

	4.Полнота и своевременность корректировки подпрограммы ответственным исполнителем
	2,5

	5.Качество и полнота представляемого ответственным исполнителем отчета о реализации подпрограммы
	2,5

	Интегральная оценка эффективности реализации подпрограммы (R), баллы
	95


По итогам 2024 года подпрограмма «Здоровое поколение» признана умеренно эффективной.

3.3.4. О ходе реализации основного мероприятия «Предоставление единовременной выплаты молодым семьям, при одновременном рождении (усыновлении (удочерении)) двух и более детей» 

Ответственный исполнитель мероприятия: управление по социально-культурным вопросам администрации Усольского муниципального района Иркутской области.

Цель: оказание социальной помощи молодым семьям при одновременном рождении (усыновлении (удочерении)) двух и более детей;

Задача: предоставление молодым семьям социальной помощи при одновременном рождении (усыновлении (удочерении)) двух и более детей в виде единовременной выплаты.

Для решения поставленной задачи в 2024 году было запланировано реализация данного мероприятия, исходя из которого определен один целевой показатель. Мероприятие выполнено в полном объеме. Фактические значения целевого показателя, желаемой тенденцией развития которого является повышение значений достигнуто.
Оценка эффективности реализации мероприятия проводится на основе оценок по следующим критериям:

1.степень достижения целей и решения задач основного мероприятия: сопоставление фактически достигнутых значений целевых показателей и их плановых значений (таблица 10 приложения 3);
2.степень соответствия запланированному уровню расходов: сопоставление фактически произведенных в отчетном году расходов и их плановых значений (таблица 11 приложения 3);

3.степень выполнения программных мероприятий: доля мероприятий, выполненных в полном объеме (таблица 12 приложения 3);
4. полнота и своевременность корректировки подпрограммы ответственным исполнителем – изменения вносились своевременно, но не в полном объеме
5.качество и полнота представляемого ответственным исполнителем отчета о реализации подпрограммы – представлена не корректно:
-в отчете неверно отражено наименование целевого показателя.

Интегральная оценка эффективности реализации подпрограммы представлена в приложении 13 и в агрегированном формате в таблице 12.
Таблица 12.
	Наименование критерия
	2024 год

	1.Степень достижения целей и решения задач подпрограммы
	30

	2.Степень соответствия запланированному уровню расходов
	21

	3.Степень выполнения программных мероприятий
	30

	4.Полнота и своевременность корректировки подпрограммы ответственным исполнителем
	2,5

	5.Качество и полнота представляемого ответственным исполнителем отчета о реализации подпрограммы
	2,5

	Интегральная оценка эффективности реализации подпрограммы (R), баллы
	86


По итогам 2024 года основное мероприятие «Предоставление единовременной выплаты молодым семьям, при одновременном рождении (усыновлении (удочерении)) двух и более детей» признано «умеренно эффективным».

3.3.5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Молодежь Усольского района»
Эффективность реализации муниципальной программы «Молодежь Усольского района» за 2024 год рассчитана в соответствии с Методикой с учетом эффективности реализации входящих в нее подпрограмм:

	подпрограмма «Молодежная политика»
	эффективная

	подпрограмма «Доступное жилье для молодых семей»
	умеренно эффективная

	подпрограмма «Здоровое поколение»
	умеренно эффективная

	основное мероприятие «Предоставление единовременной выплаты молодым семьям, при одновременном рождении (усыновлении (удочерении)) двух и более детей»  признано эффективным.
	умеренно эффективное


Качественная характеристика интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы «Молодежь Усольского района» за 2024 год, которая составляет 86 баллов, установлена как «умеренно эффективная».
3.4. О ходе реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Усольского района»

Утверждена постановлением администрации Усольского муниципального района Иркутской области от 01.11.2019г. №1099. 
Ответственный исполнитель: управление ЖКХ администрации Усольского муниципального района Иркутской области.
Цель программы: создание благоприятных инфраструктурных условий для жизнедеятельности в сельской местности.
Задачи программы: 

1.обеспечение сельского населения объектами социальной инфраструктуры;
2.улучшение качества автомобильных дорог, находящихся в собственности муниципального района, повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, в том числе с участием детей;

3.повышение уровня благоустройства в сельской местности;

4.повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства.
Финансирование программы: всего на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования за 2024 год израсходовано 72 930,86 тыс. руб. (при плане 83 913,87 тыс. руб. – исполнение 86,91%):

-федеральный бюджет – 2 478,47 тыс. руб.
– бюджет Иркутской области – 8 849,59 тыс. руб.;
– бюджет Усольского муниципального района Иркутской области – 61 602,80 тыс. руб.
За период реализации в 2024 году всего в муниципальную программу было внесено 5 изменений. 

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, обеспечивалось путем реализации входящих в ее состав 2 подпрограмм и 3 основных мероприятий.

Всего реализовано было 15 мероприятий из 19 запланированных, исходя, из которых определено 23 целевых показателей. Фактические значения 17 целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является повышение значений, достигли установленных плановых значений, ниже планового уровня у 6 показателей. 

3.4.1. О ходе реализации подпрограммы «Комплексное обустройство населенных пунктов объектами социальной инфраструктуры»

Ответственный исполнитель подпрограммы: управление ЖКХ администрации Усольского муниципального района Иркутской области.
Соисполнители и участники подпрограммы: 

–управление по распоряжению муниципальным имуществом администрации Усольского муниципального района Иркутской области.
Цель подпрограммы: повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных на территории Усольского района, объектами социальной инфраструктуры 
Задача подпрограммы: обеспечение сельского населения объектами социальной инфраструктуры. 

Для решения поставленной задачи в 2024 году была запланирована реализация 3 мероприятий, исходя из которых определено 3 целевых показателя. Фактические значения 1 целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является повышение значений, достигли установленных плановых значений, ниже планового уровня у 2 показателей. 

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится на основе оценок по следующим критериям:

1.степень достижения целей и решения задач подпрограммы: сопоставление фактически достигнутых значений целевых показателей и их плановых значений (таблица 1 приложения 4);

2.степень соответствия запланированному уровню расходов: сопоставление фактически произведенных в отчетном году расходов и их плановых значений (таблица 2 приложения 4);

3.степень выполнения программных мероприятий: доля мероприятий, выполненных в полном объеме (таблица 3 приложения 4);

4.полнота и своевременность корректировки подпрограммы ответственным исполнителем – изменения вносились не своевременно и в не полном объеме:

- в план реализации муниципальной программы не вносились изменения в части финансирования в соответствии с актуальной редакцией муниципальной программы.
5. качество и полнота представляемого ответственным исполнителем отчета о реализации подпрограммы – информация полностью соответствует установленным требованиям и рекомендациям.
Интегральная оценка эффективности реализации подпрограммы представлена в приложении 13 и в агрегированном формате в таблице 13.

Таблица 13
	Наименование критерия
	2024 год

	1.Степень достижения целей и решения задач подпрограммы
	12

	2.Степень соответствия запланированному уровню расходов
	21

	3.Степень выполнения программных мероприятий
	12

	4.Полнота и своевременность корректировки подпрограммы ответственным исполнителем
	2,5

	5.Качество и полнота представляемого ответственным исполнителем отчета о реализации подпрограммы
	5

	Интегральная оценка эффективности реализации подпрограммы (R), баллы
	52,5


По итогам 2024 года подпрограмма «Комплексное обустройство населенных пунктов объектами социальной инфраструктуры» признана «низкоэффективной».

3.4.2. О ходе реализации подпрограммы «Безопасность дорожного движения в Усольском районе»

Ответственный исполнитель подпрограммы: управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Усольского муниципального района Иркутской области.
Соисполнители и участники подпрограммы: 

–комитет по образованию Усольского муниципального района Иркутской области.

Цель подпрограммы: Улучшение качества автомобильных дорог, находящихся в собственности муниципального района, повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, в том числе с участием детей.
Задача подпрограммы: повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения Усольского муниципального района Иркутской области. 

Для решения поставленной задачи в 2024 году была запланирована реализация 7 мероприятий, исходя, из которых определено 7 целевых показателей. Мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме. Фактические значения 5 целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является повышение значений, достигли установленных плановых значений, ниже планового уровня у 2 показателей. 

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится на основе оценок по следующим критериям:

1.степень достижения целей и решения задач подпрограммы: сопоставление фактически достигнутых значений целевых показателей и их плановых значений (таблица 4 приложения 4);

2.степень соответствия запланированному уровню расходов: сопоставление фактически произведенных в отчетном году расходов и их плановых значений (таблица 5 приложения 4);

3.степень выполнения программных мероприятий: доля мероприятий, выполненных в полном объеме (таблица 6 приложения 4);

4.полнота и своевременность корректировки подпрограммы ответственным исполнителем – изменения вносились не своевременно и в не полном объеме:

- в план реализации муниципальной программы не вносились изменения в части финансирования в соответствии с актуальной редакцией муниципальной программы.
5.качество и полнота представляемого ответственным исполнителем отчета о реализации подпрограммы – информация содержит полный объем сведений.

Интегральная оценка эффективности реализации подпрограммы представлена в приложении 13 и в агрегированном формате в таблице 14.

Таблица 14
	Наименование критерия
	2024 год

	1.Степень достижения целей и решения задач подпрограммы
	21

	2.Степень соответствия запланированному уровню расходов
	21

	3.Степень выполнения программных мероприятий
	30

	4.Полнота и своевременность корректировки подпрограммы ответственным исполнителем
	2,5

	5.Качество и полнота представляемого ответственным исполнителем отчета о реализации подпрограммы
	5

	Интегральная оценка эффективности реализации подпрограммы (R), баллы
	79,5


По итогам 2024 года подпрограмма «Безопасность дорожного движения в Усольском районе» признана «низкоэффективной».

3.4.3.О ходе реализации основного мероприятия 1 «Благоустройство территории Усольского района»

Реализация основного мероприятия определена выполнением 10 мероприятий, исходя из которых определено 10 целевых показателей. Фактические значения 8 целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является повышение значений, достигли установленных плановых уровней, значение 2 показателей ниже планового уровня.

Оценка эффективности реализации основных мероприятий проводится на основе оценок по следующим критериям:

1.степень достижения целей и решения задач муниципальной программы: сопоставление фактически достигнутых значений целевых показателей и их плановых значений (таблица 7 приложения 4);

2.степень соответствия запланированному уровню расходов: сопоставление фактически произведенных в отчетном году расходов и их плановых значений (таблица 8 приложения 4);

3.степень выполнения программных мероприятий: доля мероприятий, выполненных в полном объеме (таблица 9 приложения 4);

4.полнота и своевременность корректировки муниципальной программы ответственным исполнителем – изменения вносились не своевременно и в не полном объеме:

- в план реализации муниципальной программы не вносились изменения в части финансирования в соответствии с актуальной редакцией муниципальной программы.
5.качество и полнота представляемого ответственным исполнителем отчета о реализации муниципальной программы – информация полностью соответствует установленным требованиям и рекомендациям.

Интегральная оценка эффективности реализации основных мероприятий представлена в приложении 13 и в агрегированном формате в таблице 15.

Таблица 15
	Наименование критерия
	2024 год

	1.Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы
	21

	2.Степень соответствия запланированному уровню расходов
	21

	3.Степень выполнения программных мероприятий
	21

	4.Полнота и своевременность корректировки муниципальной программы ответственным исполнителем
	2,5

	5.Качество и полнота представляемого ответственным исполнителем отчета о реализации муниципальной программы
	5

	Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы (R), баллы
	70,5


По итогам 2024 года основное мероприятие 1. «Благоустройство территории Усольского района» признано низкоэффективным.

3.4.4. О ходе реализации основного мероприятия 2. «Предоставление прочих межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Усольского района на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры и жилого фонда»

Реализация основного мероприятия 2 определена выполнением 1 мероприятия, исходя из которого определен 1 целевой показатель. 
Фактическое значение целевого показателя, желаемой тенденцией развития которого является повышение значений, достиг установленных планового уровня.

Оценка эффективности реализации основного мероприятия 2 проводится на основе оценок по следующим критериям:

1.степень достижения целей и решения задач муниципальной программы: сопоставление фактически достигнутых значений целевых показателей и их плановых значений (таблица 10 приложения 4);

2.степень соответствия запланированному уровню расходов: сопоставление фактически произведенных в отчетном году расходов и их плановых значений (таблица 11 приложения 4);

3.степень выполнения программных мероприятий: доля мероприятий, выполненных в полном объеме (таблица 12 приложения 4);

4.полнота и своевременность корректировки муниципальной программы ответственным исполнителем – изменения вносились своевременно и в полном объеме;
5.качество и полнота представляемого ответственным исполнителем отчета о реализации муниципальной программы – информация полностью соответствует установленным требованиям и рекомендациям.

Интегральная оценка эффективности реализации основного мероприятия 2 представлена в приложении 13 и в агрегированном формате в таблице 16.

Таблица 16
	Наименование критерия
	2024 год

	1.Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы
	30

	2.Степень соответствия запланированному уровню расходов
	30

	3.Степень выполнения программных мероприятий
	30

	4.Полнота и своевременность корректировки муниципальной программы ответственным исполнителем
	5

	5.Качество и полнота представляемого ответственным исполнителем отчета о реализации муниципальной программы
	5

	Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы (R), баллы
	100


По итогам 2024 года основное мероприятие 1 признано эффективным.

3.4.5. О ходе реализации основного мероприятия 3 «Строительство и приобретение жилых домов, предоставляемых гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Усольского района, по договору найма жилого помещения»

Реализация основного мероприятия 3 определена выполнением 1 мероприятия, исходя из которого определены 2 целевых показателя. 
Фактическое значение 2 целевых показателя, желаемой тенденцией развития которого является повышение значений, достигло установленного планового уровня.

Оценка эффективности реализации основного мероприятия 3 проводится на основе оценок по следующим критериям:

1.степень достижения целей и решения задач муниципальной программы: сопоставление фактически достигнутых значений целевых показателей и их плановых значений (таблица 13 приложения 4);

2.степень соответствия запланированному уровню расходов: сопоставление фактически произведенных в отчетном году расходов и их плановых значений (таблица 14 приложения 4);

3.степень выполнения программных мероприятий: доля мероприятий, выполненных в полном объеме (таблица 15 приложения 4);

4.полнота и своевременность корректировки муниципальной программы ответственным исполнителем – изменения вносились своевременно и в полном объеме;
5.качество и полнота представляемого ответственным исполнителем отчета о реализации муниципальной программы – информация полностью соответствует установленным требованиям и рекомендациям.

Интегральная оценка эффективности реализации основного мероприятия 2 представлена в приложении 13 и в агрегированном формате в таблице 17.

Таблица 17
	Наименование критерия
	2024 год

	1.Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы
	30

	2.Степень соответствия запланированному уровню расходов
	30

	3.Степень выполнения программных мероприятий
	30

	4.Полнота и своевременность корректировки муниципальной программы ответственным исполнителем
	5

	5.Качество и полнота представляемого ответственным исполнителем отчета о реализации муниципальной программы
	5

	Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы (R), баллы
	100


По итогам 2024 года основное мероприятие 3 признано эффективным.

3.4.6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Усольского района»
Эффективность реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Усольского района» в 2024 году рассчитана в соответствии с Методикой с учетом эффективности реализации входящих в нее подпрограмм:

	подпрограмма «Комплексное обустройство населенных пунктов объектами социальной инфраструктуры»
	низкоэффективная

	подпрограмма «Безопасность дорожного движения в Усольском районе»
	низкоэффективная

	основное мероприятие 1. «Благоустройство территории Усольского района»
	низкоэффективная

	Основное мероприятие 2.

«Предоставление прочих межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Усольского района на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры и жилого фонда»
	эффективное

	Основное мероприятие 3. «Строительство и приобретение жилых домов, предоставляемых гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Усольского района, по договору найма жилого помещения»
	эффективное



Качественная характеристика интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Усольского района» за 2024 год, которая составляет 70,5 баллов, установлена как «низкоэффективная».

3.5. О ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения Усольского района»

Утверждена постановлением администрации Усольского муниципального района Иркутской области от 01.11.2019г. №1098. 
Ответственный исполнитель: отдел ГО и ЧС администрации Усольского муниципального района Иркутской области.
Цель программы: повышение готовности населения к действиям в условиях угроз военных конфликтов, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также проявлений терроризма и экстремизма.
Задачи программы:

1.создание условий для информирования населения (в том числе неработающего) об опасностях, возникающих вследствие военных конфликтов, ЧС природного и техногенного характера;

2.проведение пропагандистской работы с населением, направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности;

3.улучшение экологической безопасности населения Усольского района.

Финансирование программы: всего на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования за 2024 год израсходовано 3 601,35 тыс. руб. (при плане 3 667,08 тыс. руб. – исполнение 98,21%), в том числе:

–бюджет Иркутской области – 3 154,20 тыс. руб.;

–бюджет Усольского муниципального района Иркутской области – 447,15 тыс. руб.
За период реализации в 2024 году всего в муниципальную программу было внесено 4 изменения. 

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, обеспечивалось путем реализации входящих в ее состав 2 подпрограмм и 1 основного мероприятия.

Для решения поставленных задач в 2024 году была запланирована реализация 9 мероприятий, исходя из которых определено 8 целевых показателей. Выполнено 7 мероприятий. Информация о фактических значениях целевых показателей не представлена ответственным исполнителем муниципальной программы.

3.5.1. О ходе реализации подпрограммы «Гражданская оборона и защита населения от чрезвычайных ситуаций»

Ответственный исполнитель подпрограммы: отдел ГО и ЧС администрации Усольского муниципального района Иркутской области. 

Цель подпрограммы: повышение готовности населения к действиям в условиях угроз военных конфликтов, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

Задачи подпрограммы:

1.создание условий для информирования населения (в том числе неработающего) об опасностях, возникающих вследствие военных конфликтов ЧС природного и техногенного характера;

2.осуществление полномочий по подготовке населения в области гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций.

Для решения поставленных задач в 2024 году была запланирована реализация 4 мероприятий, исходя из которых определено 3 целевых показателя. 3 мероприятия выполнены, 1 – не реализовано. Информация о фактических значениях целевых показателей не представлена ответственным исполнителем муниципальной программы.  

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится на основе оценок по следующим критериям:

1.степень достижения целей и решения задач подпрограммы: сопоставление фактически достигнутых значений целевых показателей и их плановых значений (таблица 1 приложения 5);

2.степень соответствия запланированному уровню расходов: сопоставление фактически произведенных в отчетном году расходов и их плановых значений (таблица 2 приложения 5);

3.степень выполнения программных мероприятий: доля мероприятий, выполненных в полном объеме (таблица 3 приложения 5);

4.полнота и своевременность корректировки подпрограммы ответственным исполнителем – изменения вносились не своевременно и не в полном объеме:

- некорректное наименование мероприятия «Бюджетные ассигнования администрации Мишелевского городского поселения, для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». Кроме того, для данного мероприятия не установлен целевой показатель.
5.качество и полнота представляемого ответственным исполнителем отчета о реализации подпрограммы – информация не соответствует установленным требованиям и рекомендациям:

- в таблице «Анализ целевых показателей муниципальной программы, достигнутых за 2024 год» наименования и значения целевых показателей не соответствуют наименованиям, представленным в приложениях 1, 2 к муниципальной программе «Обеспечение безопасности населения Усольского района» (постановление от 12.01.2025г. №2);

- в таблице «Анализ объема финансирования муниципальной программы» отражены недостоверные сведения по плановым и фактическим расходам.
Интегральная оценка эффективности реализации подпрограммы представлена в приложении 13 и в агрегированном формате в таблице 19.

Таблица 19
	Наименование критерия
	2024 год

	1.Степень достижения целей и решения задач подпрограммы
	0

	2.Степень соответствия запланированному уровню расходов
	21

	3.Степень выполнения программных мероприятий
	21

	4.Полнота и своевременность корректировки подпрограммы ответственным исполнителем
	2,5

	5.Качество и полнота представляемого ответственным исполнителем отчета о реализации подпрограммы
	0

	Интегральная оценка эффективности реализации подпрограммы (R), баллы
	44,5


По итогам 2024 года подпрограмма «Гражданская оборона и защита населения от чрезвычайных ситуаций» признана «неэффективной».

3.5.2. О ходе реализации подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма»

Ответственный исполнитель подпрограммы: отдел ГО и ЧС администрации Усольского муниципального района Иркутской области.
Соисполнители и участники подпрограммы: 

–отдел учета и отчетности администрации Усольского муниципального района Иркутской области.
Цель подпрограммы: профилактика терроризма и экстремизма на территории Усольского муниципального района Иркутской области.

Задачи подпрограммы:

1.реализация государственной политики в области профилактики терроризма;

2.информирование населения Усольского района по вопросам противодействия терроризму и экстремизму;

3.повышение безопасности и антитеррористической защищенности здания администрации Усольского муниципального района Иркутской области.
Для решения поставленных задач в 2024 году была запланирована реализация 4 мероприятий, исходя из которых определено 4 целевых показателя. 3 мероприятия выполнены, 1 - не реализовано. Информация о фактических значениях целевых показателей не представлена ответственным исполнителем муниципальной программы.  

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится на основе оценок по следующим критериям:

1.степень достижения целей и решения задач подпрограммы: сопоставление фактически достигнутых значений целевых показателей и их плановых значений (таблица 4 приложения 5);

2.степень соответствия запланированному уровню расходов: сопоставление фактически произведенных в отчетном году расходов и их плановых значений (таблица 5 приложения 5);

3.степень выполнения программных мероприятий: доля мероприятий, выполненных в полном объеме (таблица 6 приложения 5);

4.полнота и своевременность корректировки подпрограммы ответственным исполнителем – изменения вносились своевременно и в полном объеме.
5.качество и полнота представляемого ответственным исполнителем отчета о реализации подпрограммы – информация не соответствует установленным требованиям и рекомендациям:

- в таблице «Анализ целевых показателей муниципальной программы, достигнутых за 2024 год» наименования и значения целевых показателей не соответствуют наименованиям, представленным в приложениях 1, 2 к муниципальной программе «Обеспечение безопасности населения Усольского района» (постановление от 12.01.2025г. №2);

- в таблице «Анализ объема финансирования муниципальной программы» отражены недостоверные сведения по плановым и фактическим расходам.
Интегральная оценка эффективности реализации подпрограммы представлена в приложении 13 и в агрегированном формате в таблице 20.

Таблица 20
	Наименование критерия
	2024 год

	1.Степень достижения целей и решения задач подпрограммы
	0

	2.Степень соответствия запланированному уровню расходов
	21

	3.Степень выполнения программных мероприятий
	21

	4.Полнота и своевременность корректировки подпрограммы ответственным исполнителем
	5

	5.Качество и полнота представляемого ответственным исполнителем отчета о реализации подпрограммы
	0

	Интегральная оценка эффективности реализации подпрограммы (R), баллы
	47


По итогам 2024 года подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма» признана «неэффективной».

3.5.3. О ходе реализации основного мероприятия «Осуществление полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с собаками и кошками без владельцев»
Реализация основного мероприятия «Осуществление полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с собаками и кошками без владельцев» выполнена в полном объеме. Информация о фактическом значении целевого показателя не представлена ответственным исполнителем муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации основного мероприятия проводится на основе оценок по следующим критериям:

1.степень достижения целей и решения задач муниципальной программы: сопоставление фактически достигнутых значений целевых показателей и их плановых значений (таблица 7 приложения 5);

2.степень соответствия запланированному уровню расходов: сопоставление фактически произведенных в отчетном году расходов и их плановых значений (таблица 8 приложения 5);

3.степень выполнения программных мероприятий: доля мероприятий, выполненных в полном объеме (таблица 9 приложения 5);

4.полнота и своевременность корректировки муниципальной программы ответственным исполнителем – изменения вносились своевременно и в полном объеме.

5.качество и полнота представляемого ответственным исполнителем отчета о реализации муниципальной программы – информация не соответствует установленным требованиям и рекомендациям:

- в таблице «Анализ целевых показателей муниципальной программы, достигнутых за 2024 год» наименования и значения целевых показателей не соответствуют наименованиям, представленным в приложениях 1, 2 к муниципальной программе «Обеспечение безопасности населения Усольского района» (постановление от 12.01.2025г. №2);

- в таблице «Анализ объема финансирования муниципальной программы» отражены недостоверные сведения по плановым и фактическим расходам.
Интегральная оценка эффективности реализации основного мероприятия представлена в приложении 13 и в агрегированном формате в таблице 21.

Таблица 21
	Наименование критерия
	2024 год

	1.Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы
	0

	2.Степень соответствия запланированному уровню расходов
	30

	3.Степень выполнения программных мероприятий
	30

	4.Полнота и своевременность корректировки муниципальной программы ответственным исполнителем
	5

	5.Качество и полнота представляемого ответственным исполнителем отчета о реализации муниципальной программы
	0

	Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы (R), баллы
	65


По итогам 2024 года основное мероприятие «Осуществление полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с собаками и кошками без владельцев» признано «низкоэффективным».

3.5.4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения Усольского района»
Эффективность реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения Усольского района» в 2024 году рассчитана в соответствии с Методикой с учетом эффективности реализации входящих в нее подпрограмм и основного мероприятия:

	подпрограмма «Гражданская оборона и защита населения от чрезвычайных ситуаций»
	неэффективная

	подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма»
	неэффективная

	основное мероприятие «Осуществление полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с собаками и кошками без владельцев»
	низкоэффективное


Качественная характеристика интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения Усольского района» за 2024 год, которая составляет 53,5 балла, установлена как «низкоэффективная».
3.6. О ходе реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений, преступлений и общественной безопасности в Усольском районе»

Утверждена постановлением администрации Усольского муниципального района Иркутской области от 01.11.2019г. №1105. 
Ответственный исполнитель: администрация Усольского муниципального района Иркутской области.
Цель программы: совершенствование работы по профилактике преступлений и правонарушений, в том числе несовершеннолетних, обеспечение охраны общественного порядка и общественной безопасности, противодействие террористическим угрозам и актам, снижение уровня преступности.
Задачи программы:

1.совершенствование информационной работы по профилактике преступлений и правонарушений, обеспечению охраны общественного порядка и общественной безопасности;

2.совершенствование профилактической работы по предупреждению безнадзорности, правонарушений, преступлений, распространения алкоголизма и наркомании среди детей, подростков и их семей.

Финансирование программы: всего на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета Усольского муниципального района Иркутской области за 2024 год израсходовано 2 010,59 тыс. руб. из запланированных 2 011,11 тыс. руб. (исполнение – 99,97%).
За период реализации в 2024 году всего в муниципальную программу было внесено 3 изменения.

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, обеспечивалось путем реализации входящих в ее состав 2 подпрограмм.

Для решения поставленной задачи в 2024 году была запланирована реализация 8 мероприятий, исходя из которых определено 10 целевых показателей. Все планируемые мероприятия выполнены в полном объеме. 

Фактические значения 8 целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является повышение значений или сохранение на прежнем уровне, достигли установленных плановых значений, не достигли планового значения 2 показателя. 

3.6.1. О ходе реализации подпрограммы «Профилактика преступности и общественной безопасности»

Ответственный исполнитель подпрограммы: администрация Усольского муниципального района Иркутской области.
Цель подпрограммы: совершенствование информационной работы по профилактике преступлений и правонарушений, обеспечению охраны общественного порядка и общественной безопасности.

Задачи подпрограммы:

1.профилактика правонарушений среди лиц, склонных к противоправным деяниям, повышение уровня правовой культуры граждан;
2.привлечение граждан к участию в охране общественного порядка;

3.обеспечение высокого уровня личной безопасности граждан.

Для решения поставленных задач в 2024 году была запланирована реализация 2 мероприятий, исходя из которых определено 2 целевых показателя. Мероприятия выполнены в полном объеме. Фактические значения целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является повышение значения, достигли установленных плановых значений.

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится на основе оценок по следующим критериям:

1.степень достижения целей и решения задач подпрограммы: сопоставление фактически достигнутых значений целевых показателей и их плановых значений (таблица 1 приложения 6);

2.степень соответствия запланированному уровню расходов: сопоставление фактически произведенных в отчетном году расходов и их плановых значений (таблица 2 приложения 6);

3.степень выполнения программных мероприятий: доля мероприятий, выполненных в полном объеме (таблица 3 приложения 6);

4.полнота и своевременность корректировки подпрограммы ответственным исполнителем – изменения вносились своевременно, но не в полном объеме – не вносились изменения в План реализации мероприятий муниципальной программы в соответствии с очередными изменениями в муниципальную программу.
5.качество и полнота представляемого ответственным исполнителем отчета о реализации подпрограммы – информация представлена не полностью:

-отсутствует таблица «Анализ целевых показателей муниципальной программы, достигнутых за 2024 год».
Интегральная оценка эффективности реализации подпрограммы детально по годам представлена в приложении 13 и в агрегированном формате в таблице 22.

Таблица 22
	Наименование критерия
	2024 год

	1.Степень достижения целей и решения задач подпрограммы
	30

	2.Степень соответствия запланированному уровню расходов
	30

	3.Степень выполнения программных мероприятий
	30

	4.Полнота и своевременность корректировки подпрограммы ответственным исполнителем
	5

	5.Качество и полнота представляемого ответственным исполнителем отчета о реализации подпрограммы
	2,5

	Интегральная оценка эффективности реализации подпрограммы (R), баллы
	97,5


По итогам 2024 года подпрограмма «Профилактика преступности и общественной безопасности» признана «эффективной».

3.6.2. О ходе реализации подпрограммы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»

Ответственный исполнитель подпрограммы: администрация Усольского муниципального района Иркутской области.
Соисполнители и участники подпрограммы: 

–комитет по образованию Усольского муниципального района Иркутской области
-управление по социально культурным вопросам администрации Усольского муниципального района Иркутской области.

Цель подпрограммы: совершенствование профилактической работы по предупреждению безнадзорности, правонарушений, преступлений, распространения алкоголизма и наркомании среди детей, подростков и их семей. 
Задачи подпрограммы:

1.повышение эффективности работы по оказанию социальной, психолого-педагогической помощи и реабилитации несовершеннолетним, оказавшимся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации;
2.совершенствование межведомственного взаимодействия по профилактике безнадзорности, преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних; 

3.проведение профилактической работы по предупреждению противоправного поведения среди детей, подростков и их семей.

Для решения поставленных задач в 2024 году была запланирована реализация 6 мероприятий, исходя из которых определено 8 целевых показателей. Все мероприятия выполнены в полном объеме. Фактические значения 6 целевых показателей достигли установленных плановых значений, по 2 показателям плановое значение не достигнуто.
Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится на основе оценок по следующим критериям:

1.степень достижения целей и решения задач подпрограммы: сопоставление фактически достигнутых значений целевых показателей и их плановых значений (таблица 4 приложения 6);

2.степень соответствия запланированному уровню расходов: сопоставление фактически произведенных в отчетном году расходов и их плановых значений (таблица 5 приложения 6);

3.степень выполнения программных мероприятий: доля мероприятий, выполненных в полном объеме (таблица 6 приложения 6);

4.полнота и своевременность корректировки подпрограммы ответственным исполнителем – изменения вносились своевременно, но не в полном объеме – не вносились изменения в План реализации мероприятий муниципальной программы в соответствии с очередными изменениями в муниципальную программу.
5.качество и полнота представляемого ответственным исполнителем отчета о реализации подпрограммы – информация представлена не полностью:

-отсутствует таблица «Анализ целевых показателей муниципальной программы, достигнутых за 2024 год».
Интегральная оценка эффективности реализации подпрограммы детально по годам представлена в приложении 13 и в агрегированном формате в таблице 23.

Таблица 23
	Наименование критерия
	2023 год

	1.Степень достижения целей и решения задач подпрограммы
	21

	2.Степень соответствия запланированному уровню расходов
	30

	3.Степень выполнения программных мероприятий
	30

	4.Полнота и своевременность корректировки подпрограммы ответственным исполнителем
	5

	5.Качество и полнота представляемого ответственным исполнителем отчета о реализации подпрограммы
	2,5

	Интегральная оценка эффективности реализации подпрограммы (R), баллы
	88,5


По итогам 2023 года подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» признана умеренно эффективной.

3.6.3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений, преступлений и общественной безопасности в Усольском районе»

Эффективность реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений, преступлений и общественной безопасности в Усольском районе» в 2024 году рассчитана в соответствии с Методикой с учетом эффективности реализации входящих в нее подпрограмм:

	подпрограмма «Профилактика преступности и общественной безопасности»
	эффективная

	подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
	умеренно эффективная


Качественная характеристика интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений, преступлений и общественной безопасности в Усольском районе» за 2024 год, которая составляет 88,5 баллов, установлена как «умеренно эффективная».
3.7. О ходе реализации муниципальной программы «Гражданская активность»

Утверждена постановлением администрации Усольского муниципального района Иркутской области от 01.11.2019г. №1106. 
Ответственный исполнитель: администрация Усольского муниципального района Иркутской области.
Цель программы: поддержка гражданских инициатив и повышение активности населения в решении вопросов местного значения.
Задачи программы: 
1.поддержание здоровья и организация досуга людей старшего поколения;
2.активизация граждан, проживающих в населенных пунктах Усольского района в реализации социально-значимых проектов;

3.повышение эффективности решения вопросов местного значения через организацию взаимодействия органов власти и представителей общественных организаций Усольского района

Финансирование программы: всего на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета Усольского муниципального района Иркутской области за 2024 год израсходовано 8 435,79 тыс. руб. (при плане 8 435,71 тыс. руб. – исполнение 100%).
За период реализации в 2024 году всего в муниципальную программу было внесено 3 изменения. 

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, обеспечивается путем реализации входящих в ее состав 2 подпрограмм и 1 основного мероприятия.

Всего реализовано 14 мероприятий из 14 запланированных. Исходя из мероприятий муниципальной программы определено 8 целевых показателей. Фактические значения 3 целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является повышение значений, достигли установленных плановых значений, превышение размера, установленного планом, наблюдается у 5 показателей.

3.7.1. О ходе реализации подпрограммы «Старшее поколение»
Ответственный исполнитель подпрограммы: администрация Усольского муниципального района Иркутской области.
Соисполнители и участники подпрограммы: 
–Усольский районный Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

–администрации городских и сельских поселений Усольского района;

–советы ветеранов городских и сельских поселений Усольского района.
Цель подпрограммы: поддержка гражданских инициатив и повышение активности населения в решении вопросов местного значения.
Задача подпрограммы: поддержание здоровья и организация досуга людей старшего поколения.
Для решения поставленной задачи в 2024 году была запланирована реализация 9 мероприятий. Исходя из запланированных мероприятий определено 3 целевых показателя: 1 показатель, желаемой тенденцией развития которого является повышение значения, достиг установленного планового значения, 2 показателя превысили значение планового уровня.

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится на основе оценок по следующим критериям:

1.степень достижения целей и решения задач подпрограммы: сопоставление фактически достигнутых значений целевых показателей и их плановых значений (таблица 1 приложения 7);

2.степень соответствия запланированному уровню расходов: сопоставление фактически произведенных в отчетном году расходов и их плановых значений (таблица 2 приложения 7);

3.степень выполнения программных мероприятий: доля мероприятий, выполненных в полном объеме (таблица 3 приложения 7);

4.полнота и своевременность корректировки подпрограммы ответственным исполнителем – изменения вносились в полном объеме. 

5.качество и полнота представляемого ответственным исполнителем отчета о реализации подпрограммы – информация представлена не корректно:
-аналитическая записка содержит излишние сведения;
-наименования мероприятий не соответствуют наименованию мероприятий в утвержденной муниципальной программе;

-в сведениях о степени выполнения мероприятий муниципальной программы в графе 12 указаны некорректные сведения;

-в анализе целевых показателей муниципальной программы в графе 9 предоставлены некорректные данные.

Интегральная оценка эффективности реализации подпрограммы представлена в приложении 13 и в агрегированном формате в таблице 24.

Таблица 24
	Наименование критерия
	2024 год

	1.Степень достижения целей и решения задач подпрограммы
	30

	2.Степень соответствия запланированному уровню расходов
	30

	3.Степень выполнения программных мероприятий
	30

	4.Полнота и своевременность корректировки подпрограммы ответственным исполнителем
	5

	5.Качество и полнота представляемого ответственным исполнителем отчета о реализации подпрограммы
	2,5

	Интегральная оценка эффективности реализации подпрограммы (R), баллы
	97,5


По итогам 2024 года подпрограмма «Старшее поколение» признана эффективной.
3.7.2. О ходе реализации подпрограммы «Взаимодействие с общественностью»
Ответственный исполнитель подпрограммы: администрация Усольского муниципального района Иркутской области.
Соисполнители и участники подпрограммы: 
–общественные организации Усольского района;

–территориально-общественные организации (ТОСы) Усольского района.

Цель подпрограммы: поддержка гражданских инициатив и повышение активности населения в решении вопросов местного значения.
Задачи подпрограммы:

1.активизация граждан, проживающих в населенных пунктах Усольского района в реализации социально-значимых проектов;
2.повышение эффективности решения вопросов местного значения через организацию взаимодействия органов власти и представителей общественных организаций Усольского района.

Для решения поставленных задач в 2024 году запланирована реализация 4 мероприятий, исходя из которых определено 4 целевых показателя. Фактическое значение 2 целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является повышение значения, достигли установленных плановых значений, превышение размера, установленного планом, наблюдается у 2 показателей.

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится на основе оценок по следующим критериям:

1.степень достижения целей и решения задач подпрограммы: сопоставление фактически достигнутых значений целевых показателей и их плановых значений (таблица 4 приложения 7);

2.степень соответствия запланированному уровню расходов: сопоставление фактически произведенных в отчетном году расходов и их плановых значений (таблица 5 приложения 7);

3.степень выполнения программных мероприятий: доля мероприятий, выполненных в полном объеме (таблица 6 приложения 7);

4.полнота и своевременность корректировки подпрограммы ответственным исполнителем – изменения вносились своевременно и в полном объеме.
5.качество и полнота представляемого ответственным исполнителем отчета о реализации подпрограммы – информация представлена не корректно:

-аналитическая записка содержит излишние сведения.

Интегральная оценка эффективности реализации подпрограммы представлена в приложении 13 и в агрегированном формате в таблице 25.

Таблица 25
	Наименование критерия
	2024 год

	1.Степень достижения целей и решения задач подпрограммы
	30

	2.Степень соответствия запланированному уровню расходов
	30

	3.Степень выполнения программных мероприятий
	30

	4.Полнота и своевременность корректировки подпрограммы ответственным исполнителем
	5

	5.Качество и полнота представляемого ответственным исполнителем отчета о реализации подпрограммы
	2,5

	Интегральная оценка эффективности реализации подпрограммы (R), баллы
	97,5


По итогам за 2023 год подпрограмма «Взаимодействие с общественностью» признана эффективной.
3.7.3. О ходе реализации основного мероприятия «Поддержка местных инициатив»

Реализация основного мероприятия определена выполнением 1 мероприятия, исходя из которого определен 1 целевой показатель. Фактическое значение показателя, желаемой тенденцией развития которого является повышение значения, достигнуто. 
Оценка эффективности реализации основного мероприятия проводится на основе оценок по следующим критериям:

1.степень достижения целей и решения задач муниципальной программы: сопоставление фактически достигнутых значений целевых показателей и их плановых значений (таблица 7 приложения 7);

2.степень соответствия запланированному уровню расходов: сопоставление фактически произведенных в отчетном году расходов и их плановых значений (таблица 8 приложения 7);

3.степень выполнения программных мероприятий: доля мероприятий, выполненных в полном объеме (таблица 9 приложения 7);

4.полнота и своевременность корректировки муниципальной программы ответственным исполнителем – изменения вносились своевременно и в полном объеме;
5.качество и полнота представляемого ответственным исполнителем отчета о реализации муниципальной программы – информация соответствует установленным требованиям и рекомендациям.

Интегральная оценка эффективности реализации основных мероприятий представлена в приложении 13 и в агрегированном формате в таблице 26.
Таблица 26
	Наименование критерия
	2024 год

	1.Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы
	30

	2.Степень соответствия запланированному уровню расходов
	30

	3.Степень выполнения программных мероприятий
	30

	4.Полнота и своевременность корректировки муниципальной программы ответственным исполнителем
	5

	5.Качество и полнота представляемого ответственным исполнителем отчета о реализации муниципальной программы
	5

	Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы (R), баллы
	100


По итогам 2024 года основное мероприятие признано «эффективным».

3.7.4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Гражданская активность»
Эффективность реализации муниципальной программы «Гражданская активность» в 2024 году рассчитана в соответствии с Методикой с учетом эффективности реализации входящих в нее подпрограмм:

	подпрограмма «Старшее поколение»
	эффективная

	подпрограмма «Взаимодействие с общественностью»
	эффективная

	основное мероприятие «Поддержка местных инициатив»
	эффективное


Качественная характеристика интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы «Гражданская активность» за 2024 год, которая составляет 97,5 балла, установлена как «эффективная».

3.8. О ходе реализации муниципальной программы «Развитие экономического потенциала и создание условий благоприятного инвестиционного климата»

Утверждена постановлением администрации Усольского муниципального района Иркутской области от 01.11.2019г. №1096. 
Ответственный исполнитель: комитет по экономике и финансам администрации Усольского муниципального района Иркутской области.

Цель программы: стимулирование экономической активности на территории Усольского муниципального района Иркутской области.
Задачи программы: 
1.развитие инвестиционной активности и расширение сфер предпринимательской деятельности;
2.создание условий для развития инновационной деятельности;
3.эффективное использование муниципального имущества и земельных ресурсов;
4.обеспечение трудовых прав и интересов граждан.
Финансирование программы: всего на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета Усольского муниципального района Иркутской области за 2024 год израсходовано 6 189,58 тыс. руб. (при плане 6 199,67 тыс. руб. – исполнение 99,84%).
За период реализации в 2024 году всего в муниципальную программу было внесено 5 изменений. 

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, обеспечивается путем реализации входящих в ее состав 3 подпрограмм и 2 основных мероприятий.

Всего к реализации в 2024 году было запланировано 21 мероприятие (1 мероприятие не учитывается в связи с отсутствием обращений), исходя из которых определены 22 целевых показателя (1 показатель не учитывается в связи с отсутствием данных). 
Фактические значения 12 целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является повышение или снижение значений, достигли установленных плановых значений, превышение размера, установленного планом, наблюдается у 2 показателей, ниже планового уровня у 8 показателей.
3.8.1. О ходе реализации подпрограммы «Формирование инвестиционного климата и развитие предпринимательства»
Ответственный исполнитель подпрограммы: комитет по экономике и финансам администрации Усольского муниципального района Иркутской области (отдел по инвестиционной политике).
Цель подпрограммы: развитие малого и среднего предпринимательства и диверсификация экономической деятельности малого и среднего предпринимательства
Задачи подпрограммы:

1.формирование благоприятного инвестиционного климата;

2.развитие самозанятости населения в сельской местности;

3.развитие дополнительных видов экономической деятельности;

4.распространение примеров организации и успешного ведения предпринимательской деятельности;

5.оказание финансовой и имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.
Для решения поставленных задач в 2024 году была запланирована реализация 7 мероприятий (1 мероприятие не учитывается, в связи с отсутствием обращений), исходя из которых определено 7 целевых показателей. 4 мероприятия не выполнены в полном объеме. Фактические значения 4 целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является повышение значений, достигли установленных плановых значений, превышение размера, установленного планом, наблюдается у 1 показателя, по 2 показателям наблюдалось снижение планового значения.
Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится на основе оценок по следующим критериям:

1.степень достижения целей и решения задач подпрограммы: сопоставление фактически достигнутых значений целевых показателей и их плановых значений (таблица 1 приложения 8);

2.степень соответствия запланированному уровню расходов: сопоставление фактически произведенных в отчетном году расходов и их плановых значений (таблица 2 приложения 8);

3.степень выполнения программных мероприятий: доля мероприятий, выполненных в полном объеме (таблица 3 приложения 8);

4.полнота и своевременность корректировки подпрограммы ответственным исполнителем – изменения вносились своевременно и в полном объеме; 

5.качество и полнота представляемого ответственным исполнителем отчета о реализации подпрограммы – информация полностью соответствовала установленным требованиям и рекомендациям.
Интегральная оценка эффективности реализации подпрограммы представлена в приложении 13 и в агрегированном формате в таблице 27.

Таблица 27
	Наименование критерия
	2024 год

	1.Степень достижения целей и решения задач подпрограммы
	21

	2.Степень соответствия запланированному уровню расходов
	30

	3.Степень выполнения программных мероприятий
	21

	4.Полнота и своевременность корректировки подпрограммы ответственным исполнителем
	5

	5.Качество и полнота представляемого ответственным исполнителем отчета о реализации подпрограммы
	5

	Интегральная оценка эффективности реализации подпрограммы (R), баллы
	82


По итогам 2024 года подпрограмма «Формирование инвестиционного климата и развитие предпринимательства» признана умеренно эффективной.

3.8.2. О ходе реализации подпрограммы «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и работы в сфере земельных отношений»
Ответственный исполнитель подпрограммы: управление по распоряжению муниципальным имуществом администрации Усольского муниципального района Иркутской области.
Цель подпрограммы: повышение эффективного использования муниципального имущества и земельных ресурсов, направленного на решение вопросов местного значения.
Задачи подпрограммы:

1.обеспечение эффективного управления муниципальным имуществом, рационального использования земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена;
2.улучшение учета и использования муниципального имущества;
3.улучшение использования земельного ресурса;
4.своевременная оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, находящихся в собственности Усольского района;
5.актуализация схемы территориального планирования Усольского муниципального района Иркутской области;
6.увеличение поступлений в бюджет Усольского муниципального района Иркутской области.
Для решения поставленных задач в 2024 году была запланирована реализация 5 мероприятий, исходя из которых определено 6 целевых показателей. 3 мероприятия не выполнены в полном объеме. Фактические значения 3 целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является повышение значений, достигли установленных плановых значений. По 3 показателям наблюдалось снижение плановых значений.
Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится на основе оценок по следующим критериям:

1.степень достижения целей и решения задач подпрограммы: сопоставление фактически достигнутых значений целевых показателей и их плановых значений (таблица 4 приложения 8);

2.степень соответствия запланированному уровню расходов: сопоставление фактически произведенных в отчетном году расходов и их плановых значений (таблица 5 приложения 8);

3.степень выполнения программных мероприятий: доля мероприятий, выполненных в полном объеме (таблица 6 приложения 8);

4.полнота и своевременность корректировки подпрограммы ответственным исполнителем – изменения вносились своевременно и в полном объеме: 
5.качество и полнота представляемого ответственным исполнителем отчета о реализации подпрограммы – информация полностью соответствовала установленным требованиям и рекомендациям.

Интегральная оценка эффективности реализации подпрограммы представлена в приложении 13 и в агрегированном формате в таблице 28.

Таблица 28
	Наименование критерия
	2024 год

	1.Степень достижения целей и решения задач подпрограммы
	12

	2.Степень соответствия запланированному уровню расходов
	30

	3.Степень выполнения программных мероприятий
	12

	4.Полнота и своевременность корректировки подпрограммы ответственным исполнителем
	5

	5.Качество и полнота представляемого ответственным исполнителем отчета о реализации подпрограммы
	5

	Интегральная оценка эффективности реализации подпрограммы (R), баллы
	64


По итогам 2024 года подпрограмма «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и работы в сфере земельных отношений» признана низкоэффективной.
3.8.3. О ходе реализации подпрограммы «Развитие системы социально-трудовых отношений»
Ответственный исполнитель подпрограммы: комитет по экономике и финансам администрации Усольского муниципального района Иркутской области (отдел прогнозирования доходов).
Цель подпрограммы: развитие и эффективное использование трудового потенциала района и создание условий для реализации трудовых прав граждан.
Задачи подпрограммы:

1.повышение уровня занятости населения и сокращение уровня безработицы;
2.легализация теневой занятости и скрытых форм оплаты труда;
3.развитие системы социального партнерства;
4.совершенствование работы в сфере охраны труда и развитие коллективно-договорного регулирования трудовых отношений;
5.поддержка молодых специалистов муниципальных учреждений социальной сферы.
Для решения поставленных задач в 2024 году была запланирована реализация 9 мероприятий, исходя из которых определено 9 целевых показателей (1 целевой показатель не учитывается в связи с отсутствием данных). 3 мероприятия не выполнены в полном объеме. Фактические значения 5 целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является повышение или снижение значений, достигли установленных плановых значений, значения 1 показателей выше плана, по 3 показателям плановое значение не достигнуто.
Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится на основе оценок по следующим критериям:

1.степень достижения целей и решения задач подпрограммы: сопоставление фактически достигнутых значений целевых показателей и их плановых значений (таблица 7 приложения 8);

2.степень соответствия запланированному уровню расходов: сопоставление фактически произведенных в отчетном году расходов и их плановых значений (таблица 8 приложения 8);

3.степень выполнения программных мероприятий: доля мероприятий, выполненных в полном объеме (таблица 9 приложения 8);

4.полнота и своевременность корректировки подпрограммы ответственным исполнителем – изменения вносились своевременно и в полном объеме; 

5.качество и полнота представляемого ответственным исполнителем отчета о реализации подпрограммы – информация соответствует установленным требованиям и рекомендациям.

Интегральная оценка эффективности реализации подпрограммы представлена в приложении 13 и в агрегированном формате в таблице 29.

Таблица 29
	Наименование критерия
	2024 год

	1.Степень достижения целей и решения задач подпрограммы
	21

	2.Степень соответствия запланированному уровню расходов
	30

	3.Степень выполнения программных мероприятий
	21

	4.Полнота и своевременность корректировки подпрограммы ответственным исполнителем
	5

	5.Качество и полнота представляемого ответственным исполнителем отчета о реализации подпрограммы
	5

	Интегральная оценка эффективности реализации подпрограммы (R), баллы
	82


По итогам 2024 года подпрограмма «Развитие системы социально-трудовых отношений» признана умеренно эффективная.
3.8.4. О ходе реализации основного мероприятия «Организация взаимодействия предприятий Усольского района с организациями, образующими инновационную инфраструктуру»
Реализация основного мероприятия на 2024 год была не запланирована. Оценка эффективности реализации основного мероприятия не проводилась.
3.8.5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие экономического потенциала и создание условий благоприятного инвестиционного климата»
Эффективность реализации муниципальной программы «Формирование устойчивой экономической базы Усольского районного муниципального образования» в 2024 году рассчитана в соответствии с Методикой с учетом эффективности реализации входящих в нее подпрограмм:

	подпрограмма «Формирование инвестиционного климата и развитие предпринимательства»
	умеренно эффективная

	подпрограмма «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и работы в сфере земельных отношений»
	низкоэффективная

	подпрограмма «Развитие системы социально-трудовых отношений»
	умеренно эффективная

	основное мероприятие «Организация взаимодействия предприятий Усольского района с организациями, образующими инновационную инфраструктуру»
	–


Качественная характеристика интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие экономического потенциала и создание условий благоприятного инвестиционного климата» за 2024 год, которая составляет 82 балла, установлена как «умеренно эффективная».
3.9. О ходе реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта»

Утверждена постановлением администрации Усольского муниципального района Иркутской области от 01.11.2019г. №1101. 
Ответственный исполнитель: управление по социально-культурным вопросам администрации Усольского муниципального района Иркутской области.

Цель программы: создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом.

Задачи программы: 
1.развитие устойчивой потребности всех категорий населения Усольского района в здоровом образе жизни и формирование мотивации к регулярным занятиям физической культурой и спортом;
2.развитие материально-технической базы для оснащения необходимым спортивным оборудованием, инвентарем для занятий физической культурой и спортом, проведения спортивных мероприятий.

Финансирование программы: всего на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования за 2024 год израсходовано 4 403,53 тыс. руб. (при плане 4 422,96 тыс. руб. – исполнение 99,56%), из них: 

· бюджет Иркутской области – 417,76 тыс. руб.;
· бюджет Усольского муниципального района Иркутской области – 3 985,77 тыс. руб.
За период реализации в 2024 году всего в муниципальную программу было внесено 5 изменений. 

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, обеспечивается путем реализации входящих в ее состав 2 основных мероприятий, исходя из которых определено 3 целевых показателя. Все мероприятия выполнены в полном объеме. Фактическое значение 1 целевого показателя, желаемой тенденцией развития которого является повышение значения, достигло установленных плановых значений, выше планового уровня фактическое значение у 2 показателей.

Оценка эффективности реализации основных мероприятий проводится на основе оценок по следующим критериям:

1.степень достижения целей и решения задач муниципальной программы: сопоставление фактически достигнутых значений целевых показателей и их плановых значений (таблица 1 приложения 9);

2.степень соответствия запланированному уровню расходов: сопоставление фактически произведенных в отчетном году расходов и их плановых значений (таблица 2 приложения 9);

3.степень выполнения программных мероприятий: доля мероприятий, выполненных в полном объеме (таблица 3 приложения 9);

4.полнота и своевременность корректировки муниципальной программы ответственным исполнителем – изменения вносились своевременно и в полном объеме.

5.качество и полнота представляемого ответственным исполнителем отчета о реализации муниципальной программы – информация представлена не корректно:

-наименования мероприятий не соответствуют наименованиям, утвержденным в муниципальной программе (мероприятие 1.1.);

-в сведениях о степени выполнения мероприятий муниципальной программы не отражено мероприятие 1.14.

Интегральная оценка эффективности реализации подпрограммы представлена в приложении 13 и в агрегированном формате в таблице 30.

Таблица 30
	Наименование критерия
	2024 год

	1.Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы
	30

	2.Степень соответствия запланированному уровню расходов
	30

	3.Степень выполнения программных мероприятий
	30

	4.Полнота и своевременность корректировки муниципальной программы ответственным исполнителем
	5

	5.Качество и полнота представляемого ответственным исполнителем отчета о реализации муниципальной программы
	2,5

	Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы (R), баллы
	97,5


Качественная характеристика интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта» за 2024 год, которая составляет 97,5 балла, установлена как «эффективная».
3.10. О ходе реализации муниципальной программы «Содержание и функционирование органов местного самоуправления»

Утверждена постановлением администрации Усольского муниципального района Иркутской области от 01.11.2019г. №1097. 
Ответственный исполнитель: комитет по экономике и финансам администрации Усольского муниципального района Иркутской области.

Цель программы: поддержание эффективной системы исполнения полномочий органов администрации Усольского района. 

Задачи программы:

1.Повышение эффективности муниципального управления.

2.Совершенствование механизмов формирования и исполнения бюджета.

3.Своевременное обновление и рациональное использование материально-технической базы МКУ «Управление».

4.Формирование единой политики информатизации администрации Усольского муниципального района Иркутской области.

5.Оказание поддержки отдельным категориям граждан.

Финансирование программы: всего на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования за 2024 год израсходовано 445 224,22 тыс. руб. (при плане 450 440,85 тыс. руб. – исполнение 98,84%), в том числе:

–бюджет Иркутской области – 179 694,94 тыс. руб.;
–бюджет Усольского муниципального района Иркутской области – 265 529,28 тыс. руб.
За период реализации в 2024 году в муниципальную программу было внесено 5 изменений. 

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, обеспечивалось путем реализации входящих в ее состав 4 подпрограмм и 1 основного мероприятия.
Всего реализовано было 23 мероприятия из 23 запланированных, исходя, из которых определено 22 целевых показателя. Фактические значения 16 целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является повышение значений, достигли установленных плановых значений, превышение значения, установленного планом, наблюдается у 5 показателей, плановое значение по 1 показателю не достигнуто.

3.10.1. О ходе реализации подпрограммы «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»

Ответственный исполнитель подпрограммы: комитет по экономике и финансам администрации Усольского муниципального района Иркутской области.
Участники подпрограммы: 

–отдел учета и отчетности аппарата администрации Усольского муниципального района Иркутской области;

–комитет по образованию Усольского муниципального района Иркутской области.

Цель подпрограммы: повышение эффективности муниципального управления.

Задачи подпрограммы:

1.обеспечение эффективного управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления;
2.обеспечение реализации областных государственных полномочий;
3.усовершенствование компьютерной техники.

Для решения поставленных задач в 2024 году была запланирована реализация 8 мероприятий, исходя из которых определено 6 целевых показателей. Все мероприятия выполнены в полном объеме. Фактические значения 5 целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является повышение значений, достигли установленных плановых значений, по 1 показателю значение не достигнуто.

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится на основе оценок по следующим критериям:

1.степень достижения целей и решения задач подпрограммы: сопоставление фактически достигнутых значений целевых показателей и их плановых значений (таблица 1 приложения 10);

2.степень соответствия запланированному уровню расходов: сопоставление фактически произведенных в отчетном году расходов и их плановых значений (таблица 2 приложения 10);

3.степень выполнения программных мероприятий: доля мероприятий, выполненных в полном объеме (таблица 3 приложения 10);

4.полнота и своевременность корректировки подпрограммы ответственным исполнителем – изменения вносились своевременно и в полном объеме.

5.качество и полнота представляемого ответственным исполнителем отчета о реализации подпрограммы – информация полностью соответствует установленным требованиям и рекомендациям.
Интегральная оценка эффективности реализации подпрограммы представлена в приложении 13 и в агрегированном формате в таблице 31.

Таблица 31
	Наименование критерия
	2024 год

	1.Степень достижения целей и решения задач подпрограммы
	21

	2.Степень соответствия запланированному уровню расходов
	30

	3.Степень выполнения программных мероприятий
	30

	4.Полнота и своевременность корректировки подпрограммы ответственным исполнителем
	5

	5.Качество и полнота представляемого ответственным исполнителем отчета о реализации подпрограммы
	5

	Интегральная оценка эффективности реализации подпрограммы (R), баллы
	91


По итогам 2024 года подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» признана «умеренно эффективная».
3.10.2. О ходе реализации подпрограммы «Управление муниципальными финансами»

Ответственный исполнитель подпрограммы: комитет по экономике и финансам администрации Усольского муниципального района Иркутской области.
Цель подпрограммы: совершенствование механизмов формирования и исполнения бюджета.

Задачи подпрограммы:

1.реализация бюджетных полномочий;
2.обеспечивание сбалансированности и устойчивости бюджета. 
Для решения поставленных задач в 2024 году была запланирована реализация 6 мероприятий, исходя из которых определено 7 целевых показателей. Фактические значения 4 целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является повышение значений, достигли установленных плановых значений, превышение значения, установленного планом, наблюдается у 3 показателей. 
Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится на основе оценок по следующим критериям:

1.степень достижения целей и решения задач подпрограммы: сопоставление фактически достигнутых значений целевых показателей и их плановых значений (таблица 4 приложения 10);

2.степень соответствия запланированному уровню расходов: сопоставление фактически произведенных в отчетном году расходов и их плановых значений (таблица 5 приложения 10);

3.степень выполнения программных мероприятий: доля мероприятий, выполненных в полном объеме (таблица 6 приложения 10);

4.полнота и своевременность корректировки подпрограммы ответственным исполнителем – изменения вносились своевременно и в полном объеме:

5.качество и полнота представляемого ответственным исполнителем отчета о реализации подпрограммы – информация полностью соответствует установленным требованиям и рекомендациям.
Интегральная оценка эффективности реализации подпрограммы представлена в приложении 13 и в агрегированном формате в таблице 32.

Таблица 32
	Наименование критерия
	202 год

	1.Степень достижения целей и решения задач подпрограммы
	30

	2.Степень соответствия запланированному уровню расходов
	30

	3.Степень выполнения программных мероприятий
	30

	4.Полнота и своевременность корректировки подпрограммы ответственным исполнителем
	5

	5.Качество и полнота представляемого ответственным исполнителем отчета о реализации подпрограммы
	5

	Интегральная оценка эффективности реализации подпрограммы (R), баллы
	100


По итогам 2024 года подпрограмма «Управление муниципальными финансами» признана «эффективная».
3.10.3. О ходе реализации подпрограммы «Обеспечение деятельности МКУ «Управление»

Ответственный исполнитель подпрограммы: комитет по экономике и финансам администрации Усольского муниципального района Иркутской области.

Участник подпрограммы: 

–МКУ «Управление».

Цель подпрограммы – финансовое обеспечение выполнения функций МКУ «Управление».
Задача подпрограммы: своевременное обновление и рациональное использование материально-технической базы МКУ «Управление».
Для решения поставленной задачи в 2024 году была запланирована реализация одного мероприятия, исходя из которого определен 1 целевой показатель. Мероприятие выполнено в полном объеме. Фактическое значение целевого показателя достигло установленного планового значения.
Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится на основе оценок по следующим критериям:

1.степень достижения целей и решения задач подпрограммы: сопоставление фактически достигнутых значений целевых показателей и их плановых значений (таблица 7 приложения 10);

2.степень соответствия запланированному уровню расходов: сопоставление фактически произведенных в отчетном году расходов и их плановых значений (таблица 8 приложения 10);

3.степень выполнения программных мероприятий: доля мероприятий, выполненных в полном объеме (таблица 9 приложения 10);

4.полнота и своевременность корректировки подпрограммы ответственным исполнителем – изменения вносились своевременно и в полном объеме.

5.качество и полнота представляемого ответственным исполнителем отчета о реализации подпрограммы – информация полностью соответствует установленным требованиям и рекомендациям.
Интегральная оценка эффективности реализации подпрограммы представлена в приложении 13 и в агрегированном формате в таблице 33.
Таблица 33
	Наименование критерия
	2024 год

	1.Степень достижения целей и решения задач подпрограммы
	30

	2.Степень соответствия запланированному уровню расходов
	30

	3.Степень выполнения программных мероприятий
	30

	4.Полнота и своевременность корректировки подпрограммы ответственным исполнителем
	5

	5.Качество и полнота представляемого ответственным исполнителем отчета о реализации подпрограммы
	5

	Интегральная оценка эффективности реализации подпрограммы (R), баллы
	100


По итогам 2024 года подпрограмма «Обеспечение деятельности МКУ «Управление» признана «эффективной».
3.10.4. О ходе реализации подпрограммы «Цифровое управление и информационная безопасность»

Ответственный исполнитель подпрограммы: отдел по организационной работе аппарата администрации Усольского муниципального района Иркутской области.

Участник подпрограммы: комитет по экономике и финансам администрации Усольского муниципального района Иркутской области.

Цель подпрограммы – формирование единой политики информатизации администрации Усольского муниципального района Иркутской области.
Задачи подпрограммы:

1.внедрение и совершенствование информационных технологий в деятельность администрации Усольского муниципального района Иркутской области;
2.обеспечение информационной безопасности муниципальных информационных ресурсов и прав граждан на защиту персональных данных;
3.оптимизация механизмов предоставления муниципальных услуг и внедрение новых форм их оказания.

Для решения поставленных задач в 2024 году была запланирована реализация 6 мероприятий, исходя из которых определено 6 целевых показателей. Фактические значения 4 целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является повышение значений, достигли установленных плановых значений, превышение значения, установленного планом, наблюдается у 2 показателей.
Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится на основе оценок по следующим критериям:

1.степень достижения целей и решения задач подпрограммы: сопоставление фактически достигнутых значений целевых показателей и их плановых значений (таблица 10 приложения 10);

2.степень соответствия запланированному уровню расходов: сопоставление фактически произведенных в отчетном году расходов и их плановых значений (таблица 11 приложения 10);

3.степень выполнения программных мероприятий: доля мероприятий, выполненных в полном объеме (таблица 11 приложения 10);

4.полнота и своевременность корректировки подпрограммы ответственным исполнителем – изменения вносились своевременно и в полном объеме:

5.качество и полнота представляемого ответственным исполнителем отчета о реализации подпрограммы – информация полностью соответствует установленным требованиям и рекомендациям.
Интегральная оценка эффективности реализации подпрограммы представлена в приложении 13 и в агрегированном формате в таблице 34.

Таблица 34
	Наименование критерия
	2024 год

	1.Степень достижения целей и решения задач подпрограммы
	30

	2.Степень соответствия запланированному уровню расходов
	21

	3.Степень выполнения программных мероприятий
	30

	4.Полнота и своевременность корректировки подпрограммы ответственным исполнителем
	5

	5.Качество и полнота представляемого ответственным исполнителем отчета о реализации подпрограммы
	5

	Интегральная оценка эффективности реализации подпрограммы (R), баллы
	91


По итогам 2024 года подпрограмма «Цифровое управление и информационная безопасность» признана «умеренно эффективной».

3.10.5. О ходе реализации основного мероприятия муниципальной программы «Выплаты пенсий за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы»
Реализация основного мероприятия «Выплаты пенсий за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы» определено выполнением 2 мероприятий, исходя из которых определено 2 целевых показателя. Все мероприятия выполнены в полном объеме. Фактические значения 2 целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является повышение значений, достигли установленных плановых уровней.
Оценка эффективности реализации основного мероприятия проводится на основе оценок по следующим критериям:

1.степень достижения целей и решения задач муниципальной программы: сопоставление фактически достигнутых значений целевых показателей и их плановых значений (таблица 13 приложения 10);

2.степень соответствия запланированному уровню расходов: сопоставление фактически произведенных в отчетном году расходов и их плановых значений (таблица 14 приложения 10);

3.степень выполнения программных мероприятий: доля мероприятий, выполненных в полном объеме (таблица 15 приложения 10);

4.полнота и своевременность корректировки муниципальной программы ответственным исполнителем – изменения вносились своевременно и в полном объеме.
5.качество и полнота представляемого ответственным исполнителем отчета о реализации муниципальной программы – информация полностью соответствует установленным требованиям и рекомендациям.
Интегральная оценка эффективности реализации основного мероприятия представлена в приложении 13 и в агрегированном формате в таблице 35.

Таблица 35
	Наименование критерия
	2024 год

	1.Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы
	30

	2.Степень соответствия запланированному уровню расходов
	30

	3.Степень выполнения программных мероприятий
	30

	4.Полнота и своевременность корректировки муниципальной программы ответственным исполнителем
	5

	5.Качество и полнота представляемого ответственным исполнителем отчета о реализации муниципальной программы
	5

	Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы (R), баллы
	100


По итогам 2024 года основное мероприятие «Выплаты пенсий за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы» признано «эффективным».
3.10.6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Содержание и функционирование органов местного самоуправления»

Эффективность реализации муниципальной программы «Содержание и функционирование органов местного самоуправления» в 2024 году рассчитана в соответствии с Методикой с учетом эффективности реализации входящих в нее подпрограмм:

	подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»
	умеренно эффективная

	подпрограмма «Управление муниципальными финансами»
	эффективная

	подпрограмма «Обеспечение деятельности МКУ «Управление»
	эффективная

	подпрограмма «Цифровое управление и информационная безопасность»
	умеренно эффективная

	основное мероприятие «Выплаты пенсий за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы»
	эффективное


Качественная характеристика интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы «Содержание и функционирование органов местного самоуправления» за 2024 год, которая составляет 91 балл, установлена как «умеренно эффективная».
3.11. О ходе реализации муниципальной программы «Развитие инфраструктуры и обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям в образовательных учреждениях Усольского района»
Утверждена постановлением администрации Усольского муниципального района Иркутской области от 01.11.2019г. №1107. 
Ответственный исполнитель: комитет по образованию Усольского муниципального района Иркутской области.
Цель программы: обеспечение создания комфортных условий для осуществления образовательной деятельности и комплексное обеспечение безопасности обучающихся, воспитанников, преподавательского состава, обслуживающего персонала в образовательных учреждениях Усольского района.
Задачи программы: 
1.повышение уровня надежности функционирования зданий, сооружений и систем коммунальной инфраструктуры объектов образования Усольского района;

2.снижение уровня потребления энергетических ресурсов в образовательных учреждениях Усольского района;
3.повышение уровня пожарной безопасности в образовательных учреждениях Усольского района;
4.повышение уровня антитеррористической защищенности в образовательных учреждениях Усольского района;
5.повышение уровня безопасности при осуществлении перевозок школьников в образовательных учреждениях Усольского района;
6.повышение уровня соответствия условий труда в образовательных учреждениях Усольского района требованиям охраны труда, санитарных норм и правил.
Финансирование программы: всего на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования за 2024 год израсходовано 249 061,38 тыс. руб. (при плане 252 915,21 тыс. руб. – исполнение 98,48%), из них: 

· федеральный бюджет – 27 442,88 тыс. руб.;
· бюджет Иркутской области – 26 654,29 тыс. руб.;
· бюджет Усольского муниципального района Иркутской области – 194 730,21 тыс. руб.;

· иные источники – 234,00 тыс. руб.

За период реализации в 2024 году всего в муниципальную программу было внесено 8 изменений. 

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, обеспечивалось путем реализации входящих в ее состав 6 подпрограмм. 
Всего реализовано было 11 мероприятий, исходя, из которых определено 8 целевых показателя. Все мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме. Фактические значения 8 целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является повышение значений, достигли установленных плановых значений. 

3.11.1. О ходе реализации подпрограммы «Развитие инфраструктуры и обеспечение условий жизнедеятельности в образовательных учреждениях Усольского района»
Ответственный исполнитель подпрограммы: комитет по образованию Усольского муниципального района Иркутской области.
Соисполнители и участники подпрограммы: 

–муниципальные образовательные учреждения, реализующие программы дошкольного образования;
–муниципальные образовательные учреждения, реализующие программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования;
–муниципальные образовательные учреждения, реализующие программы дополнительного образования детей.
Цель подпрограммы: обеспечение создания комфортных условий для осуществления образовательной деятельности в учреждениях образования Усольского района.
Задача подпрограммы: повышение уровня надежности функционирования зданий, сооружений и систем коммунальной инфраструктуры объектов образования Усольского района. 
Для решения поставленной задачи в 2024 году была запланирована реализация 2 мероприятий, исходя из которых определено 2 целевых показателя. Все мероприятия выполнены в полном объеме. Фактические значения всех целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является повышение значений, достигли установленных плановых значений.
Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится на основе оценок по следующим критериям:

1.степень достижения целей и решения задач подпрограммы: сопоставление фактически достигнутых значений целевых показателей и их плановых значений (таблица 1 приложения 11);

2.степень соответствия запланированному уровню расходов: сопоставление фактически произведенных в отчетном году расходов и их плановых значений (таблица 2 приложения 11);

3.степень выполнения программных мероприятий: доля мероприятий, выполненных в полном объеме (таблица 3 приложения 11);

4.полнота и своевременность корректировки подпрограммы ответственным исполнителем – изменения вносились своевременно и в полном объеме;
5.полнота и своевременность корректировки подпрограммы ответственным исполнителем – изменения вносились своевременно и в полном объеме.
Интегральная оценка эффективности реализации подпрограммы представлена в приложении 13 и в агрегированном формате в таблице 36.

Таблица 36
	Наименование критерия
	2024 год

	1.Степень достижения целей и решения задач подпрограммы
	30

	2.Степень соответствия запланированному уровню расходов
	30

	3.Степень выполнения программных мероприятий
	30

	4.Полнота и своевременность корректировки подпрограммы ответственным исполнителем
	5

	5.Качество и полнота представляемого ответственным исполнителем отчета о реализации подпрограммы
	5

	Интегральная оценка эффективности реализации подпрограммы (R), баллы
	100


По итогам 2024 года подпрограмма «Развитие инфраструктуры и обеспечение условий жизнедеятельности в образовательных учреждениях Усольского района» признана эффективной.
3.11.2. О ходе реализации подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в образовательных учреждениях Усольского района»

Ответственный исполнитель подпрограммы: комитет по образованию Усольского муниципального района Иркутской области.
Соисполнители и участники подпрограммы: 

–муниципальные образовательные учреждения, реализующие программы дошкольного образования;

–муниципальные образовательные учреждения, реализующие программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования;

–муниципальные образовательные учреждения, реализующие программы дополнительного образования детей.
Цель подпрограммы: обеспечение энергетической эффективности зданий и сооружений объектов образования Усольского района.
Задача подпрограммы: снижение уровня потребления энергетических ресурсов в образовательных учреждениях Усольского района.
Для решения поставленной задачи в 2024 году была запланирована реализация одного мероприятия, исходя из которого определен 1 целевой показатель. Мероприятие выполнено в полном объеме. Фактическое значение целевого показателя, желаемой тенденцией развития которого является повышение значения, достигло установленного планового значения.
Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится на основе оценок по следующим критериям:

1.степень достижения целей и решения задач подпрограммы: сопоставление фактически достигнутых значений целевых показателей и их плановых значений (таблица 4 приложения 11);

2.степень соответствия запланированному уровню расходов: сопоставление фактически произведенных в отчетном году расходов и их плановых значений (таблица 5 приложения 11);

3.степень выполнения программных мероприятий: доля мероприятий, выполненных в полном объеме (таблица 6 приложения 11);

4.полнота и своевременность корректировки подпрограммы ответственным исполнителем – изменения вносились своевременно и в полном объеме.
5.полнота и своевременность корректировки подпрограммы ответственным исполнителем – изменения вносились своевременно и в полном объеме.
Интегральная оценка эффективности реализации подпрограммы представлена в приложении 13 и в агрегированном формате в таблице 37.

Таблица 37
	Наименование критерия
	2024 год

	1.Степень достижения целей и решения задач подпрограммы
	30

	2.Степень соответствия запланированному уровню расходов
	30

	3.Степень выполнения программных мероприятий
	30

	4.Полнота и своевременность корректировки подпрограммы ответственным исполнителем
	5

	5.Качество и полнота представляемого ответственным исполнителем отчета о реализации подпрограммы
	5

	Интегральная оценка эффективности реализации подпрограммы (R), баллы
	100


По итогам 2024 года подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в образовательных учреждениях Усольского района» признана эффективной.
3.11.3. О ходе реализации подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности в образовательных учреждениях Усольского района»

Ответственный исполнитель подпрограммы: комитет по образованию Усольского муниципального района Иркутской области.
Соисполнители и участники подпрограммы: 

–муниципальные образовательные учреждения, реализующие программы дошкольного образования;

–муниципальные образовательные учреждения, реализующие программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования;

–муниципальные образовательные учреждения, реализующие программы дополнительного образования детей.
Цель подпрограммы: обеспечение пожарной безопасности в образовательных учреждениях Усольского района.
Задача подпрограммы: повышение уровня пожарной безопасности в образовательных учреждениях Усольского района.
Для решения поставленной задачи в 2024 году была запланирована реализация 2 мероприятий, исходя из которых определен 1 целевой показатель. Все мероприятия выполнены в полном объеме. Фактическое значение целевого показателя, желаемой тенденцией развития которого является повышение значения, достигло установленного планового значения.
Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится на основе оценок по следующим критериям:

1.степень достижения целей и решения задач подпрограммы: сопоставление фактически достигнутых значений целевых показателей и их плановых значений (таблица 7 приложения 11);

2.степень соответствия запланированному уровню расходов: сопоставление фактически произведенных в отчетном году расходов и их плановых значений (таблица 8 приложения 11);

3.степень выполнения программных мероприятий: доля мероприятий, выполненных в полном объеме (таблица 9 приложения 11);

4.полнота и своевременность корректировки подпрограммы ответственным исполнителем – изменения вносились своевременно и в полном объеме.
5. полнота и своевременность корректировки подпрограммы ответственным исполнителем – изменения вносились своевременно и в полном объеме.
Интегральная оценка эффективности реализации подпрограммы представлена в приложении 13 и в агрегированном формате в таблице 38.

Таблица 38
	Наименование критерия
	2024 год

	1.Степень достижения целей и решения задач подпрограммы
	30

	2.Степень соответствия запланированному уровню расходов
	30

	3.Степень выполнения программных мероприятий
	30

	4.Полнота и своевременность корректировки подпрограммы ответственным исполнителем
	5

	5.Качество и полнота представляемого ответственным исполнителем отчета о реализации подпрограммы
	5

	Интегральная оценка эффективности реализации подпрограммы (R), баллы
	100


По итогам 2024 года подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности в образовательных учреждениях Усольского района» признана «эффективной».
3.11.4. О ходе реализации подпрограммы «Обеспечение безопасности в образовательных учреждениях Усольского района от проявлений терроризма и экстремизма»

Ответственный исполнитель подпрограммы: комитет по образованию Усольского муниципального района Иркутской области.
Соисполнители и участники подпрограммы: 

–муниципальные образовательные учреждения, реализующие программы дошкольного образования;
–муниципальные образовательные учреждения, реализующие программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования;
–муниципальные образовательные учреждения, реализующие программы дополнительного образования детей.

Цель подпрограммы: обеспечение безопасности в образовательных учреждениях Усольского района от проявлений терроризма и экстремизма.

Задача подпрограммы: повышение уровня антитеррористической защищенности в образовательных учреждениях Усольского района.

Для решения поставленной задачи в 2024 году была запланирована реализация 1 мероприятия, исходя из которых определен 1 целевой показатель. Мероприятие выполнено в полном объеме. Фактическое значение целевого показателя, желаемой тенденцией развития которого является повышение значения, достигло установленного планового значения.
Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится на основе оценок по следующим критериям:

1.степень достижения целей и решения задач подпрограммы: сопоставление фактически достигнутых значений целевых показателей и их плановых значений (таблица 10 приложения 11);

2.степень соответствия запланированному уровню расходов: сопоставление фактически произведенных в отчетном году расходов и их плановых значений (таблица 11 приложения 11);

3.степень выполнения программных мероприятий: доля мероприятий, выполненных в полном объеме (таблица 12 приложения 11);

4.полнота и своевременность корректировки подпрограммы ответственным исполнителем – изменения вносились своевременно и в полном объеме;
5. полнота и своевременность корректировки подпрограммы ответственным исполнителем – изменения вносились своевременно и в полном объеме.
Интегральная оценка эффективности реализации подпрограммы представлена в приложении 13 и в агрегированном формате в таблице 39.

Таблица 39
	Наименование критерия
	2024 год

	1.Степень достижения целей и решения задач подпрограммы
	30

	2.Степень соответствия запланированному уровню расходов
	30

	3.Степень выполнения программных мероприятий
	30

	4.Полнота и своевременность корректировки подпрограммы ответственным исполнителем
	5

	5.Качество и полнота представляемого ответственным исполнителем отчета о реализации подпрограммы
	5

	Интегральная оценка эффективности реализации подпрограммы (R), баллы
	100


По итогам 2024 года подпрограмма «Обеспечение безопасности в образовательных учреждениях Усольского района от проявлений терроризма и экстремизма» признана «эффективной».
3.11.5. О ходе реализации подпрограммы «Обеспечение безопасности школьных перевозок детей образовательными учреждениями Усольского района»

Ответственный исполнитель подпрограммы: комитет по образованию Усольского муниципального района Иркутской области.
Соисполнители и участники подпрограммы: муниципальные образовательные учреждения, реализующие программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования.
Цель подпрограммы: обеспечение безопасных условий при осуществлении перевозок школьников в образовательных учреждениях Усольского района.
Задача подпрограммы: повышение уровня безопасности при осуществлении перевозок школьников в образовательных учреждениях Усольского района.
Для решения поставленной задачи в 2024 году была запланирована реализация 2 мероприятий, исходя из которых определено 2 целевых показателя. Все мероприятия выполнены в полном объеме. Фактические значения всех целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является повышение значений, достигли установленных плановых значений.
Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится на основе оценок по следующим критериям:

1.степень достижения целей и решения задач подпрограммы: сопоставление фактически достигнутых значений целевых показателей и их плановых значений (таблица 13 приложения 11);

2.степень соответствия запланированному уровню расходов: сопоставление фактически произведенных в отчетном году расходов и их плановых значений (таблица 14 приложения 11);

3.степень выполнения программных мероприятий: доля мероприятий, выполненных в полном объеме (таблица 15 приложения 11);

4.полнота и своевременность корректировки подпрограммы ответственным исполнителем – изменения вносились своевременно и в полном объеме.
5.полнота и своевременность корректировки подпрограммы ответственным исполнителем – изменения вносились своевременно и в полном объеме.
Интегральная оценка эффективности реализации подпрограммы представлена в приложении 13 и в агрегированном формате в таблице 40.

Таблица 40
	Наименование критерия
	2024 год

	1.Степень достижения целей и решения задач подпрограммы
	30

	2.Степень соответствия запланированному уровню расходов
	30

	3.Степень выполнения программных мероприятий
	30

	4.Полнота и своевременность корректировки подпрограммы ответственным исполнителем
	5

	5.Качество и полнота представляемого ответственным исполнителем отчета о реализации подпрограммы
	5

	Интегральная оценка эффективности реализации подпрограммы (R), баллы
	100


По итогам 2023 года подпрограмма «Обеспечение безопасности школьных перевозок детей образовательными учреждениями Усольского района» признана «эффективной».
3.11.6. О ходе реализации подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда, обеспечение санитарно-гигиенического благополучия в образовательных учреждениях Усольского района»

Ответственный исполнитель подпрограммы: комитет по образованию Усольского муниципального района Иркутской области.
Соисполнители и участники подпрограммы: 

–муниципальные образовательные учреждения, реализующие программы дошкольного образования;

–муниципальные образовательные учреждения, реализующие программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования;

–муниципальные образовательные учреждения, реализующие программы дополнительного образования детей;

–муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития образования Усольского района».
Цель подпрограммы: обеспечение соответствия условий труда в образовательных учреждениях Усольского района требованиям охраны труда, санитарных норм и правил.
Задача подпрограммы: повышение уровня соответствия условий труда в образовательных учреждениях Усольского района требованиям охраны труда, санитарных норм и правил.
Для решения поставленной задачи в 2024 году была запланирована реализация 3 мероприятий, исходя из которых определен 1 целевой показатель. Мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме. Фактическое значение целевого показателя, желаемой тенденцией развития которого является повышение значения, достигло установленного планового значения.
Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится на основе оценок по следующим критериям:

1.степень достижения целей и решения задач подпрограммы: сопоставление фактически достигнутых значений целевых показателей и их плановых значений (таблица 16 приложения 11);

2.степень соответствия запланированному уровню расходов: сопоставление фактически произведенных в отчетном году расходов и их плановых значений (таблица 17 приложения 11);

3.степень выполнения программных мероприятий: доля мероприятий, выполненных в полном объеме (таблица 18 приложения 11);

4.полнота и своевременность корректировки подпрограммы ответственным исполнителем – изменения вносились своевременно в полном объеме.
5.полнота и своевременность корректировки подпрограммы ответственным исполнителем – изменения вносились своевременно и в полном объеме. 

Интегральная оценка эффективности реализации подпрограммы представлена в приложении 13 и в агрегированном формате в таблице 41.

Таблица 41
	Наименование критерия
	2023 год

	1.Степень достижения целей и решения задач подпрограммы
	30

	2.Степень соответствия запланированному уровню расходов
	30

	3.Степень выполнения программных мероприятий
	30

	4.Полнота и своевременность корректировки подпрограммы ответственным исполнителем
	5

	5.Качество и полнота представляемого ответственным исполнителем отчета о реализации подпрограммы
	5

	Интегральная оценка эффективности реализации подпрограммы (R), баллы
	100


По итогам 20243 года подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда, обеспечение санитарно-гигиенического благополучия в образовательных учреждениях Усольского района» признана «эффективной».
3.11.7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие инфраструктуры и обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям в образовательных учреждениях Усольского района»

Эффективность реализации муниципальной программы «Обеспечение эффективности деятельности органов местного самоуправления Усольского районного муниципального образования» за 2024 год рассчитана в соответствии с Методикой с учетом эффективности реализации входящих в нее подпрограмм:

	подпрограмма «Развитие инфраструктуры и обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям в образовательных учреждениях Усольского района»
	эффективная

	подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в образовательных учреждениях Усольского района»
	эффективная

	подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности в образовательных учреждениях Усольского района»
	эффективная

	подпрограмма «Обеспечение безопасности в образовательных учреждениях Усольского района от проявлений терроризма и экстремизма»
	эффективная

	подпрограмма «Обеспечение безопасности школьных перевозок детей образовательными учреждениями Усольского района»
	эффективная

	подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда, обеспечение санитарно-гигиенического благополучия в образовательных учреждениях Усольского района»
	эффективная


Качественная характеристика интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие инфраструктуры и обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям в образовательных учреждениях Усольского района» за 2024 год, которая составляет 100 баллов, установлена как «эффективная».
3.12. О ходе реализации муниципальной программы «Развитие туризма»
Утверждена постановлением администрации Усольского муниципального района Иркутской области от 01.11.2019г. №1102.
Ответственный исполнитель: Управление по социально-культурным вопросам администрации Усольского муниципального района Иркутской области.
Цель программы: повышение привлекательности туристических ресурсов и продвижение территории на туристическом рынке.
Задачи программы: 
1.привлечение туристских потоков;

2.информационная поддержка туризма и туристической деятельности в районе / развитие системы туристической навигации и ориентирующей информации;
3.развитие народных промыслов и ремесел.
Финансирование программы: всего на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета Усольского муниципального района Иркутской области за 2024 год израсходовано 641,70 тыс. руб. (при плане 640,21 тыс. руб. – исполнение 99,8%).
За период реализации в 2024 году всего в муниципальную программу было внесено 5 изменений. 

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, обеспечивается путем реализации входящих в ее состав 9 мероприятий, из которых определено 6 целевых показателей. Мероприятия выполнены в полном объеме. Фактические значения целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является повышение значений, достигли установленных плановых значений. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе оценок по следующим критериям:

1.степень достижения целей и решения задач подпрограммы: сопоставление фактически достигнутых значений целевых показателей и их плановых значений (таблица 1 приложения 12);

2.степень соответствия запланированному уровню расходов: сопоставление фактически произведенных в отчетном году расходов и их плановых значений (таблица 2 приложения 12);

3.степень выполнения программных мероприятий: доля мероприятий, выполненных в полном объеме (таблица 3 приложения 12);

4.полнота и своевременность корректировки муниципальной программы ответственным исполнителем – изменения вносились своевременно и в полном объеме.

5.качество и полнота представляемого ответственным исполнителем отчета о реализации муниципальной программы – информация полностью соответствует установленным требованиям и рекомендациям.

Интегральная оценка эффективности реализации подпрограммы представлена в приложении 13 и в агрегированном формате в таблице 42.

Таблица 42
	Наименование критерия
	2024 год

	1.Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы
	30

	2.Степень соответствия запланированному уровню расходов
	30

	3.Степень выполнения программных мероприятий
	30

	4.Полнота и своевременность корректировки муниципальной программы ответственным исполнителем
	5

	5.Качество и полнота представляемого ответственным исполнителем отчета о реализации муниципальной программы
	5

	Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы (R), баллы
	100


Качественная характеристика интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие туризма» за 2024 год, которая составляет 100 баллов, установлена как «эффективная».
4. Сводная оценка эффективности реализации муниципальных программ

На финансирование мероприятий муниципальных программ в 2024 году за счет всех источников финансирования были предусмотрены средства в объеме 2 294 839,91 тыс. руб., в том числе 690 909,05 тыс. руб. за счет бюджета Усольского муниципального района Иркутской области. Фактический объем финансирования за 2024 год из всех источников финансирования составил 2 264 142,18 тыс. руб. (98,66% к плановому уровню), в том числе из бюджета Усольского муниципального района Иркутской области 662 652,29 тыс. руб. или 95,91% от предусмотренных средств.

По источникам финансирования ситуация складывалась следующим образом (таблица 43).

Таблица 43
Объем ресурсного обеспечения реализации муниципальных программ за счет всех источников финансирования в 2024 году

	Источники финансирования
	Объем средств

	ВСЕГО, факт, тыс. руб.
	2 264 142,18

	федеральный бюджет
	104 232,17

	бюджет Иркутской области
	1 496 901,50

	бюджет Усольского муниципального района Иркутской области
	662 652,29

	иные источники
	356,22

	ВСЕГО, план, тыс. руб.
	2 294 839,91

	федеральный бюджет
	104 756,38

	бюджет Иркутской области
	1 498 818,26

	бюджет Усольского муниципального района Иркутской области
	690 909,05

	иные источники
	356,22


Степень выполнения программных мероприятий оценивалась как доля мероприятий, выполненных в полном объеме (таблица 44).

Таблица 44
Степень выполнения программных мероприятий в 2024 году

	Наименование муниципальной программы (МП), подпрограмм (ПП), основных мероприятий (ОМ)
	Выполнение мероприятий, ед.
	Степень выполнения программных мероприятий, Mer (%)

	
	факт
	план
	

	1.МП «Развитие системы образования Усольского района»
	28
	28
	100,00

	2.МП «Развитие сферы культуры Усольского района»
	60
	60
	100,00

	3.МП «Молодежь Усольского района»
	11
	11
	100,00

	4.МП «Комплексное развитие сельских территорий Усольского района»
	16
	19
	84,21

	5.МП «Обеспечение безопасности населения Усольского района»
	6
	8
	75,00

	6.МП «Профилактика правонарушений, преступлений и общественной безопасности в Усольском районе»
	8
	8
	100,00

	7.МП «Гражданская активность»
	14
	14
	100,00

	8.МП «Развитие экономического потенциала и создание условий благоприятного инвестиционного климата»
	13
	19
	77,78

	9.МП «Развитие физической культуры и массового спорта»
	6
	6
	100,00

	10.МП «Содержание и функционирование органов местного самоуправления»
	25
	25
	100,00

	11.МП «Развитие инфраструктуры и обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям в образовательных учреждениях Усольского района»
	12
	12
	100,00

	12.МП «Развитие туризма»
	11
	11
	100,00

	ВСЕГО
	210
	221
	95,02


Всего за 2024 год было запланировано реализовать 213 мероприятий, фактически выполнено 198 мероприятий (93,96%). 
Целевых показателей на 2024 год в муниципальных программах было 190 целевых показателей, из них результаты: 

–выше плановых значений получили 31 показатель (16,32%);

–ниже плановых значений – 32 (16,84%);

–соответствуют плановым значениям – 127 (66,84%). 

Муниципальные программы с наиболее высокой степенью достижения целевых показателей от 95 до 100%: 

–«Развитие системы образования Усольского района»;

–«Молодежь Усольского района»;

–«Развитие физической культуры и массового спорта»;

–«Содержание и функционирование органов местного самоуправления»;

–«Развитие инфраструктуры и обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям в образовательных учреждениях Усольского района»;

–«Развитие туризма».

Муниципальные программы со степенью достижения целевых показателей от 80 до 94%: 

–«Развитие сферы культуры Усольского района»; 
–«Профилактика правонарушений, преступлений и общественной безопасности в Усольском районе»;

Муниципальные программы со степенью достижения целевых показателей от 60 до 79%: 

–«Комплексное развитие сельских территорий Усольского района»; 
–«Гражданская активность»;

–«Развитие экономического потенциала и создание условий благоприятного инвестиционного климата».

Основной причиной невыполнения целевых значений индикаторов является неточность планирования ответственными исполнителями (соисполнителями) муниципальных программ (подпрограмм), а также несвоевременная их корректировка в связи с меняющимися объемами финансирования и необходимостью отмены мероприятий.

Более подробно сведения о степени соответствия установленных в муниципальных программах и достигнутых целевых показателей муниципальных программ за 2024 год приведены в приложении 13.

На основании проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2024 год (см. приложение 13): 
–Эффективных программ (100 баллов) – 3:

1.«Развитие системы образования Усольского района»;

2.«Развитие инфраструктуры и обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям в образовательных учреждениях Усольского района»;

3.«Развитие туризма».

–Эффективных программ (97 баллов) – 2:

1.«Гражданская активность»;

2.«Развитие физической культуры и массового спорта».
–Умеренно эффективных (от 80 до 97 баллов) – 4:

1. «Развитие сферы культуры Усольского района»;

2.«Молодежь Усольского района»;

3.«Профилактика правонарушений, преступлений и общественной безопасности в Усольском районе»;

4.«Развитие экономического потенциала и создание условий благоприятного инвестиционного климата»;

5.«Содержание и функционирование органов местного самоуправления»;

–Низкоэффективных (от 50 до 80 баллов) – 2:

1.«Комплексное развитие сельских территорий Усольского района»;
2.«Обеспечение безопасности населения Усольского района».
5. Заключительные положения
Практика реализации муниципальных программ в 2024 году показала, что на последующие периоды качество планирования, текущее управление муниципальными программами необходимо повышать. Однако результаты оценки муниципальных программ показали положительную динамику интегральной оценки эффективности их реализации (таблица 45).
Таблица 45
Динамика интегральной оценки эффективности муниципальных программ в 2024 году

	Наименование муниципальной программы (МП)
	2024 год
	2023 год

	
	низкоэффективная
	умеренно эффективная
	эффективная
	низкоэффективная
	умеренно эффективная
	эффективная

	1.МП «Развитие системы образования Усольского района»
	
	
	*
	
	
	*

	2.МП «Развитие сферы культуры Усольского района»
	
	*
	
	
	
	*

	3.МП «Молодежь Усольского района»
	
	*
	
	
	*
	

	4.МП «Комплексное развитие сельских территорий Усольского района»
	*
	
	
	*
	
	

	5.МП «Обеспечение безопасности населения Усольского района»
	*
	
	
	*
	
	

	6.МП «Профилактика правонарушений, преступлений и общественной безопасности в Усольском районе»
	
	*
	
	
	
	*

	7.МП «Гражданская активность»
	
	
	*
	
	
	*

	8.МП «Развитие экономического потенциала и создание условий благоприятного инвестиционного климата»
	
	*
	
	*
	
	

	9.МП «Развитие физической культуры и массового спорта»
	
	
	*
	
	
	*

	10.МП «Содержание и функционирование органов местного самоуправления»
	
	*
	
	
	
	*

	11.МП «Развитие инфраструктуры и обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям в образовательных учреждениях Усольского района»
	
	
	*
	
	*
	

	12.МП «Развитие туризма»
	
	
	*
	
	
	*

	ИТОГО
	
	
	
	
	
	


К основным факторам, которые привели к снижению оценки эффективности муниципальных программ, можно отнести:

–недостаточно качественное планирование ожидаемых значений показателей муниципальных программ;

–недостаточно качественное управление реализацией муниципальных программ;

–недостаточно качественный внутренний мониторинг реализации муниципальной программы;

–не своевременное внесение изменений.
6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ

2024 год был последним годом реализации муниципальных программ, утвержденных на период на период 2020-2026гг. Согласно пункту 6.13 Порядка действие муниципальной программы может быть прекращено в случае принятия другой муниципальной программы, поглощающей полностью или частично первоначальную муниципальную программу по целям и задачам.

Так на период 2025-2030 годы были приняты новые муниципальные программы.
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