## УМРИО
Информация о ходе реализации национальных проектов на территории Усольского района в 2023 году
по состоянию на "28" декабря 2023 года
| Наименование мероприятия в рамках национального проекта, регионального проекта, государственной программы Иркутской области | Финансирование тыс. руб. (План) |  |  |  | Финансирование тыс. руб. (ФАКТ) на "28"декабря 2023 (нарастающим итогом) |  |  |  | Текущее состояние реализации мероприятия
|  | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет
НП | Культура
РП | "Создание условий для реализации творческого потенциала нации"
Раздольинское муниципальное образование
мероприятия МП | Основное мероприятие предусмотренное п. муниципальной программы "Повышение экономической эффективности бюджетных расходов" на 2020-2025 годы, подпрограммой "Обеспечение деятельности МКУК"Раздольинский ЦКИСД"" : иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку лучших сельских учреждений культуры | 104.167 | 100 | 4.167 | 0 | 104.167 | 100 | 4.167 | 0 | 1. Муниципальная программа утверждена Постановлением № 146 от 17.12.2019 г., последнее изменение в программу вносили 30.12.2022 г. № 156. 2. Согласно Постановления Правительства Иркутской области № 157-пп от 01.03.2023 г. поселением были приняты лимиты 3. Соглашение между Администрацией Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области и Министерством культуры и архивов Иркутской области заключено № 25640416-1-2023-001 от 07.03.2023 г. 4. Денежные средства будут направлены на приобретение основных средств (моноблок) в МКУК "Раздольинский ЦКИСД" .Исполнено п/п № 423 от 16.06.2023 г. (расход прошёл 19.06.2023 г.)
Железнодорожное муниципальное образование
мероприятия МП | Основное мероприятие предусмотренное п. муниципальной программы "Досуг и социальная поддержка населения Железнодорожного муниципального образования": иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку лучших работников сельских учреждений культуры | 52.084 | 50 | 2.084 | 0 | 52.084 | 50 | 2.084 | 0 | 1. Муниципальная программа утверждена Постановлением № 700 от 02.12.2016 г., последнее изменение в программу вносили 05.04.2023 г. № 88. 2. Согласно Постановления Правительства Иркутской области № 156-пп от 01.03.2023 г. поселением были приняты лимиты 3. Соглашение между Администрацией сельского поселения Железнодорожного муниципального образования и Министерством культуры и архивов Иркутской области заключено № 25640407-1-2023-002 от 09.03.2023 г. Исполнено п/п № 295 и № 296 от 24.04.2023 г.
| Итого | 156.251 | 150 | 6.251 | 0 | 156.251 | 150 | 6.251 | 0
НП | Жилье и городская среда
ГП | "Формирование современной городской среды"
РП | "Формирование комфортной городской среды"
Белореченское муниципальное образование
мероприятия МП | Общественные территории
| Основное мероприятие предусмотренное муниципальной программой "Формирование современной городской среды Белореченского муниципального образования на 2018-2025 годы" : 1. Детская спортивно-игровая площадка в районе жилых домов №№ 20,21 р.п. Белореченский Усольского района Иркутской области | 1980 | 1514.708 | 390.8424 | 74.4496 | 1980 | 1514.708 | 390.8424 | 74.4496 | 1. Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации городского поселения Белореченского муниципального образования № 797 от 21 декабря 2017 года "Формирование современной городской среды Белореченского муниципального образования на 2018-2024 годы", последнее внесение изменений в программу утверждено Постановлением № 126 от 28 февраля 2023 года. 2. Уведомление № 2798 о от 13 января 2023 года. 3. Соглашение с Министерством № 25640153-1-2023-001 от 01 февраля 2023 года о предоставлении субсидии. 4. Электронный конкурс проведен. 5. Муниципальный контракт заключен 10 2023_17.03.2023. 6. Сумма контракта 1 980,00 тыс. руб (на сумму экономии будет заключен еще один муниципальный контракт по мероприятию "Детская спортивно-игровая площадка в районе жилых домов №№ 64, 65, 66 р.п. Белореченский Усольского района Иркутской области"). 7.Сроки выполнения работ с 01 мая 2023 года по 20 июня 2023 года (включительно).
мероприятия МП | Детская спортивно-игровая площадка в районе жилых домов №№ 64,65,66 р.п. Белореченский Усольского района Иркутской области | 1868.87 | 1429.6931 | 368.9059 | 70.271 | 1868.87 | 1429.6931 | 368.9059 | 70.271 | 1. Муниципальная программа утверждена постановлением администрации городского поселения Белореченского муниципального образования № 797 от 21 декабря 2017 года "Формирование современной городской среды Белореченского муниципального образования на 2018-2024 годы", последнее внесение изменений в программу утверждено Постановлением № 126 от 28 февраля 2023 года. 2. Уведомление № 2798 от 13 января 2023 года. 3. Соглашение с Министерством № 25640153-1-2023-001 от 01 февраля 2023 года о предоставлении субсидии. 4. Электронный конкурс проведен. 5. Муниципальный контракт заключен 09 2023_17.03.2023. 6.Сумма контракта 1 868, 87 тыс. руб. 7.Сроки выполнения работ с 01 мая 2023 года по 20 июня 2023 года (включительно).
|  | 273.33 | 209.0985 | 53.954 | 10.2774 | 273.33 | 209.0985 | 53.954 | 10.2774 | 1. Муниципальная программа утверждена постановлением администрации городского поселения Белореченского муниципального образования № 797 от 21 декабря 2017 года "Формирование современной городской среды Белореченского муниципального образования на 2018-2024 годы", последнее внесение изменений в программу утверждено Постановлением № 126 от 28 февраля 2023 года. 2. Уведомление № 2798 от 13 января 2023 года. 3. Соглашение с Министерством № 25640153-1-2023-001 от 01 февраля 2023 года о предоставлении субсидии. 4. Электронный конкурс проведен. 5. Заключен контракт № 15 от 30.03.2023 г. с АО "КСИЛ". 6.Сумма контракта 411, 65 тыс. руб. (в том числе дополнит.средства местного бюджета в сумме 138,32 тыс.руб.)7.Сроки выполнения работ с 01 июня 2023 года по 15 июля 2023 года (включительно).
Дворовые территории
мероприятия МП | Дворовая территория многоквартирного жилого дома № 37 р.п. Белореченский Усольского района Иркутской области | 292.6 | 223.8402 | 57.7578 | 11.002 | 292.6 | 223.8402 | 57.7578 | 11.002 | 1. Муниципальная программа утверждена постановлением администрации городского поселения Белореченского муниципального образования № 797 от 21 декабря 2017 года "Формирование современной городской среды Белореченского муниципального образования на 2018-2024 годы", последнее внесение изменений в программу утверждено Постановлением № 126 от 28 февраля 2023 года. 2. Уведомление № 2798 от 13 января 2023 года. 3. Соглашение с Министерством № 25640153-1-2023-001 от 01 февраля 2023 года о предоставлении субсидии. 4. Соглашение №10-2023-005320 от 28 февраля 2023 года в системе Электронный бюджет. 5. Сумма 292,60 тыс. руб. 6.Сроки, на который планируется достижение результата - 31 декабря 2023 года.
| Итого | 4414.8 | 3377.3398 | 871.4602 | 166 | 4414.8 | 3377.3398 | 871.4602 | 166
Мишелевское муниципальное образование
мероприятия МП | Основное мероприятие "Благоустройство общественной территории, устройство спортивно-игровой площадки по адресу: Усольский район, р.п. Мишелевка, ул. Гагарина", предусмотренное п. 1 р. 4 муниципальной программы Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды городского поселения Мишелевского муниципального образования на 2018-2024 годы" : 1. устройство освещения; 2. установка малых архитектурных форм (скамейки, урны); 3. установка метал. ограждения, 5. утройство парковочной площадки | 1484.2632 | 1174.8924 | 303.1593 | 6.2115 | 1484.2632 | 1174.8924 | 303.1593 | 6.2115 | 1. Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды городского поселения Мишелевского муниципального образования на 2018-2024 годы" утверждена Постановлением администрации городского поселения Мишелевского муниципального образования № 16 от 21.12.2017г. (в редакции Постановления № 297 от 22.10.2021г.). 2.Уведомление № 2715 от 16.01.2023г. о предоставлении субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды. 3.Соглашение № 25640155-1-2023-001 от 01.02.2023г. 4. Извещение о проведении электронного аукциона для закупки № 0134300075923000003. 5. Заключен контракт №003.2023 от 01.03.2023г. с ООО "Ресурс-Н". 6.Срок выполнения работ 30.06.2023г. Мероприятие полностью оплачено.
| Основное мероприятие «Благоустройство общественной территории, устройство спортивно-игровой площадки по адресу: Усольский район, р.п. Мишелевка. ул. Радищева, 36, предусмотренное п. 2 р. 4 муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды городского поселения Мишелевского муниципального образования на 2018-2024 годы" : 1. установка спортивного комплекса с тенажерами; 2. установка малых архитектурных форм (лавочки, урны), 3. установка детских игровых элементов; 4.установка металического ограждения | 1712.6208 | 1355.6525 | 349.8011 | 7.1672 | 1712.6208 | 1355.6525 | 349.8011 | 7.1672 | 1. Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды городского поселения Мишелевского муниципального образования на 2018-2024 годы" утверждена Постановлением администрации городского поселения Мишелевского муниципального образования № 16 от 21.12.2017г. (в редакции Постановления № 297 от 22.10.2021г.). 2.Уведомление № 2715 от 16.01.2023г. о предоставлении субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды. 3.Соглашение № 25640155-1-2023-001 от 01.02.2023г. 4. Извещение о проведении электронного аукциона для закупки № 0134300075923000002. 5. Заключен контракт № 002.2023 от 27.02.2023г. с ИП Мальцев П.М.7. 6.Срок исполнения работ 30.06.2023г. Оплачена предоплата 30% по контракту.
| Основное мероприятие: "Благоустройство общественной территории,устройство освещения спортивно-игровой площадки, установка дополнительного оборудования по адресу: Усроьский район, р.п. Мишелевка, ул. Радищева, 36 | 526.0992 | 364.2457 | 93.9869 | 67.8666 | 526.0992 | 364.2457 | 93.9869 | 67.8666 | 1. Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды городского поселения Мишелевского муниципального образования на 2018-2024 годы" утверждена Постановлением администрации городского поселения Мишелевского муниципального образования № 16 от 21.12.2017г. (в редакции Постановления № 297 от 22.10.2021г.). 2.Уведомление № 2715 от 16.01.2023г. о предоставлении субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды. 3.Соглашение № 25640155-1-2023-001 от 01.02.2023г. 4. Извещение о проведении электронного аукциона для закупки № 0134300075923000005. 5. Заключен прямой договор №19 24.03.2023г. с ИП Мальцев П.М.. г.Усолье-Сибирское. 6. Срок исполнения работ по договору 30.06.2023г. Оплачена предоплата 30% по контракту.
| Основное мероприятие "Благоустройство общественной территории р.п. Мишелевка, ул. Гагарина", предусмотренное п. 2 р. 4 муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды городского поселения Мишелевского муниципального образования на 2018-2024 годы" : 1. устройство пешеходной дорожки с ограждением | 429.0576 | 339.6274 | 87.6346 | 1.7956 | 429.0576 | 339.6274 | 87.6346 | 1.7956 | 1. Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды городского поселения Мишелевского муниципального образования на 2018-2024 годы" утверждена Постановлением администрации городского поселения Мишелевского муниципального образования № 16 от 21.12.2017г. (в редакции Постановления № 297 от 22.10.2021г.). 2.Уведомление № 2715 от 16.01.2023г. о предоставлении субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды. 3.Соглашение № 25640155-1-2023-001 от 01.02.2023г. 4. Извещение о проведении электронного аукциона для закупки № 0134300075923000002. 5. Заключен контракт № 006.2023 от 28.03.2023г. с ООО "Регион-38" 6. Срок исполнения работ 30.06.2023г. Мероприятие исполнено п/п от 01.06.2023 г.
| Итого | 4152.0408 | 3234.4181 | 834.5819 | 83.0408 | 4152.0408 | 3234.4181 | 834.5819 | 83.0408
Тайтурское муниципальное образование
мероприятия МП | Основное мероприятие предусмотренное п. муниципальной программы "Формирование современной городской среды Тайтурского муниципального образования" на 2018-2025 годы: 1. Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов в р.п.Тайтурка, ул.Победы,3,5,7,9,11 | 2366.174 | 1838.6415 | 474.4275 | 53.105 | 2366.174 | 1838.6415 | 474.4275 | 53.105 | 1. Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды городского поселения Тайтурского муниципального образования на 2018-2025 годы" утверждена Постановлением администрации городского поселения Тайтурского муниципального образования № 311от 19.12.2017 г. (с изменениями Постановления № 229 от 18.10.2021 г.). 2. Лимиты приняты на основании постановления Правительства Иркутской области № 1101-пп от 29.12.2022 года. 3. Соглашение с Министерством жилищной политики энергетики и транспорта Иркутской области заключено № 25640162-1-2023-001 от 09.02.2023 г. 4. 13.02.2023 г. объявлен аукцион на сумму 3 943,42 тыс.руб. 5. По результатам аукциона заключён муниципальный контракт с ООО "Сибспецстрой" № 7/2023 от 06.03.2023 г. на сумму 2 338,104 тыс.руб. 6. Заключено дополнительное соглашение с Министерством жилищной политики энергетики и транспорта Иркутской области заключено № 25640162-1-2023-001/1 от 03.03.2023 г. на сумму 2 338,104 тыс.руб. (ФБ-1 838,641 тыс.руб, ОБ- 474,428 тыс.руб. и МБ- 25,035 тыс.руб.. Расходы исполнены в полном объёме, согласно доп.соглашения ждем уведомления от Министерства жилищной политики энергетики и транспорта Иркутской област, чтобы уточнить плановые лимиты.
Тельминское муниципальное образование
| Основное мероприятие предусмотренное п. муниципальной программы "Формирование современной городской среды Тельминского муниципального образования" на 2018-2025 годы: Благоустройство детской площадки расположенной по адресу Иркутская область, Усольский район, р.п.Тельма, ул 2-я Советская 4а | 989.6 | 784.9565 | 202.5435 | 2.1 | 989.6 | 784.9565 | 202.5435 | 2.1 | 1. Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды городского поселения Тельминского муниципального образования на 2018-2025 годы" утверждена Постановлением администрации городского поселения Тельминского муниципального образования № 511 от 29.12.2017 г. (с изменениями Постановления № 72 от 21.03.2022 г.). 2. Уведомлением № 2824 от 13.01.2023 г. Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области доведены лимиты. 3. Соглашение с Министерством жилищной политики энергетики и транспорта Иркутской области заключено № 25640173-1-2023-001 от 07.02.2023г. . Внесены изменения в план - график 30.01.2023 г.4. Извещение о проведении электронного аукциона для закупки № 0134300078023000001.Дата проведения аукциона 14.02.2023г. 5. По результатам аукциона муниципальный контракт подписан №1/2023 от 28.02.2023 г. с ООО "Каскад - Сибстрой" на сумму 702,60 тыс.руб. Сроки исполнения муниципального контракта 01.05.2023-30.06.2023 г. На сумму экономии 287 тыс.руб. будет заключен прямой договор. Работы по благоустройству детской площадки завершены, составлены акты выполненных работ, после проверки в течениии 3х дней,будут произведены расчеты в конце июля 2023 года. Завершены работы по установке гимнастического комплекса, оплата произведенена п/п № 503104 от 07.08.2023г. на сумму 287 тыс.руб.
Большееланское муниципальное образование
мероприятия МП | Основные мероприятия предусмотренные муниципальной программой "Формирование комфортной городской среды на территории сельского поселения Большееланского муниципального образования" на 2018 - 2025 годы: 1. Благоустройство общественной территории 2 этап "Аллея Декабристов" по ул. Декабристов в с. Большая Елань, Усольский район, Иркутская область (плитка на территории памятника, малые архитектурные формы, освещение) | 1791.16 | 1354.974 | 349.626 | 86.56 | 1791.16 | 1354.97 | 349.63 | 86.56 | 1. Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды на территории сельского поселения Большееланского муниципального образования" на 2018 - 2025 годы утверждена Постановлением № 335 от 01.12.2017 г., последнее изменение в муниципалльную программу внесено Постановлением № 52 от 16.02.2023 г. 2. Лимиты приняты на основании постановления Правительства Иркутской области № 1101-пп от 29.12.2022 года, уведомлением от Министерства финансов Иркутской области № 2821 от 16 января 2023 г. 3.Соглашение с Министерством жилищной политики энергетики и транспорта Иркутской области подписано № 25640404-1-2023-001 от 31.01.2023 года, также 02.02.2023 года подписано дополнительное соглашение № 25640404-1-2023-001/1. 4. Аукцион состоялся 15.02.2023 г., в результате аукциона направлен контракт на подписание подрядчику. 5. Муниципальный контракт заключен №1/2023 от 27.02.2023 г. с ИП Мальцев П.М. на сумму 1 316,50 тыс.руб. Сроки исполнения с 01.05.2023 г.-30.06.2023 г. На сумму экономии - 402,70 тыс.руб. будут заключены прямые контракты. Часть мероприятий оплачено п/п № 671 от 11.07.2023 г. на сумму 1 316,50 тыс.руб. Оставшаяся сумма будет выплачена до конца июля 2023 года.
Железнодорожное муниципальное образование
мероприятия МП | Основные мероприятия предусмотренные Приложением 4 и 5 муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды в сельском поселении Железнодорожного муниципального образования " на 2018 -2025 годы: 1. Благоустройство дворовой территории п. Железнодорожный, ул. Комсомольская № 36, Усольский район, Иркутская область. | 2182.9 | 1716.5706 | 442.9294 | 23.4 | 2182.9 | 1716.5706 | 442.9294 | 23.4 | 1. Муниципальная программа утверждена Постановлением № 276 от 22.11.2017 г., последнее изменение в программу вносили 28.02.2023 г. № 51. 2. Лимиты приняты на основании постановления Правительства Иркутской области № 1101-пп от 29.12.2022 года, уведомления от Министерства финансов Иркутской области № 2823 от 16 января 2023 года. 3. Соглашение с Министерством жилищной политики энергетики и транспорта Иркутской области подписано № 25640407-1-2023-001 от 31.01.2023 года, также 02.02.2023 года подписано дополнительное соглашение № 25640407-1-2023-001/1.4. Дата объявления аукциона 02.03.2023 г., аукцион состоялся 14.03.2023 г., рассмотрение заявок 14.03.2023 г. 5. По результатам аукциона 24.03.2023 г. будет заключен муниципальный контракт с ООО "Лидер"на сумму 1 855,46 тыс.руб. Сроки исполнения муниципального контракта с 01.06.2023 г. - 31.08.2023 г. На сумму экономии 327,44 тыс.руб. будут заключены прямые контракты. Мероприятия полностью оплачены п/п №436 от 14.06.2023 г. на сумму 1855,46 тыс.руб. и п/п № 437 от 15.06.2023 г. на сумму 327,44 тыс.руб.
Новожилкинское муниципальное образование
мероприятия МП | Основные мероприятия предусмотренные муниципальной программой "Развитие муниципального хозяйства сельского поселения Новожилкинского муниципального образования " на 2021-2025 годы, подпрограммой №3 "Благоустройство населённых пунктов" 1. Работы по благоустройству сквера по ул. Ленина с. Новожилкино, Усольский район, Иркутская область (2 этап). Мероприятие по контракту - благоустройство территории летней площадки с.Новожилкино, ул.1-я Совхозная | 1105.2 | 874.7793 | 225.7207 | 4.7 | 1105.2 | 874.7793 | 225.7207 | 4.7 | 1. Муниципальная программа утверждена Постановлением № 103 от 15.12.2020 "Развитие муниципального хозяйства сельского поселения Новожилкинского муниципального образования" на 2021-2025 годы. 2. 2. Лимиты приняты на основании постановления Правительства Иркутской области № 1101-пп от 29.12.2022 года. 3. Соглашение с Министерством жилищной политики энергетики и транспорта Иркутской области подписано № 25640412-1-2023-001 от 09.02.2023 года.. 4. По результатам аукциона, который состоялся 20.02.2023 г. муниципальный контракт заключён 03.03.2023 г. № 1/2023 с ИП Грищенко Алексей Юрьевич на сумму 683,42 тыс.руб. Сроки исполнения муниципального контракта с 01.05.2023 г.-30.06.2023 г. На сумму экономии 421,78 тыс.руб. будут заключены прямые контракты. Заключён МК № 1 от 22.02.2023 г. 13. Мероприятия полностью оплачены п/п №488 от 07.07.2023 г. на сумму 421,78 тыс.руб. и п/п № 495 от 10.07.2023 г. на сумму 683,42 тыс.руб.
Сосновское муниципальное образование
мероприятия МП | Основное мероприятия предусмотренные п. муниципальной программы "Формирование современной городской среды" на период 2018-2025 годы: 1. Благоустройство территории общего пользвания ДК "Исток" с. Сосновка ул. Лесная, 1 А . | 1087.9 | 855.4634 | 220.7366 | 11.7 | 1087.9 | 855.4634 | 220.7366 | 11.7 | 1.Муниципальная программа утверждена Постановлением № 110 от 11.12.2017 г. ,последние изменения в муниципальную программу внесены Постановлением № 73 от 19.10.2021 года. 2. Согласно уведомления Министерства финансов Иркутской области № 6142 от 17.01.2023 г. были доведены лимиты. 3.Соглашение с Министерством жилищной политики энергетики и транспорта Иркутской области подписано № 25640419-1-2023-001 от 31.01.2023 года, также 02.02.2023 года подписано дополнительное соглашение № 25640419-1-2023-001/1. 4. Данные о проведении аукциона (извещение о размещении № 0134300075823000001 от 31.01.2023 г.). 5.По результатам аукциона муниципальный контракт заключён 27.02.2023 г. с ООО "Лидер" на сумму 859,44 тыс.руб. На сумму экономии 228,46 тыс.руб. будут заключены прямые контракты. Мероприятия полностью оплачены п/п №479 от 15.06.2023 г. на сумму 228,46 тыс.руб. и п/п № 480 от 15.06.2023 г. на сумму 859,44 тыс.руб.
| ВСЕГО | 18089.7748 | 14037.1432 | 3622.0258 | 430.6059 | 18089.7748 | 14037.1392 | 3622.0298 | 430.6059
ГП | "Доступное жилье"
РП | "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Иркутская область)"
Тайтурское муниципальное образование
| Этап 2022-2023 гг. Приобретение блокированного жилого дома, который будет создан в будущем, для предоставления гражданам, переселяемым из жилых помещений, признанных аварийными, расположенных по адресу: Иркутская область, Усольский район, р.п. Тайтурка Усольского района | 153450.5009 | 0 | 153182.7761 | 267.7247 | 141707.456 | 0 | 141481.587 | 225.869 | 1. Муниципальная адресная программа "Переселение граждан, проживающих на территории Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019 - 2025 годах", утверждена Постановлением администрации городского поселения Тайтурского муниципального образования от 19.09.2019 г. №246 ( изменениями Постановления № 23 от 31.01.2023 г.). 2. 25 января 2023 года, заключено дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидиии местному бюджету из областного бюджета от 20 июня 2022 года № 05-59-211/22-59 на 23 год общая площадь 2845,70 кв.м, 213 человек , 66 жилых помещений.5 непроплаченных контрактов будут подписаны 30,31 декабря 2023 года, оплата по ним планируется в 2024 году.
| Итого | 153450.5009 | 0 | 153182.7761 | 267.7247 | 141707.456 | 0 | 141481.587 | 225.869
НП | Образование
РП | "Успех каждого ребенка"
ГП | "Развитие образования"
мероприятия МП | Основное мероприятие предусмотренное п. муниципальной программы "Развитие инфраструктуры и обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям в образовательных учреждениях Усольского района": Капитальный ремонт спортивного зала здания МБОУ "Хайтинская ООШ " и МБОУ "Тайтурская СОШ" | 13078.1661 | 960.5221 | 10417.4822 | 1700.1618 | 13078.1655 | 960.5221 | 10417.4822 | 1700.1612 | 1.Муниципальная программа утверждена Постановлением № 1 107 от 01.11.2019 г. (в редакции от 16.01.2023 г. № 11) 2. Лимиты приняты, согласно уведомления от Министерства образования Иркутской области № 5936 от 10.01.2023 г. (федеральный бюджет) и № 5930 от 10.01.2023 г.(областной бюджет). 3.Соглашение между Министерством образования Иркутской области и Администрацией МР УРМО заключено № 25640000-1-2023-004 от 27.01.2023 г.4. Аукцион состоялся, торги прошли 21.02.2023 г. В настоящее время происходит подписание контракта с подрядчиками. 5.В результате торгов выиграли по МБОУ "Хайтинская ООШ " ООО "Оргстройсервис" на сумму 3 597,08 тыс.руб. и по МБОУ "Тайтурская СОШ" ООО "СК Союз" .Исполнено п/п № 48805 от 26.10.2023 г. капремонт спортзала МБОУ Хайтинская ООШ в сумме 3 597,06 тыс.руб. Исполнено п/п № 54900 от 28.11.2023 г. в сумме 9 481,11 тыс.руб. на капремонт спортзала МБОУ "Тайтурская СОШ".
| Итого | 13078.1661 | 960.5221 | 10417.4822 | 1700.1618 | 13078.1655 | 960.5221 | 10417.4822 | 1700.1612
РП | "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации"
ГП | "Развитие образования"
мероприятия МП | Основное мероприятие предусмотренное п. муниципальной программы "Развитие системы образования Усольского района": Субсидии на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 3602.5 | 3458.3986 | 144.1014 | 0 | 3602.35 | 3458.2539 | 144.0961 | 0 | 1.Утверждено Решением Думы администрации Усольского муниципального района Иркутской области № 23 от 27.12.2022 г., уведомление от Министерства финансов Иркутской области не доведено. 2. Уведомление от Министерства образования Иркутской области не доведено. 3.Соглашение между Министерством образования Иркутской области и Администрацией МР УРМО заключено № 25640000-1-2023-002 от 26.01.2023 г.
| ВСЕГО | 188377.1928 | 18606.0638 | 167372.6365 | 2398.4924 | 176633.9973 | 18605.9152 | 155671.4461 | 2356.636