## УМРИО
Информация о ходе реализации национальных проектов на территории Усольского района в 2024 году
по состоянию на "31" декабря 2024 года
| Наименование мероприятия в рамках национального проекта, регионального проекта, государственной программы Иркутской области | Финансирование тыс. руб. (План) |  |  |  | Финансирование тыс. руб. (ФАКТ) на "31" декабря 2024 (нарастающим итогом) |  |  |  | Текущее состояние реализации мероприятия
|  | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет
НП | Культура
РП | "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры"
ГП | "Развитие культуры"
мероприятия МП | Муниципальная программа "Развитие сферы культуры Усольского района" на 2020-2026 годы, подпрограммой "Развитие системы дополнительного образования"(Приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ искусств по видам искусств и профессиональных образовательных организаций в ДШИ Средний и ДШИ Белореченский) | 7675.9551 | 6410.945 | 267.1359 | 997.8742 | 7675.9551 | 6410.945 | 267.1359 | 997.8742 | 1. Муниципальная программа утверждена Постановлением № 229 от 21.02.2019 г., последнее изменение в программу вносили 19.01.2024 г. № 18. 2. На основании Постановления Правительства Иркутской области № 1 195-пп от 21.12.2023 г. и уведомления от Министерства финансов Иркутской области № 4201 от 1 января 2024 года были приняты лимиты. 3. Заключены контракты с ДШИ Средний на сумму 3 837,98 тыс.руб. и с ДШИ Белореченский на сумму 3 837,98 тыс.руб. 4. В мае месяце произведена оплата по контрактам ДШИ Белореченский на сумму 3 674,97 тыс.руб.
НП | Жилье и городская среда
ГП | "Формирование современной городской среды"
РП | "Формирование комфортной городской среды"
Белореченское муниципальное образование
мероприятия МП | Общественные территории
| Детская спортивно-игровая площадка в районе жилых домов №№ 23,24,38 р.п. Белореченский Усольского района Иркутской области | 1379.994 | 1035.3294 | 289.5099 | 55.1547 | 1379.994 | 1035.3294 | 289.5099 | 55.1547 | 1. Муниципальная программа утверждена постановлением администрации городского поселения Белореченского муниципального образования № 797 от 21 декабря 2017 года "Формирование современной городской среды Белореченского муниципального образования на 2018-2025 годы", последнее внесение изменений в программу утверждено Постановлением № 440 от 22 мая 2023 года. 2. Уведомление № 4566 от 01 января 2023 года. 3. Соглашение с Министерством жилищной политики и энергетики Иркутской области заключено 26 января 2024 года № 25640153-1-2024-001. 4. Электронный конкурс проведен. 5. Муниципальный контракт заключен 13/2024_26.02.2024. 6. Сумма контракта 1 007 558 руб (на сумму экономии будт заключен еще один муниципальный контракт по мероприятию "Детская спортивно-игровая площадка в районе жилых домов №№ 25,26,27,28 р.п. Белореченский Усольского района Иркутской области". 7.Сроки выполнения работ с 01 мая 2024 года по 20 июня 2024 года (включительно). Ведутся подготовительные работы, ожидается поставка оборудования.
| Детская спортивно-игровая площадка в районе жилых домов №№ 49,50 р.п. Белореченский Усольского района Иркутской области | 1293.683 | 970.5752 | 271.4027 | 51.7051 | 1293.683 | 970.5752 | 271.4027 | 51.7051 | 1. Муниципальная программа утверждена постановлением администрации городского поселения Белореченского муниципального образования № 797 от 21 декабря 2017 года "Формирование современной городской среды Белореченского муниципального образования на 2018-2025 годы", последнее внесение изменений в программу утверждено Постановлением № 440 от 22 мая 2023 года. 2. Уведомление № 4566 от 01 января 2023 года. 3. Соглашение с Министерством жилищной политики и энергетики Иркутской области заключено 26 января 2024 года № 25640153-1-2024-001. 4. Электронный конкурс проведен. 5. Муниципальный контракт заключен 15/2024_26.02.2024. 6. Сумма контракта 1 293 683 руб 00 коп. (на сумму экономии будт заключен еще один муниципальный контракт по мероприятию "Детская спортивно-игровая площадка в районе жилых домов №№ 25,26,27,28 р.п. Белореченский Усольского района Иркутской области"). 7.Сроки выполнения работ с 01 мая 2024 года по 20 июня 2024 года (включительно). Ведутся подготовительные работы, ожидается поставка оборудования.
| Детская спортивно-игровая площадка в районе жилых домов №№ 25,26,27,28 р.п. Белореченский Усольского района Иркутской области | 1612.323 | 1209.6323 | 338.2504 | 64.4403 | 1612.323 | 1209.6323 | 338.2504 | 64.4403 | 1. Муниципальная программа утверждена постановлением администрации городского поселения Белореченского муниципального образования № 797 от 21 декабря 2017 года "Формирование современной городской среды Белореченского муниципального образования на 2018-2025 годы", последнее внесение изменений в программу утверждено Постановлением № 440 от 22 мая 2023 года. 2. Уведомление № 4566 от 01 января 2023 года. 3. Соглашение с Министерством жилищной политики и энергетики Иркутской области заключено 26 января 2024 года № 25640153-1-2024-001. 4. Электронный конкурс проведен. 5. Муниципальный контракт заключен 14/2024_26.02.2024. 6. Сумма контракта 1 007 558 руб (на сумму экономии будт заключен еще один муниципальный контракт по мероприятию "Детская спортивно-игровая площадка в районе жилых домов №№ 25,26,27,28 р.п. Белореченский Усольского района Иркутской области"). 7.Сроки выполнения работ с 01 мая 2024 года по 20 июня 2024 года (включительно). Ведутся подготовительные работы, ожидается поставка игрового оборудования по двум контрактам. По муниципальному контракту № 16/2024 арена для панна-футбола поставлена и установлена 02.05.2024 года. Оформляется приемка в ЕИС.
| Итого | 4286 | 3215.5369 | 899.163 | 171.3 | 4286 | 3215.5369 | 899.163 | 171.3
Мишелевское муниципальное образование
мероприятия МП | «Благоустройство дворовой территории по адресу: Иркутская область, Усольский район, р.п. Мишелевка ул. Лесная,8», предусмотренное п. 1 р. 4 муниципальной программы Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды городского поселения Мишелевского муниципального образования на 2018-2024 годы" : 1. устройство освещения; 2. установка малых архитектурных форм (скамейки, урны); 3. установка метал. ограждения, 4. устройство парковочной площадки | 1242.57 | 983.27 | 253.71 | 5.59 | 1242.57 | 983.27 | 253.71 | 5.59 | 1. Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды городского поселения Мишелевского муниципального образования на 2018-2025 годы" утверждена Постановлением администрации городского поселения Мишелевского муниципального образования № 16 от 21.12.2017г. (в редакции Постановления № 297 от 04.10.2023 г.). 2. Лимиты приняты на основании постановления Правительства Иркутской области № 1155-пп от 15.12.2023 года, уведомления от Министерства финансов Иркутской области № 4512 от 1 января 2024 года. 3. Соглашение с Министерством жилищной политики и энергетики Иркутской области заключено 29 января 2024 года № 25640155-1-2024-001. 4. Заключен муниципальный контракт №003.2024 от 27.02.2024 г. с ООО "Регион-38" 5. Сроки выполнения работ с 30.05.2024 г.- 31.07.2024 г.
| «Благоустройство дворовой территории по адресу: Иркутская область, Усольский район, р.п. Мишелевка ул. Лесная,8», предусмотренное п. 1 р. 4 муниципальной программы Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды городского поселения Мишелевского муниципального образования на 2018-2024 годы" : ремонт пешеходной дорожки | 562.07 | 402.23 | 155.79 | 4.05 | 562.07 | 402.23 | 155.79 | 4.05 | 1. Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды городского поселения Мишелевского муниципального образования на 2018-2025 годы" утверждена Постановлением администрации городского поселения Мишелевского муниципального образования № 16 от 21.12.2017г. (в редакции Постановления № 297 от 04.10.2023 г.). 2. Лимиты приняты на основании постановления Правительства Иркутской области № 1155-пп от 15.12.2023 года, уведомления от Министерства финансов Иркутской области № 4512 от 1 января 2024 года. 3. Соглашение с Министерством жилищной политики и энергетики Иркутской области заключено 29 января 2024 года № 25640155-1-2024-001. 4. Заключен договор № 17 от 13.03.2024 г. с ООО "Регион-38". 5. Сроки выполнения работ с момента подписания договора до 01.07.2024 г.
| «Благоустройство дворовой территории по адресу: Иркутская область, Усольский район, р.п. Мишелевка ул. Сибирская,2», предусмотренное п. 2 р. 4 муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды городского поселения Мишелевского муниципального образования на 2018-2024 годы" : 1. устройство освещения; 2. установка малых архитектурных форм (скамейки, урны); 3. установка метал. ограждения, 4. устройство парковочной площадки | 1290.81 | 1021.44 | 263.56 | 5.81 | 1290.81 | 1021.44 | 263.56 | 5.81 | 1. Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды городского поселения Мишелевского муниципального образования на 2018-2025 годы" утверждена Постановлением администрации городского поселения Мишелевского муниципального образования № 16 от 21.12.2017г. (в редакции Постановления № 297 от 04.10.2023 г.). 2. Лимиты приняты на основании постановления Правительства Иркутской области № 1155-пп от 15.12.2023 года, уведомления от Министерства финансов Иркутской области № 4512 от 1 января 2024 года. 3. Соглашение с Министерством жилищной политики и энергетики Иркутской области заключено 29 января 2024 года № 25640155-1-2024-001. 4. Заключен муниципальный контракт №004.2024 от 01.03.2024 г. с ООО "Регион-38" 5. Сроки выполнения работ с 30.05.2024 г.- 31.07.2024 г.
| Итого | 3095.45 | 2406.94 | 673.06 | 15.45 | 3095.45 | 2406.94 | 673.06 | 15.45
Большееланское муниципальное образование
мероприятия МП | Основные мероприятия предусмотренные муниципальной программой "Формирование комфортной городской среды на территории сельского поселения Большееланского муниципального образования" на 2018 - 2026 годы: Обустройство мемориала памяти ВОВ по ул. Декабристов 97 А в с. Большая Елань, Усольский район, Иркутская область (Приобретение и установка лестницы) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1. Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды на территории сельского поселения Большееланского муниципального образования" на 2018 - 2026 годы утверждена Постановлением № 335 от 01.12.2017 г., изменение в муниципалльную программу будет внесено в феврале 2024 г. 2. Лимиты приняты на основании постановления Правительства Иркутской области № 1155-пп от 15.12.2023 года, уведомления от Министерства финансов Иркутской области № 4579 от 1 января 2024 года. 3. Соглашение с Министерством жилищной политики и энергетики Иркутской области заключено 26 января 2024 года № 25640404-1-2024-001. 4. Заключен муниципальный контракт № 1/24 от 06 февраля 2024 года с ИП Обрядин Андрей Андрееевич на сумму 1 607,20 тыс.руб. Сроки выполнения работ по контракту с 1 мая по 1 сентября 2024 года. Подрядчик вовремя не вышел на связь, муниципальный контракт рассторгнут. Постановлением Правительства Иркутской области от 30.10.2024 г. № 852-пп "О внесении изменений в государственную программу Иркутской области №Формирование современной городской среды" сняты лимиты в сумме 1 507,20 тыс.руб. Согласно уведомления № 12169 от 05 ноября 2024 года от министрества жилищной политики и энергетики Иркутской области администрацией Большееланского сельского поселения были сняты лимиты на данное мероприятие.
Железнодорожное муниципальное образование
мероприятия МП | Основные мероприятия предусмотренные Приложением 4 и 5 муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды в сельском поселении Железнодорожного муниципального образования " на 2018 -2026 годы: 1. Благоустройство дворовой территории п. Железнодорожный, ул. Комсомольская № 35, Усольский район, Иркутская область. | 1781.2 | 1376.1001 | 384.7999 | 20.3 | 1781.2 | 1376.1001 | 384.7999 | 20.3 | 1. Муниципальная программа утверждена Постановлением № 276 от 22.11.2017 г., последнее изменение в программу будут вноситься в феврале 2024 г. 2. Лимиты приняты на основании постановления Правительства Иркутской области № 1155-пп от 15.12.2023 года, уведомления от Министерства финансов Иркутской области № 4553 от 1 января 2024 года. 3. Соглашение с Министерством жилищной политики и энергетики Иркутской области заключено 25 января 2024 года № 25640407-1-2024-001. 4. Заключен муниципальный контракт Ф.2024.25 от 01 марта 2024 года с ИП Хачатрян Н.Ш. на сумму 1 692,14 тыс.руб. Сроки выполнения работ по контракту с 01.03.2024-10.07.2024 года. Заключен МК Ф.2024.33 от 15 марта 2024 года с ИП Зуев О.А.(приобретение МАФов) на сумму 48 тыс.руб. Сроки выполнения работ по контракту с 01.06.2024 г.-31.07.2024 г. Заключен МК Ф.2024.34 от 15 марта 2024 года с ООО "Кедр"(устройство газона) на сумму 50 тыс.руб. Сроки выполнения работ по контракту с 01.06.2024 г.-31.07.2024 г.
Новожилкинское муниципальное образование
мероприятия МП | Основные мероприятия предусмотренные муниципальной программой "Развитие муниципального хозяйства сельского поселения Новожилкинского муниципального образования " на 2021-2026 годы, подпрограммой №3 "Благоустройство населённых пунктов" 1. Работы по благоустройству сквера по ул. Ленина с. Новожилкино, Усольский район, Иркутская область (2 этап) | 1729 | 1345.1537 | 376.1463 | 7.7 | 1729 | 1345.1537 | 376.1463 | 7.7 | 1. Муниципальная программа утверждена Постановлением № 103 от 15.12.2020 "Развитие муниципального хозяйства сельского поселения Новожилкинского муниципального образования" на 2021-2026 годы. 2. Лимиты приняты на основании постановления Правительства Иркутской области № 1155-пп от 15.12.2023 года, уведомления от Министерства финансов Иркутской области № 4549 от 1 января 2024 года. 3. Соглашение с Министерством жилищной политики и энергетики Иркутской области заключено 26 января 2024 года № 25640412-1-2024-001. 4. Заключен муниципальный контракт № 1/24 от 19 февраля 2024 года с ИП Дятлов Сергей Иванович (Благоустройство сквера спортивных достижений с .Новожилкино) на сумму 899,80 тыс.руб. Сроки выполнения работ по контракту с 1 мая по 1 сентября 2024 года.5. На сумму 830 тыс.руб. будут заключены ещё 2 контракта.
Новомальтинское муниципальное образование
мероприятия МП | Основное мероприятия предусмотренные п. муниципальной программы "Формирование современной городской среды" на период 2018-2026 годы: 1.Благоустройство общественной территории "Зона-сквер с наружным освещением "Береговая зона" напротив дома №3, квартала 4, пос. Новомальтинск, Усольского района,Иркутской области | 1274.8 | 991.7705 | 277.3295 | 5.7 | 1274.8 | 991.7705 | 277.3295 | 5.7 | 1.Муниципальная программа утверждена Постановлением № 110 от 11.12.2017 г. ,последние изменения в муниципальную программу внесены Постановлением № 73 от 19.10.2021 года. 2. Лимиты приняты на основании постановления Правительства Иркутской области № 1155-пп от 15.12.2023 года, уведомления от Министерства финансов Иркутской области № 4592 от 1 января 2024 года. 3. Соглашение с Министерством жилищной политики и энергетики Иркутской области заключено 29 января 2024 года № 25640414-1-2024-001. 4. Заключен муниципальный контракт № 29 от 22 февраля 2024 года с ИП Зуев Александр Олегович (Изготовление и установка 20 пролетов ограждения для благоустройства общественной территории "Зона-сквер с наружным освещением "Береговая зона" напротив дома №3, квартала 4, пос. Новомальтинска, Усольского района,Иркутской области) на сумму 500,00 тыс.руб. Сроки выполнения работ по контракту с 01.05.2024 г.- 31.07.2024 г. 5. Заключен муниципальный контракт № 30 от 26 февраля 2024 года с ИП Валянин Александр Андреевич (Приобретение и поставка МАФ и плитки для благоустройства общественной территории "Зона-сквер с наружным освещением "Береговая зона" напротив дома №3, квартала 4, пос. Новомальтинска, Усольского района,Иркутской области) на сумму 274,80 тыс.руб. Сроки выполнения работ по контракту с 01.03.2024 г.- 30.04.2024 г. 6. Заключен муниципальный контракт № 31 от 26 февраля 2024 года с ИП Зуев Александр Олегович (планировка территории, устройство пешеходных дорожек и освещения для благоустройства общественной территории "Зона-сквер с наружным освещением "Береговая зона" напротив дома №3, квартала 4, пос. Новомальтинска, Усольского района,Иркутской области) на сумму 500,00 тыс.руб. Сроки выполнения работ по контракту с 01.06.2024 г.- 01.08.2024 г. На 14.08.2024 года работы выполнены в полном объёме и полностью оплачены.
| ВСЕГО | 12166.45 | 9335.5012 | 2610.4988 | 220.45 | 12166.45 | 9335.5012 | 2610.4988 | 220.45
ГП | "Доступное жилье"
РП | "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Иркутская область)"
Тайтурское муниципальное образование
мероприятия МП | Этап 2022-2023 гг. Приобретение блокированного жилого дома, который будет создан в будущем, для предоставления гражданам, переселяемым из жилых помещений, признанных аварийными, расположенных по адресу: Иркутская область, Усольский район, р.п. Тайтурка Усольского района | 11406.0015 | 0 | 11395.2015 | 10.8 | 11406.0015 | 0 | 11395.2015 | 10.8 | 1. Муниципальная адресная программа "Переселение граждан, проживающих на территории Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019 - 2025 годах", утверждена Постановлением администрации городского поселения Тайтурского муниципального образования от 19.09.2019 г. №246 ( изменениями Постановления № 23 от 31.01.2023 г.). 2. 25 января 2023 года, заключено дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидиии местному бюджету из областного бюджета от 20 июня 2022 года № 05-59-211/22-59 на 23 год общая площадь 2845,70 кв.м, 213 человек , 66 жилых помещений. Оплата по 5 контрактам полностью прошла в апреле 2024 года.
| Итого | 11406.0015 | 0 | 11395.2015 | 10.8 | 11406.0015 | 0 | 11395.2015 | 10.8
НП | Образование
РП | "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации"
ГП | "Развитие образования"
мероприятия МП | Основное мероприятие предусмотренное п. муниципальной программы "Развитие системы образования Усольского района": Субсидии на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 3550.6 | 3408.5745 | 142.0255 | 0 | 3550.5 | 3408.48 | 142.02 | 0 | 1. Муниципальная программа утверждена Постановлением № 229 от 21.02.2019 г., последнее изменение в программу вносили 12.01.2024 г. № 10. 2. На основании Постановления Правительства Иркутской области № 37-пп от 24.01.2024 г. и уведомления от Министерства финансов Иркутской области № 6800 от 25 января 2024 года были приняты лимиты.
| ВСЕГО | 34799.0066 | 19155.0207 | 14414.8617 | 1229.1242 | 34798.9066 | 19154.9262 | 14414.8562 | 1229.1242