Российская Федерация

Администрация

Усольского муниципального района

Иркутской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 27.12.2024г.								№ 650

рп. Белореченский

(в редакции от 05.03.2025г. № 90, от 26.06.2025г. №212,

От 27.01.2026г. №38, от 26.02.2026г. №80)

Об утверждении паспорта муниципального проекта «Реализация приоритетных проектов в сфере культуры»

На основании  Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Усольского муниципального района Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденного постановлением администрации Усольского муниципального района Иркутской области  от 21.08.2024г. №358, руководствуясь статьями 22, 46 Устава Усольского муниципального района Иркутской области, администрация Усольского муниципального района Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить паспорт муниципального проекта «Реализация приоритетных проектов в сфере культуры» (Приложение).

2.Отделу по организационной работе аппарата администрации опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Официальный сайт администрации Усольского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.usolie-raion.ru).

3.Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2025 года.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра района.

Мэр Усольского муниципального района

Иркутской области							В.И.Матюха

ПАСПОРТ

муниципального проекта

«Реализация приоритетных проектов в сфере культуры»

Таблица 1

Основные положения

| Краткое наименование муниципального проекта | «Муниципальный проект в сфере культуры» |  | Срок реализации проекта | Дата начала | Дата окончания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| Куратор муниципального проекта | Дубенкова Ирина Михайловна |  | Первый заместитель мэра Усольского муниципального района Иркутской области (далее – первый заместитель мэра района) |  |  |
| Руководитель муниципального проекта | Журавская Ирина Вячеславовна |  | Начальник управления по социально-культурным вопросам администрации Усольского муниципального района Иркутской области (далее – начальник управления по социально-культурным вопросам) |  |  |
| Администратор муниципального проекта | Селезнева Светлана Витальевна |  | начальник отдела культуры управления по социально-культурным вопросам администрации Усольского муниципального района Иркутской области (далее – начальник отдела культуры) |  |  |
| Связь с государственной программой Иркутской области, муниципальной программой | 1 | Муниципальная программа Усольского муниципального района Иркутской области | «Развитие культуры» |  |  |
|  | 2 | Государственная программа Иркутской области | «Развитие культуры» |  |  |
|  | 3 | Государственная программа Российской Федерации | «Развитие культуры» |  |  |

Таблица 3

Влияние на достижение показателей муниципальной программы Усольского муниципального района Иркутской области «Развитие культуры»

| № п/п | Показатели муниципальной программы, на достижение которых влияет муниципальный проект |
| --- | --- |
| 1 | удовлетворенность граждан доступностью и качеством услуг муниципальных учреждений культуры |

Таблица 4

Показатели муниципального проекта «Реализация приоритетных проектов в сфере культуры»

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ ) | Базовое значение | Значения показателя по годам |  |  |  |  |  | Признак возрастания/ убывания | Ответственный за достижение показателя | Информационная система (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
|  | Задача «Обеспечение доступности, качества и разнообразия услуг сферы культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество поступивших печатных изданий на 1 тыс. граждан Усольского муниципального района Иркутской области | МП | Ед. | 6,9 | 7,0 | 7,1 | 7,2 | 7,3 | 7,4 | 7,5 | возрастающий | Журавская И.В., начальник управления по социально-культурным вопросам | - |
| 2. | Доля освоения предоставленных субсидий детским школам искусств, осуществляющим образовательную деятельность по дополнительным предпрофессиональным программам в области изобразительного искусства, в соответствии с соглашением | МП | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | возрастающий | Журавская И.В., начальник управления по социально-культурным вопросам | - |

Таблица 5

Перечень мероприятий (результатов) муниципального проекта «Реализация приоритетных проектов в сфере культуры»

| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/задачи | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  | Характеристика мероприятия (результата) | Связь с показателями муниципального проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
|  | Задача «Обеспечение доступности, качества и разнообразия услуг сферы культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек | МП | Ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Обновление библиотечных фондов для удовлетворения читательских интересов граждан Усольского муниципального района Иркутской области | 1 |  |
| 2. | Оказана поддержка детским школам искусств, осуществляющим образовательную деятельность по дополнительным предпрофессиональным программам в области изобразительного искусства, на укрепление материально-технической базы | МП | Ед. | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Улучшена материально-техническая база детских школ искусств, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным предпрофессиональным программам в области изобразительного искусства | 2 |

Таблица 6

Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта «Реализация приоритетных проектов в сфере культуры»

| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/задачи | Финансовое обеспечение по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | Задача «Обеспечение доступности, качества и разнообразия услуг сферы культуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Всего предусмотрено, из них: | 199,76 | 211,40 | 215,78 | 219,72 | 25,80 | 25,80 |
|  | Федеральный бюджет | 130,08 | 52,09 | 58,87 | 63,81 | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет | 45,71 | 133,94 | 131,02 | 129,54 | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 23,97 | 25,37 | 25,89 | 26,37 | 25,80 | 25,80 |
|  | Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Мероприятие (результат) Оказана поддержка детским школам искусств, осуществляющим образовательную деятельность по дополнительным предпрофессиональным программам в области изобразительного искусства, на укрепление материально-технической базы |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Всего предусмотрено, из них: | 937,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет | 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 112,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего предусмотрено по проекту, из них: | 1 137,26 | 211,40 | 215,78 | 219,72 | 25,80 | 25,80 |
|  | Федеральный бюджет | 130,08 | 52,09 | 58,87 | 63,81 | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет | 870,71 | 133,94 | 131,02 | 129,54 | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 136,47 | 25,37 | 25,89 | 26,370 | 25,80 | 25,80 |
|  | Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 7

План реализации муниципального проекта «Реализация приоритетных проектов в сфере культуры»

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика документа | Информационная система (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание | Предшественники | Последователи |  |  |  |
| 1 | Задача «Обеспечение доступности, качества и разнообразия услуг сферы культуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек | 01.01. 2025 | 30.12. 2030 |  |  | Журавская И.В., начальник управления по социально-культурным вопросам | - | - |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек в 2025 году | 01.01. 2025 | 30.12. 2025 |  |  | Журавская И.В., начальник управления по социально-культурным вопросам |  |  |
| 1 | Контрольная точка 1. «Заключено Соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету» | Х | 01.07. 2025 | х | 2 | Курченко Н.А., директор МБУК «ЦМБУР» Шитина А.К., директор МКУ «Управление» | Соглашение с министерством культуры Иркутской области о предоставлении межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта РФ местному бюджету. | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 2. | Контрольная точка 2. «Заключено Соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу» | Х | 01.07 2025 | 1 | 3 | Курченко Н.А., директор МБУК «ЦМБУР» Шитина А.К., директор МКУ «Управление» | Соглашение с министерством культуры Иркутской области о предоставлении субсидии юридическому лицу из бюджета субъекта РФ местному бюджету. | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 3. | Контрольная точка 3. «Заключен контракт (договор) на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг» | Х | 30.12 2025 | 2 | 4 | Курченко Н.А., директор МБУК «ЦМБУР» | Контракт (договор) на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг |  |
| 4. | Контрольная точка 4. «Приобретенные товары поставлены на баланс» | Х | 30.12 2025 | 3 | 5 | Курченко Н.А., директор МБУК «ЦМБУР» Шитина А.К., директор МКУ «Управление» | Информация в министерство культуры Иркутской области |  |
| 5. | Контрольная точка 5. «Сформирован и предоставлен годовой отчет о достижении значений результатов использования межбюджетного трансферта» | Х | 30.12. 2025 | 4 | х | Курченко Н.А., директор МБУК «ЦМБУР» Шитина А.К., директор МКУ «Управление» | Информация в министерство культуры Иркутской области | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 1.1.2. | Мероприятие (результат) Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек в 2026 году | 01.01. 2026 | 30.12. 2026 |  |  | Журавская И.В., начальник управления по социально-культурным вопросам |  |  |
| 1 | Контрольная точка 1. «Заключено Соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету» | Х | 01.07. 2026 | х | 2 | Курченко Н.А., директор МБУК «ЦМБУР» Шитина А.К., директор МКУ «Управление» | Соглашение с министерством культуры Иркутской области о предоставлении межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта РФ местному бюджету. | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 2 | Контрольная точка 2. «Заключено Соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу» | Х | 01.07. 2026 | 1 | 3 | Курченко Н.А., директор МБУК «ЦМБУР» Шитина А.К., директор МКУ «Управление» | Соглашение с министерством культуры Иркутской области о предоставлении субсидии юридическому лицу из бюджета субъекта РФ местному бюджету. | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 3 | Контрольная точка 3. «Заключен контракт (договор) на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг» | Х | 30.12. 2026 | 2 | 4 | Курченко Н.А., директор МБУК «ЦМБУР» | Контракт (договор) на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг |  |
| 4 | Контрольная точка 4. «Приобретенные товары поставлены на баланс» | Х | 30.12. 2026 | 3 | 5 | Курченко Н.А., директор МБУК «ЦМБУР» Шитина А.К., директор МКУ «Управление» | Информация в министерство культуры Иркутской области |  |
| 5 | Контрольная точка 5. «Сформирован и предоставлен годовой отчет о достижении значений результатов использования межбюджетного трансферта» | Х | 30.12. 2026 | 4 | х | Курченко Н.А., директор МБУК «ЦМБУР» Шитина А.К., директор МКУ «Управление» | Информация в министерство культуры Иркутской области | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 1.1.3 | Мероприятие (результат) Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек в 2027 году | 01.01. 2027 | 30.12. 2027 |  |  | Журавская И.В., начальник управления по социально-культурным вопросам |  |  |
| 1 | Контрольная точка 1. «Заключено Соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету» | Х | 01.07. 2027 | х | 2 | Курченко Н.А., директор МБУК «ЦМБУР» Шитина А.К., директор МКУ «Управление» | Соглашение с министерством культуры Иркутской области о предоставлении межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта РФ местному бюджету. | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 2 | Контрольная точка 2. «Заключено Соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу» | Х | 01.07. 2027 | 1 | 3 | Курченко Н.А., директор МБУК «ЦМБУР» Шитина А.К., директор МКУ «Управление» | Соглашение с министерством культуры Иркутской области о предоставлении субсидии юридическому лицу из бюджета субъекта РФ местному бюджету. | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 3 | Контрольная точка 3. «Заключен контракт (договор) на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг» | Х | 30.12. 2027 | 2 | 4 | Курченко Н.А., директор МБУК «ЦМБУР» Шитина А.К., директор МКУ «Управление» | Контракт (договор) на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг |  |
| 4 | Контрольная точка 4. «Приобретенные товары поставлены на баланс» | Х | 30.12. 2027 | 3 | 5 | Курченко Н.А., директор МБУК «ЦМБУР» | Информация в министерство культуры Иркутской области |  |
| 5 | Контрольная точка 5. «Сформирован и предоставлен годовой отчет о достижении значений результатов использования межбюджетного трансферта» | Х | 30.12. 2027 | 4 | х | Курченко Н.А., директор МБУК «ЦМБУР» Шитина А.К., директор МКУ «Управление» | Информация в министерство культуры Иркутской области | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 1.1.4 | Мероприятие (результат) Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек в 2028 году | 01.01. 2028 | 30.12. 2028 |  |  | Журавская И.В., начальник управления по социально-культурным вопросам |  |  |
| 1 | Контрольная точка 1. «Заключено Соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету» | Х | 01.07. 2028 | х | 2 | Курченко Н.А., директор МБУК «ЦМБУР» Шитина А.К., директор МКУ «Управление» | Соглашение с министерством культуры Иркутской области о предоставлении межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта РФ местному бюджету. | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 2 | Контрольная точка 2. «Заключено Соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу» | Х | 01.07. 2028 | 1 | 3 | Курченко Н.А., директор МБУК «ЦМБУР» Шитина А.К., директор МКУ «Управление» | Соглашение с министерством культуры Иркутской области о предоставлении субсидии юридическому лицу из бюджета субъекта РФ местному бюджету. | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 3 | Контрольная точка 3. «Заключен контракт (договор) на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг» | Х | 30.12. 2028 | 2 | 4 | Курченко Н.А., директор МБУК «ЦМБУР» | Контракт (договор) на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг |  |
| 4 | Контрольная точка 4. «Приобретенные товары поставлены на баланс» | Х | 30.12. 2028 | 3 | 5 | Курченко Н.А., директор МБУК «ЦМБУР» Шитина А.К., директор МКУ «Управление» | Информация в министерство культуры Иркутской области |  |
| 5 | Контрольная точка 5. «Сформирован и предоставлен годовой отчет о достижении значений результатов использования межбюджетного трансферта» | Х | 30.12. 2028 | 4 | х |  | Информация в министерство культуры Иркутской области | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 1.1.5 | Мероприятие (результат) Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек в 2029 году | 01.01. 2029 | 30.12. 2029 |  |  | Журавская И.В., начальник управления по социально-культурным вопросам |  |  |
| 1 | Контрольная точка 1. «Заключено Соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету» | Х | 01.07. 2029 | х | 2 | Курченко Н.А., директор МБУК «ЦМБУР» Шитина А.К., директор МКУ «Управление» | Соглашение с министерством культуры Иркутской области о предоставлении межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта РФ местному бюджету. | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 2 | Контрольная точка 2. «Заключено Соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу» | Х | 01.07. 2029 | 1 | 3 | Курченко Н.А., директор МБУК «ЦМБУР» Шитина А.К., директор МКУ «Управление» | Соглашение с министерством культуры Иркутской области о предоставлении субсидии юридическому лицу из бюджета субъекта РФ местному бюджету. | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 3 | Контрольная точка 3. «Заключен контракт (договор) на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг» | Х | 30.12. 2029 | 2 | 5 | Курченко Н.А., директор МБУК «ЦМБУР» | Контракт (договор) на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг |  |
| 4 | Контрольная точка 4. «Приобретенные товары поставлены на баланс» | Х | 30.12. 2029 | 3 | 5 | Курченко Н.А., директор МБУК «ЦМБУР» Шитина А.К., директор МКУ «Управление» | Информация в министерство культуры Иркутской области |  |
| 5 | Контрольная точка 5. «Сформирован и предоставлен годовой отчет о достижении значений результатов использования межбюджетного трансферта» | Х | 30.12. 2029 | 4 | х | Курченко Н.А., директор МБУК «ЦМБУР» Шитина А.К., директор МКУ «Управление» | Информация в министерство культуры Иркутской области | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 1.1.6 | Мероприятие (результат) Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек в 2030 году | 01.01. 2030 | 30.12. 2030 |  |  | Журавская И.В., начальник управления по социально-культурным вопросам |  |  |
| 1 | Контрольная точка 1. «Заключено Соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету» | Х | 01.07. 2030 | х | 2 | Курченко Н.А., директор МБУК «ЦМБУР» Шитина А.К., директор МКУ «Управление» | Соглашение с министерством культуры Иркутской области о предоставлении межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта РФ местному бюджету. | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 2 | Контрольная точка 2. «Заключено Соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу» | Х | 01.07. 2030 | 1 | 3 | Курченко Н.А., директор МБУК «ЦМБУР» Шитина А.К., директор МКУ «Управление» | Соглашение с министерством культуры Иркутской области о предоставлении субсидии юридическому лицу из бюджета субъекта РФ местному бюджету. | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 3 | Контрольная точка 3. «Заключен контракт (договор) на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг» | Х | 30.12. 2030 | 2 | 4 | Курченко Н.А., директор МБУК «ЦМБУР» | Контракт (договор) на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг |  |
| 4 | Контрольная точка 4. «Приобретенные товары поставлены на баланс» | Х | 30.12. 2030 | 3 | 5 | Курченко Н.А., директор МБУК «ЦМБУР» Шитина А.К., директор МКУ «Управление» | Информация в министерство культуры Иркутской области |  |
| 5 | Контрольная точка 5. «Сформирован и предоставлен годовой отчет о достижении значений результатов использования межбюджетного трансферта» | Х | 30.12. 2030 | 4 | Х | Курченко Н.А., директор МБУК «ЦМБУР» Шитина А.К., директор МКУ «Управление» | Информация в министерство культуры Иркутской области | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 1.2. | Мероприятие (результат) Оказана поддержка детским школам искусств, осуществляющим образовательную деятельность по дополнительным предпрофессиональным программам в области изобразительного искусства, на укрепление материально-технической базы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Мероприятие (результат) Оказана поддержка детским школам искусств, осуществляющим образовательную деятельность по дополнительным предпрофессиональным программам в области изобразительного искусства, на укрепление материально-технической базы в 2025 году | 01.01. 2025 | 30.12. 2025 |  |  | Журавская И.В., начальник управления по социально-культурным вопросам |  |  |
| 1 | Контрольная точка 1. «Заключено Соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету» | Х | 01.07. 2025 | х | 2 | Руководители ДШИ Шитина А.К., директор МКУ «Управление» | Соглашение с министерством культуры Иркутской области о предоставлении межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта РФ местному бюджету. | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 2 | Контрольная точка 2. «Заключено Соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу» | Х | 01.07. 2025 | 1 | 3 | Руководители ДШИ Шитина А.К., директор МКУ «Управление» | Соглашение с министерством культуры Иркутской области о предоставлении субсидии юридическому лицу из бюджета субъекта РФ местному бюджету. | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 3 | Контрольная точка 3. «Заключены контракты (договоры) на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг» | Х | 30.12. 2025 | 2 | 4 | Руководители ДШИ | Контракт (договор) на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг |  |
| 4 | Контрольная точка 4. «Приобретенные товары поставлены на баланс» | Х | 30.12. 2025 | 3 | 5 | Руководители ДШИ Шитина А.К., директор МКУ «Управление» | Информация в министерство культуры Иркутской области |  |
| 5 | Контрольная точка 5. «Сформирован и предоставлен годовой отчет о достижении значений целевых показателей результативности использования межбюджетного трансферта» | Х | 30.12. 2025 | 4 | Х | Руководители ДШИ Шитина А.К., директор МКУ «Управление» | Информация в министерство культуры Иркутской области | ГИИС «Электронный бюджет» |

Первый заместитель мэра района					И.М.Дубенкова