Отчет о реализации муниципальной программы «Содействие развитию экономики»
1. Отчет об исполнении показателей муниципальной программы «Содействие развитию экономики»
по состоянию на 01.01.2026г. 
Таблица 1
	№
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Признак возрастания/ убывания
	Плановое значение
	Фактическое
значение
	Отклонение фактического значения от планового
	Расчет
 фактического значения показателя
	Обоснование причин отклонения (при отклонении более, чем на +/– 5%)

	п/п
	
	
	
	
	
	–
	+
	%
	
	

	Цель муниципальной программы «Улучшение благоприятных условий для социально-экономического развития Усольского района к 2030 году»

	1
	Среднегодовая численность населения
	Тыс.чел.
	возрастание
	48,13
	47,56
	0,57
	 
	-1,18
	47,85-47,27/2
	-

	2
	Доля мероприятий и проектов инициативного бюджетирования, которые поддерживаются в удовлетворительном состоянии
	процент
	возрастание
	98,00
	98,00 
	0,00
	0,00 
	0,00 
	-
	Показатель представляет собой индекс, агрегирующий оценки состояния каждого проекта по шкале, где 100% – эталонное значение, недостижимое на практике. Отклонения от максимума вызваны совокупностью факторов: текущим уровнем физического износа, низкая востребованность и выявленными дефектами содержания. Таким образом, итоговая доля в 98% отражает высокую степень приближения к идеальному состоянию при допустимом уровне объективных отклонений

	Цель муниципальной программы «Повышение инвестиционной привлекательности Усольского района, характеризующейся ростом физического объема инвестиций в основной капитал по отношению к 2023 году в объеме 112% к 2030 году»

	3
	Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя
	Тыс. руб
	возрастание
	31,84
	40,15
	0,00 
	8,30
	26,09
	На основании статистических данных 
	 

	Цель муниципальной программы «Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства до 182 ед. к 2030 году путем создания благоприятного предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса»

	4
	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 000 жителей
	Ед.
	возрастание
	178,00
	199,80
	0,00 
	21,80
	12,25
	943/4,72
	 

	Цель муниципальной программы «Регулирование отношений, возникающих между потребителем и субъектом предпринимательской деятельности»

	5
	Доля потребителей в общем количестве потребителей, удовлетворенных состоянием уровня защиты их прав как потребителей
	процент
	возрастание
	70,00
	80,00
	0,00
	10,00
	14,3
	8/10*100
	10 потребителей обратились за консультацией,
двум, из которых потребовалась более детальная консультация в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в г. Усолье-Сибирское и Усольском районе

	Цель муниципальной программы «Повышение доходов бюджета Усольского района за счет эффективного использования муниципального имущества и земельных ресурсов по отношению к 2023 году в объеме 100,0% к 2030 году»

	6
	Процент выполнения плана по получению доходов местного бюджета от использования муниципального имущества Усольского муниципального района
	процент
	возрастание
	100,00
	94,69
	-5,31
	0,00
	-
	Фактический доход /Прогнозный план доходов*100: 
12 106 796,89/12 785 730,00*100
	Не реализован 1 объект муниципального имущества, включенный в прогнозный план приватизации муниципального имущества Усольского муниципального района Иркутской области на 2025 

	7
	Доля доходов муниципального бюджета от использования муниципального имущества и земель в общем объеме неналоговых доходов бюджета Усольского муниципального района Иркутской области к уровню предыдущего года
	процент
	возрастание
	100,00
	19,66
	-80,34
	0,00
	-
	Доходы, полученные от использования з/у и имущества / неналоговые доходы бюджета*100:
7 659 463,69/38 958 654,21
	Установленное плановое значение показателя изначально было неверно. Необходима корректировка значений на последующие периоды. 

	Цель муниципальной программы «Непревышение к 2030 году значения уровня регистрируемой безработицы более 0,35%»

	8
	Уровень регистрируемой безработицы
	процент
	возрастание
	0,36
	0,26
	0,00
	0,10
	27,80
	59/22596*100
	Снижение уровня безработицы обусловлено рядом факторов: демографический спад, сокращение числа трудовых мигрантов, действующие государственные программы по поддержке занятости населения, растущий спрос в отдельных секторах экономики

	Цель муниципальной программы «Обеспечение туристической привлекательности территории, включая рост числа обращений в туристические информационные центры в количестве 3500 к 2030 году»

	9
	Количество посещений и обращений в ТИЦ
	ед.
	возрастание
	2250,00
	2276,00
	0,00
	26,00
	1,16
	Количество обращений + количество посещений 1178+1098
	-

	Цель муниципальной программы «Сокращение непригодного для проживания граждан жилищного фонда на территории Усольского муниципального района Иркутской области к 2028 году на 2,5 тыс.кв.м.»

	

	10
	Доля численности населения, качество жизни которого улучшится в связи  с переселением из аварийного жилищного фонда
	процент
	возрастание
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	-

	Проектная часть

	11
	Муниципальный проект «Социально-экономическое развитие Усольского района»

	1.1.
	Доля выполненных мероприятий перечня проектов народных инициатив от общего количества мероприятий, утвержденных распоряжением Правительства Иркутской области
	процент
	возрастание
	95,00
	100,00
	5,00
	0,00
	0,00
	3 проекта народных инициатив выполнены в полном объеме 
	-

	1.2.
	Доля выполненных инициативных проектов от общего количества проектов, утвержденных распоряжением Правительства Иркутской области
	процент
	возрастание
	95,00
	100,00
	5,00
	0,00
	0,00
	1 инициативный проект выполнен в полном объеме
	-

	2
	Муниципальный проект «Создание и развитие собственного бизнеса»

	2.1.
	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц (самозанятых), получивших финансовую поддержку
	процент
	возрастание
	4,00
	5,00
	1,00
	-
	25,00
	На момент утверждения МП не был определен максимальный размер гранта, а ежегодное финансирование МП составило 2000 тыс.руб., в итоге определили сумму 400 тыс.руб. на одного получателя
	-

	3
	Муниципальный проект «Развитие инициативного бюджетирования»

	3.1.
	Доля выполненных инициативных проектов от общего количества проектов, утвержденных постановлением администрации Усольского муниципального района Иркутской области
	процент
	возрастание
	95,00
	100,00
	5,00
	0,00
	0,00
	12 инициативных проектов реализованы в полном объеме 
	-

	3.2.
	Количество реализованных инициативных проектов на территориях муниципальных образований Усольского района за счет средств местного бюджета
	ед.
	возрастание
	10,00
	12,00
	2,00
	0,00
	120,00
	Фактическое количество реализованных проектов 
	Выделенный объем средств на инициативное бюджетирование (5 млн. руб.) позволил поддержать 12 проектов вместо планируемых 10, в связи с тем, что сметная стоимость отдельных проектов составила менее 500 тыс.руб.

	4
	Муниципальный проект «Переселение граждан, проживающих на территории Усольского муниципального района Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года»

	4.1
	Площадь расселяемого аварийного жилищного фонда
	кв.м.
	возрастание
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	Реализация проекта запланирована на 2028 год

	4.2
	Количество переселяемых жителей из аварийного жилищного фонда
	чел.
	возрастание
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	Реализация проекта запланирована на 2028 год

	Процессная часть

	5
	Комплекс процессных мероприятий «Стимулирование экономической активности бизнеса и привлечение инвестиций на территории Усольского района»

	5.1.
	Количество субъектов, получивших информационную поддержку
	Ед.
	возрастание
	30,00
	30,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Фактическое количество субъектов
	-

	5.2
	Количество субъектов, получивших имущественную поддержку
	Ед.
	возрастание
	1,00
	0,00
	-1,00
	0,0
	100,00
	Фактическое количество субъектов
	Отказ субъектов малого и среднего предпринимательства от имущественной поддержки 

	5.3
	Количество форм содействия субъектам малого и среднего предпринимательства
	Ед.
	возрастание
	2,00
	2,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Фактическое количество проведенных мероприятий 
	-

	5.4
	Количество проведенных мероприятий, направленных на пропаганду занятий предпринимательской деятельностью и демонстрацию примеров успешного ведения предпринимательской деятельности в Усольском районе
	Ед.
	возрастание
	2,00
	2,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Фактическое количество проведенных мероприятий 
	-

	5.5
	Количество объектов потребительского рынка, принявших участие в мероприятиях, направленных на повышение привлекательности объектов потребительского рынка
	Ед.
	возрастание
	35,00
	26,00
	9,0
	90,00
	-25,71
	Фактическое количество объектов потребительского рынка
	Низкая активность предприятий потребительского рынка была связана с предстоящими изменениями налогового законодательства

	5.6
	Наличие инвестиционного профиля
	Ед.
	возрастание
	1,00
	1,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Фактическое значение показателя
	-

	5.7
	Количество выставочно-ярмарочных мероприятий, проводимых с целью продвижения продукции местных производителей
	Ед.
	возрастание
	3,00
	3,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Фактическое количество проведенных мероприятий 
	-

	5.8
	Количество организованных мест для реализации сувенирной продукции, изготовленной мастерами Усольского района
	Ед.
	возрастание
	3,00
	4,00
	0,00
	1,00
	133,33
	Фактическое количество организованных мест 
	Увеличение мест произошло в связи с экономией средств, затраченных на торговое оборудование (получилось приобрести большее количество торговых витрин)

	6
	Комплекс процессных мероприятий «Защита прав потребителей на территории Усольского района»

	6.1
	Количество размещенных материалов по вопросам защиты прав потребителей в сетевом издании «Официальный сайт администрации Усольского района»
	Ед.
	возрастание
	30,00
	30,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Фактическое количество размещенных материалов
	-

	6.2
	Количество выездных консультаций для хозяйствующих субъектов в период проведения месячника по защите прав потребителей
	Ед.
	возрастание
	12,00
	12,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Фактическое количество выездных консультаций 
	-

	6.3
	Количество проведенных дней открытых дверей для предпринимателей
	Ед.
	возрастание
	1,00
	0,00
	-1
	0,00
	0,00
	Фактическое значение показателя
	Данное мероприятие проводится совместно с Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в г. Усолье-Сибирское и Усольском районе, в 2025 году мероприятие не проводилось

	6.4
	Количество проведенных месячников качества и безопасности товаров, защиты прав потребителей
	Ед.
	возрастание
	4,00
	4,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Фактическое количество проведенных мероприятий
	-

	6.5
	Количество направленных материалов в контролирующие органы
	Ед.
	возрастание
	2,00
	1,00
	-1
	0,00
	-50,00
	Фактическое количество материалов, направленных в контролирующие органы
	В результате мониторинга предприятий потребительского рынка выявлено 1 серьезное нарушение, по которому было целесообразно направить материал в контролирующие органы

	7
	Комплекс процессных мероприятий «Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории Усольского района»

	7.1
	Доля муниципального имущества, поставленного на кадастровый учет (снятого с кадастрового учета), а также предоставленного в установленном законодательством порядке на торгах и без торгов, от количества муниципального имущества, на которое получена техническая документация
	процент
	возрастание
	100,00
	100,00
	0,00
	0,00
	0,00
	48/48*100
	-

	7.2
	Количество объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности, в отношении которых проведены инвентаризационно-технические и кадастровые работы
	ед.
	возрастание
	320,00
	48,00
	-272,00
	0,00
	-85,00
	Фактическое значение показателя
	В связи с перераспределением денежных средств в бюджете Усольского муниципального образования

	7.3
	Доля муниципального имущества, у которого установлена балансовая стоимость, а также предоставленного на торгах от количества муниципального имущества, на которое получены отчеты об оценке
	процент
	возрастание
	100,00
	82,61
	-17,39
	0,00
	-
	19/23*100
	4 объекта недвижимого имущества, в отношении которых получены отчет об оценки, не реализованы с торгов

	7.4
	Доля муниципальных жилых помещений, за которые осуществлена оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах от общего количества жилых помещений Усольского муниципального района Иркутской области, расположенных  в многоквартирных домах
	процент
	возрастание
	100,00
	100,00
	0,00
	0,00
	-
	72/72*100
	-

	7.5
	Доля внесенных изменений в схему размещения рекламных конструкций на территории Усольского муниципального района Иркутской области от количества требующих внесения таких изменений к плановому значению за год
	процент
	возрастание
	100,00
	100,00
	0,00
	0,00
	-
	35/35*100
	-

	7.6
	Доля муниципального имущества, в отношении которого проведены мероприятия по текущему и капитальному ремонту, от количества муниципального имущества, в отношении которого запланирован такой ремонт в текущем году
	процент
	возрастание
	100,00
	100,00
	0,00
	0,00
	-
	17/17*100
	-

	7.7
	Количество приобретенных жилых помещений в муниципальную собственность
	ед.
	возрастание
	1,00
	1,00
	0,00
	0,00
	0,00
	приобретено 1 жилое помещение
	-

	7.8
	Доля земельных участков, поставленных на кадастровый учет, в целях управления и распоряжения земельными участками, находящимися в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена, к плановому значению за год
	процент
	возрастание
	100,00
	100,00
	0,00
	0,00
	-
	80/80*100
	-

	7.9
	Процент создания ортофотопланов в отношении населенных пунктов сельских поселений Усольского муниципального района Иркутской области от общего числа населенных пунктов, входящих в состав сельских поселений
	процент
	возрастание
	100,00
	100,00
	0,00
	0,00
	-
	28/28*100
	-

	7.10
	Наличие утвержденных генеральных планов  Сосновского и Железнодорожного муниципальных образований 
	да - 1
нет - 0
	возрастание
	1,00
	0,00
	-100,00
	0,00
	100,00
	Фактическое значение показателя
	На основании заключенных соглашений о передаче полномочий Сосновскому и Железнодорожному МО  по проведению работ по внесению изменений в Генпланы данных МО, в 2025 году работы сельскими  поселениями не осуществлены в полном объеме, изменения не внесены в нормативные правовые документы. Железнодорожным сельским поселением работа по внесению изменений в Генплан продолжается в 2026 году в 1 квартале.

	8
	Комплекс процессных мероприятий «Развитие системы социально-трудовых отношений»

	8.1
	Среднесписочная численность работающих
	Тыс.чел.
	возрастание
	11,93
	12,02
	0,00
	0,09
	100,72
	Согласно прогнозным данным на 2025 год
	-

	8.2
	Общая потребность в кадрах
	чел.
	возрастание
	79,00
	79,00
	0,00
	0,00
	0,00
	ОП=79+0
	-

	8.3
	Доля легализованных трудовых отношений в общем объеме выявленных неформальных трудовых отношений
	процент
	возрастание
	90,00
	75,00
	15,00
	0,00
	-16,67
	ДЛТО = (3 / 4) х 100%
	Работа в отношении реализации указанного мероприятия проводилась на постоянной основе. В 2025 году было проведено 12 заседаний межведомственной комиссии Усольского района по противодействию нелегальной занятости, на которые было приглашено 136 хозяйствующих субъектов. Достижению запланированных целевых показателей КПМ помешали факторы, ограничивающие развитие социально-трудовых отношений. 
Ухудшение внутренней и внешней экономической конъюнктуры, снижение объемов производства, рост инфляции, усиление социальной напряженности в связи со снижением уровня жизни населения приводят к ухудшению ситуации в социально-трудовой сфере, снижению заработной платы и социальных гарантий, росту безработицы. За истекший период выявлено 4 неформальных трудовых отношения, легализовано - 3.
Экономическая проблема – работодатели не стремятся к оформлению трудовых отношений, что дает им возможность уклоняться от уплаты налога на доходы физических лиц, не осуществлять отчисления в фонды. Роль и значение трудового договора не дооценивается, прежде всего, самим работником

	8.4
	Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве необходимых рабочих мест
	процент
	возрастание
	96,00
	96,80
	0,00
	0,80
	100,83
	5465/5645,25*100
	-

	8.5
	Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда, по результатам специальной оценки условий труда
	раб.мест
	возрастание
	480,00
	593,00
	0,00
	113,00
	123,54
	Фактическое количество рабочих мест, согласно данным, предоставляемым организациями Усольского муниципального района
	-

	8.6
	Удельный вес работников, прошедших медицинское освидетельствование (диспансеризацию), в общем количестве работников
	процент
	возрастание
	57,00
	49,30
	-7,70
	0,00
	-13,50
	количество сотрудников прошедших мед.осмотры 5,92/ среднесписочная численность работников (по полному кругу) 12,016 *100 %
	Отсутствие финансирования у работодателя на медицинские осмотры работников. 
Отсутствие СОУТ.
Сложности в организации процесса.

	8.7
	Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом
	чел.
	убывания
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Фактическое значение показателя
	 

	8.8
	Численность лиц с установленным в текущем году профессиональным заболеванием
	чел.
	убывания
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Фактическое значение показателя
	 

	8.9
	Количество проведенных конкурсов в сфере охраны труда
	ед.
	возрастание
	2,00
	2,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Фактическое значение проведенных конкурсов
	 

	8.10
	Удельный вес работников, охваченных действием коллективных договоров и дополнительных соглашений
	процент
	возрастание
	85,00
	83,90
	-1,10
	0,00
	-1,29
	Работники, охваченные коллективными договорами/
Среднесписочная численность работников *100:
6886/8208*100
	 

	8.11
	Количество проведенных заседаний территориальной трехсторонней комиссии по регулированию социально – трудовых отношений 
	ед.
	возрастание
	4,00
	4,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Фактическое значение проведенных мероприятий
	-

	8.12
	Количество молодых специалистов, впервые поступивших на работу в администрацию Усольского муниципального района Иркутской области и учреждения социальной сферы 
	чел.
	возрастание
	16,00
	16,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Фактическое количество молодых специалистов 
	-

	8.13
	Количество молодых специалистов, получающих ежемесячную социальную выплату в администрации Усольского муниципального района Иркутской области и  учреждениях социальной  сферы
	чел.
	возрастание
	72,00
	70,00
	-2,00
	0,00
	-2,77
	Фактическое количество молодых специалистов 
	-

	8.14
	Количество специалистов, получивших ежемесячную денежную компенсацию расходов по договору найма (поднайма) жилого помещения
	чел.
	возрастание
	2,00
	2,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Фактическое количество молодых специалистов 
	-

	9
	Комплекс процессных мероприятий «Формирование условий для реализации туристского потенциала»

	9.1
	Доля реализованных мероприятий, направленных на формирование условий для реализации туристского потенциала от общего количества запланированных мероприятий, направленных на формирование условий для реализации туристского потенциала
	процент
	возрастание
	100,00
	100,00
	0,00
	0,00
	0,00
	15– общее количество мероприятий, направленных на формирование условий для реализации туристского потенциала Усольского района, ед.; 1+6+8=15 – количество реализованных мероприятий в отчетном периоде, направленных на формирование условий для реализации туристского потенциала Усольского района ДРМ= (М1 / М) х 100% 
(15/15)*100
	-

	9.2
	Количество разработанных (изданных, созданных) видов информационной продукции ежегодно
	ед.
	возрастание
	4000,00
	4000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	общее количество разработанных (изданных, созданных) видов информационной продукции, наглядно-демонстративных материалов и/или рекламной продукции 3000+1000=4000
	-

	9.3
	Количество просмотров сайта и страницы туристско-информационного центра
	ед.
	возрастание
	3300,00
	3452,00
	0,00
	152,00
	104,61
	общее количество просмотров сайта туристско-информационного центра Усольского района и страницы туристско- информационного центра Усольского района в социальной сети «ВК» на основании данных соответствующих информационных
ресурсов 2001+1451=3452
	-

	9.4
	[bookmark: _GoBack]Доля реализованных средств из запланированных на оснащение туристско-информационного центра
	процент
	возрастание
	100,00
	100,00
	0,00
	0,00
	0,00
	ДРС = (РС / С) х 100%
где: С – общее количество
запланированных средств на оснащение туристско- информационных центров Усольского района в текущем году реализации;
РС – количество
реализованных средств на оснащение туристско-информационных центров Усольского района в текущем году реализации(10000/10000)*100
	-












2. Отчет об объемах финансового обеспечения муниципальной программы «Содействие развитию экономики» 
по состоянию на 01.01.2026г.

Таблица 2
	№
	Наименование программы,
структурного элемента программы
	Ответственный исполнитель, соисполнители
	Источники финансирования
	Расходы (тыс.руб. ), годы
	Отклонение

	п/п
	
	
	
	план
	факт
	–/+
	%

	 
	Муниципальная программа
«Содействие развитию экономики»
	Всего
	Всего, в том числе:
	37 694,29
	37 472,42
	-221,87
	99,41

	
	
	
	Областной бюджет
	16 915,94
	16 915,87
	-0,07
	100,00

	
	
	
	Местный бюджет
	20 282,76
	20 061,93
	-220,83
	98,91

	
	
	
	Иные источники
	495,59
	494,62
	-0,97
	99,80

	
	
	Комитет по экономике и финансам
	Всего, в том числе:
	7 900,29
	7 706,33
	-193,96
	97,54

	
	
	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Местный бюджет
	7 900,29
	7 706,33
	-193,96
	97,54

	
	
	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Администрация
	Всего, в том числе:
	9 289,13
	9 269,60
	-19,53
	99,79

	
	
	
	Областной бюджет
	1 953,60
	1 953,60
	0,00
	100,00

	
	
	
	Местный бюджет
	7 058,68
	7 040,12
	-18,56
	99,74

	
	
	
	Иные источники
	276,85
	275,88
	-0,97
	99,65

	
	
	Комитет по образованию
	Всего, в том числе:
	19 483,99
	19 475,61
	-8,38
	99,96

	
	
	
	Областной бюджет
	14 698,38
	14 698,31
	-0,07
	100,00

	
	
	
	Местный бюджет
	4 592,11
	4 583,80
	-8,31
	99,82

	
	
	
	Иные источники
	193,50
	193,50
	0,00
	100,00

	
	
	Управление по социально-культурным вопросам
	Всего, в том числе:
	1 020,88
	1 020,88
	0,00
	100,00

	
	
	
	Областной бюджет
	263,96
	263,96
	0,00
	100,00

	
	
	
	Местный бюджет
	731,68
	731,68
	0,00
	100,00

	
	
	
	Иные источники
	25,24
	25,24
	0,00
	100,00

	1
	Проектная часть
	Всего
	Всего, в том числе:
	26 496,24
	26 478,27
	-17,97
	99,93

	
	
	
	Областной бюджет
	16 915,94
	16 915,87
	-0,07
	100,00

	
	
	
	Местный бюджет
	9 084,71
	9 067,78
	-16,93
	99,81

	
	
	
	Иные источники
	495,59
	494,62
	-0,97
	99,80

	
	
	Комитет по экономике и финансам
	Всего, в том числе:
	4 446,72
	4 446,72
	0,00
	100,00

	
	
	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Местный бюджет
	4 446,72
	4 446,72
	0,00
	100,00

	
	
	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Администрация
	Всего, в том числе:
	3 246,85
	3 228,96
	-17,89
	99,45

	
	
	
	Областной бюджет
	1 953,60
	1 953,60
	0,00
	100,00

	
	
	
	Местный бюджет
	1 016,40
	999,48
	-16,92
	98,34

	
	
	
	Иные источники
	276,85
	275,88
	-0,97
	99,65

	
	
	Комитет по образованию
	Всего, в том числе:
	17 997,99
	17 997,91
	-0,08
	100,00

	
	
	
	Областной бюджет
	14 698,38
	14 698,31
	-0,07
	100,00

	
	
	
	Местный бюджет
	3 106,11
	3 106,10
	-0,01
	100,00

	
	
	
	Иные источники
	193,50
	193,50
	0,00
	100,00

	
	
	Управление по социально-культурным вопросам
	Всего, в том числе:
	804,68
	804,68
	0,00
	100,00

	
	
	
	Областной бюджет
	263,96
	263,96
	0,00
	100,00

	
	
	
	Местный бюджет
	515,48
	515,48
	0,00
	100,00

	
	
	
	Иные источники
	25,24
	25,24
	0,00
	100,00

	1.1.
	Муниципальный проект «Социально-экономическое развитие Усольского района»
	Всего
	Всего, в том числе:
	19 222,65
	19 222,57
	-0,08
	100,00

	
	
	
	Областной бюджет
	16 915,94
	16 915,87
	-0,07
	100,00

	
	
	
	Местный бюджет
	2 084,71
	2 084,70
	-0,01
	100,00

	
	
	
	Иные источники
	222,00
	222,00
	0,00
	100,00

	
	
	Комитет по экономике и финансам
	Всего, в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Местный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Администрация
	Всего, в том числе:
	2 220,00
	2 220,00
	0,00
	100,00

	
	
	
	Областной бюджет
	1 953,60
	1 953,60
	0,00
	100,00

	
	
	
	Местный бюджет
	44,40
	44,40
	0,00
	100,00

	
	
	
	Иные источники
	222,00
	222,00
	0,00
	100,00

	
	
	Комитет по образованию 
	Всего, в том числе:
	16 702,70
	16 702,62
	-0,08
	100,00

	
	
	
	Областной бюджет
	14 698,38
	14 698,31
	-0,07
	100,00

	
	
	
	Местный бюджет
	2 004,32
	2 004,31
	-0,01
	100,00

	
	
	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Управление по социально-культурным вопросам
	Всего, в том числе:
	299,95
	299,95
	0,00
	100,00

	
	
	
	Областной бюджет
	263,96
	263,96
	0,00
	100,00

	
	
	
	Местный бюджет
	35,99
	35,99
	0,00
	100,00

	
	
	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.
	Муниципальный проект «Создание и развитие собственного бизнеса»
	Комитет по экономике и финансам
	Всего, в том числе:
	2 000,00
	2 000,00
	0,00
	100,00

	
	
	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Местный бюджет
	2 000,00
	2 000,00
	0,00
	100,00

	
	
	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3.
	Муниципальный проект переселение
	Администрация 
Управление ЖКХ
	Всего, в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Местный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3.
	Муниципальный проект «Развитие инициативного бюджетирования»
	Всего
	Всего, в том числе:
	5 273,59
	5 255,70
	-17,89
	99,66

	
	
	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Местный бюджет
	5 000,00
	4 983,08
	-16,92
	99,66

	
	
	
	Иные источники
	273,59
	272,62
	-0,97
	99,65

	
	
	Комитет по экономике и финансам
	Всего, в том числе:
	2 446,72
	2 446,72
	0,00
	100,00

	
	
	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Местный бюджет
	2 446,72
	2 446,72
	0,00
	100,00

	
	
	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Администрация
	Всего, в том числе:
	1 026,85
	1 008,96
	-17,89
	98,26

	
	
	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Местный бюджет
	972,00
	955,08
	-16,92
	98,26

	
	
	
	Иные источники
	54,85
	53,88
	-0,97
	98,23

	
	
	Комитет по образованию
	Всего, в том числе:
	1 295,29
	1 295,29
	0,00
	100,00

	
	
	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Местный бюджет
	1 101,79
	1 101,79
	0,00
	100,00

	
	
	
	Иные источники
	193,50
	193,50
	0,00
	100,00

	
	
	Управление по социально-культурным вопросам
	Всего, в том числе:
	504,73
	504,73
	0,00
	100,00

	
	
	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Местный бюджет
	479,49
	479,49
	0,00
	100,00

	
	
	
	Иные источники
	25,24
	25,24
	0,00
	100,00

	2
	Процессная часть
	Всего
	Всего, в том числе:
	11 198,05
	10 994,15
	-203,90
	98,18

	
	
	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Местный бюджет
	11 198,05
	10 994,15
	-203,90
	98,18

	
	
	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Комитет по экономике и финансам
	Всего, в том числе:
	3 453,57
	3 259,61
	-193,96
	94,38

	
	
	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Местный бюджет
	3 453,57
	3 259,61
	-193,96
	94,38

	
	
	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Администрация
	Всего, в том числе:
	6 042,28
	6 040,64
	-1,64
	99,97

	
	
	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Местный бюджет
	6 042,28
	6 040,64
	-1,64
	99,97

	
	
	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Комитет по образованию
	Всего, в том числе:
	1 486,00
	1 477,70
	-8,30
	99,44

	
	
	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Местный бюджет
	1 486,00
	1 477,70
	-8,30
	99,44

	
	
	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Управление по социально-культурным вопросам
	Всего, в том числе:
	216,20
	216,20
	0,00
	100,00

	
	
	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Местный бюджет
	216,20
	216,20
	0,00
	100,00

	
	
	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.
	Комплекс процессных мероприятий «Стимулирование экономической активности бизнеса и привлечение инвестиций на территории Усольского района»
	Комитет по экономике и финансам
	Всего, в том числе:
	1 410,00
	1 226,04
	-183,96
	86,95

	
	
	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Местный бюджет
	1 410,00
	1 226,04
	-183,96
	86,95

	
	
	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.2.
	Комплекс процессных мероприятий «Защита прав потребителей на территории Усольского района»
	Комитет по экономике и финансам
	Всего, в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Местный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.3.
	Комплекс процессных мероприятий «Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории Усольского района»
	Всего
	Всего, в том числе:
	7 336,35
	7 335,64
	-0,71
	99,99

	
	
	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Местный бюджет
	7 336,35
	7 335,64
	-0,71
	99,99

	
	
	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Комитет по экономике и финансам
	Всего, в том числе:
	1 984,07
	1 984,07
	0,00
	100,00

	
	
	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Местный бюджет
	1 984,07
	1 984,07
	0,00
	100,00

	
	
	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Администрация
	Всего, в том числе:
	5 352,28
	5 351,57
	-0,71
	99,99

	
	
	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Местный бюджет
	5 352,28
	5 351,57
	-0,71
	99,99

	
	
	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.4.
	[bookmark: RANGE!B163]Комплекс процессных мероприятий «Развитие системы социально-трудовых отношений»
	Всего
	Всего, в том числе:
	2 451,70
	2 432,47
	-19,23
	99,22

	
	
	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Местный бюджет
	2 451,70
	2 432,47
	-19,23
	99,22

	
	
	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Комитет по экономике и финансам
	Всего, в том числе:
	59,50
	49,50
	-10,00
	83,19

	
	
	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Местный бюджет
	59,50
	49,50
	-10,00
	83,19

	
	
	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Администрация
	Всего, в том числе:
	690,00
	689,07
	-0,93
	99,87

	
	
	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Местный бюджет
	690,00
	689,07
	-0,93
	99,87

	
	
	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Комитет по образованию
	Всего, в том числе:
	1 486,00
	1 477,70
	-8,30
	99,44

	
	
	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Местный бюджет
	1 486,00
	1 477,70
	-8,30
	99,44

	
	
	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Управление по социально-культурным вопросам
	Всего, в том числе:
	96,00
	96,00
	0,00
	100,00

	
	
	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Местный бюджет
	96,00
	96,00
	0,00
	100,00

	
	
	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.5.
	Комплекс процессных мероприятий «Формирование условий для реализации туристского потенциала»
	Управление по социально-культурным вопросам
	Всего, в том числе:
	120,20
	120,20
	0,00
	100,00

	
	
	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Местный бюджет
	120,20
	120,20
	0,00
	100,00

	
	
	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00



Пояснительная записка
к отчету о реализации муниципальной программы
«Содействие развитию экономики»
за 2025 год

Муниципальная программа «Содействие развитию экономики» была разработана с целью поддержания эффективной системы исполнения полномочий органов администрации Усольского района и утверждена постановлением администрации Усольского муниципального района Иркутской области от 28.12.2024г № 673 (в редакции от 236.01.2026г. №31).
Действие муниципальной программы осуществляется путем реализации 4-х муниципальных проектов (далее – МП) и 5-ти комплексов процессных мероприятий (далее – КПМ):
1. МП «Социально-экономическое развитие Усольского развитие»;
2. МП «Создание и развитие собственного бизнеса»;
3. МП «Развитие инициативного бюджетирования»;
4. МП «Переселение граждан, проживающих на территории Усольского муниципального района Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года»;
5. КПМ «Стимулирование экономической активности бизнеса и привлечение инвестиций на территории Усольского района»;
6. КПМ «Защита прав потребителей на территории Усольского района»;
7. КПМ «Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории Усольского района»;
8. КПМ «Развитие системы социально-трудовых отношений»;
9. КПМ «Формирование условий для реализации туристского потенциала».
Общий объем финансирования муниципальной программы за 2025 год составил 37 472,42, тыс.руб.  (99,41% от предусмотренной суммы на 2025 год), в том числе:
–16 915,87 тыс.руб.  – средства областного бюджета (99,99%);
–20 061,93 тыс.руб.  – средства местного бюджета (98,91%).

1. Основные результаты реализации муниципальной программы
1.1. Затратные структурные элементы муниципальной программы

МП «Социально-экономическое развитие Усольского района»

Финансирование мероприятий МП «Социально-экономическое развитие Усольского района» за 2025 год составило 19 222,57 тыс.руб.  (99,99% от предусмотренной суммы на 2025 год), что составляет 51,3% от общих расходов по программе, в том числе:
–16 915,94 тыс.руб.  – средства областного бюджета (99,99%);
–2 084,70 тыс.руб.  – средства местного бюджета (99,99%);
–222,00 тыс.руб. – иные источники (100%).
За счет средств областного бюджета было реализовано 4 проекта в рамках мероприятий 1.1. «Использована поддержка органами местного самоуправления Усольского муниципального района Иркутской области в целях реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив, включенных в сводную заявку на предоставление субсидий из областного бюджета» (3 проекта) и 1.2. «Использована поддержка органами местного самоуправления Усольского муниципального района Иркутской области из областного бюджета в целях реализации инициативных проектов» (1 проект).

МП «Развитие инициативного бюджетирования»

Финансирование мероприятий МП «Развитие инициативного бюджетирования» за 2025 год составило 5 255,70 тыс.руб.  (99,66% от предусмотренной суммы на 2025 год), что составляет 14,0% от общих расходов по программе, в том числе:
–4 983,08 тыс.руб.  – средства местного бюджета (99,66%);
–272,62 тыс.руб.  – иные источники (99,65%).
В рамках данного проекта было реализовано 12 инициативных проектов на территориях муниципальных образований Усольского района (при плане 10). Перевыполнение показателя (120%) обусловлено тем, что сметная стоимость отдельных проектов составила менее 500 тыс.руб., что позволило поддержать большее количество инициатив в рамках выделенного объема средств (5 млн. руб.).

КПМ «Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории Усольского района»

Финансирование мероприятий КПМ «Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории Усольского района» за 2025 год из средств местного бюджета составило 7 335,64 тыс.руб.  (99,99% от предусмотренной суммы на 2025 год), 19,6% от общих расходов по программе).
Основными результатами данного структурного элемента являются:
1. Обеспечение постановки на кадастровый учет 48 объектов муниципального имущества (100% от плана).
2. Осуществление оплаты взносов на капитальный ремонт по 72 муниципальным жилым помещениям (100% от плана).
3. Приобретение 1 жилого помещения в муниципальную собственность.
4. Постановка на кадастровый учет 80 земельных участков (100% от плана).

КПМ «Развитие системы социально-трудовых отношений»

Финансирование мероприятий КПМ «Развитие системы социально-трудовых отношений» за 2025 год из средств местного бюджета составило 2 432,47 тыс.руб.  (99,22% от предусмотренной суммы на 2025 год), 6,5% от общих расходов по программе.
Основными результатами данного структурного элемента являются:
1. Обеспечение занятости населения: уровень регистрируемой безработицы составил 0,26% при плане 0,36% (план перевыполнен на 27,8%, снижение на 0,1 пп.).
2. Улучшены условия труда на 593 рабочих местах (при плане 480 рабочих мест, план перевыполнен на 23,5%).
3. Проведена специальная оценка условий труда на 96,8% рабочих мест.
4. Проведено 12 заседаний рабочей группы по легализации трудовых отношений. Организовано трудоустройство 3 чел.

КПМ «Стимулирование экономической активности бизнеса и привлечение инвестиций на территории Усольского района»
	
Финансирование мероприятий КПМ «Стимулирование экономической активности бизнеса и привлечение инвестиций на территории Усольского района» за 2025 год из средств местного бюджета составило 1 226,04 тыс.руб.  (86,95% от предусмотренной суммы на 2025 год), 3,3% от общих расходов по программе.
Основными результатами данного структурного элемента являются:
1. Обеспечение значительного роста инвестиционной активности: объем инвестиций в основной капитал на одного жителя составил 40,15 тыс.руб. при плане 31,84 тыс.руб. (исполнение 126,1%).
2. Увеличение количество субъектов МСП на 10 000 жителей до 199,8 ед. (при плане 178 ед, исполнение 112,25%).
3. Оказание информационной поддержки 30 субъектам предпринимательства.
4. Проведение 4 выставочно-ярмарочных мероприятий (при плане 3).
5. Организация 4 мест для реализации сувенирной продукции местных мастеров (при плане 3).

1.2. Структурные элементы муниципальной программы с низким уровнем затрат

МП «Создание и развитие собственного бизнеса»

Финансирование мероприятий МП «Создание и развитие собственного бизнеса» за 2025 год из средств местного бюджета составило 2 000,00 тыс.руб.  (100% от предусмотренной суммы на 2025 год). 
В рамках данного проекта было поддержано 5 субъектов малого и среднего предпринимательства. Гранты в форме субсидии были направлены на создание и развитие собственного бизнеса.

МП «Переселение граждан, проживающих на территории Усольского муниципального района Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года»

Реализация МП «Переселение граждан, проживающих на территории Усольского муниципального района Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года» запланирована на 2028 год. 

КПМ «Защита прав потребителей на территории Усольского района»

Финансирование мероприятий в рамках КПМ «Защита прав потребителей на территории Усольского района» не требовалось, работа проводилась в текущем режиме.

КПМ «Формирование условий для реализации туристского потенциала»

Финансирование мероприятий КПМ «Формирование условий для реализации туристского потенциала» за 2025 год из средств местного бюджета составило 120,20 тыс.руб. (100% от предусмотренной суммы на 2025 год).

2. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы
Реализация муниципальной программы «Содействие развитию экономики» в 2025 году осуществлялась под воздействием совокупности факторов, определивших как достижение положительных результатов, так и возникновение отдельных отклонений.
По итогам отчетного периода из 38 показателей программы:
· перевыполнено – 10 показателей (26,3%);
· выполнены на 100% – 16 показателей (42,1%);
· допущены отрицательные отклонения – 12 показателей (31,6%).
Благоприятные факторы:
1. Активизация инвестиционных процессов. Зафиксирован существенный рост объема инвестиций в основной капитал (126,1% к плану), что связано с привлечением бюджетных средств из бюджетов разного уровня. Данный фактор стал основным драйвером перевыполнения ключевых показателей программы.
2. Развитие предпринимательской инициативы. Количество субъектов МСП превысило плановые значения на 12,25%, что обусловлено эффективностью реализуемых мер поддержки (финансовой, информационной, организационной) и адаптацией бизнеса к текущим экономическим условиям.
3. Оптимизация бюджетных расходов. В рамках инициативного бюджетирования достигнут эффект «масштабирования»: при сохранении объема финансирования (5 млн. руб.) реализовано 12 проектов вместо 10 запланированных благодаря более низкой сметной стоимости отдельных инициатив.
Сдерживающие факторы:
1. Демографическая динамика. Продолжающееся сокращение численности населения (98,8% к плану) объективно ограничивает потенциал роста потребительского рынка и рынка труда, а также влияет на расчет относительных показателей.
2. Изменение налогового законодательства. Ожидание предпринимательским сообществом изменений в налоговой системе привело к временному снижению активности участия в мероприятиях потребительского рынка (выполнение 74,3%).
3. Кадровая мобильность. Естественное движение кадров (увольнение, завершение права на выплаты) обусловило недовыполнение показателя «Количество молодых специалистов, получающих ежемесячную социальную выплату в администрации Усольского муниципального района Иркутской области и  учреждениях социальной  сферы по поддержке молодых специалистов» (97,22%).
Организационно-управленческие факторы:
1. Перераспределение полномочий. Передача функций по внесению изменений в генеральные планы на уровень поселений не сопровождалась должным контролем сроков исполнения, что привело к невыполнению показателя 7.10 «Наличие утвержденных генеральных планов  Сосновского и Железнодорожного муниципальных образований».
2. Корректировка бюджетных приоритетов. Сокращение финансирования кадастровых работ в течение года повлекло значительное снижение по показателю 7.2.«Количество объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности, в отношении которых проведены инвентаризационно-технические и кадастровые работы» (48 ед. при плане 320). 
3. Низкая востребованность отдельных мер поддержки. Отказ предпринимателей от имущественной поддержки (0 ед. при плане 1) свидетельствует о несоответствии предлагаемого имущества потребностям бизнеса либо о недостаточной информированности потенциальных получателей.

2.1 . Причины недостижения плановых значений (отрицательные отклонения)

Основные причины отклонений систематизированы по направлениям муниципальной программы и представлены в табл.3.
Таблица 3
Основные причины отклонений
	Блок мероприятий
	Характер отклонений
	Основные причины

	Управление имуществом
	Недовыполнение показателей 7.2 (-85%), 7.3 (-17,4%), 7.10 (-100%)
	Сокращение расходной части бюджетных ассигнований, нереализованные торги, срыв сроков исполнения переданных полномочий

	Поддержка предпринимательства
	Недовыполнение показателей 5.2 (-100%), 5.5 (-25,7%)
	Отказ бизнеса от поддержки, низкая активность в ожидании налоговых изменений

	Защита прав потребителей
	Недовыполнение показателей 6.3 (-100%), 6.5 (-50%)
	Отмена совместного мероприятия с Роспотребнадзором, отсутствие системных нарушений

	Социально-трудовые отношения
	Недовыполнение показателей 8.3 (-16,7%), 8.13 (-5,6%), 8.14 (-50%)
	Сложности легализации занятости, кадровые изменения, малое число обратившихся


Совокупность внешних и внутренних факторов не оказала критического влияния на достижение целей программы. Большинство отклонений носят локальный характер и не снижают общественную значимость реализованных мероприятий. Выявленные проблемы (низкая активность бизнеса, невыполнение переданных полномочий сельскими поселениями, невостребованность имущества) требуют управленческого реагирования, но не ставят под сомнение эффективность программы в целом.
2.3. Результативность использования бюджетных средств
Бюджетные средства использованы с высокой степенью эффективности (99,41%). Наиболее значимые результаты для жителей района:
1. Развитие инфраструктуры и благоустройство:
1.1. Реализовано 12 инициативных проектов на территориях поселений (детские площадки, освещение, благоустройство общественных пространств). Жители непосредственно участвовали в выборе проектов и контроле за их реализацией.
1.2. Выполнены проекты народных инициатив, направленные на решение локальных проблем района. 
2. Поддержка предпринимательства и занятости:
2.1. Оказана финансовая поддержка 5 субъектам МСП и самозанятым (при плане 4) в рамках муниципального проекта «Создание и развитие собственного бизнеса». Это способствовало созданию новых рабочих мест и расширению спектра услуг для населения.
2.2. Низкий уровень безработицы (0,26%) обеспечивает стабильные доходы населения.
2.3. Улучшение условий труда на 593 рабочих местах повышает безопасность и качество жизни работников.
3. Управление имуществом и жилищная политика:
3.1. Приобретено 1 жилое помещение в муниципальную собственность для решения жилищных вопросов граждан.
3.2. Обеспечена оплата взносов на капремонт по 72 муниципальным жилым помещениям, что сохраняет жилищный фонд в надлежащем состоянии.
4. Туристическая привлекательность:
4.1. Количество посещений и обращений в туристско-информационный центр (далее – ТИЦ) составило 2 276 ед. (101,2% к плану).
4.2. Количество просмотров сайта и страницы ТИЦ достигло 3 452 (104,6% к плану).
4.3. Организовано 4 места для реализации сувенирной продукции местных мастеров, что поддерживает народные промыслы и создает дополнительные точки сбыта.
2.4. Факты неосвоения (неполного освоения) предусмотренных и направленных на реализацию (выполнение) мероприятий (результатов) бюджетных средств, возникших в ходе реализации муниципальной программы

Общая экономия средств по программе составила 221,87 тыс. руб. (отклонение -0,59%). Основные причины неосвоения:
1. Экономия по результатам конкурсных процедур и фактических расходов (Комитет по экономике и финансам – экономия 193,96 тыс.руб.  по процессной части, исполнение 94,38%).
2. Отказ субъектов предпринимательства от предлагаемых форм поддержки (показатель 5.2.«Количество субъектов получивших имущественную поддержку»).
3. Перераспределение бюджетных средств в сторону сокращения финансирования кадастровых работ (показатель 7.2.«Количество объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности, в отношении которых проведены инвентаризационно-технические и кадастровые работы»).
4. Меньшее количество обратившихся получателей мер поддержки по показателю 8.14.«Количество специалистов, получивших ежемесячную денежную компенсацию расходов по договору найма (поднайма) жилого помещения».
Наибольшее относительное отклонение допущено по КПМ «Стимулирование экономической активности бизнеса» (бюджет Комитета по экономике и финансам) – исполнение 86,95% (экономия 183,96 тыс.руб.), в связи с конкурсными процедурами при приобретении инвестиционного профиля, закупок для мероприятий в рамках данного КПМ.

2.5. Причины, возникших в ходе реализации программы рисков

1. Кадровый риск: сокращение числа молодых специалистов, получающих выплаты, связано с естественной ротацией кадров.
2. Риск низкой активности бизнеса: отказ от имущественной поддержки и низкая явка на мероприятия потребительского рынка обусловлены внешними экономическими факторами (ожидание изменений налогового законодательства, неопределенность экономического положения).
3. Риск неисполнения переданных полномочий: передача полномочий по градостроительной деятельности на уровень поселений привела к срыву сроков внесения изменений в генеральные планы.
4. Методологический риск: некорректное установление планового значения показателя 7.«Доля доходов муниципального бюджета от использования муниципального имущества и земель в общем объеме неналоговых доходов бюджета Усольского муниципального района Иркутской области к уровню предыдущего года» требует корректировки методики расчета.

2.5. Социальный, экономический и иной общественно значимый и понятный эффект для жителей Усольского муниципального района Иркутской области от реализации муниципальной программы

1. Обеспечение социальными услугами и развитие инфраструктуры:
В рамках муниципальной программы Комитетом по образованию профинансированы мероприятия на сумму 19 475,61 тыс.руб., что обеспечило поддержку молодых специалистов при поступлении на работу в сферу образования и реализацию инициативных проектов и народных инициатив в сфере образования.
Общий объем освоенных Управлением по социально-культурным вопросам средств составил 1 020,88 тыс.руб., из которых 804,68 тыс.руб. направлено на инициативное бюджетирование, а остальные средства – на развитие туризма и социальную поддержку молодых специалистов.
В рамках МП «Развитие инициативного бюджетирования» реализованы инициативные проекты (12 ед.), направленные на благоустройство территорий поселений, а также материально-техническое снабжение учреждений, что непосредственно улучшает качество жизни населения.
2. Объекты капитального строительства и инфраструктуры:
В отчетном периоде в рамках программы не вводились крупные объекты капитального строительства. Основной акцент сделан на реализацию малых форм благоустройства через инициативные проекты (детские площадки, зоны отдыха, освещение).
3. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства:
Оказана финансовая поддержка 5 субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках МП «Создание и развитие собственного бизнеса» на общую сумму 2 000,0 тыс.руб. (по 400 тыс.руб. на одного получателя), что способствует сохранению и созданию новых рабочих мест, расширению ассортимента товаров и услуг, доступных населению, развитию потребительского рынка.
Организовано 4 места для реализации сувенирной продукции местных мастеров, что поддерживает самозанятых граждан и мастеров народных промыслов.

2.6. Предложения о дальнейшей реализации


По результатам реализации муниципальной программы «Содействие развитию экономики» в 2025 году предлагается:
1. Продолжить реализацию программы в 2026 году, сохраняя достигнутые положительные тенденции в сфере инвестиционной активности и развития малого предпринимательства.
2. Провести корректировку плановых значений целевого показателя программы 7. «Доля доходов муниципального бюджета от использования муниципального имущества и земель в общем объеме неналоговых доходов бюджета» в соответствии с фактически складывающейся структурой доходов и с учетом новой методики расчета.
3. Усилить взаимодействие с главами поселений по вопросам своевременного выполнения переданных полномочий в сфере градостроительной деятельности.
4. Продолжить практику реализации инициативных проектов, предусмотрев возможность увеличения их количества при экономии средств по результатам конкурсных процедур.
5. Активизировать работу по информированию предпринимателей о доступных мерах имущественной поддержки для повышения их заинтересованности.
6. Продолжить работу по легализации трудовых отношений и снижению неформальной занятости, усилив разъяснительную работу среди работников и работодателей.
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