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ПРИЛОЖЕНИЯ
ВВЕДЕНИЕ

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Усольского муниципального района Иркутской области за 2025 год (далее – Сводный годовой доклад) сформирован в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании, утверждении, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Усольского муниципального района Иркутской области, утвержденным постановлением администрации Усольского муниципального района Иркутской области от 21.08.2024г. №358, на основе отчетов о реализации муниципальных программ Усольского муниципального района Иркутской области за 2025 год, представленных в комитет по экономике и финансам администрации Усольского муниципального района Иркутской области ответственными исполнителями муниципальных программ.
1. Общие сведения о муниципальных программах Усольского муниципального района Иркутской области
На территории Усольского муниципального района Иркутской области образования в 2025 году реализовывалось 10 муниципальных программ (далее – муниципальные программы) согласно перечню муниципальных программ, утвержденному постановлением администрации Усольского муниципального района Иркутской области от 28.08.2024г. №399 (далее – Перечень):
1. Муниципальная программа «Территориальное развитие и обустройство Усольского района»;
2. Муниципальная программа «Развитие системы образования»;
3. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами»;
4. Муниципальная программа «Содействие развитию экономики»;
5. Муниципальная программа «Развитие культуры»;
6. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта»;
7. Муниципальная программа «Молодежная политика»;
8. Муниципальная программа «Развитие гражданского общества»;
9. Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья;
10. Муниципальная программа «Безопасный район»;
В 2025 году в муниципальные программы 53 раза вносились изменения в части корректировки объемов бюджетных ассигнований, целевых показателей, названий мероприятий и отдельных положений текстовой части; из них 15 изменений касались муниципальных проектов. (таблица 1). 

Таблица 1

Количество внесенных текущих изменений в муниципальные программы 
в 2025 году

	№ п/п
	Наименование муниципальной программы
	Количество, ед.

	1
	Территориальное развитие и обустройство Усольского района
	5

	2
	Развитие системы образования
	12

	3
	Управление муниципальными финансами
	4

	4
	Содействие развитию экономики  
	5

	5
	Развитие культуры
	7

	6
	Развитие физической культуры и массового спорта
	5

	7
	Молодежная политика
	5

	8
	Развитие гражданского общества
	3

	9
	Укрепление общественного здоровья
	3

	10
	Безопасный район
	4

	ИТОГО
	53


2. Общие сведения о формировании сводного годового доклада о ходе реализации муниципальных программ Усольского муниципального района Иркутской области за 2025 год
Контроль реализации муниципальных программ в 2025 году осуществлялся согласно постановлению администрации Усольского муниципального района Иркутской области от 21.08.2024г. №358 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании, утверждении, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Усольского муниципального района Иркутской области» (далее – Порядок).
Согласно пп.65-66. Порядка в целях осуществления контроля реализации муниципальной программы и предупреждения возникновения проблем в ходе ее реализации на постоянной основе осуществляется мониторинг реализации муниципальной программы, который представляет собой периодическое наблюдение за ходом реализации муниципальной программы (далее – наблюдение) с помощью сбора информации по определенной системе показателей, необходимой для управления реализацией муниципальной программы. Данное наблюдение осуществлял ответственный исполнитель на основе использования информации в соответствии с планом реализации муниципальной программы, утвержденным на 2025 год, а также на основе подготовки отчетов о ходе реализации муниципальной программы: ежеквартальных и годового.

Подготовка отчета за год, который в соответствии с п. 71. Порядка подготавливается ответственным исполнителем совместно с соисполнителями и участниками до 15 февраля года, следующего за отчетным, и направляется в комитет по экономике и финансам администрации Усольского муниципального района Иркутской области (далее – комитет по экономике и финансам) для проведения внешнего мониторинга. 
Отчет за год производится по форме согласно приложению 6 к Порядку и содержит:

– об исполнении показателей муниципальной программы, по форме согласно таблице 1;
– об объемах финансового обеспечения муниципальной программы, по форме согласно таблице 2;

– пояснительную записку к отчету о реализации муниципальной программы. 
Годовой отчет содержит подробную аналитическую записку, в составе которой приводится следующая информация:
1.
Основные результаты реализации муниципальной программы.

2.
Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Результатом внешнего мониторинга является подготовка Сводного годового доклада, который был сформирован комитетом по экономике и финансам на основе 10 годовых отчетов, которые ответственными исполнителями своевременно размещены в сетевом издании «Официальный сайт администрации Усольского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.usolie-raion.ru). 
3. Характеристика итогов реализации муниципальных программ Усольского муниципального района Иркутской области за 2025 год
3.1. О ходе реализации муниципальной программы «Развитие системы образования Усольского района»
Утверждена постановлением администрации Усольского муниципального района Иркутской области от 28.12.2024г. №660. 
Ответственный исполнитель: комитет по образованию Усольского муниципального района Иркутской области.
Цель программы: обеспечение 100% доступности качественного образования всех уровней к 2030 году.
Финансирование программы: всего на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования за 2025 год израсходовано 1 871 351,90 тыс. руб. (при плане 1 885 523,68 тыс. руб. – исполнение 99,24%), из них: 
–федеральный бюджет – 100 533,26 тыс. руб.; 

–бюджет Иркутской области – 1 434 328,62 тыс. руб.; 

–бюджет Усольского муниципального района Иркутской области – 336 490,03 тыс. руб.
За период реализации в 2025 году всего в муниципальную программу было внесено 12 изменений.
Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, обеспечивалось путем реализации входящих в ее состав 9 муниципальных проектов и 11 комплексов процессных мероприятий (далее – КПМ), исходя из которых определено 6 показателей, которые выполнены на 100%.
3.1.1. О ходе реализации муниципального проекта «Все лучшее детям»

Ответственный исполнитель муниципального проекта: комитет по образованию Усольского муниципального района Иркутской области.
Задача муниципального проекта: создание единого образовательного и воспитательного пространства, направленного на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности.
Решение поставленной задачи в рамках муниципального проекта в 2025 году предполагало выполнение одного мероприятия и определение одного показателя, который был перевыполнен на 0,3%. Мероприятие реализовано в полном объеме. 
Оценка эффективности реализации муниципального проекта проводится на основе мониторинга по следующим критериям:

1.степень достижения целей и решения задач подпрограммы: сопоставление фактически достигнутых значений целевых показателей и их плановых значений (таблица 1 приложения 1);

2.степень соответствия запланированному уровню расходов: сопоставление фактически произведенных в отчетном году расходов и их плановых значений (таблица 2 приложения 1);

Интегральная оценка эффективности реализации муниципального проекта представлена в приложении 11 и в агрегированном формате в таблице 2.

Таблица 2
	Наименование критерия
	2025 год

	1.Степень достижения целей и решения задач муниципального проекта
	1,03

	2.Степень соответствия запланированному уровню расходов
	0,99

	Интегральная оценка эффективности реализации муниципального проекта 
	1,02


По итогам 2025 года муниципальному проекту «Все лучшее детям» присваивается «высокая степень эффективности».

В результате мониторинга реализации муниципальных программ, проведенного в соответствии с пунктом 66 Порядка, установлено:

1. Информация, предоставленная в годовом отчете, полностью соответствует установленным требованиям и рекомендациям. 
2. Изменения вносились своевременно, не в полном объеме – требуется корректировка таблицы 1 «Основные положения».
3.1.2. О ходе реализации муниципального проекта «Педагоги и наставники»
Ответственный исполнитель муниципального проекта: комитет по образованию Усольского муниципального района Иркутской области.
Задачи муниципального проекта: 
1. Снижен кадровый дефицит учителей в общеобразовательных организациях.

2. Реализованы мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями.

3. Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно
Решение поставленной задачи в рамках муниципального проекта в 2025 году предполагало выполнение 3 мероприятий и определение одного показателя, который составил 100%. Мероприятия реализованы в полном объеме. 
Оценка эффективности реализации муниципального проекта проводится на основе оценок по следующим критериям:

1.степень достижения целей и решения задач подпрограммы: сопоставление фактически достигнутых значений целевых показателей и их плановых значений (таблица 3 приложения 1);

2.степень соответствия запланированному уровню расходов: сопоставление фактически произведенных в отчетном году расходов и их плановых значений (таблица 4 приложения 1);

Интегральная оценка эффективности реализации подпрограммы представлена в приложении 11 и в агрегированном формате в таблице 3.

Таблица 3
	Наименование критерия
	2025 год

	1.Степень достижения целей и решения задач муниципального проекта
	1,00

	2.Степень соответствия запланированному уровню расходов
	0,99

	Интегральная оценка эффективности реализации муниципального проекта
	1,00


По итогам 2025 года муниципальному проекту «Педагоги и наставники» присваивается «высокая степень эффективности».

В результате мониторинга реализации муниципальных программ, проведенного в соответствии с пунктом 66 Порядка, установлено:

1. Информация, предоставленная в годовом отчете, полностью соответствует установленным требованиям и рекомендациям. 
2. Изменения вносились своевременно, не в полном объеме:

Требуется корректировка таблицы 1 «Основные положения», таблицы 5 «Перечень мероприятий муниципального проекта «Педагоги и наставники» и таблицы 7 «План реализации муниципального проекта «Педагоги и наставники». 
3.1.3. О ходе реализации муниципального проекта «Модернизация школьных систем образования»
Ответственный исполнитель муниципального проекта: комитет по образованию Усольского муниципального района Иркутской области.
Задачи муниципального проекта:
1. Реализация мероприятий по капитальному ремонту зданий общеобразовательных организаций Усольского района, включенных в муниципальный проект, и их оснащение средствами обучения и воспитания;
2. Реализация мероприятий по благоустройству территорий общеобразовательных организаций Усольского района, участвовавших в реализации мероприятий муниципального проекта.

Решение поставленных задач в рамках муниципального проекта в 2025 году предполагало выполнение 2 мероприятий и определение 2 показателей, по показателю «Доля объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания, по отношению ко всем объектам, на которых запланированы мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания в отчетном периоде (календарный год)» информация не предоставлена. 
Оценка эффективности реализации муниципального проекта проводится на основе оценок по следующим критериям:

1.степень достижения целей и решения задач подпрограммы: сопоставление фактически достигнутых значений целевых показателей и их плановых значений (таблица 5 приложения 1);

2.степень соответствия запланированному уровню расходов: сопоставление фактически произведенных в отчетном году расходов и их плановых значений (таблица 6 приложения 1);

Интегральная оценка эффективности реализации подпрограммы представлена в приложении 11 и в агрегированном формате в таблице 4.

Таблица 4
	Наименование критерия
	2025 год

	1.Степень достижения целей и решения задач муниципального проекта
	0,50

	2.Степень соответствия запланированному уровню расходов
	1,00

	Интегральная оценка эффективности реализации муниципального проекта 
	0,60


По итогам 2025 года степень эффективности муниципального проекта «Модернизация школьных систем образования» определить невозможно, из-за отсутствия данных.
В результате мониторинга реализации муниципальных программ, проведенного в соответствии с пунктом 66 Порядка, установлено:

1. Информация, предоставленная в годовом отчете, не соответствует установленным требованиям и рекомендациям – не предоставлена информация по показателю «Доля объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания, по отношению ко всем объектам, на которых запланированы мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания в отчетном периоде (календарный год)». 

2. Изменения вносились своевременно, не в полном объеме – требуется корректировка таблицы 1 «Основные положения». 
3.1.4. О ходе реализации муниципального проекта «Строительство, приобретение, реконструкция, а также проведение капитальных ремонтов образовательных организаций Усольского района»
Ответственный исполнитель подпрограммы: комитет по образованию Усольского муниципального района Иркутской области.
Задача муниципального проекта: обеспечение соответствия материально-технического состояния образовательных организаций Усольского района нормативным требованиям законодательства.
Решение поставленной задачи в рамках муниципального проекта в 2025 году предполагало выполнение одного мероприятия и определение одного показателя. Мероприятие не было реализовано, в связи с перераспределением бюджетных средств. 

Оценка эффективности реализации муниципального проекта проводится на основе оценок по следующим критериям:

1.степень достижения целей и решения задач подпрограммы: сопоставление фактически достигнутых значений целевых показателей и их плановых значений (таблица 7 приложения 1);

2.степень соответствия запланированному уровню расходов: сопоставление фактически произведенных в отчетном году расходов и их плановых значений (таблица 8 приложения 1);

Интегральная оценка эффективности реализации подпрограммы представлена в приложении 11 и в агрегированном формате в таблице 5.

Таблица 5
	Наименование критерия
	2025 год

	1.Степень достижения целей и решения задач муниципального проекта
	0,00

	2.Степень соответствия запланированному уровню расходов
	0,00

	Интегральная оценка эффективности реализации муниципального проекта 
	0,00


По итогам 2025 года муниципальному проекту «Строительство, приобретение, реконструкция, а также проведение капитальных ремонтов образовательных организаций Усольского района» присваивается «низкая степень эффективности».

В результате мониторинга реализации муниципальных программ, проведенного в соответствии с пунктом 66 Порядка, установлено:

1. Информация, предоставленная в годовом отчете, полностью соответствует установленным требованиям и рекомендациям. 
2. Изменения вносились своевременно, в полном объеме:

3.1.5. О ходе реализации муниципального проекта «Обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность»
Ответственный исполнитель муниципального проекта: комитет по образованию Усольского муниципального района Иркутской области.
Задача муниципального проекта: создание условий для обеспечения безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность.
Решение поставленной задачи в рамках муниципального проекта в 2025 году предполагало выполнение 1 мероприятия и определение 1 показателя, который составил 100%. Мероприятия реализованы в полном объеме. 
Оценка эффективности реализации муниципального проекта проводится на основе мониторинга по следующим критериям:

1.степень достижения целей и решения задач муниципального проекта: сопоставление фактически достигнутых значений целевых показателей и их плановых значений (таблица 8 приложения 1);
2.степень соответствия запланированному уровню расходов: сопоставление фактически произведенных в отчетном году расходов и их плановых значений (таблица 9 приложения 1).
Интегральная оценка эффективности реализации муниципального проекта представлена в приложении 11 и в агрегированном формате в таблице 6.

Таблица 6
	Наименование критерия
	2025 год

	1.Степень достижения целей и решения задач муниципального проекта
	1,00

	2.Степень соответствия запланированному уровню расходов
	1,00

	Интегральная оценка эффективности реализации муниципального проекта
	1,00


По итогам 2025 года муниципальному проекту «Обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность» присваивается «высокая степень эффективности».

В результате мониторинга реализации муниципальных программ, проведенного в соответствии с пунктом 66 Порядка, установлено:

1. Информация, предоставленная в годовом отчете, полностью соответствует установленным требованиям и рекомендациям. 
2. Изменения вносились своевременно, и в полном объеме.
3.1.6. О ходе реализации муниципального проекта «Развитие инфраструктуры образования для всестороннего развития ребенка»
Ответственный исполнитель муниципального проекта: комитет по образованию Усольского муниципального района Иркутской области.
Задача муниципального проекта: улучшение инфраструктуры образования для всестороннего развития ребенка (повышение качества, конкурентности и уровня ресурсного обеспечения системы дошкольного и общего образования).
Решение поставленной задачи в рамках муниципального проекта в 2025 году предполагало выполнение 2 мероприятий и определение 1 показателя, который составил 100%. Мероприятия реализованы в полном объеме. 
Оценка эффективности реализации муниципального проекта проводится на основе мониторинга по следующим критериям:

1.степень достижения целей и решения задач муниципального проекта: сопоставление фактически достигнутых значений целевых показателей и их плановых значений (таблица 10 приложения 1);
2.степень соответствия запланированному уровню расходов: сопоставление фактически произведенных в отчетном году расходов и их плановых значений (таблица 11 приложения 1);
Интегральная оценка эффективности реализации муниципального проекта представлена в приложении 11 и в агрегированном формате в таблице 7.

Таблица 7
	Наименование критерия
	2025 год

	1.Степень достижения целей и решения задач муниципального проекта
	1,00

	2.Степень соответствия запланированному уровню расходов
	0,99

	Интегральная оценка эффективности реализации муниципального проекта
	1,00


По итогам 2025 года муниципальному проекту «Развитие инфраструктуры образования для всестороннего развития ребенка» присваивается «высокая степень эффективности».

В результате мониторинга реализации муниципальных программ, проведенного в соответствии с пунктом 66 Порядка, установлено:

1. Информация, предоставленная в годовом отчете, полностью соответствует установленным требованиям и рекомендациям. 
2. Изменения вносились своевременно, и в полном объеме.

3.1.7. О ходе реализации муниципального проекта «Обеспечение доступности услуг по организации отдыха и оздоровления детей»
Ответственный исполнитель муниципального проекта: комитет по образованию Усольского муниципального района Иркутской области.
Задача муниципального проекта: организация отдыха и оздоровления детей, укрепление материально-технической базы учреждений отдыха и их оздоровления в Усольском районе».
Решение поставленной задачи в рамках муниципального проекта в 2025 году предполагало выполнение 2 мероприятий и определение 1 показателя, который не достигнут, мероприятия не выполнены. 
Оценка эффективности реализации муниципального проекта проводится на основе мониторинга по следующим критериям:

1.степень достижения целей и решения задач муниципального проекта: сопоставление фактически достигнутых значений целевых показателей и их плановых значений (таблица 12 приложения 1);
2.степень соответствия запланированному уровню расходов: сопоставление фактически произведенных в отчетном году расходов и их плановых значений (таблица 13 приложения 1).
Интегральная оценка эффективности реализации муниципального проекта представлена в приложении 11 и в агрегированном формате в таблице 8.

Таблица 8
	Наименование критерия
	2025 год

	1.Степень достижения целей и решения задач муниципального проекта
	0,00

	2.Степень соответствия запланированному уровню расходов
	1,00

	Интегральная оценка эффективности реализации муниципального проекта
	0,2


По итогам 2025 года муниципальному проекту «Обеспечение доступности услуг по организации отдыха и оздоровления детей» присваивается «низкая степень эффективности».
В результате мониторинга реализации муниципальных программ, проведенного в соответствии с пунктом 66 Порядка, установлено:

1. Информация, предоставленная в годовом отчете, полностью соответствует установленным требованиям и рекомендациям. 

2. Изменения вносились своевременно, не в полном объеме – требуется корректировка целевого показателя, так как утвержденный показатель не характеризует выполнение задач структурного элемента и не отражает социально-экономические и иные общественно значимые эффекты от использованного финансирования в рамках выполненных мероприятий.
3.1.8. О ходе реализации муниципального проекта «Создание условий для привлечения и закрепления кадров в сельскохозяйственном производстве»

Ответственный исполнитель муниципального проекта: комитет по образованию Усольского муниципального района Иркутской области.
Задача муниципального проекта: создание условий для развития агробизнес-образования в образовательных организациях Усольского района.
Решение поставленной задачи в рамках муниципального проекта в 2025 году предполагало выполнение 1 мероприятия и определение 1 показателя, который составил 100%. Мероприятие реализовано в полном объеме. 
Оценка эффективности реализации муниципального проекта проводится на основе мониторинга по следующим критериям:

1.степень достижения целей и решения задач муниципального проекта: сопоставление фактически достигнутых значений целевых показателей и их плановых значений (таблица 14 приложения 1);
2.степень соответствия запланированному уровню расходов: сопоставление фактически произведенных в отчетном году расходов и их плановых значений (таблица 15 приложения 1);
Интегральная оценка эффективности реализации муниципального проекта представлена в приложении 11 и в агрегированном формате в таблице 9.

Таблица 9
	Наименование критерия
	2025 год

	1.Степень достижения целей и решения задач муниципального проекта
	1,00

	2.Степень соответствия запланированному уровню расходов
	1,00

	Интегральная оценка эффективности реализации муниципального проекта
	1,00


По итогам 2025 года муниципальному проекту «Создание условий для привлечения и закрепления кадров в сельскохозяйственном производстве» присваивается «высокая степень эффективности».

В результате мониторинга реализации муниципальных программ, проведенного в соответствии с пунктом 66 Порядка, установлено:

1. Информация, предоставленная в годовом отчете, полностью соответствует установленным требованиям и рекомендациям. 
2. Изменения вносились своевременно, и в полном объеме.

3.1.9. О ходе реализации комплекса процессных мероприятий «Развитие инфраструктуры и обеспечение условий жизнедеятельности в образовательных организациях Усольского района»
Ответственный исполнитель КПМ: комитет по образованию Усольского муниципального района Иркутской области.
Задачи КПМ:
1.Поддержание уровня надежности функционирования зданий и сооружений объектов образования Усольского района; 

2.Поддержание уровня надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры объектов образования Усольского района.
Решение поставленных задач в рамках КПМ в 2025 году предполагало выполнение 2 мероприятий и определение 2 показателей, которые составили 100%. Мероприятия реализованы в полном объеме. 
Оценка эффективности реализации КПМ проводится на основе мониторинга по следующим критериям:

1.степень достижения целей и решения задач КПМ: сопоставление фактически достигнутых значений целевых показателей и их плановых значений (таблица 16 приложения 1);
2.степень соответствия запланированному уровню расходов: сопоставление фактически произведенных в отчетном году расходов и их плановых значений (таблица 17 приложения 1).
Интегральная оценка эффективности реализации КПМ представлена в приложении 11 и в агрегированном формате в таблице 10.

Таблица 10
	Наименование критерия
	2025 год

	1.Степень достижения целей и решения задач КПМ
	1,00

	2.Степень соответствия запланированному уровню расходов
	0,96

	Интегральная оценка эффективности реализации КПМ
	0,99


По итогам 2025 года КПМ «Развитие инфраструктуры и обеспечение условий жизнедеятельности в образовательных организациях Усольского района» присваивается «высокая степень эффективности».

В результате мониторинга реализации муниципальных программ, проведенного в соответствии с пунктом 66 Порядка, установлено:

1. Информация, предоставленная в годовом отчете, полностью соответствует установленным требованиям и рекомендациям. 
2. Изменения вносились своевременно, и в полном объеме.

3.1.10. О ходе реализации комплекса процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в образовательных организациях Усольского района»

Ответственный исполнитель КПМ: комитет по образованию Усольского муниципального района Иркутской области.
Задача КПМ: снижение уровня потребления энергетических ресурсов в образовательных организациях Усольского района».
Решение поставленной задачи в рамках КПМ в 2025 году предполагало выполнение 1 мероприятия и определение 1 показателя, который составил 100%. Мероприятие реализовано в полном объеме. 
Оценка эффективности реализации КПМ проводится на основе мониторинга по следующим критериям:

1.степень достижения целей и решения задач КПМ: сопоставление фактически достигнутых значений целевых показателей и их плановых значений (таблица 18 приложения 1);
2.степень соответствия запланированному уровню расходов: сопоставление фактически произведенных в отчетном году расходов и их плановых значений (таблица 19 приложения 1).
Интегральная оценка эффективности реализации КПМ представлена в приложении 11 и в агрегированном формате в таблице 11.

Таблица 11
	Наименование критерия
	2025 год

	1.Степень достижения целей и решения задач КПМ
	1,00

	2.Степень соответствия запланированному уровню расходов
	0,92

	Интегральная оценка эффективности реализации КПМ
	0,98


По итогам 2025 года КПМ «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в образовательных организациях Усольского района» присваивается «высокая степень эффективности».

В результате мониторинга реализации муниципальных программ, проведенного в соответствии с пунктом 66 Порядка, установлено:

1. Информация, предоставленная в годовом отчете, полностью соответствует установленным требованиям и рекомендациям. 
2. Изменения вносились своевременно, и в полном объеме.

3.1.11. О ходе реализации комплекса процессных мероприятий «Обеспечение пожарной безопасности в образовательных организациях Усольского района»
Ответственный исполнитель КПМ: комитет по образованию Усольского муниципального района Иркутской области.
Задачи КПМ:
1. Поддержание уровня пожарной безопасности в образовательных организациях Усольского района;
2. Поддержание уровня противопожарной пропаганды и профилактики в образовательных организациях Усольского района.

Решение поставленных задач в рамках КПМ в 2025 году предполагало выполнение 2 мероприятий и определение 2 показателей, которые составили 100%. Мероприятия реализованы в полном объеме. 
Оценка эффективности реализации КПМ проводится на основе мониторинга по следующим критериям:

1.степень достижения целей и решения задач КПМ: сопоставление фактически достигнутых значений целевых показателей и их плановых значений (таблица 20 приложения 1);
2.степень соответствия запланированному уровню расходов: сопоставление фактически произведенных в отчетном году расходов и их плановых значений (таблица 21 приложения 1).

Интегральная оценка эффективности реализации КПМ представлена в приложении 11 и в агрегированном формате в таблице 12.

Таблица 12
	Наименование критерия
	2025 год

	1.Степень достижения целей и решения задач КПМ
	1,00

	2.Степень соответствия запланированному уровню расходов
	0,95

	Интегральная оценка эффективности реализации КПМ
	0,99


По итогам 2025 года КПМ «Обеспечение пожарной безопасности в образовательных организациях Усольского района» присваивается «высокая степень эффективности».

В результате мониторинга реализации муниципальных программ, проведенного в соответствии с пунктом 66 Порядка, установлено:

1. Информация, предоставленная в годовом отчете, полностью соответствует установленным требованиям и рекомендациям. 
2. Изменения вносились своевременно, и в полном объеме.

3.1.12. О ходе реализации комплекса процессных мероприятий «Обеспечение безопасности в образовательных организациях Усольского района от проявлений терроризма и экстремизма»
Ответственный исполнитель КПМ: комитет по образованию Усольского муниципального района Иркутской области.
Задачи КПМ:
1. Поддержание уровня антитеррористической защищенности в образовательных организациях Усольского района;
2. Поддержание уровня инженерно-технического укрепления зданий, помещений и территорий в образовательных организациях Усольского района.

Решение поставленных задач в рамках КПМ в 2025 году предполагало выполнение 2 мероприятий и определение 2 показателей, которые составили 100%. Мероприятия реализованы в полном объеме. 
Оценка эффективности реализации КПМ проводится на основе мониторинга по следующим критериям:

1.степень достижения целей и решения задач КПМ: сопоставление фактически достигнутых значений целевых показателей и их плановых значений (таблица 22 приложения 1);
2.степень соответствия запланированному уровню расходов: сопоставление фактически произведенных в отчетном году расходов и их плановых значений (таблица 23 приложения 1).

Интегральная оценка эффективности реализации КПМ представлена в приложении 11 и в агрегированном формате в таблице 13.

Таблица 13
	Наименование критерия
	2025 год

	1.Степень достижения целей и решения задач КПМ
	1,00

	2.Степень соответствия запланированному уровню расходов
	0,92

	Интегральная оценка эффективности реализации КПМ
	0,98


По итогам 2025 года КПМ «Обеспечение безопасности в образовательных организациях Усольского района от проявлений терроризма и экстремизма» присваивается «высокая степень эффективности».

В результате мониторинга реализации муниципальных программ, проведенного в соответствии с пунктом 66 Порядка, установлено:

1. Информация, предоставленная в годовом отчете, полностью соответствует установленным требованиям и рекомендациям. 
2. Изменения вносились своевременно, и в полном объеме.

3.1.13. О ходе реализации комплекса процессных мероприятий «Обеспечение безопасности школьных перевозок детей образовательными организациями Усольского района»

Ответственный исполнитель КПМ: комитет по образованию Усольского муниципального района Иркутской области.
Задачи КПМ:
1.Поддержание уровня безопасности при осуществлении перевозок школьников в образовательных организациях Усольского района;
2.Поддержание уровня соответствия транспортных средств требованиям транспортного законодательства в образовательных организациях Усольского района.

Решение поставленных задач в рамках КПМ в 2025 году предполагало выполнение 2 мероприятий и определение 2 показателей, которые составили 100%. Мероприятия реализованы в полном объеме. 
Оценка эффективности реализации КПМ проводится на основе мониторинга по следующим критериям:

1.степень достижения целей и решения задач КПМ: сопоставление фактически достигнутых значений целевых показателей и их плановых значений (таблица 24 приложения 1);
2.степень соответствия запланированному уровню расходов: сопоставление фактически произведенных в отчетном году расходов и их плановых значений (таблица 25 приложения 1).

Интегральная оценка эффективности реализации КПМ представлена в приложении 11 и в агрегированном формате в таблице 14.

Таблица 14
	Наименование критерия
	2025 год

	1.Степень достижения целей и решения задач КПМ
	1,00

	2.Степень соответствия запланированному уровню расходов
	0,93

	Интегральная оценка эффективности реализации КПМ
	0,99


По итогам 2025 года КПМ «Обеспечение безопасности школьных перевозок детей образовательными организациями Усольского района» присваивается «высокая степень эффективности».

В результате мониторинга реализации муниципальных программ, проведенного в соответствии с пунктом 66 Порядка, установлено:

1. Информация, предоставленная в годовом отчете, полностью соответствует установленным требованиям и рекомендациям. 
2. Изменения вносились своевременно, и в полном объеме.

3.1.14. О ходе реализации комплекса процессных мероприятий «Дошкольное, общее и дополнительное образование»
Ответственный исполнитель КПМ: комитет по образованию Усольского муниципального района Иркутской области.
Задачи КПМ:
1.Выполнение требований законодательства по организации образовательного процесса;
2.Сохранение здоровья участников образовательного процесса через организацию питания, медицинское сопровождение и обеспечение условий в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами;
3.Развитие системы информационно - методического и экспертно-аналитического обеспечения оценочных процедур, определяющих качественный уровень образования;
4.Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ. 
Решение поставленных задач в рамках КПМ в 2025 году предполагало выполнение 9 мероприятий и определение 11 показателей, из которых 3 показателя выполнены выше плана, 4 - ниже плана, достигнуто плановое значение по 4 показателям. Мероприятия реализованы в полном объеме. 
Оценка эффективности реализации КПМ проводится на основе мониторинга по следующим критериям:

1.степень достижения целей и решения задач КПМ: сопоставление фактически достигнутых значений целевых показателей и их плановых значений (таблица 26 приложения 1);
2.степень соответствия запланированному уровню расходов: сопоставление фактически произведенных в отчетном году расходов и их плановых значений (таблица 27 приложения 1).

Интегральная оценка эффективности реализации КПМ представлена в приложении 11 и в агрегированном формате в таблице 15.

Таблица 15
	Наименование критерия
	2025 год

	1.Степень достижения целей и решения задач КПМ
	1,03

	2.Степень соответствия запланированному уровню расходов
	0,99

	Интегральная оценка эффективности реализации КПМ
	1,02


По итогам 2025 года КПМ «Дошкольное, общее и дополнительное образование» присваивается «высокая степень эффективности».

В результате мониторинга реализации муниципальных программ, проведенного в соответствии с пунктом 66 Порядка, установлено:

1. Информация, предоставленная в годовом отчете, полностью соответствует установленным требованиям и рекомендациям. 
2. Изменения вносились своевременно, и в полном объеме.

3.1.15. О ходе реализации комплекса процессных мероприятий «Развитие кадрового потенциала»
Ответственный исполнитель КПМ: комитет по образованию Усольского муниципального района Иркутской области.
Задача КПМ: развитие кадрового потенциала и повышение профессионализма педагогических работников образовательных организаций.
Решение поставленных задач в рамках КПМ в 2025 году предполагало выполнение 4 мероприятий и определение 3 показателей, которые составили 100%. Мероприятия реализованы в полном объеме. 
Оценка эффективности реализации КПМ проводится на основе мониторинга по следующим критериям:

1.степень достижения целей и решения задач КПМ: сопоставление фактически достигнутых значений целевых показателей и их плановых значений (таблица 28 приложения 1);
2.степень соответствия запланированному уровню расходов: сопоставление фактически произведенных в отчетном году расходов и их плановых значений (таблица 29 приложения 1).

Интегральная оценка эффективности реализации КПМ представлена в приложении 11 и в агрегированном формате в таблице 16.

Таблица 16
	Наименование критерия
	2025 год

	1.Степень достижения целей и решения задач КПМ
	0,90

	2.Степень соответствия запланированному уровню расходов
	0,99

	Интегральная оценка эффективности реализации КПМ
	0,92


По итогам 2025 года КПМ «Развитие кадрового потенциала» присваивается степень эффективности «выше среднего уровня».

В результате мониторинга реализации муниципальных программ, проведенного в соответствии с пунктом 66 Порядка, установлено:

1. Информация, предоставленная в годовом отчете, полностью соответствует установленным требованиям и рекомендациям. 
2. Изменения вносились своевременно, и в полном объеме.

3.1.16. О ходе реализации комплекса процессных мероприятий «Развитие системы выявления и поддержки способностей и талантов у детей и подростков»
Ответственный исполнитель КПМ: комитет по образованию Усольского муниципального района Иркутской области.
Задачи КПМ:
1.Выявление и поддержка талантливых и социально-активных детей;
2.Формирование системы разноуровневых конкурсных и иных мероприятий для детей и подростков, нацеленных на повышение их мотивации, раскрытие и развитие способностей и талантов каждого, а также раннюю профориентацию и социализацию обучающихся;
3.Организация информационной и экономической поддержки способностей и талантов детей и подростков.

Решение поставленных задач в рамках КПМ в 2025 году предполагало выполнение 6 мероприятий и определение 4 показателей, из которых достигнуто плановое значение по 3 показателям, не достигнуто по 1. Мероприятия реализованы в полном объеме. 
Оценка эффективности реализации КПМ проводится на основе мониторинга по следующим критериям:

1.степень достижения целей и решения задач КПМ: сопоставление фактически достигнутых значений целевых показателей и их плановых значений (таблица 30 приложения 1);
2.степень соответствия запланированному уровню расходов: сопоставление фактически произведенных в отчетном году расходов и их плановых значений (таблица 31 приложения 1).

Интегральная оценка эффективности реализации КПМ представлена в приложении 11 и в агрегированном формате в таблице 17.

Таблица 17
	Наименование критерия
	2025 год

	1.Степень достижения целей и решения задач КПМ
	0,90

	2.Степень соответствия запланированному уровню расходов
	0,98

	Интегральная оценка эффективности реализации КПМ
	0,92


По итогам 2025 года КПМ «Развитие системы выявления и поддержки способностей и талантов у детей и подростков» присваивается степень эффективности «выше среднего уровня».

В результате мониторинга реализации муниципальных программ, проведенного в соответствии с пунктом 66 Порядка, установлено:

1. Информация, предоставленная в годовом отчете, полностью соответствует установленным требованиям и рекомендациям. 
2. Изменения вносились своевременно, и в полном объеме.

3.1.17. О ходе реализации комплекса процессных мероприятий «Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков»
Ответственный исполнитель КПМ: комитет по образованию Усольского муниципального района Иркутской области.
Задачи КПМ:
1.Организация отдыха и оздоровления детей, оказание преимущественной поддержки в отдыхе и оздоровлении детям, находящимся в трудной жизненной ситуации и состоящим на профилактических учетах, используя наиболее эффективные формы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков;

2.Организация временного трудоустройства несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Решение поставленных задач в рамках КПМ в 2025 году предполагало выполнение 5 мероприятий и определение 4 показателей, из которые достигнуты 100%. Мероприятия реализованы в полном объеме.
Оценка эффективности реализации КПМ проводится на основе мониторинга по следующим критериям:

1.степень достижения целей и решения задач КПМ: сопоставление фактически достигнутых значений целевых показателей и их плановых значений (таблица 32 приложения 1);
2.степень соответствия запланированному уровню расходов: сопоставление фактически произведенных в отчетном году расходов и их плановых значений (таблица 33 приложения 1).

Интегральная оценка эффективности реализации КПМ представлена в приложении 11 и в агрегированном формате в таблице 18.

Таблица 18
	Наименование критерия
	2025 год

	1.Степень достижения целей и решения задач КПМ
	1,04

	2.Степень соответствия запланированному уровню расходов
	1,00

	Интегральная оценка эффективности реализации КПМ
	1,03


По итогам 2025 года КПМ «Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» присваивается степень эффективности «высокая степень эффективности».
В результате мониторинга реализации муниципальных программ, проведенного в соответствии с пунктом 66 Порядка, установлено:

1. Информация, предоставленная в годовом отчете, полностью соответствует установленным требованиям и рекомендациям. 
2. Изменения вносились своевременно, и в полном объеме.

3.1.18. О ходе реализации комплекса процессных мероприятий «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
Ответственный исполнитель КПМ: комитет по образованию Усольского муниципального района Иркутской области.
Задачи КПМ:
1.Проведение профилактической работы по предупреждению противоправного поведения среди детей, подростков и их семей.

2.Повышение эффективности работы по оказанию социальной, психолого-педагогической помощи и реабилитации несовершеннолетним, оказавшимся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации.

Решение поставленных задач в рамках КПМ в 2025 году предполагало выполнение 6 мероприятий и определение 8 показателей, из которых 7 достигнуты 100%, 1-не достигнут. Мероприятия реализованы в полном объеме. 
Оценка эффективности реализации КПМ проводится на основе мониторинга по следующим критериям:

1.степень достижения целей и решения задач КПМ: сопоставление фактически достигнутых значений целевых показателей и их плановых значений (таблица 34 приложения 1);
2.степень соответствия запланированному уровню расходов: сопоставление фактически произведенных в отчетном году расходов и их плановых значений (таблица 35 приложения 1).

Интегральная оценка эффективности реализации КПМ представлена в приложении 11 и в агрегированном формате в таблице 19.

Таблица 19
	Наименование критерия
	2025 год

	1.Степень достижения целей и решения задач КПМ
	0,77

	2.Степень соответствия запланированному уровню расходов
	0,99

	Интегральная оценка эффективности реализации КПМ
	0,82


По итогам 2025 года КПМ «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» присваивается степень эффективности «ниже среднего уровня».

В результате мониторинга реализации муниципальных программ, проведенного в соответствии с пунктом 66 Порядка, установлено:

1. Информация, предоставленная в годовом отчете, полностью соответствует установленным требованиям и рекомендациям. 
2. Изменения вносились своевременно, и в полном объеме.

3.1.19. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие образования»
Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие образования» в 2025 году рассчитана в соответствии с Методикой с учетом эффективности реализации входящих в нее структурных элементов:

	МП«Всё лучшее детям»
	высокая степень эффективности

	МП«Педагоги и наставники»
	высокая степень эффективности

	МП«Модернизация школьных систем образования»
	Невозможно определить из-за отсутствия данных

	МП «Поддержка семьи»
	

	МП«Строительство, приобретение, реконструкция, а также проведение капитальных ремонтов образовательных организаций Усольского района»
	низкая степень эффективности

	МП«Обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность»
	высокая степень эффективности

	МП«Развитие инфраструктуры образования для всестороннего развития ребенка»
	высокая степень эффективности

	МП«Обеспечение доступности услуг по организации отдыха и оздоровления детей»
	Невозможно определить из-за несоответсвия показателя и использованного финансирования в рамках выполненных мероприятий

	МП«Создание условий для привлечения и закрепления кадров в сельскохозяйственном производстве»
	высокая степень эффективности

	КПМ «Развитие инфраструктуры и обеспечение условий жизнедеятельности в образовательных организациях Усольского района»
	высокая степень эффективности

	КПМ «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в образовательных организациях Усольского района»
	высокая степень эффективности

	КПМ «Обеспечение пожарной безопасности в образовательных организациях Усольского района»
	высокая степень эффективности

	КПМ «Обеспечение безопасности в образовательных организациях Усольского района от проявлений терроризма и экстремизма»
	высокая степень эффективности

	КПМ «Обеспечение безопасности школьных перевозок детей образовательными организациями Усольского района»
	высокая степень эффективности

	КПМ«Улучшение условий и охраны труда, обеспечение санитарно-гигиенического благополучия в образовательных организациях Усольского района»
	высокая степень эффективности

	КПМ«Дошкольное, общее и дополнительное образование»
	высокая степень эффективности

	КПМ «Развитие кадрового потенциала»
	степень эффективности выше среднего уровня

	КПМ «Развитие системы выявления и поддержки способностей и талантов у детей и подростков»
	степень эффективности выше среднего уровня

	КПМ «Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков»
	высокая степень эффективности


Качественная характеристика интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие образования» за 2025 год, установлена как «высокая степень эффективности».
3.2. О ходе реализации муниципальной программы «Развитие культуры»

Утверждена постановлением администрации Усольского муниципального района Иркутской области от 27.12.2024г. №649. 
Ответственный исполнитель: управление по социально-культурным вопросам администрации Усольского муниципального района Иркутской области.

Цель программы: повышение к концу 2030 года удовлетворенности граждан доступностью и качеством услуг муниципальных учреждений культуры до 98,2%.
Финансирование программы: всего на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования за 2025 год израсходовано 155 068,84 тыс. руб. (при плане 157 950,17 тыс. руб. – исполнение 98,18%), из них: 

· федеральный бюджет 130,08 тыс. руб.;
· бюджет Иркутской области – 870,71 тыс. руб.;
· бюджет Усольского муниципального района Иркутской области – 154 068,05 тыс. руб.
· иные источники – 0,00 тыс. руб.
За период реализации в 2025 году всего в муниципальную программу было внесено 5 изменений.

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, обеспечивалось путем реализации входящих в ее состав 1 муниципального проекта и 3 комплексов процессных мероприятий, исходя из которых определен 1 показатель, выполнение которого составило 100%.
3.2.1. О ходе реализации муниципального проекта «Реализация приоритетных проектов в сфере культуры»

Ответственный исполнитель муниципального проекта: управление по социально-культурным вопросам администрации Усольского муниципального района Иркутской области.
Соисполнители и участники муниципального проекта: 

–культурно-досуговые учреждения Усольского района.

Задача муниципального проекта: обеспечение доступности, качества и разнообразия услуг сферы культуры.
Для решения поставленных задач в 2025 году была запланирована реализация 2 мероприятий, исходя из которых определено 2 целевых показателя, которые выполнены на 100%. Мероприятие реализовано в полном объеме. 
Оценка эффективности реализации муниципального проекта проводится на основе мониторинга по следующим критериям:

1.степень достижения целей и решения задач муниципального проекта: сопоставление фактически достигнутых значений целевых показателей и их плановых значений (таблица 1 приложения 2);

2.степень соответствия запланированному уровню расходов: сопоставление фактически произведенных в отчетном году расходов и их плановых значений (таблица 2 приложения 2);
Интегральная оценка эффективности реализации муниципального проекта представлена в приложении 11 и в агрегированном формате в таблице 20.

Таблица 20
	Наименование критерия
	2025 год

	1.Степень достижения целей и решения задач муниципального проекта
	1,71

	2.Степень соответствия запланированному уровню расходов
	1,00

	Интегральная оценка эффективности реализации муниципального проекта 
	1,57


По итогам 2025 года муниципальному проекту «Реализация приоритетных проектов в сфере культуры» присваивается «высокая степень эффективности».

В результате мониторинга реализации муниципальных программ, проведенного в соответствии с пунктом 66 Порядка, установлено:

1. Информация, предоставленная в годовом отчете, полностью соответствует установленным требованиям и рекомендациям. 
2. Изменения вносились своевременно, в полном объеме. 
3.2.2. О ходе реализации комплекса процессных мероприятий «Организация досуга и развитие творческого потенциала жителей»

Ответственный исполнитель КПМ: управление по социально-культурным вопросам администрации Усольского муниципального района Иркутской области.
Соисполнители и участники КПМ: 

–культурно-досуговые учреждения Усольского района.

Задачи КПМ:
1. Повышение уровня надежности функционирования зданий учреждений культуры;
2. Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы учреждений культуры, культурной среды;
3. Создание (строительство, приобретение, установка), восстановление (ремонт, реставрация, благоустройство) мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории Усольского муниципального района Иркутской области.
Для решения поставленных задач в 2025 году была запланирована реализация 4 мероприятий, исходя из которых определено 2 целевых показателей, которые выполнены на 100%. Мероприятия реализованы в полном объеме. 
Оценка эффективности реализации КПМ проводится на основе мониторинга по следующим критериям:

1.степень достижения целей и решения задач КПМ: сопоставление фактически достигнутых значений целевых показателей и их плановых значений (таблица 3 приложения 2);

2.степень соответствия запланированному уровню расходов: сопоставление фактически произведенных в отчетном году расходов и их плановых значений (таблица 4 приложения 2);
Интегральная оценка эффективности реализации КПМ представлена в приложении 11 и в агрегированном формате в таблице 21.

Таблица 21
	Наименование критерия
	2025 год

	1.Степень достижения целей и решения задач КПМ
	0,86

	2.Степень соответствия запланированному уровню расходов
	1,00

	Интегральная оценка эффективности реализации КПМ 
	0,88


По итогам 2025 года комплексу процессных мероприятий «Организация досуга и развитие творческого потенциала жителей» присваивается «степень эффективности выше среднего уровня».

В результате мониторинга реализации муниципальных программ, проведенного в соответствии с пунктом 66 Порядка, установлено:

1. Информация, предоставленная в годовом отчете, полностью соответствует установленным требованиям и рекомендациям. 
2. Изменения вносились своевременно, в полном объеме. 
3.2.3. О ходе реализации комплекса процессных мероприятий «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры, развитие культурной среды»

Ответственный исполнитель КПМ: управление по социально-культурным вопросам администрации Усольского муниципального района Иркутской области.
Соисполнители и участники КПМ: 

–культурно-досуговые учреждения Усольского района.

Задачи комплекса процессных мероприятий:
1. Повышение уровня надежности функционирования зданий учреждений культуры;
2. Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы учреждений культуры, культурной среды;
3. Создание (строительство, приобретение, установка), восстановление (ремонт, реставрация, благоустройство) мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории Усольского муниципального района Иркутской области.
Для решения поставленных задач в 2025 году была запланирована реализация 4 мероприятий, исходя из которых определено 2 целевых показателей, которые выполнены на 100%. Мероприятия реализованы в полном объеме. 
Оценка эффективности реализации КПМ проводится на основе мониторинга по следующим критериям:

1.степень достижения целей и решения задач КПМ: сопоставление фактически достигнутых значений целевых показателей и их плановых значений (таблица 5 приложения 2);

2.степень соответствия запланированному уровню расходов: сопоставление фактически произведенных в отчетном году расходов и их плановых значений (таблица 6 приложения 2);
Интегральная оценка эффективности реализации КПМ представлена в приложении 11 и в агрегированном формате в таблице 22.

Таблица 22
	Наименование критерия
	2025 год

	1.Степень достижения целей и решения задач КПМ
	1,33

	2.Степень соответствия запланированному уровню расходов
	1,00

	Интегральная оценка эффективности реализации КПМ 
	1,27


По итогам 2025 года комплексу процессных мероприятий «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры, развитие культурной среды» присваивается «высокая степень эффективности».

В результате мониторинга реализации муниципальных программ, проведенного в соответствии с пунктом 66 Порядка, установлено:

1. Информация, предоставленная в годовом отчете, полностью соответствует установленным требованиям и рекомендациям. 
2. Изменения вносились своевременно, в полном объеме. 
3.2.4. О ходе реализации комплекса процессных мероприятий «Совершенствование деятельности учреждений культуры, находящихся в ведении администрации Усольского муниципального района Иркутской области»

Ответственный исполнитель КПМ: управление по социально-культурным вопросам администрации Усольского муниципального района Иркутской области.
Соисполнители и участники КПМ: 

–культурно-досуговые учреждения Усольского района.

Задача КПМ: создание условий и организация предоставления муниципальных услуг (выполнение работ).
Для решения поставленной задачи в 2025 году была запланирована реализация 4 мероприятий, исходя из которых определено 4 целевых показателя, которые выполнены на 100%. Мероприятия реализованы в полном объеме. 
Оценка эффективности реализации КПМ проводится на основе мониторинга по следующим критериям:

1.степень достижения целей и решения задач КПМ: сопоставление фактически достигнутых значений целевых показателей и их плановых значений (таблица 7 приложения 2);

2.степень соответствия запланированному уровню расходов: сопоставление фактически произведенных в отчетном году расходов и их плановых значений (таблица 8 приложения 2);
Интегральная оценка эффективности реализации КПМ представлена в приложении 11 и в агрегированном формате в таблице 23.

Таблица 23
	Наименование критерия
	2025 год

	1.Степень достижения целей и решения задач КПМ
	1,41

	2.Степень соответствия запланированному уровню расходов
	0,98

	Интегральная оценка эффективности реализации КПМ 
	1,32


По итогам 2025 года комплексу процессных мероприятий «Совершенствование деятельности учреждений культуры, находящихся в ведении администрации Усольского муниципального района Иркутской области» присваивается «высокая степень эффективности».

В результате мониторинга реализации муниципальных программ, проведенного в соответствии с пунктом 66 Порядка, установлено:

1. Информация, предоставленная в годовом отчете, полностью соответствует установленным требованиям и рекомендациям. 
2. Изменения вносились своевременно, в полном объеме. 
3.2.5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие культуры»
Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие культуры» в 2025 году рассчитана в соответствии с Методикой с учетом эффективности реализации входящих в нее структурных элементов:

	МП «Реализация приоритетных проектов в сфере культуры»
	высокая степень эффективности

	КПМ «Организация досуга и развитие творческого потенциала жителей»
	степень эффективности выше среднего уровня

	КПМ «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры, развитие культурной среды»
	высокая степень эффективности

	КПМ «Совершенствование деятельности учреждений культуры, находящихся в ведении администрации Усольского муниципального района Иркутской области»
	высокая степень эффективности


Качественная характеристика интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие культуры» за 2025 год, установлена как «высокая степень эффективности».

3.3. О ходе реализации муниципальной программы «Молодежная политика»
Утверждена постановлением администрации Усольского муниципального района Иркутской области от 27.12.2024г. №654. 
Ответственный исполнитель: управление по социально-культурным вопросам администрации Усольского муниципального района Иркутской области.
Цели программы: 
1. Увеличение доли вовлеченности молодежи Усольского района в возрасте от 14 до 35 лет в мероприятия сферы молодежной политики, направленные на эффективную социализацию и самореализацию молодежи, а также профилактику социально-негативных явлений в молодёжной среде, до 70% к 2030году;

2. Увеличение доли граждан Усольского района, вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятельность до 15% к 2030 году;

3. Улучшение жилищных условий с использованием средств бюджетов всех уровней, не менее 5 молодых семей ежегодно.
Задачи программы: 
1. Оказание меры государственной поддержки в улучшении жилищных условий молодым семьям Усольского района;
2. Формирование у молодежи активной жизненной позиции, готовности к участию в общественно-политической и культурной жизни Усольского района;

3.  Расширение мировоззрения школьников и молодежи в области экономики и предпринимательства;
4. Создание условий для развития и поддержки добровольчества (волонтерства).
Финансирование программы: всего на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования за 2025 год израсходовано 6 095,33 тыс. руб. (при плане 6 095,98 тыс. руб. – исполнение 99,98%), из них: 
–федеральный бюджет – 626,04 тыс. руб.; 

–бюджет Иркутской области – 2 934,45 тыс. руб.; 

–бюджет Усольского муниципального района Иркутской области – 2 534,84 тыс. руб.
За период реализации в 2025 году всего в муниципальную программу было внесено 5 изменений.
Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, обеспечивалось путем реализации входящих в ее состав 1 муниципального проекта и 3 комплексов процессных мероприятий (далее – КПМ) исходя из которых определено 2 целевых показателя. 1 показатель выполнен 100%, 1 показатель не достигнут.
3.3.1. О ходе реализации муниципального проекта «Доступное жилье для молодых семей»
Ответственный исполнитель муниципального проекта: управление по социально-культурным вопросам администрации Усольского муниципального района Иркутской области.
Задача муниципального проекта: оказание меры государственной поддержки в улучшении жилищных условий молодым семьям Усольского района.
Для решения поставленной задачи в 2025 году была запланирована реализация 1 мероприятия, исходя из которого определен 1 целевой показатель, который выполнен на 100%. Мероприятие реализовано в полном объеме. 
Оценка эффективности реализации муниципального проекта проводится на основе мониторинга по следующим критериям:

1.степень достижения целей и решения задач муниципального проекта: сопоставление фактически достигнутых значений целевых показателей и их плановых значений (таблица 1 приложения 3);

2.степень соответствия запланированному уровню расходов: сопоставление фактически произведенных в отчетном году расходов и их плановых значений (таблица 2 приложения 3);
Интегральная оценка эффективности реализации муниципального проекта представлена в приложении 11 и в агрегированном формате в таблице 24.

Таблица 24
	Наименование критерия
	2025 год

	1.Степень достижения целей и решения задач муниципального проекта
	1,00

	2.Степень соответствия запланированному уровню расходов
	0,99

	Интегральная оценка эффективности реализации муниципального проекта 
	1,00


По итогам 2025 года муниципальному проекту «Доступное жилье для молодых семей» присваивается «высокая степень эффективности».

В результате мониторинга реализации муниципальных программ, проведенного в соответствии с пунктом 66 Порядка, установлено:

1. Информация, предоставленная в годовом отчете, полностью соответствует установленным требованиям и рекомендациям. 
2. Изменения вносились своевременно, в полном объеме. 
3.3.2. О ходе реализации комплекса процессных мероприятий «Молодежная среда»

Ответственный исполнитель КПМ: управление по социально-культурным вопросам администрации Усольского муниципального района Иркутской области.

Участники КПМ: 

1.Комитет по образованию;

2. Отдел закупок;

3. Администрации МО;

4. Учреждения культуры; 

5.МКУ «Управление»;

6. ГБПОУ «УАПТ».
Задачи КПМ:

1.Формирование у молодежи активной жизненной позиции, готовности к участию в общественно-политической и культурной жизни Усольского района;

2.Расширение мировоззрения школьников и молодежи в области экономики и предпринимательства. 

Для решения поставленной задачи в 2025 году была запланирована реализация 4 мероприятий, исходя из которых определено 3 целевых показателя. Установленное плановое значение не достигнуто по 1 показателю, 2 показателя выполнены на 100%. Мероприятия реализованы в полном объеме. 
Оценка эффективности реализации КПМ проводится на основе мониторинга по следующим критериям:

1.степень достижения целей и решения задач КПМ: сопоставление фактически достигнутых значений целевых показателей и их плановых значений (таблица 3 приложения 3);

2.степень соответствия запланированному уровню расходов: сопоставление фактически произведенных в отчетном году расходов и их плановых значений (таблица 4 приложения 3);
Интегральная оценка эффективности реализации КПМ представлена в приложении 11 и в агрегированном формате в таблице 25.

Таблица 25
	Наименование критерия
	2025 год

	1.Степень достижения целей и решения задач КПМ
	0,93

	2.Степень соответствия запланированному уровню расходов
	1,00

	Интегральная оценка эффективности реализации КПМ 
	0,94


По итогам 2025 года комплексу процессных мероприятий «Молодежная среда» присваивается «высокая степень эффективности».

В результате мониторинга реализации муниципальных программ, проведенного в соответствии с пунктом 66 Порядка, установлено:

1. Информация, предоставленная в годовом отчете, полностью соответствует установленным требованиям и рекомендациям. 
2. Изменения вносились своевременно, в полном объеме.
3.3.3. О ходе реализации комплекса процессных мероприятий «Поддержка добровольчества (волонтерства)»

Ответственный исполнитель КПМ: управление по социально-культурным вопросам администрации Усольского муниципального района Иркутской области.

Участники КПМ: 

1.Комитет по образованию;

2. Отдел закупок;

3. Администрации МО;

4. Учреждения культуры; 

5. МКУ «Управление»;

6. ГБПОУ «УАПТ».
Задача КПМ: создание условий для развития и поддержки добровольчества (волонтерства).
Для решения поставленной задачи в 2025 году была запланирована реализация 3 мероприятий, исходя из которых определено 3 целевых показателя. Установленное плановое значение не достигнуто по 1 показателю, 2 показателя - выполнены на 100%. Мероприятия реализованы в полном объеме. 
Оценка эффективности реализации КПМ проводится на основе мониторинга по следующим критериям:

1.степень достижения целей и решения задач КПМ: сопоставление фактически достигнутых значений целевых показателей и их плановых значений (таблица 5 приложения 3);

2.степень соответствия запланированному уровню расходов: сопоставление фактически произведенных в отчетном году расходов и их плановых значений (таблица 6 приложения 3);
Интегральная оценка эффективности реализации КПМ представлена в приложении 11 и в агрегированном формате в таблице 26.

Таблица 26
	Наименование критерия
	2025 год

	1.Степень достижения целей и решения задач КПМ
	1,63

	2.Степень соответствия запланированному уровню расходов
	1,00

	Интегральная оценка эффективности реализации КПМ 
	1,50


По итогам 2025 года комплексу процессных мероприятий «Поддержка добровольчества (волонтерства)» присваивается «высокая степень эффективности».

В результате мониторинга реализации муниципальных программ, проведенного в соответствии с пунктом 66 Порядка, установлено:

1. Информация, предоставленная в годовом отчете, полностью соответствует установленным требованиям и рекомендациям. 
2. Изменения вносились своевременно, в полном объеме.

3.3.4. О ходе реализации комплекса процессных мероприятий «Профилактика социально-негативных явлений»
Ответственный исполнитель КПМ: управление по социально-культурным вопросам администрации Усольского муниципального района Иркутской области.

Участники КПМ: 

1.Комитет по образованию;

2. Отдел закупок;

3. Администрации МО;

4. Учреждения культуры; 

5. МКУ «Управление»;

6. ГБПОУ «УАПТ».
Задача КПМ: создание условий для профилактики социально-негативных явлений в молодежной среде.
Для решения поставленной задачи в 2025 году была запланирована реализация 3 мероприятий, исходя из которых определено 3 целевых показателя, которые выполнены на 100%. Мероприятия реализованы в полном объеме. 
Оценка эффективности реализации КПМ проводится на основе мониторинга по следующим критериям:

1.степень достижения целей и решения задач КПМ: сопоставление фактически достигнутых значений целевых показателей и их плановых значений (таблица 7 приложения 3);

2.степень соответствия запланированному уровню расходов: сопоставление фактически произведенных в отчетном году расходов и их плановых значений (таблица 8 приложения 3);
Интегральная оценка эффективности реализации КПМ представлена в приложении 11 и в агрегированном формате в таблице 27.

Таблица 27
	Наименование критерия
	2025 год

	1.Степень достижения целей и решения задач КПМ
	1,00

	2.Степень соответствия запланированному уровню расходов
	1,00

	Интегральная оценка эффективности реализации КПМ 
	1,00


По итогам 2025 года комплексу процессных мероприятий «Профилактика социально-негативных явлений» присваивается «высокая степень эффективности».

В результате мониторинга реализации муниципальных программ, проведенного в соответствии с пунктом 66 Порядка, установлено:

1. Информация, предоставленная в годовом отчете, полностью соответствует установленным требованиям и рекомендациям. 
2. Изменения вносились своевременно, в полном объеме.

3.3.5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Молодежная политика»
Эффективность реализации муниципальной программы «Молодежная политика» в 2025 году рассчитана в соответствии с Методикой с учетом эффективности реализации входящих в нее структурных элементов:

	КПМ«Молодежная среда»
	высокая степень эффективности

	КПМ«Поддержка добровольчества (волонтерства)»
	высокая степень эффективности

	КПМ«Профилактика социально-негативных явлений»
	высокая степень эффективности

	КПМ«Молодежная среда»
	высокая степень эффективности


Качественная характеристика интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы «Молодежная политика» за 2025 год, установлена как «высокая степень эффективности».
3.4. О ходе реализации муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья»

Утверждена постановлением администрации Усольского муниципального района Иркутской области от 26.12.2024г. №644. 
Ответственный исполнитель: управление по социально-культурным вопросам администрации Усольского муниципального района Иркутской области.
Цели программы: 

1.Увеличение доли вовлеченности граждан Усольского района в мероприятия, направленные на своевременную профилактику заболеваний, вызываемых различными факторами, до 55% к 2030 году;
2.Увеличение доли граждан Усольского района, вовлеченных в мероприятия, направленные на привлечение к занятиям физической культурой, увеличению двигательной  активности, продвижение принципов здорового образа жизни, до 55% к 2030 году;

3.Проведение к 2030 году не менее 24 информационных кампаний о мерах поддержки семей и сохранении репродуктивного здоровья населения Усольского района;
4.Увеличение доли граждан, вовлеченных в мероприятия, направленные на профилактику потребления алкогольной и табачной продукции, до 27 % к 2030 году.

Финансирование программы: всего на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета за 2025 год израсходовано 360,00 тыс. руб. (исполнение 100%).
За период реализации в 2025 году всего в муниципальную программу было внесено 3 изменения.
Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, обеспечивалось путем реализации входящих в ее состав 3 комплексов процессных мероприятий (далее – КПМ) исходя из которых определено 3 целевых показателя, 2 показателя выполнены 100%, 1 показатель не достигнут.

3.4.1. О ходе реализации комплекса процессных мероприятий «Профилактика заболеваний»

Ответственный исполнитель КПМ: управление по социально-культурным вопросам администрации Усольского муниципального района Иркутской области.

Участники КПМ: 

1. Комитет по образованию; 

2. ОГБУЗ ИОКБТ; 

3. ОГБУЗ «Усольская городская больница»

4. Красный Крест; 

5. Администрации МО;

6. Отдел закупок;

7. МКУ «Управление»
Задачи КПМ:

1. Повышение уровня информированности граждан Усольского района о факторах риска и профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний, правилах здорового питания и профилактике вредных привычек;

2. Формирование у граждан Усольского района мотивации к своевременной профилактике заболеваний.

Для решения поставленных задач в 2025 году была запланирована реализация 2 мероприятий, исходя из которых определено 2 целевых показателя, которые выполнены на 100%. Мероприятия реализованы в полном объеме. 
Оценка эффективности реализации КПМ проводится на основе мониторинга по следующим критериям:

1.степень достижения целей и решения задач КПМ: сопоставление фактически достигнутых значений целевых показателей и их плановых значений (таблица 1 приложения 4);

2.степень соответствия запланированному уровню расходов: сопоставление фактически произведенных в отчетном году расходов и их плановых значений (таблица 2 приложения 4);
Интегральная оценка эффективности реализации КПМ представлена в приложении 11 и в агрегированном формате в таблице 28.

Таблица 28
	Наименование критерия
	2025 год

	1.Степень достижения целей и решения задач КПМ
	1,01

	2.Степень соответствия запланированному уровню расходов
	1,00

	Интегральная оценка эффективности реализации КПМ 
	1,01


По итогам 2025 года комплексу процессных мероприятий «Профилактика заболеваний» присваивается «высокая степень эффективности».

В результате мониторинга реализации муниципальных программ, проведенного в соответствии с пунктом 66 Порядка, установлено:

1. Информация, предоставленная в годовом отчете, полностью соответствует установленным требованиям и рекомендациям. 
2. Изменения вносились своевременно, в полном объеме.

3.4.2. О ходе реализации комплекса процессных мероприятий «Активное долголетие»

Ответственный исполнитель КПМ: управление по социально-культурным вопросам администрации Усольского муниципального района Иркутской области.

Участники КПМ: 

1.Администрации МО;

2.Отдел закупок;

3.МКУ «Управление»;

4.Учреждения культуры;

5.Совет ветеранов;

6. ОГБУЗ «Усольская городская больница».

Задачи КПМ:
1. Поддержание здоровья людей старшего поколения;
2. Формирование у граждан Усольского района мотивации к ведению активного и здорового образа жизни.
Для решения поставленной задачи в 2025 году была запланирована реализация 2 мероприятий, исходя из которых определено 2 целевых показателя. 1 показатель выполнен на 100%, 1 показатель не достигнут. Мероприятия реализованы в полном объеме. 
Оценка эффективности реализации КПМ проводится на основе мониторинга по следующим критериям:

1.степень достижения целей и решения задач КПМ: сопоставление фактически достигнутых значений целевых показателей и их плановых значений (таблица 3 приложения 4);

2.степень соответствия запланированному уровню расходов: сопоставление фактически произведенных в отчетном году расходов и их плановых значений (таблица 4 приложения 4);
Интегральная оценка эффективности реализации КПМ представлена в приложении 11 и в агрегированном формате в таблице 29.

Таблица 29
	Наименование критерия
	2025 год

	1.Степень достижения целей и решения задач КПМ
	0,55

	2.Степень соответствия запланированному уровню расходов
	1,00

	Интегральная оценка эффективности реализации КПМ 
	0,64


По итогам 2025 года комплексу процессных мероприятий «Активное долголетие» присваивается «низкая степень эффективности».

В результате мониторинга реализации муниципальных программ, проведенного в соответствии с пунктом 66 Порядка, установлено:

1. Информация, предоставленная в годовом отчете, полностью соответствует установленным требованиям и рекомендациям. 
2. Изменения вносились своевременно, в полном объеме.
3.4.3. О ходе реализации комплекса процессных мероприятий «Улучшение демографической ситуации»

Ответственный исполнитель КПМ: управление по социально-культурным вопросам администрации Усольского муниципального района Иркутской области.

Участники КПМ: 

1.МКУ «Управление»;

2.Администрации МО;

3. ОГБУЗ «Усольская городская больница».
Задачи КПМ:

1. Оказание социальной помощи семьям при одновременном рождении (усыновлении (удочерении) двух и более детей;
2. Повышение грамотности граждан Усольского района в вопросах сохранения репродуктивного здоровья.

Для решения поставленной задачи в 2025 году была запланирована реализация 2 мероприятий, исходя из которых определено 2 целевых показателя, выполнение составило  на 100%. Мероприятия реализованы в полном объеме. 
Оценка эффективности реализации КПМ проводится на основе мониторинга по следующим критериям:

1.степень достижения целей и решения задач КПМ: сопоставление фактически достигнутых значений целевых показателей и их плановых значений (таблица 5 приложения 4);

2.степень соответствия запланированному уровню расходов: сопоставление фактически произведенных в отчетном году расходов и их плановых значений (таблица 6 приложения 4);
Интегральная оценка эффективности реализации КПМ представлена в приложении 11 и в агрегированном формате в таблице 30.

Таблица 30
	Наименование критерия
	2025 год

	1.Степень достижения целей и решения задач КПМ
	1,01

	2.Степень соответствия запланированному уровню расходов
	1,00

	Интегральная оценка эффективности реализации КПМ 
	1,01


По итогам 2025 года комплексу процессных мероприятий «Активное долголетие» присваивается «высокая степень эффективности».

В результате мониторинга реализации муниципальных программ, проведенного в соответствии с пунктом 66 Порядка, установлено:

1. Информация, предоставленная в годовом отчете, полностью соответствует установленным требованиям и рекомендациям. 
2. Изменения вносились своевременно, в полном объеме.

3.4.4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья»
Эффективность реализации муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья» в 2025 году рассчитана в соответствии с Методикой с учетом эффективности реализации входящих в нее структурных элементов:

	КПМ«Профилактика заболеваний»
	высокая степень эффективности

	КПМ«Активное долголетие»
	низкая степень эффективности

	КПМ«Улучшение демографической ситуации»
	высокая степень эффективности


Качественная характеристика интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья» за 2025 год, установлена «степень эффективности выше среднего уровня».
3.5. О ходе реализации муниципальной программы «Территориальное развитие и обустройство Усольского района»

Утверждена постановлением администрации Усольского муниципального района Иркутской области от 28.12.2024г. №671. 
Ответственный исполнитель: управление ЖКХ администрации Усольского муниципального района Иркутской области.
Цели программы:

1. Улучшение качества среды жизни населения для 4,56 тыс. человек к 2030 году.

2. Улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг для 19,26 тыс. человек к 2030 году.

3. Увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения до 72% к 2030 году, соответствующих нормативным требованиям. 

4. Ликвидация к 2030 году не менее 60 мест несанкционированного размещения отходов.

5.Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в муниципальной собственности, приборами учета используемой воды, тепловой энергии ежегодно в количестве не менее 2.
Финансирование программы: всего на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета Усольского муниципального района Иркутской области за 2025 год израсходовано 96 047,46 тыс. руб. (при плане 117 200,12 тыс. руб. – исполнение 81,95%):

За период реализации в 2025 году всего в муниципальную программу было внесено 4 изменения. 

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, обеспечивалось путем реализации входящих в ее состав муниципального проекта и 4 КПМ, исходя и которых определено 5 целевых показателей. Фактические значения 2 показателей, желаемой тенденцией развития которых является повышение значений, достигли установленных плановых значений, превышение планового значения наблюдается у 2 показателей, 1 показатель не достиг установленного планового значения. 
3.5.1. О ходе реализации муниципального проекта «Комфортная среда для жизни»
Ответственный исполнитель муниципального проекта: управление ЖКХ администрации Усольского муниципального района Иркутской области.
Задача муниципального проекта: комплексное обустройство населенных пунктов объектами социальной и коммунальной инфраструктуры.
Для решения поставленной задачи в 2025 году была запланирована реализация 1 мероприятия, исходя из которого, определен 1 показатель. Фактическое значение показателя не достигло установленных плановых значений. 

Оценка эффективности реализации муниципального проекта проводится на основе оценок по следующим критериям:

1.степень достижения целей и решения задач муниципального проекта: сопоставление фактически достигнутых значений целевых показателей и их плановых значений (таблица 1 приложения 5);

2.степень соответствия запланированному уровню расходов: сопоставление фактически произведенных в отчетном году расходов и их плановых значений (таблица 2 приложения 5);

Интегральная оценка эффективности реализации подпрограммы представлена в приложении 11 и в агрегированном формате в таблице 13.

Таблица 13

	Наименование критерия
	2025 год

	1.Степень достижения целей и решения задач муниципального проекта
	0,00

	2.Степень соответствия запланированному уровню расходов
	0,53

	Интегральная оценка эффективности реализации муниципального проекта
	0,11


По итогам 2025 года муниципальному проекту «Комфортная среда для жизни» присваивается «низкая степень эффективности».
В результате мониторинга реализации муниципальных программ, проведенного в соответствии с пунктом 66 Порядка, установлено:

1. Информация, предоставленная в годовом отчете, полностью соответствует установленным требованиям и рекомендациям. 

2. Изменения вносились своевременно, не в полном объеме (при внесении изменений показатель «Количество объектов коммунальной и социальной инфраструктуры» был скорректирован неверно). 

3.5.2. О ходе реализации комплекса процессных мероприятий «Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства»

Ответственный исполнитель КПМ: управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Усольского муниципального района Иркутской области.
Участники КПМ: 

1.Отдел закупок для муниципальных нужд администрации Усольского муниципального района Иркутской области.
2.Отдел учета и отчетности аппарата администрации Усольского муниципального района Иркутской области.
3. Руководители ресурсноснабжающих и управляющих организаций.
4. Городские и сельские поселения Усольского муниципального района Иркутской области.
5. Отдел по муниципальному хозяйству и экологии Управления ЖКХ администрации Усольского муниципального района Иркутской области.
6. Комитет по экономике и финансам администрации Усольского муниципального района Иркутской области.

Задача КПМ: бесперебойное функционирование объектов топливно-энергетического комплекса и жилищного фонда.
Для решения поставленной задачи в 2025 году была запланирована реализация 2 мероприятий, исходя, из которых определено 2 показателя. Фактическое значение 1 показателя, желаемой тенденцией развития которых является повышение значений, достигло установленного планового значения, ниже планового уровня у 1 показателя. 

Оценка эффективности реализации КПМ проводится на основе оценок по следующим критериям:

1.степень достижения целей и решения задач КПМ: сопоставление фактически достигнутых значений целевых показателей и их плановых значений (таблица 3 приложения 5);

2.степень соответствия запланированному уровню расходов: сопоставление фактически произведенных в отчетном году расходов и их плановых значений (таблица 4 приложения 5);

Интегральная оценка эффективности реализации КПМ представлена в приложении 11 и в агрегированном формате в таблице 31.

Таблица 31
	Наименование критерия
	2025 год

	1.Степень достижения целей и решения задач КПМ
	0,50

	2.Степень соответствия запланированному уровню расходов
	1,00

	Интегральная оценка эффективности реализации КПМ
	0,60


По итогам 2025 года КПМ «Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства» присваивается «низкая степень эффективности».
В результате мониторинга реализации муниципальных программ, проведенного в соответствии с пунктом 66 Порядка, установлено:

1. Информация, предоставленная в годовом отчете, полностью соответствует установленным требованиям и рекомендациям. 

2. Изменения вносились своевременно и в полном объеме.

3.5.3. О ходе реализации комплекса процессных мероприятий «Обеспечение выполнения мероприятий по повышению безопасности дорожного движения»

Ответственный исполнитель КПМ: управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Усольского муниципального района Иркутской области.
Участники КПМ: 

1. Отдел закупок для муниципальных нужд администрации Усольского муниципального района Иркутской области.
2. Отдел учета и отчетности аппарата администрации Усольского муниципального района Иркутской области.

3. Отдел общего, дополнительного и дошкольного образования комитета по образованию Усольского муниципального района Иркутской области.
4. Отдел по муниципальному хозяйству и экологии Управления ЖКХ администрации Усольского муниципального района Иркутской области.
Задачи КПМ: 

1. Укрепление дисциплины участников дорожного движения, повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения.

2. Организация дорожной деятельности.

Для решения поставленных задач в 2025 году была запланирована реализация 2 мероприятий, исходя, из которых определено 2 показателя. Фактическое значение 1 показателя, желаемой тенденцией развития которых является повышение значений, достигло установленного планового значения, выше планового уровня у 1 показателя. 

Оценка эффективности реализации КПМ проводится на основе оценок по следующим критериям:

1.степень достижения целей и решения задач КПМ: сопоставление фактически достигнутых значений целевых показателей и их плановых значений (таблица 5 приложения 5);

2.степень соответствия запланированному уровню расходов: сопоставление фактически произведенных в отчетном году расходов и их плановых значений (таблица 6 приложения 5);

Интегральная оценка эффективности реализации КПМ представлена в приложении 11 и в агрегированном формате в таблице 32.

Таблица 32
	Наименование критерия
	2025 год

	1.Степень достижения целей и решения задач КПМ
	1,05

	2.Степень соответствия запланированному уровню расходов
	0,86

	Интегральная оценка эффективности реализации КПМ
	1,01


По итогам 2025 года КПМ «Обеспечение выполнения мероприятий по повышению безопасности дорожного движения» присваивается «высокая степень эффективности».
В результате мониторинга реализации муниципальных программ, проведенного в соответствии с пунктом 66 Порядка, установлено:

1. Информация, предоставленная в годовом отчете, полностью соответствует установленным требованиям и рекомендациям. 

2. Изменения вносились своевременно и в полном объеме.

3.5.4. О ходе реализации комплекса процессных мероприятий «Обеспечение выполнения мероприятий по охране окружающей среды и благоустройству территорий»

Ответственный исполнитель КПМ: управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Усольского муниципального района Иркутской области.
Участники КПМ: 

1.Отдел учета и отчетности аппарата администрации Усольского муниципального района Иркутской области (далее - отдел учета и отчетности)
2.Отдел по градостроительной деятельности и земельным отношениям управления по распоряжению муниципальным имуществом администрации Усольского муниципального района Иркутской области;
3.Отдел закупок для муниципальных нужд администрации Усольского муниципального района Иркутской области;

4.Отдел по организационной работе аппарата администрации Усольского муниципального района Иркутской области;

5.Управление по социально - культурным вопросам администрации Усольского муниципального района Иркутской области;

6.Отдел по муниципальному хозяйству и экологии Управления ЖКХ администрации Усольского муниципального района Иркутской области;
7.Городские и сельские поселения Усольского муниципального района Иркутской области

8.Комитет по экономике и финансам администрации Усольского муниципального района Иркутской области.

Задача КПМ: охрана окружающей среды  и улучшение эстетического состояния населенных пунктов.
Для решения поставленной задачи в 2025 году была запланирована реализация 6 мероприятий, исходя, из которых определено 3 показателя. Фактическое значение 2 показателей, желаемой тенденцией развития которых является повышение значений, достигло установленного планового значения, 1 показатель не достиг установленного планового значения. 

Оценка эффективности реализации КПМ проводится на основе оценок по следующим критериям:

1.степень достижения целей и решения задач КПМ: сопоставление фактически достигнутых значений целевых показателей и их плановых значений (таблица 7 приложения 5);

2.степень соответствия запланированному уровню расходов: сопоставление фактически произведенных в отчетном году расходов и их плановых значений (таблица 8 приложения 5);

Интегральная оценка эффективности реализации КПМ представлена в приложении 11 и в агрегированном формате в таблице 33.

Таблица 33
	Наименование критерия
	2025 год

	1.Степень достижения целей и решения задач КПМ
	0,67

	2.Степень соответствия запланированному уровню расходов
	0,86

	Интегральная оценка эффективности реализации КПМ
	0,71


По итогам 2025 года КПМ «Обеспечение выполнения мероприятий по повышению безопасности дорожного движения» присваивается «низкая степень эффективности».
В результате мониторинга реализации муниципальных программ, проведенного в соответствии с пунктом 66 Порядка, установлено:

1. Информация, предоставленная в годовом отчете, полностью соответствует установленным требованиям и рекомендациям. 

2. Изменения вносились своевременно и в полном объеме.

3.5.5. О ходе реализации комплекса процессных мероприятий «Обеспечение проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности»

Ответственный исполнитель КПМ: управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Усольского муниципального района Иркутской области.
Участники КПМ: 

1.Отдел учета и отчетности аппарата администрации Усольского муниципального района Иркутской области (далее - отдел учета и отчетности)
2.Отдел закупок для муниципальных нужд администрации Усольского муниципального района Иркутской области;

3.Отдел по муниципальному хозяйству и экологии Управления ЖКХ администрации Усольского муниципального района Иркутской области;

4. Руководители ресурсноснабжающих и управляющих организаций.
Задача КПМ: организация энергосбережения и повышения энергетической эффективности на объектах коммунальной инфраструктуры.
Для решения поставленной задачи в 2025 году была запланирована реализация 1 мероприятия, исходя, из которого определен 1 показатель, фактическое значение которого не достигло установленного планового значения. 

Оценка эффективности реализации КПМ проводится на основе оценок по следующим критериям:

1.степень достижения целей и решения задач КПМ: сопоставление фактически достигнутых значений целевых показателей и их плановых значений (таблица 9 приложения 5);

2.степень соответствия запланированному уровню расходов: сопоставление фактически произведенных в отчетном году расходов и их плановых значений (таблица 10 приложения 5);

Интегральная оценка эффективности реализации КПМ представлена в приложении 11 и в агрегированном формате в таблице 34.

Таблица 34
	Наименование критерия
	2025 год

	1.Степень достижения целей и решения задач КПМ
	0,89

	2.Степень соответствия запланированному уровню расходов
	1,00

	Интегральная оценка эффективности реализации КПМ
	0,91


По итогам 2025 года КПМ «Обеспечение проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности» присваивается «степень эффективности выше среднего уровня».
В результате мониторинга реализации муниципальных программ, проведенного в соответствии с пунктом 66 Порядка, установлено:

1. Информация, предоставленная в годовом отчете, полностью соответствует установленным требованиям и рекомендациям. 

2. Изменения вносились своевременно и в полном объеме.

3.5.6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Территориальное развитие и обустройство Усольского района»
Эффективность реализации муниципальной программы «Территориальное развитие и обустройство Усольского района» в 2025 году рассчитана в соответствии с Методикой с учетом эффективности реализации входящих в нее структурных элементов:
	Муниципальный проект «Комфортная среда для жизни»
	низкая степень эффективности

	КПМ «Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства
	низкая степень эффективности

	КПМ «Обеспечение выполнения мероприятий по повышению безопасности дорожного движения»
	высокая степень эффективности

	КПМ «Обеспечение выполнения мероприятий по охране окружающей среды и благоустройству территорий»
	низкая степень эффективности

	КПМ «Обеспечение проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности»
	степень эффективности выше среднего уровня


Качественная характеристика интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы «Территориальное развитие и обустройство Усольского района» за 2025 год, установлена как «степень эффективности выше среднего уровня».

3.6. О ходе реализации муниципальной программы «Безопасный район»

Утверждена постановлением администрации Усольского муниципального района Иркутской области от 28.12.2024г. №688. 
Ответственный исполнитель: Отдел ГО и ЧС администрации Усольского муниципального района Иркутской области.

Цели программы: 

1. Обеспечение выполнения полномочий, направленных на защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера ежегодно на уровне 100% до 2030 года

2. Обеспечение общественной безопасности на территории Усольского муниципального района Иркутской области 
Финансирование программы: всего на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета Усольского муниципального района Иркутской области за 2025 год израсходовано 17 773,56 тыс. руб. (при плане 17 783,11 тыс. руб. – исполнение – 99,99%).
За период реализации в 2025 году всего в муниципальную программу было внесено 4 изменения.

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, обеспечивалось путем реализации входящих в ее состав муниципального проекта и 3 КПМ, исходя и которых определено 3 целевых показателя. Фактические значения показателей, желаемой тенденцией развития которых является повышение значений, достигли установленных плановых значений. 
3.6.1. О ходе реализации муниципального проекта «Защита от негативного воздействия вод населения и объектов экономики»

Реализация муниципального проекта «Защита от негативного воздействия вод населения и объектов экономики» в 2025 году не запланирована. 

3.6.2. О ходе реализации комплекса процессного мероприятия «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

Ответственный исполнитель КПМ: Отдел ГО и ЧС администрации Усольского муниципального района Иркутской области.

Участники КПМ: 

1. Отдел учета и отчетности;
2. Отдел закупок.

Задачи КПМ:

1. Подготовка населения к действиям при чрезвычайных ситуациях;
2. Обеспечение готовности к действиям органов местного самоуправления, сил и средств, предназначенных для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Для решения поставленных задач в 2025 году была запланирована реализация 5 мероприятий, исходя из которых определено 3 показателя, фактические значения которых достигли установленных плановых значений.

Оценка эффективности реализации КПМ проводится на основе оценок по следующим критериям:

1.степень достижения целей и решения задач КПМ: сопоставление фактически достигнутых значений целевых показателей и их плановых значений (таблица 1 приложения 6);

2.степень соответствия запланированному уровню расходов: сопоставление фактически произведенных в отчетном году расходов и их плановых значений (таблица 2 приложения 6);

Интегральная оценка эффективности реализации КПМ детально по годам представлена в приложении 11 и в агрегированном формате в таблице 35.

Таблица 35
	Наименование критерия
	2025 год

	1.Степень достижения целей и решения задач КПМ
	1,00

	2.Степень соответствия запланированному уровню расходов
	0,99

	Интегральная оценка эффективности реализации КПМ
	1,00


По итогам 2025 года КПМ «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» присваивается «высокая степень эффективности».
В результате мониторинга реализации муниципальных программ, проведенного в соответствии с пунктом 66 Порядка, установлено:

1. Информация, предоставленная в годовом отчете, полностью соответствует установленным требованиям и рекомендациям. 

2. Изменения вносились своевременно и в полном объеме.

3. Требуется корректировка единицы измерения показателя «Количество размещенных материалов в СМИ».

3.6.3. О ходе реализации комплекса процессного мероприятия «Безопасная жизнедеятельность»

Ответственный исполнитель КПМ: Отдел ГО и ЧС администрации Усольского муниципального района Иркутской области.

Участники КПМ: 

1. Отдел учета и отчетности;

2. Отдел закупок.

Задачи КПМ:

1. Обеспечение безопасного функционирования администрации Усольского муниципального района Иркутской области;

2. Проведение профилактических мероприятий по терроризму и экстремизму.

Для решения поставленных задач в 2025 году была запланирована реализация 4 мероприятий, исходя из которых определено 3 показателя, фактические значения которых достигли установленных плановых значений.

Оценка эффективности реализации КПМ проводится на основе оценок по следующим критериям:

1.степень достижения целей и решения задач КПМ: сопоставление фактически достигнутых значений целевых показателей и их плановых значений (таблица 3 приложения 6);

2.степень соответствия запланированному уровню расходов: сопоставление фактически произведенных в отчетном году расходов и их плановых значений (таблица 4 приложения 6);

Интегральная оценка эффективности реализации КПМ детально по годам представлена в приложении 11 и в агрегированном формате в таблице 36.

Таблица 36

	Наименование критерия
	2025 год

	1.Степень достижения целей и решения задач КПМ
	1,00

	2.Степень соответствия запланированному уровню расходов
	1,00

	Интегральная оценка эффективности реализации КПМ
	1,00


По итогам 2025 года КПМ «Безопасная жизнедеятельность» присваивается «высокая степень эффективности».
В результате мониторинга реализации муниципальных программ, проведенного в соответствии с пунктом 66 Порядка, установлено:

1. Информация, предоставленная в годовом отчете, полностью соответствует установленным требованиям и рекомендациям. 

2. Изменения вносились своевременно и в полном объеме.

3.6.4. О ходе реализации комплекса процессного мероприятия «Профилактика преступности и общественной безопасности»

Ответственный исполнитель КПМ: Управление по социально-культурным вопросам администрации Усольского муниципального района Иркутской области.

Участники КПМ: 

1. Администрации городских и сельских поселений Усольского муниципального района Иркутской области;

2. Линейный пункт полиции на станции г. Усолье-Сибирское;

3. Отделение полиции Межмуниципальный отдел МВД России «Усольский»;

4. Отдел закупок;
5. Отдела учета и отчетности.

Задачи КПМ:

1. Содействие в развитии правовой грамотности населения в части профилактики преступлений и правонарушений, общественной безопасности на территории Усольского муниципального района Иркутской области.


2. Организация деятельности добровольных народных дружин по содействию органам внутренних дел (полиции) и иным правоохранительным органам в охране общественного порядка на территории Усольского муниципального района Иркутской области.
Для решения поставленных задач в 2025 году была запланирована реализация 2 мероприятий, исходя из которых определено 2 показателя, фактические значения которых достигли установленных плановых значений.

Оценка эффективности реализации КПМ проводится на основе оценок по следующим критериям:

1.степень достижения целей и решения задач КПМ: сопоставление фактически достигнутых значений целевых показателей и их плановых значений (таблица 5 приложения 6);

2.степень соответствия запланированному уровню расходов: сопоставление фактически произведенных в отчетном году расходов и их плановых значений (таблица 6 приложения 6);

Интегральная оценка эффективности реализации КПМ детально по годам представлена в приложении 11 и в агрегированном формате в таблице 37.

Таблица 37

	Наименование критерия
	2025 год

	1.Степень достижения целей и решения задач КПМ
	1,00

	2.Степень соответствия запланированному уровню расходов
	1,00

	Интегральная оценка эффективности реализации КПМ
	1,00


По итогам 2025 года КПМ «Профилактика преступности и общественной безопасности» присваивается «высокая степень эффективности».

 результате мониторинга реализации муниципальных программ, проведенного в соответствии с пунктом 66 Порядка, установлено:

1. Информация, предоставленная в годовом отчете, полностью соответствует установленным требованиям и рекомендациям. 

2. Изменения вносились своевременно и в полном объеме.

3.6.5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Безопасный район»
Эффективность реализации муниципальной программы «Безопасный район» в 2025 году рассчитана в соответствии с Методикой с учетом эффективности реализации входящих в нее структурных элементов:

	Муниципальный проект «Защита от негативного воздействия вод населения и объектов экономики»
	-

	КПМ «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
	высокая степень эффективности

	КПМ «Безопасная жизнедеятельность»
	высокая степень эффективности

	КПМ «Профилактика преступности и общественной безопасности»
	высокая степень эффективности


Качественная характеристика интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы «Безопасный район» за 2025 год, установлена как «высокая степень эффективности».
3.7. О ходе реализации муниципальной программы «Развитие гражданского общества»

Утверждена постановлением администрации Усольского муниципального района Иркутской области от 26.12.2024г. №646. 
Ответственный исполнитель: Управление по социально-культурным вопросам администрации Усольского муниципального района Иркутской области
Цели программы: 

1.Увеличение доли граждан Усольского муниципального района Иркутской области, вовлеченных в мероприятия, направленные на взаимодействие с органами власти и реализацию гражданских инициатив до 12 % к 2030 году;

2.Увеличение доли проактивных, патриотически настроенных граждан Усольского муниципального района Иркутской области до 80% к 2030 году;

3.Увеличение доли граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Усольском муниципальном районе Иркутской области и толерантно относящихся к представителям других национальностей до 95 % к 2030году
Финансирование программы: всего на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета Усольского муниципального района Иркутской области за 2025 год израсходовано 3 495,05 тыс. руб. (при плане 3 496,00 тыс. руб. – исполнение 99,99%).
За период реализации в 2025 году всего в муниципальную программу было внесено 2 изменения. 

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, обеспечивается путем реализации входящих в ее состав муниципального проекта и 3 КПМ, исходя и которых определено 3 целевых показателя. Фактические значения, которых превысили размера, установленного планом. 

3.7.1. О ходе реализации муниципального проекта «Социальная активность»

Ответственный исполнитель муниципального проекта: администрация Усольского муниципального района Иркутской области.
Задача муниципального проекта: оказание поддержки и развитие гражданских инициатив, направленных на решение социально значимых вопросов.
Для решения поставленной задачи в 2025 году была запланирована реализация 1 мероприятия. Исходя из которого, определен 1 показатель, желаемой тенденцией развития которого является повышение значения, достиг установленного планового значения.

Оценка эффективности реализации муниципального проекта проводится на основе оценок по следующим критериям:

1.степень достижения целей и решения задач муниципального проекта: сопоставление фактически достигнутых значений целевых показателей и их плановых значений (таблица 1 приложения 7);

2.степень соответствия запланированному уровню расходов: сопоставление фактически произведенных в отчетном году расходов и их плановых значений (таблица 2 приложения 7);

Интегральная оценка эффективности реализации муниципального проекта представлена в приложении 11 и в агрегированном формате в таблице 38.

Таблица 38
	Наименование критерия
	2025 год

	1.Степень достижения целей и решения задач муниципального проекта
	1,12

	2.Степень соответствия запланированному уровню расходов
	0,99

	Интегральная оценка эффективности реализации муниципального проекта
	1,00


По итогам 2025 года муниципальному проекту «Социальная активность» присваивается «высокая степень эффективности».
В результате мониторинга реализации муниципальных. программ, проведенного в соответствии с пунктом 66 Порядка, установлено:

1. Информация, предоставленная в годовом отчете, полностью соответствует установленным требованиям и рекомендациям. 

2. Изменения вносились своевременно и в полном объеме.

3.7.2. О ходе реализации комплекса процессного мероприятия «Патриотическое воспитание граждан»
Ответственный исполнитель подпрограммы: Управление по социально-культурным вопросам администрации Усольского муниципального района Иркутской области
Участники КПМ: 

1.Отдел закупок;

2.МКУ «Управление»;

3.Администрации МО;

4.Общественные организации Усольского муниципального района Иркутской области 

Задачи КПМ:

1. Обеспечение патриотического воспитания граждан на муниципальном уровне, создание условий для организации мероприятий патриотической направленности;

2. Обеспечение информационной и консультационной поддержки пожилым людям;

3. Формирование уважительного и заботливого отношения к людям старшего поколения   

Для решения поставленных задач в 2025 году запланирована реализация 3 мероприятий, исходя из которых определено 3 показателя. Фактическое значение 1 показателя, желаемой тенденцией развития которого является повышение значения, достиг установленного планового значения, превышение размера, установленного планом, наблюдается у 1 показателя, 1 показатель не достиг установленного планового значения. 

Оценка эффективности реализации КПМ проводится на основе оценок по следующим критериям:

1.степень достижения целей и решения задач КПМ: сопоставление фактически достигнутых значений целевых показателей и их плановых значений (таблица 3 приложения 7);

2.степень соответствия запланированному уровню расходов: сопоставление фактически произведенных в отчетном году расходов и их плановых значений (таблица 4 приложения 7);
Интегральная оценка эффективности реализации подпрограммы представлена в приложении 11 и в агрегированном формате в таблице 39.

Таблица 39
	Наименование критерия
	2025 год

	1.Степень достижения целей и решения задач КПМ
	1,04

	2.Степень соответствия запланированному уровню расходов
	0,99

	Интегральная оценка эффективности реализации КПМ
	1,03


По итогам 2025 года КПМ «Патриотическое воспитание граждан» присваивается «высокая степень эффективности».
В результате мониторинга реализации муниципальных. программ, проведенного в соответствии с пунктом 66 Порядка, установлено:

1. Информация, предоставленная в годовом отчете, полностью соответствует установленным требованиям и рекомендациям. 

2. Изменения вносились своевременно и в полном объеме.

3.7.3. О ходе реализации комплекса процессного мероприятия «Взаимодействие с общественными организациями»

Ответственный исполнитель подпрограммы: Управление по социально-культурным вопросам администрации Усольского муниципального района Иркутской области

Участники КПМ: 

1.Отдел закупок;

2.МКУ «Управление»;

3.Администрации МО;

4.Общественные организации Усольского муниципального района Иркутской области 

Задача КПМ:

Создание условий для повышения эффективности взаимодействия органов местного самоуправления с общественными организациями Усольского муниципального района Иркутской области.

Для решения поставленной задачи в 2025 году запланирована реализация 1 мероприятия, исходя из которого, определен 1 показатель, желаемой тенденцией развития которого является повышение значения, превысил установленного планового значения.

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится на основе оценок по следующим критериям:

1.степень достижения целей и решения задач подпрограммы: сопоставление фактически достигнутых значений целевых показателей и их плановых значений (таблица 5 приложения 7);

2.степень соответствия запланированному уровню расходов: сопоставление фактически произведенных в отчетном году расходов и их плановых значений (таблица 6 приложения 7);
Интегральная оценка эффективности реализации основных мероприятий представлена в приложении 11 и в агрегированном формате в таблице 40.

Таблица 40
	Наименование критерия
	2025 год

	1.Степень достижения целей и решения задач КПМ
	1,55

	2.Степень соответствия запланированному уровню расходов
	1,00

	Интегральная оценка эффективности реализации КПМ
	1,44


По итогам 2025 года КПМ «Взаимодействие с общественными организациями» присваивается «высокая степень эффективности».
В результате мониторинга реализации муниципальных. программ, проведенного в соответствии с пунктом 66 Порядка, установлено:

1. Информация, предоставленная в годовом отчете, полностью соответствует установленным требованиям и рекомендациям. 

2. Изменения вносились своевременно и в полном объеме.

3.7.4. О ходе реализации комплекса процессного мероприятия «Гражданское единство»
Ответственный исполнитель подпрограммы: Управление по социально-культурным вопросам администрации Усольского муниципального района Иркутской области

Участники КПМ: 

1. Комитет по образованию Усольского муниципального района Иркутской области;

2. Администрации МО;

3. Общественные организации Усольского муниципального района Иркутской области;

4. Отдел закупок ;

5. МКУ «Управление».
Задачи КПМ:

1. Формирование у граждан Усольского муниципального района Иркутской области позитивных ценностей и установок на уважение, принятие и понимание богатого многообразия культур и традиций других народов;

2. Создание условий для социальной и культурной адаптации иностранных граждан, профилактики межнациональных и межэтнических конфликтов.

Для решения поставленных задач в 2025 году запланирована реализация 5 мероприятий, исходя из которых, определено 4 показателя. Фактическое значение 1 показателя, желаемой тенденцией развития которого является повышение значения, достиг установленного планового значения, превышение установленных плановых значений наблюдается у 2 показателей. По 1 показателю плановое значение не достигнуто. 

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится на основе оценок по следующим критериям:

1.степень достижения целей и решения задач подпрограммы: сопоставление фактически достигнутых значений целевых показателей и их плановых значений (таблица 7 приложения 7);

2.степень соответствия запланированному уровню расходов: сопоставление фактически произведенных в отчетном году расходов и их плановых значений (таблица 8 приложения 7);
Интегральная оценка эффективности реализации основных мероприятий представлена в приложении 11 и в агрегированном формате в таблице 41.

Таблица 41
	Наименование критерия
	2025 год

	1.Степень достижения целей и решения задач КПМ
	1,15

	2.Степень соответствия запланированному уровню расходов
	1,00

	Интегральная оценка эффективности реализации КПМ
	1,12


По итогам 2025 года КПМ «Гражданское единство» присваивается «высокая степень эффективности».
В результате мониторинга реализации муниципальных программ, проведенного в соответствии с пунктом 66 Порядка, установлено:

1. Информация, предоставленная в годовом отчете, полностью соответствует установленным требованиям и рекомендациям. 

2. Изменения вносились своевременно и в полном объеме.

3.7.5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие гражданского общества»
Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие гражданского общества» в 2025 году рассчитана в соответствии с Методикой с учетом эффективности реализации входящих в нее структурных элементов:

	Муниципальный проект «Социальная активность»
	высокая степень эффективности

	КПМ «Патриотическое воспитание граждан»
	высокая степень эффективности

	КПМ «Взаимодействие с общественными организациями»
	высокая степень эффективности

	КПМ «Гражданское единство»
	высокая степень эффективности


Качественная характеристика интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие гражданского общества» за 2025 год, установлена как «высокая степень эффективности».

3.8. О ходе реализации муниципальной программы «Содействие развитию экономики»

Утверждена постановлением администрации Усольского муниципального района Иркутской области от 28.12.2024г. №673. 
Ответственный исполнитель: комитет по экономике и финансам администрации Усольского муниципального района Иркутской области.

Цели программы: 
1) улучшение благоприятных условий для социально-экономического развития Усольского района; 

2) повышение инвестиционной привлекательности Усольского района, характеризующейся ростом физического объема инвестиций в основной капитал по отношению к 2023 году в объеме 112% к 2030 году;
3) увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства до 182 ед. к 2030 году путем создания благоприятного предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса;
4) регулирование отношений, возникающих между потребителем и субъектом предпринимательской деятельности;

5) повышение доходов бюджета Усольского района за счет эффективного использования муниципального имущества и земельных ресурсов по отношению к 2023 году в объеме 100,0% к 2030 году;
6) непревышение к 2030 году значения уровня регистрируемой безработицы более 0,35%;

7) качественное формирование культуры безопасного труда и повышение эффективности мер, направленных на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, к 2030 году;

8) обеспечение туристической привлекательности территории, включая рост числа обращений в туристические информационные центры в количестве 3500 к 2030 году.
9) сокращение непригодного для проживания граждан жилищного фонда на территории Усольского муниципального района Иркутской области к 2028 году на 2,5 тыс.кв.м.
Финансирование программы: всего на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета Усольского муниципального района Иркутской области за 2025 год израсходовано 37 472,42 тыс. руб. (при плане 37 694,29 тыс. руб. – исполнение 99,41%).
За период реализации в 2025 году всего в муниципальную программу было внесено 5 изменений. 

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, обеспечивается путем реализации входящих в ее состав 4 муниципальных проектов и 5 КПМ, исходя из которых определены 10 целевых показателей (1 показатель не учитывается в связи с реализацией муниципального проекта «Переселение граждан, проживающих на территории Усольского муниципального района Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года» в 2028 году.). 
Фактические значение 1 целевого показателя, желаемой тенденцией развития которого является повышение значения, достигло установленного планового значения, превышение размера, установленного планом, наблюдается у 4 показателей, ниже планового уровня у 4 показателей.
3.8.1. О ходе реализации муниципального проекта «Социально-экономическое развитие Усольского района»
Ответственный исполнитель муниципального проекта: комитет по экономике и финансам администрации Усольского муниципального района Иркутской области (отдел по экономическому развитию).
Задача муниципального проекта:

Создание благоприятных условий для комплексного социально-экономического развития Усольского района.

Для решения поставленной задачи в 2025 году была запланирована реализация 2 мероприятий, исходя из которых определено 2 показателя. Фактическое значение превышение размера, установленного планом, наблюдается у 2 показателей.
Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится на основе оценок по следующим критериям:

1.степень достижения целей и решения задач подпрограммы: сопоставление фактически достигнутых значений целевых показателей и их плановых значений (таблица 1 приложения 8);

2.степень соответствия запланированному уровню расходов: сопоставление фактически произведенных в отчетном году расходов и их плановых значений (таблица 2 приложения 8);

Интегральная оценка эффективности реализации подпрограммы представлена в приложении 11 и в агрегированном формате в таблице 42.

Таблица 42
	Наименование критерия
	2025 год

	1.Степень достижения целей и решения задач КПМ
	1,05

	2.Степень соответствия запланированному уровню расходов
	0,99

	Интегральная оценка эффективности реализации КПМ
	1,04


По итогам 2025 года муниципальному проекту «Социально-экономическое развитие Усольского района» присваивается «высокая степень эффективности».
В результате мониторинга реализации муниципальных программ, проведенного в соответствии с пунктом 66 Порядка, установлено:

1. Информация, предоставленная в годовом отчете, полностью соответствует установленным требованиям и рекомендациям. 

2. Изменения вносились своевременно и в полном объеме.

3.8.2. О ходе реализации муниципального проекта «Создание и развитие собственного бизнеса»
Ответственный муниципального проекта: комитет по экономике и финансам администрации Усольского муниципального района Иркутской области (инвестиционный отдел).
Задача муниципального проекта:

Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.

Для решения поставленной задачи в 2025 году была запланирована реализация 1 мероприятия, исходя из которого определен 1 показатель. Мероприятие выполнено в полном объеме. Фактическое значение показателя, желаемой тенденцией развития которого является повышение значений, превысил установленное плановое значение. 
Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится на основе оценок по следующим критериям:

1.степень достижения целей и решения задач подпрограммы: сопоставление фактически достигнутых значений целевых показателей и их плановых значений (таблица 4 приложения 8);

2.степень соответствия запланированному уровню расходов: сопоставление фактически произведенных в отчетном году расходов и их плановых значений (таблица 5 приложения 8);

Интегральная оценка эффективности реализации подпрограммы представлена в приложении 11 и в агрегированном формате в таблице 43.

Таблица 43
	Наименование критерия
	2025 год

	1.Степень достижения целей и решения задач КПМ
	1,25

	2.Степень соответствия запланированному уровню расходов
	1,00

	Интегральная оценка эффективности реализации КПМ 
	1,20


По итогам 2025 года муниципальному проекту «Создание и развитие собственного бизнеса» присваивается «высокая степень эффективности».
В результате мониторинга реализации муниципальных программ, проведенного в соответствии с пунктом 66 Порядка, установлено:

1. Информация, предоставленная в годовом отчете, полностью соответствует установленным требованиям и рекомендациям. 

2. Изменения вносились своевременно и в полном объеме.

3.8.3. О ходе реализации муниципального проекта «Развитие инициативного бюджетирования»
Ответственный муниципального проекта: комитет по экономике и финансам администрации Усольского муниципального района Иркутской области (отдел экономического развития).
Задача муниципального проекта:

Ускоренное развитие в отраслях социальной сферы и территориального развития.

Для решения поставленной задачи в 2025 году была запланирована реализация 1 мероприятия, исходя из которого определено 2 показателя. Мероприятие выполнено в полном объеме. Фактическое значение 2 показателей, желаемой тенденцией развития которого является повышение значений, превысили установленное плановое значение. 
Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится на основе оценок по следующим критериям:

1.степень достижения целей и решения задач подпрограммы: сопоставление фактически достигнутых значений целевых показателей и их плановых значений (таблица 4 приложения 8);

2.степень соответствия запланированному уровню расходов: сопоставление фактически произведенных в отчетном году расходов и их плановых значений (таблица 5 приложения 8);

Интегральная оценка эффективности реализации подпрограммы представлена в приложении 11 и в агрегированном формате в таблице 44.

Таблица 44
	Наименование критерия
	2025 год

	1.Степень достижения целей и решения задач КПМ
	1,13

	2.Степень соответствия запланированному уровню расходов
	0,99

	Интегральная оценка эффективности реализации КПМ
	1,10


По итогам 2025 года муниципальному проекту «Развитие инициативного бюджетирования» присваивается «высокая степень эффективности».
В результате мониторинга реализации муниципальных программ, проведенного в соответствии с пунктом 66 Порядка, установлено:

1. Информация, предоставленная в годовом отчете, полностью соответствует установленным требованиям и рекомендациям. 

2. Изменения вносились своевременно и в полном объеме.

3.8.4. О ходе реализации муниципального проекта «Переселение граждан, проживающих на территории Усольского муниципального района Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года»
Реализация муниципального проекта запланирована на 2028 год.
3.8.5. О ходе реализации комплекса процессных мероприятий «Стимулирование экономической активности бизнеса и привлечение инвестиций на территории Усольского района»
Ответственный КПМ: комитет по экономике и финансам администрации Усольского муниципального района Иркутской области (инвестиционный отдел).

Участники КПМ:

Администрации городских и сельских поселений Усольского района.
Задачи КПМ:

1)
Обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к информационным, финансовым, имущественным ресурсам.
2)
Распространение примеров организации и успешного ведения предпринимательской деятельности.
3)
Повышение благоприятного инвестиционного климата.
4)
Расширение влияния местных производителей на потребительский рынок района, создание условий для обеспечения качества и безопасности товаров.
5)
Усиление узнаваемости территории Усольского района.
Для решения поставленных задач в 2025 году была запланирована реализация 10 мероприятий, исходя из которого определено 8 показателей. Фактические значения 5 показателей, желаемой тенденцией развития которого является повышение или снижение значений, достигли плановых значений, 1 показатель превысил установленное плановое значение, 2 показателя не достигли установленное плановое значение.  
Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится на основе оценок по следующим критериям:

1.степень достижения целей и решения задач подпрограммы: сопоставление фактически достигнутых значений целевых показателей и их плановых значений (таблица 4 приложения 8);

2.степень соответствия запланированному уровню расходов: сопоставление фактически произведенных в отчетном году расходов и их плановых значений (таблица 5 приложения 8);

Интегральная оценка эффективности реализации подпрограммы представлена в приложении 11 и в агрегированном формате в таблице 45.

Таблица 45
	Наименование критерия
	2025 год

	1.Степень достижения целей и решения задач КПМ
	0,88

	2.Степень соответствия запланированному уровню расходов
	0,86

	Интегральная оценка эффективности реализации КПМ
	0,88


По итогам 2025 года КПМ «Стимулирование экономической активности бизнеса и привлечение инвестиций на территории Усольского района» присваивается «степень эффективности выше среднего уровня».

В результате мониторинга реализации муниципальных. программ, проведенного в соответствии с пунктом 66 Порядка, установлено:

1. Информация, предоставленная в годовом отчете, полностью соответствует установленным требованиям и рекомендациям. 

2. Изменения вносились своевременно и в полном объеме.

3.8.6. О ходе реализации комплекса процессных мероприятий «Защита прав потребителей на территории Усольского района»
Ответственный КПМ: комитет по экономике и финансам администрации Усольского муниципального района Иркутской области (инвестиционный отдел).

Участники КПМ:

1)
территориальный отдел Управления Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области в г.Усолье-Сибирское и Усольском районе;

2)
консультационный пункт по защите прав потребителей филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в г.Усолье-Сибирское, Усольском, Черемховском, Аларском районах.

Задачи КПМ:

1)
Повышение уровня правовой грамотности и информированности населения в вопросах защиты прав потребителей;

2)
Повышение правовой грамотности хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на потребительском рынке Усольского района;

3)
Профилактика правонарушений в сфере защиты прав потребителей и создание условий для повышения качества и безопасности реализуемых товаров (работ, услуг).

Для решения поставленной задачи в 2025 году была запланирована реализация 6 мероприятий, исходя из которого определено 5 показателей. Фактическое значение 3 показателей, желаемой тенденцией развития которого является повышение или снижение значений, достигли установленных плановых значений, 2 показателя не достигли установленное плановое значение. 
Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится на основе оценок по следующим критериям:

1.степень достижения целей и решения задач подпрограммы: сопоставление фактически достигнутых значений целевых показателей и их плановых значений (таблица 4 приложения 8);

2.степень соответствия запланированному уровню расходов: сопоставление фактически произведенных в отчетном году расходов и их плановых значений (таблица 5 приложения 8);

Интегральная оценка эффективности реализации подпрограммы представлена в приложении 11 и в агрегированном формате в таблице 46.

Таблица 46
	Наименование критерия
	2025 год

	1.Степень достижения целей и решения задач КПМ
	0,70

	2.Степень соответствия запланированному уровню расходов
	1,00

	Интегральная оценка эффективности реализации КПМ
	0,76


По итогам 2025 года КПМ «Защита прав потребителей на территории Усольского района» присваивается «степень эффективности ниже среднего уровня».
В результате мониторинга реализации муниципальных. программ, проведенного в соответствии с пунктом 66 Порядка, установлено:

1. Информация, предоставленная в годовом отчете, полностью соответствует установленным требованиям и рекомендациям. 

2. Изменения вносились своевременно и в полном объеме.

3.8.7. О ходе реализации комплекса процессных мероприятий «Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории Усольского района»
Ответственный КПМ: управление по распоряжению муниципальным имуществом администрации Усольского муниципального района Иркутской области.

Участники КПМ:

1)
Комитет по экономике и финансам;

2)
Отдел учета и отчетности;

3)
Отдел закупок.

Задачи КПМ:

1)
повышение эффективности и качества управления объектами имущества Усольского района, организация их целостной системы учета, оценки, анализа и сохранности;

2)
создание условий для повышения доступности здравоохранения;

3)
создание условий для строительства жилья, современного малоэтажного строительства.

Для решения поставленных задач в 2025 году была запланирована реализация 11 мероприятий, исходя из которого определено 10 показателей. Фактическое значение 7 показателей, желаемой тенденцией развития которого является повышение или снижение значений, достигли установленных плановых значений, 3 показателя не достигли установленное плановое значение. 
Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится на основе оценок по следующим критериям:

1.степень достижения целей и решения задач подпрограммы: сопоставление фактически достигнутых значений целевых показателей и их плановых значений (таблица 4 приложения 8);

2.степень соответствия запланированному уровню расходов: сопоставление фактически произведенных в отчетном году расходов и их плановых значений (таблица 5 приложения 8);

Интегральная оценка эффективности реализации подпрограммы представлена в приложении 11 и в агрегированном формате в таблице 47.

Таблица 47
	Наименование критерия
	2025 год

	1.Степень достижения целей и решения задач КПМ
	0,80

	2.Степень соответствия запланированному уровню расходов
	0,99

	Интегральная оценка эффективности реализации КПМ
	0,84


По итогам 2025 года КПМ «Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории Усольского района» присваивается «степень эффективности ниже среднего уровня».
В результате мониторинга реализации муниципальных. программ, проведенного в соответствии с пунктом 66 Порядка, установлено:

1. Информация, предоставленная в годовом отчете, полностью соответствует установленным требованиям и рекомендациям. 

2. Изменения вносились своевременно и в полном объеме.

3.8.8. О ходе реализации комплекса процессных мероприятий «Развитие системы социально-трудовых отношений»
Ответственный КПМ: комитет по экономике и финансам администрации Усольского муниципального района Иркутской области.

Участники КПМ:

1)
Комитет по образованию;

2)
Управление по социально-культурным вопросам:

3)
МКУ «Управление»;

4)
Усольский филиал ОГКУ «Кадровый центр Иркутской области»;

5)
ОГБУЗ «Усольская городская больница»;

6)
Работодатели Усольского района;

7)
Отдел учета и отчетности.

Задачи КПМ:

1)
Повышение уровня занятости населения и сокращение уровня безработицы;

2)
Легализация теневой занятости и скрытых форм оплаты труда;

3)
Реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий труда работников, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости;

4)
Развитие системы социального партнерства;

5)
Поддержка молодых специалистов администрации Усольского муниципального района Иркутской области и учреждений социальной сферы;

6)
Обеспечение эффективного предоставления ежемесячной денежной компенсации расходов по договору найма (поднайма) с целью создания комфортных условий для работников бюджетной сферы.

Для решения поставленных задач в 2025 году была запланирована реализация 15 мероприятий, исходя из которого определено 14 показателей. Фактическое значение 7 показателей, желаемой тенденцией развития которого является повышение или снижение значений, достигли установленных плановых значений, 3 показателя превысили установленное плановое значение, 4 показателя не достигли плановых значений. 
Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится на основе оценок по следующим критериям:

1.степень достижения целей и решения задач подпрограммы: сопоставление фактически достигнутых значений целевых показателей и их плановых значений (таблица 4 приложения 8);

2.степень соответствия запланированному уровню расходов: сопоставление фактически произведенных в отчетном году расходов и их плановых значений (таблица 5 приложения 8);

Интегральная оценка эффективности реализации подпрограммы представлена в приложении 11 и в агрегированном формате в таблице 48.

Таблица 48
	Наименование критерия
	2025 год

	1.Степень достижения целей и решения задач КПМ
	0,99

	2.Степень соответствия запланированному уровню расходов
	0,99

	Интегральная оценка эффективности реализации КПМ
	0,99


По итогам 2025 года КПМ «Развитие системы социально-трудовых отношений» присваивается «высокая степень эффективности».
В результате мониторинга реализации муниципальных. программ, проведенного в соответствии с пунктом 66 Порядка, установлено:

1. Информация, предоставленная в годовом отчете, полностью соответствует установленным требованиям и рекомендациям. 

2. Изменения вносились своевременно и в полном объеме.

3.8.9. О ходе реализации комплекса процессных мероприятий «Формирование условий для реализации туристского потенциала»
Ответственный КПМ: управление по социально-культурным вопросам администрации Усольского муниципального района Иркутской области.

Участники КПМ:

1)
Комитет по экономике и финансам; 

2)
Администрации городских и сельских поселений; 

3)
Муниципальное бюджетное учреждение «Центральная межпоселенческая библиотека Усольского района».

Задачи КПМ:

1)
развитие туристских аттракций;

2)
создание информационных поводов, отражающих туристский потенциал Усольского района;

3)
содействие в функционировании информационно-туристских центров Усольского района. 
Для решения поставленных задач в 2025 году была запланирована реализация 7 мероприятий, исходя из которого определено 4 показателя. Фактическое значение 3 показателей, желаемой тенденцией развития которого является повышение или снижение значений, достигли установленных плановых значений, 1 показатель превысили установленное плановое значение.

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится на основе оценок по следующим критериям:

1.степень достижения целей и решения задач подпрограммы: сопоставление фактически достигнутых значений целевых показателей и их плановых значений (таблица 4 приложения 8);

2.степень соответствия запланированному уровню расходов: сопоставление фактически произведенных в отчетном году расходов и их плановых значений (таблица 5 приложения 8);

Интегральная оценка эффективности реализации подпрограммы представлена в приложении 11 и в агрегированном формате в таблице 49.

Таблица 49
	Наименование критерия
	2025 год

	1.Степень достижения целей и решения задач КПМ
	1,01

	2.Степень соответствия запланированному уровню расходов
	1,00

	Интегральная оценка эффективности реализации КПМ
	1,01


По итогам 2025 года КПМ «Формирование условий для реализации туристского потенциала» присваивается «высокая степень эффективности».
В результате мониторинга реализации муниципальных. программ, проведенного в соответствии с пунктом 66 Порядка, установлено:

1. Информация, предоставленная в годовом отчете, полностью соответствует установленным требованиям и рекомендациям. 

2. Изменения вносились своевременно и в полном объеме.

3.8.10. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Содействие развитию экономики»
Эффективность реализации муниципальной программы «Содействие развитию экономики» в 2025 году рассчитана в соответствии с Методикой с учетом эффективности реализации входящих в нее структурных элементов:

	Муниципальный проект «Социально-экономическое развитие Усольского района»
	высокая степень эффективности

	Муниципальный проект «Создание и развитие собственного бизнеса»
	высокая степень эффективности

	Муниципальный проект «Развитие инициативного бюджетирования»
	высокая степень эффективности

	Муниципальный проект «Переселение граждан, проживающих на территории Усольского муниципального района Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года»
	-

	КПМ «Стимулирование экономической активности бизнеса и привлечение инвестиций на территории Усольского района»
	степень эффективности выше среднего уровня

	КПМ «Защита прав потребителей на территории Усольского района»
	степень эффективности ниже среднего уровня

	КПМ «Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории Усольского района»
	степень эффективности ниже среднего уровня

	КПМ «Развитие системы социально-трудовых отношений»
	высокая степень эффективности

	КПМ «Формирование условий для реализации туристского потенциала»
	высокая степень эффективности


Качественная характеристика интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы «Содействие развитию экономики» за 2025 год, установлена как «высокая степень эффективности».
3.9. О ходе реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта»

Утверждена постановлением администрации Усольского муниципального района Иркутской области от № 669 от 28.12.2024г.
Ответственный исполнитель: управление по социально-культурным вопросам администрации Усольского муниципального района Иркутской области.

Цель программы: увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 60% к 2030 году.
Финансирование программы: всего на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования за 2025год израсходовано 
5 276 256,79 тыс. руб. (при плане 5 330 196,90 тыс. руб. – исполнение 98,98%), из них: 

· бюджет Иркутской области – 244,8  тыс. руб.;
· бюджет Усольского муниципального района Иркутской области – 5 031,45 тыс. руб.
За период реализации в 2025 году всего в муниципальную программу было внесено 4 изменения. 

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, обеспечивается путем реализации входящих в ее состав 1 муниципального проекта и 1 КПМ. Определен 1 целевой показатель. 
3.9.1. О ходе реализации муниципального проекта «Улучшение условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта в Усольском районе»
Ответственный исполнитель муниципального проекта: 
Цель подпрограммы: развитие и эффективное использование трудового потенциала района и создание условий для реализации трудовых прав граждан.
Задача муниципального проекта:

Содействие в оснащении необходимым спортивным оборудованием, инвентарем для занятий физической культурой и спортом, подготовка объектов спорта к проведению спортивных мероприятий.
Для решения поставленной задачи в 2025 году была запланирована реализация 1 мероприятия, исходя из которого определен 1 показатель. Фактическое значение показателя превысило плановый на 3,20%.
Оценка эффективности реализации муниципального проекта проводится на основе оценок по следующим критериям:

1.степень достижения целей и решения задач подпрограммы: сопоставление фактически достигнутых значений целевых показателей и их плановых значений (таблица 1 приложения 9);

2.степень соответствия запланированному уровню расходов: сопоставление фактически произведенных в отчетном году расходов и их плановых значений (таблица 2 приложения 9);

Интегральная оценка эффективности реализации подпрограммы представлена в приложении 11 и в агрегированном формате в таблице 50.

Таблица 50
	Наименование критерия
	2025 год

	1.Степень достижения целей и решения задач муниципального проекта
	1,00

	2.Степень соответствия запланированному уровню расходов
	0,99

	Интегральная оценка эффективности реализации муниципального проекта
	1,00


По итогам 2025 года муниципальному проекту «Улучшение условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта в Усольском районе» присваивается «высокая степень эффективности».
В результате мониторинга реализации муниципальных программ, проведенного в соответствии с пунктом 66 Порядка, установлено:

1. Показатель муниципального проекта не соответствует актуальной редакции программы, а именно таблице 3 «Сведения о методике расчета показателей муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта».
2. Изменения вносились своевременно и в полном объеме.

3.9.2. О ходе реализации комплекса процессных мероприятий «Организация вовлечения населения в занятие физической культурой и массовым спортом»
Ответственный исполнитель КПМ: управление по социально-культурным вопросам.

Участники КПМ:

- Управление по социально-культурным вопросам;

- Комитет по образованию;

- Комитет по экономике и финансам администрации Усольского района;

- Администрации МО.
Задача муниципального проекта:

Создание необходимых условий для занятий физической культурой и массовым спортом, организации досуга, укрепления здоровья и формирования здорового образа жизни среди различных групп населения.

Для решения поставленной задачи в 2025 году была запланирована реализация 2 мероприятий, исходя из которого определено 3 показателя. Два, из которых достигли установленных плановых значений. По 1 показателю плановое значение не достигнуто. 

Оценка эффективности реализации КПМ проводится на основе оценок по следующим критериям:

1.степень достижения целей и решения задач подпрограммы: сопоставление фактически достигнутых значений целевых показателей и их плановых значений (таблица 3 приложения 9);

2.степень соответствия запланированному уровню расходов: сопоставление фактически произведенных в отчетном году расходов и их плановых значений (таблица 4 приложения 9);
Интегральная оценка эффективности реализации подпрограммы представлена в приложении 11 и в агрегированном формате в таблице 51.

Таблица 51
	Наименование критерия
	2025 год

	1.Степень достижения целей и решения задач подпрограммы
	0,98

	2.Степень соответствия запланированному уровню расходов
	1,00

	Интегральная оценка эффективности реализации подпрограммы 
	0,98


По итогам 2025 года КПМ «Организация вовлечения населения в занятие физической культурой и массовым спортом» присваивается «высокая степень эффективности»
В результате мониторинга реализации муниципальных программ, проведенного в соответствии с пунктом 66 Порядка, установлено:

1. Информация, предоставленная в годовом отчете, полностью соответствует установленным требованиям и рекомендациям. 

2. Изменения вносились своевременно и в полном объеме.

3.9.3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта»
Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта» в 2025 году рассчитана в соответствии с Методикой с учетом эффективности реализации входящих в нее структурных элементов:

	Муниципальный проект «Улучшение условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта в Усольском районе»
	высокая степень эффективности

	КПМ «Организация вовлечения населения в занятие физической культурой и массовым спортом»
	высокая степень эффективности


Качественная характеристика интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта» за 2025 год установлена как «высокая степень эффективности».

3.10. О ходе реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами»

Утверждена постановлением администрации Усольского муниципального района Иркутской области от № 677 от 28.12.2024г. 
Ответственный исполнитель: комитет по экономике и финансам администрации Усольского муниципального района Иркутской области.

Цель программы: Поддержание эффективной системы исполнения полномочий органов местного самоуправления
Финансирование программы: всего на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования за 2024 год израсходовано 473 020 775,50тыс. руб. (при плане 481 508 703,70 тыс. руб. – исполнение 98,23%), в том числе:

–бюджет Иркутской области –187 317,78 тыс. руб.;
–бюджет Усольского муниципального района Иркутской области – 285 702,99 тыс. руб.
За период реализации в 2025 году в муниципальную программу было внесено 4 изменения. 

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, обеспечивалось путем реализации входящих в ее состав 2 КПМ, в результате было определено 2 целевых показателя.
3.10.1. О ходе реализации комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и МКУ «Управление»
Ответственный исполнитель КПМ: комитет по экономике и финансам администрации Усольского муниципального района Иркутской области.
Участники КПМ: 

1) отдел учета и отчетности;

2) комитет по образованию;

3) МКУ «Управление»

Задачи КПМ:

1. Оптимизация (приоритизация) расходов местного бюджета, повышение эффективности использования бюджетных средств и качества бюджетного планирования;
2. Обеспечение реализации областных государственных полномочий.
Для решения поставленных задач в 2025 году была запланирована реализация 10 мероприятий, исходя из которых определено 2 показателя. Все мероприятия выполнены в полном объеме. Фактические значения 2 показателей, по которым плановое значение не достигнуто.

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится на основе оценок по следующим критериям:

1.степень достижения целей и решения задач подпрограммы: сопоставление фактически достигнутых значений целевых показателей и их плановых значений (таблица 1 приложения 10);

2.степень соответствия запланированному уровню расходов: сопоставление фактически произведенных в отчетном году расходов и их плановых значений (таблица 2 приложения 10);

Интегральная оценка эффективности реализации подпрограммы представлена в приложении 11 и в агрегированном формате в таблице 52.

Таблица 52
	Наименование критерия
	2025 год

	1.Степень достижения целей и решения задач КПМ
	0,98

	2.Степень соответствия запланированному уровню расходов
	0,97

	Интегральная оценка эффективности реализации КПМ
	0,95


По итогам 2025 года КПМ «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и МКУ «Управление» присваивается «высокая степень эффективности»
В результате мониторинга реализации муниципальных. программ, проведенного в соответствии с пунктом 66 Порядка, установлено:

1. Информация, предоставленная в годовом отчете, полностью соответствует установленным требованиям и рекомендациям. 

2. Изменения вносились своевременно и в полном объеме.

3.10.2. О ходе реализации комплекса процессных мероприятий «Организация и управление бюджетным процессом Усольского муниципального района Иркутской области»

Ответственный исполнитель КПМ: комитет по экономике и финансам администрации Усольского муниципального района Иркутской области.
Задачи КПМ:

1. Реализация бюджетных полномочий.
2. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета.
Для решения поставленных задач в 2025 году была запланирована реализация 3 мероприятий, исходя из которых определено 3 показателя. Фактические значения 2 целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является повышение значений, достигли установленных плановых значений, недостижение установленного планом, наблюдается у 1 показателя. 
Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится на основе оценок по следующим критериям:

1.степень достижения целей и решения задач подпрограммы: сопоставление фактически достигнутых значений целевых показателей и их плановых значений (таблица 3 приложения 10);

2.степень соответствия запланированному уровню расходов: сопоставление фактически произведенных в отчетном году расходов и их плановых значений (таблица 4 приложения 10);

Интегральная оценка эффективности реализации подпрограммы представлена в приложении 11 и в агрегированном формате в таблице 53.

Таблица 53
	Наименование критерия
	2025 год

	1.Степень достижения целей и решения задач КПМ
	1,00

	2.Степень соответствия запланированному уровню расходов
	0,99

	Интегральная оценка эффективности реализации КПМ
	1,00


По итогам 2025 года КПМ «Организация и управление бюджетным процессом Усольского муниципального района Иркутской области» присваивается «высокая степень эффективности».
В результате мониторинга реализации муниципальных программ, проведенного в соответствии с пунктом 66 Порядка, установлено:

1. Информация, предоставленная в годовом отчете, полностью соответствует установленным требованиям и рекомендациям. 

2. Изменения вносились своевременно и в полном объеме.
3.10.3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами»

Эффективность реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами» в 2025 году рассчитана в соответствии с Методикой с учетом эффективности реализации входящих в нее структурных элементов:

	КПМ «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и МКУ «Управление»
	высокая степень эффективности

	КПМ «Организация и управление бюджетным процессом Усольского муниципального района Иркутской области»
	высокая степень эффективности


Качественная характеристика интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами» за 2025 год, установлена как «степень эффективности выше среднего уровня».
3. Заключительные положения
Практика реализации муниципальных программ в 2025 году показала, что на последующие периоды качество планирования, текущее управление муниципальными программами необходимо повышать. 
К основным факторам, которые привели к снижению оценки эффективности муниципальных программ, можно отнести:

–недостаточно качественное планирование ожидаемых значений показателей муниципальных программ;

–недостаточно качественное управление реализацией муниципальных программ;

–недостаточно качественный внутренний мониторинг реализации муниципальной программы;

–не своевременное внесение изменений.
4. Предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ

По итогам первого года реализации муниципальных программ установлено, что 2025г. является стартовым этапом для новых муниципальных программ. Анализ первого года реализации выявил системные проблемы в сфере планирования и оперативного управления, что требует незамедлительной корректировки подходов к управлению.

Признано, что в последующие периоды качество планирования и текущее управление муниципальными программами необходимо повышать. Низкий уровень проработки этих этапов приводит к формальному подходу и снижает итоговую оценку эффективности программ.

На основе выявленных нарушений определено, что к снижению оценки эффективности муниципальных программ привели следующие системные факторы:

1.  недостаточно качественное планирование ожидаемых значений показателей (завышение или не реалистичность планов);

2.  недостаточно качественное управление реализацией программ на оперативном уровне;

3.  недостаточно качественный внутренний мониторинг (отсутствие оперативной корректировки отклонений);

4.  несвоевременное внесение изменений в программы.
Для повышения результативности муниципальных программ в горизонте до 2030 года необходимо:

1. пересмотреть методику планирования показателей;

2. ужесточить регламенты внутреннего мониторинга;

3. обеспечить оперативность внесения изменений;

4. рассмотреть вопрос о прекращении (укрупнении или реорганизации) программ, чья эффективность не будет восстановлена в ближайшие периоды.
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