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Российская Федерация
Администрация
Усольского муниципального района 
Иркутской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От 29.05.2026 г.                                                		№ 183
рп. Белореченский

О внесении изменений в муниципальную программу Усольского муниципального района Иркутской области «Безопасный район»

В соответствии с подпунктом 3 пункта 44 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Усольского муниципального района Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденного постановлением администрации Усольского муниципального района Иркутской области от 21.08.2024г. №358 (в редакции от 30.09.2025г. №296), руководствуясь статьями 6, 22, 46 Устава Усольского муниципального района Иркутской области, администрация Усольского муниципального района Иркутской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу Усольского муниципального района Иркутской области «Безопасный район», утвержденную постановлением администрации Усольского муниципального района Иркутской области от 28.12.2024г. №688 (в редакции от 18.03.2026г. №105), изменения следующего содержания:
1.1. по тексту слова «Вервега Ю.А.» заменить словами «Звягинцева Ю.В.»;
1.2. в разделе II «Паспорт муниципальной программы «Безопасный район»:
1) в таблице 1 «Основные положения» строку «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
	Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
	Источники финансирования
	Расходы по годам, тыс. руб.

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	ВСЕГО

	
	Всего, в том числе:
	17783,11
	18334,7
	787,4
	787,4
	694,4
	694,4
	39081,41

	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Местный бюджет
	17783,11
	18334,7
	787,4
	787,4
	694,4
	694,4
	39081,41

	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00



2) таблицу 5 «Финансовое обеспечение реализации программы «Безопасный район» изложить в новой редакции (приложение 1);
1.3. в разделе III «Паспорт структурного элемента»:
1.3.1. в паспорте комплекса процессных мероприятий «Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»:
1) в таблице 2 «Основные положения» строку «Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий» изложить в следующей редакции:
	Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий
	Источники финансирования
	Расходы по годам, тыс. руб.

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	ВСЕГО

	
	Всего, в том числе:
	17347,96
	17125,2
	234,4
	234,4
	694,4
	694,4
	36330,76

	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Областной бюджет
	00,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Местный бюджет
	17347,96
	17125,2
	234,4
	234,4
	694,4
	694,4
	36330,76

	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


2) таблицу 6 «Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» изложить в новой редакции (приложение 2);
3) таблицу 8 «План реализации комплекса процессных мероприятий «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» изложить в новой редакции (приложение 3)
2. Отделу по организационной работе аппарата администрации опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Официальный сайт администрации Усольского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.usolie-raion.ru).
3. Настоящее распоряжение вступает в силу после дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Мэр Усольского муниципального района
Иркутской области			                                                              В.И. Матюха
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Приложение 1
к постановлению администрации
Усольского муниципального района 
Иркутской области
от 29.05.2026 г № 183

Таблица 5
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Безопасный район»

	№
п/п
	Наименование программы,
структурного элемента программы
	Ответственный исполнитель, соисполнители
	Источники финансирования
	Расходы (тыс. руб.), годы 

	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1.
	Муниципальная программа
	Всего
	Всего, в том числе:
	17783,11
	18334,7
	787,4
	787,4
	694,4
	694,4

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Местный бюджет
	17783,11
	18334,7
	787,4
	787,4
	694,4
	694,4

	
	
	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Отдел ГО и ЧС
	Всего, в том числе:
	17347,96
	17125,2
	234,4
	234,4
	694,4
	694,4

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Местный бюджет
	17347,96
	17125,2
	234,4
	234,4
	694,4
	694,4

	
	
	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Управление по социально-культурным вопросам
	Всего, в том числе:
	80,00
	141,50
	133,00
	133,00
	65,00
	65,00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Местный бюджет
	80,00
	141,50
	133,00
	133,00
	65,00
	65,00

	
	
	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Администрация Усольского муниципального района Иркутской области
	Всего, в том числе:
	355,15
	420,00
	420,00
	420,00
	395,00
	395,00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Местный бюджет
	355,15
	420,00
	420,00
	420,00
	395,00
	395,00

	
	
	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.


	Проектная часть
	Администрация Усольского муниципального района Иркутской области
	Всего, в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Местный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.
	Муниципальный проект «Защита от негативного воздействия вод населения и объектов экономики»
	Администрация Усольского муниципального района Иркутской области
	Всего, в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Местный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.
	

Процессная часть

	Отдел ГО и ЧС
	Всего, в том числе:
	17347,96
	16477,2
	234,4
	234,4
	694,4
	694,4

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Областной бюджет
	00,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Местный бюджет
	17347,96
	16477,2
	234,4
	234,4
	694,4
	694,4

	
	
	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Комитет по экономике и финансам Усольского муниципального района Иркутской области
	Всего, в том числе:
	0,00
	648,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Местный бюджет
	0,00
	648,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Управление по социально-культурным вопросам

	Всего, в том числе:
	80,00
	133,00
	133,00
	133,00
	65,00
	65,00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Местный бюджет
	80,00
	133,00
	133,00
	133,00
	65,00
	65,00

	
	
	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Администрация Усольского муниципального района Иркутской области
	Всего, в том числе:
	355,15
	420,00
	420,00
	420,00
	395,00
	395,00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Местный бюджет
	355,15
	420,00
	420,00
	420,00
	395,00
	395,00

	
	
	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
3.1.
	Комплекс процессных мероприятий «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
	Отдел ГО и ЧС
	Всего, в том числе:
	17347,96
	16477,2
	234,4
	234,4
	694,4
	694,4

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Областной бюджет
	00,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Местный бюджет
	17347,96
	16477,2
	234,4
	234,4
	694,4
	694,4

	
	
	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Комитет по экономике и финансам Усольского муниципального района Иркутской области
	Всего, в том числе:
	0,00
	648,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Местный бюджет
	0,00
	648,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2.

	Комплекс процессных мероприятий «Безопасная жизнедеятельность»
	Администрация Усольского муниципального района Иркутской области
	Всего, в том числе:
	355,15
	420,00
	420,00
	420,00
	395,00
	395,00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Местный бюджет
	355,15
	420,00
	420,00
	420,00
	395,00
	395,00

	
	
	
	Иные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.3.

	Комплекс процессных мероприятий «Профилактика правонарушений, преступлений и общественной безопасности»

	Управление по социально-культурным вопросам
	Всего, в том числе:
	80,00
	141,50
	133,00
	133,00
	65,00
	65,00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Местный бюджет
	80,00
	141,50
	133,00
	133,00
	65,00
	65,00

	
	
	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
































Приложение 2
к постановлению администрации
Усольского муниципального района 
Иркутской области
от 29.05.2026 г № 183
Таблица 6

[bookmark: _Hlk221529872]Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»


	

№
п/п
	Наименование мероприятия (результата)/задачи
	Финансовое обеспечение по годам реализации, тыс. руб.
	Всего

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	Задача «Подготовка населения к действиям при чрезвычайных ситуациях»

	1.1.
	Мероприятие (результат) «Бесперебойность функционирования аппаратно-программных средств»
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего предусмотрено, из них:
	113,76
	319,20
	104,40
	104,40
	104,40
	104,40
	850,56

	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Местный бюджет
	113,76
	319,20
	104,40
	104,40
	104,40
	104,40
	850,56

	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.
	Мероприятие (результат) «Изготовлены и размещены информационные материалы в СМИ»
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего предусмотрено, из них:
	30,00
	30,00
	30,00
	30,00
	30,00
	30,00
	180,00

	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Местный бюджет
	30,00
	30,00
	30,00
	30,00
	30,00
	30,00
	180,00

	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3.
	Мероприятие (результат) «Изготовлена методическая наглядная агитация»
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего предусмотрено, из них:
	44,20
	60,00
	60,00
	60,00
	60,00
	60,00
	344,20

	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Местный бюджет
	44,20
	60,00
	60,00
	60,00
	60,00
	60,00
	344,20

	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.
	Задача «Обеспечение готовности к действиям органов местного самоуправления, сил и средств, предназначенных для предупреждения и ликвидации ЧС»

	2.1.
	Мероприятие (результат) «Проведен монтаж оборудования УКБ СГС -22МЕ400У с модулем сопряжения П 166М МС (400ВТ)»
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего предусмотрено, из них:
	17160,00
	15840,00
	40,00
	40,00
	0,00
	0,00
	33080,00

	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Местный бюджет
	17160,00
	15840,00
	40,00
	40,00
	0,00
	0,00
	33080,00

	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.2.
	Мероприятие (результат) «Развита и технически обслужена муниципальная автоматизированная система централизованного оповещения МСОН» оповещения МСОН»
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Всего предусмотрено, из них:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Местный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.3
	Мероприятие (результат) «Приобретение и установка пожарного резервуара в с. Целоты Большееланского сельского поселения, в районе улиц Советская-Кирова»
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего предусмотрено, из них:
	0,00
	648,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	648,00

	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Местный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Иные источники
	0,00
	648,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	648,00

	2.4
	Мероприятие (результат) «Замена комплекта оборудования «Блок управления П-166М БУ», «Модуль речевого оповещения П-166М МРО» и «Терминал П-166М ТУ» на новое управляющее оборудование «Командный пульт управления П-166М КПУ»
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего предусмотрено, из них:
	0,00
	598,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	598,00

	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Местный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Иные источники
	0,00
	598,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	598,00

	2.5
	Мероприятие (результат) «Приобретение запасных инструментов и принадлежностей муниципальной автоматизированной системы оповещения МСОН»
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего предусмотрено, из них:
	0,00
	278,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	278,00

	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Местный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Иные источники
	0,00
	278,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	278,00

	ВСЕГО предусмотрено, из них:
	17347,96
	17125,2
	234,4
	234,4
	234,4
	234,4
	35410,76

	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	Местный бюджет
	17347,96
	17125,2
	234,4
	234,4
	234,4
	234,4
	35410,76

	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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Таблица 8
План реализации комплекса процессных мероприятий 
«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

	Задача, мероприятие (результат) /
контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки 
	Ответственный исполнитель, участник 
	Вид подтверждающего документа 
	Информационная система 
(при наличии) 

	Задача 1 «Подготовка населения к действиям при чрезвычайных ситуациях»

	Мероприятие (результат) «Содержание в исправном состоянии абонентской линии и пользовательского (оконечного) оборудования сети широкополосного доступа»» 
	Х
	начальник отдела ГО и ЧС, Ляшков О.В.
	Х
	Х 

	Мероприятие (результат) «Содержание в исправном состоянии абонентской линии и пользовательского (оконечного) оборудования сети широкополосного доступа»» в 2026 году
	Х
	начальник отдела ГО и ЧС, Ляшков О.В.
	Х
	Х 

	Контрольная точка 1.1. «Формирование закупки»
	01.01.2026
	начальник отдела ГО и ЧС, Ляшков О.В..
	Техническое задание, обоснование цены
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.2. «Закупка включена в план-график закупок для муниципальных нужд Усольского муниципального района Иркутской области»
	01.03.2026
	начальник отдела закупок Девятьярова Г.О.
	План-график закупок
	ЕИС «Закупки»

	Контрольная точка 1.3. «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком по результатам закупок»
	01.05.2026
	начальник отдела закупок Девятьярова Г.О.
	Реестр муниципальных контрактов
	ЕИС «Закупки»

	Контрольная точка 1.4. «Произведена приемка товаров, выполненных работ, оказанных услуг»
	01.10.2026
	начальник отдела ГО и ЧС, Ляшков О.В.
	Акт выполненных работ
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.5. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг»
	01.12.2026
	начальник отдела учета и отчетности, главный бухгалтер Ловга Н.А.
	Платежный документ
	АЦК-Финансы, СУФД

	Мероприятие (результат) «Содержание в исправном состоянии абонентской линии и пользовательского (оконечного) оборудования сети широкополосного доступа»» в 2027 году
	Х
	начальник отдела ГО и ЧС, Ляшков О.В.
	Х
	Х 

	Контрольная точка 1.1. «Формирование закупки»
	01.01.2027
	начальник отдела ГО и ЧС, Ляшков О.В..
	Техническое задание, обоснование цены
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.2. «Закупка включена в план-график закупок для муниципальных нужд Усольского муниципального района Иркутской области»
	01.03.2027
	начальник отдела закупок Девятьярова Г.О.
	План-график закупок
	ЕИС «Закупки»

	Контрольная точка 1.3. «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком по результатам закупок»
	01.05.2027
	начальник отдела закупок Девятьярова Г.О.
	Реестр муниципальных контрактов
	ЕИС «Закупки»

	Контрольная точка 1.4. «Произведена приемка товаров, выполненных работ, оказанных услуг»
	01.10.2027
	начальник отдела ГО и ЧС, Ляшков О.В.
	Акт выполненных работ
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.5. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг»
	01.12.2027
	начальник отдела учета и отчетности, главный бухгалтер Ловга Н.А.
	Платежный документ
	АЦК-Финансы, СУФД

	Мероприятие (результат) «Содержание в исправном состоянии абонентской линии и пользовательского (оконечного) оборудования сети широкополосного доступа»» в 2027 году
	Х
	начальник отдела ГО и ЧС, Ляшков О.В.
	Х
	Х 

	Контрольная точка 1.1. «Формирование закупки»
	01.01.2028
	начальник отдела ГО и ЧС, Ляшков О.В..
	Техническое задание, обоснование цены
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.2. «Закупка включена в план-график закупок для муниципальных нужд Усольского муниципального района Иркутской области»
	01.03.2028
	начальник отдела закупок Девятьярова Г.О.
	План-график закупок
	ЕИС «Закупки»

	Контрольная точка 1.3. «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком по результатам закупок»
	01.05.2028
	начальник отдела закупок Девятьярова Г.О.
	Реестр муниципальных контрактов
	ЕИС «Закупки»

	Контрольная точка 1.4. «Произведена приемка товаров, выполненных работ, оказанных услуг»
	01.10.2028
	начальник отдела ГО и ЧС, Ляшков О.В.
	Акт выполненных работ
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.5. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг»
	01.12.2028
	начальник отдела учета и отчетности, главный бухгалтер Ловга Н.А.
	Платежный документ
	АЦК-Финансы, СУФД

	Мероприятие (результат) «Изготовлены и размещены информационные материалы в СМИ»
	Х
	Х
	Х
	Х

	Мероприятие (результат) «Изготовлены и размещены информационные материалы в СМИ» в 2026 году 
	Х
	Х
	Х
	Х

	Контрольная точка 1.1. «Закупка включена в план-график закупок для муниципальных нужд Усольского муниципального района Иркутской области»
	01.01.2026
	начальник отдела закупок Девятьярова Г.О.
	План-график закупок
	ЕИС «Закупки»

	Контрольная точка 1.2. «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком по результатам закупок»
	01.03.2026
	начальник отдела закупок Девятьярова Г.О.
	Реестр муниципальных контрактов
	ЕИС «Закупки»

	Контрольная точка 1.3. «Произведена приемка товаров, выполненных работ, оказанных услуг»
	01.05.2026
	начальник отдела ГО и ЧС, Ляшков О.В.
	Акт выполненных работ
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	01.05.2026
	Ловга Н.А., начальник отдела учета и отчетности - главный бухгалтер
	Платежное поручение
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.5. Утверждены (сформированы, одобрены) документы, необходимые для проведения информационных акций по подготовке населения к действиям при чрезвычайных ситуациях
	15.05.2026
	начальник отдела ГО и ЧС, Ляшков О.В.
	Распоряжения о проведении мероприятия
	бумажный носитель

	Мероприятие (результат) «Изготовлены и размещены информационные материалы в СМИ» в 2027 году 
	Х
	Х
	Х
	Х

	Контрольная точка 1.1. «Закупка включена в план-график закупок для муниципальных нужд Усольского муниципального района Иркутской области»
	01.01.2027
	начальник отдела закупок Девятьярова Г.О.
	План-график закупок
	ЕИС «Закупки»

	Контрольная точка 1.2. «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком по результатам закупок»
	01.03.2027
	начальник отдела закупок Девятьярова Г.О.
	Реестр муниципальных контрактов
	ЕИС «Закупки»

	Контрольная точка 1.3. «Произведена приемка товаров, выполненных работ, оказанных услуг»
	01.05.2027
	начальник отдела ГО и ЧС, Ляшков О.В.
	Акт выполненных работ
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	01.05.2027
	Ловга Н.А., начальник отдела учета и отчетности - главный бухгалтер
	Платежное поручение
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.5. Утверждены (сформированы, одобрены) документы, необходимые для проведения информационных акций по подготовке населения к действиям при чрезвычайных ситуациях
	15.05.2027
	начальник отдела ГО и ЧС, Ляшков О.В.
	Распоряжения о проведении мероприятия
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.6. Проведены мероприятия информационных акций по профилактике преступлений и правонарушений, общественной безопасности
	20.06.2027
	начальник отдела ГО и ЧС, Ляшков О.В.
	Отчет о проведении мероприятия от участников
	бумажный носитель

	Мероприятие (результат) «Изготовлены и размещены информационные материалы в СМИ» в 2027 году 
	Х
	Х
	Х
	Х

	Контрольная точка 1.1. «Закупка включена в план-график закупок для муниципальных нужд Усольского муниципального района Иркутской области»
	01.01. 2028
	начальник отдела закупок Девятьярова Г.О.
	План-график закупок
	ЕИС «Закупки»

	Контрольная точка 1.2. «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком по результатам закупок»
	01.03. 2028
	начальник отдела закупок Девятьярова Г.О.
	Реестр муниципальных контрактов
	ЕИС «Закупки»

	Контрольная точка 1.3. «Произведена приемка товаров, выполненных работ, оказанных услуг»
	01.05. 2028
	начальник отдела ГО и ЧС, Ляшков О.В.
	Акт выполненных работ
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	01.05. 2028
	Ловга Н.А., начальник отдела учета и отчетности - главный бухгалтер
	Платежное поручение
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.5. Утверждены (сформированы, одобрены) документы, необходимые для проведения информационных акций по подготовке населения к действиям при чрезвычайных ситуациях
	15.05. 2028
	начальник отдела ГО и ЧС, Ляшков О.В.
	Распоряжения о проведении мероприятия
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.6. Проведены мероприятия информационных акций по профилактике преступлений и правонарушений, общественной безопасности
	20.06. 2028
	начальник отдела ГО и ЧС, Ляшков О.В.
	Отчет о проведении мероприятия от участников
	бумажный носитель

	Мероприятие (результат) «Изготовлена методическая наглядная агитация» в 2026 году 
	Х
	Х
	Х
	Х

	Контрольная точка 1.1. «Закупка включена в план-график закупок для муниципальных нужд Усольского муниципального района Иркутской области»
	01.01.2026
	начальник отдела закупок Девятьярова Г.О.
	План-график закупок
	ЕИС «Закупки»

	Контрольная точка 1.2. «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком по результатам закупок»
	01.03.2026
	начальник отдела закупок Девятьярова Г.О.
	Реестр муниципальных контрактов
	ЕИС «Закупки»

	Контрольная точка 1.3. «Произведена приемка товаров, выполненных работ, оказанных услуг»
	01.05.2026
	начальник отдела ГО и ЧС, Ляшков О.В.
	Акт выполненных работ
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.4. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту»
	01.05.2026
	Ловга Н.А., начальник отдела учета и отчетности - главный бухгалтер
	Платежное поручение
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.5. «Утверждены (сформированы, одобрены) документы, необходимые для проведения информационных акций по подготовке населения к действиям при чрезвычайных ситуациях»
	15.05.2026
	начальник отдела ГО и ЧС, Ляшков О.В.
	Распоряжения о проведении мероприятия
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.6. «Проведены мероприятия информационных акций по профилактике преступлений и правонарушений, общественной безопасности»
	20.06.2026
	начальник отдела ГО и ЧС, Ляшков О.В.
	Отчет о проведении мероприятия от участников
	бумажный носитель

	Мероприятие (результат) «Изготовлена методическая наглядная агитация» в 2027 году 
	Х
	Х
	Х
	Х

	Контрольная точка 1.1. «Закупка включена в план-график закупок для муниципальных нужд Усольского муниципального района Иркутской области»
	01.01.2027
	начальник отдела закупок Девятьярова Г.О.
	План-график закупок
	ЕИС «Закупки»

	Контрольная точка 1.2. «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком по результатам закупок»
	01.03.2027
	начальник отдела закупок Девятьярова Г.О.
	Реестр муниципальных контрактов
	ЕИС «Закупки»

	Контрольная точка 1.3. «Произведена приемка товаров, выполненных работ, оказанных услуг»
	01.05.2027
	начальник отдела ГО и ЧС, Ляшков О.В.
	Акт выполненных работ
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.4. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту»
	01.05.2027
	Ловга Н.А., начальник отдела учета и отчетности - главный бухгалтер
	Платежное поручение
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.5. «Утверждены (сформированы, одобрены) документы, необходимые для проведения информационных акций по подготовке населения к действиям при чрезвычайных ситуациях»
	15.05.2027
	начальник отдела ГО и ЧС, Ляшков О.В.
	Распоряжения о проведении мероприятия
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.6. «Проведены мероприятия информационных акций по профилактике преступлений и правонарушений, общественной безопасности»
	20.06.2027
	начальник отдела ГО и ЧС, Ляшков О.В.
	Отчет о проведении мероприятия от участников
	бумажный носитель

	Мероприятие (результат) «Изготовлена методическая наглядная агитация» в 2028 году 
	Х
	Х
	Х
	Х

	Контрольная точка 1.1. «Закупка включена в план-график закупок для муниципальных нужд Усольского муниципального района Иркутской области»
	01.01.2028
	начальник отдела закупок Девятьярова Г.О.
	План-график закупок
	ЕИС «Закупки»

	Контрольная точка 1.2. «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком по результатам закупок»
	01.03.2028
	начальник отдела закупок Девятьярова Г.О.
	Реестр муниципальных контрактов
	ЕИС «Закупки»

	Контрольная точка 1.3. «Произведена приемка товаров, выполненных работ, оказанных услуг»
	01.05.2028
	начальник отдела ГО и ЧС, Ляшков О.В.
	Акт выполненных работ
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.4. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту»
	01.05.2028
	Ловга Н.А., начальник отдела учета и отчетности - главный бухгалтер
	Платежное поручение
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.5. «Утверждены (сформированы, одобрены) документы, необходимые для проведения информационных акций по подготовке населения к действиям при чрезвычайных ситуациях»
	15.05.2028
	начальник отдела ГО и ЧС, Ляшков О.В.
	Распоряжения о проведении мероприятия
	бумажный носитель

	Контрольная точка 1.6. «Проведены мероприятия информационных акций по профилактике преступлений и правонарушений, общественной безопасности»
	20.06.2028
	начальник отдела ГО и ЧС, Ляшков О.В.
	Отчет о проведении мероприятия от участников
	бумажный носитель

	Задача «Обеспечение готовности к действиям органов местного самоуправления, сил и средств, предназначенных для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»

	Мероприятие (результат) «Проведен монтаж оборудования УКБ СГС -22МЕ400У с модулем сопряжения П 166М МС (400ВТ)»
	Х
	Х
	Х 
	Х 

	Мероприятие (результат) «Проведен монтаж оборудования УКБ СГС -22МЕ400У с модулем сопряжения П 166М МС (400ВТ)» в 2026 году реализации
	Х
	Х
	Х 
	Х 

	Контрольная точка 1.1. «Формирование закупки»
	01.10.2026
	начальник отдела ГО и ЧС, Ляшков О.В.
	Техническое задание, обоснование цены
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.2. «Закупка включена в план-график закупок для муниципальных нужд Усольского муниципального района Иркутской области»
	01.10.2026
	начальник отдела закупок Девятьярова Г.О.
	План-график закупок
	ЕИС «Закупки»

	Контрольная точка 1.3. «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком по результатам закупок»
	01.10.2026
	начальник отдела закупок Девятьярова Г.О.
	Реестр муниципальных контрактов
	ЕИС «Закупки»

	Контрольная точка 1.4. «Произведена приемка товаров, выполненных работ, оказанных услуг»
	01.10.2026
	начальник отдела ГО и ЧС, Ляшков О.В.
	Акт выполненных работ
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.5. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг»
	01.10.2026
	начальник отдела учета и отчетности, главный бухгалтер Ловга Н.А.
	Платежный документ
	АЦК-Финансы, СУФД

	Мероприятие (результат) «Приобретение и установка пожарного резервуара в с. Целоты Большееланского сельского поселения, в районе улиц Советская-Кирова» в 2026 году
	Х
	Председатель комитета по экономике и финансам Касимовская Н.А.
	Х
	Х 

	Мероприятие (результат) «Замена комплекта оборудования «Блок управления П-166М БУ», «Модуль речевого оповещения П-166М МРО» и «Терминал П-166М ТУ» на новое управляющее оборудование «Командный пульт управления П-166М КПУ»
	Х
	Х
	Х
	Х

	Контрольная точка 1.1. «Формирование закупки»
	01.07.2026
	начальник отдела ГО и ЧС, Ляшков О.В.
	Техническое задание, обоснование цены
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.2. «Закупка включена в план-график закупок для муниципальных нужд Усольского муниципального района Иркутской области»
	01.07.2026
	начальник отдела закупок Девятьярова Г.О.
	План-график закупок
	ЕИС «Закупки»

	Контрольная точка 1.3. «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком по результатам закупок»
	01.07.2026
	начальник отдела закупок Девятьярова Г.О.
	Реестр муниципальных контрактов
	ЕИС «Закупки»

	Контрольная точка 1.4. «Произведена приемка товаров, выполненных работ, оказанных услуг»
	01.07.2026
	начальник отдела ГО и ЧС, Ляшков О.В.
	Акт выполненных работ
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.5. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг»
	01.07.2026
	начальник отдела учета и отчетности, главный бухгалтер Ловга Н.А.
	Платежный документ
	АЦК-Финансы, СУФД

	Мероприятие (результат) «Приобретение запасных инструментов и принадлежностей муниципальной автоматизированной системы оповещения МСОН»
	Х
	Х
	Х
	Х

	Контрольная точка 1.1. «Формирование закупки»
	01.07.2026
	начальник отдела ГО и ЧС, Ляшков О.В.
	Техническое задание, обоснование цены
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.2. «Закупка включена в план-график закупок для муниципальных нужд Усольского муниципального района Иркутской области»
	01.07.2026
	начальник отдела закупок Девятьярова Г.О.
	План-график закупок
	ЕИС «Закупки»

	Контрольная точка 1.3. «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком по результатам закупок»
	01.07.2026
	начальник отдела закупок Девятьярова Г.О.
	Реестр муниципальных контрактов
	ЕИС «Закупки»

	Контрольная точка 1.4. «Произведена приемка товаров, выполненных работ, оказанных услуг»
	01.07.2026
	начальник отдела ГО и ЧС, Ляшков О.В.
	Акт выполненных работ
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.5. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг»
	01.07.2026
	начальник отдела учета и отчетности, главный бухгалтер Ловга Н.А.
	Платежный документ
	АЦК-Финансы, СУФД
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