Российская Федерация

Администрация

Усольского муниципального района

Иркутской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 29.05.2026 г.                                                		№ 183

рп. Белореченский

О внесении изменений в муниципальную программу Усольского муниципального района Иркутской области «Безопасный район»

В соответствии с подпунктом 3 пункта 44 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Усольского муниципального района Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденного постановлением администрации Усольского муниципального района Иркутской области от 21.08.2024г. №358 (в редакции от 30.09.2025г. №296), руководствуясь статьями 6, 22, 46 Устава Усольского муниципального района Иркутской области, администрация Усольского муниципального района Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу Усольского муниципального района Иркутской области «Безопасный район», утвержденную постановлением администрации Усольского муниципального района Иркутской области от 28.12.2024г. №688 (в редакции от 18.03.2026г. №105), изменения следующего содержания:

1.1. по тексту слова «Вервега Ю.А.» заменить словами «Звягинцева Ю.В.»;

1.2. в разделе II «Паспорт муниципальной программы «Безопасный район»:

1) в таблице 1 «Основные положения» строку «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

| Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы | Источники финансирования | Расходы по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ВСЕГО |
|  | Всего, в том числе: | 17783,11 | 18334,7 | 787,4 | 787,4 | 694,4 | 694,4 | 39081,41 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 17783,11 | 18334,7 | 787,4 | 787,4 | 694,4 | 694,4 | 39081,41 |
|  | Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2) таблицу 5 «Финансовое обеспечение реализации программы «Безопасный район» изложить в новой редакции (приложение 1);

1.3. в разделе III «Паспорт структурного элемента»:

1.3.1. в паспорте комплекса процессных мероприятий «Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»:

1) в таблице 2 «Основные положения» строку «Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий» изложить в следующей редакции:

| Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий | Источники финансирования | Расходы по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ВСЕГО |
|  | Всего, в том числе: | 17347,96 | 17125,2 | 234,4 | 234,4 | 694,4 | 694,4 | 36330,76 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет | 00,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 17347,96 | 17125,2 | 234,4 | 234,4 | 694,4 | 694,4 | 36330,76 |
|  | Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2) таблицу 6 «Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» изложить в новой редакции (приложение 2);

3) таблицу 8 «План реализации комплекса процессных мероприятий «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» изложить в новой редакции (приложение 3)

2. Отделу по организационной работе аппарата администрации опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Официальный сайт администрации Усольского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.usolie-raion.ru).

3. Настоящее распоряжение вступает в силу после дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Мэр Усольского муниципального района

Иркутской области			                                                              В.И. Матюха

Приложение 1

к постановлению администрации

Усольского муниципального района

Иркутской области

##### от 29.05.2026 г № 183

Таблица 5

# Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Безопасный район»

| № п/п | Наименование программы, структурного элемента программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1. | Муниципальная программа | Всего | Всего, в том числе: | 17783,11 | 18334,7 | 787,4 | 787,4 | 694,4 | 694,4 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Местный бюджет | 17783,11 | 18334,7 | 787,4 | 787,4 | 694,4 | 694,4 |
|  |  |  | Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отдел ГО и ЧС | Всего, в том числе: | 17347,96 | 17125,2 | 234,4 | 234,4 | 694,4 | 694,4 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Местный бюджет | 17347,96 | 17125,2 | 234,4 | 234,4 | 694,4 | 694,4 |
|  |  |  | Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Управление по социально-культурным вопросам | Всего, в том числе: | 80,00 | 141,50 | 133,00 | 133,00 | 65,00 | 65,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Местный бюджет | 80,00 | 141,50 | 133,00 | 133,00 | 65,00 | 65,00 |
|  |  |  | Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация Усольского муниципального района Иркутской области | Всего, в том числе: | 355,15 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 395,00 | 395,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Местный бюджет | 355,15 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 395,00 | 395,00 |
|  |  |  | Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Проектная часть | Администрация Усольского муниципального района Иркутской области | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Муниципальный проект «Защита от негативного воздействия вод населения и объектов экономики» | Администрация Усольского муниципального района Иркутской области | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Процессная часть | Отдел ГО и ЧС | Всего, в том числе: | 17347,96 | 16477,2 | 234,4 | 234,4 | 694,4 | 694,4 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 00,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Местный бюджет | 17347,96 | 16477,2 | 234,4 | 234,4 | 694,4 | 694,4 |
|  |  |  | Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Комитет по экономике и финансам Усольского муниципального района Иркутской области | Всего, в том числе: | 0,00 | 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Местный бюджет | 0,00 | 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Управление по социально-культурным вопросам | Всего, в том числе: | 80,00 | 133,00 | 133,00 | 133,00 | 65,00 | 65,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Местный бюджет | 80,00 | 133,00 | 133,00 | 133,00 | 65,00 | 65,00 |
|  |  |  | Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация Усольского муниципального района Иркутской области | Всего, в том числе: | 355,15 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 395,00 | 395,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Местный бюджет | 355,15 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 395,00 | 395,00 |
|  |  |  | Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Комплекс процессных мероприятий «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | Отдел ГО и ЧС | Всего, в том числе: | 17347,96 | 16477,2 | 234,4 | 234,4 | 694,4 | 694,4 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 00,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Местный бюджет | 17347,96 | 16477,2 | 234,4 | 234,4 | 694,4 | 694,4 |
|  |  |  | Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Комитет по экономике и финансам Усольского муниципального района Иркутской области | Всего, в том числе: | 0,00 | 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Местный бюджет | 0,00 | 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | Комплекс процессных мероприятий «Безопасная жизнедеятельность» | Администрация Усольского муниципального района Иркутской области | Всего, в том числе: | 355,15 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 395,00 | 395,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Местный бюджет | 355,15 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 395,00 | 395,00 |
|  |  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3. | Комплекс процессных мероприятий «Профилактика правонарушений, преступлений и общественной безопасности» | Управление по социально-культурным вопросам | Всего, в том числе: | 80,00 | 141,50 | 133,00 | 133,00 | 65,00 | 65,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Местный бюджет | 80,00 | 141,50 | 133,00 | 133,00 | 65,00 | 65,00 |
|  |  |  | Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 2

к постановлению администрации

Усольского муниципального района

Иркутской области

от 29.05.2026 г № 183

Таблица 6

Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/задачи | Финансовое обеспечение по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | Задача «Подготовка населения к действиям при чрезвычайных ситуациях» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Бесперебойность функционирования аппаратно-программных средств» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего предусмотрено, из них: | 113,76 | 319,20 | 104,40 | 104,40 | 104,40 | 104,40 | 850,56 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 113,76 | 319,20 | 104,40 | 104,40 | 104,40 | 104,40 | 850,56 |
|  | Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Изготовлены и размещены информационные материалы в СМИ» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего предусмотрено, из них: | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 180,00 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 180,00 |
|  | Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Мероприятие (результат) «Изготовлена методическая наглядная агитация» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего предусмотрено, из них: | 44,20 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 344,20 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 44,20 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 344,20 |
|  | Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Задача «Обеспечение готовности к действиям органов местного самоуправления, сил и средств, предназначенных для предупреждения и ликвидации ЧС» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «Проведен монтаж оборудования УКБ СГС -22МЕ400У с модулем сопряжения П 166М МС (400ВТ)» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего предусмотрено, из них: | 17160,00 | 15840,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 33080,00 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 17160,00 | 15840,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 33080,00 |
|  | Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Мероприятие (результат) «Развита и технически обслужена муниципальная автоматизированная система централизованного оповещения МСОН» оповещения МСОН» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего предусмотрено, из них: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Мероприятие (результат) «Приобретение и установка пожарного резервуара в с. Целоты Большееланского сельского поселения, в районе улиц Советская-Кирова» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего предусмотрено, из них: | 0,00 | 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 648,00 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Иные источники | 0,00 | 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 648,00 |
| 2.4 | Мероприятие (результат) «Замена комплекта оборудования «Блок управления П-166М БУ», «Модуль речевого оповещения П-166М МРО» и «Терминал П-166М ТУ» на новое управляющее оборудование «Командный пульт управления П-166М КПУ» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего предусмотрено, из них: | 0,00 | 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 598,00 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Иные источники | 0,00 | 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 598,00 |
| 2.5 | Мероприятие (результат) «Приобретение запасных инструментов и принадлежностей муниципальной автоматизированной системы оповещения МСОН» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего предусмотрено, из них: | 0,00 | 278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278,00 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Иные источники | 0,00 | 278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278,00 |
| ВСЕГО предусмотрено, из них: |  | 17347,96 | 17125,2 | 234,4 | 234,4 | 234,4 | 234,4 | 35410,76 |
| Федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Местный бюджет |  | 17347,96 | 17125,2 | 234,4 | 234,4 | 234,4 | 234,4 | 35410,76 |
| Иные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 3

к постановлению администрации

Усольского муниципального района

Иркутской области

от 29.05.2026  № 183

Таблица 8

# План реализации комплекса процессных мероприятий

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

| Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель, участник | Вид подтверждающего документа | Информационная система (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1 «Подготовка населения к действиям при чрезвычайных ситуациях» |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Содержание в исправном состоянии абонентской линии и пользовательского (оконечного) оборудования сети широкополосного доступа»» | Х | начальник отдела ГО и ЧС, Ляшков О.В. | Х | Х |
| Мероприятие (результат) «Содержание в исправном состоянии абонентской линии и пользовательского (оконечного) оборудования сети широкополосного доступа»» в 2026 году | Х | начальник отдела ГО и ЧС, Ляшков О.В. | Х | Х |
| Контрольная точка 1.1. «Формирование закупки» | 01.01.2026 | начальник отдела ГО и ЧС, Ляшков О.В.. | Техническое задание, обоснование цены | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.2. «Закупка включена в план-график закупок для муниципальных нужд Усольского муниципального района Иркутской области» | 01.03.2026 | начальник отдела закупок Девятьярова Г.О. | План-график закупок | ЕИС «Закупки» |
| Контрольная точка 1.3. «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком по результатам закупок» | 01.05.2026 | начальник отдела закупок Девятьярова Г.О. | Реестр муниципальных контрактов | ЕИС «Закупки» |
| Контрольная точка 1.4. «Произведена приемка товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 01.10.2026 | начальник отдела ГО и ЧС, Ляшков О.В. | Акт выполненных работ | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.5. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 01.12.2026 | начальник отдела учета и отчетности, главный бухгалтер Ловга Н.А. | Платежный документ | АЦК-Финансы, СУФД |
| Мероприятие (результат) «Содержание в исправном состоянии абонентской линии и пользовательского (оконечного) оборудования сети широкополосного доступа»» в 2027 году | Х | начальник отдела ГО и ЧС, Ляшков О.В. | Х | Х |
| Контрольная точка 1.1. «Формирование закупки» | 01.01.2027 | начальник отдела ГО и ЧС, Ляшков О.В.. | Техническое задание, обоснование цены | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.2. «Закупка включена в план-график закупок для муниципальных нужд Усольского муниципального района Иркутской области» | 01.03.2027 | начальник отдела закупок Девятьярова Г.О. | План-график закупок | ЕИС «Закупки» |
| Контрольная точка 1.3. «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком по результатам закупок» | 01.05.2027 | начальник отдела закупок Девятьярова Г.О. | Реестр муниципальных контрактов | ЕИС «Закупки» |
| Контрольная точка 1.4. «Произведена приемка товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 01.10.2027 | начальник отдела ГО и ЧС, Ляшков О.В. | Акт выполненных работ | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.5. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 01.12.2027 | начальник отдела учета и отчетности, главный бухгалтер Ловга Н.А. | Платежный документ | АЦК-Финансы, СУФД |
| Мероприятие (результат) «Содержание в исправном состоянии абонентской линии и пользовательского (оконечного) оборудования сети широкополосного доступа»» в 2027 году | Х | начальник отдела ГО и ЧС, Ляшков О.В. | Х | Х |
| Контрольная точка 1.1. «Формирование закупки» | 01.01.2028 | начальник отдела ГО и ЧС, Ляшков О.В.. | Техническое задание, обоснование цены | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.2. «Закупка включена в план-график закупок для муниципальных нужд Усольского муниципального района Иркутской области» | 01.03.2028 | начальник отдела закупок Девятьярова Г.О. | План-график закупок | ЕИС «Закупки» |
| Контрольная точка 1.3. «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком по результатам закупок» | 01.05.2028 | начальник отдела закупок Девятьярова Г.О. | Реестр муниципальных контрактов | ЕИС «Закупки» |
| Контрольная точка 1.4. «Произведена приемка товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 01.10.2028 | начальник отдела ГО и ЧС, Ляшков О.В. | Акт выполненных работ | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.5. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 01.12.2028 | начальник отдела учета и отчетности, главный бухгалтер Ловга Н.А. | Платежный документ | АЦК-Финансы, СУФД |
| Мероприятие (результат) «Изготовлены и размещены информационные материалы в СМИ» | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие (результат) «Изготовлены и размещены информационные материалы в СМИ» в 2026 году | Х | Х | Х | Х |
| Контрольная точка 1.1. «Закупка включена в план-график закупок для муниципальных нужд Усольского муниципального района Иркутской области» | 01.01.2026 | начальник отдела закупок Девятьярова Г.О. | План-график закупок | ЕИС «Закупки» |
| Контрольная точка 1.2. «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком по результатам закупок» | 01.03.2026 | начальник отдела закупок Девятьярова Г.О. | Реестр муниципальных контрактов | ЕИС «Закупки» |
| Контрольная точка 1.3. «Произведена приемка товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 01.05.2026 | начальник отдела ГО и ЧС, Ляшков О.В. | Акт выполненных работ | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 01.05.2026 | Ловга Н.А., начальник отдела учета и отчетности - главный бухгалтер | Платежное поручение | бумажный носитель |
| Контрольная точка 1.5. Утверждены (сформированы, одобрены) документы, необходимые для проведения информационных акций по подготовке населения к действиям при чрезвычайных ситуациях | 15.05.2026 | начальник отдела ГО и ЧС, Ляшков О.В. | Распоряжения о проведении мероприятия | бумажный носитель |
| Мероприятие (результат) «Изготовлены и размещены информационные материалы в СМИ» в 2027 году | Х | Х | Х | Х |
| Контрольная точка 1.1. «Закупка включена в план-график закупок для муниципальных нужд Усольского муниципального района Иркутской области» | 01.01.2027 | начальник отдела закупок Девятьярова Г.О. | План-график закупок | ЕИС «Закупки» |
| Контрольная точка 1.2. «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком по результатам закупок» | 01.03.2027 | начальник отдела закупок Девятьярова Г.О. | Реестр муниципальных контрактов | ЕИС «Закупки» |
| Контрольная точка 1.3. «Произведена приемка товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 01.05.2027 | начальник отдела ГО и ЧС, Ляшков О.В. | Акт выполненных работ | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 01.05.2027 | Ловга Н.А., начальник отдела учета и отчетности - главный бухгалтер | Платежное поручение | бумажный носитель |
| Контрольная точка 1.5. Утверждены (сформированы, одобрены) документы, необходимые для проведения информационных акций по подготовке населения к действиям при чрезвычайных ситуациях | 15.05.2027 | начальник отдела ГО и ЧС, Ляшков О.В. | Распоряжения о проведении мероприятия | бумажный носитель |
| Контрольная точка 1.6. Проведены мероприятия информационных акций по профилактике преступлений и правонарушений, общественной безопасности | 20.06.2027 | начальник отдела ГО и ЧС, Ляшков О.В. | Отчет о проведении мероприятия от участников | бумажный носитель |
| Мероприятие (результат) «Изготовлены и размещены информационные материалы в СМИ» в 2027 году | Х | Х | Х | Х |
| Контрольная точка 1.1. «Закупка включена в план-график закупок для муниципальных нужд Усольского муниципального района Иркутской области» | 01.01. 2028 | начальник отдела закупок Девятьярова Г.О. | План-график закупок | ЕИС «Закупки» |
| Контрольная точка 1.2. «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком по результатам закупок» | 01.03. 2028 | начальник отдела закупок Девятьярова Г.О. | Реестр муниципальных контрактов | ЕИС «Закупки» |
| Контрольная точка 1.3. «Произведена приемка товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 01.05. 2028 | начальник отдела ГО и ЧС, Ляшков О.В. | Акт выполненных работ | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 01.05. 2028 | Ловга Н.А., начальник отдела учета и отчетности - главный бухгалтер | Платежное поручение | бумажный носитель |
| Контрольная точка 1.5. Утверждены (сформированы, одобрены) документы, необходимые для проведения информационных акций по подготовке населения к действиям при чрезвычайных ситуациях | 15.05. 2028 | начальник отдела ГО и ЧС, Ляшков О.В. | Распоряжения о проведении мероприятия | бумажный носитель |
| Контрольная точка 1.6. Проведены мероприятия информационных акций по профилактике преступлений и правонарушений, общественной безопасности | 20.06. 2028 | начальник отдела ГО и ЧС, Ляшков О.В. | Отчет о проведении мероприятия от участников | бумажный носитель |
| Мероприятие (результат) «Изготовлена методическая наглядная агитация» в 2026 году | Х | Х | Х | Х |
| Контрольная точка 1.1. «Закупка включена в план-график закупок для муниципальных нужд Усольского муниципального района Иркутской области» | 01.01.2026 | начальник отдела закупок Девятьярова Г.О. | План-график закупок | ЕИС «Закупки» |
| Контрольная точка 1.2. «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком по результатам закупок» | 01.03.2026 | начальник отдела закупок Девятьярова Г.О. | Реестр муниципальных контрактов | ЕИС «Закупки» |
| Контрольная точка 1.3. «Произведена приемка товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 01.05.2026 | начальник отдела ГО и ЧС, Ляшков О.В. | Акт выполненных работ | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.4. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | 01.05.2026 | Ловга Н.А., начальник отдела учета и отчетности - главный бухгалтер | Платежное поручение | бумажный носитель |
| Контрольная точка 1.5. «Утверждены (сформированы, одобрены) документы, необходимые для проведения информационных акций по подготовке населения к действиям при чрезвычайных ситуациях» | 15.05.2026 | начальник отдела ГО и ЧС, Ляшков О.В. | Распоряжения о проведении мероприятия | бумажный носитель |
| Контрольная точка 1.6. «Проведены мероприятия информационных акций по профилактике преступлений и правонарушений, общественной безопасности» | 20.06.2026 | начальник отдела ГО и ЧС, Ляшков О.В. | Отчет о проведении мероприятия от участников | бумажный носитель |
| Мероприятие (результат) «Изготовлена методическая наглядная агитация» в 2027 году | Х | Х | Х | Х |
| Контрольная точка 1.1. «Закупка включена в план-график закупок для муниципальных нужд Усольского муниципального района Иркутской области» | 01.01.2027 | начальник отдела закупок Девятьярова Г.О. | План-график закупок | ЕИС «Закупки» |
| Контрольная точка 1.2. «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком по результатам закупок» | 01.03.2027 | начальник отдела закупок Девятьярова Г.О. | Реестр муниципальных контрактов | ЕИС «Закупки» |
| Контрольная точка 1.3. «Произведена приемка товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 01.05.2027 | начальник отдела ГО и ЧС, Ляшков О.В. | Акт выполненных работ | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.4. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | 01.05.2027 | Ловга Н.А., начальник отдела учета и отчетности - главный бухгалтер | Платежное поручение | бумажный носитель |
| Контрольная точка 1.5. «Утверждены (сформированы, одобрены) документы, необходимые для проведения информационных акций по подготовке населения к действиям при чрезвычайных ситуациях» | 15.05.2027 | начальник отдела ГО и ЧС, Ляшков О.В. | Распоряжения о проведении мероприятия | бумажный носитель |
| Контрольная точка 1.6. «Проведены мероприятия информационных акций по профилактике преступлений и правонарушений, общественной безопасности» | 20.06.2027 | начальник отдела ГО и ЧС, Ляшков О.В. | Отчет о проведении мероприятия от участников | бумажный носитель |
| Мероприятие (результат) «Изготовлена методическая наглядная агитация» в 2028 году | Х | Х | Х | Х |
| Контрольная точка 1.1. «Закупка включена в план-график закупок для муниципальных нужд Усольского муниципального района Иркутской области» | 01.01.2028 | начальник отдела закупок Девятьярова Г.О. | План-график закупок | ЕИС «Закупки» |
| Контрольная точка 1.2. «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком по результатам закупок» | 01.03.2028 | начальник отдела закупок Девятьярова Г.О. | Реестр муниципальных контрактов | ЕИС «Закупки» |
| Контрольная точка 1.3. «Произведена приемка товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 01.05.2028 | начальник отдела ГО и ЧС, Ляшков О.В. | Акт выполненных работ | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.4. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | 01.05.2028 | Ловга Н.А., начальник отдела учета и отчетности - главный бухгалтер | Платежное поручение | бумажный носитель |
| Контрольная точка 1.5. «Утверждены (сформированы, одобрены) документы, необходимые для проведения информационных акций по подготовке населения к действиям при чрезвычайных ситуациях» | 15.05.2028 | начальник отдела ГО и ЧС, Ляшков О.В. | Распоряжения о проведении мероприятия | бумажный носитель |
| Контрольная точка 1.6. «Проведены мероприятия информационных акций по профилактике преступлений и правонарушений, общественной безопасности» | 20.06.2028 | начальник отдела ГО и ЧС, Ляшков О.В. | Отчет о проведении мероприятия от участников | бумажный носитель |
| Задача «Обеспечение готовности к действиям органов местного самоуправления, сил и средств, предназначенных для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Проведен монтаж оборудования УКБ СГС -22МЕ400У с модулем сопряжения П 166М МС (400ВТ)» | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие (результат) «Проведен монтаж оборудования УКБ СГС -22МЕ400У с модулем сопряжения П 166М МС (400ВТ)» в 2026 году реализации | Х | Х | Х | Х |
| Контрольная точка 1.1. «Формирование закупки» | 01.10.2026 | начальник отдела ГО и ЧС, Ляшков О.В. | Техническое задание, обоснование цены | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.2. «Закупка включена в план-график закупок для муниципальных нужд Усольского муниципального района Иркутской области» | 01.10.2026 | начальник отдела закупок Девятьярова Г.О. | План-график закупок | ЕИС «Закупки» |
| Контрольная точка 1.3. «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком по результатам закупок» | 01.10.2026 | начальник отдела закупок Девятьярова Г.О. | Реестр муниципальных контрактов | ЕИС «Закупки» |
| Контрольная точка 1.4. «Произведена приемка товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 01.10.2026 | начальник отдела ГО и ЧС, Ляшков О.В. | Акт выполненных работ | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.5. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 01.10.2026 | начальник отдела учета и отчетности, главный бухгалтер Ловга Н.А. | Платежный документ | АЦК-Финансы, СУФД |
| Мероприятие (результат) «Приобретение и установка пожарного резервуара в с. Целоты Большееланского сельского поселения, в районе улиц Советская-Кирова» в 2026 году | Х | Председатель комитета по экономике и финансам Касимовская Н.А. | Х | Х |
| Мероприятие (результат) «Замена комплекта оборудования «Блок управления П-166М БУ», «Модуль речевого оповещения П-166М МРО» и «Терминал П-166М ТУ» на новое управляющее оборудование «Командный пульт управления П-166М КПУ» | Х | Х | Х | Х |
| Контрольная точка 1.1. «Формирование закупки» | 01.07.2026 | начальник отдела ГО и ЧС, Ляшков О.В. | Техническое задание, обоснование цены | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.2. «Закупка включена в план-график закупок для муниципальных нужд Усольского муниципального района Иркутской области» | 01.07.2026 | начальник отдела закупок Девятьярова Г.О. | План-график закупок | ЕИС «Закупки» |
| Контрольная точка 1.3. «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком по результатам закупок» | 01.07.2026 | начальник отдела закупок Девятьярова Г.О. | Реестр муниципальных контрактов | ЕИС «Закупки» |
| Контрольная точка 1.4. «Произведена приемка товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 01.07.2026 | начальник отдела ГО и ЧС, Ляшков О.В. | Акт выполненных работ | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.5. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 01.07.2026 | начальник отдела учета и отчетности, главный бухгалтер Ловга Н.А. | Платежный документ | АЦК-Финансы, СУФД |
| Мероприятие (результат) «Приобретение запасных инструментов и принадлежностей муниципальной автоматизированной системы оповещения МСОН» | Х | Х | Х | Х |
| Контрольная точка 1.1. «Формирование закупки» | 01.07.2026 | начальник отдела ГО и ЧС, Ляшков О.В. | Техническое задание, обоснование цены | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.2. «Закупка включена в план-график закупок для муниципальных нужд Усольского муниципального района Иркутской области» | 01.07.2026 | начальник отдела закупок Девятьярова Г.О. | План-график закупок | ЕИС «Закупки» |
| Контрольная точка 1.3. «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком по результатам закупок» | 01.07.2026 | начальник отдела закупок Девятьярова Г.О. | Реестр муниципальных контрактов | ЕИС «Закупки» |
| Контрольная точка 1.4. «Произведена приемка товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 01.07.2026 | начальник отдела ГО и ЧС, Ляшков О.В. | Акт выполненных работ | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.5. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 01.07.2026 | начальник отдела учета и отчетности, главный бухгалтер Ловга Н.А. | Платежный документ | АЦК-Финансы, СУФД |