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Российская Федерация
Администрация
Усольского муниципального района
Иркутской  области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От ___________								№____
рп.Белореченский

(в редакции от 19.03.2025г. №110,  от 27.06.2025г. №216, 
от 20.03.2026г. №107, от 09.10.2026г. №318)

Об утверждении паспорта муниципального проекта 
 «Доступное жилье для молодых семей» 

На основании  статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Усольского муниципального района Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденного постановлением администрации Усольского муниципального района Иркутской области от 21.08.2024г. №358, руководствуясь статьями 22, 46 Устава Усольского муниципального района Иркутской области, администрация Усольского муниципального района Иркутской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить паспорт муниципального проекта «Доступное жилье для молодых семей» (прилагается).
2.Отделу по организационной работе аппарата администрации опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Официальный сайт администрации Усольского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.usolie-raion.ru).
3.Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2025 года.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра района.


Мэр Усольского муниципального района
Иркутской области					                              В.И. Матюха



Приложение 
Утверждено
Постановлением администрации
 Усольского муниципального района
Иркутской области 

ПАСПОРТ
 муниципального проекта «Доступное жилье для молодых семей»

Таблица 1
Основные положения

	Краткое наименование муниципального проекта 
	 «Доступное жилье для молодых семей»
	Срок
реализации проекта 
	Дата начала
	Дата окончания

	
	
	
	01.01.2025
	31.12.2030

	Куратор муниципального проекта 
	Дубенкова Ирина Михайловна
	Первый заместитель мэра Усольского муниципального района Иркутской области

	Руководитель муниципального проекта
	Журавская Ирина Вячеславовна
	Начальник управления по социально-культурным вопросам администрации Усольского муниципального района Иркутской области

	Администратор муниципального проекта
	Потег Оксана Викторовна
	заместитель начальника управления по социально-культурным вопросам – начальник отдела по молодежной политике и социальным вопросам администрации Усольского муниципального района Иркутской области

	Связь с государственной программой Иркутской области, муниципальной программой 
	1
	Муниципальная программа Усольского муниципального района Иркутской области (далее – МП)
	 «Молодежная политика» 

	
	2
	Государственная программа Иркутской области, утвержденная постановлением Правительства Иркутской области от 13.11.2023г. №1008-пп  (далее - ГП ИО №1008-пп)
	 «Доступное жилье»

	
	3
	Государственная программа Российской Федерации, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2017 года   №1710 (далее – ГП РФ  №1710)
	«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»

	
	4
	Региональный проект Иркутской области, утвержденный распоряжением заместителя Правительства Иркутской области от 14 ноября  2023 года  №167-рзп (далее – РП ИО)
	«Молодым семьям – доступное жилье»

	
	5
	Федеральный проект  (далее – ФП РФ)
	«Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг»

	
	6.
	Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта РФ местному бюджету 
	№25640000-1-2026-003 от 17.02.2026г.








Таблица 3

Влияние на достижение показателей муниципальной программы Усольского муниципального района Иркутской области «Молодежная политика»

	№ п/п
	Показатели муниципальной программы, на достижение которых влияет муниципальный проект

	1
	Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения



Таблица 4
Показатели муниципального проекта «Доступное жилье для молодых семей»

	№
п/п
	Наименование
показателя/задачи
	Уровень показателя 
	Единица
измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение 
	Значения показателя по годам
	Признак
возрастания/
убывания
	Ответственный за достижение показателя
	Информационная система (при наличии)

	
	
	
	
	Год, предшествующий году разработки МП 6
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	
	Задача «Оказание меры государственной поддержки в улучшении жилищных условий молодым семьям Усольского района»

	1.
	Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения
	ФП РФ

ГП ИО от 13.11.2023г. №1008-пп 

РП ИО
	семей
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	-
	Потег О.В.,
Заместитель начальника управления по социально-культурным вопросам – начальник отдела по молодежной политике и социальным вопросам администрации Усольского муниципального района Иркутской области (далее -начальник отдела по молодёжной политике и социальным вопросам)

	ГИИС «Электронный бюджет»; бумажный носитель



Таблица 5
Перечень мероприятий (результатов) муниципального проекта «Доступное жилье для молодых семей»

	№
п/п
	Наименование мероприятия (результата)/задачи 
	Тип мероприятия (результата)
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам
	Характеристика мероприятия (результата)
	Связь с
показателями муниципального проекта

	
	
	
	
	2024 
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	

	1
	Задача «Оказание меры государственной поддержки в улучшении жилищных условий молодым семьям Усольского района»

	1.1.
	Предоставлены социальные выплаты молодым семьям на приобретение (строительство) жилого помещения на территории Усольского района
	оказание услуг
(выполнение работ)
	семей
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	перечисление социальных выплат молодым семьям
	1



Таблица 6
Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта «Доступное жилье для молодых семей»

	№ 
п/п
	Наименование мероприятия (результата)/задачи
	Финансовое обеспечение по годам реализации, тыс. руб.
	Всего,
тыс. руб.

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	
	Задача «Оказание меры государственной поддержки в улучшении жилищных условий молодым семьям Усольского района»

	1.
	Мероприятие (результат) «Предоставлены социальные выплаты молодым семьям на приобретение (строительство) жилого помещения на территории Усольского района»
	5633,15
	6949,73
	2889,5
	0,0
	0,0
	0,0
	15472,38

	1.1.
	Всего предусмотрено, из них:
	5633,15
	6949,73
	2889,5
	0,0
	0,0
	0,0
	15472,38

	
	Федеральный бюджет
	626,04
	677,08
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1303,12

	
	Областной бюджет
	2934,45
	3588,96
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	6523,41

	
	Местный бюджет
	2072,66
	2683,69
	2889,5
	0,0
	0,0
	0,0
	7645,85

	
	Иные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ВСЕГО предусмотрено, из них:
	5633,15
	6949,73
	2889,5
	0,0
	0,0
	0,0
	15472,38

	Федеральный бюджет
	626,04
	677,08
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1303,12

	Областной бюджет
	2934,45
	3588,96
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	6523,41

	Местный бюджет
	2072,66
	2683,69
	2889,5
	0,0
	0,0
	0,0
	7645,85

	Иные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


[bookmark: _GoBack]
Таблица 7
План реализации муниципального проекта «Доступное жилье для молодых семей»

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Срок реализации
	Взаимосвязь 
	Ответственный исполнитель 
	Вид и характеристика документа 
	Информационная система (при наличии) 

	
	
	Начало
	Окончание
	Предшественники
	Последователи
	
	
	

	1
	Задача «Оказание меры государственной поддержки в улучшении жилищных условий молодым семьям Усольского района»

	1.1.
	Мероприятие (результат) «Предоставлены социальные выплаты молодым семьям на приобретение (строительство) жилого помещения на территории Усольского района» 
	01.01.
2025
	31.12.
2030
	-
	-
	Потег О.В.,
начальник отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	РП ИО
	-

	1.1.1
	Мероприятие (результат) «Предоставлены социальные выплаты молодым семьям на приобретение (строительство) жилого помещения на территории Усольского района» в  2025 году реализации
	01.01.
2025
	31.12.
2025
	-
	-
	Потег О.В.,
начальник отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	РП ИО
	-

	1.1.2
	Контрольная точка 1.1. Уведомление молодых семей – участников  проекта о включении их в список молодых семей, получающих  социальную выплату в 2025году
	01.01.
2025
	15.02.
2025
	-
	1.1.3
	Потег О.В.,
начальник отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Письмо – уведомление администрации Усольского муниципального района Иркутской области
	бумажный носитель

	1.1.3
	Контрольная точка 1.2. 
Подготовка  пакета документов на  предоставлении дополнительной социальной выплаты молодым семьям – участникам проекта в  2025 году
	01.01.
2025
	15.01.
2025
	1.1.2
	1.1.4
	Потег О.В.,
начальник отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Указ Губернатора Иркутской области от 22 декабря  
2023 года 
№ 423–уг 
(далее – Указ Губернатора ИО)
	бумажный носитель

	1.1.4
	  Контрольная точка 1.3. Уведомление молодых семей – участников  проекта   о необходимости предоставления письменного заявления о включении их в список молодых семей – участников государственной программы на 2026 год
	01.01.
2025
	01.03.
2025
	1.1.3
	1.1.5
	Потег О.В.,
начальник отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Письмо – уведомление администрации Усольского муниципального района Иркутской области
	бумажный носитель

	1.1.5
	Контрольная точка 1.4. 
Заключение Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету
	01.01.
2025
	29.02.
2025
	1.1.4
	1.1.6
	Потег О.В.,
начальник отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Соглашение с министерством по молодежной политике Иркутской области о предоставлении субсидии из бюджета субъекта РФ местному бюджету (далее – Соглашение)
	ГИИС «Электронный бюджет»

	1.1.6
	Контрольная точка 1.5. 
Вручение молодым семьям свидетельства на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения в 2025 году
	15.02.
2025
	01.03.
2025
	1.1.5
	1.1.7
	Потег О.В.,
начальник отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Приложение №1
к Правилам предоставления молодым
семьям социальных выплат на приобретение
(строительство) жилья и их использования, 
 утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 
от 17 декабря 
2010 года 
№1050 (далее – Приложение №1)
	бумажный носитель

	1.1.7
	Контрольная точка 1.6.
Получение заявлений от молодых семей – участников проекта  о включении их  в список молодых семей – участников государственной программы на 2026 год
	01.03.
2025
	01.05.
2025
	1.1.6
	1.1.8
	Потег О.В.,
начальник отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Приложение №2
к Правилам предоставления молодым
семьям социальных выплат на приобретение
(строительство) жилья и их использования, 
 утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 17 декабря 
2010 года 
№1050 (далее – Приложение №2)
	бумажный носитель

	1.1.8
	Контрольная точка 1.7. 
Подготовка отчета по результатам мониторинга хода обеспечения жильем молодых семей за 3 месяца соответствующего года
	Х 
	01.04.
2025
	1.1.7
	1.1.9
	Потег О.В.,
начальник отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Приложение к Соглашению  с министерством по молодежной политике Иркутской области о предоставлении субсидии из бюджета субъекта РФ местному бюджету (далее – Приложение к Соглашению)
	ГИИС «Электронный бюджет»

	1.1.9
	Контрольная точка 1.8. 
Подготовка пакета документов для участия в конкурсном отборе  муниципальных образований Иркутской области 
	01.04.
2025
	01.07.
2025
	1.1.8
	1.1.10
	Потег О.В.,
начальник отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Постановление Правительства Иркутской области от 15 июня 
2023 года №496-пп 
	бумажный носитель

	1.1.10
	Контрольная точка 1.9. 
Подготовка  списка молодых семей – участников государственной программы  от Усольского района на 2026 год
	01.06.
2025
	01.06.
2025
	1.1.9
	1.1.11
	Потег О.В.,
начальник отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Приложение 1 к Приказу министерства по молодежной политике Иркутской области
от 3 апреля
 2023 года 
№ 63-9-мпр (далее – Приложение 1 к Приказу)
	бумажный носитель

	1.1.11
	Контрольная точка 1.1.10. Подготовка отчета по результатам мониторинга хода обеспечения жильем молодых семей за 6 месяцев соответствующего года
	Х
	01.07.
2025
	1.1.10
	1.1.12
	Потег О.В.,
начальник отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Приложение к Соглашению  
	ГИИС «Электронный бюджет»

	1.1.12
	Контрольная точка 1.11. 
Положительное прохождение конкурсного отбора муниципальных образований Иркутской области 
	01.07.
2025
	01.09.
2025
	1.1.11
	1.1.13
	Потег О.В.,
начальник отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Распоряжение Правительства Иркутской области 
	бумажный носитель

	1.1.13
	Контрольная точка 1.12. 
Подготовка отчета по результатам мониторинга хода обеспечения жильем молодых семей за 9 месяцев соответствующего года
	Х
	01.10.
2025
	1.1.12
	1.1.14
	Потег О.В.,
начальник отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Приложение к Соглашению  
	ГИИС «Электронный бюджет»

	1.1.14
	Контрольная точка 1.13. 
Предоставление молодым семьям социальных выплат
	01.03.
2025
	01.10.
2025
	1.1.13
	1.1.5
	Потег О.В.,
начальник отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Платежные поручения о перечислении социальной выплаты
	бумажный носитель

	1.1.15
	Контрольная точка 1.14. 
Получение выписки из списка молодых семей – участников государственной программы на 2026 год
	01.12.
2025
	25.12.
2025
	1.1.14
	-
	Потег О.В.,
начальник отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	приложение к письму-уведомлению министерства по молодежной политике Иркутской области
	бумажный носитель

	1.1.16
	Контрольная точка 1.15.  Подготовка годового отчета о достижении значений результатов использования социальной выплаты в 2025 году
	Х
	30.12.
2025
	-
	-
	Потег О.В.,
начальник отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Приложение к Соглашению 
 
	ГИИС «Электронный бюджет»

	1.2.1
	Мероприятие (результат) «Предоставлены социальные выплаты молодым семьям на приобретение (строительство) жилого помещения на территории Усольского района » в  2026 году реализации
	01.01.
2026
	31.12.
2030
	-
	-
	Потег О.В.,
начальник отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	РП ИО

	-

	1.2.2
	Контрольная точка 1.1. Уведомление молодых семей – участников  проекта о включении их в список молодых семей, получающих  социальную выплату в 2026году
	01.01.
2026
	15.02.
2026
	-
	1.2.3
	Потег О.В.,
начальник отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Письмо – уведомление администрации Усольского муниципального района Иркутской области
	бумажный носитель

	1.2.3
	Контрольная точка 1.2. 
Подготовка  пакета документов на  предоставлении дополнительной социальной выплаты молодым семьям – участникам проекта в  2026 году
	01.01.
2026
	15.01.
2026
	1.2.2
	1.2.4
	Потег О.В.,
начальник отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Указ Губернатора ИО 
	бумажный носитель

	1.2.4
	  Контрольная точка 1.3. Уведомление молодых семей – участников  проекта   о необходимости предоставления письменного заявления о включении их в список молодых семей – участников государственной программы на 2027 год
	01.01.
2026
	01.03.
2026
	1.2.3
	1.2.5
	Потег О.В.,
начальник отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Письмо – уведомление администрации Усольского муниципального района Иркутской области
	бумажный носитель

	1.2.5
	Контрольная точка 1.4. 
Заключение Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету
	01.01.
2026
	29.02.
2026
	1.2.4
	1.2.6
	Потег О.В.,
начальник отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Соглашение 
	ГИИС «Электронный бюджет»

	1.2.6
	Контрольная точка 1.5. 
Вручение молодым семьям свидетельства на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения в 2026 году
	15.02.
2026
	01.03.
2026
	1.2.5
	1.2.7
	Потег О.В.,
начальник отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Приложение №1


	бумажный носитель

	1.2.7
	Контрольная точка 1.6.
Получение заявлений от молодых семей – участников проекта  о включении их  в список молодых семей – участников государственной программы на 2027 год
	01.03.
2026
	01.05.
2026
	1.2.6
	1.2.8
	Потег О.В.,
начальник отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Приложение №2


	бумажный носитель

	1.2.8
	Контрольная точка 1.7. 
Подготовка отчета по результатам мониторинга хода обеспечения жильем молодых семей за 3 месяца соответствующего года
	Х 
	01.04.
2026
	1.2.7
	1.2.9
	Потег О.В.,
начальник отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Приложение к Соглашению  
	ГИИС «Электронный бюджет»

	1.2.9
	Контрольная точка 1.8. 
Подготовка пакета документов для участия в конкурсном отборе  муниципальных образований Иркутской области 
	01.04.
2026
	01.07.
2026
	1.2.8
	1.2.10
	Потег О.В.,
начальник отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Постановление Правительства Иркутской области от 15 июня
 2023 года 
 №496-пп 
	бумажный носитель

	1.2.10
	Контрольная точка 1.9. 
Подготовка  списка молодых семей – участников государственной программы от Усольского района на 2027 год
	01.06.
2026
	01.06.
2026
	1.2.9
	1.2.11
	Потег О.В.,
начальник отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Приложение 1 к Приказу 

	бумажный носитель

	1.2.11
	Контрольная точка 1.1.10. Подготовка отчета по результатам мониторинга хода обеспечения жильем молодых семей за 6 месяцев соответствующего года
	Х
	01.07.
2026
	1.2.10
	1.2.12
	Потег О.В.,
начальник отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Приложение к Соглашению  
	ГИИС «Электронный бюджет»

	1.2.12
	Контрольная точка 1.11. 
Положительное прохождение конкурсного отбора муниципальных образований Иркутской области 
	01.07.
2026
	01.09.
2026
	1.2.11
	1.2.13
	Потег О.В.,
начальник отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Распоряжение Правительства Иркутской области 
	бумажный носитель

	1.2.13
	Контрольная точка 1.12. 
Подготовка отчета по результатам мониторинга хода обеспечения жильем молодых семей за 9 месяцев соответствующего года
	Х
	01.10.
2026
	1.2.12
	1.2.14
	Потег О.В.,
начальник отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Приложение к Соглашению  
	ГИИС «Электронный бюджет»

	1.2.14
	Контрольная точка 1.13. 
Предоставление молодым семьям социальных выплат
	01.03.
2026
	01.10.
2026
	1.2.13
	1.2.15
	Потег О.В.,
начальник отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Платежные поручения о перечислении социальной выплаты
	бумажный носитель

	1.2.15
	Контрольная точка 1.14. 
Получение выписки из списка молодых семей – участников государственной программы на 2027 год
	01.12.
2026
	25.12.
2026
	1.2.14
	1.2.16
	Потег О.В.,
начальник отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	приложение к письму-уведомлению министерства по молодежной политике Иркутской области
	бумажный носитель

	1.2.16.
	Контрольная точка 1.15.  Подготовка годового отчета о достижении значений результатов использования социальной выплаты в 2026 году
	Х
	30.12.
2026
	1.2.15
	-
	Потег О.В.,
начальник отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Приложение к Соглашению  
	ГИИС «Электронный бюджет»

	1.3.1
	Мероприятие (результат) Предоставлены социальные выплаты молодым семьям на приобретение (строительство) жилого помещения на территории Усольского района  в  2027 году реализации
	01.01.
2027
	31.12.
2030
	-
	-
	Потег О.В.,
начальник отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	РП ИО
	-

	1.3.2
	Контрольная точка 1.1. Уведомление молодых семей – участников  проекта о включении их в список молодых семей, получающих  социальную выплату в 2027 году
	01.01.
2027
	15.02.
2027
	-
	1.3.3
	Потег О.В.,
начальник отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Письмо – уведомление администрации Усольского муниципального района Иркутской области
	бумажный носитель

	1.3.3
	Контрольная точка 1.2. 
Подготовка  пакета документов на  предоставлении дополнительной социальной выплаты молодым семьям – участникам проекта в  2027 году
	01.01.
2027
	15.01.
2027
	1.3.2
	1.3.4
	Потег О.В.,
начальник отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Указ Губернатора ИО
	бумажный носитель

	1.3.4
	Контрольная точка 1.3. Уведомление молодых семей – участников  проекта   о необходимости предоставления письменного заявления о включении их в список молодых семей – участников государственной программы на 2027 год
	01.01.
2027
	01.03.
2027
	1.3.3
	1.3.5
	Потег О.В.,
начальник отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Письмо – уведомление администрации Усольского муниципального района Иркутской области
	бумажный носитель

	1.3.5
	Контрольная точка 1.4. 
Заключение Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету
	01.01.
2027
	29.02.
2027
	1.3.4
	1.3.6
	Потег О.В.,
начальник отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Соглашение 
	ГИИС «Электронный бюджет»

	1.3.6
	Контрольная точка 1.5. 
Вручение молодым семьям свидетельства на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения в 2027 году
	15.02.
2027
	01.03.
2027
	1.3.5
	1.3.7
	Потег О.В.,
начальник отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Приложение №1


	бумажный носитель

	1.3.7
	Контрольная точка 1.6.
Получение заявлений от молодых семей – участников проекта  о включении их  в список молодых семей – участников государственной программы на 2028 год
	01.03.
2027
	01.05.
2027
	1.3.6
	1.3.8
	Потег О.В.,
начальник отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Приложение №2


	бумажный носитель

	1.3.8
	Контрольная точка 1.7. 
Подготовка отчета по результатам мониторинга хода обеспечения жильем молодых семей за 3 месяца соответствующего года
	Х 
	01.04.
2027
	1.3.7
	1.3.9
	Потег О.В.,
начальник отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Приложение к Соглашению  
	ГИИС «Электронный бюджет»

	1.3.9
	Контрольная точка 1.8. 
Подготовка пакета документов для участия в конкурсном отборе  муниципальных образований Иркутской области 
	01.04.
2027
	01.07.
2027
	1.3.8
	1.3.10
	Потег О.В.,
начальник отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Постановление Правительства Иркутской области от 15 июня
2023 года 
№496-пп 
	бумажный носитель

	1.3.10
	Контрольная точка 1.9. 
Подготовка  списка молодых семей – участников государственной программы от Усольского района на 2028 год
	01.06.
2027
	01.06.
2027
	1.3.9
	1.3.11
	Потег О.В.,
начальник отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Приложение 1 к Приказу 

	бумажный носитель

	1.3.11
	Контрольная точка 1.1.10. Подготовка отчета по результатам мониторинга хода обеспечения жильем молодых семей за 6 месяцев соответствующего года
	Х
	01.07.
2027
	1.3.10
	1.3.12
	Потег О.В.,
начальник отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Приложение к Соглашению  
	ГИИС «Электронный бюджет»

	1.3.12
	Контрольная точка 1.11. 
Положительное прохождение конкурсного отбора муниципальных образований Иркутской области 
	01.07.
2027
	01.09.
2027
	1.3.11
	1.3.13
	Потег О.В.,
начальник отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Распоряжение Правительства Иркутской области 
	бумажный носитель

	1.3.13
	Контрольная точка 1.12. 
Подготовка отчета по результатам мониторинга хода обеспечения жильем молодых семей за 9 месяцев соответствующего года
	Х
	01.10.
2027
	1.3.12
	1.3.14
	Потег О.В.,
начальник отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Приложение к Соглашению  
	ГИИС «Электронный бюджет»

	1.3.14
	Контрольная точка 1.13. 
Предоставление молодым семьям социальных выплат
	01.03.
2027
	01.10.
2027
	1.3.13
	1.3.15
	Потег О.В.,
начальник отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Платежные поручения о перечислении социальной выплаты
	бумажный носитель

	1.3.15
	Контрольная точка 1.14. 
Получение выписки из списка молодых семей – участников государственной программы на 2028 год
	01.12.
2027
	25.12.
2027
	1.3.14
	1.3.16
	Потег О.В.,
начальник отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	приложение к письму-уведомлению министерства по молодежной политике Иркутской области
	бумажный носитель

	1.3.16
	Контрольная точка 1.15. 
Подготовка годового отчета о достижении значений результатов использования социальной выплаты в 2027 году
	Х
	30.12.
2027
	1.3.15
	-
	Потег О.В.,
начальник отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Приложение к Соглашению  
	ГИИС «Электронный бюджет»

	1.4.1
	Мероприятие (результат) «Предоставлены социальные выплаты молодым семьям на приобретение (строительство) жилого помещения на территории Усольского района » в  2028 году реализации
	01.01.
2028
	31.12.
2030
	-
	-
	Потег О.В.,
начальник отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	РП ИО

	-

	1.4.2
	Контрольная точка 1.1. Уведомление молодых семей – участников  проекта о включении их в список молодых семей, получающих  социальную выплату в 2028 году
	01.01.
2028
	15.02.
2028
	-
	1.4.3
	Потег О.В.,
начальник отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Письмо – уведомление администрации Усольского муниципального района Иркутской области
	бумажный носитель

	1.4.3
	Контрольная точка 1.2. 
Подготовка  пакета документов на  предоставлении дополнительной социальной выплаты молодым семьям – участникам проекта в  2028 году
	01.01.
2028
	15.01.
2028
	1.4.2
	1.4.4
	Потег О.В.,
начальник отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Указ Губернатора ИО
	бумажный носитель

	1.4.4
	Контрольная точка 1.3. Уведомление молодых семей – участников  проекта   о необходимости предоставления письменного заявления о включении их в список молодых семей – участников государственной программы на 2029 год
	01.01.
2028
	01.03.
2028
	1.4.3
	1.4.5
	Потег О.В.,
начальник отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Письмо – уведомление администрации Усольского муниципального района Иркутской области
	бумажный носитель

	1.4.5
	Контрольная точка 1.4. 
Заключение Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету
	01.01.
2028
	29.02.
2028
	1.4.4
	1.4.6
	Потег О.В.,
начальник отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Соглашение 
	ГИИС «Электронный бюджет»

	1.4.6
	Контрольная точка 1.5. 
Вручение молодым семьям свидетельства на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения в 2028 году
	15.02.
2028
	01.03.
2028
	1.4.5
	1.4.7
	Потег О.В.,
начальник отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Приложение №1


	бумажный носитель

	1.4.7
	Контрольная точка 1.6.
Получение заявлений от молодых семей – участников проекта  о включении их  в список молодых семей – участников государственной программы на 2029 год
	01.03.
2028
	01.05.
2028
	1.4.6
	1.4.8
	Потег О.В.,
начальник отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Приложение №2


	бумажный носитель

	1.4.8
	Контрольная точка 1.7. 
Подготовка отчета по результатам мониторинга хода обеспечения жильем молодых семей за 3 месяца соответствующего года
	Х 
	01.04.
2028
	1.4.7
	1.4.9
	Потег О.В.,
начальник отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Приложение к Соглашению  
	ГИИС «Электронный бюджет»

	1.4.9
	Контрольная точка 1.8. 
Подготовка пакета документов для участия в конкурсном отборе  муниципальных образований Иркутской области 
	01.04.
2028
	01.07.
2028
	1.4.8
	1.4.10
	Потег О.В.,
начальник отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Постановление Правительства Иркутской области от 15 июня 
2023 года
 №496-пп 
	бумажный носитель

	1.4.10
	Контрольная точка 1.9. 
Подготовка  списка молодых семей – участников государственной программы от Усольского района на 2029 год
	01.06.
2028
	01.06.
2028
	1.4.9
	1.4.11
	Потег О.В.,
начальник отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Приложение 1 к Приказу 

	бумажный носитель

	1.4.11
	Контрольная точка 1.1.10. Подготовка отчета по результатам мониторинга хода обеспечения жильем молодых семей за 6 месяцев соответствующего года
	Х
	01.07.
2028
	1.4.10
	1.4.12
	Потег О.В.,
начальник отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Приложение к Соглашению  
	ГИИС «Электронный бюджет»

	1.4.12
	Контрольная точка 1.11. 
Положительное прохождение конкурсного отбора муниципальных образований Иркутской области 
	01.07.
2028
	01.09.
2028
	1.4.11
	1.4.13
	Потег О.В.,
начальник отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Распоряжение Правительства Иркутской области 
	бумажный носитель

	1.4.13
	Контрольная точка 1.12. 
Подготовка отчета по результатам мониторинга хода обеспечения жильем молодых семей за 9 месяцев соответствующего года
	Х
	01.10.
2028
	1.4.12
	1.4.14
	Потег О.В.,
начальник отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Приложение к Соглашению  
	ГИИС «Электронный бюджет»

	1.4.14
	Контрольная точка 1.13. 
Предоставление молодым семьям социальных выплат
	01.03.
2028
	01.10.
2028
	1.4.13
	1.4.15
	Потег О.В.,
начальник отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Платежные поручения о перечислении социальной выплаты
	бумажный носитель

	1.4.15
	Контрольная точка 1.14. 
Получение выписки из списка молодых семей – участников государственной программы на 2029 год
	01.12.
2028
	25.12.
2028
	1.4.14
	1.4.16
	Потег О.В.,
начальник отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	приложение к письму-уведомлению министерства по молодежной политике Иркутской области
	бумажный носитель

	1.4.16
	Контрольная точка 1.15. 
Подготовка годового отчета о достижении значений результатов использования социальной выплаты в 2028 году
	Х
	30.12.
2028
	1.4.15
	-
	Потег О.В.,
начальник отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Приложение к Соглашению  
	ГИИС «Электронный бюджет»

	1.5.1
	Мероприятие (результат) «Предоставлены социальные выплаты молодым семьям на приобретение (строительство) жилого помещения на территории Усольского района » в  2029 году реализации
	01.01.
2029
	31.12.
2030
	-
	-
	Потег О.В.,
начальник отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	РП ИО

	-

	1.5.2
	Контрольная точка 1.1. Уведомление молодых семей – участников  проекта о включении их в список молодых семей, получающих  социальную выплату в 2029 году
	01.01.
2029
	15.02.
2029
	-
	1.5.3
	Потег О.В.,
начальник отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Письмо – уведомление администрации Усольского муниципального района Иркутской области
	бумажный носитель

	1.5.3
	Контрольная точка 1.2. 
Подготовка  пакета документов на  предоставлении дополнительной социальной выплаты молодым семьям – участникам проекта в  2029 году
	01.01.
2029
	15.01.
2029
	1.5.2
	1.5.4
	Потег О.В.,
начальник отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Указ Губернатора ИО
	бумажный носитель

	1.5.4
	Контрольная точка 1.3. Уведомление молодых семей – участников  проекта   о необходимости предоставления письменного заявления о включении их в список молодых семей – участников государственной программы на 2030 год
	01.01.
2029
	01.03.
2029
	1.5.3
	1.5.5
	Потег О.В.,
начальник отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Письмо – уведомление администрации Усольского муниципального района Иркутской области
	бумажный носитель

	1.5.5
	Контрольная точка 1.4. 
Заключение Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету
	01.01.
2029
	29.02.
2029
	1.5.4
	1.5.6
	Потег О.В.,
начальник отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Соглашение с министерством 
	ГИИС «Электронный бюджет»

	1.5.6
	Контрольная точка 1.5. 
Вручение молодым семьям свидетельства на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения в 2029 году
	15.02.
2029
	01.03.
2029
	1.5.5
	1.5.7
	Потег О.В.,
начальник отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Приложение №1


	бумажный носитель

	1.5.7
	Контрольная точка 1.6.
Получение заявлений от молодых семей – участников проекта  о включении их  в список молодых семей – участников государственной программы на 2030 год
	01.03.
2029
	01.05.
2029
	1.5.6
	1.5.8
	Потег О.В.,
начальник отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Приложение №2


	бумажный носитель

	1.5.8
	Контрольная точка 1.7. 
Подготовка отчета по результатам мониторинга хода обеспечения жильем молодых семей за 3 месяца соответствующего года
	Х 
	01.04.
2029
	1.5.7
	1.5.9
	Потег О.В.,
начальник отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Приложение к Соглашению  
	ГИИС «Электронный бюджет»

	1.5.9
	Контрольная точка 1.8. 
Подготовка пакета документов для участия в конкурсном отборе  муниципальных образований Иркутской области 
	01.04.
2029
	01.07.
2029
	1.5.8
	1.5.10
	Потег О.В.,
начальник отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Постановление Правительства Иркутской области от 15 июня
2023 года
 №496-пп 
	бумажный носитель

	1.5.10
	Контрольная точка 1.9. 
Подготовка  списка молодых семей – участников государственной программы от Усольского района на 2030 год
	01.06.
2029
	01.06.
2029
	1.5.9
	1.5.11
	Потег О.В.,
начальник отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Приложение 1 к Приказу 

	бумажный носитель

	1.5.11
	Контрольная точка 1.1.10. Подготовка отчета по результатам мониторинга хода обеспечения жильем молодых семей за 6 месяцев соответствующего года
	Х
	01.07.
2029
	1.5.10
	1.5.12
	Потег О.В.,
начальник отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Приложение к Соглашению  
	ГИИС «Электронный бюджет»

	1.5.12
	Контрольная точка 1.11. 
Положительное прохождение конкурсного отбора муниципальных образований Иркутской области 
	01.07.
2029
	01.09.
2029
	1.5.11
	1.5.13
	Потег О.В.,
начальник отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Распоряжение Правительства Иркутской области 
	бумажный носитель

	1.5.13
	Контрольная точка 1.12. 
Подготовка отчета по результатам мониторинга хода обеспечения жильем молодых семей за 9 месяцев соответствующего года
	Х
	01.10.
2029
	1.5.12
	1.5.14
	Потег О.В.,
начальник отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Приложение к Соглашению  
	ГИИС «Электронный бюджет»

	1.5.14
	Контрольная точка 1.13. 
Предоставление молодым семьям социальных выплат
	01.03.
2029
	01.10.
2029
	1.5.13
	1.5.15
	Потег О.В.,
начальник отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Платежные поручения о перечислении социальной выплаты
	бумажный носитель

	1.5.15
	Контрольная точка 1.14. 
Получение выписки из списка молодых семей – участников государственной программы на 2030 год
	01.12.
2029
	25.12.
2029
	1.5.14
	1.5.16
	Потег О.В.,
начальник отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	приложение к письму-уведомлению министерства по молодежной политике Иркутской области
	бумажный носитель

	1.5.16
	Контрольная точка 1.15. 
Подготовка годового отчета о достижении значений результатов использования социальной выплаты в 2029 году
	Х
	30.12.
2029
	1.5.15
	-
	Потег О.В.,
начальник отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Приложение к Соглашению  
	ГИИС «Электронный бюджет»

	1.6.1
	Мероприятие (результат) «Предоставлены социальные выплаты молодым семьям на приобретение (строительство) жилого помещения на территории Усольского района » в  2030 году реализации
	01.01.
2030
	31.12.
2030
	-
	-
	Потег О.В.,
начальник отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	РП ИО
	-

	1.6.2
	Контрольная точка 1.1. Уведомление молодых семей – участников  проекта о включении их в список молодых семей, получающих  социальную выплату в 2030 году
	01.01.
2030
	15.02.
2020
	-
	1.6.3
	Потег О.В.,
начальник отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Письмо – уведомление администрации Усольского муниципального района Иркутской области
	бумажный носитель

	1.6.3
	Контрольная точка 1.2. 
Подготовка  пакета документов на  предоставлении дополнительной социальной выплаты молодым семьям – участникам проекта в  2030 году
	01.01.
2030
	15.01.
2030
	1.6.2
	1.6.4
	Потег О.В.,
начальник отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Указ Губернатора ИО
	бумажный носитель

	1.6.4
	Контрольная точка 1.3. Уведомление молодых семей – участников  проекта   о необходимости предоставления письменного заявления о включении их в список молодых семей – участников государственной программы на 2031 год
	01.01.
2030
	01.03.
2030
	1.6.3
	1.6.5
	Потег О.В.,
начальник отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Письмо – уведомление администрации Усольского муниципального района Иркутской области
	бумажный носитель

	1.6.5
	Контрольная точка 1.4. 
Заключение Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету
	01.01.
2030
	29.02.
2030
	1.6.4
	1.6.6
	Потег О.В.,
начальник отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Соглашение 
	ГИИС «Электронный бюджет»

	1.6.6
	Контрольная точка 1.5. 
Вручение молодым семьям свидетельства на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения в 2030 году
	15.02.
2030
	01.03.
2030
	1.6.5
	1.6.7
	Потег О.В.,
начальник отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Приложение №1


	бумажный носитель

	1.6.7
	Контрольная точка 1.6.
Получение заявлений от молодых семей – участников проекта  о включении их  в список молодых семей – участников государственной программы на 2031 год
	01.03.
2030
	01.05.
2030
	1.6.6
	1.6.8
	Потег О.В.,
начальник отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Приложение №2


	бумажный носитель

	1.6.8
	Контрольная точка 1.7. 
Подготовка отчета по результатам мониторинга хода обеспечения жильем молодых семей за 3 месяца соответствующего года
	Х 
	01.04.
2030
	1.6.7
	1.6.9
	Потег О.В.,
начальник отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Приложение к Соглашению  
	ГИИС «Электронный бюджет»

	1.6.9
	Контрольная точка 1.8. 
Подготовка пакета документов для участия в конкурсном отборе  муниципальных образований Иркутской области 
	01.04.
2030
	01.07.
2030
	1.6.8
	1.6.10
	Потег О.В.,
начальник отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Постановление Правительства Иркутской области от 15 июня
2023 года
 №496-пп 
	бумажный носитель

	1.6.10
	Контрольная точка 1.9. 
Подготовка  списка молодых семей – участников государственной программы от Усольского района на 2031 год
	01.06.
2030
	01.06.
2030
	1.6.9
	1.6.11
	Потег О.В.,
начальник отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Приложение 1 
к Приказу 

	бумажный носитель

	1.6.11
	Контрольная точка 1.1.10. Подготовка отчета по результатам мониторинга хода обеспечения жильем молодых семей за 6 месяцев соответствующего года
	Х
	01.07.
2030
	1.6.10
	1.6.12
	Потег О.В.,
начальник отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Приложение к Соглашению  
	ГИИС «Электронный бюджет»

	1.6.12
	Контрольная точка 1.11. 
Положительное прохождение конкурсного отбора муниципальных образований Иркутской области 
	01.07.
2030
	01.09.
2030
	1.6.11
	1.6.13
	Потег О.В.,
начальник отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Распоряжение Правительства Иркутской области 
	бумажный носитель

	1.6.13
	Контрольная точка 1.12. 
Подготовка отчета по результатам мониторинга хода обеспечения жильем молодых семей за 9 месяцев соответствующего года
	Х
	01.10.
2030
	1.6.12
	1.6.14
	Потег О.В.,
начальник отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Приложение к Соглашению  
	ГИИС «Электронный бюджет»

	1.6.14
	Контрольная точка 1.13. 
Предоставление молодым семьям социальных выплат
	01.03.
2030
	01.10.
2030
	1.6.13
	1.6.15
	Потег О.В.,
начальник отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Платежные поручения о перечислении социальной выплаты
	бумажный носитель

	1.6.15
	Контрольная точка 1.14. 
Получение выписки из списка молодых семей – участников государственной программы на 2031 год
	01.12.
2030
	25.12.
2030
	1.6.14
	1.6.16
	Потег О.В.,
начальник отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	приложение к письму-уведомлению министерства по молодежной политике Иркутской области
	бумажный носитель

	1.6.16
	Контрольная точка 1.15. 
Подготовка годового отчета о достижении значений результатов использования социальной выплаты в 2030 году
	Х
	30.12.
2030
	1.6.15
	-
	Потег О.В.,
начальник отдела по молодежной политике и социальным вопросам
	Приложение к Соглашению  
	ГИИС «Электронный бюджет»





Первый заместитель мэра района                                                                                   И.М.Дубенкова
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