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Российская Федерация
Администрация
Усольского муниципального района
Иркутской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От _28.12.2024_                                                                              №  _660_ 
рп. Белореченский

Об утверждении муниципальной программы Усольского 
муниципального района Иркутской области 
«Развитие системы образования»
(в редакции от 07.03.2025г. №95, от 27.06.2025г. №222, от 20.11.2025г. №358, от 25.12.2025г. №403, от 21.01.2026г. №18, от 05.03.2026г. №93, от 10.06.2026г. №205 от 14.10.2026г. №324)

На основании  статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Усольского муниципального района Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденного постановлением администрации Усольского муниципального района Иркутской области  от 21.08.2024г. №358, Перечня муниципальных программ Усольского муниципального района Иркутской области, утвержденного постановлением администрации Усольского муниципального района Иркутской области  от 28.08.2024г. №399, руководствуясь статьями 22, 46 Устава Усольского муниципального района Иркутской области, администрация Усольского муниципального района Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить муниципальную программу Усольского муниципального района Иркутской области «Развитие системы образования» (Приложение).
2.Отделу по организационной работе аппарата администрации опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Официальный сайт администрации Усольского района» в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» (www.usolie-raion.ru).
3.Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2025 года.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра района.


Мэр Усольского муниципального района
Иркутской области							В.И.Матюха




Приложение
к постановлению администрации Усольского
муниципального района Иркутской области 
от 28.12.2024 № _660_

Муниципальная программа Усольского муниципального района Иркутской области «Развитие системы образования»
Раздел I. Стратегические приоритеты

Глава 1. Приоритеты и цели муниципальной программы «Развитие системы образования»

Деятельность муниципальной образовательной системы соответствует государственной политике в сфере образования и преследует решение задач, предусмотренных в рамках национальных приоритетов.
Муниципальная программа определяет приоритеты развития системы образования Усольского муниципального района на период 2025-2030 годов.
Основными документами в сфере реализации муниципальной программы «Развитие системы образования» являются:
1)Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024г. №309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» (далее – Указ Президента РФ от 07.05.2024г. №309);
2)Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.10.2021г. №2765-р «Об утверждении Единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года» (далее – Распоряжение Правительства РФ от 01.10.2021г. №2765-р);
3)Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2017г. №240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства» (далее – Указ Президента РФ от 29.05.2017г. №240);
4)Указ Президента Российской Федерации от 28.04.2008г. №607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, муниципальных, городских округов и муниципальных районов» (далее – Указ Президента РФ от 28.04.2008г. №607);
5)Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017г. №1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» (далее – ГП РФ);
6) Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012г. №599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» (далее – Указ Президента РФ от 07.05.2012г. №599); 
7)Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ;
              8)Федеральный закон от 24.06.1999 г №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (далее – ФЗ №120 от 24.06.1999г.); 
9)Распоряжение Минпросвещения России от 15.12.2022 г. № Р-303 «О внесении изменений в Концепцию создания единой федеральной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров, утвержденную распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 16 декабря 2020 г. № Р-174» (далее – Распоряжение Минпросвещения России от 15.12.2022г. №Р-303);
10)Государственная программа Иркутской области «Развитие образования», утвержденная постановлением Правительства Иркутской области от 10.01.2024г. №1503-пп (далее – ГП ИО);
11)Стратегия социально-экономического развития Усольского муниципального района Иркутской области до 2036 года, утвержденная решением Думы Усольского муниципального района Иркутской области от 27.11.2018г. №65 (далее – Стратегия СЭР до 2036 года). 
Муниципальная программа Усольского муниципального района Иркутской области «Развитие системы образования» на 2025 - 2030 годы (далее – муниципальная программа) определяет цели, задачи и направления развития системы образования Усольского муниципального района Иркутской области, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных мероприятий, показатели их результативности.
Цель муниципальной программы: обеспечение 100% доступности качественного образования всех уровней к 2030 году.
Достижение цели обеспечивается реализацией приоритетных проектов в сфере образования и комплексов процессных мероприятий.
Реализация мероприятий структурных элементов муниципальной программы влияет на достижение целевых показателей, характеризующих достижение национальной цели развития Российской Федерации «Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности»:
1) создание к 2030 году условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей;
2)увеличение к 2030 году доли молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на профессиональное, личностное развитие и патриотическое воспитание, не менее чем до 75 %;
3)увеличение к 2030 году доли молодых людей, верящих в возможности самореализации в России, не менее чем до 85 %;
4)увеличение к 2030 году доли молодых людей, вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность, не менее чем до 45 %;
5)обеспечение к 2030 году функционирования эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи, основанной на принципах ответственности, справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию 100 % обучающихся;
6)обеспечение продвижения и защиты традиционных российских духовно-нравственных ценностей в рамках не менее 70 % проектов в сфере культуры, искусства и народного творчества, финансируемых государственными институтами развития, к 2030 году и не менее 80 % таких проектов к 2036 году;
7)формирование к 2030 году современной системы профессионального развития педагогических работников для всех уровней образования, предусматривающей ежегодное дополнительное профессиональное образование на основе актуализированных профессиональных стандартов не менее чем 10 % педагогических работников на базе ведущих образовательных организаций высшего образования и научных организаций.
Муниципальная программа является инструментом достижения цели Стратегии социально-экономического развития Усольского муниципального района Иркутской области - повышение доступности качественного образования всех уровней, его востребованности в целях обеспечения потребности социально - экономического развития Усольского муниципального района Иркутской области к 2030 году.
В настоящее время в Усольском муниципальном районе Иркутской области (далее – Усольский район) сформирован и реализуется комплекс стратегических задач, направленных на развитие современной инфраструктуры и системы обеспечения безопасности, отвечающей актуальным и перспективным запросам жителей Усольского района.
Предлагаемая к реализации муниципальная программа ориентирована на наиболее проблемные зоны инфраструктуры объектов образования и системы обеспечения безопасности образовательных организаций, которые в ближайшее время могут оказать воздействие на процессы модернизации, реализуемые в рамках муниципальной программы на 2025 - 2030 годы. 
В рамках муниципальной программы должны быть решены задачи достижения высокого уровня безопасности образовательных организаций, а также модернизации зданий объектов образования для создания комфортных условий осуществления образовательной деятельности. 
Основным механизмом, обеспечивающим реализацию целей государственной политики в сфере образования, является получение субсидий из областного и федерального бюджета на реализацию муниципальной программы. 
На различных уровнях образования выделяются приоритеты, отвечающие сегодняшним проблемам и долгосрочным вызовам. Поставленные цели достигаются путем проведения мероприятий, направленных на обеспечение безопасности образовательного процесса, обеспечение бесперебойной работы зданий и сооружений муниципальных учреждений образования.

Глава 2. Оценка текущего состояния сферы реализации муниципальной программы «Развитие системы образования»

В структуру муниципальной системы образования Усольского района входят 37 муниципальных образовательных организаций, из них 19 общеобразовательных организаций, 16 дошкольных образовательных организаций, 2 организации дополнительного образования. В общеобразовательных организациях обучается 5525 школьников, 1989 детей посещают дошкольные образовательные организации, услугами дополнительного образования пользуются: 3087 детей в организациях дополнительного образования детей, 3243 ребенка в общеобразовательных организациях, 280 детей в дошкольных организациях.
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет в 2024 году составляет 100%. Остается актуальным вопрос обеспечения доступности дошкольного образования для детей раннего возраста (от 2 месяцев до 3 лет), в 2024 году она составила 9,85% (доля детей в возрасте 1- 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации, в общей численности детей в возрасте 1- 6 лет).
Система образования Усольского района стремится соответствовать требованиям инновационного развития и направлена на реализацию Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и других нормативно-правовых документов федерального, регионального и муниципального значения, а именно Стратегии социально-экономического развития Усольского муниципального района Иркутской области до 2036 года, региональных проектов «Современная школа», «Цифровая образовательная среда», «Профориентация обучающихся», «Поддержка семей, имеющих детей», «Успех каждого ребенка», «Патриотическое воспитание детей и молодежи Иркутской области».
В образовательных организациях Усольского района работает 878 педагогических работников: в общеобразовательных организациях (далее – ОО) – 518 чел., в дошкольных образовательных организациях (далее – ДОО) – 295 чел., в организациях дополнительного образования (далее – ОДО) – 65 чел. Уровень обеспеченности педагогическими кадрами в течение трех последних лет оставался стабильным в пределах 91% – 97%.
Для решения кадровой проблемы с 2019 года Усольский район участвует в федеральной программе «Земский учитель». В 2020 году по программе трудоустроены 8 педагогов из разных субъектов Российской Федерации и получили по 1 млн.руб., в 2021 году - 3 педагога, в 2022 году - 5 педагогов, в 2023 году – 6 педагогов, в 2024 году – 4 педагога.
Более 76% педагогических работников Усольского района имеют возраст старше 35 лет, когда накопленный педагогический опыт позволяет более уверенно выходить на инновационный поиск и решение задач развития образования. Педагогических работников школ со стажем до 5 лет – 22,6%, детских садов – 25,8%, организаций дополнительного образования – 26,2%. Повышается образовательный уровень педагогических работников общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования. Высшее образование имеют 363 педагога в общеобразовательных организациях, 98 в дошкольных организациях и 32 педагога в организациях дополнительного образования, что соответственно составляет 56,1% (2023 год – 55%). Структура уровней образования в разрезе типов образовательных организаций выглядит следующим образом – педагогов с высшим образованием: в ОО – 70,1%, в ОДО – 49,2%, в ДОО – 33,2%. Имеют первую и высшую квалификационные категории 47,2% педагогических работников (ОО - 51%, ДОО (без руководителей) - 41,4%, ОДО - 49,2%).
С июля 2020 года Муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития образования Усольского района» (далее – МБУ «ЦРО Усольского района)  является пилотной площадкой, участвующей в реализации мероприятий по развитию кадрового потенциала муниципальной системы образования в условиях реализации национального проекта «Образование» Федерального проекта «Современная школа». В рамках соглашения с октября 2020 года на территории Усольского района проходит апробация процедуры аттестации руководителей: всего участие принял 31 руководитель (17 директоров ОО, 2 директора ОДО, 14 заведующих ДОО).
В целях закрепления специалистов на территории Усольского района оказываются дополнительные меры поддержки: ежемесячная денежная выплата талантливым студентам, имеющим по окончании общеобразовательных организаций определенные достижения, ежемесячная денежная выплата студентам педагогических направлений, обучающихся по договору о целевом обучении. За последние 5 лет заключено 7 договоров (2024 год -1 выпускник МБОУ «Мишелевская СОШ № 19», 2023 год – 1 выпускник МБОУ «Мишелевская СОШ № 19», 2022 год – по 1 выпускнику МБОУ «Мишелевская СОШ № 19», МБОУ «Тельминская СОШ», МБОУ «Тайтурская СОШ», 2021 год – 1 выпускник МБОУ «Тельминская СОШ», 2020 год -  по 1 выпускнику МБОУ «Тайтурская СОШ», МБОУ «Большееланская СОШ»).
Для закрепления педагогических работников на территории Усольского района выплачивается единовременное денежное пособие молодым специалистам из числа педагогических работников, впервые приступившим к работе по специальности в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Усольского района.
Для системы образования Усольского района характерны следующие особенности:
1. В подсистеме дошкольного образования.
Дошкольные образовательные учреждения располагаются в 19 населенных пунктах Усольского района. Наибольшее количество ДОО расположены в п. Белореченский – 3 детских сада, что составляет 15% от общего числа дошкольных организаций.
В 12 муниципальных образованиях Усольского района (46 населенных пунктов) по данным статистики на начало 2024 года проживают от рождения до 6 лет 3354 ребенка, что на 5,3 % меньше в сравнении с данными 2022 года (3539 детей). На протяжении 6 лет идет планомерное снижение численности детского населения, что в свою очередь ведет к уменьшению контингента в образовательных организациях Усольского района.
Сеть действующих дошкольных образовательных организаций удовлетворяет потребность населения Усольского района в охвате детей дошкольным образованием в возрасте от 3 до 7 лет. Очередность в 2024 году уменьшилась на 32 человека в сравнении с июнем 2023 года. В настоящее время в Усольском районе сохраняется очередь в количестве 410 детей, при этом 93% от этого числа – дети до трех лет, 29 человек в возрасте от 3-х лет не посещают ДОО по заявлению родителей. За последние 10 лет в Усольском районе построены и открыты детские сады: в с.Биликтуй и с. Мальта мощностью зданий 55 мест. В связи с тем, что очередность на предоставление мест в дошкольные организации сохраняется, необходимо реализовать комплекс мер по обеспечению доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1 года до 3 лет.
Основной формой внешней оценки качества образования является Единый государственный экзамен (далее - ЕГЭ). Из 131 выпускника 2024 года, сдававших ЕГЭ, подтвердили освоение общеобразовательных программ среднего общего образования по обязательным предметам: 100% выпускников по русскому языку и математике.
Необходимо реализовать мероприятия по улучшению результатов ЕГЭ, в том числе наладить систему опережающей диагностики ЕГЭ и объективности результатов внешних мониторинговых исследований уровня учебных достижений обучающихся за счет развития внутренней и внешней системы оценки качества. Ежегодно ЕГЭ проводится по 11 учебным предметам. Пункт проведения ЕГЭ расположен на базе МБОУ «Белореченская СОШ».
По 7 предметам наши выпускники в 2024 году показали результаты выше областных. Средний балл по литературе и химии выше федерального значения. На протяжении нескольких лет отмечается традиционно качественный результат по географии и русскому языку.  За последние три года отмечается рост уровня подготовки по физике и математике профильной наших выпускников. Также в прошедшем учебном году 29 высокобальников. Высокие результаты показали по 8 предметам: по биологии, информатике, истории, литературе, математике профильной, русскому языку, физике, химии и обществознанию. В 2024 году 10 выпускников Усольского района получили аттестаты с отличием и федеральный почетный знак «Золотая медаль «За особые успехи в учении» и 10 серебряных медалей.
Развитие системы ранней диагностики и выявления обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью для обеспечения своевременной коррекционной помощи и выстраивания образовательного маршрута ребенка решается путем создания служб ранней помощи, создана система родительского просвещения и семейного воспитания, в Усольском районе действуют 15 консультационных центров: 8 школ (МБОУ «Тайтурская СОШ», МБОУ «Большееланская СОШ», МБОУ «Белая СОШ», МБОУ «Новожилкинская СОШ», МБОУ «Белореченская СОШ», МБОУ «Тельминская СОШ», МБОУ «Мишелевская СОШ №19», МБОУ «Буретская СОШ»); 7 детских садов (МБДОУ «Детский сад №10 «Семицветик», МБДОУ «Детский сад №30 «Ромашка», МБДОУ «Детский сад №17 «Тополёк», МБДОУ «Детский сад №19 «Брусничка», МБДОУ «Детский сад №15 «Родничок», МБДОУ «Детский сад №28 «Светлячок», МБОУ «Большееланская СОШ»).
С 2021 года в Усольском районе работает постоянно действующая территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия (далее - ТПМПК) для обеспечения педагогических условий для детей с трудностями в обучении в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья, через обобщение данных клинического, педагогического, логопедического и психологического характера. В состав комиссии входят 1 штатный сотрудник (методист - руководитель ТПМПК МБУ «ЦРО Усольского района») и 8 внештатных сотрудников (педагоги-психологи, учителя-логопеды, учителя-дефектологи, социальный педагог, врач-психиатр детский). В 19 общеобразовательных организациях реализуются соответствующие адаптированные программы. В 16 школах создано 42 специальных класса для детей с умственной отсталостью, в которых обучается 438 чел., остальные дети с ограниченными возможностями здоровья, инвалидностью обучаются инклюзивно, в соответствии с адаптированными программами.
Приоритетной задачей системы образования является формирование модели эталонной школы. Для укрепления идеологии «единого образовательного пространства» разработан федеральный проект «Школа Минпросвещения России», в который включены все 19 школ Усольского района. 
Начиная с 2022 года в федеральном проекте «Модернизация школьных систем образования» приняли участие 2 школы Усольского района: МБОУ «Мишелевская СОШ №19» и МБОУ «Новожилкинская СОШ». В 2023 году в проекте участвовали 2 школы: МБОУ «Новомальтинская СОШ» и МБОУ «Холмушинская ООШ», в 2024 году – МБОУ «Белая СОШ». В данных организациях произведен капитальный ремонт и приобретено современное оборудование для учебных кабинетов. В целях формирования у обучающихся образовательных организаций национально-культурной идентичности в школах Усольского района оформляются новые современные образовательные пространства. 
В результате реализации регионального проекта «Современная школа» в Усольском районе созданы и функционируют 15 центров «Точка роста» для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно - научного, технического и гуманитарного профилей. В сентябре 2024 года открыты 4 центра «Точка Роста». Образовательные организации, на базе которых созданы и функционируют центры «Точка роста», соответствуют действующим требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций и иным нормативным правовым актам, определяющим требования к организации общего и дополнительного образования детей.
По итогам конкурсного обора на предоставление субсидий из областного бюджета в период с 2021 по 2023 годы в Усольском районе открыты 7 профильных кабинетов (2 кабинета физики, 2 кабинета химии, 2 кабинета биологии, 1 кабинет естественно-научного цикла). Кабинеты оснащены комфортной мебелью для учителя и учеников, цифровыми лабораториями, интерактивными   комплексами и многим другим.
В рамках проекта «Успех каждого ребенка» развитие школьного спорта сегодня является одним из приоритетных направлений.  В Усольском районе произведен ремонт 17 спортивных залов. Во всех школах созданы Школьные спортивные клубы (100%). В августе 2023 года в МБОУ «СОШ №20» п.Усолье-7 начал реализовываться федеральный проект «Самбо в школу», с сентября 2024 года проект «Самбо в школу» открыт в МБОУ «СОШ №6» п.Железнодорожный.
Одним из ключевых показателей регионального проекта «Цифровая образовательная среда» является доля общеобразовательных организаций, обеспеченных Интернет-трафиком.  Начиная с 2019 года в рамках реализации федерального проекта «Цифровая инфраструктура» в общеобразовательных организациях Усольского района проводилась работа по подключению к Единой сети передачи данных (далее –ЕСПД) со скоростью сети «Интернет» для сельских школ не менее 50 Мбит/с и для школ городского типа – не менее 100 Мбит/с (без оплаты со стороны общеобразовательных организаций и муниципалитета). В 2024 году к ЕСПД подключены 23 социально-значимых объекта общеобразовательных организаций Усольского района.
В общеобразовательных организациях Усольского района проводится работа по внедрению и использованию ФГИС «Моя школа», которая является единым федеральным порталом с доступом к образовательному контенту и сервисам. На сегодняшний день созданы учетные записи всех директоров общеобразовательных организаций Усольского района. 
На основании оказания муниципальной государственной услуги по предоставлению информации о текущей успеваемости в электронном виде родителям или законным представителям, в рамках заключенного между Министерством цифрового развития и связи Иркутской области и ООО «Дневник.ру» соглашения о государственно-частном партнерстве от 16.05.2022г. №05-65-44/22, в целях содействия по созданию цифровой образовательной платформы Иркутской области все общеобразовательные организации Усольского района используют АИС «Дневник.ру» в образовательной деятельности. 
С 1 декабря 2022 года органы государственной власти, органы местного самоуправления и подведомственные организации Иркутской области должны иметь официальные страницы в социальных сетях, определенных распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.09.2022г. №2523-р, в таких как «ВКонтакте» и «Одноклассники» для размещения информации о своей деятельности в сети «Интернет».
Для обеспечения реализации норм Федерального закона Минцифры России в 2022 году разработан компонент «Госпаблики» единого окна цифровой обратной связи на базе Единого портала государственных и муниципальных услуг (далее – компонент «Госпаблики»). В 2024 году все образовательные организации Усольского района имеют свои сообщества и группы в Госпабликах («ВКонтакте», «Одноклассники»). У всех подтвержден статус госучреждения через Госуслуги.
2. В подсистеме дополнительного образования детей.
На протяжении двух последних учебных лет остается стабильным   охват школьников услугами учреждений дополнительного образования, а именно 83%.
Наиболее востребованными и преобладающими в деятельности организаций дополнительного образования детей из реализуемых восьми направлений являются следующие: художественное творчество (18,9 %) и интеллектуально-познавательное (27,9 %), спортивное (15,2%), гражданско-патриотическое (14%). В то время как по остальным направлениям охват детей составляет: в техническом творчестве – 8,7 %, эколого-биологическом - 3,6 %, туристско-краеведческом – 7,5%, социально-педагогическом – 4,3 %.
По поручению Президента РФ развивается и является важным инструментом воспитания и социальным лифтом для талантливых детей - система школьных театров. Традиционно в Усольском районе проходит фестиваль «Театральное созвучие» на базе МБОУ «Мальтинская СОШ». Театральные коллективы участвуют в конкурсах и фестивалях, представляя свои художественные постановки.  В районе на сегодня работают 20 школьных театров. Особая роль в организациях образования отведена развитию музеев и краеведения. 15 музеев школ Усольского района зарегистрированы в федеральном реестре. 
Одна из задач в сфере дополнительного образования детей – совершенствование материально-технической базы образовательных организаций, реализующих программы технического творчества.
3. В сфере развития и поддержки талантливых и одаренных детей.
В 2024 учебном году приняли участие более 700 школьников в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников, 24 обучающихся из них представляли Усольский район на региональном этапе и один стал победителем по биологии и 2 призера по физической культуре и ОБЖ. 
Ежегодно школьники Усольского района участвуют не только в олимпиадном движении, но и пробуют свои силы в конкурсах, соревнованиях, научно-практических конференциях.
За три последних учебных года более 500 школьников представили в рамках районных научно-практических конференций исследовательские работы и проекты, в том числе по агробизнес-образованию, 67% из них были удостоены звания «победителя» и «призера». 75 учащихся и воспитанников Усольского района стали дипломантами 1, 2 и 3 степени в рамках региональных мероприятий научной программы «Шаг в будущее».
Традиционно школьники и воспитанники Усольского района активно принимают участие в мероприятиях по робототехнике  и конструированию различных уровней: традиционные районные соревнования по робототехнике «Роболайф» и районные конкурсы проектов по робототехнике; региональные соревнования в г. Иркутске,  Усолье-Сибирском и Слюдянке - Главный Сибирский фестиваль робототехники «Робосиб», чемпионат Иркутской области по Cuboro, Всероссийский робототехнический фестиваль «БайкалРобот», Открытый Кубок Байкала по конструированию «Кубориада», а также всероссийский уровень - Всероссийский технологический фестиваль «ПроФест». 
Усольский район активный участник движения ЮниорПрофи и «Профессионалы», чемпионат корпораций, цель которых создание нового поколения профессионалов, способных решать прорывные задачи инновационного развития России, и создание новых возможностей освоения и применения школьниками перспективных профессиональных компетенций. За 8 лет 249 обучающихся из 11 образовательных организаций приняли участие в 24-х чемпионатах по 22-м различным компетенциям (из них новые - администрирование отеля, вожатская деятельность, педагог дополнительного образования). С 2016 года - 130 человек стали победителями и призерами.  Ежегодно в конце каждого учебного года ребят-участников Чемпионатов и их наставников чествуют на традиционной встрече с мэром Усольского района. Школьники Усольского района – обладатели серебряной и бронзовой медалей Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (г. Южно-Сахалинск) в компетенции «Предпринимательство» и Национального чемпионата «Профессионалы будущего в Технопарке «Сколково» (г. Москва) в компетенции «Агрономия».
В Усольском районе ежегодно проводятся мероприятия военно-патриотической направленности и спортивно-массовые. За 2023-2024 учебный год было проведено 125 соревнований разного уровня с общим количеством 5300 участников.
На территории Усольского района традиционно проводится Летний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее - ГТО) среди жителей Усольского района. Центром тестирования ежегодно проводятся более 35 мероприятий по приему нормативов, из них 31 прошло с участием несовершеннолетних, в том числе 22 мероприятия для детей школьного возраста. За 9 месяцев 2024 года золотой знак получили 16 воспитанников (в 2023 году было присвоено 289 знаков отличия, в том числе 123 золотых знака отличия).
Традиционно на территории войсковых частей, расположенных н территории Усольского района, проводятся военно-полевые сборы среди учащихся 10-х классов общеобразовательных организаций. Весной 2024 года приняли участие в военно-полевых сборах 58 юношей из 13 общеобразовательных организаций Усольского района. Усольский район является постоянным участником Спартакиады школьников районных муниципальных образований Иркутской области. На протяжении 16 лет команда школьников Усольского района занимает первое место в общем зачете.
4. В сфере организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков.
Одной из форм оздоровления школьников, организованной Комитетом по образованию Усольского района, являются лагеря с дневным пребыванием детей. В 2024 году в лагерях дневного пребывания на базе 17 общеобразовательных организаций отдохнуло 1100 детей. Задача - охват детей из с.Биликтуй и с. Хайта оздоровлением и отдыхом в лагерях дневного пребывания.  
В течение десяти лет на территории Усольского района в летний период работает детский оздоровительный палаточный лагерь «Спортландия», на базе лагеря в среднем отдыхает 220 детей, и 6 лет – детский оздоровительный лагерь «Эврика» в п. Раздолье с общим охватом в среднем 20 человек.
В период летних каникул трудоустроено 353 несовершеннолетних, проживающих в Усольском районе, из которых 80% детей находятся в трудной жизненной ситуации.
5. В сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
           Согласно сведениям, предоставленным МО МВД России «Усольский», состояние преступности по линии несовершеннолетних за 9 месяцев 2024 года: преступлений, совершенных несовершеннолетними – 1, окончено и направлено в суд в 2024 году 2 преступления по статьям 228, 158 УК РФ. 
          На учете в Банке данных семей и несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении Иркутской области (далее - БД СОП) состоит 32 семьи, в которых проживает 74 ребенка и 25 несовершеннолетних, из них 3 условно-осужденных, 1 несовершеннолетний с применением мер воспитательного воздействия, 2 – по категории «несубъект»- то есть лицо, не достигшее возраста привлечения к уголовной ответственности. За 9 месяцев 2024 года на учет в БД СОП постановлено 27 семей и 24 несовершеннолетних, 44 семьи и 21 несовершеннолетний сняты с учета, из них 32 семьи и 12 несовершеннолетних – в связи с «исправлением».
           Для реализации поставленных задач, а именно проведения профилактических мероприятий с несовершеннолетними, состоящими на учете в Банке данных социально-опасном положении, в том числе с условно-осужденными несовершеннолетними,  проведения организационно-информационной работы с несовершеннолетними по профилактике правонарушений и преступлений и семьями по профилактике семейного неблагополучия, организации трудоустройства несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации, с выплатой заработной платы за счет местного бюджета, требуется совершенствование информационной работы по профилактике преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних и их семей, по предупреждению безнадзорности, распространения алкоголизма и наркомании среди детей, подростков и их семей.
6. В сфере модернизации и развития инфраструктуры организаций системы образования.
В сфере образования Усольского района сохраняются нерешенными проблемы, препятствующие удовлетворению требованиям принятого курса на инновационное, социально ориентированное развитие.
Общеобразовательные школы занимают 23 здания, дошкольные образовательные организации - 23 здания, организации дополнительного образования - 5 зданий, 7 - зданий котельных. 
Из 51 зданий, где осуществляется образовательный процесс: 
- построены до 1940 года – 3 объекта (6 %), срок эксплуатации более 84 лет;
- построены до 1970 года – 4 объекта (8 %), срок эксплуатации более 54 лет;
- построены до 1980 года – 12 объектов (23 %), срок эксплуатации более 44 лет;
- построены до 1990 года – 20 объектов (39 %), срок эксплуатации более 34 лет;
- построены до 2000 года – 8 объектов (16 %), срок эксплуатации более 24 лет;
- построены до 2010 года – 1 объект (2 %), срок эксплуатации более 14 лет;
- построены до 2020 года – 3 объекта (6 %), срок эксплуатации более 4 лет;
На 01.09.2024г. требует решения вопрос по предупреждению износа зданий образовательных организаций, обеспечению их надежности и повышения эксплуатационных качеств.
По результатам обследований из 51 здания образовательных организаций 32 здания (63%) требует проведения ремонта отдельных коммунальных (инженерных) систем.
Вместе с тем энергосбережение является актуальным и необходимым условием для содержания зданий образовательных организаций, так как при непрерывном росте цен на энергоресурсы и соответственно росте стоимости электрической и тепловой энергии позволяет добиться экономии как энергетических ресурсов, так и финансовых ресурсов.
Основными проблемами, приводящими к нерациональному использованию энергетических ресурсов в зданиях образовательных организаций, являются:
1)высокий износ зданий, строений, сооружений;
2)использование оборудования и материалов низкого класса энергетической эффективности. 
По результатам обследований из 51 здания образовательных организаций 31 здание (61%) требует проведения ремонта систем энергоснабжения.
Актуальными остаются вопросы по реконструкции и замене оборудования котельных (7 зданий котельных), оптимизации структуры источников тепловой энергии. 
Среди общей системы обеспечения безопасности для образовательных организаций приоритетной является пожарная безопасность, которая достигается системой мер экономического, профилактического, информационного и организационного характера.
В образовательных организациях Усольского района установлены технические средства противопожарной защиты. Система автоматической пожарной сигнализации (АПС) и система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) установлена во всех учреждениях. Модернизация АПС и СОУЭ проведена во всех организациях: 
2014 год – 5 объектов;
2017 год – 6 объектов;
2018 год – 7 объектов;
2019 год – 3 объекта;
2020 год – 17 объектов;
2021 год – 12 объектов;
2022 год – 1 объект.
Первичными средствами пожаротушения (огнетушители, внутренний противопожарный водопровод и пр.) и другим противопожарным оборудованием оснащены все образовательные организации.
Основным мероприятием, требующим значительных финансовых затрат, является модернизация автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре. В 2025 году потребуется модернизация АПС и СОУЭ в 5 образовательных организациях 2014 года (10% от общего числа зданий).
Ситуация в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом также является не менее актуальной. Учитывая поступающую в правоохранительные органы информацию об активизации деятельности членов незаконных формирований по планированию террористических акций в различных городах страны, терроризм приобретает характер реальной угрозы для безопасности образовательных организаций.
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 года №1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» (далее -  Постановление Правительства РФ от 02.08.2019г. №1006) присвоены категории:
1) 3 категории опасности по антитеррористической защищенности - 1 объект; 
2) 4 категории опасности по антитеррористической защищенности - 50 объектов.
Инженерно-техническое укрепление: 
1)Оснащение организаций системами видеонаблюдения. 100% образовательных организаций Усольского района оборудованы системами видеонаблюдения. 
2)Оснащение организаций системой наружного освещения. Наружное освещение имеется во всех образовательных организациях. 
3)Оборудование организаций наружным ограждением. Ограждение территорий имеется во всех организациях. В части организаций ограждения требуют ремонта и реконструкции.
4)Оборудование организаций системами оповещения и управления эвакуацией. Во всех организациях образования установлены технические средства, предназначенные для своевременного сообщения людям информации о возникновении пожара и необходимости эвакуироваться. Система срабатывает при угрозе пожара или при нажатии кнопки на приборной панели.
Оборудование, позволяющее производить информирование людей о чрезвычайной ситуации при помощи стационарного микрофона, не предусмотрено.
5)Оборудование основных входов в здания контрольно-пропускными пунктами (постами охраны). Для организации пропускного режима во всех организациях оборудованы контрольно-пропускные пункты. КПП обеспечивают возможность проверки документов у проходящих лиц, досмотра переносимых материальных ценностей, ручной клади. 
6)Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны. В соответствии с требованиями, указанными в Постановлении Правительства РФ от 02.08.2019г. №1006 помещения для охраны требуются на объектах 3 категории. На объекте 3 категории кабина охраны имеется. Также кабины охраны имеются на 11 объектах 4 категории.
7)Оснащение организаций металлоискателями. В соответствии с требованиями, указанными в Постановлении Правительства РФ от 02.08.2019г. №1006, металлоискатели требуются на объектах 3 категории. На объекте 3 категории металлорамка имеется. Также металлорамки имеются в 8 организациях 4 категории.
8)Обеспечение охраны организаций сторожами в ночное время, выходные и праздничные дни. Сторожевая охрана имеется во всех организациях. 
9)Обеспечение охраны организаций сотрудниками охранных организаций. В соответствии с требованиями, указанными в Постановлении Правительства РФ от 02.08.2019г. №1006, физическая охрана (ЧОП) требуется на объектах 3 категории. На объекте 3 категории физическая охрана организована.
10)Оснащение организаций системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации. В соответствии с требованиями, указанными в Постановлении Правительства РФ от 02.08.2019г. №1006, все организации 51 объект оснащены кнопками тревожной сигнализации, выведенными на пульт Росгвардии. 
С целью исполнения требований Постановления Правительства РФ от 02.08.2019г. №1006 остро стоит вопрос по реагированию на объекты образования Усольского района при поступлении сигнала тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации. Ранее оказание услуг, связанных с принятием соответствующих мер реагирования на сигнальную информацию технических средств охраны образовательных организаций, осуществлялось частными охранными организациями, и время прибытия групп быстрого реагирования составляло от 5 до 20 минут. В Усольском районе территориальным органом подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации является ГООО ПОО ОВО по г. Усолье-Сибирское филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Иркутской области» (далее – отдел вневедомственной охраны по г. Усолье-Сибирское). Отдел вневедомственной охраны по г. Усолье-Сибирское не может осуществлять реагирование при поступлении сигнала с кнопки тревожной сигнализации образовательной организации в связи с отсутствием нарядов Росгвардии на территории Усольского района. Поэтому при получении тревожного сигнала Росгвардия передает информацию в МО МВД России «Усольский» для отправки наряда полиции МВД. Полиция также не располагает достаточным количеством нарядов МВД, осуществляющих охрану общественного порядка на обслуживаемой территории МО МВД России «Усольский». В связи с большой протяженностью Усольского района (46 населенных пунктов на общей площади 6,3 тыс.кв.км) время прибытия группы быстрого реагирования МВД может составлять до 1-3 часов и увеличивается в местностях с затрудненным транспортным движением.
В целях обеспечения прав обучающихся на доступное общее образование, организации подвоза обучающихся с отдаленных населенных пунктов в школу и обратно в 17 образовательных организациях Усольского района имеются 21 единица школьного автотранспорта (ПАЗ, ГАЗ, Газель NEXT). Автотранспорт находится на балансе образовательных учреждений и служит для ежедневного подвоза детей из удаленных населенных пунктов к месту обучения и обратно домой, а также для разовых перевозок детей на районные и областные мероприятия, связанные с образовательными целями (спортивные соревнования, научные конференции, олимпиады, ЕГЭ и др.).  Ежедневный подвоз организован для обучающихся из населенных пунктов Усольского района: в.ч. 506, п. Ходарей, д. Низовцева, с. Целоты, д. Большежилкина, п. Тюменск, СНТ «Сосновый бор», д. Култук,  д. Ключевая, п.ж.д. ст. Тельма, санаторий Таежный, лагерь «Хвойный», с. Хайта, п. Белогорск,  с. Мальта (левый берег), д. Бадай, д. Кочерикова, п. Набережный.
Из 21 школьного автобуса со сроком эксплуатации более 7 лет имеется 6 транспортных средств (29%), из них: 1 шт. - 2012 года выпуска, 1 шт. – 2014 года выпуска, 2 шт. – 2015 года выпуска, 1 шт. – 2016 года выпуска, 1 шт. – 2017 года выпуска. Из 22 школьных автобусов со сроком эксплуатации более 7 лет имеется 7 транспортных средств (33%), из них: 2 шт. - 2012 года выпуска, 1 шт. – 2014 года выпуска, 2 шт. – 2015 года выпуска, 1 шт. – 2016 года выпуска, 1 шт. – 2017 года выпуска. 
Имеется ряд проблем, которые требуют решения при организованной перевозке детей в школу и обратно. Для обеспечения безопасности перевозок детей также необходимо особое внимание уделять профессиональной надежности водителей и ежегодно повышать квалификацию водительского состава. Для содержания автомобильного парка в технически исправном состоянии и обеспечения безопасной эксплуатации необходимо создание системы технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта и условий общеобразовательным учреждениям для ее организации.
Организация охраны труда в школе требует особого внимания, поскольку здесь обучают и воспитывают детей, а педагогические работники несут ответственность за их безопасность. В образовательных организациях Усольского района осуществляет трудовую деятельность 1669 человек, из них 83% женщины. За 5 лет не зарегистрировано ни одного несчастного случая, произошедшего с педагогическими и техническими работниками организаций образования Усольского района, которые произошли при выполнении ими трудовых обязанностей. 
Специальная оценка проведена в 37 образовательных организациях (100%). Количество рабочих мест - 1 357, работников, занятых на рабочих местах – 2 070, из них женщины – 1 697.
Имеются проблемные ситуации в части обеспечения безопасных условий труда, сохранения здоровья и работоспособности работников образовательных организаций. Это отсутствие средств индивидуальной защиты для вспомогательного персонала, отсутствие выдачи смывающих и обезвреживающих средств, нарушение правил содержания кабинетов повышенной опасности (кабинеты химии, физики).
Результаты анализа состояния объектов инфраструктуры и системы обеспечения безопасности образовательных организаций свидетельствуют о том, что действующая система, демонстрируя внешнюю целостность, сохраняет внутри себя некоторые проблемы. 
В целом развитие инфраструктуры объектов образования в рамках указанных мероприятий программы создаст условия для повышения качества образования. Кроме того, развитие социальной инфраструктуры объектов образования создаст дополнительные стимулы для закрепления в сфере образования и науки талантливых научно-педагогических кадров, способных решать поставленные задачи развития и модернизации.
Создание эффективной и рациональной инфраструктуры и системы обеспечения безопасности сферы образования позволит существенно сократить затраты бюджета Усольского района на ее содержание, обеспечит создание условий для повышения качества предоставляемых образовательных услуг жителям Усольского района и будет способствовать привлечению в сферу образования молодых квалифицированных специалистов.

Глава 3. Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения

Реализация задач муниципального управления в сфере муниципальной программы осуществляется путем проведения (осуществления) конкретных мероприятий (результатов), входящих в состав структурных элементов (муниципального проекта, комплекса процессных мероприятий), включенных в систему документов муниципальной программы:
1)обеспечение 100% доступности современного качественного дошкольного, общего и дополнительного образования, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка;
2)создание условий, способствующих полноценному воспитанию, развитию каждого обучающегося, осваивающего образовательные программы общего образования;
3)формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и подростков, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех воспитанников и обучающихся;
4)обеспечение достижения современного качества образования через повышение профессиональной компетентности руководящих и педагогических кадров;
5)обеспечение доступного и полноценного отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних Усольского района;
6) повышение эффективности работы по оказанию социальной, психолого-педагогической помощи и реабилитации несовершеннолетним, оказавшимся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации;        
7)реализация мероприятий по капитальному ремонту зданий общеобразовательных организаций Усольского района, включенных в муниципальный проект, и их оснащение средствами обучения и воспитания;
8)реализация мероприятий по благоустройству территорий общеобразовательных организаций Усольского района, участвовавших в реализации мероприятий муниципального проекта;
9)повышение уровня надежности функционирования зданий и сооружений объектов образования Усольского района;
10)повышение уровня надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры объектов образования Усольского района;
11)снижение уровня потребления энергетических ресурсов в образовательных организациях Усольского района;
12)повышение уровня пожарной безопасности в образовательных организациях Усольского района;
13)повышение уровня противопожарной пропаганды и профилактики в образовательных организациях Усольского района;
14)повышение уровня антитеррористической защищенности в образовательных организациях Усольского района;
15)повышение уровня инженерно-технического укрепления зданий, помещений и территорий в образовательных организациях Усольского района
16)повышение уровня безопасности при осуществлении перевозок школьников в образовательных организациях Усольского района;
17)повышение уровня соответствия транспортных средств требованиям транспортного законодательства в образовательных организациях Усольского района;
18)повышение уровня соответствия условий труда в образовательных организациях Усольского района требованиям охраны труда, санитарных норм и правил.
Для достижения задач муниципальной программы реализуются мероприятия по развитию инфраструктуры, ведется координация деятельности образовательных организаций по учету детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, и форм получения образования каждого уровня детьми, проживающими на территории Усольского района. С целью получения достоверной информации, свидетельствующей о достижении образовательных результатов (предметных, метапредметных, личностных), проводятся федеральные и региональные диагностические процедуры, демонстрирующие результаты и динамику управления качеством образования, позволяющие осуществить переход от оценки качества образования к принятию управленческих решений на основе оценки и смещению акцентов на вопросы создания целостных систем управления качеством образования. Ведется учет численности детей, получающих образовательные услуги по дошкольному образованию и (или) содержанию (присмотру и уходу), состояния очередности в организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования.
Поставленные задачи достигаются путем проведения мероприятий, направленных на обеспечение безопасности образовательного процесса, обеспечение бесперебойной работы зданий и сооружений муниципальных организаций образования, осуществление инновационной деятельности в образовательных организациях, повышение профессионального уровня педагогов, выявление и сопровождение одаренных обучающихся, воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности, развитие системы патриотического воспитания, организации отдыха и занятости детей и подростков, обеспечение приоритета и поддержки семей и детей,  находящихся в трудной жизненной ситуации и состоящих на различных видах профилактического учета.
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Раздел 2. Паспорт муниципальной программы «Развитие системы образования»
Таблица 1
Основные положения

	Куратор муниципальной программы
	Первый заместитель мэра Усольского муниципального района Иркутской области 

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Комитет по образованию Усольского муниципального района Иркутской области (далее – Комитет по образованию) 

	Соисполнители муниципальной программы
	Управление по социально-культурным вопросам администрации Усольского муниципального района Иркутской области (далее - Управление по социально-культурным вопросам).
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Усольского муниципального района Иркутской области (далее - КДН и ЗП).

	Участники муниципальной программы
	Муниципальные образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования (далее – МБДОУ).
Муниципальные образовательные организации, реализующие программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (далее – МБОУ).
Муниципальные образовательные организации, реализующие программы дополнительного образования детей (МБУДО).
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития образования Усольского района» (далее – МБУ «ЦРО Усольского района»).
Муниципальное казенное учреждение «Управление учета и отчетности муниципальных учреждений Усольского муниципального района Иркутской области» (далее - МКУ «Управление»).

	Период реализации муниципальной программы
	2025-2030
	

	Цели муниципальной программы
	Обеспечение 100% доступности качественного образования всех уровней к 2030 году.


	Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
	Источники финансирования
	Расходы по годам, тыс. руб.

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	ВСЕГО

	
	Всего, в том числе:
	1 885 523,68
	1 783 599,06
	1 616 457,61
	1 590 029,90
	1 554 790,28
	1 554 790,28
	9 985 190,82

	
	Федеральный бюджет
	100 534,79
	148 861,90
	163 894,50
	101 935,90
	18 992,10
	18 992,10
	553 211,29

	
	Областной бюджет
	1 434 465,21
	1 262 221,90
	1 184 807,00
	1 184 394,80
	1 275 041,50
	1 275 041,50
	7 615 971,91

	
	Местный бюджет
	350 523,68
	372 515,26
	267 756,11
	303 699,20
	260 756,68
	260 756,68
	1 816 007,62

	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Связь с национальными целями Российской Федерации, государственной программой Иркутской области
	1. национальная цель «Создание к 2030 году условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей»
2. национальная цель «Увеличение к 2030 году доли молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на профессиональное, личностное развитие и патриотическое воспитание, не менее чем до75 %»
3. национальная цель «Увеличение к 2030 году доли молодых людей, верящих в возможности самореализации в России, не менее чем до 85%»
4. национальная цель «Увеличение к 2030 году доли молодых людей, вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность, не менее чем до 45%» 
5. национальная цель «Обеспечение к 2030 году функционирования эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи, основанной на принципах ответственности, справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию 100% обучающихся»
6. национальная цель «Обеспечение продвижения и защиты традиционных российских духовно-нравственных ценностей в рамках не менее 70% проектов в сфере культуры, искусства и народного творчества, финансируемых государственными институтами развития, к 2030 году и не менее 80% таких проектов к 2036 году»
7. национальная цель «Формирование к 2030 году современной системы профессионального развития педагогических работников для всех уровней образования, предусматривающей ежегодное дополнительное профессиональное образование на основе актуализированных профессиональных стандартов не менее чем 10% педагогических работников на базе ведущих образовательных организаций высшего образования и научных организаций»
8. национальная цель «Увеличение к 2030 году доли молодых людей, вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность, не менее чем до 45%»
9. ГП РФ 
10. ГП ИО



	Показатели муниципальной программы «Развитие системы образования»
Таблица 2

	№ п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя 
	Признак возраста- ния/убы- вания
	Единица измерения (по ОКЕИ )
	Базовое значение показателя 
	Значения показателя по годам реализации МП
	Документ 
	Ответственный за достижение показателя
	Связь с показателями национальных целей 
	Информационная система (при наличии) 

	
	
	
	
	
	2023
	2025
	2026 
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	
	

	1.Цель муниципальной программы «Развитие системы образования»: Обеспечение 100% доступности качественного образования всех уровней к 2030 году

	1.1.
	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1 до 6 лет
	ГП ИО
	возрастающий
	%
	52,1
	52
	52
	52
	52
	52
	52
	ГП РФ; Распоряжение Правительства РФ от 01.10.2021 г. №2765-р 
	Председатель Комитета по образованию 

	создание к 2030 году условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российский духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей
	Автоматизированная информационная система
«Комплектование ДОУ» https://cndou.coko38.ru 

	1.2.
	Уровень образования
	ГП ИО
	возрастающий
	%
	99,3
	98,5
	98,5
	99,0
	99,0
	99,3
	99,3
	Указ Президента РФ от 28.04.2008 г. №607; ГП РФ; Распоряжение Правительства РФ от 01.10.2021 г. №2765-р
	Председатель Комитета по образованию 
	создание к 2030 году условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российский духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей
	АИС «Банк педагогической информации-результаты ЕГЭ по учреждениям»
http://bpi.uoura.ru 

	1.3.
	Эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи
	ГП ИО
	возрастающий
	%
	65,3
	68
	68
	68
	70
	75
	80
	Указ Президента РФ от 07.05. 2024 г.  №309, Указ Президента РФ от 28.04. 2008 г. №607 ; ГП РФ; Распоряжение Правительства РФ от 01.10.2021 г. №2765-р 
	Председатель Комитета по образованию 

	Обеспечение к 2030 году функционирования эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи, основанной на принципах ответственности, справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию 100 процентов обучающихся
	АИС «Навигатор дополнительного образования детей Иркутской области»
https://р38.навигатор.дети/ 



	1.4.
	Доля педагогических работников и управленческих кадров образовательных организаций Усольского района, охваченных деятельностью по повышению профессионального мастерства в рамках Региональной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров
	ГП ИО
	возрастающий
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Указ Президента РФ   от 07.05.2024 г.  №309, Указ Президента РФ от 21.05.2020 г. № 474;
ГП РФ; Распоряжение Минпросвещения России от 15.12.2022г. № Р-303 
	Председатель Комитета по образованию 

	Формирование к 2030 году современной системы профессионального развития педагогических работников для всех уровней образования, предусматривающей ежегодное дополнительное профессиональное образование на основе актуализированных профессиональных стандартов не менее чем 10 процентов педагогических работников на базе ведущих образовательных организаций высшего образования и научных организаций
	Годовой отчет ЦНППМ ГАУ ДПО ИРО

	1.5.
	Доля муниципальных образовательных организаций , соответствующих нормам и требованиям  законодательства,  безопасности и отвечающих                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         современным  требованиям обучения и воспитания
	МП
	возрастающий
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Указ Президента РФ от 07.05.2024 г. №309, Указ Президента РФ от 28.04.2008 г. №607

	Председатель Комитета по образованию 

	Создание к 2030 году условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей
	-

	1.6.
	Эффективное функционирование системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
	МП
	возрастающий
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	ФЗ №120 от 24.06.1999 г

	Консультант по обеспечению деятельности комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее - консультант КДН и ЗП) 
Михина О.И.
	
	Бумажный носитель




Таблица 2.1.

Прокси-показатели муниципальной программы «Развитие системы образования» в 2025 году

Не предусмотрены
Таблица 3

Сведения о методике расчета показателей муниципальной программы «Развитие системы образования»

	№ 
п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения
	Метод сбора информации, индекс формы отчетности
	Ответственный за сбор данных по показателю
	Источник данных

	1
	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1 до 6 лет
	%
	Д = (Чдо/Чду) * 100%,
где:
Д - доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1 до 6 лет, процент;
Чдо - численность детей в возрасте от 1 до 6 лет в организациях, посещающих учреждения по образовательным программам дошкольного образования, тыс. человек;
Чду - численность детей в возрасте от 1 до 6 лет, проживающих на территории МО, тыс. человек.
	1
	Председатель Комитета по образованию 
	Автоматизированная информационная система
«Комплектование ДОУ»

	2
	Уровень образования
	%
	
Д- уровень образования достижения пороговых значений при прохождении государственной итоговой аттестации по основной образовательной программе среднего общего образования;
а – значение показателя как отношение количества выпускников, набравших минимальное количество баллов ЕГЭ (без учета пересдачи) по обязательным учебным предметам при прохождении государственной итоговой аттестации по основной образовательной программе среднего общего образования; чел.
b- общее число выпускников в текущем году, чел.
	1
	Председатель Комитета по образованию
	АИС «Банк педагогической информации-результаты ЕГЭ по учреждениям»
http://bpi.uoura.ru

	3
	Эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи
	%
	
 - численность детей в возрасте от 5 до 18 лет (17 лет включительно), охваченных услугами в сфере дополнительного образования Усольского района, а также обучающихся по программам спортивной подготовки указанной возрастной категории (каждый человек учитывается с начала до конца отчетного года только один раз), чел.;
К(всего детей от 5 до 18 лет) - численность детей в возрасте от 5 до 18 лет (17 лет включительно) на начало отчетного года в Усольском муниципальном районе, чел.
	1
	Председатель Комитета по образованию
	АИС «Навигатор ДОД», отчетная форма МОЦ МБУДО «РЦВР»
https://р38.навигатор.дети/ 

	4
	Доля педагогических работников и управленческих кадров образовательных организаций Усольского района, охваченных деятельностью по повышению профессионального мастерства в рамках Региональной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров, от общей численности педагогических работников
	%
	
Д (ПК) - доля педагогических работников и управленческих кадров образовательных организаций Усольского района, охваченных деятельностью по повышению профессионального мастерства в рамках Региональной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров, %;
 - численность педагогических работников и управленческих кадров образовательных организаций Усольского района, охваченных деятельностью по повышению профессионального мастерства в рамках Региональной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров (ДПП ПК+МС+ШНОР+ВПР+ВСОКО+ППК+Билет+НПК+ВСОШ+РМО) (каждый человек учитывается с начала до конца отчетного года только один раз), чел.;
Ч(педагог) - численность педагогических работников и управленческих кадров образовательных организаций Усольского района на начало отчетного года в Усольском муниципальном районе, чел.
	1
	Председатель Комитета по образованию
	Годовой отчет ЦНППМ ГАУ ДПО ИРО 

	5
	Доля муниципальных образовательных организаций , соответствующих нормам и требованиям  законодательства,  безопасности и отвечающих                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         современным  требованиям обучения и воспитания
	%
	ДМо= (КМп/КМз) * 100%,
где:
ДМо - доля муниципальных образовательных организаций , соответствующих нормам и требованиям  законодательства,  безопасности и отвечающих                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         современным  требованиям обучения и воспитания, %;
КМп – количество муниципальных образовательных организаций, которым предоставлены бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий по соблюдению норм и требований законодательства и безопасности, ед;
КМз – количество муниципальных образовательных организаций подлежащих выполнению соблюдения норм и требований  законодательства и безопасности, ед.
	5
	Начальник отдела материально-технического снабжения (далее – ОМТС) МКУ «Управление»
Сычева Ю.В.
	Акты выполненных работ, УПД

	6
	Эффективное функционирование системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
	%
	
Д (профилактика) - доля несовершеннолетних, снятых с профилактических учетов, %;
А - количество несовершеннолетних, состоящих на всех видах профилактического учета (ОДН, ВШУ, КДНиЗП) за отчетный период, чел.;
В - общее количество несовершеннолетних, снятых с профилактических учетов на конец текущего года ,чел.
	1
	Консультант КДН и ЗП
 Михина О.И.
	На бумажном носителе

	Муниципальный проект «Все лучшее детям»

	7
	Доля детей в возрасте от 5  до 18 лет, охваченных дополнительным образованием
	%
	,
где:
 – доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, %;
 – численность обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам на территории Иркутской области, чел.;
 – общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, чел.»
	1
	Председатель Комитета по образованию
	АИС «Навигатор ДОД», отчетная форма МОЦ МБУДО «РЦВР»
https://р38.навигатор.дети/ 

	Муниципальный проект «Педагоги и наставники»

	8
	Доля педагогических работников, получивших выплаты, от общей численности педагогических работников, имеющих право на данные выплаты
	%
	
Д (выплаты.)  - доля педагогических работников, получивших выплаты, от общей численности педагогических работников, имеющих право на данные выплаты, %;

К (прошедших) – количество работников образовательных организаций, получивших выплаты, от общей численности педагогических работников, имеющих право на данные выплаты,, ед.;

К (всего работников) – количество работников образовательных организаций Усольского района, имеющих право на данные выплаты ед.
	1
	Председатель Комитета по образованию
	Отчет МКУ «Управление» формы приложения согласно Соглашения о получении субсидий Иркутской области

	Муниципальный проект «Поддержка семьи»

	9
	Доля дошкольных образовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт и оснащение зданий
	%
	Дмто= (Кмто/Коо) * 100%,
где:
Дмто – доля дошкольных образовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт и оснащение зданий, %;
Кмто – количество дошкольных образовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт и оснащение зданий, ед;
Коо – общее количество дошкольных образовательных организаций, ед.
	5
	Начальник ОМТС МКУ «Управление»
Сычева Ю.В.
	Акты выполненных работ, УПД

	Муниципальный проект «Модернизация школьных систем образования»

	10
	Доля объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания, по отношению ко всем объектам, на которых запланированы мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания в отчетном периоде (календарный год)
	%
	
Д (ОУ кап.ремонт и оснащение)  - доля образовательных организаций, , в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания, %;

К (реализовано) – количество образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания, ед.;

К (запланировано) – количество образовательных организаций, в которых запланированы мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания, ед.

	1
	Начальник ОМТС МКУ «Управление»
Сычева Ю.В.
	Отчет о технической готовности, информационно- аналитическая справка

	11
	Доля общеобразовательных организаций в отношении которых реализованы мероприятия по благоустройству территорий, от общего числа общеобразовательных организаций, проектная документация на выполнение работ по капитальному ремонту которых, предусматривает в том числе выполнение работ по благоустройству территории
	%
	
Д (ОУ благоустройство)  - доля образовательных организаций, , в которых в полном объеме выполнены мероприятия по благоустройству территорий, %;

К (реализовано) – количество образовательных организаций в которых проведены мероприятия по благоустройству территорий, ед.;

К (запланировано) – количество образовательных организаций, в которых запланированы мероприятия по благоустройству территорий, ед.

	1
	Начальник ОМТС МКУ «Управление»
Сычева Ю.В.
	Отчет о технической готовности

	Муниципальный проект «Обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность»

	12
	Доля объектов (территорий) образовательных организаций Усольского района, соответствующих требованиям к антитеррористической защищенности объектов (территорий)
	%
	ДОса= (КОра/КОпа) * 100%,
где:
ДОса - доля объектов (территорий) образовательных организаций Усольского района, соответствующих требованиям к антитеррористической защищенности объектов (территорий), %;
КОра – количество объектов (территорий) образовательных организаций, которым предоставлены бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий по соблюдению требований к антитеррористической защищенности, ед;
КОпа – количество объектов (территорий) образовательных организаций подлежащих антитеррористической защищённости.
	5
	Начальник ОМТС МКУ «Управление»
Сычева Ю.В.
	Акты выполненных работ, УПД

	Муниципальный проект «Развитие инфраструктуры образования для всестороннего развития ребенка»

	13
	Доля общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническое оснащение
	%
	Дмто= (Кмто/Коо) * 100%,
где:
Дмто – доля общеобразовательных организаций обновивших материально-техническое оснащение, %;
Кмто – количество общеобразовательных организаций обновивших материально-техническое оснащение, ед;
Коо – общее количество общеобразовательных организаций, ед.
	5
	Начальник ОМТС МКУ «Управление»
Сычева Ю.В.
	Акты выполненных работ, УПД

	Муниципальный проект «Обеспечение доступности услуг по организации отдыха и оздоровления детей»

	14
	Доля организаций отдыха детей и их оздоровления получивших из областного бюджета субсидию на укрепление
материально-технической базы, от количества поданных заявлений на право получения субсидии
	%
	 
Д (ЛОУ) - доля организаций отдыха детей и их оздоровления, получивших из областного бюджета субсидию на укрепление
материально-технической базы, от количества поданных заявлений на право получения субсидии, %;

К (реализовано) – количество организаций отдыха детей и их оздоровления, направленны заявки на получение субсидии из областного бюджета субсидию на укрепление материально-технической базы, от количества поданных заявлений на право получения субсидии, ед.;
К (запланировано) – количество организаций отдыха детей и их оздоровления, имеющих возможность получения субсидии из областного бюджета субсидию на укрепление материально-технической базы, от количества организаций отдыха и их оздоровления, ед..
	5
	Председатель Комитета по образованию
	Отчет МКУ «Управление» формы приложения согласно Соглашения о получении субсидий Иркутской области

	Муниципальный проект «Создание условий для привлечения и закрепления кадров в сельскохозяйственном производстве»

	15
	Доля образовательных организаций Усольского района,
реализующих программы
агробизнес-образования, в общем количестве 
образовательных организаций,
расположенных на территории Усольского района
	%
	
Д () - доля образовательных организаций Усольского района, реализующих программы агробизнес-образования, в общем количестве  образовательных организаций, расположенных на территории Усольского района и, %;

К (ОУ_АБО) – количество образовательных организаций Усольского района, реализующих программы агробизнес-образования, в общем количестве образовательных организаций, расположенных на территории Усольского района, ед.;
К (ОУ) – количество образовательных организаций Усольского района, ед..
	5
	Председатель Комитета по образованию
	Отчет МКУ «Управление» формы приложения согласно Соглашения о получении субсидий Иркутской области

	Комплекс процессных мероприятий «Развитие инфраструктуры и обеспечение условий жизнедеятельности в образовательных организациях Усольского района»

	16
	Доля образовательных организаций, повысивших уровень надежности функционирования зданий, сооружений и систем коммунальной инфраструктуры объектов образования
	%
	 
Д (ОУ модерн.зданий)  - доля образовательных организаций, повысивших уровень надежности  функционирования зданий, сооружений и систем коммунальной инфраструктуры объектов образования, %;

К (реализовано) – количество образовательных организаций, в которых проведены работы по модернизации образовательных организаций и содержанию коммунальной инфраструктуры, ед.;
К (запланировано) – количество образовательных организаций, в которых запланированы работы по модернизации образовательных организаций и содержанию коммунальной инфраструктуры, ед..
	5
	Начальник ОМТС МКУ «Управление»
Сычева Ю.В.
	Акты выполненных работ, УПД

	17
	Доля образовательных организаций, обеспеченных коммунальными услугами надлежащего объема и качества
	%
	
Д (ОУ коммунал.)  - доля образовательных организаций, обеспеченных коммунальными услугами надлежащего объема и качества, %;

К (реализовано) – количество образовательных организаций, в которых оказаны коммунальные услуги надлежащего объема и качества, ед.;

К (общее) – общее количество образовательных организаций, ед..
	5
	Начальник ОМТС МКУ «Управление»
Сычева Ю.В.
	Акты оказанных услуг, УПД

	Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в образовательных организациях Усольского района»

	18
	Доля образовательных организаций, снизивших уровень потребления энергетических ресурсов
	%
	
Д (ОУ энерго) - доля образовательных организаций, снизивших уровень потребления энергетических ресурсов, %;

К (реализовано) – количество образовательных организаций, в которых проведены работы по обеспечению энергетической эффективности зданий и сооружений, ед.;

К (запланировано) – количество образовательных организаций, в которых запланированы работы по обеспечению энергетической эффективности зданий и сооружений, ед.
	5
	Начальник ОМТС МКУ «Управление»
Сычева Ю.В.
	Акты выполненных работ, УПД

	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение пожарной безопасности в образовательных организациях Усольского района»

	19
	Доля образовательных организаций, повысивших уровень пожарной безопасности
	%
	
Д (ОУ пож)  - доля образовательных организаций, повысивших уровень пожарной безопасности, %;

К (реализовано) – количество образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обеспечению противопожарной защиты, ед.;

К (запланировано) – количество образовательных организаций, в которых запланированы мероприятия по обеспечению противопожарной защиты, ед..
	5
	Начальник ОМТС МКУ «Управление»
Сычева Ю.В.
	Акты выполненных работ, УПД

	20
	Доля образовательных организаций, повысивших уровень противопожарной пропаганды и профилактики
	%
	
Д (ОУ пож. пропаганды) - доля образовательных организаций, повысивших уровень противопожарной пропаганды и профилактики, %;

К (реализовано) – количество образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по противопожарной пропаганды и профилактики, ед.;

К (запланировано) – количество образовательных организаций, в которых запланированы мероприятия противопожарной пропаганды и профилактики, ед.
	5
	Начальник ОМТС МКУ «Управление»
Сычева Ю.В.
	Акты оказанных услуг, УПД

	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности в образовательных организациях Усольского района от проявлений терроризма и экстремизма»

	21
	Доля образовательных организаций, повысивших антитеррористическую защищенность зданий и сооружений
	%
	
Д (ОУ антитеррор)  - доля образовательных организаций, повысивших антитеррористическую защищенность зданий и сооружений, %;

К (реализовано) – количество образовательных организаций, в которых проведены работы по организации обеспечения безопасности, ед.;

К (запланировано) – количество образовательных организаций, в которых запланированы работы по организации обеспечения безопасности, ед..
	5
	Начальник ОМТС МКУ «Управление»
Сычева Ю.В.
	Акты выполненных работ, УПД

	22
	Доля образовательных организаций, повысивших инженерно-техническое укрепление зданий, помещений и территорий
	%
	
Д (ОУ укрепление)  - доля образовательных организаций, повысивших инженерно-техническое укрепление зданий, помещений и территорий, %;

К (реализовано) – количество образовательных организаций, в которых проведены работы по инженерно-техническому укреплению зданий, помещений и территорий, ед.;

К (запланировано) – количество образовательных организаций, в которых запланированы работы по инженерно-техническому укреплению зданий, помещений и территорий, ед.
	5
	Начальник ОМТС МКУ «Управление»
Сычева Ю.В.
	Акты выполненных работ, УПД

	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности школьных перевозок детей образовательными организациями Усольского района»

	23
	Доля образовательных организаций повысивших уровень безопасности при осуществлении перевозок школьников
	%
	
Д (ОУ шк.перевозок)  - доля образовательных организаций, повысивших уровень безопасности при осуществлении перевозок школьников, %;

К (реализовано) – количество образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по организации системы безопасности перевозочного процесса детей, ед.;

К (запланировано) – количество образовательных организаций, в которых запланированы мероприятия по организации системы безопасности перевозочного процесса детей, ед.
	5
	Начальник ОМТС МКУ «Управление»
Сычева Ю.В.
	Акты выполненных работ, оказанных услуг, УПД

	24
	Доля транспортных средств, соответствующих требованиям транспортного законодательства, от общего количества транспортных средств в образовательных организациях
	%
	
Д (ОУ шк.автобусов)  - доля транспортных средств, соответствующих требованиям транспортного законодательства, от общего количества транспортных средств в образовательных организациях, %;

К (реализовано) – количество транспортных средств, в которых проведены работы по обеспечению безаварийной работы и приведению в соответствие с требованиями транспортного законодательства детей, ед.;

К (общ) – общее количество транспортных средств в образовательных организациях, ед.
	5
	Начальник ОМТС МКУ «Управление»
Сычева Ю.В.
	Акты выполненных работ, УПД

	Комплекс процессных мероприятий «Улучшение условий и охраны труда, обеспечение санитарно-гигиенического благополучия в образовательных организациях Усольского района»

	25
	Доля образовательных организаций повысивших уровень соответствия условий труда требованиям  охраны труда, санитарных норм и правил
	%
	
Д (ОУ охраны труда)  - доля образовательных организаций, повысивших уровень соответствия условий труда требованиям  охраны труда, санитарных норм и правил, %;

К (реализовано) – количество образовательных организаций, в которых проведены работы по предупреждению, профилактике травматизма и профессиональной заболеваемости, улучшению условий труда и здоровья работников образовательных организаций, ед.;

К (запланировано) – количество образовательных организаций, в которых запланированы работы по предупреждению, профилактике травматизма и профессиональной заболеваемости, улучшению условий труда и здоровья работников образовательных организаций, ед.
	5
	Начальник ОМТС МКУ «Управление»
Сычева Ю.В.
	Акты выполненных работ, оказанных услуг, УПД

	Комплекс процессных мероприятий «Дошкольное, общее и дополнительное образование»

	26
	Расходы бюджета муниципального образования на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных организациях
	тыс. руб.
	Источник для расчета показателя= Отчетная форма №ОО-2

Д (1Об)  - расходы бюджета муниципального образования на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных организациях, тыс.руб.;
Б (МБ)  - расходы местного бюджета муниципального образования в муниципальных общеобразовательных организациях, тыс.руб.;
Ч (Ус)  - численность обучающихся в текущем году по форме №ОО-1, чел.
	1
	Председатель Комитета по образованию 

Директор МКУ «Управление» Шитина А.К.
	На бумажном носителе

	27
	Доля детей и подростков, которым проведена комплексная психолого-медико-педагогическая диагностика для определения форм и содержания их обучения и воспитания в соответствии с их физическими и интеллектуальными особенностями и возможностями от количества нуждающихся
	%
	
Д (ПМПК)  - доля детей и подростков, которым проведена комплексная психолого-медико-педагогическая диагностика для определения форм и содержания их обучения и воспитания в соответствии с их физическими и интеллектуальными особенностями и возможностями, %;

К (обследовано) – количество детей, которым проведена комплексная психолого-медико-педагогическая диагностика для определения форм и содержания их обучения и воспитания в соответствии с их физическими и интеллектуальными особенностями и возможностями, чел.;

К (запланировано) – количество детей, которые нуждаются в комплексном психолого-медико-педагогическом обследовании для определения форм и содержания их обучения и воспитания в соответствии с их физическими и интеллектуальными особенностями и возможностями, чел.;
	1
	Руководитель ТПМПК Молчанова Ю.В.
	АИС «РБД»
Инстрасайт ОГАОУ ЦПМСС

	28
	Доля детей, в возрасте 1 – 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте 1 – 6 лет
	%
	
Д (ДДО) - доля детей, в возрасте 1 – 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по содержанию в муниципальных образовательных дошкольных учреждениях, в общей численности детей, нуждающихся в получении дошкольного образования в образовательных организациях Усольского района, %;

К (ДДО) – количество детей, в возрасте 1 – 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по содержанию в муниципальных образовательных дошкольных учреждениях, в общей численности детей, нуждающихся в получении дошкольного образования в образовательных организациях Усольского района, чел.;

Ч (ДДО) – общая численность детей, нуждающихся в получении дошкольного образования в образовательных организациях Усольского района, чел.;
	1
	Председатель Комитета по образованию 


	Автоматизированная информационная система
«Комплектование ДОУ»

	29
	Доля детей, в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет
	%
	
Д (ДДО) - доля детей, в возрасте 1 – 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации, %;

К (ДДО) – количество детей, в возрасте 1 – 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации Усольского района, чел.;

Ч (ДДО) – общая численность детей, нуждающихся в получении дошкольного образования в образовательных организациях Усольского района, зарегистрированных на территории МО, чел.;
	1
	Председатель Комитета по образованию 


	Автоматизированная информационная система
«Комплектование ДОУ»

	30
	Доля школьников, охваченных организованным горячим питанием, от общего количества обучающихся
	%
	
Д (ГПО) - доля обучающихся, охваченных организованным горячим питанием, %;

К (ГПО) – количество детей, охваченных организованным горячим питанием в общеобразовательных организациях Усольского района, чел.;

Ч (ГПО) – общая численность детей, обучающихся в общеобразовательных организациях Усольского района, чел.;
	1
	Председатель Комитета по образованию 


	Автоматизированная информационная система
«СВОДЫ», форма «№ОО-1»

	31
	Доля образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы и организации санитарно-бытовых условий  
	%
	
Д (ОУ_МТБ)  - доля образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы и организации санитарно-бытовых условий, %;

К (МТБ) – количество образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы и организации санитарно-бытовых условий, ед.;

К (ОУ) – количество образовательных организаций Усольского района, ед.
	5
	Председатель Комитета по образованию 


	На бумажном носителе

	32
	Доля работников образовательных организаций, охваченных медицинским осмотром и гигиенической подготовкой в установленные сроки
	%
	
Д (мед.осмотр/гигиен.)  - доля работников образовательных организаций, охваченных медицинским осмотром и гигиенической подготовкой в установленные срок, %;

К (прошедших) – количество работников образовательных организаций, которые охвачены медицинским осмотром и гигиенической подготовкой в установленные сроки, ед.;

К (всего работников) – количество работников образовательных организаций Усольского района, ед.
	5
	Председатель Комитета по образованию 


	На бумажном носителе

	33
	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам
	%
	
Д (ГИА) - доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам, %;

К (ГИА) – количество выпускников, принявших участие в государственной итоговой аттестации по образовательным программа среднего общего образования по русскому зыку и математике, результаты которых выше минимальных баллов, чел.;

К (ГИА) – общее количество выпускников 11 классов в общеобразовательных организациях Усольского района, чел.;
	1
	Председатель Комитета по образованию 


	АИС «Банк педагогической информации-результаты ЕГЭ по учреждениям»
http://bpi.uoura.ru

	34
	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций
	%
	
Д (ГИА) - доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций, %;

К (ГИА) – количество выпускников принявших участие в государственной итоговой аттестации по образовательным программа среднего общего образования по русскому зыку и математике, результаты которых ниже минимальных баллов, чел.;

К (ГИА) – общее количество выпускников 11 классов в общеобразовательных организациях Усольского района, чел.;
	1
	Председатель Комитета по образованию 


	АИС «Банк педагогической информации-результаты ЕГЭ по учреждениям»
http://bpi.uoura.ru

	35
	Доля образовательных организаций, прошедших независимую оценку качества условий осуществления образовательной деятельности, от общего количество образовательных организаций запланированных в текущем году
	%
	
Д (НОКО) - доля образовательных организаций, прошедших независимую оценку качества условий осуществления образовательной деятельности, от общего количество образовательных организаций, запланированных в текущем году, %;

К (НОКО) – количество образовательных учреждений, прошедших независимую оценку качества условий осуществления образовательной деятельности, ед.;

Ч (НОКО) – общее количество общеобразовательных организаций Усольского района, которым необходимо пройти независимую оценку качества условий осуществления образовательной деятельности, ед.;
	1
	Председатель Комитета по образованию 


	https://bus.gov.ru/ 

	36
	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет
	%
	
Д (ДОП) - доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, в текущем году, %;

К (ДОП) – количество обучающихся (воспитанников) организаций дополнительного образования детей, зачисленных на обучение по общеразвивающим программам в рамках системы персонифицированного финансирования, чел.;

Ч (ДОП) – общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории МО (по состоянию на 1 января отчетного года), чел.;
	1
	Председатель Комитета по образованию 
	АИС «Навигатор ДОД», отчетная форма  МОЦ МБУДО «РЦВР»
https://р38.навигатор.дети/ 

	Комплекс процессных мероприятий «Развитие кадрового потенциала»

	37
	Доля педагогических работников образовательных организаций, принявших участие в районных и региональных конкурсах профессионального мастерства, от общего количества педагогических работников образовательных организаций
	%
	
Д (Проф.К) - доля педагогических работников образовательных организаций, принявших участие в районных и региональных конкурсах профессионального мастерства, от общего количества, в текущем году, %;

К (Проф.К) – количество педагогических работников образовательных организаций Усольского района, принявших участие в районных и региональных конкурсах профессионального мастерства, в текущем году, чел.;

Ч (педагог) – общая численность педагогических работников образовательных организаций Усольского района, в текущем году, чел.;
	1
	Директор МБУ «ЦРО Усольского района»
Кондратова Л.Г.
	На бумажном носителе

	38
	Доля педагогических работников и управленческих кадров образовательных организаций, принявших участие в конференциях, форумах, фестивалях, семинарах, совещаниях и т.п., от общего количества педагогических работников образовательных организаций
	%
	
Д () - доля педагогических работников и управленческих кадров образовательных организаций, принявших участие в конференциях, форумах, фестивалях, семинарах, совещаниях и т.п., от общего количества педагогических работников образовательных организаций, в текущем году, %;

К () – количество педагогических работников и управленческих кадров образовательных организаций, принявших участие в конференциях, форумах, фестивалях, семинарах, совещаниях и т.п., от общего количества педагогических работников образовательных организаций, в текущем году, чел.;

Ч (педагог) – общая численность педагогических работников и управленческих кадров образовательных организаций Усольского района, в текущем году, чел.;
	1
	Директор МБУ «ЦРО Усольского района»
Кондратова Л.Г.
	На бумажном носителе

	39
	Количество выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, которым оказаны  меры социальной поддержки
	Ед.
	К (целевик) = Показатель определяется как фактическое количество договоров с обучающимися-выпускниками 
общеобразовательных организаций за отчетный период
	1
	Директор МБУ «ЦРО Усольского района»
Кондратова Л.Г.
	Платформа «Работа.России»

	Комплекс процессных мероприятий «Развитие системы выявления и поддержки способностей и талантов у детей и подростков»

	40
	Доля победителей и призеров научно-практических конференций, олимпиад, конкурсов, олимпиад и иных мероприятий муниципального, регионального уровня в интеллектуальной, научно-технической и художественно-творческой деятельности, от общего количества участников Усольского района, которым  в том числе оказана материальная поддержка, от общего количества победителей и призеров
	%
	
Д () - доля победителей и призеров научно-практических конференций, олимпиад, конкурсов, олимпиад и иных мероприятий муниципального, регионального уровня в интеллектуальной, научно-технической и художественно-творческой деятельности, от общего количества участников Усольского района, которым  в том числе оказана материальная поддержка, от общего количества победителей и призеров, %;

К () – количество победителей и призеров научно-практических конференций, олимпиад, конкурсов, олимпиад и иных мероприятий муниципального, регионального уровня в интеллектуальной, научно-технической и художественно-творческой деятельности, которым  в том числе оказана материальная поддержка, чел.;

Ч (обучающихся) – общая численность участников научно-практических конференций, олимпиад, конкурсов, олимпиад и иных мероприятий муниципального, регионального уровня в интеллектуальной, научно-технической и художественно-творческой деятельности Усольского района, чел.;
	1
	Председатель Комитета по образованию 


	Автоматизированная информационная система
«СВОДЫ», Приложение 27. Развитие системы выявления и поддержки способностей и талантов детей и молодежи

	41
	Доля обучающихся систематически, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся
	%
	Источник для расчета показателя= Отчетная форма №1-ФК «Сведения о ФК и спорте» строка 16 (сумма значений граф 5+6). Рассчитывается как отношение численности обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к численности населения МО в возрасте от 3 до 18 лет. 
	1
	Начальник отдела общего, дополнительного и дошкольного образования Комитета по образованию (далее – начальник ООДиДО Комитета по образованию)
Гуркова Т.В.
	Отчетная форма №1-ФК «Сведения о ФК и спорте»

	42
	Доля общеобразовательных организаций, учащиеся которых приняли участие в соревнованиях, чемпионатах профессионального мастерства «Профессионалы», «ЮниорПрофи», от общего количества образовательных организаций
	%
	
Д () - доля общеобразовательных организаций, учащиеся которых приняли участие в соревнованиях, чемпионатах профессионального мастерства «Профессионалы», «ЮниорПрофи», от общего количества образовательных организаций, %;

К () – количество общеобразовательных организаций, учащиеся которых приняли участие в соревнованиях, чемпионатах профессионального мастерства «Профессионалы», «ЮниорПрофи», ед.;

К (ОУ) – общая численность образовательных организаций Усольского района, ед.;
	1
	Директор МБУ «ЦРО Усольского района»
Кондратова Л.Г.
	На бумажном носителе

	43
	Доля выпускников, получивших аттестат с отличием о среднем общем образовании и медаль «За особые успехи в учении» в общей численности выпускников общеобразовательных организаций, окончивших среднее общее образование
	%
	
Д () - доля выпускников, получивших аттестат с отличием о среднем общем образовании и медаль «За особые успехи в учении» в общей численности выпускников общеобразовательных организаций, окончивших среднее общее образование, %;

К () – количество выпускников, получивших аттестат с отличием о среднем общем образовании и медаль «За особые успехи в учении», чел.;

Ч (выпускник) – общая численность выпускников общеобразовательных организаций Усольского района, в текущем году чел.;
	1
	Председатель Комитета по образованию 


	На бумажном носителе 

	Комплекс процессных мероприятий «Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков»

	44
	Доля образовательных организаций, подготовленных к работе детских оздоровительных лагерей Усольского района любых форм пребывания
	%
	
Д () - доля образовательных организаций, подготовленных к работе детских оздоровительных лагерей Усольского района любых форм пребывания, %;

К () – количество образовательных организаций, подготовленных к работе детских оздоровительных лагерей Усольского района любых форм пребывания», ед.;

К (ОУ) – общая численность образовательных организаций Усольского района, ед.;
	1
	Председатель Комитета по образованию 


	На бумажном носителе 

	45
	Количество трудоустроенных несовершеннолетних
	Ед. 
	К (ТДН) = Показатель определяется как фактическое количество договоров с обучающимися  общеобразовательных организаций за отчетный период
	1
	Председатель Комитета по образованию 


	На бумажном носителе 

	Комплекс процессных мероприятий «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»

	46
	 Доля подростков, вовлеченных в трудовую деятельность, от общего количества подростков в возрасте с 14 до 18 лет
	%
	
Д (ТДН) - доля подростков, вовлеченных в трудовую деятельность, от общего количества подростков в возрасте с 14 до 18 лет.

К(ТДН) - количество несовершеннолетних, вовлеченных в трудовую деятельность, чел.;

Ч(ТДН) – общая численность подростков в возрасте с 14 до 18 лет, проживающих на территории Усольского района, чел.
	5
	Председатель Комитета по образованию 


	На бумажном носителе

	47
	Доля несовершеннолетних из категории находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации, вовлеченных в досуговую деятельность
	%
	
ДНЗ — доля несовершеннолетних, признанных находящимися в социально опасном положении, вовлечённых в досуговую деятельность;

К(СОП) - количество несовершеннолетних из категории находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации, охваченных мероприятиями, чел.;

Ч(СОП) – общая численность несовершеннолетних, из категории находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации, чел.
	5
	Начальник отдела по развитию физической культуры, спорта и туризма 
Ремнева Е.А
	На бумажном носителе

	48
	 Доля несовершеннолетних в возрасте с 7 до 18 лет, охваченных информационной и профилактической работой
	%
	
Д (НИПР) - доля несовершеннолетних в возрасте с 7 до 18 лет, охваченных информационной и профилактической работой;

К(НИПР) - количество несовершеннолетних в возрасте с 7 до 18 лет, охваченных информационной и профилактической работой, чел.;

Ч(подростки) – общая численность подростков в возрасте с 7 до 18 лет, проживающих на территории Усольского района, чел.
	5
	Председатель КДН и ЗП 
 Дубенкова И.М.
	На бумажном носителе

	49
	Доля суицидальных попыток несовершеннолетних, в общем количестве детского населения (до 18 лет), проживающего на территории муниципального образования
	%
	
Д (СП) - доля суицидальных попыток несовершеннолетних проживающих на территории Усольского района;

К(СП) - количество суицидальных попыток среди несовершеннолетних, проживающих на территории Усольского района, чел.;

Ч(СП) – общая численность детского населения (до 18 лет), проживающего на территории Усольского района, чел.
	5
	Председатель КДН и ЗП 
 Дубенкова И.М.
	На бумажном носителе

	50
	Количество завершенных суицидов несовершеннолетних на территории муниципального образования
	Ед.
	К (ЗС) = Показатель определяется как фактическое количество завершенных суицидов несовершеннолетних на территории Усольского муниципального района за отчетный период
	5
	Председатель КДН и ЗП 
 Дубенкова И.М.
	На бумажном носителе

	51
	Доля семей, имеющих несовершеннолетних детей, охваченных информационной и профилактической работой
	%
	
Д (СИПР) - доля семей, имеющих несовершеннолетних детей, охваченных информационной и профилактической работой;

К(СИПР) - количество семей, имеющих несовершеннолетних детей, охваченных информационной и профилактической работой, чел.;

Ч(семьи) – общая численность семей, имеющих несовершеннолетних детей, проживающих на территории Усольского района, чел.
	5
	Председатель КДН и ЗП 
 Дубенкова И.М.
	На бумажном носителе

	52
	Доля несовершеннолетних, вовлеченных в деятельность отрядов, направленных на патриотическое воспитание
	%
	
Д (ПВ) – доля несовершеннолетних, вовлеченных в деятельность отрядов, направленных на патриотическое воспитание;
 
К(ПВ) - количество несовершеннолетних, вовлеченных в деятельность отрядов, направленных на патриотическое воспитание, чел.;

Ч – общая численность несовершеннолетних, проживающих на территории Усольского района, чел.
	5
	Начальник Управления по социально-культурным вопросам
Журавская И.В.
	На бумажном носителе

	53
	Доля несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета, в том числе, условно-осужденных, охваченных профилактическими мероприятиями.
	%
	
Д (У) – доля несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета, в том числе, условно-осужденных, охваченных профилактическими мероприятиями;

К(У) - количество несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета, в том числе, условно-осужденных, охваченных профилактическими мероприятиями., чел.;

Ч – общая численность несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета, в том числе, условно-осужденных, проживающих на территории Усольского района, чел.
	5
	Начальник Управления по социально-культурным вопросам
Журавская И.В.
	На бумажном носителе





	Таблица 4
Структура муниципальной программы «Развитие системы образования»

	№ п/п
	Задачи структурного элемента
	Ответственный за реализацию структурного элемента
	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента
	Связь с показателями 

	1. Проектная часть

	Муниципальные проекты, направленные на реализацию региональных проектов входящих в состав национальных проектов

	1.1. Муниципальный проект «Все лучшее детям»

	1.1.1.
	Создание единого образовательного и воспитательного пространства, направленного на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности
	Комитет по образованию 
	Обеспечено развитие образовательного пространства школ Усольского района (в том числе для изучения естественно-научного и математического цикла, для реализации образовательных программ по учебным предметам «Основы безопасности и защиты Родины», «Труд (Технология)»), включая создание условий для привития культуры здорового образа жизни обучающихся (включая обновление инфраструктуры, предназначенной для занятий физической культурой и спортом, внутришкольного пространства, актовых залов, библиотек, кабинетов для организации воспитательной работы и дополнительного образования детей, помещений школьных творческих и волонтерских центров (в том числе помещений школьных театров), художественных мастерских) и обновление медицинских кабинетов.
	1.2.
1.3.
1.5.

	1.2. Муниципальный проект «Педагоги и наставники»

	1.2.1.
	Снижение кадрового дефицита учителей в общеобразовательных организациях
	Комитет по образованию
	в муниципальных общеобразовательных организациях и их структурных подразделениях реализованы мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, Советники директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями получили выплаты ежемесячного денежного вознаграждения, обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам образовательных организаций Усольского района, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования
	1.1.
1.2.
       1.3.
1.4.

	1.3. Муниципальный проект «Поддержка семьи»

	1.3.1.
	К 2030 году улучшена инфраструктура детских садов посредством адресного строительства и капитального ремонта детских садов в Усольском районе с выявленной потребностью
	Комитет по образованию
	Осуществлен капитальный ремонт и оснащение зданий дошкольных образовательных организаций. Реализация результата позволит обеспечить возможность детям получать качественное дошкольное образование в условиях, отвечающих современным требованиям.
	1.3.
1.5.

	Муниципальные проекты, направленные на реализацию региональных проектов, не входящих в состав национальных проектов

	1.4. Муниципальный проект «Модернизация школьных систем образования»

	1.4.1.
	Реализация мероприятий по капитальному ремонту зданий общеобразовательных организаций Усольского района, включенных в муниципальный проект, и их оснащение средствами обучения и воспитания
	Комитет по образованию
	Приведение в нормативное техническое состояние общеобразовательных организаций и создание комфортной, безопасной среды для детей
	1.3.
1.5.


	1.4.2.
	Реализация мероприятий по благоустройству территорий общеобразовательных организаций Усольского района, участвовавших в реализации мероприятий муниципального проекта
	Комитет по образованию
	Улучшение санитарного и эстетического состояния территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям общеобразовательных организаций
	1.5.

	1.5. Муниципальный проект «Обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность»

	1.5.1.
	Создание условий для обеспечения безопасности
обучающихся во время пребывания в
организации, осуществляющей образовательную
деятельность
	Комитет по образованию
	Создана эффективная система безопасности контингента сотрудников и обучающихся, зданий, сооружений, территории образовательных организаций, обеспечивающей недопущение воздействия факторов
субъективного, природного и техногенного характера
	1.5.

	Муниципальные проекты, направленные на реализацию региональных проектов

	1.6. Муниципальный проект «Развитие инфраструктуры образования для всестороннего развития ребенка»

	1.6.1.
	Улучшение инфраструктуры образования для всестороннего развития ребенка (повышение качества, конкурентности и уровня ресурсного обеспечения системы дошкольного, общего образования Усольского района)
	Комитет по образованию
	Образовательные организации общего образования обновили материально-техническую базу с целью реализации образовательных программ дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего общего образования, разработанных в  соответствии с обновленными федеральными государственными образовательными стандартами
	1.3.
1.5.

	1.7. Муниципальный проект «Обеспечение доступности услуг по организации отдыха и оздоровления детей»

	1.7.1.
	Организация отдыха и оздоровления детей,  
укрепление материально-технической базы организаций отдыха детей и их оздоровления в Усольском районе
	Комитет по образованию
	Оказаны услуги по оплате стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных органами при общеобразовательных организациях Усольского муниципального района Иркутской области
Выполнены работы по укреплению материально-технической базы и ремонту образовательных организаций, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей в Усольском районе
	1.3.

	1.8. Муниципальный проект «Создание условий для привлечения и закрепления кадров в сельскохозяйственном производстве»

	1.8.1
	Создание условий для развития агробизнес-образования в образовательных организациях Усольского района
	Комитет по образованию
	Предоставлена субсидия их областного бюджета, созданы условия для развития агробизнес-образования в  образовательных организациях Усольского района
	1.3.

	2. Процессная часть

	Комплексы процессных мероприятий

	2.1. Комплекс процессных мероприятий «Развитие инфраструктуры и обеспечение условий жизнедеятельности в образовательных организациях Усольского района»

	2.1.1.
	Поддержание уровня надежности функционирования зданий и сооружений объектов образования Усольского района
	Комитет по образованию
	Поддержание 100% уровня надежности функционирования зданий, сооружений и систем коммунальной инфраструктуры объектов образования
	1.5.

	2.1.2.
	Поддержание уровня надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры объектов образования Усольского района
	Комитет по образованию
	Поддержание 100% уровня обеспеченности образовательных организаций коммунальными услугами надлежащего качества
	1.5.

	2.2. Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в образовательных организациях Усольского района»

	2.2.1.
	Снижение уровня потребления энергетических ресурсов в образовательных организациях Усольского района
	Комитет по образованию
	Достижение более 5% снижения уровня потребления энергетических ресурсов объектов образования, в которых проведены энергосберегающие мероприятия
	1.5.

	2.3. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение пожарной безопасности в образовательных организациях Усольского района»

	2.3.1.
	Поддержание уровня пожарной безопасности в образовательных организациях Усольского района
	Комитет по образованию
	Поддержание 100% уровня пожарной безопасности в образовательных организациях Усольского района
	1.4.
1.5.

	2.3.2.
	Поддержание уровня противопожарной пропаганды и профилактики в образовательных организациях Усольского района
	Комитет по образованию
	Поддержание 100% уровня противопожарной пропаганды и профилактики в образовательных организациях Усольского района
	1.5.

	2.4. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности в образовательных организациях Усольского района от проявлений терроризма и экстремизма»

	2.4.1.
	Поддержание уровня антитеррористической защищенности в образовательных организациях Усольского района
	Комитет по образованию
	Поддержание 100% уровня антитеррористической защищенности в образовательных организациях Усольского района
	1.4.
1.5.

	2.4.2.
	Поддержание уровня инженерно-технического укрепления в образовательных организациях Усольского района
	Комитет по образованию
	Поддержание 100% уровня инженерно-технического укрепления в образовательных организациях Усольского района
	1.5.


	2.5. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности школьных перевозок детей образовательными организациями Усольского района»

	2.5.1.
	Поддержание уровня безопасности при осуществлении перевозок школьников в образовательных организациях Усольского района
	Комитет по образованию
	Поддержание 100% уровня безопасности при осуществлении перевозок школьников в образовательных организациях Усольского района
	1.3.
1.5.

	2.5.2.
	Поддержание уровня соответствия транспортных средств требованиям транспортного законодательства в образовательных организациях Усольского района
	Комитет по образованию
	Поддержание 100% уровня соответствия транспортных средств в образовательных организациях требованиям транспортного законодательства
	1.3.
1.5.

	2.6. Комплекс процессных мероприятий  «Улучшение условий и охраны труда, обеспечение санитарно-гигиенического благополучия в образовательных организациях Усольского района»

	2.6.1.
	Поддержание уровня соответствия условий труда в образовательных организациях Усольского района требованиям  охраны труда, санитарных норм и правил
	Комитет по образованию
	Поддержание 100% уровня соответствия условий труда в образовательных организациях Усольского района требованиям  охраны труда, санитарных норм и правил
	1.4.
1.5.
	


	2.7. Комплекс процессных мероприятий «Дошкольное, общее и дополнительное образование»

	2.7.1.
	Выполнение требований законодательства по организации образовательного процесса
	Комитет по образованию
	В 100% образовательных организациях созданы условия для реализации образовательных программ дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего общего образования, разработанных в соответствии с обновленными федеральными государственными образовательными стандартами, обеспечения дополнительного образования детей
	1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

	2.7.2.
	Сохранение здоровья участников образовательного процесса через организацию питания, медицинское сопровождение и обеспечение условий в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами

	Комитет по образованию
	Проведены мероприятия по организации здоровьесберегающей деятельности участников образовательного процесса
	1.1.
1.2.
1.3.
1.5.

	2.7.3
	Формирование системы информационно - методического и экспертно-аналитического обеспечения оценочных процедур, определяющих качественный уровень образования
	Комитет по образованию
	Обеспечено совершенствование системы образования через формирование и развитие механизмов управления качеством образования на муниципальном уровне с учетом результатов оценочных процедур оценки качества образования
	1.2.
1.4.

	2.7.4.
	Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ
	Комитет по образованию
	Обеспечено единство образовательного пространства и равенства образовательных возможностей для детей Усольского района.
Выдача сертификатов дополнительного образования, обеспечивающих свободу выбора любого исполнителя услуг
	1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

	2.8. Комплекс процессных мероприятий «Развитие кадрового потенциала»

	2.8.1.
	Проведение мероприятий, направленных на развитие кадрового потенциала и повышение профессионализма педагогических работников  и управленческих кадров Усольского района в рамках реализации Региональной системы научно-методического сопровождения
	Комитет по образованию
	Обеспечено достижения нового современного качества образования через повышение профессиональной компетентности педагогических работников и управленческих кадров Усольского района
	1.3.
1.4. 
1.6.



	2.8.2.
	Обеспечение выплаты студентам профессиональных образовательных организаций высшего и средне-специального образования в целях дальнейшего трудоустройства и закрепления на территории Усольского района
	Комитет по образованию
	Обеспечено кадровое обеспечение образовательных организаций Усольского района
	1.4.

	2.9.  Комплекс процессных мероприятий «Развитие системы выявления и поддержки способностей и талантов у детей и подростков»

	2.9.1.
	Проведение для детей и подростков научно-практических конференций, олимпиад, фестивалей, выставок, конкурсов, турниров, соревнований в интеллектуальной, научно-технической, художественно-творческой, спортивной деятельности
	Комитет по образованию
	Сформирована эффективная система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и подростков, направленная на самоопределение и профессиональную ориентацию всех воспитанников и обучающихся
	1.1.
1.3.
1.4.
1.6.


	2.9.2.
	Выявление уровня профессионального мастерства детей и подростков в рамках участия в Чемпионатах профессионального мастерства «Профессионалы», «ЮниорПрофи»
	Комитет по образованию
	Сформирована система разноуровневых конкурсных и иных мероприятий для детей и подростков, нацеленных на повышение их мотивации, раскрытие и развитие способностей и талантов каждого, а также раннюю профориентацию.
	1.3.
1.4.
1.6.


	2.9.3.
	Поощрение детей и подростков за достижение высоких результатов в интеллектуальной, научно-технической, художественно-творческой, спортивной деятельности
	Комитет по образованию
	Организована информационная и экономическая поддержка способностей и талантов детей и подростков
	1.3.

	2.10. Комплекс процессных мероприятий «Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков»

	2.10.1.
	Организация подготовки и проведение детских оздоровительных лагерей Усольского муниципального района Иркутской области любых форм пребывания
	Комитет по образованию
	Обеспечена возможность для  доступного и полноценного отдыха,  оздоровления и занятости несовершеннолетних Усольского района с  использованием всех форм отдыха и занятости детей и подростков
	1.3.
1.4.
1.6.


	2.10.2.
	Организация трудоустройства несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации и состоящих на профилактических учетах, с выплатой заработной платы за счет местного бюджета
	Комитет по образованию
	Организована занятость подростков, оказана преимущественная поддержка детям, находящимся в трудной жизненной ситуации и состоящим на профилактических учетах, используя наиболее эффективные формы занятости детей и подростков
	1.3.
1.4.
1.6.


	2.11. Комплекс процессных мероприятий «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»

	2.11.1
	Проведение профилактических мероприятий с несовершеннолетними, состоящими на учете в Банке данных социально-опасном положении, в том числе с условно-осужденными несовершеннолетними

	Управление по социально-культурным вопросам 
	Проведена  профилактическая работа по предупреждению безнадзорности, правонарушений, преступлений, распространению алкоголизма и наркомании среди детей, подростков и их семей.
	1.3.
1.4.
1.6.


	2.11.2
	Проведение организационно-информационной работы с несовершеннолетними по профилактике правонарушений и преступлений и семьями по профилактике семейного неблагополучия

	Администрация Усольского муниципального района Иркутской области 
	Организовано межведомственное взаимодействие по вопросам профилактики безнадзорности, преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних. 
Проведена профилактическая работа по предупреждению противоправного поведения среди детей, подростков и их семей.
	1.3.
1.4.
1.6.


	2.11.3
	Организация трудоустройства несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации, с выплатой заработной платы за счет местного бюджета
	
	Вовлечены дети и  подростки в трудовую деятельность, от общего количества подростков в возрасте с 14 до 18 лет
	1.6.







Таблица 5
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования»                                                                                                                                                                                                                                                 

	№
п/п
	Наименование программы,
структурного элемента программы
	Ответственный исполнитель, соисполнители
	Источники финансирования
	Расходы (тыс. руб.), годы 

	
	
	
	
	2025
	2026 
	2027
	2028
	2029
	2030

	
	Развитие системы образования
	Всего
	Всего, в том числе:
	1 885 523,68
	1 783 599,06
	1 616 457,61
	1 590 029,90
	1 554 790,28
	1 554 790,28

	
	
	
	Федеральный бюджет
	100 534,79
	148 861,90
	163 894,50
	101 935,90
	18 992,10
	18 992,10

	
	
	
	Областной бюджет
	1 434 465,21
	1 262 221,90
	1 184 807,00
	1 184 394,80
	1 275 041,50
	1 275 041,50

	
	
	
	Местный бюджет
	350 523,68
	372 515,26
	267 756,11
	303 699,20
	260 756,68
	260 756,68

	
	
	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	МБОУ
	Всего, в том числе:
	1 174 966,33
	1 067 781,71
	945 039,89
	983 672,98
	908 260,29
	908 260,29

	
	
	
	Федеральный бюджет
	98 861,79
	102 673,80
	103 368,30
	101 935,90
	18 992,10
	18 992,10

	
	
	
	Областной бюджет
	908 404,11
	808 562,64
	747 843,80
	750 994,80
	806 400,20
	806 400,20

	
	
	
	Местный бюджет
	167 700,43
	156 545,27
	93 827,79
	130 742,28
	82 867,99
	82 867,99

	
	
	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	МБУДО
	Всего, в том числе:
	100 718,77
	122 890,61
	109 027,61
	109 027,61
	113 674,79
	113 674,79

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Областной бюджет
	0,00
	1 667,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Местный бюджет
	100 718,77
	121 222,81
	109 027,61
	109 027,61
	113 674,79
	113 674,79

	
	
	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	МБДОУ
	Всего, в том числе:
	600 489,06
	584 733,42
	554 348,79
	489 287,99
	525 137,78
	525 137,78

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	46 188,10
	60 526,20
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Областной бюджет
	525 972,70
	451 991,46
	436 963,20
	433 400,00
	468 641,30
	468 641,30

	
	
	
	Местный бюджет
	74 516,36
	86 553,86
	56 859,39
	55 887,99
	56 496,48
	56 496,48

	
	
	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	МБУ «ЦРО Усольского района»
	Всего, в том числе:
	6 728,38
	7 174,82
	7 172,82
	7 172,82
	6 735,01
	6 735,01

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Местный бюджет
	6 728,38
	7 174,82
	7 172,82
	7 172,82
	6 735,01
	6 735,01

	
	
	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	КДНН и ЗП Администрация Усольского муниципального района Иркутской области
	Всего, в том числе:
	76,89
	149,21
	149,21
	149,21
	149,21
	149,21

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Местный бюджет
	76,89
	149,21
	149,21
	149,21
	149,21
	149,21

	
	
	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Администрация Усольского муниципального района Иркутской области
	Всего, в том числе:
	1 762,03
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	1 673,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Областной бюджет
	88,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Местный бюджет
	0,63
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Комитет по образованию 
	Всего, в том числе:
	782,22
	869,30
	719,30
	719,30
	833,20
	833,20

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Местный бюджет
	782,22
	869,30
	719,30
	719,30
	833,20
	833,20

	
	
	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.
	Проектная часть
	Всего
	Всего, в том числе:
	116 036,77
	143 982,89
	161 408,56
	86 702,36
	3 366,00
	3 366,00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	79 153,29
	126 659,00
	143 146,20
	82 550,20
	0,00
	0,00

	
	
	
	Областной бюджет
	32 486,11
	9 968,60
	8 863,60
	3 724,80
	2 962,00
	2 962,00

	
	
	
	Местный бюджет
	4 397,37
	7 355,29
	9 398,76
	427,36
	404,00
	404,00

	
	
	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	МБОУ
	Всего, в том числе:
	114 275,37
	86 250,76
	86 647,76
	86 702,36
	3 366,00
	3 366,00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	77 480,29
	80 470,90
	82 620,00
	82 550,20
	0,00
	0,00

	
	
	
	Областной бюджет
	32 397,71
	5 352,50
	3 600,40
	3 724,80
	2 962,00
	2 962,00

	
	
	
	Местный бюджет
	4 397,37
	427,36
	427,36
	427,36
	404,00
	404,00

	
	
	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	МБДОУ
	Всего, в том числе:
	0,00
	55 836,90
	74 760,80
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	46 188,10
	60 526,20
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Областной бюджет
	0,00
	2 948,30
	5 263,20
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Местный бюджет
	0,00
	6 700,50
	8 971,40
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	МБУДО
	Всего, в том числе:
	0,00
	1 895,23
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Областной бюджет
	0,00
	1 667,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Местный бюджет
	0,00
	227,43
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Администрация Усольского муниципального района Иркутской области
	Всего, в том числе:
	1 761,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	1 673,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Областной бюджет
	88,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Местный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.
	Муниципальный проект
 «Все лучшее детям»
	Всего
	Всего, в том числе:
	1 761,40
	1 964,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	1 673,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Областной бюджет
	88,40
	1 964,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Местный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Администрация Усольского муниципального района Иркутской области
	Всего, в том числе:
	1 761,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	1 673,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Областной бюджет
	88,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Местный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	МБОУ
	Всего, в том числе:
	0,00
	1 964,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Областной бюджет
	0,00
	1 964,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Местный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.
	Муниципальный проект «Педагоги и наставники»
	Всего
	Всего, в том числе:
	77 658,50
	80 725,50
	83 087,00
	83 141,60
	0,00
	0,00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	77 480,29
	80 470,90
	82 620,00
	82 550,20
	0,00
	0,00

	
	
	
	Областной бюджет
	178,21
	254,60
	467,00
	591,40
	0,00
	0,00

	
	
	
	Местный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	МБОУ

	Всего, в том числе:
	77 658,50
	80 725,50
	83 087,00
	83 141,60
	0,00
	0,00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	77 480,29
	80 470,90
	82 620,00
	82 550,20
	0,00
	0,00

	
	
	
	Областной бюджет
	178,21
	254,60
	467,00
	591,40
	0,00
	0,00

	
	
	
	Местный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3.
	Муниципальный проект
«Поддержка семьи»
	Всего
	Всего, в том числе:
	0,00
	55 836,90
	74 760,80
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	46 188,10
	60 526,20
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Областной бюджет
	0,00
	2 948,30
	5 263,20
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Местный бюджет
	0,00
	6 700,50
	8 971,40
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	МБДОУ

	Всего, в том числе:
	0,00
	55 836,90
	74 760,80
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	46 188,10
	60 526,20
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Областной бюджет
	0,00
	2 948,30
	5 263,20
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Местный бюджет
	0,00
	6 700,50
	8 971,40
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.4.
	Муниципальный проект «Модернизация школьных систем образования»
	Всего
	Всего, в том числе:
	29 399,27
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Областной бюджет
	25 868,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Местный бюджет
	3 531,17
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	МБОУ

	Всего, в том числе:
	29 399,27
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Областной бюджет
	25 868,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Местный бюджет
	3 531,17
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.5.
	Муниципальный проект «Обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность»
	Всего

	Всего, в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Местный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	МБОУ

	Всего, в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Местный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.6.
	Муниципальный проект «Развитие инфраструктуры образования для всестороннего развития ребенка»

	Всего

	Всего, в том числе:
	3 851,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Областной бюджет
	3 389,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Местный бюджет
	462,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	МБОУ

	Всего, в том числе:
	3 851,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Областной бюджет
	3 389,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Местный бюджет
	462,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.7.
	
Муниципальный проект «Обеспечение доступности услуг по организации отдыха и оздоровления детей»

	Всего

	Всего, в том числе:
	3 366,00
	5 455,99
	3 560,76
	3 560,76
	3 366,00
	3 366,00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Областной бюджет
	2 962,00
	4 801,20
	3 133,40
	3 133,40
	2 962,00
	2 962,00

	
	
	
	Местный бюджет
	404,00
	654,79
	427,36
	427,36
	404,00
	404,00

	
	
	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	МБОУ

	Всего, в том числе:
	3 366,00
	3 560,76
	3 560,76
	3 560,76
	3 366,00
	3 366,00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Областной бюджет
	2 962,00
	3 133,40
	3 133,40
	3 133,40
	2 962,00
	2 962,00

	
	
	
	Местный бюджет
	404,00
	427,36
	427,36
	427,36
	404,00
	404,00

	
	
	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	МБУДО
	Всего, в том числе:
	0,00
	1 895,23
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Областной бюджет
	0,00
	1 667,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Местный бюджет
	0,00
	227,43
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.8.
	Муниципальный проект «Создание условий для привлечения и закрепления кадров в сельскохозяйственном производстве»
	Всего

	Всего, в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Местный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	МБОУ

	Всего, в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Местный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	МБДОУ

	Всего, в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Местный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.
	Процессная часть
	Всего
	Всего, в том числе:
	1 769 486,92
	1 639 616,17
	1 455 049,05
	1 503 327,54
	1 551 424,28
	1 551 424,28

	
	
	
	Федеральный бюджет
	21 381,50
	22 202,90
	20 748,30
	19 385,70
	18 992,10
	18 992,10

	
	
	
	Областной бюджет
	1 401 979,10
	1 252 253,30
	1 175 943,40
	1 180 670,00
	1 272 079,50
	1 272 079,50

	
	
	
	Местный бюджет
	346 126,32
	365 159,97
	258 357,35
	303 271,84
	260 352,68
	260 352,68

	
	
	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	МБОУ
	Всего, в том числе:
	1 060 690,97
	981 530,95
	858 392,13
	896 970,62
	904 894,29
	904 894,29

	
	
	
	Федеральный бюджет
	21 381,50
	22 202,90
	20 748,30
	19 385,70
	18 992,10
	18 992,10

	
	
	
	Областной бюджет
	876 006,40
	803 210,14
	744 243,40
	747 270,00
	803 438,20
	803 438,20

	
	
	
	Местный бюджет
	163 303,07
	156 117,91
	93 400,43
	130 314,92
	82 463,99
	82 463,99

	
	
	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	МБДОУ
	Всего, в том числе:
	600 489,06
	528 896,52
	479 587,99
	489 287,99
	525 137,78
	525 137,78

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Областной бюджет
	525 972,70
	449 043,16
	431 700,00
	433 400,00
	468 641,30
	468 641,30

	
	
	
	Местный бюджет
	74 516,36
	79 853,36
	47 887,99
	55 887,99
	56 496,48
	56 496,48

	
	
	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	МБУДО
	Всего, в том числе:
	100 718,77
	120 995,38
	109 027,61
	109 027,61
	113 674,79
	113 674,79

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Местный бюджет
	100 718,77
	120 995,38
	109 027,61
	109 027,61
	113 674,79
	113 674,79

	
	
	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	МБУ «ЦРО Усольского района»
	Всего, в том числе:
	6 728,38
	7 174,82
	7 172,82
	7 172,82
	6 735,01
	6 735,01

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Местный бюджет
	6 728,38
	7 174,82
	7 172,82
	7 172,82
	6 735,01
	6 735,01

	
	
	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Администрация Усольского муниципального района Иркутской области
	Всего, в том числе:
	0,63
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Местный бюджет
	0,63
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	КДНН и ЗП Администрация Усольского муниципального района Иркутской области
	Всего, в том числе:
	76,89
	149,21
	149,21
	149,21
	149,21
	149,21

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Местный бюджет
	76,89
	149,21
	149,21
	149,21
	149,21
	149,21

	
	
	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Комитет по образованию 
	Всего, в том числе:
	782,22
	869,30
	719,30
	719,30
	833,20
	833,20

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Местный бюджет
	782,22
	869,30
	719,30
	719,30
	833,20
	833,20

	
	
	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.
	Комплекс процессных мероприятий 
«Развитие инфраструктуры и обеспечение условий жизнедеятельности в образовательных организациях Усольского района»

	Всего
	Всего, в том числе:
	175 021,81
	160 664,99
	75 607,93
	120 607,93
	79 649,98
	79 649,98

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Местный бюджет
	175 021,81
	160 664,99
	75 607,93
	120 607,93
	79 649,98
	79 649,98

	
	
	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	МБОУ
	Всего, в том числе:
	116 426,85
	95 746,60
	44 273,16
	81 273,16
	40 295,69
	40 295,69

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Местный бюджет
	116 426,85
	95 746,60
	44 273,16
	81 273,16
	40 295,69
	40 295,69

	
	
	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	МБДОУ
	Всего, в том числе:
	52 666,28
	52 334,93
	25 288,11
	33 288,11
	34 675,56
	34 675,56

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Местный бюджет
	52 666,28
	52 334,93
	25 288,11
	33 288,11
	34 675,56
	34 675,56

	
	
	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	МБУДО
	Всего, в том числе:
	5 826,51
	12 583,46
	6 046,66
	6 046,66
	4 678,73
	4 678,73

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Местный бюджет
	5 826,51
	12 583,46
	6 046,66
	6 046,66
	4 678,73
	4 678,73

	
	
	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	МБУ «ЦРО Усольского района»
	Всего, в том числе:
	102,16
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Местный бюджет
	102,16
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.2.
	Комплекс процессных мероприятий 
 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в образовательных организациях Усольского района»
	Всего
	Всего, в том числе:
	2 847,19
	2 606,76
	2 755,00
	2 755,00
	2 778,66
	2 778,66

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Местный бюджет
	2 847,19
	2 606,76
	2 755,00
	2 755,00
	2 778,66
	2 778,66

	
	
	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	МБОУ
	Всего, в том числе:
	2 237,61
	2 406,76
	2 595,00
	2 595,00
	2 574,30
	2 574,30

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Местный бюджет
	2 237,61
	2 406,76
	2 595,00
	2 595,00
	2 574,30
	2 574,30

	
	
	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	МБДОУ
	Всего, в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	204,37
	204,37

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Местный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	204,37
	204,37

	
	
	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	МБУДО
	Всего, в том числе:
	609,58
	200,00
	160,00
	160,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Местный бюджет
	609,58
	200,00
	160,00
	160,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.3.
	Комплекс процессных мероприятий 
 «Обеспечение пожарной безопасности в образовательных организациях Усольского района» 
	Всего
	Всего, в том числе:
	5 022,38
	7 134,47
	3 610,84
	3 610,84
	4 866,94
	4 866,94

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Местный бюджет
	5 022,38
	7 134,47
	3 610,84
	3 610,84
	4 866,94
	4 866,94

	
	
	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	МБОУ
	Всего, в том числе:
	2 480,83
	3 366,13
	1 694,42
	1 694,42
	2 063,12
	2 063,12

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Местный бюджет
	2 480,83
	3 366,13
	1 694,42
	1 694,42
	2 063,12
	2 063,12

	
	
	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	МБДОУ
	Всего, в том числе:
	2 276,27
	3 481,71
	1 574,52
	1 574,52
	2 421,88
	2 421,88

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Местный бюджет
	2 276,27
	3 091,69
	1 574,52
	1 574,52
	2 421,88
	2 421,88

	
	
	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	МБУДО
	Всего, в том числе:
	199,27
	351,90
	301,90
	301,90
	350,94
	350,94

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Местный бюджет
	199,27
	636,65
	301,90
	301,90
	350,94
	350,94

	
	
	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Комитет по образованию 
	Всего, в том числе:
	66,00
	40,00
	40,00
	40,00
	31,00
	31,00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Местный бюджет
	66,00
	40,00
	40,00
	40,00
	31,00
	31,00

	
	
	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.4.
	Комплекс процессных мероприятий 
 «Обеспечение безопасности в образовательных организациях Усольского района от проявлений терроризма и экстремизма» 
	Всего
	Всего, в том числе:
	3 099,61
	3 846,40
	3 846,40
	3 846,40
	3 862,04
	3 862,04

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Местный бюджет
	3 099,61
	3 846,40
	3 846,40
	3 846,40
	3 862,04
	3 862,04

	
	
	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	МБОУ
	Всего, в том числе:
	1 891,45
	2 229,84
	2 335,70
	2 335,70
	2 360,90
	2 360,90

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Местный бюджет
	1 891,45
	2 229,84
	2 335,70
	2 335,70
	2 360,90
	2 360,90

	
	
	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	МБДОУ
	Всего, в том числе:
	874,84
	1 195,56
	1 089,70
	1 089,70
	1 153,07
	1 153,07

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Местный бюджет
	874,84
	1 195,56
	1 089,70
	1 089,70
	1 153,07
	1 153,07

	
	
	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	МБУДО
	Всего, в том числе:
	333,32
	421,00
	421,00
	421,00
	348,08
	348,08

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Местный бюджет
	333,32
	421,00
	421,00
	421,00
	348,08
	348,08

	
	
	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.5.
	Комплекс процессных мероприятий 
 «Обеспечение безопасности школьных перевозок детей образовательными организациями Усольского района» 
	Всего
	Всего, в том числе:
	12 795,00
	16 024,93
	12 735,00
	12 735,00
	10 235,00
	10 235,00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Местный бюджет
	12 795,00
	16 024,93
	12 735,00
	12 735,00
	10 235,00
	10 235,00

	
	
	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	МБОУ
	Всего, в том числе:
	12 795,00
	16 024,93
	12 610,00
	12 610,00
	10 235,00
	10 235,00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Местный бюджет
	12 795,00
	16 024,93
	12 610,00
	12 610,00
	10 235,00
	10 235,00

	
	
	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	МБУДО
	Всего, в том числе:
	0,00
	0,00
	125,00
	125,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Местный бюджет
	0,00
	0,00
	125,00
	125,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.6.
	Комплекс процессных мероприятий 
 «Улучшение условий и охраны труда, обеспечение санитарно-гигиенического благополучия в образовательных организациях Усольского района» 
	Всего
	Всего, в том числе:
	1 032,67
	863,69
	2 085,69
	2 085,69
	2 385,69
	2 385,69

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Местный бюджет
	1 032,67
	863,69
	2 085,69
	2 085,69
	2 385,69
	2 385,69

	
	
	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	МБОУ
	Всего, в том числе:
	445,89
	403,90
	953,90
	953,90
	935,15
	935,15

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Местный бюджет
	445,89
	403,90
	953,90
	953,90
	935,15
	935,15

	
	
	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	МБДОУ
	Всего, в том числе:
	555,89
	398,79
	1 048,79
	1 048,79
	1 390,54
	1 390,54

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Местный бюджет
	555,89
	398,79
	1 048,79
	1 048,79
	1 390,54
	1 390,54

	
	
	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	МБУДО
	Всего, в том числе:
	30,89
	61,00
	83,00
	83,00
	60,00
	60,00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Местный бюджет
	30,89
	61,00
	83,00
	83,00
	60,00
	60,00

	
	
	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	   2.7.

                                                                                                                   
	Комплекс процессных мероприятий 
 «Дошкольное, общее и дополнительное образование»

	Всего
	Всего, в том числе:
	1 551 235,18
	1 427 943,44
	1 334 207,39
	1 337 485,88
	1 430 950,45
	1 430 950,45

	
	
	
	Федеральный бюджет
	21 381,50
	22 202,90
	20 748,30
	19 385,70
	18 992,10
	18 992,10

	
	
	
	Областной бюджет
	1 401 979,10
	1 252 253,30
	1 175 943,40
	1 180 670,00
	1 272 079,50
	1 272 079,50

	
	
	
	Местный бюджет
	127 874,58
	153 487,24
	137 515,69
	137 430,18
	139 878,85
	139 878,85

	
	
	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	МБОУ
	Всего, в том числе:
	918 610,22
	854 568,88
	787 017,00
	788 595,49
	841 173,08
	841 173,08

	
	
	
	Федеральный бюджет
	21 381,50
	22 202,90
	20 748,30
	19 385,70
	18 992,10
	18 992,10

	
	
	
	Областной бюджет
	876 006,40
	803 210,14
	744 243,40
	747 270,00
	803 438,20
	803 438,20

	
	
	
	Местный бюджет
	21 222,32
	29 155,84
	22 025,30
	21 939,79
	18 742,78
	18 742,78

	
	
	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	МБДОУ
	Всего, в том числе:
	544 115,79
	471 825,55
	450 536,87
	452 236,87
	485 272,36
	485 272,36

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Областной бюджет
	525 972,70
	449 043,16
	431 700,00
	433 400,00
	468 641,30
	468 641,30

	
	
	
	Местный бюджет
	18 143,09
	22 782,39
	18 836,87
	18 836,87
	16 631,06
	16 631,06

	
	
	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	МБУДО
	Всего, в том числе:
	88 259,87
	101 262,01
	96 518,52
	96 518,52
	104 203,61
	104 203,61

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Местный бюджет
	88 259,87
	101 262,01
	96 518,52
	96 518,52
	104 203,61
	104 203,61

	
	
	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	МБУ «ЦРО Усольского района»
	Всего, в том числе:
	2,00
	2,00
	0,00
	0,00
	17,00
	17,00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Местный бюджет
	2,00
	2,00
	0,00
	0,00
	17,00
	17,00

	
	
	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Комитет по образованию 
	Всего, в том числе:
	246,68
	285,00
	135,00
	135,00
	284,40
	284,40

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Местный бюджет
	246,68
	285,00
	135,00
	135,00
	284,40
	284,40

	
	
	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Администрация Усольского муниципального района Иркутской области
	Всего, в том числе:
	0,63
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Местный бюджет
	0,63
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.8.
	Комплекс процессных мероприятий 
 «Развитие кадрового
потенциала»

	Всего
	Всего, в том числе:
	6 746,81
	7 178,12
	7 178,12
	7 178,12
	6 960,71
	6 960,71

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Местный бюджет
	6 746,81
	7 178,12
	7 178,12
	7 178,12
	6 960,71
	6 960,71

	
	
	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	МБУДО
	Всего, в том числе:
	2,00
	5,00
	5,00
	5,00
	2,00
	2,00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Местный бюджет
	2,00
	5,00
	5,00
	5,00
	2,00
	2,00

	
	
	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	МБУ «ЦРО Усольского района»
	Всего, в том числе:
	6 493,74
	6 880,72
	6 880,72
	6 880,72
	6 611,71
	6 611,71

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Местный бюджет
	6 493,74
	6 880,72
	6 880,72
	6 880,72
	6 611,71
	6 611,71

	
	
	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Комитет по образованию 
	Всего, в том числе:
	251,08
	292,40
	292,40
	292,40
	347,00
	347,00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Местный бюджет
	251,08
	292,40
	292,40
	292,40
	347,00
	347,00

	
	
	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.9.
	Комплекс процессных мероприятий 
 «Развитие системы выявления и поддержки способностей и талантов у детей и подростков»
	Всего
	Всего, в том числе:
	1 330,94
	1 569,02
	1 569,02
	1 569,02
	996,37
	996,37

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Местный бюджет
	1 330,94
	1 569,02
	1 569,02
	1 569,02
	996,37
	996,37

	
	
	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	МБОУ
	Всего, в том числе:
	765,70
	730,02
	730,02
	730,02
	544,27
	544,27

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Местный бюджет
	765,70
	730,02
	730,02
	730,02
	544,27
	544,27

	
	
	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	МБДОУ
	Всего, в том числе:
	0,00
	50,00
	50,00
	50,00
	20,00
	20,00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Местный бюджет
	0,00
	50,00
	50,00
	50,00
	20,00
	20,00

	
	
	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	МБУДО
	Всего, в том числе:
	216,30
	245,00
	245,00
	245,00
	155,00
	155,00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Местный бюджет
	216,30
	245,00
	245,00
	245,00
	155,00
	155,00

	
	
	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	МБУ «ЦРО Усольского района»
	Всего, в том числе:
	130,48
	292,10
	292,10
	292,10
	106,30
	106,30

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Местный бюджет
	130,48
	292,10
	292,10
	292,10
	106,30
	106,30

	
	
	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Комитет по образованию 
	Всего, в том числе:
	218,46
	251,90
	251,90
	251,90
	170,80
	170,80

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Местный бюджет
	218,46
	251,90
	251,90
	251,90
	170,80
	170,80

	
	
	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.10.
	Комплекс процессных мероприятий 
 «Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков»
	Всего
	Всего, в том числе:
	8 214,58
	9 102,20
	8 771,50
	8 771,50
	6 491,90
	6 491,90

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Местный бюджет
	8 214,58
	9 102,20
	8 771,50
	8 771,50
	6 491,90
	6 491,90

	
	
	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	МБОУ
	Всего, в том числе:
	2 973,56
	3 520,94
	3 649,97
	3 649,97
	2 615,46
	2 615,46

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Местный бюджет
	2 973,56
	3 520,94
	3 649,97
	3 649,97
	2 615,46
	2 615,46

	
	
	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	МБУДО
	Всего, в том числе:
	5 241,02
	5 581,26
	5 121,53
	5 121,53
	3 876,44
	3 876,44

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Местный бюджет
	5 241,02
	5 581,26
	5 121,53
	5 121,53
	3 876,44
	3 876,44

	
	
	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.11.
	Комплекс процессных мероприятий 
 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
	Всего
	Всего, в том числе:
	2 140,73
	2 682,16
	2 682,16
	2 682,16
	2 246,53
	2 246,53

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Местный бюджет
	2 140,73
	2 682,16
	2 682,16
	2 682,16
	2 246,53
	2 246,53

	
	
	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	КДН и ЗП Администрация Усольского муниципального района Иркутской области
	Всего, в том числе:
	76,89
	149,21
	149,21
	149,21
	149,21
	149,21

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Местный бюджет
	76,89
	149,21
	149,21
	149,21
	149,21
	149,21

	
	
	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	МБОУ
	Всего, в том числе:
	2 063,84
	2 532,95
	2 532,95
	2 532,95
	2 097,32
	2 097,32

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Местный бюджет
	2 063,84
	2 532,95
	2 532,95
	2 532,95
	2 097,32
	2 097,32

	
	
	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00






Раздел III. Паспорта структурных элементов муниципальной программы «Развитие системы образования»

1. Паспорт комплекса процессных мероприятий 
«Развитие инфраструктуры и обеспечение условий жизнедеятельности в образовательных организациях Усольского района»
Таблица 2
Основные положения

	Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий
	Комитет по образованию 

	Участники комплекса процессных мероприятий
	МБДОУ, МБОУ, МБУДО
МКУ «Управление»

	Период реализации комплекса процессных мероприятий
	2025-2030 годы


	Задачи комплекса процессных мероприятий
	1.Поддержание уровня надежности функционирования зданий и сооружений объектов образования Усольского района 
2.Поддержание уровня надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры объектов образования Усольского района

	Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий
	Источники финансирования
	Расходы по годам, тыс. руб.

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	ВСЕГО

	
	Всего, в том числе:
	175 021,81
	160 664,99
	75 607,93
	120 607,93
	79 649,98
	79 649,98
	691 202,61

	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Местный бюджет
	175 021,81
	160 664,99
	75 607,93
	120 607,93
	79 649,98
	79 649,98
	691 202,61

	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00





Таблица 4
Показатели комплекса процессных мероприятий 
«Развитие инфраструктуры и обеспечение условий жизнедеятельности в образовательных организациях Усольского района»

	№
п/п
	Наименование
показателя/задачи
	Уровень показателя
	Единица
измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение 
	Значения показателя по годам
	Признак
возрастания/
убывания
	Ответственный за достижение показателя 
	Информационная система (при наличии) 

	
	
	
	
	2023
	2025
	2026 
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	1
	Задача «Поддержание уровня надежности функционирования зданий и сооружений объектов образования Усольского района»

	1.1
	Доля образовательных организаций, поддерживающих уровень надежности функционирования зданий, сооружений и систем коммунальной инфраструктуры объектов образования
	-
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Возрастающий
	Председатель Комитета по образованию 

	На бумажном носителе

	2
	Задача «Поддержание уровня надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры объектов образования Усольского района»

	2.1.
	Доля образовательных организаций, обеспеченных коммунальными услугами надлежащего объема и качества
	-
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Возрастающий
	Председатель Комитета по образованию 

	На бумажном носителе








Таблица 5
Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 
«Развитие инфраструктуры и обеспечение условий жизнедеятельности в образовательных организациях Усольского района»

	№
п/п
	Наименование мероприятия (результата)/задачи
	Тип мероприятия (результата)
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам
	Характеристика мероприятия (результата)
	Связь с
показателями комплекса процессных мероприятий

	
	
	
	
	2023
	2025
	2026 
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	

	1
	Задача «Поддержание уровня надежности функционирования зданий и сооружений объектов образования Усольского района»

	1.1.
	Проведена модернизация объектов образования
	Приобретение товаров, работ, услуг
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Разработка ПСД, прохождение государственной экспертизы ПСД, обследование зданий и сооружений, геологические и инженерные изыскания
Текущий и капитальный ремонт зданий и сооружений образовательных организаций, приобретение материалов для ремонта
Установка, приобретение, поверка приборов учета
Гидравлические испытания на прочность и плотность, промывка (продувка) системы отопления
Подготовка и оформление документов в организациях осуществляющих государственный технический учет и техническую инвентаризацию, тахогрофо-геодезическую деятельность, в ресурсоснабжающих организациях, федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии и др.
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя
Ремонт зданий и сооружений образовательных организаций для создания условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, предусматривающих универсальную безбарьерную среду
Приобретение горюче-смазочных материалов для обеспечения работы оборудования котельных
	1.1.

	2
	Задача «Поддержание уровня надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры объектов образования Усольского района»

	2.1.
	Оплачены услуги на содержание коммунальной инфраструктуры образовательных организаций
	Текущая деятельность
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Оплата за оказание услуг по передаче тепловой энергии, электрической энергии, по отпуску воды
Оплата за поставку дров, угля для отопления
Оплата услуг связи
Оплата аренды гаражей, зданий нежилых помещений
Оплата услуг по вывозу твердых бытовых отходов, жидких бытовых отходов
Оплата услуг по аварийно-техническому облуживанию внутренних инженерных систем зданий и сооружений образовательных учреждений
Оплата услуг по техническому обслуживанию приборов коммерческого учета тепла
	1.2.


















Таблица 6
Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий
«Развитие инфраструктуры и обеспечение условий жизнедеятельности в образовательных организациях Усольского района»

	№ 
п/п
	Наименование мероприятия (результата)/задачи
	Финансовое обеспечение по годам реализации, тыс. руб.
	Всего

	
	
	2025
	2026 
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	Задача «Поддержание уровня надежности функционирования зданий и сооружений объектов образования Усольского района»

	1.1.
	Проведена модернизация объектов образования
	62 105,34
	42 797,79
	47 740,73
	47 740,73
	27 573,51
	27 573,51
	255 531,60

	1.1.1.
	Всего предусмотрено, из них:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Местный бюджет
	62 105,34
	42 797,79
	47 740,73
	47 740,73
	27 573,51
	27 573,51
	255 531,60

	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Задача «Поддержание уровня надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры объектов образования Усольского района»

	2.1.
	Оплачены услуги на содержание коммунальной инфраструктуры образовательных организаций
	112 916,47
	117 867,20
	27 867,20
	72 867,20
	52 076,47
	52 076,47
	435 671,01

	2.1.1.
	Всего предусмотрено, из них:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Местный бюджет
	112 916,47
	117 867,20
	27 867,20
	72 867,20
	52 076,47
	52 076,47
	435 671,01

	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ВСЕГО предусмотрено, из них:
	175 021,81
	160 664,99
	75 607,93
	120 607,93
	79 649,98
	79 649,98
	691 202,61

	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Местный бюджет
	175 021,81
	160 664,99
	75 607,93
	120 607,93
	79 649,98
	79 649,98
	691 202,61

	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00








Таблица 8
План реализации комплекса процессных мероприятий 
«Развитие инфраструктуры и обеспечение условий жизнедеятельности в образовательных организациях Усольского района»


	Задача, мероприятие (результат) /
контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель, участник
	Вид подтверждающего документа 
	Информационная система 
(при наличии) 

	Задача «Поддержание уровня надежности функционирования зданий и сооружений объектов образования Усольского района»

	Проведена модернизация объектов образования
	
	
	
	

	Проведена модернизация объектов образования в 2026 году реализации
	
	
	
	

	Контрольная точка 1.1. Сформирован перечень объектов, которые подлежат модернизации
	01.11.2025
	Председатель Комитета по образованию  
Приходько В.Н.
	Перечень мероприятий
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.2. Заключены контракты на реализацию мероприятий по модернизации
	01.01.2026
	Руководители образовательных организаций
	Контракт
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.3. Произведена поставка товара, выполнена работа, оказана услуга
	01.11.2026
	Руководители образовательных организаций
	Документ о приемке
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.4. Произведена оплата товара, работы, услуги
	01.12.2026
	Председатель Комитета по образованию  
Приходько В.Н.
	Платежное поручение
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.5. Приобретенные товары поставлены на баланс
	01.12.2026
	Руководители образовательных организаций
	Документ принятия к учету
	1С: Бухгалтерия

	Проведена модернизация объектов образования в 2027 году реализации
	
	
	
	

	Контрольная точка 1.1. Сформирован перечень объектов, которые подлежат модернизации
	01.11.2026
	Председатель Комитета по образованию  
Приходько В.Н.
	Перечень мероприятий
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.2. Заключены контракты на реализацию мероприятий по модернизации
	01.01.2027
	Руководители образовательных организаций
	Контракт
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.3. Произведена поставка товара, выполнена работа, оказана услуга
	01.11.2027
	Руководители образовательных организаций
	Документ о приемке
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.4. Произведена оплата товара, работы, услуги
	01.12.2027
	Председатель Комитета по образованию  
Приходько В.Н.
	Платежное поручение
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.5. Приобретенные товары поставлены на баланс
	01.12.2027
	Руководители образовательных организаций
	Документ принятия к учету
	1С: Бухгалтерия

	Проведена модернизация объектов образования в 2028 году реализации
	
	
	
	

	Контрольная точка 1.1. Сформирован перечень объектов, которые подлежат модернизации
	01.11.2027
	Председатель Комитета по образованию  
Приходько В.Н.
	Перечень мероприятий
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.2. Заключены контракты на реализацию мероприятий по модернизации
	01.01.2028
	Руководители образовательных организаций
	Контракт
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.3. Произведена поставка товара, выполнена работа, оказана услуга
	01.11.2028
	Руководители образовательных организаций
	Документ о приемке
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.4. Произведена оплата товара, работы, услуги
	01.12.2028
	Председатель Комитета по образованию  
Приходько В.Н.
	Платежное поручение
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.5. Приобретенные товары поставлены на баланс
	01.12.2028
	Руководители образовательных организаций
	Документ принятия к учету
	1С: Бухгалтерия

	Задача «Поддержание уровня надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры объектов образования Усольского района»

	Оплачены услуги на содержание коммунальной инфраструктуры образовательных организаций
	X
	Руководители образовательных организаций
	X
	X

	Оплачены услуги на содержание коммунальной инфраструктуры образовательных организаций
	Х
	Руководители образовательных организаций
	Платежное поручение
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе












2. Паспорт комплекса процессных мероприятий 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в образовательных организациях Усольского района»
Таблица 2
Основные положения

	Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий
	Комитет по образованию 

	Участники комплекса процессных мероприятий
	МБДОУ, МБОУ, МБУДО
МКУ «Управление»

	Период реализации комплекса процессных мероприятий
	2025-2030 годы


	Задачи комплекса процессных мероприятий
	1.Снижение уровня потребления энергетических ресурсов в образовательных организациях Усольского района 

	
Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий
	Источники финансирования
	Расходы по годам, тыс. руб.

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	ВСЕГО

	
	Всего, в том числе:
	2 847,19
	2 606,76
	2 755,00
	2 755,00
	2 778,66
	2 778,66
	16 521,28

	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Местный бюджет
	2 847,19
	2 606,76
	2 755,00
	2 755,00
	2 778,66
	2 778,66
	16 521,28

	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00











Таблица 4
Показатели комплекса процессных мероприятий 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в образовательных организациях Усольского района»

	№
п/п
	Наименование
показателя/задачи
	Уровень показателя
	Единица
измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значения показателя по годам
	Признак
возрастания/
убывания
	Ответственный за достижение показателя
	Информационная система (при наличии)

	
	
	
	
	2023
	2025
	2026 
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	1
	Задача «Снижение уровня потребления энергетических ресурсов в образовательных организациях Усольского района»

	1.1
	Доля образовательных организаций, снизивших уровень потребления энергетических ресурсов
	-
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Возрастающий
	Председатель Комитета по образованию

	На бумажном носителе



        Таблица 5
Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в образовательных организациях Усольского района»

	№
п/п
	Наименование мероприятия (результата)/задачи
	Тип мероприятия (результата)
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам
	Характеристика мероприятия (результата)
	Связь с
показателями комплекса процессных мероприятий

	
	
	
	
	2023
	2025
	2026 
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	

	1
	Задача «Снижение уровня потребления энергетических ресурсов в образовательных учреждениях Усольского района»

	1.1.
	Проведены ремонтные работы по снижению энергоресурсов в зданиях и сооружениях образовательных организаций
	Приобретение товаров, работ, услуг
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Ремонт системы отопления с заменой существующих отопительных радиаторов на энергоэффективные (биметаллические, бром-литиевые)
Ремонт системы электроснабжения с заменой существующих ламп накаливания на энергоэффективные (светодиодные и пр.)
Ремонтные работы по утеплению зданий и сооружений
Установка и поверка приборов учета
Ремонт источников теплоснабжения, оборудования котельных
	1.1.



Таблица 6
Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в образовательных организациях Усольского района»
	№ 
п/п
	Наименование мероприятия (результата)/задачи
	Финансовое обеспечение по годам реализации, тыс. руб.
	Всего

	
	
	2025
	2026 
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	Задача «Снижение уровня потребления энергетических ресурсов в образовательных организациях Усольского района»

	1.1.
	Проведены ремонтные работы по снижению энергоресурсов в зданиях и сооружениях образовательных организаций
	2 847,19
	2 606,76
	2 755,00
	2 755,00
	2 778,66
	2 778,66
	16 521,28

	1.1.1.
	Всего предусмотрено, из них:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Местный бюджет
	2 847,19
	2 606,76
	2 755,00
	2 755,00
	2 778,66
	2 778,66
	16 521,28

	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ВСЕГО предусмотрено, из них:
	2 847,19
	2 606,76
	2 755,00
	2 755,00
	2 778,66
	2 778,66
	16 521,28

	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Местный бюджет
	2 847,19
	2 606,76
	2 755,00
	2 755,00
	2 778,66
	2 778,66
	16 521,28

	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00




 Таблица 8
План реализации комплекса процессных мероприятий
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в образовательных организациях Усольского района»

	Задача, мероприятие (результат) /
контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки 
	Ответственный исполнитель, участник 
	Вид подтверждающего документа
	Информационная система 
(при наличии)

	Задача «Снижение уровня потребления энергетических ресурсов в образовательных организациях Усольского района»

	Проведение ремонтных работ по снижению энергоресурсов в зданиях и сооружениях образовательных организаций
	
	
	
	

	Проведены ремонтные работы по снижению энергоресурсов в зданиях и сооружениях образовательных организаций в 2026 году реализации
	
	
	
	

	Контрольная точка 1.1. Сформирован перечень объектов, в которых планируется снижение энергоресурсов
	01.11.2025
	Председатель Комитета по образованию  
Приходько В.Н.
	Перечень мероприятий
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.2. Заключены контракты на реализацию мероприятий по снижению энергоресурсов в зданиях и сооружениях образовательных организаций
	01.01.2026
	Руководители образовательных организаций
	Контракт
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.3. Произведена поставка товара, выполнена работа, оказана услуга
	01.11.2026
	Руководители образовательных организаций
	Документ о приемке
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.4. Произведена оплата товара, работы, услуги
	01.12.2026
	Председатель Комитета по образованию  
Приходько В.Н.
	Платежное поручение
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.5. Приобретенные товары поставлены на баланс
	01.12.2026
	Руководители образовательных организаций
	Документ принятия к учету
	1С: Бухгалтерия

	Проведены ремонтные работы по снижению энергоресурсов в зданиях и сооружениях образовательных организаций в 2027 году реализации
	
	
	
	

	Контрольная точка 1.1. Сформирован перечень объектов, в которых планируется снижение энергоресурсов
	01.11.2026
	Председатель Комитета по образованию  
Приходько В.Н.
	Перечень мероприятий
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.2. Заключены контракты на реализацию мероприятий по снижению энергоресурсов в зданиях и сооружениях образовательных организаций
	01.01.2027
	Руководители образовательных организаций
	Контракт
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.3. Произведена поставка товара, выполнена работа, оказана услуга
	01.11.2027
	Руководители образовательных организаций
	Документ о приемке
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.4. Произведена оплата товара, работы, услуги
	01.12.2027
	Председатель Комитета по образованию  
Приходько В.Н.
	Платежное поручение
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.5. Приобретенные товары поставлены на баланс
	01.12.2027
	Руководители образовательных организаций
	Документ принятия к учету
	1С: Бухгалтерия

	Проведены ремонтные работы по снижению энергоресурсов в зданиях и сооружениях образовательных организаций в 2028 году реализации
	
	
	
	

	Контрольная точка 1.1. Сформирован перечень объектов, в которых планируется снижение энергоресурсов
	01.11.2027
	Председатель Комитета по образованию  
Приходько В.Н.
	Перечень мероприятий
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.2. Заключены контракты на реализацию мероприятий по снижению энергоресурсов в зданиях и сооружениях образовательных организаций
	01.01.2028
	Руководители образовательных организаций
	Контракт
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.3. Произведена поставка товара, выполнена работа, оказана услуга
	01.11.2028
	Руководители образовательных организаций
	Документ о приемке
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.4. Произведена оплата товара, работы, услуги
	01.12.2028
	Председатель Комитета по образованию  
Приходько В.Н.
	Платежное поручение
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.5. Приобретенные товары поставлены на баланс
	01.12.2028
	Руководители образовательных организаций
	Документ принятия к учету
	1С: Бухгалтерия




3.Паспорт комплекса процессных мероприятий «Обеспечение пожарной безопасности 
в образовательных организациях Усольского района»
Таблица 2
Основные положения

	Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий
	Комитет по образованию 

	Участники комплекса процессных мероприятий
	МБДОУ, МБОУ, МБУДО
МКУ «Управление»

	Период реализации комплекса процессных мероприятий
	2025-2030 годы

	Задачи комплекса процессных мероприятий
	1.Поддержание уровня пожарной безопасности в образовательных организациях Усольского района
2.Поддержание уровня противопожарной пропаганды и профилактики в образовательных организациях Усольского района

	Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий
	Источники финансирования
	Расходы по годам, тыс. руб.

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	ВСЕГО

	
	Всего, в том числе:
	5 022,38
	7 134,47
	3 610,84
	3 610,84
	4 866,94
	4 866,94
	29 112,41

	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Местный бюджет
	5 022,38
	7 134,47
	3 610,84
	3 610,84
	4 866,94
	4 866,94
	29 112,41

	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00




Показатели комплекса процессных мероприятий «Обеспечение пожарной безопасности 
в образовательных организациях Усольского района»
Таблица 4

	№
п/п
	Наименование
показателя/задачи
	Уровень показателя
	Единица
измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение 
	Значения показателя по годам
	Признак
возрастания/
убывания
	Ответственный за достижение показателя 
	Информационная система (при наличии)

	
	
	
	
	2023
	2025
	2026 
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	1
	Задача «Поддержание уровня пожарной безопасности в образовательных учреждениях Усольского района»

	1.1
	Доля образовательных организаций, поддерживающих уровень пожарной безопасности
	-
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Возрастающий
	Председатель Комитета по образованию

	На бумажном носителе

	2
	Задача «Поддержание уровня противопожарной пропаганды и профилактики в образовательных учреждениях Усольского района»

	2.1.
	Доля образовательных организаций, поддерживающих уровень противопожарной пропаганды и профилактики
	-
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Возрастающий
	Председатель Комитета по образованию

	На бумажном носителе










Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 
«Обеспечение пожарной безопасности в образовательных учреждениях Усольского района»
Таблица 5

	№
п/п
	Наименование мероприятия (результата)/задачи 
	Тип мероприятия (результата)
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам
	Характеристика мероприятия (результата)
	Связь с
показателями комплекса процессных мероприятий

	
	
	
	
	2023
	2025
	2026 
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	

	1
	Задача «Поддержание уровня пожарной безопасности в образовательных учреждениях Усольского района»

	1.1.
	Приведена в соответствие противопожарная защита зданий и сооружений образовательных организаций и повышена квалификация по пожарной безопасности
	Осуществление текущей деятельности
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Сервисное техническое обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения о пожаре.
Монтаж, модернизация и ремонт систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения о пожаре (в т.ч. приобретение датчиков, аккумуляторов пожарной сигнализации)
Проведение замеров сопротивления изоляции электросети, сопротивления контуров заземляющих устройств, проверка состояния элементов заземляющих устройств электроустановок
Огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли и чердачных помещений
Периодический контроль качества огнезащитных свойств огнезащитного состава проведенных обработок
Обработка огнезащитным составом сгораемых сценических декораций и кулис в актовых залах школ
Приобретение, установка противодымных и противопожарных дверей
Ремонт, испытание наружного ограждения кровли и наружных пожарных лестниц
Ремонт и установка пожарных гидрантов, резервуаров
Ремонт, установка аварийного освещения
Независимая оценка пожарных рисков
Приобретение первичных средств пожаротушения (огнетушители, пожарные рукава, пожарные стволы)
Перезарядка огнетушителей
Приобретение пожарного оборудования (пожарных шкафов, пожарных ящиков и т.п.)
Изготовление планов эвакуации людей, табличек эвакуационных выходов, стрелок 
Очистка помещений от горючих веществ
Обучение пожарной безопасности
Обучение ответственных за эксплуатацию тепловых энергоустановок 
Обучение  гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям
Заполнение водой емкостей, предназначенных для тушения пожаров (пожарных резервуаров)
	1.1.

	2
	Задача «Поддержание уровня противопожарной пропаганды и профилактики в образовательных учреждениях Усольского района»

	2.1.
	Организована противопожарная пропаганда и профилактика
	Осуществление текущей деятельности
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Организация и проведение районных конкурсов детского творчества на противопожарную тему 
(организационные расходы, канцелярские товары)
Проведение районного слета Дружин юных пожарных (организационные расходы)
Участие в областном слете Дружин юных пожарных (организационные расходы)
Изготовление буклетов, баннеров, стендов, уголков, установка баннеров (на противопожарную тематику)
	1.2.












Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий
«Обеспечение пожарной безопасности в образовательных учреждениях Усольского района»
Таблица 6

	№ 
п/п
	Наименование мероприятия (результата)/задачи
	Финансовое обеспечение по годам реализации, тыс. руб.
	Всего

	
	
	2025
	2026 
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	Задача «Поддержание уровня пожарной безопасности в образовательных организациях Усольского района»

	1.1.
	Приведена в соответствие противопожарная защита зданий и сооружений образовательных организаций и повышена квалификация по пожарной безопасности
	4 956,38
	7 044,47
	3 520,84
	3 520,84
	4 800,94
	4 800,94
	28 644,41

	1.1.1.
	Всего предусмотрено, из них:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Местный бюджет
	4 956,38
	7 044,47
	3 520,84
	3 520,84
	4 800,94
	4 800,94
	28 644,41

	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Задача «Поддержание уровня противопожарной пропаганды и профилактики в образовательных организациях Усольского района»

	2.1.
	Организована противопожарная пропаганда и профилактика
	66,00
	90,00
	90,00
	90,00
	66,00
	66,00
	468,00

	2.1.1.
	Всего предусмотрено, из них:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Местный бюджет
	66,00
	90,00
	90,00
	90,00
	66,00
	66,00
	468,00

	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ВСЕГО предусмотрено, из них:
	5 022,38
	7 134,47
	3 610,84
	3 610,84
	4 866,94
	4 866,94
	29 112,41

	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Местный бюджет
	5 022,38
	7 134,47
	3 610,84
	3 610,84
	4 866,94
	4 866,94
	29 112,41

	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00











План реализации комплекса процессных мероприятий 
«Обеспечение пожарной безопасности в образовательных организациях Усольского района»
Таблица 8

	Задача, мероприятие (результат) /
контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки 
	Ответственный исполнитель, участник 
	Вид подтверждающего документа 
	Информационная система 
(при наличии) 

	Задача «Поддержание уровня пожарной безопасности в образовательных организациях Усольского района»

	Мероприятие «Приведена в соответствие противопожарная защита зданий и сооружений образовательных организаций и повышена квалификация по пожарной безопасности» в году реализации
	Х
	Председатель Комитета по образованию
	Х
	Х

	Задача «Поддержание уровня противопожарной пропаганды и профилактики в образовательных организациях Усольского района»

	Мероприятие «Организована противопожарная пропаганда и профилактика» в году реализации
	Х
	Председатель Комитета по образованию
	Х
	Х






4. Паспорт комплекса процессных мероприятий 
«Обеспечение безопасности в образовательных организациях Усольского района от проявлений терроризма и экстремизма»
Таблица 2
Основные положения

	Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий
	Комитет по образованию 

	Участники комплекса процессных мероприятий
	МБДОУ, МБОУ, МБУДО
МКУ «Управление»

	Период реализации комплекса процессных мероприятий
	2025-2030 годы


	Задачи комплекса процессных мероприятий
	1.Поддержание уровня антитеррористической защищенности в образовательных организациях Усольского района
2.Поддержание уровня инженерно-технического укрепления зданий, помещений и территорий в образовательных организациях Усольского района

	Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий
	Источники финансирования
	Расходы по годам, тыс. руб.

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	ВСЕГО

	
	Всего, в том числе:
	3 099,61
	3 846,40
	3 846,40
	3 846,40
	3 862,04
	3 862,04
	22 362,91

	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Местный бюджет
	3 099,61
	3 846,40
	3 846,40
	3 846,40
	3 862,04
	3 862,04
	22 362,91

	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00



Показатели комплекса процессных мероприятий 
«Обеспечение безопасности в образовательных организациях Усольского района от проявлений терроризма и экстремизма»

Таблица 4

	№
п/п
	Наименование
показателя/задачи 
	Уровень показателя 
	Единица
измерения 
(по ОКЕИ )
	Базовое значение 
	Значения показателя по годам
	Признак
возрастания/
убывания
	Ответственный за достижение показателя
	Информационная система (при наличии)

	
	
	
	
	2023
	2025
	2026 
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	1
	Задача «Поддержание уровня антитеррористической защищенности в образовательных организациях Усольского района»

	1.1
	Доля образовательных организаций, поддерживающих антитеррористическую защищенность зданий и сооружений
	-
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Возрастающий
	Председатель Комитета по образованию
	На бумажном носителе

	2
	Задача «Поддержание уровня инженерно-технического укрепления зданий, помещений и территорий в образовательных организациях Усольского района»

	2.1.
	Доля образовательных организаций, поддерживающих инженерно-техническое укрепление зданий, помещений и территорий
	-
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Возрастающий
	Председатель Комитета по образованию
	На бумажном носителе







Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 
«Обеспечение безопасности в образовательных организациях Усольского района от проявлений терроризма и экстремизма»

 Таблица 5

	№
п/п
	Наименование мероприятия (результата)/задачи
	Тип мероприятия (результата)
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам
	Характеристика мероприятия (результата)
	Связь с
показателями комплекса процессных мероприятий

	
	
	
	
	2023
	2025
	2026 
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	

	1
	Задача «Поддержание уровня антитеррористической защищенности в образовательных организациях Усольского района»

	1.1.
	Оборудованы образовательные организации инженерно-техническими средствами охраны и организовано обеспечение безопасности
	Осуществление текущей деятельности
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Установка, ремонт систем тревожной сигнализации и систем охранно-тревожной сигнализации, приобретение оборудования
Обслуживание систем тревожной сигнализации и систем охранно-тревожной сигнализации
Оплата услуг по физической охране
Установка, ремонт систем видеонаблюдения
Обслуживание систем видеонаблюдения
Установка контрольно-пропускных пунктов 
Установка систем контроля и управления доступом
Приобретение стационарных, ручных металлоискателей
	1.1.

	2
	Задача «Поддержание уровня инженерно-технического укрепления зданий, помещений и территорий в образовательных организациях Усольского района»

	2.1.
	Инженерно-технически укреплены здания, помещения и территории образовательных организаций
	Осуществление текущей деятельности
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Ремонт, монтаж ограждения периметра территорий образовательных организаций, приобретение материалов для ремонта
Ремонт, монтаж наружного освещения территорий образовательных организаций, приобретение материалов для ремонта
Приобретение, замена оконных и дверных блоков
	2.1.








Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий
«Обеспечение безопасности в образовательных организациях Усольского района от проявлений терроризма и экстремизма»

Таблица 6

	№ 
п/п
	Наименование мероприятия (результата)/задачи
	Финансовое обеспечение по годам реализации, тыс. руб.
	Всего

	
	
	2025
	2026 
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	Задача «Поддержание уровня антитеррористической защищенности в образовательных организациях Усольского района»

	1.1.
	Оборудованы образовательные организации инженерно-техническими средствами охраны и организовано обеспечение безопасности
	3 099,61
	3 846,40
	3 846,40
	3 846,40
	3 862,04
	3 862,04
	22 362,91

	1.1.1.
	Всего предусмотрено, из них:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Местный бюджет
	3 099,61
	3 846,40
	3 846,40
	3 846,40
	3 862,04
	3 862,04
	22 362,91

	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Задача «Поддержание уровня инженерно-технического укрепления зданий, помещений и территорий в образовательных организациях Усольского района»

	2.1.
	Инженерно-технически укреплены здания, помещения и территории образовательных организаций
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.1.
	Всего предусмотрено, из них:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Местный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ВСЕГО предусмотрено, из них:
	3 099,61
	3 846,40
	3 846,40
	3 846,40
	3 862,04
	3 862,04
	22 362,91

	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Местный бюджет
	3 099,61
	3 846,40
	3 846,40
	3 846,40
	3 862,04
	3 862,04
	22 362,91

	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00










План реализации комплекса процессных мероприятий 
«Обеспечение безопасности в образовательных организациях Усольского района от проявлений терроризма и экстремизма»

Таблица 8
	Задача, мероприятие (результат) /
контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель, участник 
	Вид подтверждающего документа 
	Информационная система 
(при наличии) 

	Задача «Поддержание уровня антитеррористической защищенности в образовательных организациях Усольского района»

	Мероприятие «Оборудованы образовательные организации инженерно-техническими средствами охраны и организовано обеспечение безопасности» в году реализации
	Х
	Председатель Комитета по образованию
	Х
	Х

	Задача «Поддержание уровня инженерно-технического укрепления зданий, помещений и территорий в образовательных организациях Усольского района»

	Мероприятие «Инженерно-технически укреплены здания, помещения и территории образовательных организаций» в году реализации
	Х
	Председатель Комитета по образованию
	Х
	Х




















5. Паспорт комплекса процессных мероприятий 
«Обеспечение безопасности школьных перевозок детей образовательными организациями Усольского района»

Таблица 2
Основные положения

	Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий
	Комитет по образованию 

	Участники комплекса процессных мероприятий
	МБДОУ, МБОУ, МБУДО
МКУ «Управление»

	Период реализации комплекса процессных мероприятий
	2025-2030

	Задачи комплекса процессных мероприятий
	1.Поддержание уровня безопасности при осуществлении перевозок школьников в образовательных организациях Усольского района
2.Поддержание уровня соответствия транспортных средств требованиям транспортного законодательства в образовательных организациях Усольского района

	Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий
	Источники финансирования
	Расходы по годам, тыс. руб.

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	ВСЕГО

	
	Всего, в том числе:
	12 795,00
	16 024,93
	12 735,00
	12 735,00
	10 235,00
	10 235,00
	12 795,00

	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Местный бюджет
	12 795,00
	16 024,93
	12 735,00
	12 735,00
	10 235,00
	10 235,00
	12 795,00

	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00











Показатели комплекса процессных мероприятий 
«Обеспечение безопасности школьных перевозок детей образовательными организациями Усольского района»

   Таблица 4

	№
п/п
	Наименование
показателя/задачи 
	Уровень показателя 
	Единица
измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значения показателя по годам
	Признак
возрастания/
убывания
	Ответственный за достижение показателя
	Информационная система (при наличии)

	
	
	
	
	2023
	2025
	2026 
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	1
	Задача «Поддержание уровня безопасности при осуществлении перевозок школьников в образовательных организациях Усольского района»

	1.1
	Доля образовательных организаций поддерживающих уровень безопасности при осуществлении перевозок школьников
	-
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Возрастающий
	Председатель Комитета по образованию

	На бумажном носителе

	2
	Задача «Поддержан уровень соответствия транспортных средств требованиям транспортного законодательства в образовательных организациях Усольского района»

	2.1.
	Доля транспортных средств, соответствующих требованиям транспортного законодательства, от общего количества транспортных средств в образовательных организациях
	-
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Возрастающий
	Председатель Комитета по образованию

	На бумажном носителе




Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 
«Обеспечение безопасности школьных перевозок детей образовательными организациями Усольского района»

Таблица 5

	
№
п/п
	Наименование мероприятия (результата)/задачи
	Тип мероприятия (результата)
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам
	Характеристика мероприятия (результата)
	Связь с
показателями комплекса процессных мероприятий

	
	
	
	
	2023
	2025
	2026 
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	

	1
	Задача «Поддержание уровня безопасности при осуществлении перевозок школьников в образовательных организациях Усольского района»

	1.1.
	Организована система безопасности перевозочного процесса детей
	Приобретение товаров, работ, услуг
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Обучение водителей, ответственных за БДД, диспетчеров, контролеров транспортных средств (в т.ч. гос. пошлина) 
Оснащение тахографами, аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS (монтаж, приобретение, ремонт) школьных автобусов 
Техническое обслуживание тахогрофов,  системы ГЛОНАСС/GPS школьных автобусов
	1.1.

	2
	Задача «Поддержание уровня соответствия транспортных средств требованиям транспортного законодательства в образовательных организациях Усольского района»

	2.1.
	Приведено в соответствие техническое состояние школьных автобусов требованиям безопасности дорожного движения и укреплена материально-техническая база образовательных организаций, осуществляющих перевозки детей
	Приобретение товаров, работ, услуг
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Ремонт школьных автобусов (приобретение запасных частей, материалов, выполнение работ по ремонту, диагностике, обслуживанию и пр.)
Постановка автотранспорта на учет, снятие с учета
Прохождение государственного технического осмотра. (госпошлина, ГТО, подготовка автотранспорта к ГТО)
Страхование автотранспорта
Приобретение инструмента для ежедневного тех. обслуживания и текущего ремонта
Приобретение ГСМ для осуществления подвоза
Медицинские услуги
по проведению предрейсового, межрейсового и послерейсового медицинского осмотра
Приобретение школьных автобусов
Компенсация за подвоз детей к месту учебы
	2.1.




Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий
«Обеспечение безопасности школьных перевозок детей образовательными организациями Усольского района»

Таблица 6

	№ 
п/п
	Наименование мероприятия (результата)/задачи
	Финансовое обеспечение по годам реализации, тыс. руб.
	Всего

	
	
	2025
	2026 
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	Задача «Поддержание уровня безопасности при осуществлении перевозок школьников в образовательных организациях Усольского района»

	1.1.
	Организована система безопасности перевозочного процесса детей
	406,05
	428,52
	434,65
	434,65
	401,38
	401,38
	2 506,63

	1.1.1.
	Всего предусмотрено, из них:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Местный бюджет
	406,05
	428,52
	434,65
	434,65
	401,38
	401,38
	2 506,63

	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Задача «Поддержание уровня соответствия транспортных средств требованиям транспортного законодательства в образовательных организациях Усольского района»

	2.1.
	Приведено в соответствие техническое состояние школьных автобусов требованиям безопасности дорожного движения и укреплена материально-техническая база образовательных организаций, осуществляющих перевозки детей
	12 388,96
	15 596,41
	12 300,35
	12 300,35
	9 833,62
	9 833,62
	72 253,32

	2.1.1.
	Всего предусмотрено, из них:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Местный бюджет
	12 388,96
	15 596,41
	12 300,35
	12 300,35
	9 833,62
	9 833,62
	72 253,32

	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ВСЕГО предусмотрено, из них:
	12 795,00
	16 024,93
	12 735,00
	12 735,00
	10 235,00
	10 235,00
	74 759,94

	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Местный бюджет
	12 795,00
	16 024,93
	12 735,00
	12 735,00
	10 235,00
	10 235,00
	74 759,94

	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00




План реализации комплекса процессных мероприятий 
«Обеспечение безопасности школьных перевозок детей образовательными организациями Усольского района»

Таблица 8

	Задача, мероприятие (результат) /
контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель, участник
	Вид подтверждающего документа
	Информационная система 
(при наличии) 

	Задача «Поддержание уровня безопасности при осуществлении перевозок школьников в образовательных организациях Усольского района»

	Организована система безопасности перевозочного процесса детей
	
	
	
	

	Организована система безопасности перевозочного процесса детей в 2026 году  реализации
	
	
	
	

	Контрольная точка 1.1. Сформирован перечень объектов, в которых планируется организация системы безопасности перевозочного процесса детей
	01.09.2025
	Председатель Комитета по образованию  
Приходько В.Н.
	Перечень мероприятий
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.2. Заключены контракты на реализацию мероприятий по организации системы безопасности перевозочного процесса детей
	01.01.2026
	Руководители образовательных организаций
	Контракт
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.3. Произведена поставка товара, выполнена работа, оказана услуга
	01.11.2026
	Руководители образовательных организаций
	Документ о приемке
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.4. Произведена оплата товара, работы, услуги
	01.12.2026
	Председатель Комитета по образованию  
Приходько В.Н.
	Платежное поручение
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.5. Приобретенные товары поставлены на баланс
	01.12.2026
	Руководители образовательных организаций
	Документ принятия к учету
	1С: Бухгалтерия

	Организована система безопасности перевозочного процесса детей в 2027 году  реализации
	
	
	
	

	Контрольная точка 1.1. Сформирован перечень объектов, в которых планируется организация системы безопасности перевозочного процесса детей
	01.09.2026
	Председатель Комитета по образованию  
Приходько В.Н.
	Перечень мероприятий
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.2. Заключены контракты на реализацию мероприятий по организации системы безопасности перевозочного процесса детей
	01.01.2027
	Руководители образовательных организаций
	Контракт
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.3. Произведена поставка товара, выполнена работа, оказана услуга
	01.11.2027
	Руководители образовательных организаций
	Документ о приемке
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.4. Произведена оплата товара, работы, услуги
	01.12.2027
	Председатель Комитета по образованию  
Приходько В.Н.
	Платежное поручение
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.5. Приобретенные товары поставлены на баланс
	01.12.2027
	Руководители образовательных организаций
	Документ принятия к учету
	1С: Бухгалтерия

	Организована система безопасности перевозочного процесса детей в 2028 году  реализации
	
	
	
	

	Контрольная точка 1.1. Сформирован перечень объектов, в которых планируется организация системы безопасности перевозочного процесса детей
	01.09.2027
	Председатель Комитета по образованию  
Приходько В.Н.
	Перечень мероприятий
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.2. Заключены контракты на реализацию мероприятий по организации системы безопасности перевозочного процесса детей
	01.01.2028
	Руководители образовательных организаций
	Контракт
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.3. Произведена поставка товара, выполнена работа, оказана услуга
	01.11.2028
	Руководители образовательных организаций
	Документ о приемке
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.4. Произведена оплата товара, работы, услуги
	01.12.2028
	Председатель Комитета по образованию  
Приходько В.Н.
	Платежное поручение
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.5. Приобретенные товары поставлены на баланс
	01.12.2028
	Руководители образовательных организаций
	Документ принятия к учету
	1С: Бухгалтерия

	Задача «Поддержание уровня соответствия транспортных средств требованиям транспортного законодательства в образовательных организациях Усольского района»

	Приведено в соответствие техническое состояние школьных автобусов требованиям безопасности дорожного движения и укреплена материально-техническая база образовательных учреждений, осуществляющих перевозки детей
	
	
	
	

	Приведено в соответствие техническое состояние школьных автобусов требованиям безопасности дорожного движения и укреплена материально-техническая база образовательных учреждений, осуществляющих перевозки детей в 2026 году реализации
	
	
	
	

	Контрольная точка 2.1. Сформирован перечень объектов, в которых планируется приведение в соответствие технического состояния школьных автобусов требованиям безопасности дорожного движения и укрепление материально-технической базы
	01.11.2025
	Председатель Комитета по образованию  
Приходько В.Н.
	Перечень мероприятий
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 2.2. Заключены контракты на реализацию мероприятий по приведению в соответствие технического состояния школьных автобусов требованиям безопасности дорожного движения и укреплению материально-технической базы
	01.01.2026
	Руководители образовательных организаций
	Контракт
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 2.3. Произведена поставка товара, выполнена работа, оказана услуга
	01.11.2026
	Руководители образовательных организаций
	Документ о приемке
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 2.4. Произведена оплата товара, работы, услуги
	01.12.2026
	Председатель Комитета по образованию  
Приходько В.Н.
	Платежное поручение
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 2.5. Приобретенные товары поставлены на баланс
	01.12.2026
	Руководители образовательных организаций
	Документ принятия к учету
	1С: Бухгалтерия

	Организована система безопасности перевозочного процесса детей в 2027 году  реализации
	
	
	
	

	Контрольная точка 2.1. Сформирован перечень объектов, в которых планируется приведение в соответствие технического состояния школьных автобусов требованиям безопасности дорожного движения и укрепление материально-технической базы
	01.09.2026
	Председатель Комитета по образованию  
Приходько В.Н.
	Перечень мероприятий
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 2.2. Заключены контракты на реализацию мероприятий по приведению в соответствие технического состояния школьных автобусов требованиям безопасности дорожного движения и укреплению материально-технической базы
	01.01.2027
	Руководители образовательных организаций
	Контракт
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 2.3. Произведена поставка товара, выполнена работа, оказана услуга
	01.11.2027
	Руководители образовательных организаций
	Документ о приемке
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 2.4. Произведена оплата товара, работы, услуги
	01.12.2027
	Председатель Комитета по образованию  
Приходько В.Н.
	Платежное поручение
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 2.5. Приобретенные товары поставлены на баланс
	01.12.2027
	Руководители образовательных организаций
	Документ принятия к учету
	1С: Бухгалтерия

	Организована система безопасности перевозочного процесса детей в 2028 году  реализации
	
	
	
	

	Контрольная точка 2.1. Сформирован перечень объектов, в которых планируется приведение в соответствие технического состояния школьных автобусов требованиям безопасности дорожного движения и укрепление материально-технической базы
	01.09.2027
	Председатель Комитета по образованию  
Приходько В.Н.
	Перечень мероприятий
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 2.2. Заключены контракты на реализацию мероприятий по приведению в соответствие технического состояния школьных автобусов требованиям безопасности дорожного движения и укреплению материально-технической базы
	01.01.2028
	Руководители образовательных организаций
	Контракт
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 2.3. Произведена поставка товара, выполнена работа, оказана услуга
	01.11.2028
	Руководители образовательных организаций
	Документ о приемке
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 2.4. Произведена оплата товара, работы, услуги
	01.12.2028
	Председатель Комитета по образованию  
Приходько В.Н.
	Платежное поручение
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 2.5. Приобретенные товары поставлены на баланс
	01.12.2028
	Руководители образовательных организаций
	Документ принятия к учету
	1С: Бухгалтерия













6. Паспорт комплекса процессных мероприятий 
«Улучшение условий и охраны труда, обеспечение санитарно-гигиенического благополучия в образовательных организациях Усольского района»
Таблица 2
Основные положения

	Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий
	Комитет по образованию 

	Участники комплекса процессных мероприятий
	МБДОУ, МБОУ, МБУДО
МКУ «Управление»

	Период реализации комплекса процессных мероприятий
	2025-2030 годы


	Задачи комплекса процессных мероприятий
	1. Поддержание уровня соответствия условий труда в образовательных организациях Усольского района требованиям  охраны труда, санитарных норм и правил 

	Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий
	Источники финансирования
	Расходы по годам, тыс. руб.

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	ВСЕГО

	
	Всего, в том числе:
	1 032,67
	863,69
	2 085,69
	2 085,69
	2 385,69
	2 385,69
	10 839,12

	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Местный бюджет
	1 032,67
	863,69
	2 085,69
	2 085,69
	2 385,69
	2 385,69
	10 839,12

	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00



Показатели комплекса процессных мероприятий
«Улучшение условий и охраны труда, обеспечение санитарно-гигиенического благополучия в образовательных организациях Усольского района»
Таблица 4

	№
п/п
	Наименование
показателя/задачи 
	Уровень показателя 
	Единица
измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значения показателя по годам
	Признак
возрастания/
убывания
	Ответственный за достижение показателя 
	Информационная система (при наличии)

	
	
	
	
	2023
	2025
	2026 
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	1
	Задача «Поддержание уровня соответствия условий труда в образовательных организациях Усольского района требованиям  охраны труда, санитарных норм и правил»

	1.1
	Доля образовательных организаций поддерживающих уровень соответствия условий труда требованиям  охраны труда, санитарных норм и правил
	-
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Возрастающий
	Председатель Комитета по образованию 
	На бумажном носителе



Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 
«Улучшение условий и охраны труда, обеспечение санитарно-гигиенического благополучия в образовательных организациях Усольского района»
Таблица 5

	№
п/п
	Наименование мероприятия (результата)/задачи
	Тип мероприятия (результата)
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам
	Характеристика мероприятия (результата)
	Связь с
показателями комплекса процессных мероприятий

	
	
	
	
	2023
	2025
	2026 
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	

	1
	Задача «Поддержание уровня соответствия условий труда в образовательных организациях Усольского района требованиям  охраны труда, санитарных норм и правил»

	1.1.
	Проведена специальная оценка условий труда, оценка профессиональных рисков
	Оказание услуг
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Реализация мероприятий по проведению специальной оценки условий труда, оценки профессиональных рисков
	1.1.

	1.2.
	Приобретена спецодежда, спецобувь, средства индивидуальной защиты, смазывающие и обезвреживающие средства, утилизированы лампы
	Приобретение товаров, работ, услуг
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Реализация мероприятий по приобретению спецодежды, спецобуви, средств индивидуальной защиты, смазывающих и обезвреживающих средств, утилизации ламп  
	1.1.

	1.3.
	Обучены руководители и специалисты, члены комиссий по охране труда правилам безопасности в специализированных учебных центрах
	Оказание услуг
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Реализация мероприятий по обучению руководителей и специалистов, членов комиссий по охране труда правилам безопасности в специализированных учебных центрах
	1.1.



Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий
«Улучшение условий и охраны труда, обеспечение санитарно-гигиенического благополучия в образовательных организациях Усольского района»
Таблица 6

	№ 
п/п
	Наименование мероприятия (результата)/задачи
	Финансовое обеспечение по годам реализации, тыс. руб.
	Всего

	
	
	2025
	2026 
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	Задача «Поддержание уровня соответствия условий труда в образовательных организациях Усольского района требованиям  охраны труда, санитарных норм и правил»

	1.1.
	Проведена специальная оценка условий труда, оценка профессиональных рисков
	271,15
	346,50
	346,50
	346,50
	378,20
	378,20
	2 067,05

	1.1.1.
	Всего предусмотрено, из них:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Местный бюджет
	271,15
	346,50
	346,50
	346,50
	378,20
	378,20
	2 067,05

	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.
	Приобретена спецодежда, спецобувь, средства индивидуальной защиты, смазывающие и обезвреживающие средства, утилизированы лампы
	554,03
	80,09
	1 302,09
	1 302,09
	1 563,14
	1 563,14
	6 364,58

	1.2.1.
	Всего предусмотрено, из них:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Местный бюджет
	554,03
	80,09
	1 302,09
	1 302,09
	1 563,14
	1 563,14
	6 364,58

	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3.
	Обучены руководители и специалисты, члены комиссий по охране труда правилам безопасности в специализированных учебных центрах
	207,49
	437,10
	437,10
	437,10
	444,35
	444,35
	2 407,49

	1.3.1.
	Всего предусмотрено, из них:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Местный бюджет
	207,49
	437,10
	437,10
	437,10
	444,35
	444,35
	2 407,49

	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ВСЕГО предусмотрено, из них:
	1 032,67
	863,69
	2 085,69
	2 085,69
	2 385,69
	2 385,69
	10 839,12

	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Местный бюджет
	1 032,67
	863,69
	2 085,69
	2 085,69
	2 385,69
	2 385,69
	10 839,12

	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00



План реализации комплекса процессных мероприятий 
«Улучшение условий и охраны труда, обеспечение санитарно-гигиенического благополучия в образовательных организациях Усольского района»
Таблица 8

	Задача, мероприятие (результат) /
контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель, участник
	Вид подтверждающего документа
	Информационная система 
(при наличии)

	Задача «Поддержание уровня соответствия условий труда в образовательных организациях Усольского района требованиям  охраны труда, санитарных норм и правил»

	Проведена специальная оценка условий труда, оценка профессиональных рисков
	
	
	
	

	Проведена специальная оценка условий труда, оценка профессиональных рисков в 2026 году реализации
	
	
	
	

	Контрольная точка 1.1. Сформирован перечень объектов, которые подлежат специальной оценке условий труда и оценке профессиональных рисков
	01.11.2025
	Председатель Комитета по образованию  
Приходько В.Н.
	Перечень мероприятий
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.2. Заключены контракты на реализацию мероприятий по специальной оценке условий труда и оценке профессиональных рисков
	01.01.2026
	Руководители образовательных организаций
	Контракт
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.3. Оказана услуга по специальной оценке условий труда и оценке профессиональных рисков
	01.11.2026
	Руководители образовательных организаций
	Документ о приемке
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.4. Произведена оплата услуг по специальной оценке условий труда и оценке профессиональных рисков
	01.12.2026
	Председатель Комитета по образованию  
Приходько В.Н.
	Платежное поручение
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Проведена специальная оценка условий труда, оценка профессиональных рисков в 2026 году реализации
	
	
	
	

	Контрольная точка 1.1. Сформирован перечень объектов, которые подлежат специальной оценке условий труда и оценке профессиональных рисков
	01.11.2026
	Председатель Комитета по образованию  
Приходько В.Н.
	Перечень мероприятий
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.2. Заключены контракты на реализацию мероприятий по специальной оценке условий труда и оценке профессиональных рисков
	01.01.2027
	Руководители образовательных организаций
	Контракт
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.3. Оказана услуга по специальной оценке условий труда и оценке профессиональных рисков
	01.11.2027
	Руководители образовательных организаций
	Документ о приемке
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.4. Произведена оплата услуг по специальной оценке условий труда и оценке профессиональных рисков
	01.12.2027
	Председатель Комитета по образованию  
Приходько В.Н.
	Платежное поручение
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Проведена специальная оценка условий труда, оценка профессиональных рисков в 2028 году реализации
	
	
	
	

	Контрольная точка 1.1. Сформирован перечень объектов, которые подлежат специальной оценке условий труда и оценке профессиональных рисков
	01.11.2027
	Председатель Комитета по образованию  
Приходько В.Н.
	Перечень мероприятий
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.2. Заключены контракты на реализацию мероприятий по специальной оценке условий труда и оценке профессиональных рисков
	01.01.2028
	Руководители образовательных организаций
	Контракт
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.3. Оказана услуга по специальной оценке условий труда и оценке профессиональных рисков
	01.11.2028
	Руководители образовательных организаций
	Документ о приемке
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.4. Произведена оплата услуг по специальной оценке условий труда и оценке профессиональных рисков
	01.12.2028
	Председатель Комитета по образованию  
Приходько В.Н.
	Платежное поручение
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Приобретена спецодежда, спецобувь, средства индивидуальной защиты, смазывающие и обезвреживающие средства, утилизированы лампы  в 2026 году реализации
	
	
	
	

	Контрольная точка 2.1. Сформирован перечень учреждений, в которых планируется приобретение спецодежды, спецобуви, средств индивидуальной защиты, смазывающих и обезвреживающих средств, утилизация ламп
	01.11.2025
	Председатель Комитета по образованию  
Приходько В.Н.
	Перечень мероприятий
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 2.2. Заключены контракты на реализацию мероприятий по приобретению спецодежды, спецобуви, средств индивидуальной защиты, смазывающих и обезвреживающих средств, утилизация ламп
	01.01.2026
	Руководители образовательных организаций
	Контракт
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 2.3. Произведена поставка товара, выполнена работа, оказана услуга 
	01.11.2026
	Руководители образовательных организаций
	Документ о приемке
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 2.4. Произведена оплата товара, работы, услуги 
	01.12.2026
	Председатель Комитета по образованию  
Приходько В.Н.
	Платежное поручение
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 2.5. Приобретенные товары поставлены на баланс
	01..12.2026
	Руководители образовательных организаций
	Документ принятия к учету
	1С: Бухгалтерия

	Приобретена спецодежда, спецобувь, средства индивидуальной защиты, смазывающие и обезвреживающие средства, утилизированы лампы  в 2026 году реализации
	
	
	
	

	Контрольная точка 2.1. Сформирован перечень учреждений, в которых планируется приобретение спецодежды, спецобуви, средств индивидуальной защиты, смазывающих и обезвреживающих средств, утилизация ламп
	01.11.2026
	Председатель Комитета по образованию  
Приходько В.Н.
	Перечень мероприятий
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 2.2. Заключены контракты на реализацию мероприятий по приобретению спецодежды, спецобуви, средств индивидуальной защиты, смазывающих и обезвреживающих средств, утилизация ламп
	01.01.2027
	Руководители образовательных организаций
	Контракт
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 2.3. Произведена поставка товара, выполнена работа, оказана услуга 
	01.11.2027
	Руководители образовательных организаций
	Документ о приемке
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 2.4. Произведена оплата товара, работы, услуги 
	01.12.2027
	Председатель Комитета по образованию  
Приходько В.Н.
	Платежное поручение
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 2.5. Приобретенные товары поставлены на баланс
	01..12.2027
	Руководители образовательных организаций
	Документ принятия к учету
	1С: Бухгалтерия

	Приобретена спецодежда, спецобувь, средства индивидуальной защиты, смазывающие и обезвреживающие средства, утилизированы лампы  в 2028 году реализации
	
	
	
	

	Контрольная точка 2.1. Сформирован перечень учреждений, в которых планируется приобретение спецодежды, спецобуви, средств индивидуальной защиты, смазывающих и обезвреживающих средств, утилизация ламп
	01.11.2027
	Председатель Комитета по образованию  
Приходько В.Н.
	Перечень мероприятий
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 2.2. Заключены контракты на реализацию мероприятий по приобретению спецодежды, спецобуви, средств индивидуальной защиты, смазывающих и обезвреживающих средств, утилизация ламп
	01.01.2028
	Руководители образовательных организаций
	Контракт
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 2.3. Произведена поставка товара, выполнена работа, оказана услуга 
	01.11.2028
	Руководители образовательных организаций
	Документ о приемке
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 2.4. Произведена оплата товара, работы, услуги 
	01.12.2028
	Председатель Комитета по образованию  
Приходько В.Н.
	Платежное поручение
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 2.5. Приобретенные товары поставлены на баланс
	01..12.2028
	Руководители образовательных организаций
	Документ принятия к учету
	1С: Бухгалтерия

	Обучены руководители и специалисты, члены комиссий по охране труда правилам безопасности в специализированных учебных центрах
	
	
	
	

	Обучены руководители и специалисты, члены комиссий по охране труда правилам безопасности в специализированных учебных центрах в 2026 году реализации
	
	
	
	

	Контрольная точка 3.1. Сформирован перечень учреждений в которых планируется обучение по охране труда правилам безопасности в специализированных учебных центрах
	01.11.2025
	Председатель Комитета по образованию  
Приходько В.Н.
	Перечень мероприятий
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 3.2. Заключены контракты на обучение по охране труда правилам безопасности в специализированных учебных центрах
	01.01.2026
	Руководители образовательных организаций
	Контракт
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 3.3. Оказана услуга по обучению по охране труда правилам безопасности в специализированных учебных центрах
	01.11.2026
	Руководители образовательных организаций
	Документ о приемке
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 3.4. Произведена оплата услуги по обучению по охране труда правилам безопасности в специализированных учебных центрах
	01.12.2026
	Председатель Комитета по образованию  
Приходько В.Н.
	Платежное поручение
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Обучены руководители и специалисты, члены комиссий по охране труда правилам безопасности в специализированных учебных центрах в 2027 году реализации
	
	
	
	

	Контрольная точка 3.1. Сформирован перечень учреждений в которых планируется обучение по охране труда правилам безопасности в специализированных учебных центрах
	01.11.2026
	Председатель Комитета по образованию  
Приходько В.Н.
	Перечень мероприятий
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 3.2. Заключены контракты на обучение по охране труда правилам безопасности в специализированных учебных центрах
	01.01.2027
	Руководители образовательных организаций
	Контракт
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 3.3. Оказана услуга по обучению по охране труда правилам безопасности в специализированных учебных центрах
	01.11.2027
	Руководители образовательных организаций
	Документ о приемке
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 3.4. Произведена оплата услуги по обучению по охране труда правилам безопасности в специализированных учебных центрах
	01.12.2027
	Председатель Комитета по образованию  
Приходько В.Н.
	Платежное поручение
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Обучены руководители и специалисты, члены комиссий по охране труда правилам безопасности в специализированных учебных центрах в 2028 году реализации
	
	
	
	

	Контрольная точка 3.1. Сформирован перечень учреждений в которых планируется обучение по охране труда правилам безопасности в специализированных учебных центрах
	01.11.2027
	Председатель Комитета по образованию  
Приходько В.Н.
	Перечень мероприятий
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 3.2. Заключены контракты на обучение по охране труда правилам безопасности в специализированных учебных центрах
	01.01.2028
	Руководители образовательных организаций
	Контракт
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 3.3. Оказана услуга по обучению по охране труда правилам безопасности в специализированных учебных центрах
	01.11.2028
	Руководители образовательных организаций
	Документ о приемке
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 3.4. Произведена оплата услуги по обучению по охране труда правилам безопасности в специализированных учебных центрах
	01.12.2028
	Председатель Комитета по образованию  
Приходько В.Н.
	Платежное поручение
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе



7. Паспорт комплекса процессных мероприятий 
«Дошкольное, общее и дополнительное образование»
Таблица 2
Основные положения

	Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий
	Комитет по образованию 

	Участники комплекса процессных мероприятий
	МБДОУ, МБОУ, МБУДО
МБУ «ЦРО Усольского района»
МКУ «Управление»

	Период реализации комплекса процессных мероприятий
	2025-2030 годы 

	Задачи комплекса процессных мероприятий
	1.Выполнение требований законодательства по организации образовательного процесса.
2.Сохранение здоровья участников образовательного процесса через организацию питания, медицинское сопровождение и обеспечение условий в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.
3.Развитие системы информационно - методического и экспертно-аналитического обеспечения оценочных процедур, определяющих качественный уровень образования.
4.Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ.

	Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий
	Источники финансирования
	Расходы по годам, тыс. руб.

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	ВСЕГО

	
	Всего, в том числе:
	1 551 235,18
	1 427 943,44
	1 334 207,39
	1 337 485,88
	1 430 950,45
	1 430 950,45
	8 512 772,80

	
	Федеральный бюджет
	21 381,50
	22 202,90
	20 748,30
	19 385,70
	18 992,10
	18 992,10
	121 702,60

	
	Областной бюджет
	1 401 979,10
	1 252 253,30
	1 175 943,40
	1 180 670,00
	1 272 079,50
	1 272 079,50
	7 555 004,80

	
	Местный бюджет
	127 874,58
	153 487,24
	137 515,69
	137 430,18
	139 878,85
	139 878,85
	836 065,40

	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00



Показатели комплекса процессных мероприятий 
«Дошкольное, общее и дополнительное образование»
Таблица 4

	№
п/п
	Наименование
показателя/задачи 
	Уровень показателя 
	Единица
измерения 
(по ОКЕИ )
	Базовое значение 
	Значения показателя по годам
	Признак
возрастания/
убывания
	Ответственный за достижение показателя 
	Информационная система (при наличии) 

	
	
	
	
	2023
	2025
	2026 
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	1
	Задача «Выполнение требований законодательства по организации образовательного процесса»

	1.1.
	Расходы бюджета муниципального образования на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных организациях 
	-
	тыс. руб.
	167,88
	172,90
	172,90
	172,90
	172,90
	172,90
	172,90
	Возрастающий
	Председатель Комитета по образованию Директор МКУ «Управление» Шитина А.К.
	На бумажном носителе

	2
	Задача «Сохранение здоровья участников образовательного процесса через организацию питания, медицинское сопровождение и обеспечение условий в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами»

	2.1.
	Доля детей и подростков, которым проведена комплексная психолого-медико-педагогическая диагностика для определения форм и содержания их обучения и воспитания в соответствии с их физическими и интеллектуальными особенностями и возможностями от количества нуждающихся
	-
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Возрастающий
	Руководитель ТПМПК Молчанова Ю.В.
	АИС «РБД» Истрасайт ОГАОУ ЦПМСС

	2.2.
	Доля детей, в возрасте 1 – 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте 1 – 6 лет
	ГП ИО
	%
	52,1
	52
	52
	53
	53
	54
	55
	Возрастающий
	Председатель Комитета по образованию 
	АИС «Комплектование ДОУ»

	2.3.
	Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет
	ГП ИО
	%
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	Убывающий 
	Председатель Комитета по образованию 
	АИС «Комплектование ДОУ»

	2.4.
	Доля школьников, охваченных организованным горячим питанием, от общего количества обучающихся
	-
	%
	92
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	Возрастающий
	Председатель Комитета по образованию 
	Автоматизированная информационная система
«СВОДЫ», форма «№ОО-1»


	2.5.
	Доля образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы и организации санитарно-бытовых условий  
	-
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Возрастающий
	Председатель Комитета по образованию 
	На бумажном носителе

	2.6.
	доля работников образовательных организаций, охваченных медицинским осмотром и гигиенической подготовкой в установленные сроки
	- 
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Возрастающий
	Председатель Комитета по образованию 
	На бумажном носителе

	3
	Задача «Развитие системы информационно - методического и экспертно-аналитического обеспечения оценочных процедур, определяющих качественный уровень образования»

	3.1.
	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам
	-
	%
	99,3
	98,5
	98,5
	99,0
	99,0
	99,3
	99,3
	Возрастающий
	Председатель Комитета по образованию 
	АИС «Банк педагогической информации-результаты ЕГЭ по учреждениям»
http://bpi.uoura.ru 

	3.2.
	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников общеобразовательных учреждений
	-
	%
	0,7
	1,5
	1,5
	1,0
	1,0
	0,7
	0,7
	Убывающий
	Председатель Комитета по образованию 
	АИС «Банк педагогической информации-результаты ЕГЭ по учреждениям»
http://bpi.uoura.ru

	3.3.
	Доля образовательных организаций, прошедших независимую оценку качества условий осуществления образовательной деятельности, от общего количество образовательных организаций запланированных в текущем году
	
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Возрастающий
	Председатель Комитета по образованию 
	https://bus.gov.ru/ 

	4.
	Задача «Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ»

	4.1.
	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет
	ГП ИО
	%
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	Возрастающий
	Председатель Комитета по образованию
	АИС «Навигатор ДОД», отчетная форма  МОЦ МБУДО «РЦВР»
https://р38.навигатор.дети/



Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 
«Дошкольное, общее и дополнительное образование»
Таблица 5

	№
п/п
	Наименование мероприятия (результата)/задачи
	Тип мероприятия (результата)
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам
	Характеристика мероприятия (результата)
	Связь с
показателями структурного элемента

	
	
	
	
	2023
	2025
	2026 
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	

	1
	Задача «Выполнение требований законодательства по организации образовательного процесса»

	1.1.  
	Проведены мероприятия в рамках  осуществления государственной политики в сфере образования
	Осуществление текущей деятельности
	тыс. руб.
	167,88
	172,90
	172,90
	172,90
	172,90
	172,90
	172,90
	В рамках выполнения требований законодательства по организации образовательного процесса  для обеспечения деятельности в организации приобретаются материально-технические средства и оборудование, учебники и учебные пособия, мебель, компьютерное оборудование кабинетов, инструменты, пособия для кабинетов, помещений и пищеблоков и др.
	1.1.

	2.
	Задача «Сохранение здоровья участников образовательного процесса через организацию питания, медицинское сопровождение и обеспечение условий в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами»

	2.1.
	Проведена районная психолого-медико-педагогическая комиссия
	Выплаты физическим лицам
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Постановление АМР УРМО от 22.10.2020г. №767 «Об утверждении Порядка работы ТПМПК Усольского района»
Заключается контракт  на оплату услуг врача психиатра 
	2.1.

	2.2.
	Организован присмотр и уход за детьми в образовательных организациях
	Осуществление текущей деятельности
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Обеспечение финансирования мероприятий по организации деятельности дошкольной образовательной организации и питанию детей
	2.2.
2.3.

	2.3.
	Организована работа по питанию детей
	Осуществление текущей деятельности
	%
	92
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	Обеспечение софинансирования мероприятий областного бюджета отраженных в муниципальной программе – организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование с 1-4 класс, молоко с 1-4 класс
	2.4.

	2.4.
	Укреплена материально-техническая база и обеспечена организация санитарно-бытовых условий  в образовательных организациях
	Приобретение товаров, работ, услуг
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Обеспечение софинансирования мероприятий из областного бюджета – оснащение кабинетов, приобретение учебников и учебной литературы, приобретение мебели, оборудования
	2.5.

	2.5.
	Организован медицинский осмотр и гигиеническая подготовка педагогических работников в установленные сроки
	Осуществление текущей деятельности
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Обеспечение финансирования для прохождения медицинского осмотра и гигиенической подготовки для педагогические работников образовательных организаций Усольского района
	2.6.

	3.
	Задача «Развитие системы информационно - методического и экспертно-аналитического обеспечения оценочных процедур, определяющих качественный уровень образования»

	3.1.
	Обеспечено проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования
	Осуществление текущей деятельности
	%
	99,3
	98,5
	98,5
	99,0
	99,0
	99,3
	99,3
	Комитетом по образованию Усольского района организовано мероприятие по проведению итоговой государственной аттестации 9 и 11 классов общеобразовательных организаций Усольского района.
Работа пункта проведения итоговой государственной аттестации обучающихся обеспечивается канцелярскими товарами и компьютерным, техническим оборудованием. Производится закупка товаров, расходных материалов, оргтехники.
Пункты проведения мероприятия - МБОУ «Белореченская СОШ», МБОУ «Белая СОШ», МБОУ «Тельминская СОШ»,  МБОУ «Мальтинская СОШ»,  МБОУ «Новомальтинская СОШ».
	3.1.
3.2.

	3.2.
	Проведена независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность
	Приобретение товаров, работ, услуг
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Комитетом по образованию заключается контракт на проведение услуги по независимой оценке качества условий осуществления образовательной деятельности организациями Усольского района, осуществляющими образовательную деятельность (по графику) 
	3.3.

	4.
	Задача «Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ»
	
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	4.1.
	Обеспечено функционирование системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
	Осуществление текущей деятельности
	%
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	С 2023 года в РФ определён социальный заказ на оказание государственных (муниципальных) услуг– система персонифицированного дополнительного образования детей. На основании Федерального закона от 28.12.2022 г. № 568-ФЗ с 1 марта 2023 года дополнительное образование в частности МБУДО «РЦВР» перешли на порядок персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Усольском районе. В МБУДО «РЦВР» функционирует Муниципальный опорный центр (МОЦ). МОЦ – обеспечивает функционирование общедоступного навигатора в системе ДОД Усольского района, в том числе содержательное наполнение муниципального сегмента навигатора (размещение программ ДОД, выдача сертификатов, ведение базы).
Постановление администрации Усольского муниципального района от 28.08.2020г. №598 «Об утверждении правил персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Усольском районе»
	4.1.




Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий
«Дошкольное, общее и дополнительное образование»
Таблица 6

		
	№ 
п/п
	Наименование мероприятия (результата)/задачи
	Финансовое обеспечение по годам реализации, тыс. руб.
	Всего

	
	
	2025
	2026 
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	Задача «Выполнение требований законодательства по организации образовательного процесса»

	1.1.
	Мероприятие «Проведены мероприятия в рамках  осуществления государственной политики в сфере образования»
	1 452 092,39
	1 325 138,13
	1 234 106,36
	1 238 606,36
	1 338 475,46
	1 338 475,46
	7 926 894,15

	1.1.1.
	Всего предусмотрено, из них:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Федеральный бюджет
	 0,00
	0,00 
	 0,00
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00

	
	Областной бюджет
	1 367 562,90
	1 219 056,10
	1 141 400,00
	1 145 900,00
	1 238 509,60
	1 238 509,60
	7 350 938,20

	
	Местный бюджет
	84 529,49
	106 082,03
	92 706,36
	92 706,36
	99 965,86
	99 965,86
	575 955,95

	
	Иные источники
	 0,00
	0,00 
	 0,00
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00

	2
	Задача «Сохранение здоровья участников образовательного процесса через организацию питания, медицинское сопровождение и обеспечение условий в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами»

	2.1.
	Мероприятие «Проведена районная психолого-медико-педагогическая комиссия»
	141,35
	152,00
	90,00
	90,00
	90,00
	90,00
	653,35

	2.1.1.
	Всего предусмотрено, из них:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Федеральный бюджет
	 0,00
	0,00 
	 0,00
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00

	
	Областной бюджет
	 0,00
	0,00 
	 0,00
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00

	
	Местный бюджет
	141,35
	152,00
	90,00
	90,00
	90,00
	90,00
	653,35

	
	Иные источники
	 0,00
	0,00 
	 0,00
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00

	2.2.
	Мероприятие «Организован присмотр и уход за детьми в образовательных организациях»  
	5 266,31
	6 240,23
	6 240,22
	6 240,22
	5 035,10
	5 035,10
	34 057,17

	2.2.1.
	Всего предусмотрено, из них:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Федеральный бюджет
	 0,00
	0,00 
	 0,00
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00

	
	Областной бюджет
	 0,00
	0,00 
	 0,00
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00

	
	Местный бюджет
	5 266,31
	6 240,23
	6 240,22
	6 240,22
	5 035,10
	5 035,10
	34 057,17

	
	Иные источники
	 0,00
	0,00 
	 0,00
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00

	2.3.
	Мероприятие «Организована работа по питанию детей»
	60 329,49
	59 614,60
	59 538,24
	58 316,73
	56 518,74
	56 518,74
	350 836,54

	2.3.1.
	Всего предусмотрено, из них:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Федеральный бюджет
	21 381,50
	22 202,90
	20 748,30
	19 385,70
	18 992,10
	18 992,10
	121 702,60

	
	Областной бюджет
	34 416,20
	33 197,20
	34 543,40
	34 770,00
	33 569,90
	33 569,90
	204 066,60

	
	Местный бюджет
	4 531,79
	4 214,50
	4 246,54
	4 161,03
	3 956,74
	3 956,74
	25 067,34

	
	Иные источники
	 0,00
	0,00 
	 0,00
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00

	2.4.
	Мероприятие «Укреплена материально-техническая база и обеспечена организация санитарно-бытовых условий  в образовательных организациях» Мероприятие «Укреплена материально-техническая база и обеспечена организация санитарно-бытовых условий  в образовательных организациях»
	15 928,68
	16 779,63
	17 769,27
	17 769,27
	15 332,95
	15 332,95
	98 912,76

	2.4.1.
	Всего предусмотрено, из них:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Федеральный бюджет
	 0,00
	0,00 
	 0,00
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00

	
	Областной бюджет
	 0,00
	0,00 
	 0,00
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00

	
	Местный бюджет
	15 928,68
	16 779,63
	17 769,27
	17 769,27
	15 332,95
	15 332,95
	98 912,76

	
	Иные источники
	 0,00
	0,00 
	 0,00
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00

	2.5.
	Мероприятие «Организован медицинский осмотр и гигиеническая подготовка педагогических работников в установленные сроки»
	9 136,10
	11 491,47
	7 958,05
	7 958,05
	6 979,43
	6 979,43
	50 502,53

	2.5.1.
	Всего предусмотрено, из них:
	
	
	
	
	
	
	0,00

	
	Федеральный бюджет
	 0,00
	0,00 
	 0,00
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00

	
	Областной бюджет
	 0,00
	0,00 
	 0,00
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00

	
	Местный бюджет
	9 136,10
	11 491,47
	7 958,05
	7 958,05
	6 979,43
	6 979,43
	50 502,53

	
	Иные источники
	 0,00
	0,00 
	 0,00
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00

	3
	Задача «Развитие системы информационно - методического и экспертно-аналитического обеспечения оценочных процедур, определяющих качественный уровень образования»

	3.1.
	Мероприятие «Обеспечено проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования»
	1 270,86
	666,52
	644,40
	644,40
	595,90
	595,90
	4 417,98

	3.1.1.
	Всего предусмотрено, из них:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Федеральный бюджет
	 0,00
	0,00 
	 0,00
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00

	
	Областной бюджет
	 0,00
	0,00 
	 0,00
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00

	
	Местный бюджет
	1 270,86
	666,52
	644,40
	644,40
	595,90
	595,90
	4 417,98

	
	Иные источники
	 0,00
	0,00 
	 0,00
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00

	3.2.
	Мероприятие «Проведена независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность»
	42,00
	40,00
	40,00
	40,00
	40,00
	40,00
	242,00

	3.2.1.
	Всего предусмотрено, из них:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Федеральный бюджет
	 0,00
	0,00 
	 0,00
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00

	
	Областной бюджет
	 0,00
	0,00 
	 0,00
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00

	
	Местный бюджет
	42,00
	40,00
	40,00
	40,00
	40,00
	40,00
	242,00

	
	Иные источники
	 0,00
	0,00 
	 0,00
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00

	4.
	Задача «Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ»

	4.1.
	Мероприятие «Обеспечено функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей»
	7 028,01
	7 820,86
	7 820,86
	7 820,86
	7 820,86
	7 820,86
	46 132,31

	4.1..
	Всего предусмотрено, из них:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Местный бюджет
	7 028,01
	7 820,86
	7 820,86
	7 820,86
	7 820,86
	7 820,86
	46 132,31

	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ВСЕГО предусмотрено, из них:
	1 551 235,18
	1 427 943,44
	1 334 207,39
	1 337 485,88
	1 430 888,45
	1 430 888,45
	8 512 648,80

	Федеральный бюджет
	21 381,50
	22 202,90
	20 748,30
	19 385,70
	18 992,10
	18 992,10
	121 702,60

	Областной бюджет
	1 401 979,10
	1 252 253,30
	1 175 943,40
	1 180 670,00
	1 272 079,50
	1 272 079,50
	7 555 004,80

	Местный бюджет
	127 874,58
	153 487,24
	137 515,69
	137 430,18
	139 816,85
	139 816,85
	835 941,40

	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00




План реализации комплекса процессных мероприятий
«Дошкольное, общее и дополнительное образование»
Таблица 8

	Задача, мероприятие (результат) /
контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки 
	Ответственный исполнитель, участник 
	Вид подтверждающего документа 
	Информационная система 
(при наличии)

	Задача «Выполнение требований законодательства по организации образовательного процесса»

	Мероприятие «Проведены мероприятия в рамках  осуществления государственной политики в сфере образования»
	Х
	Председатель Комитета по образованию  
Приходько В.Н.
	Х
	Х

	Задача «Сохранение здоровья участников образовательного процесса через организацию питания, медицинское сопровождение и обеспечение условий в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами»

	Мероприятие «Проведена районная психолого-медико-педагогическая комиссия»
	Х
	Председатель Комитета по образованию  
Приходько В.Н.
	Х
	Х

	Мероприятие «Организован присмотр и уход за детьми в образовательных организациях»  
	Х
	Председатель Комитета по образованию  
Приходько В.Н.
	Х
	Х

	Мероприятие «Организована работа по питанию детей» 
	Х
	Председатель Комитета по образованию  
Приходько В.Н .
	Х
	Х

	Мероприятие «Укреплена материально-техническая база и обеспечена организация санитарно-бытовых условий  в образовательных организациях»
	
	
	
	

	Мероприятие «Укреплена материально-техническая база и обеспечена организация санитарно-бытовых условий  в образовательных организациях» в 2026 году реализации
	
	
	
	

	Контрольная точка 1.1. Заключено соглашение о предоставлении субсидий
	10.01.2026
	Председатель Комитета по образованию  
Приходько В.Н
	Соглашение о предоставлении субсидий
	ГИИС «Электронный бюджет»

	Контрольная точка 1.2. Размещены заявки на закупку с целью определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 
	01.02.2026
	Начальник ОМТС МКУ «Управление»
Сычева Ю.В.
	Извещение о закупке
	ЕИС «Закупки»

	Контрольная точка 1.3. Заключены контракты на обновление материально- технической базы в общеобразовательных организациях
	01.04.2026
	Руководители образовательных организаций
	Контракт
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.4. Выполнена работа, приобретены товары 
	01.06.2026
	Руководители образовательных организаций
	Документ о приемке
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.5. Произведена оплата товара, работы, услуги
	01.11.2026
	Руководители образовательных организаций
	Платежное поручение
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.6. Предоставлен отчет об использовании субсидий за предыдущий календарный год
	15.01.2027
	Директор МКУ «Управление» 
Шитина А.К.
	Отчет об использовании субсидий за предыдущий календарный год
	ГИИС «Электронный бюджет»

	Мероприятие «Укреплена материально-техническая база и обеспечена организация санитарно-бытовых условий  в образовательных организациях» в 2027 году реализации
	
	
	
	

	Контрольная точка 1.1. Заключено соглашение о предоставлении субсидий
	10.01.2027
	Председатель Комитета по образованию  
Приходько В.Н.
	Соглашение о предоставлении субсидий
	ГИИС «Электронный бюджет»

	Контрольная точка 1.2. Размещены заявки на закупку с целью определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 
	01.02.2027
	Начальник ОМТС МКУ «Управление»
Сычева Ю.В.
	Извещение о закупке
	ЕИС «Закупки»

	Контрольная точка 1.3. Заключены контракты на обновление материально- технической базы в общеобразовательных организациях
	01.04.2027
	Руководители образовательных организаций
	Контракт
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.4. Выполнена работа, приобретены товары 
	01.06.2026
	Руководители образовательных организаций
	Документ о приемке
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.5. Произведена оплата товара, работы, услуги
	01.11.2027
	Руководители образовательных организаций
	Платежное поручение
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.6. Предоставлен отчет об использовании субсидий за предыдущий календарный год
	15.01.2028
	Директор МКУ «Управление»
 Шитина А.К.
	Отчет об использовании субсидий за предыдущий календарный год
	ГИИС «Электронный бюджет»

	Мероприятие «Укреплена материально-техническая база и обеспечена организация санитарно-бытовых условий  в образовательных организациях» в 2028 году реализации
	
	
	
	

	Контрольная точка 1.1. Заключено соглашение о предоставлении субсидий
	10.01.2028
	Председатель Комитета по образованию  
Приходько В.Н.
	Соглашение о предоставлении субсидий
	ГИИС «Электронный бюджет»

	Контрольная точка 1.2. Размещены заявки на закупку с целью определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 
	01.02.2028
	Начальник ОМТС МКУ «Управление»
Сычева Ю.В.
	Извещение о закупке
	ЕИС «Закупки»

	Контрольная точка 1.3. Заключены контракты на обновление материально- технической базы в общеобразовательных организациях
	01.04.2028
	Руководители образовательных организаций
	Контракт
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.4. Выполнена работа, приобретены товары 
	01.06.2028
	Руководители образовательных организаций
	Документ о приемке
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.5. Произведена оплата товара, работы, услуги
	01.11.2028
	Руководители образовательных организаций
	Платежное поручение
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.6. Предоставлен отчет об использовании субсидий за предыдущий календарный год
	15.01.2029
	Директор МКУ «Управление» 
Шитина А.К.
	Отчет об использовании субсидий за предыдущий календарный год
	ГИИС «Электронный бюджет»

	Мероприятие «Организован медицинский осмотр и гигиеническая подготовка педагогических работников в установленные сроки» 
	Х
	Председатель Комитета по образованию  
Приходько В.Н.
	Х
	Х

	Задача «Развитие системы информационно - методического и экспертно-аналитического обеспечения оценочных процедур, определяющих качественный уровень образования»

	Мероприятие «Обеспечено проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования»
	Х
	Председатель Комитета по образованию  
Приходько В.Н.
	Х
	Х

	Мероприятие «Проведена независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность»
	
	
	
	

	Мероприятие «Проведена независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность» в 2026 году реализации
	
	
	
	

	Контрольная точка 1.1. «Подготовка НПА о проведении НОКО»
	10.01.2026
	Председатель Комитета по образованию  
Приходько В.Н.
	Контракт
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.2. «Заключение контракта на проведение НОКО»
	01.04.2026
	Председатель Комитета по образованию  
Приходько В.Н.
	Акт выполненных работ
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.3. «Выполнена работа, оказана услуга»
	01.10.2026
	Председатель Комитета по образованию  
Приходько В.Н
	Акт выполненных работ
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.4. «Произведена оплата работы, услуги»
	01.11.2026
	Председатель Комитета по образованию  
Приходько В.Н..
	Акт выполненных работ
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.5. «Размещение итогового отчета НОКО на платформе»
	20.12.2026
	Председатель Комитета по образованию  
Приходько В.Н.
	Итоговый отчет МОУО
	https://bus.gov.ru/ 

	Мероприятие «Проведена независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность» в 2027 году реализации
	
	
	
	

	Контрольная точка 1.1. «Подготовка НПА о проведении НОКО»
	10.01.2027
	Председатель Комитета по образованию  
Приходько В.Н.
	Контракт
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.2. «Заключение контракта на проведение НОКО»
	01.04.2027
	Председатель Комитета по образованию  
Приходько В.Н.
	Акт выполненных работ
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.3. «Выполнена работа, оказана услуга»
	01.10.2027
	Председатель Комитета по образованию  
Приходько В.Н.
	Акт выполненных работ
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.4. «Произведена оплата работы, услуги»
	01.11.2027
	Председатель Комитета по образованию  
Приходько В.Н. 
	Акт выполненных работ
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.5. «Размещение итогового отчета НОКО на платформе»
	20.12.2027
	Председатель Комитета по образованию  
Приходько В.Н..
	Итоговый отчет МОУО
	https://bus.gov.ru/ 

	Мероприятие «Проведена независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность» в 2028 году реализации
	
	
	
	

	Контрольная точка 1.1. «Подготовка НПА о проведении НОКО»
	10.01.2028
	Председатель Комитета по образованию  
Приходько В.Н.
	Контракт
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.2. «Заключение контракта на проведение НОКО»
	01.04.2028
	Председатель Комитета по образованию  
Приходько В.Н.
	Акт выполненных работ
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.3. «Выполнена работа, оказана услуга»
	01.10.2028
	Председатель Комитета по образованию  
Приходько В.Н.
	Акт выполненных работ
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.4. «Произведена оплата работы, услуги»
	01.11.2028
	Председатель Комитета по образованию  
Приходько В.Н.  
	Акт выполненных работ
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.5. «Размещение итогового отчета НОКО на платформе»
	20.12.2028
	Председатель Комитета по образованию  
Приходько В.Н.
	Итоговый отчет МОУО
	https://bus.gov.ru/ 

	Задача «Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ»

	Мероприятие «Обеспечено функционирование системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей»
	Х
	Председатель Комитета по образованию  
Приходько В.Н.
	Х
	Х






8. Паспорт комплекса процессных мероприятий 
«Развитие кадрового потенциала»
Таблица 2
Основные положения

	Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий
	Комитет по образованию 

	Участники комплекса процессных мероприятий
	МБДОУ, МБОУ, МБУДО
МБУ «ЦРО Усольского района»
МКУ «Управление»

	Период реализации комплекса процессных мероприятий
	2025-2030 годы


	Задачи комплекса процессных мероприятий
	1.Развитие кадрового потенциала и повышение профессионализма педагогических работников образовательных организаций

	Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий
	Источники финансирования
	Расходы по годам, тыс. руб.

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	ВСЕГО

	
	Всего, в том числе:
	6 746,81
	7 178,12
	7 178,12
	7 178,12
	6 960,71
	6 960,71
	42 202,57

	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Местный бюджет
	6 746,81
	7 178,12
	7 178,12
	7 178,12
	6 960,71
	6 960,71
	42 202,57

	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00





Показатели комплекса процессных мероприятий 
«Развитие кадрового потенциала»
Таблица 4

	№
п/п
	Наименование
показателя/задачи
	Уровень показателя
	Единица
измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значения показателя по годам
	Признак
возрастания/
убывания
	Ответственный за достижение показателя
	Информационная система (при наличии)

	
	
	
	
	2023
	2025
	2026 
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	1
	Задача «Развитие кадрового потенциала и повышение профессионализма педагогических работников и управленческих кадров образовательных организаций»

	1.1.
	Доля педагогических работников образовательных организаций, принявших участие в районных конкурсах профессионального мастерства, от общего количества педагогических работников образовательных организаций
	-
	%
	3,3
	4
	4,2
	4,5
	4,7
	4,9
	5,0
	Возрастающий
	Председатель Комитета по образованию 

	На бумажном носителе

	1.2.
	Доля педагогических работников и управленческих кадров образовательных организаций, принявших участие в конференциях, форумах, фестивалях, семинарах, совещаниях и т.п., от общего количества педагогических работников образовательных организаций
	-
	%
	98
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Возрастающий
	Председатель Комитета по образованию 

	На бумажном носителе

	1.3.
	Количество выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, которым оказаны  меры социальной поддержки
	-
	%
	6
	10
	12
	14
	16
	18
	20
	Возрастающий
	Председатель Комитета по образованию 
	Платформа «Работа.России»



Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 
«Развитие кадрового потенциала»
Таблица 5

	№
п/п
	Наименование мероприятия (результата)/задачи
	Тип мероприятия (результата)
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам
	Характеристика мероприятия (результата)
	Связь с
показателями структурного элемента

	
	
	
	
	2023
	2025
	2026 
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	

	1
	Задача «Развитие кадрового потенциала и повышение профессионализма педагогических работников и управленческих кадров образовательных организаций»

	1.1.  
	Обеспечена деятельность МБУ «ЦРО Усольского района»
	Осуществление текущей деятельности
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	В рамках деятельности МБУ «ЦРО Усольского района» осуществляется деятельность по научно-методическому и информационно-аналитическому обеспечению организаций Усольского района.
Производится оплата труда, оплата услуг связи, обеспечение хозяйственных нужд и канцелярских товаров.
	1.1.

	1.2
	Проведены районные  конкурсы профессионального мастерства для педагогических работников 
	Приобретение товаров, работ, услуг
	%
	3,3
	4
	4,2
	4,5
	4,7
	4,9
	5,0
	Ежегодно на территории Усольского района организованы конкурсы профессионального мастерства педагогических работников и управленческих кадров организаций Усольского района:
-«Лучшая Методическая разработка»
-Конкурс для молодых специалистов «Шаг вперед»
-Конкурс «Муниципальный наставник»
-«Учитель года»
-«Воспитатель года».
По итогам конкурсов профессионального мастерства победителям и призерам выплачивается премия от мэра Усольского района.
Подготовлены НПА (приказы Комитета по образованию) о проведении мероприятий, приказы об итогах мероприятий.
	1.1.
1.2.

	1.3. 
	Организованы мероприятия для  педагогических и руководящих работников системы образования конференции, форумы, фестивали, семинары, совещания и т.п.
	Приобретение товаров, работ, услуг
	%
	98
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Реализация плана работы по повышению профессионального мастерства педагогических работников и управленческих кадров Усольского района в рамках реализации Региональной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров Иркутской области (ежегодный).
При проведении районных мероприятий осуществляется подготовка (приобретение канцелярских товаров, баннеров, организовано оформление (шары, логотипы, флаги, значки)), товаров для награждения, цветов.

	1.2.

	1.3.
	Количество выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, которым оказаны  меры социальной поддержки
	Выплаты физическим лицам
	%
	6
	10
	12
	14
	16
	18
	20
	Порядок (определение победителей отбора кандидатов на целевое обучение)
Заключение договора через платформу РАБОТА.РОССИИ.
Предоставление 2 раза в год справки об успешной аттестации обучения.
Выплата ежемесячной стипендии согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 27 апреля 2024 г. №555 «О целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования»
	1.3.



Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий
«Развитие кадрового потенциала»
Таблица 6

	№ 
п/п
	Наименование мероприятия (результата)/задачи
	Финансовое обеспечение по годам реализации, тыс. руб.
	Всего

	
	
	2025
	2026 
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	Задача «Развитие кадрового потенциала и повышение профессионализма педагогических работников и управленческих кадров образовательных  организаций»

	1.1.
	Мероприятие «Обеспечена деятельности МБУ «ЦРО Усольского района»
	6 390,24
	6 723,76
	6 723,76
	6 723,76
	6 455,75
	6 455,75
	39 473,00

	1.1.1.
	Всего предусмотрено, из них:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Местный бюджет
	6 390,24
	6 723,76
	6 723,76
	6 723,76
	6 455,75
	6 455,75
	39 473,00

	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.
	Мероприятие «Проведены   районные  конкурсы профессионального мастерства для педагогических работников»
	217,00
	269,00
	269,00
	269,00
	248,00
	248,00
	1 520,00

	1.2.1.
	Всего предусмотрено, из них:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Местный бюджет
	217,00
	269,00
	269,00
	269,00
	248,00
	248,00
	1 520,00

	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3.
	Мероприятие «Организованы мероприятия для  педагогических и руководящих работников системы образования конференции, форумы, фестивали, семинары, совещания и т.п.»
	74,50
	107,36
	107,36
	107,36
	178,96
	178,96
	754,50

	1.3.1.
	Всего предусмотрено, из них:
	
	
	
	
	
	
	0,00

	
	Местный бюджет
	74,50
	107,36
	107,36
	107,36
	178,96
	178,96
	754,50

	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.4.
	Мероприятие «Обеспечена выплата социальной поддержки  студентам профессиональных образовательных организаций высшего и средне-специального образования в целях дальнейшего трудоустройства»
	65,08
	78,00
	78,00
	78,00
	78,00
	78,00
	455,08

	1.4.1.
	Всего предусмотрено, из них:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Местный бюджет
	65,08
	78,00
	78,00
	78,00
	78,00
	78,00
	455,08

	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ВСЕГО предусмотрено, из них:
	6 746,81
	7 178,12
	7 178,12
	7 178,12
	6 960,71
	6 960,71
	42 202,57

	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Местный бюджет
	6 746,81
	7 178,12
	7 178,12
	7 178,12
	6 960,71
	6 960,71
	42 202,57

	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00





План реализации комплекса процессных мероприятий
«Развитие кадрового потенциала»
Таблица 8

	Задача, мероприятие (результат) /
контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель, участник
	Вид подтверждающего документа
	Информационная система 
(при наличии)

	Задача «Развитие кадрового потенциала и повышение профессионализма педагогических работников образовательных организаций»

	Мероприятие «Обеспечена деятельность МБУ «ЦРО Усольского района»
	Х
	Председатель Комитета по образованию 
	Х
	Х

	Мероприятие «Проведены районные  конкурсы профессионального мастерства для педагогических работников»
	
	
	
	

	Мероприятие «Проведены районные  конкурсы профессионального мастерства для педагогических работников» в 2026 году реализации
	
	
	
	

	Контрольная точка 1.1. «Подготовка и подписание НПА о проведении мероприятия»
	10.01.2026
	Председатель Комитета по образованию 
Приходько В.Н.
	Приказ о проведении мероприятия
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.2. «Заключение контрактов на реализацию мероприятий»
	15.01.2026
	Директор МБУ «ЦРО Усольского района» Кондратова Л.Г.
	Контракт
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.3. «Произведена поставка товара, выполнена работа, оказана услуга»
	25.01.2026
	Директор МБУ «ЦРО Усольского района» Кондратова Л.Г..
	Документы подтверждающие приемку товара, работы, услуги
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.4. «Произведена оплата товара, работы, услуги»
	30.01.2026
	Председатель Комитета по образованию 
Приходько В.Н.
	Документы, подтверждающие оплату
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.5. «Приобретенные товары поставлены на баланс»
	10.02.2026
	Директор МБУ «ЦРО Усольского района» Кондратова Л.Г.
	Документы, подтверждающие постановку на баланс
	1С: Бухгалтерия

	Контрольная точка 1.6. «Подготовка и подписание НПА об итогах проведения мероприятия»
	15.02.2026
	Председатель Комитета по образованию 
Приходько В.Н.
	Приказ об итогах проведения мероприятия
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.7. «Выплата премии мэра Усольского муниципального района Иркутской области»
	25.02.2026
	Председатель Комитета по образованию 
Приходько В.Н.
	Заявления на выплату премии
	На бумажном носителе

	Мероприятие «Проведены районные  конкурсы профессионального мастерства для педагогических работников» в 2027 году реализации
	
	
	
	

	Контрольная точка 1.1. «Подготовка и подписание НПА о проведении мероприятия»
	10.01.2027
	Председатель Комитета по образованию 
Приходько В.Н.
	Приказ о проведении мероприятия
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.2. «Заключение контрактов на реализацию мероприятий»
	15.01.2027
	Директор МБУ «ЦРО Усольского района» Кондратова Л.Г.
	Контракт
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.3. «Произведена поставка товара, выполнена работа, оказана услуга»
	25.01.2027
	Директор МБУ «ЦРО Усольского района» Кондратова Л.Г..
	Документы подтверждающие приемку товара, работы, услуги
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.4. «Произведена оплата товара, работы, услуги»
	30.01.2027
	Председатель Комитета по образованию 
Приходько В.Н.
	Документы, подтверждающие оплату
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.5. «Приобретенные товары поставлены на баланс»
	10.02.2027
	Директор МБУ «ЦРО Усольского района» Кондратова Л.Г.
	Документы, подтверждающие постановку на баланс
	1С: Бухгалтерия

	Контрольная точка 1.6. «Подготовка и подписание НПА об итогах проведения мероприятия»
	15.02.2027
	Председатель Комитета по образованию 
Приходько В.Н.
	Приказ об итогах проведения мероприятия
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.7. «Выплата премии мэра Усольского муниципального района Иркутской области»
	25.02.2027
	Председатель Комитета по образованию 
Приходько В.Н.
	Заявления на выплату премии
	На бумажном носителе

	Мероприятие «Проведены районные  конкурсы профессионального мастерства для педагогических работников» в 2028 году реализации
	
	
	
	

	Контрольная точка 1.1. «Подготовка и подписание НПА о проведении мероприятия»
	10.01.2028
	Председатель Комитета по образованию 
Приходько В.Н.
	Приказ о проведении мероприятия
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.2. «Заключение контрактов на реализацию мероприятий»
	15.01.2028
	Директор МБУ «ЦРО Усольского района» Кондратова Л.Г.
	Контракт
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.3. «Произведена поставка товара, выполнена работа, оказана услуга»
	25.01.2028
	Директор МБУ «ЦРО Усольского района» Кондратова Л.Г..
	Документы подтверждающие приемку товара, работы, услуги
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.4. «Произведена оплата товара, работы, услуги»
	30.01.2028
	Председатель Комитета по образованию 
Приходько В.Н.
	Документы, подтверждающие оплату
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.5. «Приобретенные товары поставлены на баланс»
	10.02.2028
	Директор МБУ «ЦРО Усольского района» Кондратова Л.Г.
	Документы, подтверждающие постановку на баланс
	1С: Бухгалтерия

	Контрольная точка 1.6. «Подготовка и подписание НПА об итогах проведения мероприятия»
	15.02.2028
	Председатель Комитета по образованию 
Приходько В.Н.
	Приказ об итогах проведения мероприятия
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.7. «Выплата премии мэра Усольского муниципального района Иркутской области»
	25.02.2028
	Председатель Комитета по образованию 
Приходько В.Н.
	Заявления на выплату премии
	На бумажном носителе

	Мероприятие «Организованы мероприятия для  педагогических и руководящих работников системы образования конференции, форумы, фестивали, семинары, совещания и т.п.»
	
	
	
	

	Мероприятие «Организованы мероприятия для  педагогических и руководящих работников системы образования конференции, форумы, фестивали, семинары, совещания и т.п.» в 2026 году реализации
	
	
	
	

	Контрольная точка 1.1. «Подготовка и подписание НПА о проведении мероприятия»
	10.01.2026
	Председатель Комитета по образованию 
Приходько В.Н.
	Приказ о проведении мероприятия
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.2. «Заключение контрактов на реализацию мероприятий»
	01.03.2026
	Директор МБУ «ЦРО Усольского района»
Кондратова Л.Г.
	Контракт
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.3. «Произведена поставка товара, выполнена работа, оказана услуга»
	01.06.2026
	Директор МБУ «ЦРО Усольского района»
Кондратова Л.Г.
	Документы подтверждающие приемку товара, работы, услуги
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.4. «Произведена оплата товара, работы, услуги»
	01.08.2026
	Председатель Комитета по образованию 
Приходько В.Н.
	Документы, подтверждающие оплату
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.5. «Приобретенные товары поставлены на баланс»
	01.10.2026
	Директор МБУ «ЦРО Усольского района»
Кондратова Л.Г.
	Документы, подтверждающие постановку на баланс
	1С: Бухгалтерия

	Контрольная точка 1.6. «Подготовка и подписание НПА об итогах проведения мероприятия»
	20.12.2026
	Председатель Комитета по образованию 
Приходько В.Н.
	Приказ об итогах проведения мероприятия
	На бумажном носителе

	Мероприятие «Организованы мероприятия для  педагогических и руководящих работников системы образования конференции, форумы, фестивали, семинары, совещания и т.п.» в 2027 году реализации
	
	
	
	

	Контрольная точка 1.1. «Подготовка и подписание НПА о проведении мероприятия»
	10.01.2027
	Председатель Комитета по образованию 
Приходько В.Н.
	Приказ о проведении мероприятия
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.2. «Заключение контрактов на реализацию мероприятий»
	01.03.2027
	Директор МБУ «ЦРО Усольского района»
Кондратова Л.Г.
	Контракт
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.3. «Произведена поставка товара, выполнена работа, оказана услуга»
	01.06.2027
	Директор МБУ «ЦРО Усольского района»
Кондратова Л.Г.
	Документы подтверждающие приемку товара, работы, услуги
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.4. «Произведена оплата товара, работы, услуги»
	01.08.2027
	Председатель Комитета по образованию 
Приходько В.Н.
	Документы, подтверждающие оплату
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.5. «Приобретенные товары поставлены на баланс»
	01.10.2027
	Директор МБУ «ЦРО Усольского района»
Кондратова Л.Г.
	Документы, подтверждающие постановку на баланс
	1С: Бухгалтерия

	Контрольная точка 1.6. «Подготовка и подписание НПА об итогах проведения мероприятия»
	20.12.2026
	Председатель Комитета по образованию 
Приходько В.Н.
	Приказ об итогах проведения мероприятия
	На бумажном носителе

	Мероприятие «Организованы мероприятия для  педагогических и руководящих работников системы образования конференции, форумы, фестивали, семинары, совещания и т.п.» в 2028 году реализации
	
	
	
	

	Контрольная точка 1.1. «Подготовка и подписание НПА о проведении мероприятия»
	10.01.2028
	Председатель Комитета по образованию 
Приходько В.Н. 

	Приказ о проведении мероприятия
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.2. «Заключение контрактов на реализацию мероприятий»
	01.03.2028
	Директор МБУ «ЦРО Усольского района»
Кондратова Л.Г.
	Контракт
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.3. «Произведена поставка товара, выполнена работа, оказана услуга»
	01.06.2028
	Директор МБУ «ЦРО Усольского района»
Кондратова Л.Г.
	Документы подтверждающие приемку товара, работы, услуги
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.4. «Произведена оплата товара, работы, услуги»
	01.08.2028
	Председатель Комитета по образованию 
Приходько В.Н.
	Документы, подтверждающие оплату
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.5. «Приобретенные товары поставлены на баланс»
	01.10.2028
	Директор МБУ «ЦРО Усольского района»
Кондратова Л.Г.
	Документы, подтверждающие постановку на баланс
	1С: Бухгалтерия

	Контрольная точка 1.6. «Подготовка и подписание НПА об итогах проведения мероприятия»
	20.12.2028
	Председатель Комитета по образованию 
Приходько В.Н.
	Приказ об итогах проведения мероприятия
	На бумажном носителе

	Мероприятие «Обеспечена выплата социальной поддержки  студентам профессиональных образовательных организаций высшего и средне-специального образования в целях дальнейшего трудоустройства»
	
	
	
	

	Мероприятие ««Обеспечена выплата социальной поддержки  студентам профессиональных образовательных организаций высшего и средне-специального образования в целях дальнейшего трудоустройства» в 2026 году реализации
	
	
	
	

	Контрольная точка 1.1. «Приказ о проведении конкурсного отбора кандидатов общеобразовательных организаций Усольского района на заключение договора о целевом обучении»
	01.04.2026
	Председатель Комитета по образованию 
Приходько В.Н.
	Приказ  о проведении
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.2. «Заключение договора о целевом обучении»
	10.07.2026
	Председатель Комитета по образованию 
Приходько В.Н.
	Договор о целевом обучении
	Платформа «РАБОТА.России»

	Контрольная точка 1.3. «Предоставление справки об успеваемости»
	01.09.2026
	Председатель Комитета по образованию 
Приходько В.Н.
	Справка ВПО/СПО об успеваемости
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.4. «Произведена выплата стипендии ежемесячно, 1 раз в полугодие»
	30.12.2026
	Председатель Комитета по образованию 
Приходько В.Н.
	Прочий тип документа: Документы, подтверждающие оплату
	1С: Бухгалтерия

	Мероприятие «Обеспечена выплата социальной поддержки  студентам профессиональных образовательных организаций высшего и средне-специального образования в целях дальнейшего трудоустройства» в 2027 году реализации
	
	
	
	

	Контрольная точка 1.1. «Приказ о проведении конкурсного отбора кандидатов общеобразовательных организаций Усольского района на заключение договора о целевом обучении»
	01.04.2027
	Председатель Комитета по образованию 
Приходько В.Н.
	Приказ  о проведении
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.2. «Заключение договора о целевом обучении»
	10.07.2027
	Председатель Комитета по образованию 
Приходько В.Н.
	Договор о целевом обучении
	Платформа «РАБОТА.России»

	Контрольная точка 1.3. «Предоставление справки об успеваемости»
	01.09.2027
	Председатель Комитета по образованию 
Приходько В.Н.
	Справка ВПО/СПО об успеваемости
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.4. «Произведена выплата стипендии ежемесячно, 1 раз в полугодие»
	30.12.2027
	Председатель Комитета по образованию 
Приходько В.Н.
	Прочий тип документа: Документы, подтверждающие оплату
	1С: Бухгалтерия

	Мероприятие «Обеспечена выплата социальной поддержки  студентам профессиональных образовательных организаций высшего и средне-специального образования в целях дальнейшего трудоустройства» в 2028 году реализации
	
	
	
	

	Контрольная точка 1.1. «Приказ о проведении конкурсного отбора кандидатов общеобразовательных организаций Усольского района на заключение договора о целевом обучении»
	01.04.2028
	Председатель Комитета по образованию 
Приходько В.Н.
	Приказ  о проведении
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.2. «Заключение договора о целевом обучении»
	10.07.2028
	Председатель Комитета по образованию 
Приходько В.Н.
	Договор о целевом обучении
	Платформа «РАБОТА.России»

	Контрольная точка 1.3. «Предоставление справки об успеваемости»
	01.09.2028
	Председатель Комитета по образованию 
Приходько В.Н.
	Справка ВПО/СПО об успеваемости
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.4. «Произведена выплата стипендии ежемесячно, 1 раз в полугодие»
	30.12.2028
	Председатель Комитета по образованию 
Приходько В.Н.
	Прочий тип документа: Документы, подтверждающие оплату
	1С: Бухгалтерия



9. Паспорт комплекса процессных мероприятий 
«Развитие системы выявления и поддержки способностей и талантов у детей и подростков»
Таблица 2
Основные положения

	Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий
	Комитет по образованию 

	Участники комплекса процессных мероприятий
	МБДОУ, МБОУ, МБУДО
МБУ «ЦРО Усольского района»
МКУ «Управление»

	Период реализации комплекса процессных мероприятий
	2025-2030 годы


	Задачи комплекса процессных мероприятий
	1.Выявление и поддержка талантливых и социально- активных детей.
2.Формирование системы разноуровневых конкурсных и иных мероприятий для детей и подростков, нацеленных на повышение их мотивации, раскрытие и развитие способностей и талантов каждого, а также раннюю профориентацию и социализацию обучающихся.
3.Организация информационной и экономической поддержки способностей и талантов детей и подростков.

	Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий
	Источники финансирования
	Расходы по годам, тыс. руб.

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	ВСЕГО

	
	Всего, в том числе:
	1 330,94
	1 569,02
	1 569,02
	1 569,02
	996,37
	996,37
	8 030,74

	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Местный бюджет
	1 330,94
	1 569,02
	1 569,02
	1 569,02
	996,37
	996,37
	8 030,74

	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00



Показатели комплекса процессных мероприятий 
«Развитие системы выявления и поддержки способностей и талантов у детей и подростков»
Таблица 4

	№
п/п
	Наименование
показателя/задачи
	Уровень показателя
	Единица
измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значения показателя по годам
	Признак
возрастания/
убывания
	Ответственный за достижение показателя
	Информационная система (при наличии)

	
	
	
	
	2023
	2025
	2026 
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	1
	Задача «Выявление и поддержка талантливых и социально- активных детей»

	1.1.
	Доля победителей и призеров научно-практических конференций, олимпиад, конкурсов, олимпиад и иных мероприятий муниципального, регионального уровня в интеллектуальной, научно-технической и художественно-творческой деятельности, от общего количества участников Усольского района
	-
	%
	74
	75
	76
	77
	78
	79
	80
	Возрастающий
	Председатель Комитета по образованию 

	Автоматизированная информационная система
«СВОДЫ», Приложение 27. Развитие системы выявления и поддержки способностей и талантов детей и молодежи

	1.2.
	Доля обучающихся систематически, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся
	-
	%
	78,8
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	Возрастающий
	Начальник ООД и ДО Комитета по образованию Гуркова Т.В.
	Отчетная форма №1-ФК «Сведения о ФК и спорте»

	2
	Задача «Формирование системы разноуровневых конкурсных и иных мероприятий для детей и подростков, нацеленных на повышение их мотивации, раскрытие и развитие способностей и талантов каждого, а также раннюю профориентацию и социализацию обучающихся»

	2.1.
	Доля общеобразовательных организаций, учащиеся которых приняли участие в соревнованиях, чемпионатах профессионального мастерства «Профессионалы», «ЮниорПрофи», от общего количества образовательных организаций
	
	%
	57
	68
	68
	68
	68
	68
	68
	Возрастающий
	Директор МБУ «ЦРО Усольского района» Кондратова Л.Г. 
	На бумажном носителе

	3
	Задача «Организация информационной и экономической поддержки способностей и талантов детей и подростков»

	3.1.
	Доля учащихся – победителей и призеров научно-практических конференций, олимпиад, конкурсов, фестивалей, турниров соревнований и т.п., которым оказана материальная поддержка, от общего количества победителей и призеров
	
	%
	14
	15
	16
	16
	17
	17
	18
	Возрастающий
	Председатель Комитета по образованию 

	На бумажном носителе

	3.2.
	Доля выпускников, получивших аттестат с отличием о среднем общем образовании и медаль «За особые успехи в учении» в общей численности выпускников общеобразовательных организаций, окончивших среднее общее образование
	
	%
	4,3
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	Возрастающий
	Председатель Комитета по образованию 

	На бумажном носителе




Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 
«Развитие системы выявления и поддержки способностей и талантов у детей и подростков»
Таблица 5

	№
п/п
	Наименование мероприятия (результата)/задачи 
	Тип мероприятия (результата)
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам
	Характеристика мероприятия (результата)
	Связь с
показателями структурного элемента

	
	
	
	
	2023
	2025
	2026 
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	

	1
	Задача «Выявление и поддержка талантливых и социально- активных детей»

	1.1.  
	Организован и проведен муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников, районной олимпиады
	Приобретение товаров, работ, услуг
	%
	24
	24
	26
	27
	28
	29
	30
	Организована Всероссийская олимпиада школьников (далее - ВСОШ) для всех обучающихся Усольского района (школьный, муниципальный этапы).
По итогам ВСОШ муниципального этапа направляется заявка для участие на региональном этапе ВСОШ, победителей и призеров муниципального этапа ВСОШ
	1.1.

	1.2
	Проведены научно-практические конференции, конкурсы, олимпиады и иные мероприятия в интеллектуальной и научно-технической деятельности
	Приобретение товаров, работ, услуг
Выплата физическим лицам
	%
	72
	75
	76
	77
	78
	79
	80
	Организована научно-практическая конференция (далее – НПК) школьников – юниоров для 1-7 классов) и старшеклассников (для 8-11 классов) для всех обучающихся Усольского района (школьный, муниципальный этапы).
По итогам конференций муниципального этапа направляется заявка для участие на региональном этапе научно-практической конференции «Шаг в будущее», победителей и призеров муниципального НПК «Шаг в будущее»
	1.1.

	1.3.
	Проведены  организационно-массовые и спортивные мероприятия
	Приобретение товаров, работ, услуг
	%
	52
	52
	52
	52
	52
	52
	52
	Комитетом по образованию и МБУДО «Спортивная школа Усольского района» организованы районные спортивно-массовые мероприятия для обучающихся Усольского района.
Победители и призеры районных соревнований принимают участие в мероприятиях регионального и всероссийского уровней.

	1.2.

	2.
	Задача «Формирование системы разноуровневых конкурсных и иных мероприятий для детей и подростков, нацеленных на повышение их мотивации, раскрытие и развитие способностей и талантов каждого, а также раннюю профориентацию и социализацию обучающихся»

	2.1.
	Организовано участие в соревнованиях, чемпионатах профессионального мастерства «Профессионалы», «ЮниорПрофи» среди обучающихся образовательных организаций
	Приобретение товаров, работ, услуг
	%
	57
	68
	68
	68
	68
	68
	68
	В текущем учебном году Комитетом по образованию и МБУ «ЦРО Усольского района» организовано участие учащихся образовательных организаций Усольского района в следующих мероприятиях:
Региональный чемпионат компетенций «ЮниорПрофи» Иркутской области,
Региональный чемпионат компетенций «Профессионалы» Иркутской области.
	2.1.


	3.
	Задача «Организация информационной и экономической поддержки способностей и талантов детей и подростков»

	3.1.
	Поощренены учащиеся-победители и призеры научно-практических конференций, олимпиад, конкурсов, фестивалей, турниров, соревнований и т.п.
	Выплаты физическим лицам
	%
	14
	15
	16
	16
	17
	17
	18
	По итогам конференций муниципального этапа НПК Комитетом по образованию направляется приказ об итогах муниципального этапа НПК для выплаты денежного поощрения победителям НПК юниоров и старшеклассников (премии мэра Усольского района в размере 1000 рублей и 500 рублей)
	3.1.

	3.2.
	Организован и проведен Районный День выпускника
	Приобретение товаров, работ, услуг
	%
	4,3
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	Комитетом по образованию Усольского района в июне текущего учебного года организовано районное мероприятие для выпускников 11 классов для поздравления и поощрения по итогам Государственной итоговой аттестации.
	3.2.



Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий
«Развитие системы выявления и поддержки способностей и талантов у детей и подростков»
Таблица 6

	№ 
п/п
	Наименование мероприятия (результата)/задачи
	Финансовое обеспечение по годам реализации, тыс. руб.
	Всего

	
	
	2025
	2026 
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	Задача «Выявление и поддержка талантливых и социально- активных детей»

	1.1.
	Мероприятие «Организован и проведен муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников, районной олимпиады»
	10,50
	11,50
	11,50
	11,50
	10,50
	10,50
	66,00

	1.1.1.
	Всего предусмотрено, из них:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Местный бюджет
	10,50
	11,50
	11,50
	11,50
	10,50
	10,50
	66,00

	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.
	Мероприятие «Проведены научно-практические конференции, конкурсы, олимпиады и иные мероприятия в интеллектуальной и научно-технической деятельности»
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.1.
	Всего предусмотрено, из них:
	402,98
	552,60
	552,60
	552,60
	224,80
	224,80
	2 510,38

	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Местный бюджет
	402,98
	552,60
	552,60
	552,60
	224,80
	224,80
	2 510,38

	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3.
	Мероприятие «Проведены  организационно-массовые и спортивные мероприятия»
	254,89
	310,05
	310,05
	310,05
	298,60
	298,60
	1 782,24

	1.3.1.
	Всего предусмотрено, из них:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Местный бюджет
	254,89
	310,05
	310,05
	310,05
	298,60
	298,60
	1 782,24

	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Задача «Формирование системы разноуровневых конкурсных и иных мероприятий для детей и подростков, нацеленных на повышение их мотивации, раскрытие и развитие способностей и талантов каждого, а также раннюю профориентацию и социализацию обучающихся»

	2.1.
	Мероприятие «Организовано участие в соревнованиях, чемпионатах профессионального мастерства «Профессионалы», «ЮниорПрофи» среди обучающихся образовательных организаций»
	565,12
	585,97
	585,97
	585,97
	381,67
	381,67
	3 086,37

	2.1.1.
	Всего предусмотрено, из них:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Местный бюджет
	565,12
	585,97
	585,97
	585,97
	381,67
	381,67
	3 086,37

	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	Задача «Организация информационной и экономической поддержки способностей и талантов детей и подростков»

	3.1.
	Мероприятие «Поощрены учащиеся-победители и призеры научно-практических конференций, олимпиад, конкурсов, фестивалей, турниров, соревнований и т.п.»
	23,55
	35,00
	35,00
	35,00
	34,40
	34,40
	197,35

	3.1.1.
	Всего предусмотрено, из них:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Местный бюджет
	23,55
	35,00
	35,00
	35,00
	34,40
	34,40
	197,35

	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2.
	Мероприятие «Организован и проведен Районный День выпускника»
	73,91
	73,90
	73,90
	73,90
	46,40
	46,40
	388,41

	3.2.1.
	Всего предусмотрено, из них:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Местный бюджет
	73,91
	73,90
	73,90
	73,90
	46,40
	46,40
	388,41

	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ВСЕГО предусмотрено, из них:
	1 330,94
	1 569,02
	1 569,02
	1 569,02
	996,37
	996,37
	8 030,74

	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Местный бюджет
	1 330,94
	1 569,02
	1 569,02
	1 569,02
	996,37
	996,37
	8 030,74

	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00



План реализации комплекса процессных мероприятий
«Развитие системы выявления и поддержки способностей и талантов у детей и подростков»
Таблица 8

	Задача, мероприятие (результат) /
контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель, участник
	Вид подтверждающего документа
	Информационная система 
(при наличии)

	Задача «Выявление и поддержка талантливых и социально- активных детей»

	Мероприятие «Организован и проведен муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников, районной олимпиады»
	
	
	
	

	Мероприятие «Организован и проведен муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников, районной олимпиады» в 2026 году реализации
	
	
	
	

	Контрольная точка 1.1. «Подготовка и подписание НПА о проведении мероприятия»
	01.11.2026
	Председатель Комитета по образованию 
Приходько В.Н.
	Приказ о проведении мероприятия
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.2. «Заключение контрактов на реализацию мероприятий»
	15.11.2026
	Директор МБУ «ЦРО Усольского района» Кондратова Л.Г.
	Контракт
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.3. «Произведена поставка товара, выполнена работа, оказана услуга»
	25.11.2026
	Директор МБУ «ЦРО Усольского района» Кондратова Л.Г.
	Документы подтверждающие приемку товара, работы, услуги
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.4. «Произведена оплата товара, работы, услуги»
	30.11.2026
	Председатель Комитета по образованию 
Приходько В.Н.
	Документы, подтверждающие оплату
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.5. «Приобретенные товары поставлены на баланс»
	30.11.2026
	Директор МБУ «ЦРО Усольского района» Кондратова Л.Г.
	Документы, подтверждающие постановку на баланс
	1С: Бухгалтерия

	Контрольная точка 1.6. «Подготовка и подписание НПА об итогах проведения мероприятия»
	10.12.2026
	Председатель Комитета по образованию 
Приходько В.Н.
	Приказ об итогах проведения мероприятия
	На бумажном носителе

	Мероприятие «Организован и проведен муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников, районной олимпиады» в 2027 году реализации
	
	
	
	

	Контрольная точка 1.1. «Подготовка и подписание НПА о проведении мероприятия»
	01.11.2027
	Председатель Комитета по образованию 
Приходько В.Н.
	Приказ о проведении мероприятия
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.2. «Заключение контрактов на реализацию мероприятий»
	15.11.2027
	Директор МБУ «ЦРО Усольского района» Кондратова Л.Г.
	Контракт
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.3. «Произведена поставка товара, выполнена работа, оказана услуга»
	25.11.2027
	Директор МБУ «ЦРО Усольского района» Кондратова Л.Г.
	Документы подтверждающие приемку товара, работы, услуги
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.4. «Произведена оплата товара, работы, услуги»
	30.11.2027
	Председатель Комитета по образованию 
Приходько В.Н.
	Документы, подтверждающие оплату
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.5. «Приобретенные товары поставлены на баланс»
	30.11.2027
	Директор МБУ «ЦРО Усольского района» Кондратова Л.Г.
	Документы, подтверждающие постановку на баланс
	1С: Бухгалтерия

	Контрольная точка 1.6. «Подготовка и подписание НПА об итогах проведения мероприятия»
	10.12.2027
	Председатель Комитета по образованию 
Приходько В.Н.
	Приказ об итогах проведения мероприятия
	На бумажном носителе

	Мероприятие «Организован и проведен муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников, районной олимпиады» в 2028 году реализации
	
	
	
	

	Контрольная точка 1.1. «Подготовка и подписание НПА о проведении мероприятия»
	01.11.2028
	Председатель Комитета по образованию 
Приходько В.Н.
	Приказ о проведении мероприятия
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.2. «Заключение контрактов на реализацию мероприятий»
	15.11.2028
	Директор МБУ «ЦРО Усольского района» Кондратова Л.Г.
	Контракт
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.3. «Произведена поставка товара, выполнена работа, оказана услуга»
	25.11.2028
	Директор МБУ «ЦРО Усольского района» Кондратова Л.Г.
	Документы подтверждающие приемку товара, работы, услуги
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.4. «Произведена оплата товара, работы, услуги»
	30.11.2028
	Председатель Комитета по образованию 
Приходько В.Н.
	Документы, подтверждающие оплату
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.5. «Приобретенные товары поставлены на баланс»
	30.11.2028
	Директор МБУ «ЦРО Усольского района» Кондратова Л.Г.
	Документы, подтверждающие постановку на баланс
	1С: Бухгалтерия

	Контрольная точка 1.6. «Подготовка и подписание НПА об итогах проведения мероприятия»
	10.12.2028
	Председатель Комитета по образованию 
Приходько В.Н.
	Приказ об итогах проведения мероприятия
	На бумажном носителе

	Мероприятие «Проведены научно-практические конференции, конкурсы, олимпиады и иные мероприятия в интеллектуальной и научно-технической деятельности»
	
	
	
	

	Мероприятие «Проведены научно-практические конференции, конкурсы, олимпиады и иные мероприятия в интеллектуальной и научно-технической деятельности» в 2026 году реализации
	
	
	
	

	Контрольная точка 1.1. «Подготовка и подписание НПА о проведении мероприятия»
	10.01.2026
	Председатель Комитета по образованию 
Приходько В.Н.
	Приказ о проведении мероприятия
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.2. «Заключение контрактов на реализацию мероприятий»
	01.03.2026
	Директор МБУ «ЦРО Усольского района» Кондратова Л.Г.
	Контракт
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.3. «Произведена поставка товара, выполнена работа, оказана услуга»
	01.06.2026
	Директор МБУ «ЦРО Усольского района» Кондратова Л.Г.
	Документы подтверждающие приемку товара, работы, услуги
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.4. «Произведена оплата товара, работы, услуги»
	01.06.2026
	Председатель Комитета по образованию 
Приходько В.Н.
	Документы, подтверждающие оплату
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.5. «Приобретенные товары поставлены на баланс»
	01.10.2026
	Директор МБУ «ЦРО Усольского района» Кондратова Л.Г.
	Документы, подтверждающие постановку на баланс
	1С: Бухгалтерия

	Контрольная точка 1.6. «Подготовка и подписание НПА об итогах проведения мероприятия»
	20.12.2026
	Председатель Комитета по образованию 
Приходько В.Н.
	Приказ об итогах проведения мероприятия
	На бумажном носителе

	Мероприятие «Проведены научно-практические конференции, конкурсы, олимпиады и иные мероприятия в интеллектуальной и научно-технической деятельности»  в 2027 году реализации
	
	
	
	

	Контрольная точка 1.1. «Подготовка и подписание НПА о проведении мероприятия»
	10.01.2027
	Председатель Комитета по образованию 
Приходько В.Н.
	Приказ о проведении мероприятия
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.2. «Заключение контрактов на реализацию мероприятий»
	01.03.2027
	Директор МБУ «ЦРО Усольского района» Кондратова Л.Г.
	Контракт
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.3. «Произведена поставка товара, выполнена работа, оказана услуга»
	01.06.2027
	Директор МБУ «ЦРО Усольского района» Кондратова Л.Г.
	Документы подтверждающие приемку товара, работы, услуги
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.4. «Произведена оплата товара, работы, услуги»
	01.06.2027
	Председатель Комитета по образованию 
Приходько В.Н.
	Документы, подтверждающие оплату
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.5. «Приобретенные товары поставлены на баланс»
	01.10.2027
	Директор МБУ «ЦРО Усольского района» Кондратова Л.Г.
	Документы, подтверждающие постановку на баланс
	1С: Бухгалтерия

	Контрольная точка 1.6. «Подготовка и подписание НПА об итогах проведения мероприятия»
	20.12.2027
	Председатель Комитета по образованию 
Приходько В.Н.
	Приказ об итогах проведения мероприятия
	На бумажном носителе

	Мероприятие «Проведены научно-практические конференции, конкурсы, олимпиады и иные мероприятия в интеллектуальной и научно-технической деятельности» в 2028 году реализации
	
	
	
	

	Контрольная точка 1.1. «Подготовка и подписание НПА о проведении мероприятия»
	10.01.2028
	Председатель Комитета по образованию 
Приходько В.Н.
	Приказ о проведении мероприятия
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.2. «Заключение контрактов на реализацию мероприятий»
	01.03.2028
	Директор МБУ «ЦРО Усольского района» Кондратова Л.Г.
	Контракт
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.3. «Произведена поставка товара, выполнена работа, оказана услуга»
	01.06.2028
	Директор МБУ «ЦРО Усольского района» Кондратова Л.Г.
	Документы подтверждающие приемку товара, работы, услуги
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.4. «Произведена оплата товара, работы, услуги»
	01.06.2028
	Председатель Комитета по образованию 
Приходько В.Н.
	Документы, подтверждающие оплату
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.5. «Приобретенные товары поставлены на баланс»
	01.10.2028
	Директор МБУ «ЦРО Усольского района» Кондратова Л.Г.
	Документы, подтверждающие постановку на баланс
	1С: Бухгалтерия

	Контрольная точка 1.6. «Подготовка и подписание НПА об итогах проведения мероприятия»
	20.12.2028
	Председатель Комитета по образованию 
Приходько В.Н.
	Приказ об итогах проведения мероприятия
	На бумажном носителе

	Мероприятие «Проведены  организационно-массовые и спортивные мероприятия»
	
	
	
	

	Мероприятие «Проведены  организационно-массовые и спортивные мероприятия» в 2026 году реализации
	
	
	
	

	Контрольная точка 1.1. «Подготовка и подписание НПА о проведении мероприятия»
	10.01.2026
	Председатель Комитета по образованию 
Приходько В.Н.
	Приказ о проведении мероприятия
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.2. «Заключение контрактов на реализацию мероприятий»
	01.03.2026
	Руководители организаций дополнительного образования детей
	Контракт
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.3. «Произведена поставка товара, выполнена работа, оказана услуга»
	01.06.2026
	Руководители организаций дополнительного образования детей
	Документы подтверждающие приемку товара, работы, услуги
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.4. «Произведена оплата товара, работы, услуги»
	01.06.2026
	Председатель Комитета по образованию 
Приходько В.Н.
	Документы, подтверждающие оплату
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.5. «Приобретенные товары поставлены на баланс»
	01.10.2026
	Руководители организаций дополнительного образования детей
	Документы, подтверждающие постановку на баланс
	1С: Бухгалтерия

	Контрольная точка 1.6. «Подготовка и подписание НПА об итогах проведения мероприятия»
	20.12.2026
	Председатель Комитета по образованию 
Приходько В.Н.
	Приказ об итогах проведения мероприятия
	На бумажном носителе

	Мероприятие «Проведены  организационно-массовые и спортивные мероприятия» в 2027 году реализации
	
	
	
	

	Контрольная точка 1.1. «Подготовка и подписание НПА о проведении мероприятия»
	10.01.2027
	Председатель Комитета по образованию 
Приходько В.Н.
	Приказ о проведении мероприятия
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.2. «Заключение контрактов на реализацию мероприятий»
	01.03.2027
	Руководители организаций дополнительного образования детей
	Контракт
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.3. «Произведена поставка товара, выполнена работа, оказана услуга»
	01.06.2027
	Руководители организаций дополнительного образования детей
	Документы подтверждающие приемку товара, работы, услуги
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.4. «Произведена оплата товара, работы, услуги»
	01.06.2027
	Председатель Комитета по образованию 
Приходько В.Н.
	Документы, подтверждающие оплату
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.5. «Приобретенные товары поставлены на баланс»
	01.10.2027
	Руководители организаций дополнительного образования детей
	Документы, подтверждающие постановку на баланс
	1С: Бухгалтерия

	Контрольная точка 1.6. «Подготовка и подписание НПА об итогах проведения мероприятия»
	20.12.2027
	Председатель Комитета по образованию 
Приходько В.Н.
	Приказ об итогах проведения мероприятия
	На бумажном носителе

	Мероприятие «Проведены  организационно-массовые и спортивные мероприятия»  в 2028 году реализации
	
	
	
	

	Контрольная точка 1.1. «Подготовка и подписание НПА о проведении мероприятия»
	10.01.2028
	Председатель Комитета по образованию 
Приходько В.Н.
	Приказ о проведении мероприятия
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.2. «Заключение контрактов на реализацию мероприятий»
	01.03.2028
	Руководители организаций дополнительного образования детей
	Контракт
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.3. «Произведена поставка товара, выполнена работа, оказана услуга»
	01.06.2028
	Руководители организаций дополнительного образования детей
	Документы подтверждающие приемку товара, работы, услуги
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.4. «Произведена оплата товара, работы, услуги»
	01.06.2028
	Председатель Комитета по образованию 
Приходько В.Н.
	Документы, подтверждающие оплату
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.5. «Приобретенные товары поставлены на баланс»
	01.10.2028
	Руководители организаций дополнительного образования детей
	Документы, подтверждающие постановку на баланс
	1С: Бухгалтерия

	Контрольная точка 1.6. «Подготовка и подписание НПА об итогах проведения мероприятия»
	20.12.2028
	Председатель Комитета по образованию 
Приходько В.Н.
	Приказ об итогах проведения мероприятия
	На бумажном носителе

	Задача «Формирование системы разноуровневых конкурсных и иных мероприятий для детей и подростков, нацеленных на повышение их мотивации, раскрытие и развитие способностей и талантов каждого, а также раннюю профориентацию и социализацию обучающихся»

	Мероприятие «Организовано участие в соревнованиях, чемпионатах профессионального мастерства «Профессионалы», «ЮниорПрофи» среди обучающихся образовательных организаций»
	
	
	
	

	Мероприятие «Организовано участие в соревнованиях, чемпионатах профессионального мастерства «Профессионалы», «ЮниорПрофи» среди обучающихся образовательных организаций» в 2026 году реализации
	
	
	
	

	Контрольная точка 1.1. «Подготовка и подписание НПА о проведении мероприятия»
	10.01.2026
	Председатель Комитета по образованию 
Приходько В.Н.
	Приказ о проведении мероприятия
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.2. «Заключение контрактов на реализацию мероприятий»
	01.02.2026
	Руководители образовательных организаций 
	Контракт
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.3. «Произведена поставка товара, выполнена работа, оказана услуга»
	01.04.2026
	Руководители образовательных организаций 
	Документы подтверждающие приемку товара, работы, услуги
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.4. «Произведена оплата товара, работы, услуги»
	01.05.2026
	Председатель Комитета по образованию 
Приходько В.Н.
	Документы, подтверждающие оплату
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.5. «Приобретенные товары поставлены на баланс»
	01.10.2026
	Руководители образовательных организаций 
	Документы, подтверждающие постановку на баланс
	1С: Бухгалтерия

	Контрольная точка 1.6. «Подготовка и подписание НПА об итогах проведения мероприятия»
	30.12.2026
	Председатель Комитета по образованию 
Приходько В.Н. 
	Приказ об итогах проведения мероприятия
	На бумажном носителе

	Мероприятие «Организовано участие в соревнованиях, чемпионатах профессионального мастерства «Профессионалы», «ЮниорПрофи» среди обучающихся образовательных организаций» в 2027 году реализации
	
	
	
	

	Контрольная точка 1.1. «Подготовка и подписание НПА о проведении мероприятия»
	10.01.2027
	Председатель Комитета по образованию 
Приходько В.Н.
	Приказ о проведении мероприятия
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.2. «Заключение контрактов на реализацию мероприятий»
	01.02.2027
	Руководители образовательных организаций 
	Контракт
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.3. «Произведена поставка товара, выполнена работа, оказана услуга»
	01.04.2027
	Руководители образовательных организаций 
	Документы подтверждающие приемку товара, работы, услуги
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.4. «Произведена оплата товара, работы, услуги»
	01.05.2027
	Председатель Комитета по образованию 
Приходько В.Н.
	Документы, подтверждающие оплату
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.5. «Приобретенные товары поставлены на баланс»
	01.10.2027
	Руководители образовательных организаций 
	Документы, подтверждающие постановку на баланс
	1С: Бухгалтерия

	Контрольная точка 1.6. «Подготовка и подписание НПА об итогах проведения мероприятия»
	30.12.2027
	Председатель Комитета по образованию 
	Приказ об итогах проведения мероприятия
	На бумажном носителе

	Мероприятие «Организовано участие в соревнованиях, чемпионатах профессионального мастерства «Профессионалы», «ЮниорПрофи» среди обучающихся образовательных организаций» в 2028 году реализации
	
	
	
	

	Контрольная точка 1.1. «Подготовка и подписание НПА о проведении мероприятия»
	10.01.2028
	Председатель Комитета по образованию 
Приходько В.Н. 
	Приказ о проведении мероприятия
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.2. «Заключение контрактов на реализацию мероприятий»
	01.02.2028
	Руководители образовательных организаций 
	Контракт
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.3. «Произведена поставка товара, выполнена работа, оказана услуга»
	01.04.2028
	Руководители образовательных организаций 
	Документы подтверждающие приемку товара, работы, услуги
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.4. «Произведена оплата товара, работы, услуги»
	01.05.2028
	Председатель Комитета по образованию 
Приходько В.Н. 
	Документы, подтверждающие оплату
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.5. «Приобретенные товары поставлены на баланс»
	01.10.2028
	Руководители образовательных организаций 
	Документы, подтверждающие постановку на баланс
	1С: Бухгалтерия

	Контрольная точка 1.6. «Подготовка и подписание НПА об итогах проведения мероприятия»
	30.12.2028
	Председатель Комитета по образованию 
Приходько В.Н.ю 
	Приказ об итогах проведения мероприятия
	На бумажном носителе

	Задача «Организация информационной и экономической поддержки способностей и талантов детей и подростков»

	Мероприятие «Награждены учащихся-победителей и призеров научно-практических конференций, олимпиад, конкурсов, фестивалей, турниров, соревнований и т.п.»
	
	
	
	

	Мероприятие «Награждены учащиеся-победители и призеры научно-практических конференций, олимпиад, конкурсов, фестивалей, турниров, соревнований и т.п.» в 2026 году реализации
	
	
	
	

	Контрольная точка 1.1. «Подготовка НПА о итогах НПК юниоров и старшеклассников»
	01.05.2026
	Председатель Комитета по образованию 
Приходько В.Н.
	Приказ  об итогах мероприятия
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.2. «Сбор заявлений победителей НПК юниоров и старшеклассников»
	15.05.2026
	Директор МБУ «ЦРО Усольского района»
Кондратова Л.Г.
	Заявление на выплату
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.3. «Направление приказа Комитета по образованию в МКУ «Управление» для выплаты премии мэра»
	20.05.2026
	Директор МБУ «ЦРО Усольского района»
Кондратова Л.Г.
	Приказ  об итогах мероприятия
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.4. «Выплата премии мэра Усольского муниципального района Иркутской области»
	30.05.2026
	Председатель Комитета по образованию 
Приходько В.Н.
	Документы, подтверждающие оплату
	На бумажном носителе

	Мероприятие «Награждены учащиеся-победители и призеры научно-практических конференций, олимпиад, конкурсов, фестивалей, турниров, соревнований и т.п.»  в 2027 году реализации
	
	
	
	

	Контрольная точка 1.1. «Подготовка НПА о итогах НПК юниоров и старшеклассников»
	01.05.2027
	Председатель Комитета по образованию 
Приходько В.Н.
	Приказ  об итогах мероприятия
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.2. «Сбор заявлений победителей НПК юниоров и старшеклассников»
	15.05.2027
	Директор МБУ «ЦРО Усольского района»
Кондратова Л.Г.
	Заявление на выплату
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.3. «Направление приказа Комитета по образованию в МКУ «Управление» для выплаты премии мэра»
	20.05.2027
	Директор МБУ «ЦРО Усольского района»
Кондратова Л.Г.
	Приказ  об итогах мероприятия
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.4. «Выплата премии мэра Усольского муниципального района Иркутской области»
	30.05.2027
	Председатель Комитета по образованию 
Приходько В.Н.
	Документы, подтверждающие оплату
	На бумажном носителе

	Мероприятие «Награждены учащиеся-победители и призеры научно-практических конференций, олимпиад, конкурсов, фестивалей, турниров, соревнований и т.п.» в 2028 году реализации
	
	
	
	

	Контрольная точка 1.1. «Подготовка НПА о итогах НПК юниоров и старшеклассников»
	01.05.2028
	Председатель Комитета по образованию 
Приходько В.Н.
	Приказ  об итогах мероприятия
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.2. «Сбор заявлений победителей НПК юниоров и старшеклассников»
	15.05.2028
	Директор МБУ «ЦРО Усольского района»
Кондратова Л.Г.
	Заявление на выплату
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.3. «Направление приказа Комитета по образованию в МКУ «Управление» для выплаты премии мэра»
	20.05.2028
	Директор МБУ «ЦРО Усольского района»
Кондратова Л.Г.
	Приказ  об итогах мероприятия
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.4. «Выплата премии мэра Усольского муниципального района Иркутской области»
	30.05.2028
	Председатель Комитета по образованию 
Приходько В.Н.
	Документы, подтверждающие оплату
	На бумажном носителе

	Мероприятие «Организован и проведен Районный День выпускника»
	
	
	
	

	Мероприятие «Организован и проведен Районный День выпускника» в 2026 году реализации
	
	
	
	

	Контрольная точка 1.1. «Подготовка НПА о проведении Районного дня выпускника»
	01.06.2026
	Председатель Комитета по образованию 
Приходько В.Н.
	Приказ о проведении мероприятия
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.2. «Заключение контрактов на реализацию мероприятий»
	15.06.2026
	МБУ «ЦРО Усольского района» Кондратова Л.Г.
	Контракт
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.3. «Произведена поставка товара, выполнена работа, оказана услуга»
	25.06.2026
	Директор МБУ «ЦРО Усольского района» Кондратова Л.Г.
	Документы подтверждающие приемку товара, работы, услуги
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.4. «Произведена оплата товара, работы, услуги»
	25.06.2026
	Председатель Комитета по образованию 
Приходько В.Н.
	Документы, подтверждающие оплату
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.5. «Проведение мероприятия Районный день выпускника»
	30.06.2026
	Председатель Комитета по образованию 
Приходько В.Н.
	Приказ о проведении мероприятия
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.6. «Списание выданных материальных ценностей при проведении районного мероприятия»
	15.07.2026
	Директор МБУ «ЦРО Усольского района» Кондратова Л.Г.
	Ведомость на списание, акт выданных средств
	1С: Бухгалтерия

	Мероприятие «Организован и проведен Районный День выпускника» в 2027 году реализации
	
	
	
	

	Контрольная точка 1.1. «Подготовка НПА о проведении Районного дня выпускника»
	01.06.2027
	Председатель Комитета по образованию 
Приходько В.Н.
	Приказ о проведении мероприятия
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.2. «Заключение контрактов на реализацию мероприятий»
	15.06.2027
	МБУ «ЦРО Усольского района» Кондратова Л.Г.
	Контракт
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.3. «Произведена поставка товара, выполнена работа, оказана услуга»
	25.06.2027
	Директор МБУ «ЦРО Усольского района» Кондратова Л.Г.
	Документы подтверждающие приемку товара, работы, услуги
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.4. «Произведена оплата товара, работы, услуги»
	25.06.2027
	Председатель Комитета по образованию 
Приходько В.Н.
	Документы, подтверждающие оплату
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.5. «Проведение мероприятия Районный день выпускника»
	30.06.2027
	Председатель Комитета по образованию 
Приходько В.Н.
	Приказ о проведении мероприятия
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.6. «Списание выданных материальных ценностей при проведении районного мероприятия»
	15.07.2027
	Директор МБУ «ЦРО Усольского района» Кондратова Л.Г.
	Ведомость на списание, акт выданных средств
	1С: Бухгалтерия

	Мероприятие «Организован и проведен Районный День выпускника» в 2028 году реализации
	
	
	
	

	Контрольная точка 1.1. «Подготовка НПА о проведении Районного дня выпускника»
	01.06.2028
	Председатель Комитета по образованию 
Приходько В.Н.
	Приказ о проведении мероприятия
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.2. «Заключение контрактов на реализацию мероприятий»
	15.06.2028
	МБУ «ЦРО Усольского района» Кондратова Л.Г.
	Контракт
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.3. «Произведена поставка товара, выполнена работа, оказана услуга»
	25.06.2028
	Директор МБУ «ЦРО Усольского района» Кондратова Л.Г.
	Документы подтверждающие приемку товара, работы, услуги
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.4. «Произведена оплата товара, работы, услуги»
	25.06.2028
	Председатель Комитета по образованию 
Приходько В.Н.
	Документы, подтверждающие оплату
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.5. «Проведение мероприятия Районный день выпускника»
	30.06.2028
	Председатель Комитета по образованию 
Приходько В.Н. 
	Приказ о проведении мероприятия
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.6. «Списание выданных материальных ценностей при проведении районного мероприятия»
	15.07.2028
	Директор МБУ «ЦРО Усольского района» Кондратова Л.Г.
	Ведомость на списание, акт выданных средств
	1С: Бухгалтерия










10. Паспорт комплекса процессных мероприятий 
«Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков»
Таблица 2
Основные положения

	Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий
	Комитет по образованию 

	Участники комплекса процессных мероприятий
	МБДОУ, МБОУ, МБУДО
МБУ «ЦРО Усольского района»
МКУ «Управление»

	Период реализации комплекса процессных мероприятий
	2025-2030 годы


	Задачи комплекса процессных мероприятий
	1.Организация отдыха и оздоровления детей, оказание преимущественной поддержки в отдыхе и оздоровлении детям, находящимся в трудной жизненной ситуации и состоящим на профилактических учетах, используя наиболее эффективные формы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков;
2.Организация временного трудоустройства несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации.

	Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий
	Источники финансирования
	Расходы по годам, тыс. руб.

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	ВСЕГО

	
	Всего, в том числе:
	8 214,58
	9 102,20
	8 771,50
	8 771,50
	6 491,90
	6 491,90
	47 843,58

	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Местный бюджет
	8 214,58
	9 102,20
	8 771,50
	8 771,50
	6 491,90
	6 491,90
	47 843,58

	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00



Показатели комплекса процессных мероприятий 
«Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков»
Таблица 4

	№
п/п
	Наименование
показателя/задачи
	Уровень показателя
	Единица
измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значения показателя по годам
	Признак
возрастания/
убывания
	Ответственный за достижение показателя
	Информационная система (при наличии)

	
	
	
	
	2023
	2025
	2026 
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	1
	Задача «Организация отдыха и оздоровления детей, оказание преимущественной поддержки в отдыхе и оздоровлении детям, находящимся в трудной жизненной ситуации и состоящим на профилактических учетах, используя наиболее эффективные формы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков»

	1.1.
	Доля образовательных организаций, подготовленных к работе детских оздоровительных лагерей Усольского района любых форм пребывания
	-
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Возрастающий
	Председатель Комитета по образованию 

	На бумажном носителе

	1.2.
	Доля детей и подростков, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением в рамках программы, от общего количества обучающихся
	-
	%
	27
	27
	27
	27
	27
	27
	27
	Возрастающий
	Председатель Комитета по образованию 

	На бумажном носителе


	2
	Задача «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации»

	2.1.
	Количество трудоустроенных несовершеннолетних
	-
	Ед.
	150
	150
	150
	150
	150
	150
	150
	Возрастающий
	Председатель Комитета по образованию 

	На бумажном носителе

	2.2.
	Общий объем расходов бюджета муниципального образования, направленных на обеспечение занятостью подростков 14 – 18 лет 
	-
	руб
	1102,91
	1306,13
	1306,13
	1306,13
	1306,13
	1306,13
	1306,13
	Возрастающий
	Председатель Комитета по образованию 

	На бумажном носителе




Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий
«Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков»
Таблица 5

	№
п/п
	Наименование мероприятия (результата)/задачи
	Тип мероприятия (результата)
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам
	Характеристика мероприятия (результата)
	Связь с
показателями структурного элемента

	
	
	
	
	2023
	2025
	2026 
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	

	1
	Задача «Организация отдыха и оздоровления детей, оказание преимущественной поддержки в отдыхе и оздоровлении детям, находящимся в трудной жизненной ситуации и состоящим на профилактических учетах, используя наиболее эффективные формы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков»

	1.1.  
	Подготовлены образовательные учреждения к работе лагерей дневного пребывания
	Приобретение товаров, работ, услуг
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Организованы подготовительные мероприятия по подготовке к организации лагерей с дневным пребыванием детей школ Усольского района: приобретение оборудования, посуды,  игрового оборудования; проведение санитарно-гигиенических мероприятий, обследования работников лагерей; дератизация, дезинсекция, акарицидная  обработка территории
	1.1.
1.2.

	1.2.
	Организован и проведен детский оздоровительный палаточный лагерь «Спортландия»
	Приобретение товаров, работ, услуг
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Организованы подготовительные мероприятия по подготовке к организации палаточного лагеря: приобретение оборудования, посуды,  игрового оборудования; проведение санитарно-гигиенических мероприятий, обследования работников лагерей; дератизация, дезинсекция, акарицидная  обработка территории
	1.1.
1.2.

	1.3.
	Организован и проведен детский оздоровительный лагерь «Эврика»
	Приобретение товаров, работ, услуг
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Организованы подготовительные мероприятия по подготовке к организации детского оздоровительного лагеря: приобретение оборудования, посуды,  игрового оборудования; проведение санитарно-гигиенических мероприятий, обследования работников лагерей; дератизация, дезинсекция, акарицидная  обработка территории
	1.1.
1.2.

	1.4.
	Организована и проведена районная творческая экспедиция учащихся ДШИ на базе ДОЛ «Эврика»
	Приобретение товаров, работ, услуг
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Организованы подготовительные мероприятия по подготовке к организации пленэрной экспедиции для воспитанников ДШИ приобретение оборудования, посуды,  игрового оборудования; проведение санитарно-гигиенических мероприятий, обследования работников лагерей; дератизация, дезинсекция, акарицидная  обработка территории
	1.1.
1.2.

	2.
	Задача «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации»

	2.1.
	Организовано временное трудоустройство несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Чел.
	73
	74
	75
	75
	75
	75
	75
	В общеобразовательных организациях составлены списки детей для организации временного трудоустройства , находящихся в трудной жизненной ситуации. Подготовлен приказ Комитет по образованию и направлен в общеобразовательные организации Усольского района. По перечню обязательных документов к трудоустройству школами района составлен пакет на каждого обучающегося и представлен в МКУ «Управление». По окончании срока договора  трудоустройства, школой сдается табель учета рабочего времени обучающихся (помесячно), далее МКУ «Управление» производит выплату заработной платы по договору.
	2.1.
2.2.







Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий
«Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков»
Таблица 6

	№ 
п/п
	Наименование мероприятия (результата)/задачи
	Финансовое обеспечение по годам реализации, тыс. руб.
	Всего

	
	
	2025
	2026 
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	Задача «Организация отдыха и оздоровления детей, оказание преимущественной поддержки в отдыхе и оздоровлении детям, находящимся в трудной жизненной ситуации и состоящим на профилактических учетах, используя наиболее эффективные формы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков»

	1.1.
	Мероприятие «Подготовлены образовательные учреждения к работе лагерей дневного пребывания»
	1 113,52
	1 208,51
	1 326,58
	1 326,58
	751,17
	751,17
	6 477,51

	1.1.1.
	Всего предусмотрено, из них:
	
	
	
	
	
	
	 

	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Местный бюджет
	1 113,52
	1 208,51
	1 326,58
	1 326,58
	751,17
	751,17
	6 477,51

	
	Иные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	1.2.
	Мероприятие «Организован и проведен детский оздоровительный палаточный лагерь «Спортландия»»
	5 241,02
	5 581,25
	5 121,53
	5 121,53
	3 876,44
	3 876,44
	28 818,22

	1.2.1.
	Всего предусмотрено, из них:
	
	
	
	
	
	
	 

	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Местный бюджет
	5 241,02
	5 581,25
	5 121,53
	5 121,53
	3 876,44
	3 876,44
	28 818,22

	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3.
	Мероприятие «Организован и проведен детский оздоровительный лагерь «Эврика»»
	231,57
	343,78
	325,47
	325,47
	222,17
	222,17
	1 670,64

	1.3.1.
	Всего предусмотрено, из них:
	
	
	
	
	
	
	 

	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Местный бюджет
	231,57
	343,78
	325,47
	325,47
	222,17
	222,17
	1 670,64

	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.4.
	Мероприятие «Организована и проведена районная творческая экспедиция учащихся ДШИ на базе ДОЛ «Эврика»»
	103,36
	113,68
	126,27
	126,27
	92,37
	92,37
	654,31

	1.4.1.
	Всего предусмотрено, из них:
	
	
	
	
	
	
	 

	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Местный бюджет
	103,36
	113,68
	126,27
	126,27
	92,37
	92,37
	654,31

	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Задача «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации»

	2.1.
	Мероприятие  «Организовано временное трудоустройство несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации»
	1 525,12
	1 854,98
	1 871,65
	1 871,65
	1 549,76
	1 549,76
	10 222,91

	2.1.1.
	Всего предусмотрено, из них:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Местный бюджет
	1 525,12
	1 854,98
	1 871,65
	1 871,65
	1 549,76
	1 549,76
	10 222,91

	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ВСЕГО предусмотрено, из них:
	8 214,58
	9 102,20
	8 771,50
	8 771,50
	6 491,90
	6 491,90
	47 843,59

	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Местный бюджет
	8 214,58
	9 102,20
	8 771,50
	8 771,50
	6 491,90
	6 491,90
	47 843,59

	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00



План реализации комплекса процессных мероприятий
«Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков»
Таблица 8

	Задача, мероприятие (результат) /
контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель, участник
	Вид подтверждающего документа
	Информационная система 
(при наличии)

	Задача «Организация отдыха и оздоровления детей, оказание преимущественной поддержки в отдыхе и оздоровлении детям, находящимся в трудной жизненной ситуации и состоящим на профилактических учетах, используя наиболее эффективные формы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков»

	Мероприятие «Подготовлены образовательные организации к работе лагерей дневного пребывания»
	
	
	
	

	Мероприятие «Подготовлены образовательные организации к работе лагерей дневного пребывания» в 2026 году реализации
	
	
	
	

	Контрольная точка 1.1. «Подготовлен приказ о подготовке и проведении ЛДП в отчетный период»
	10.01.2026
	Председатель Комитета по образованию 
Приходько В.Н.
	Приказ о проведении и подготовке
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.2. «Заключение контрактов на реализацию мероприятий»
	10.01.2026
	Руководители образовательных организаций
	Контракт
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.3. «Произведена поставка товара, выполнена работа, оказана услуга»
	01.06.2026
	Руководители образовательных организаций
	Документы подтверждающие приемку товара, работы, услуги
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.4. «Произведена оплата товара, работы, услуги»
	20.06.2026
	Председатель Комитета по образованию 
Приходько В.Н.
	Документы, подтверждающие оплату
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.5. «Приобретенные товары поставлены на баланс»
	01.07.2026
	Руководители образовательных организаций
	Документы, подтверждающие постановку на баланс
	1С: Бухгалтерия

	Мероприятие «Подготовлены образовательные учреждения к работе лагерей дневного пребывания» в 2027 году реализации
	
	
	
	

	Контрольная точка 1.1. «Подготовлен приказ о подготовке и проведении ЛДП в отчетный период»
	10.01.2027
	Председатель Комитета по образованию 
Приходько В.Н.
	Приказ о проведении и подготовке
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.2. «Заключение контрактов на реализацию мероприятий»
	10.01.2027
	Руководители образовательных организаций
	Контракт
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.3. «Произведена поставка товара, выполнена работа, оказана услуга»
	01.06.2027
	Руководители образовательных организаций
	Документы подтверждающие приемку товара, работы, услуги
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.4. «Произведена оплата товара, работы, услуги»
	20.06.2027
	Председатель Комитета по образованию 
Приходько В.Н.
	Документы, подтверждающие оплату
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.5. «Приобретенные товары поставлены на баланс»
	01.07.2027
	Руководители образовательных организаций
	Документы, подтверждающие постановку на баланс
	1С: Бухгалтерия

	Мероприятие «Подготовлены образовательные организации к работе лагерей дневного пребывания» в 2028 году реализации
	
	
	
	

	Контрольная точка 1.1. «Подготовлен приказ о подготовке и проведении ЛДП в отчетный период»
	10.01.2028
	Председатель Комитета по образованию 
Приходько В.Н.
	Приказ о проведении и подготовке
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.2. «Заключение контрактов на реализацию мероприятий»
	10.01.2028
	Руководители образовательных организаций
	Контракт
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.3. «Произведена поставка товара, выполнена работа, оказана услуга»
	01.06.2028
	Руководители образовательных организаций
	Документы подтверждающие приемку товара, работы, услуги
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.4. «Произведена оплата товара, работы, услуги»
	20.06.2028
	Председатель Комитета по образованию 
Приходько В.Н.
	Документы, подтверждающие оплату
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.5. «Приобретенные товары поставлены на баланс»
	01.07.2028
	Руководители образовательных организаций
	Документы, подтверждающие постановку на баланс
	1С: Бухгалтерия

	Мероприятие «Организован и проведен детский оздоровительный палаточный лагерь «Спортландия»»
	
	
	
	

	Мероприятие «Организован и проведен детский оздоровительный палаточный лагерь «Спортландия»» в 2026 году реализации
	
	
	
	

	Контрольная точка 1.1. «Приказ о проведении и организации ДОПЛ «Спортландия»
	20.06.2026
	Председатель Комитета по образованию 
Приходько В.Н.

	Приказ о проведении и организации
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.2. «Заключение контрактов на реализацию мероприятий»
	10.01.2026
	Директор МБУДО «Спортивная школа Усольского района» Козулин Е.В.
	Контракт
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.3. «Произведена поставка товара, выполнена работа, оказана услуга»
	01.06.2026
	Директор МБУДО «Спортивная школа Усольского района» Козулин Е.В.
	Документы подтверждающие приемку товара, работы, услуги
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.4. «Произведена оплата товара, работы, услуги»
	20.06.2026
	Председатель Комитета по образованию 
Приходько В.Н.
	Документы, подтверждающие оплату
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.5. «Приобретенные товары поставлены на баланс»
	01.07.2026
	Директор МБУДО «Спортивная школа Усольского района» Козулин Е.В.
	: Документы, подтверждающие постановку на баланс
	1С: Бухгалтерия

	Мероприятие «Организован и проведен детский оздоровительный палаточный лагерь «Спортландия»» в 2027 году реализации
	
	
	
	

	Контрольная точка 1.1. «Приказ о проведении и организации ДОПЛ «Спортландия»
	20.06.2027
	Председатель Комитета по образованию 
Приходько В.Н.
	Приказ о проведении и организации
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.2. «Заключение контрактов на реализацию мероприятий»
	10.01.2027
	Директор МБУДО «Спортивная школа Усольского района» Козулин Е.В.
	Контракт
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.3. «Произведена поставка товара, выполнена работа, оказана услуга»
	01.06.2027
	Директор МБУДО «Спортивная школа Усольского района» Козулин Е.В.
	Документы подтверждающие приемку товара, работы, услуги
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.4. «Произведена оплата товара, работы, услуги»
	20.06.2027
	Председатель Комитета по образованию 
Приходько В.Н.
	Документы, подтверждающие оплату
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.5. «Приобретенные товары поставлены на баланс»
	01.07.2027
	Директор МБУДО «Спортивная школа Усольского района» Козулин Е.В.
	: Документы, подтверждающие постановку на баланс
	1С: Бухгалтерия

	Мероприятие «Организован и проведен детский оздоровительный палаточный лагерь «Спортландия»» в 2028 году реализации
	
	
	
	

	Контрольная точка 1.1. «Приказ о проведении и организации ДОПЛ «Спортландия»
	20.06.2028
	Председатель Комитета по образованию 
Приходько В.Н. 

	Приказ о проведении и организации
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.2. «Заключение контрактов на реализацию мероприятий»
	10.01.2028
	Директор МБУДО «Спортивная школа Усольского района» Козулин Е.В.
	Контракт
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.3. «Произведена поставка товара, выполнена работа, оказана услуга»
	01.06.2028
	Директор МБУДО «Спортивная школа Усольского района» Козулин Е.В.
	Документы подтверждающие приемку товара, работы, услуги
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.4. «Произведена оплата товара, работы, услуги»
	20.06.2028
	Председатель Комитета по образованию 
Приходько В.Н.
	Документы, подтверждающие оплату
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.5. «Приобретенные товары поставлены на баланс»
	01.07.2028
	Директор МБУДО «Спортивная школа Усольского района» Козулин Е.В.
	: Документы, подтверждающие постановку на баланс
	1С: Бухгалтерия

	Мероприятие «Организован и проведен детский оздоровительный лагерь «Эврика»»
	
	
	
	

	Мероприятие «Организован и проведен детский оздоровительный лагерь «Эврика»» в 2026 году реализации
	
	
	
	

	Контрольная точка 1.1. «Приказ о проведении и организации ДОЛ «Эврика»
	10.01.2026
	Председатель Комитета по образованию 
Приходько В.Н.
	Приказ о проведении и организации
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.2. «Заключение контрактов на реализацию мероприятий»
	01.06.2026
	Директор МБОУ «Раздольинская СОШ» Аверина С.В.
	Контракт
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.3. «Произведена поставка товара, выполнена работа, оказана услуга»
	20.06.2026
	Директор МБОУ «Раздольинская СОШ» Аверина С.В.
	Документы подтверждающие приемку товара, работы, услуги
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.4. «Произведена оплата товара, работы, услуги»
	01.07.2026
	Председатель Комитета по образованию 
Приходько В.Н.
	Документы, подтверждающие оплату
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.5. «Приобретенные товары поставлены на баланс»
	01.08.2026
	Директор МБОУ «Раздольинская СОШ» Аверина С.В.
	Документы, подтверждающие постановку на баланс
	1С: Бухгалтерия

	Мероприятие «Организован и проведен детский оздоровительный лагерь «Эврика»» в 2027 году реализации
	
	
	
	

	Контрольная точка 1.1. «Приказ о проведении и организации ДОЛ «Эврика»
	10.01.2027
	Председатель Комитета по образованию 
Приходько В.Н.
	Приказ о проведении и организации
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.2. «Заключение контрактов на реализацию мероприятий»
	01.06.2027
	Директор МБОУ «Раздольинская СОШ» Аверина С.В.
	Контракт
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.3. «Произведена поставка товара, выполнена работа, оказана услуга»
	20.06.2027
	Директор МБОУ «Раздольинская СОШ» Аверина С.В.
	Документы подтверждающие приемку товара, работы, услуги
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.4. «Произведена оплата товара, работы, услуги»
	01.07.2027
	Председатель Комитета по образованию 
Приходько В.Н.
	Документы, подтверждающие оплату
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.5. «Приобретенные товары поставлены на баланс»
	01.08.2027
	Директор МБОУ «Раздольинская СОШ» Аверина С.В.
	Документы, подтверждающие постановку на баланс
	1С: Бухгалтерия

	Мероприятие «Организован и проведен детский оздоровительный лагерь «Эврика»» в 2028 году реализации
	
	
	
	

	Контрольная точка 1.1. «Приказ о проведении и организации ДОЛ «Эврика»
	10.01.2028
	Председатель Комитета по образованию 
Приходько В.Н.
	Приказ о проведении и организации
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.2. «Заключение контрактов на реализацию мероприятий»
	01.06.2028
	Директор МБОУ «Раздольинская СОШ» Аверина С.В.
	Контракт
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.3. «Произведена поставка товара, выполнена работа, оказана услуга»
	20.06.2028
	Директор МБОУ «Раздольинская СОШ» Аверина С.В.
	Документы подтверждающие приемку товара, работы, услуги
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.4. «Произведена оплата товара, работы, услуги»
	01.07.2028
	Председатель Комитета по образованию 
Приходько В.Н.
	Документы, подтверждающие оплату
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.5. «Приобретенные товары поставлены на баланс»
	01.08.2028
	Директор МБОУ «Раздольинская СОШ» Аверина С.В.
	Документы, подтверждающие постановку на баланс
	1С: Бухгалтерия

	Мероприятие «Организована и проведена районная творческая экспедиция учащихся ДШИ на базе ДОЛ «Эврика»»
	
	
	
	

	Мероприятие «Организована и проведена районная творческая экспедиция учащихся ДШИ на базе ДОЛ «Эврика»» в 2026 году реализации
	
	
	
	

	Контрольная точка 1.1. «Постановление мэра о проведении и организации пленэрной экспедиции
	10.01.2026
	Начальник отдела культуры Управления по социально-культурным вопросам (далее - начальник отдела культуры) 
Селезнева С.В.
	Постановление о проведении
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.2. «Заключение контрактов на реализацию мероприятий»
	01.03.2026
	Начальник отдела культуры
Селезнева С.В.
	Контракт
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.3. «Произведена поставка товара, выполнена работа, оказана услуга»
	01.06.2026
	Начальник отдела культуры
Селезнева С.В.
	Документы подтверждающие приемку товара, работы, услуги
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.4. «Произведена оплата товара, работы, услуги»
	20.06.2026
	Начальник отдела культуры
Селезнева С.В.
	Документы, подтверждающие оплату
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.5. «Приобретенные товары поставлены на баланс»
	01.07.2026
	Начальник отдела культуры
Селезнева С.В.
	Документы, подтверждающие постановку на баланс
	1С: Бухгалтерия

	Мероприятие «Организована и проведена районная творческая экспедиция учащихся ДШИ на базе ДОЛ «Эврика»» в 2027 году реализации
	
	
	
	

	Контрольная точка 1.1. «Постановление мэра о проведении и организации пленэрной экспедиции
	10.01.2027
	Начальник отдела культуры
Селезнева С.В.
	Постановление о проведении
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.2. «Заключение контрактов на реализацию мероприятий»
	01.03.2027
	Начальник отдела культуры
Селезнева С.В.
	Контракт
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.3. «Произведена поставка товара, выполнена работа, оказана услуга»
	01.06.2027
	Начальник отдела культуры
Селезнева С.В.
	Документы подтверждающие приемку товара, работы, услуги
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.4. «Произведена оплата товара, работы, услуги»
	20.06.2027
	Начальник отдела культуры
Селезнева С.В.
	Документы, подтверждающие оплату
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.5. «Приобретенные товары поставлены на баланс»
	01.07.2027
	Начальник отдела культуры
Селезнева С.В.
	Документы, подтверждающие постановку на баланс
	1С: Бухгалтерия

	Мероприятие «Организована и проведена районная творческая экспедиция учащихся ДШИ на базе ДОЛ «Эврика»» в 2028 году реализации
	
	
	
	

	Контрольная точка 1.1. «Постановление мэра о проведении и организации пленэрной экспедиции
	10.01.2028
	Начальник отдела культуры
Селезнева С.В.
	Постановление о проведении
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.2. «Заключение контрактов на реализацию мероприятий»
	01.03.2028
	Начальник отдела культуры
Селезнева С.В.
	Контракт
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.3. «Произведена поставка товара, выполнена работа, оказана услуга»
	01.06.2028
	Начальник отдела культуры
Селезнева С.В.
	Документы подтверждающие приемку товара, работы, услуги
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.4. «Произведена оплата товара, работы, услуги»
	20.06.2028
	Начальник отдела культуры
Селезнева С.В.
	Документы, подтверждающие оплату
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.5. «Приобретенные товары поставлены на баланс»
	01.07.2028
	Начальник отдела культуры
Селезнева С.В.
	Документы, подтверждающие постановку на баланс
	1С: Бухгалтерия

	Задача «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации»

	Мероприятие «Организовано временное трудоустройство несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации»
	
	
	
	

	Мероприятие «Организовано временное трудоустройство несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации» в 2026 году реализации
	
	
	
	

	Контрольная точка 1.1. «Формирование списков обучающихся школ Усольского района  на трудоустройство в летний период»
	01.03.2026
	Руководители образовательных организаций
	Заявки от школ Усольского района на бланке организации
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.2. «Подготовка НПА Об организации трудоустройства несовершеннолетних в летний период»
	01.04.2026
	Председатель Комитета по образованию 
Приходько В.Н.
	Приказ Комитета по образованию
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.2. «Заключение контрактов на трудоустройство»
	10.05.2026
	Руководители образовательных организаций
	Контракт
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.3. «Предоставление табеля учета рабочего времени»
	01.09.2026
	Председатель Комитета по образованию 
Приходько В.Н.
	Табель учета рабочего времени
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.4. «Произведена оплата товара, работы, услуги»
	30.09.2026
	Председатель Комитета по образованию 
Приходько В.Н.
	Прочий тип документа: Документы подтверждающие оплату по договору
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Мероприятие «Организовано временное трудоустройство несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации» в 2027 году реализации
	
	
	
	

	Контрольная точка 1.1. «Формирование списков обучающихся школ Усольского района  на трудоустройство в летний период»
	01.03.2027
	Руководители образовательных организаций
	Заявки от школ Усольского района на бланке организации
	

	Контрольная точка 1.2. «Подготовка НПА Об организации трудоустройства несовершеннолетних в летний период»
	01.04.2027
	Председатель Комитета по образованию 
Приходько В.Н.
	Приказ Комитета по образованию
	

	Контрольная точка 1.2. «Заключение контрактов на трудоустройство»
	10.05.2027
	Руководители образовательных организаций
	Контракт
	

	Контрольная точка 1.3. «Предоставление табеля учета рабочего времени»
	01.09.2027
	Председатель Комитета по образованию 
Приходько В.Н.
	Табель учета рабочего времени
	

	Контрольная точка 1.4. «Произведена оплата товара, работы, услуги»
	30.09.2027
	Председатель Комитета по образованию 
Приходько В.Н.
	Прочий тип документа: Документы подтверждающие оплату по договору
	

	Мероприятие «Организовано временное трудоустройство несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации» в 2028 году реализации
	
	
	
	

	Контрольная точка 1.1. «Формирование списков обучающихся школ Усольского района  на трудоустройство в летний период»
	01.03.2028
	Руководители образовательных организаций
	Заявки от школ Усольского района на бланке организации
	

	Контрольная точка 1.2. «Подготовка НПА Об организации трудоустройства несовершеннолетних в летний период»
	01.04.2028
	Председатель Комитета по образованию 
Приходько В.Н.
	Приказ Комитета по образованию
	

	Контрольная точка 1.2. «Заключение контрактов на трудоустройство»
	10.05.2028
	Руководители образовательных организаций
	Контракт
	

	Контрольная точка 1.3. «Предоставление табеля учета рабочего времени»
	01.09.2028
	Председатель Комитета по образованию 
Приходько В.Н.
	Табель учета рабочего времени
	

	Контрольная точка 1.4. «Произведена оплата товара, работы, услуги»
	30.09.2028
	Председатель Комитета по образованию 
Приходько В.Н.
	Прочий тип документа: Документы подтверждающие оплату по договору
	







11. Паспорт комплекса процессных мероприятий 
«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»

Таблица 2
Основные положения
	Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий
	КДН и ЗП

	Участники комплекса процессных мероприятий
	ОП МО МВД России «Усольский»;
ОДН ОП МО МВД России «Усольский»;
Филиал ФКУ УИИ ГУФСИН России Иркутской области по г. Усолье-Сибирское и Усольскому району;
Усольский филиал ОГКУ Кадровый центр Иркутской области
Комитет по образованию Усольского района;
Управление по социально-культурным вопросам;
Отдел по развитию физической культуры, спорта и туризма администрации Усольского муниципального района (далее - Отдел по развитию .физической культуры, спорта и туризма)

	Период реализации комплекса процессных мероприятий
	2025-2030 годы


	Задачи комплекса процессных мероприятий
	1.Проведение профилактической работы по предупреждению противоправного поведения среди детей, подростков и их семей.
2.Повышение эффективности работы по оказанию социальной, психолого-педагогической помощи и реабилитации несовершеннолетним, оказавшимся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации.

	Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий
	Источники финансирования
	Расходы по годам, тыс. руб.

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	ВСЕГО

	
	Всего, в том числе:
	2 140,73
	2 682,16
	2 682,16
	2 682,16
	2 246,53
	2 246,53
	14 680,26

	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Местный бюджет
	2 140,73
	2 682,16
	2 682,16
	2 682,16
	2 246,53
	2 246,53
	14 680,26

	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00




Показатели комплекса процессных мероприятий 
«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
Таблица 4

	№
п/п
	Наименование
показателя/задачи
	Уровень показателя 
	Единица
измерения 
(по ОКЕИ )
	Базовое значение 
	Значения показателя по годам
	Признак
возрастания/
убывания
	Ответственный за достижение показателя 
	Информационная система (при наличии) 

	
	
	
	
	2023
	2025
	2026 
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	1
	Задача «Проведение профилактической работы по предупреждению противоправного поведения среди детей, подростков и их семей».

	1.1
	 Доля подростков, вовлеченных в трудовую деятельность, от общего количества подростков в возрасте с 14 до 18 лет.
	-
	%
	5,9
	6
	6
	6,1
	6,1
	6,2
	6,2
	Возрастающий
	Председатель
Комитет по образованию

	

	1.2
	Доля несовершеннолетних из категории находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации, вовлеченных в досуговую деятельность.
	-
	%
	90
	90
	95
	95
	95
	95
	100
	Возрастающий
	Начальник Отдела по развитию физической культуры, спорта и туризма Ремнева Е.А.
	

	1.3
	 Доля несовершеннолетних в возрасте с 7 до 18 лет, охваченных информационной и профилактической работой.
	-
	%
	99
	99
	99
	100
	100
	100
	100
	возрастающий
	Председатель КДН и ЗП Дубенкова И.М.
	

	1.4
	Доля суицидальных попыток несовершеннолетних, в общем количестве детского населения (до 18 лет), проживающего на территории муниципального образования.
	-
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	убывающий
	Председатель КДН и ЗП Дубенкова И.М
	

	1.5
	Количество завершенных суицидов несовершеннолетних на территории муниципального образования.
	-
	единиц
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	убывающий
	Председатель КДН и ЗП Дубенкова И.М
	

	1.6
	Доля семей, имеющих несовершеннолетних детей, охваченных информационной и профилактической работой.
	-
	%
	95
	95
	95
	95
	100
	100
	100
	возрастающий
	Председатель КДН и ЗП Дубенкова И.М
	

	1,7 
	Доля несовершеннолетних, вовлеченных в деятельность отрядов, направленных на патриотическое воспитание
	-
	%
	1,5
	1,5
	1,5
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	возрастающий
	Начальник Управления по социально-культурным вопросам 
Журавская И.В.
	

	2.
	Задача «Повышение эффективности работы по оказанию социальной, психолого-педагогической помощи и реабилитации несовершеннолетним, оказавшимся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации»

	2.1
	Доля несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета, в том числе, условно-осужденных, охваченных профилактическими мероприятиями.
	-
	%
	85
	90
	90
	95
	95
	100
	100
	Возрастающий
	Начальник Управления по социально-культурным вопросам 
Журавская И.В.
	




Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 
«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
Таблица 5

	№
п/п
	Наименование мероприятия (результата)/задачи 
	Тип мероприятия (результата)
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам
	Характеристика мероприятия (результата)
	Связь с
показателями комплекса процессных мероприятий

	
	
	
	
	2023
	2025
	2026 
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	

	1
	Задача «Проведение профилактической работы по предупреждению противоправного поведения среди детей, подростков и их семей»

	1.1.
	Организовано трудоустройство несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации, с выплатой заработной платы за счет местного бюджета
	Выплаты физическим лицам
	%
	5,7
	6
	6
	6,1
	6,1
	6,2
	6,2
	Увеличение доли подростков, вовлеченных в трудовую деятельность, от общего количества подростков в возрасте с 14 до 18 лет, от 5,9% до 6,2%

	1.1

	1.2
	Организована и проведена районная спартакиада «Путь к успеху» для детей, находящихся в социально-опасном положении и трудной жизненной ситуации
	Осуществление текущей деятельности
	%
	90
	90
	95
	95
	95
	95
	100
	Увеличение доли несовершеннолетних, из категории находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации, вовлеченных в досуговую деятельность, от 90% до 100%

	1.2

	1.3
	Проведена организационно-информационная работа с несовершеннолетними по профилактике правонарушений и преступлений
	Приобретение товаров, работ, услуг
	%

	99


	99


	99


	100


	100


	100


	100


	Увеличение доли несовершеннолетних, охваченных информационной работой, от 88 до 100%

	1.3,
1.4,
            1.5

	1.4
	Проведена организационно-информационная работа с семьями по профилактике семейного неблагополучия
	Приобретение товаров, работ, услуг
	%
	95
	95
	95
	95
	100
	100
	100
	Увеличение доли семей, охваченных информационной и профилактической работой, от 95 % до 100%

	1.6

	1.5
	Проведены мероприятия, направленные на вовлечение несовершеннолетних в деятельность отрядов патриотического воспитания.
	Приобретение товаров, работ, услуг
	%
	1,5
	1,5
	1,5
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	Увеличение доли несовершеннолетних, вовлеченных в деятельность отрядов патриотического воспитания от 1,5 % до 1,6 %
	1.7

	2
	Задача «Повышение эффективности работы по оказанию социальной, психолого-педагогической помощи и реабилитации несовершеннолетним, оказавшимся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации»

	2.1.
	Проведено профилактическое мероприятие с несовершеннолетними, в том числе с условно-осужденными несовершеннолетними
	Осуществление текущей деятельности
	%
	85
	90
	90
	95
	95
	100
	100
	Увеличение доли несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета, в том числе условно-осужденных, охваченных профилактическими мероприятиями, от 85 % до 100 %
	2.1



Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий
«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
Таблица 6
	№ 
п/п
	Наименование мероприятия (результата)/задачи
	Финансовое обеспечение по годам реализации, тыс. руб.
	Всего

	
	
	2025
	2026 
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	Задача «Проведение профилактической работы по предупреждению противоправного поведения среди детей, подростков и их семей»

	1.1.
	Организовано трудоустройство несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации, с выплатой заработной платы за счет местного бюджета
	2 063,84
	2 532,95
	2 532,95
	2 532,95
	2 097,32
	2 097,32
	13 857,32

	1.1.1.
	Всего предусмотрено, из них:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Местный бюджет
	2 063,84
	2 532,95
	2 532,95
	2 532,95
	2 097,32
	2 097,32
	13 857,32

	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2
	Организована и проведена районная спартакиада «Путь к успеху» для детей, находящихся в социально-опасном положении и трудной жизненной ситуации
	31,69
	104,01
	104,01
	104,01
	104,01
	104,01
	551,74

	1.2.1.
	Всего предусмотрено, из них:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Местный бюджет
	31,69
	104,01
	104,01
	104,01
	104,01
	104,01
	551,74

	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3
	Проведена организационно-информационная работа с несовершеннолетними по профилактике правонарушений и преступлений
	13,50
	13,50
	13,50
	13,50
	13,50
	13,50
	81,00

	1.3.1.
	Всего предусмотрено, из них:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Местный бюджет
	13,50
	13,50
	13,50
	13,50
	13,50
	13,50
	81,00

	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.4
	Проведена организационно-информационная работа с семьями по профилактике семейного неблагополучия
	10,70
	10,70
	10,70
	10,70
	10,70
	10,70
	64,20

	1.4.1.
	Всего предусмотрено, из них:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Местный бюджет
	10,70
	10,70
	10,70
	10,70
	10,70
	10,70
	64,20

	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.5
	Проведены мероприятия, направленные на вовлечение несовершеннолетних в деятельность отрядов патриотического воспитания.
	15,00
	15,00
	15,00
	15,00
	15,00
	15,00
	90,00

	1.5.1.
	Всего предусмотрено, из них:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Местный бюджет
	15,00
	15,00
	15,00
	15,00
	15,00
	15,00
	90,00

	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Задача «Повышение эффективности работы по оказанию социальной, психолого-педагогической помощи и реабилитации несовершеннолетним, оказавшимся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации»

	   2.1.
	Проведено профилактическое мероприятие с несовершеннолетними, состоящих на различных профилактических учетах, в том числе с условно-осужденными несовершеннолетними
	6,00
	6,00
	6,00
	6,00
	6,00
	6,00
	36,00

	2.1.1.
	Всего предусмотрено, из них:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Местный бюджет
	6,00
	6,00
	6,00
	6,00
	6,00
	6,00
	36,00

	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ВСЕГО предусмотрено, из них:
	2 140,73
	2 682,16
	2 682,16
	2 682,16
	2 246,53
	2 246,53
	14 680,26

	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Местный бюджет
	2 140,73
	2 682,16
	2 682,16
	2 682,16
	2 246,53
	2 246,53
	14 680,26

	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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План реализации комплекса процессных мероприятий 
«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
Таблица 8

	Задача, мероприятие (результат) /
контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки 
	Ответственный исполнитель, участник 
	Вид подтверждающего документа 
	Информационная система 
(при наличии) 

	Задача «Проведение профилактической работы по предупреждению противоправного поведения среди детей, подростков и их семей»

	Организация трудоустройства несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации, с выплатой заработной платы за счет местного бюджета
	
	
	
	

	Организация трудоустройства несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации, с выплатой заработной платы за счет местного бюджета в 2026 году реализации
	
	
	
	

	Контрольная точка 1.1. «Формирование списков учащихся несовершеннолетних для трудоустройства»

 
	01.01.2026
	Председатель Комитета по образованию 
Приходько В.Н.
	Списки учащихся несовершеннолетних
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.2. «Заключение договоров на реализацию мероприятия»


	01.05.206
	Руководители образовательных организаций
	Трудовой договор на выполнение временной работы несовершеннолетним
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.3. «Произведена поставка товара, выполнена работа, оказана услуга»
	01.06.2026
	Руководители образовательных организаций
	Документ принятия к учету
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.4. «Произведена оплата товара, работы, услуги»
	01.09.2026
	Руководители образовательных организаций
	Табель отработанного времени

	1С: Бухгалтерия

	Организация трудоустройства несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации, с выплатой заработной платы за счет местного бюджета в 2027 году реализации
	
	
	
	

	Контрольная точка 1.1. «Формирование списков учащихся несовершеннолетних для трудоустройства»

 
	01.01.2027
	Председатель Комитета по образованию 
Приходько В.Н.
	 Списки учащихся несовершеннолетних
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.2. «Заключение договоров на реализацию мероприятия»


	01.05.2027
	Руководители образовательных организаций
	Трудовой договор на выполнение временной работы несовершеннолетним
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.3. «Произведена поставка товара, выполнена работа, оказана услуга»
	01.06.2027
	Руководители образовательных организаций
	Документ принятия к учету
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.4. «Произведена оплата товара, работы, услуги»
	01.09.2027
	Руководители образовательных организаций
	Табель отработанного времени

	1С: Бухгалтерия

	Организация трудоустройства несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации, с выплатой заработной платы за счет местного бюджета в 2028 году реализации
	
	
	
	

	Контрольная точка 1.1. «Формирование списков учащихся несовершеннолетних для трудоустройства»

 
	01.01.2028
	Председатель Комитета по образованию 
Приходько В.Н.
	 Списки учащихся несовершеннолетних
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.2. «Заключение договоров на реализацию мероприятия»


	01.05.2028
	Руководители образовательных организаций
	Трудовой договор на выполнение временной работы несовершеннолетним
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.3. «Произведена поставка товара, выполнена работа, оказана услуга»
	01.06.2028
	Руководители образовательных организаций
	Документ принятия к учету
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.4. «Произведена оплата товара, работы, услуги»
	01.09.2028
	Руководители образовательных организаций
	Табель отработанного времени

	1С: Бухгалтерия

	Организация и проведение районной спартакиады «Путь к успеху» для детей, находящихся в социально-опасном положении и трудной жизненной ситуации
	
	
	
	

	Организация и проведение районной спартакиады «Путь к успеху» для детей, находящихся в социально-опасном положении и трудной жизненной ситуации в 2026 году реализации
	
	
	
	

	Контрольная точка 1.1. «Формирование списков несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении и трудной жизненной ситуации для участия в спартакиаде»


	01.01.2026
	Начальник отдела по развитию физической культуры, спорта и туризма 
Ремнева Е.А.
	Списки несовершеннолетних, находящихся в СОП и ТЖС
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.2. «Заключение контрактов на реализацию мероприятия»
	01.06.2026
	Начальник отдела по развитию физической культуры, спорта и туризма 
Ремнева Е.А.
	Муниципальный контракт о предоставлении товаров и услуг 
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.3. «Произведена поставка товара, выполнена работа, оказана услуга»
	01.08.2026
	Начальник отдела по развитию физической культуры, спорта и туризма 
Ремнева Е.А.
	Документы, подтверждающие приемку товара, работы, услуги
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.4. «Проведена районная спартакиада «Путь к успеху» для детей, находящихся в социально-опасном положении и трудной жизненной ситуации»
	01.09.2026
	Начальник отдела по развитию физической культуры, спорта и туризма 
Ремнева Е.А.
	Документы, подтверждающие проведение спартакиады
	На бумажном носителе

	Организация и проведение районной спартакиады «Путь к успеху» для детей, находящихся в социально-опасном положении и трудной жизненной ситуации в 2027 году реализации
	
	
	
	

	Контрольная точка 1.1. «Формирование списков несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении и трудной жизненной ситуации для участия в спартакиаде»


	01.01.2027
	Начальник отдела по развитию физической культуры, спорта и туризма 
Ремнева Е.А.
	Списки несовершеннолетних, находящихся в СОП и ТЖС
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.2. «Заключение контрактов на реализацию мероприятия»
	01.06.2027
	Начальник отдела по развитию физической культуры, спорта и туризма 
Ремнева Е.А.
	Муниципальный контракт о предоставлении товаров и услуг
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.3. «Произведена поставка товара, выполнена работа, оказана услуга»
	01.08.2027
	Начальник отдела по развитию физической культуры, спорта и туризма 
Ремнева Е.А.
	Документы, подтверждающие приемку товара, работы, услуги
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.4. «Проведена районная спартакиада «Путь к успеху» для детей, находящихся в социально-опасном положении и трудной жизненной ситуации»
	01.09.2027
	Начальник отдела по развитию физической культуры, спорта и туризма 
Ремнева Е.А.
	Документы, подтверждающие проведение спартакиады
	На бумажном носителе

	Организация и проведение районной спартакиады «Путь к успеху» для детей, находящихся в социально-опасном положении и трудной жизненной ситуации в 2028 году реализации
	
	
	
	

	Контрольная точка 1.1. «Формирование списков несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении и трудной жизненной ситуации для участия в спартакиаде»


	01.01.2028
	Начальник отдела по развитию физической культуры, спорта и туризма 
Ремнева Е.А.
	Списки несовершеннолетних, находящихся в СОП и ТЖС
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.2. «Заключение контрактов на реализацию мероприятия»
	01.06.2028
	Начальник отдела по развитию физической культуры, спорта и туризма 
Ремнева Е.А.
	Муниципальный контракт о предоставлении товаров и услуг
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.3. «Произведена поставка товара, выполнена работа, оказана услуга»
	01.08.2028
	Начальник отдела по развитию физической культуры, спорта и туризма 
Ремнева Е.А.
	Документы, подтверждающие приемку товара, работы, услуги
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.4. «Проведена районная спартакиада «Путь к успеху» для детей, находящихся в социально-опасном положении и трудной жизненной ситуации»
	01.09.2028
	Начальник отдела по развитию физической культуры, спорта и туризма 
Ремнева Е.А.
	Документы, подтверждающие проведение спартакиады
	На бумажном носителе

	Проведение организационно-информационной работы с несовершеннолетними по профилактике правонарушений и преступлений
	
	
	
	

	Проведение организационно-информационной работы с несовершеннолетними по профилактике правонарушений и преступлений в 2026 году реализации
	
	
	
	

	Контрольная точка 1.1. «Формирование перечня работ по профилактике правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних»  
	01.01.2026
	Председатель КДН и ЗП  Дубенкова И.М.
	Техническое задание 
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.2. «Заключение контактов на реализацию мероприятия»
	01.02.2026
	Председатель КДН и ЗП  Дубенкова И.М.
	Муниципальный контракт о предоставлении товаров и услуг
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.3. «Произведена поставка товара, выполнена работа, оказана услуга»
	01.04.2026
	Председатель КДН и ЗП  Дубенкова И.М.
	Документы, подтверждающие приемку товара, работы, услуги
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.4. «Произведена оплата товара, работы, услуги»
	01.06.2026
	Председатель КДН и ЗП  Дубенкова И.М.
	Платежное поручение
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Проведение организационно-информационной работы с несовершеннолетними по профилактике правонарушений и преступлений в 2027 году реализации
	
	
	
	

	Контрольная точка 1.1. «Формирование перечня работ по профилактике правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних»  
	01.01.2027
	Председатель КДН и ЗП  Дубенкова И.М.
	Техническое задание 
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.2. «Заключение контактов на реализацию мероприятия»
	01.02.2027
	Председатель КДН и ЗП  Дубенкова И.М.
	Муниципальный контракт о предоставлении товаров и услуг
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.3. «Произведена поставка товара, выполнена работа, оказана услуга»
	01.04.2027
	Председатель КДН и ЗП  Дубенкова И.М.
	Документы, подтверждающие приемку товара, работы, услуги
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.4. «Произведена оплата товара, работы, услуги»
	01.06.2027
	Председатель КДН и ЗП  Дубенкова И.М.
	Платежное поручение
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Проведение организационно-информационной работы с несовершеннолетними по профилактике правонарушений и преступлений в 2028 году реализации
	
	
	
	

	Контрольная точка 1.1. «Формирование перечня работ по профилактике правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних»  
	01.01.2028
	Председатель КДН и ЗП  Дубенкова И.М.
	Техническое задание 
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.2. «Заключение контактов на реализацию мероприятия»
	01.02.2028
	Председатель КДН и ЗП  Дубенкова И.М.
	Муниципальный контракт о предоставлении товаров и услуг
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.3. «Произведена поставка товара, выполнена работа, оказана услуга»
	01.04.2028
	Председатель КДН и ЗП  Дубенкова И.М.
	Документы, подтверждающие приемку товара, работы, услуги
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.4. «Произведена оплата товара, работы, услуги»
	01.06.2028
	Председатель КДН и ЗП  Дубенкова И.М.
	Платежное поручение
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Проведение организационно-информационной работы с семьями по профилактике семейного неблагополучия
	
	
	
	

	 Проведение организационно-информационной работы с семьями по профилактике семейного неблагополучия в 2026 году реализации
	
	
	
	

	Контрольная точка 1.1. «Формирование перечня работ по профилактике семейного неблагополучия»  
	01.01.2026
	Председатель КДН и ЗП  Дубенкова И.М.
	Техническое задание 
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.2. «Заключение контактов на реализацию мероприятия»
	01.02.2026
	Председатель КДН и ЗП  Дубенкова И.М.
	Муниципальный контракт о предоставлении товаров и услуг
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.3. «Произведена поставка товара, выполнена работа, оказана услуга»
	01.04.2026
	Председатель КДН и ЗП  Дубенкова И.М.
	Документы, подтверждающие приемку товара, работы, услуги
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.4. «Проведена организационно-информационная работа с семьями по профилактике семейного неблагополучия»
	01.12.2026
	Председатель КДН и ЗП  Дубенкова И.М.
	Документы, подтверждающие проведение организационно-информационной работы 
	На бумажном носителе

	 Проведение организационно-информационной работы с семьями по профилактике семейного неблагополучия в 2027 году реализации
	
	
	
	

	Контрольная точка 1.1. «Формирование перечня работ по профилактике семейного неблагополучия»  
	01.01.2027
	Председатель КДН и ЗП  Дубенкова И.М.
	Техническое задание 
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.2. «Заключение контактов на реализацию мероприятия»
	01.02.2027
	Председатель КДН и ЗП  Дубенкова И.М.
	Муниципальный контракт о предоставлении товаров и услуг
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.3. «Произведена поставка товара, выполнена работа, оказана услуга»
	01.04.2027
	Председатель КДН и ЗП  Дубенкова И.М.
	Документы, подтверждающие приемку товара, работы, услуги
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.4. «Проведена организационно-информационная работа с семьями по профилактике семейного неблагополучия»
	01.12.2027
	Председатель КДН и ЗП  Дубенкова И.М.
	Документы, подтверждающие проведение организационно-информационной работы 
	На бумажном носителе

	 Проведение организационно-информационной работы с семьями по профилактике семейного неблагополучия в 2028 году реализации
	
	
	
	

	Контрольная точка 1.1. «Формирование перечня работ по профилактике семейного неблагополучия»  
	01.01.2028
	Председатель КДН и ЗП  Дубенкова И.М.
	Техническое задание 
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.2. «Заключение контактов на реализацию мероприятия»
	01.02.2028
	Председатель КДН и ЗП  Дубенкова И.М.
	Муниципальный контракт о предоставлении товаров и услуг
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.3. «Произведена поставка товара, выполнена работа, оказана услуга»
	01.04.2028
	Председатель КДН и ЗП  Дубенкова И.М.
	Документы, подтверждающие приемку товара, работы, услуги
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.4. «Проведена организационно-информационная работа с семьями по профилактике семейного неблагополучия»
	01.12.2028
	Председатель КДН и ЗП  Дубенкова И.М.
	Документы, подтверждающие проведение организационно-информационной работы 
	На бумажном носителе

	Проведение мероприятий, направленных на вовлечение несовершеннолетних в деятельность отрядов патриотического воспитания
	
	
	
	

	Проведение мероприятий, направленных на вовлечение несовершеннолетних в деятельность отрядов патриотического воспитания в 2026 году реализации
	
	
	
	

	Контрольная точка 1.1. «Формирование перечня работ по вовлечению несовершеннолетних в деятельность патриотического воспитания»  
	01.09.2026
	Председатель КДН и ЗП  Дубенкова И.М.
	Техническое задание 
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.2. «Заключение контактов на реализацию мероприятия»
	01.10.2026
	Председатель КДН и ЗП  Дубенкова И.М.
	Муниципальный контракт о предоставлении товаров и услуг
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.3. «Произведена поставка товара, выполнена работа, оказана услуга»
	01.11.2026
	Председатель КДН и ЗП  Дубенкова И.М.
	Документы, подтверждающие приемку товара, работы, услуги
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.4. «Передача наградной продукции для вручения на мероприятии, направленном на вовлечение несовершеннолетних в деятельность отрядов патриотического воспитания»
	01.12.2026
	Председатель КДН и ЗП  Дубенкова И.М.
	Документы, подтверждающие передачу наградной продукции 
	На бумажном носителе

	Проведение мероприятий, направленных на вовлечение несовершеннолетних в деятельность отрядов патриотического воспитания в 2027 году реализации
	
	
	
	

	Контрольная точка 1.1. «Формирование перечня работ по вовлечению несовершеннолетних в деятельность патриотического воспитания»  
	01.09.2027
	Председатель КДН и ЗП  Дубенкова И.М.
	Техническое задание 
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.2. «Заключение контактов на реализацию мероприятия»
	01.10.2027
	Председатель КДН и ЗП  Дубенкова И.М.
	Муниципальный контракт о предоставлении товаров и услуг
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.3. «Произведена поставка товара, выполнена работа, оказана услуга»
	01.11.2027
	Председатель КДН и ЗП  Дубенкова И.М.
	Документы, подтверждающие приемку товара, работы, услуги
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.4. «Передача наградной продукции для вручения на мероприятии, направленном на вовлечение несовершеннолетних в деятельность отрядов патриотического воспитания»
	01.12.2027
	Председатель КДН и ЗП  Дубенкова И.М.
	Документы, подтверждающие передачу наградной продукции 
	На бумажном носителе

	Проведение мероприятий, направленных на вовлечение несовершеннолетних в деятельность отрядов патриотического воспитания в 2028 году реализации
	
	
	
	

	Контрольная точка 1.1. «Формирование перечня работ по вовлечению несовершеннолетних в деятельность патриотического воспитания»  
	01.09.2028
	Председатель КДН и ЗП  Дубенкова И.М.
	Техническое задание 
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.2. «Заключение контактов на реализацию мероприятия»
	01.10.2028
	Председатель КДН и ЗП  Дубенкова И.М.
	Муниципальный контракт о предоставлении товаров и услуг
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.3. «Произведена поставка товара, выполнена работа, оказана услуга»
	01.11.2028
	Председатель КДН и ЗП  Дубенкова И.М.
	Документы, подтверждающие приемку товара, работы, услуги
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.4. «Передача наградной продукции для вручения на мероприятии, направленном на вовлечение несовершеннолетних в деятельность отрядов патриотического воспитания»
	01.12.2028
	Председатель КДН и ЗП  Дубенкова И.М.
	Документы, подтверждающие передачу наградной продукции 
	На бумажном носителе

	Задача «Повышение эффективности работы по оказанию социальной, психолого-педагогической помощи и реабилитации несовершеннолетним, оказавшимся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации»

	Проведение профилактических мероприятий с несовершеннолетними, состоящих на различных профилактических учетах, в том числе с условно-осужденными несовершеннолетними
	
	
	
	

	Проведение профилактических мероприятий с несовершеннолетними, состоящих на различных профилактических учетах, в том числе с условно-осужденными несовершеннолетними в 2026 году реализации
	
	
	
	

	Контрольная точка 1.1. «Формирование списков несовершеннолетних, состоящих на различных профилактических учетах, в том числе условно-осужденных»  
	01.08.2026
	Начальник отдела по молодежной политики и социальным вопросам Управления по социально-культурным вопросам (далее – начальник отдела по молодежной политики и социальным вопросам)
Потег О.В.
	Список несовершеннолетних, состоящих на различных профилактических учетах, в том числе условно-осужденных
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.2. «Заключение контактов на реализацию мероприятия»
	01.09.2026
	Начальник отдела по молодежной политики и социальным вопросам
Потег О.В.
	Муниципальный контракт о предоставлении товаров и услуг
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.3. «Произведена поставка товара, выполнена работа, оказана услуга»
	01.10.2026
	Начальник отдела по молодежной политики и социальным вопросам
Потег О.В.
	Документы, подтверждающие приемку товара, работы, услуги
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.4. «Проведено профилактическое мероприятие с несовершеннолетними, состоящими на различных профилактических учетах, в том числе с условно-осужденными несовершеннолетними»
	01.12.2026
	Начальник отдела по молодежной политики и социальным вопросам
Потег О.В.
	Документы, подтверждающие проведение мероприятия 
	На бумажном носителе

	Проведение профилактических мероприятий с несовершеннолетними, состоящих на различных профилактических учетах, в том числе с условно-осужденными несовершеннолетними в 2027 году реализации
	
	
	
	

	Контрольная точка 1.1. «Формирование списков несовершеннолетних, состоящих на различных профилактических учетах, в том числе условно-осужденных»  
	01.08.2027
	Начальник отдела по молодежной политики и социальным вопросам
Потег О.В.
	Список несовершеннолетних, состоящих на различных профилактических учетах, в том числе условно-осужденных
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.2. «Заключение контактов на реализацию мероприятия»
	01.09.2027
	Начальник отдела по молодежной политики и социальным вопросам
Потег О.В.
	Муниципальный контракт о предоставлении товаров и услуг
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.3. «Произведена поставка товара, выполнена работа, оказана услуга»
	01.10.2027
	Начальник отдела по молодежной политики и социальным вопросам
Потег О.В.
	Документы, подтверждающие приемку товара, работы, услуги
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.4. «Проведено профилактическое мероприятие с несовершеннолетними, состоящими на различных профилактических учетах, в том числе с условно-осужденными несовершеннолетними»
	01.12.2027
	Начальник отдела по молодежной политики и социальным вопросам
Потег О.В.
	Документы, подтверждающие проведение мероприятия 
	На бумажном носителе

	Проведение профилактических мероприятий с несовершеннолетними, состоящих на различных профилактических учетах, в том числе с условно-осужденными несовершеннолетними в 2028 году реализации
	
	
	
	

	Контрольная точка 1.1. «Формирование списков несовершеннолетних, состоящих на различных профилактических учетах, в том числе условно-осужденных»  
	01.08.2028
	Начальник отдела по молодежной политики и социальным вопросам
Потег О.В.
	Список несовершеннолетних, состоящих на различных профилактических учетах, в том числе условно-осужденных
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.2. «Заключение контактов на реализацию мероприятия»
	01.09.2028
	Начальник отдела по молодежной политики и социальным вопросам
Потег О.В.
	Муниципальный контракт о предоставлении товаров и услуг
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.3. «Произведена поставка товара, выполнена работа, оказана услуга»
	01.10.2028
	Начальник отдела по молодежной политики и социальным вопросам
Потег О.В.
	Документы, подтверждающие приемку товара, работы, услуги
	ЕИС Закупки
На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.4. «Проведено профилактическое мероприятие с несовершеннолетними, состоящими на различных профилактических учетах, в том числе с условно-осужденными несовершеннолетними»
	01.12.2028
	Начальник отдела по молодежной политики и социальным вопросам
Потег О.В.
	Документы, подтверждающие проведение мероприятия 
	На бумажном носителе




Раздел IV. Иные документы и материалы в сфере реализации муниципальной программы «Развитие системы образования»

Данный раздел не содержит иных документов и материалов, которые необходимо отразить в муниципальной программе в соответствии с правовыми актами Российской Федерации и Иркутской области




Первый заместитель мэра
Усольского муниципального района Иркутской области								И.М. Дубенкова
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