Российская Федерация

Администрация

Усольского муниципального района

Иркутской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  07.03.2025 г.                                                                              №  99

рп. Белореченский

Об утверждении паспорта муниципального проекта

«Все лучшее детям»

(в редакции от 16.06.2026г. №214)

На основании Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Усольского муниципального района Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденного постановлением администрации Усольского муниципального района Иркутской области от 21.08.2024г. №358, руководствуясь статьями 22, 46 Устава Усольского муниципального района Иркутской области, администрация Усольского муниципального района Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить паспорт муниципального проекта «Все лучшее детям» (Приложение).

2.Отделу по организационной работе аппарата администрации опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Официальный сайт администрации Усольского района» в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» (www.usolie-raion.ru).

3.Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра района.

Мэр Усольского муниципального района

Иркутской области							В.И. Матюха

Исполнитель:

Директор

МБУ «ЦРО Усольского района»      _________________ Л.Г. Кондратова

36-074					«__»_____________2025 год

СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель мэра района

_________________   И.М. Дубенкова						                     «__»_____________2025год

Руководитель аппарата

администрации Усольского

муниципального района

Иркутской области	       		 _________________   Е.Н. Русакова						                      «__»_____________2025 год

Председатель

Комитета по экономике и финансам

администрации Усольского

муниципального района

Иркутской области		      	_________________      Н.А.Касимовская						                    «__»_____________2025 год

И.о.председателя

Комитета по образованию

Усольского муниципального района

Иркутской области			_________________	В.Н. Приходько

«__»_____________2025 год

Начальник отдела по

правовой работе

администрации Усольского

муниципального района

Иркутской области		        	_________________	И.А. Лизунова							«__»_____________2025 год

Приложение

к постановлению администрации

Усольского муниципального района

Иркутской области

от __________№______

Паспорт муниципального проекта

«Все лучшее детям»

Таблица 1

Основные положения

| Краткое наименование муниципального проекта | Поддержка семьи |  | Срок реализации проекта | Дата начала | Дата окончания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| Куратор муниципального проекта | Дубенкова Ирина Михайловна |  | Первый заместитель мэра Усольского муниципального района Иркутской области |  |  |
| Руководитель муниципального проекта |  |  | Председатель Комитета по образованию Усольского муниципального района Иркутской области (далее – Комитет по образованию Усольского района) |  |  |
| Администратор муниципального проекта | Приходько Валерия Николаевна |  | Заместитель председателя Комитета по образованию Усольского района |  |  |
| Связь с государственной программой Иркутской области, муниципальной программой | 1 | Муниципальная программа | Развитие системы образования |  |  |
|  | 2 | Государственная программа Иркутской области | Развитие образования |  |  |

Таблица 3

Влияние на достижение показателей муниципальной программы

Усольского муниципального района Иркутской области «Все лучшее детям»

| № п/п | Показатели муниципальной программы, на достижение которых влияет муниципальный проект |
| --- | --- |
| 1 | Уровень образования |
| 2 | Эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи |

Таблица 4

Показатели муниципального проекта

«Все лучшее детям»

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения показателя по годам |  |  |  |  |  | Признак возрастания/ убывания | Ответственный за достижение показателя | Информационная система (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1 | Задача «Создать единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования | ФП | % | 75,0 | 75,5 | 76,0 | 77,0 | 78,0 | 79,0 | 80,0 | Возрастающий | Председатель Комитета по образованию Усольского района | На бумажном носителе |

Таблица 5

Перечень мероприятий муниципального проекта

«Все лучшее детям»

| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/задачи | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  | Характеристика мероприятия (результата) | Связь с показателями муниципального проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
|  | Задача «Создать единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общеобразовательные организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов | Поставка товара | Единица | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приобретение оборудования в целях создания единого образовательного пространства в образовательных организациях Усольского района, реализующих программы общего образования, а также развития современных компетенций и навыков у обучающихся оснащена (обновлена) материально - техническая база кабинетов по учебным предметам «Труд (Технология)» и «Основы безопасности и защиты Родины» | 1.1 |

Таблица 6

Финансовое обеспечение мероприятий муниципального проекта

«Все лучшее детям»

| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/задачи | Финансовое обеспечение по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
|  | Задача «Создать единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общеобразовательные организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего предусмотрено, из них: | 1 761,40 | 1 964,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3 725,90 |
|  | Федеральный бюджет | 1 673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1 673,00 |
|  | Областной бюджет | 88,40 | 1 964,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2 052,90 |
|  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | Задача «Реализация мероприятий по благоустройству территорий общеобразовательных организаций Усольского района, участвовавших в реализации мероприятий муниципального проекта» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО предусмотрено, из них: |  | 1 761,40 | 1 964,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 3 725,90 |
| Федеральный бюджет |  | 1 673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 1 673,00 |
| Областной бюджет |  | 88,40 | 1 964,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 2 052,90 |
| Местный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Иные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |

Таблица 7

План реализации муниципального проекта

«Все лучшее детям»

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика документа | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание | Предшественники | Последователи |  |  |  |
|  | Задача «Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общеобразовательные организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Общеобразовательные организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов в 2025 году реализации |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1. Утвержден перечень организаций, участвующих в оснащении предметных кабинетов «Труд (Технология)» и «Основы безопасности и защиты Родины» |  | 21.02.2025 | - | 1.2. | Начальник отдела материально-технического снабжения (далее ОМТС) МКУ «Управление» Сычева Ю.В. | Перечень общеобразовательных организаций, участвующих в 2025 году в мероприятиях по оснащению предметных кабинетов для реализации образовательных программ по учебным предметам «Основы безопасности и защиты Родины», «Труд (Технология)» | На бумажном носителе |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.2. Включение закупки в план-график |  | 25.03.2025 | 1.1. | 1.3. | Начальник ОМТС МКУ «Управление» Сычева Ю.В. | План график | ЕИС Закупки |
| 1.1.3. | Контрольная точка 1.3. Заключены контракты на поставку оборудования |  | 15.04.2025 | 1.2. | 1.4. | Начальник ОМТС МКУ «Управление» Сычева Ю.В. | Контракт | ЕИС Закупки |
| 1.1.4. | Контрольная точка 1.4. Проведен промежуточный мониторинг хода реализации мероприятия |  | 20.06.2025 | 1.3. | 1.5. | Начальник ОМТС МКУ «Управление» Сычева Ю.В. | Реестр фактически поставленного оборудования | На бумажном носителе |
| 1.1.5. | Контрольная точка 1.5. Закуплено, доставлено и налажено оборудование и средства обучения |  | 22.08.2025 | 1.4. | 1.6. | Начальник ОМТС МКУ «Управление» Сычева Ю.В. | Документ о приемке | ЕИС Закупки |
| 1.1.6. | Контрольная точка 1.6. Проведен промежуточный мониторинг хода реализации мероприятия |  | 30.11.2025 | 1.5. | 1.7. | Начальник ОМТС МКУ «Управление» Сычева Ю.В. | Промежуточный отчет о проделанной работе "Общеобразовательные организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов | На бумажном носителе |
| 1.1.7. | Контрольная точка 1.7. Итоговый отчет о проделанной работе Общеобразовательные организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов |  | 30.12.2025 | 1.6. | - | Начальник ОМТС МКУ «Управление» Сычева Ю.В. | Итоговый отчет о проделанной работе Общеобразовательные организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов | На бумажном носителе |

Первый заместитель мэра

Усольского муниципального района Иркутской области						И.М. Дубенкова