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Российская Федерация
Администрация
Усольского муниципального района
Иркутской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  07.03.2025 г.                                                                              №  99
рп. Белореченский

Об утверждении паспорта муниципального проекта
«Все лучшее детям»
(в редакции от 16.06.2026г. №214)
	
На основании Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Усольского муниципального района Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденного постановлением администрации Усольского муниципального района Иркутской области от 21.08.2024г. №358, руководствуясь статьями 22, 46 Устава Усольского муниципального района Иркутской области, администрация Усольского муниципального района Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить паспорт муниципального проекта «Все лучшее детям» (Приложение).
2.Отделу по организационной работе аппарата администрации опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Официальный сайт администрации Усольского района» в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» (www.usolie-raion.ru).
3.Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра района.


Мэр Усольского муниципального района
Иркутской области							В.И. Матюха








Исполнитель: 
Директор 
МБУ «ЦРО Усольского района»      _________________ Л.Г. Кондратова
36-074					«__»_____________2025 год

СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель мэра района
   	                                     		 _________________   И.М. Дубенкова						                     «__»_____________2025год     

Руководитель аппарата
администрации Усольского 
муниципального района 
Иркутской области	       		 _________________   Е.Н. Русакова						                      «__»_____________2025 год     

Председатель 
Комитета по экономике и финансам 
администрации Усольского 
муниципального района 
Иркутской области		      	_________________      Н.А.Касимовская						                    «__»_____________2025 год

И.о.председателя
Комитета по образованию 
Усольского муниципального района 
Иркутской области			_________________	В.Н. Приходько  
						«__»_____________2025 год               

                                                                   
Начальник отдела по 
правовой работе 
администрации Усольского 
муниципального района 
Иркутской области		        	_________________	И.А. Лизунова							«__»_____________2025 год     
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Приложение 
к постановлению администрации 
Усольского муниципального района 
Иркутской области 
от __________№______
Паспорт муниципального проекта 
«Все лучшее детям»
Таблица 1
Основные положения

	Краткое наименование муниципального проекта 
	Поддержка семьи
	Срок
реализации проекта 
	Дата начала
	Дата окончания

	
	
	
	01.01.2025
	31.12.2030

	Куратор муниципального проекта 
	Дубенкова Ирина Михайловна
	Первый заместитель мэра Усольского муниципального района Иркутской области

	Руководитель муниципального проекта
	
	Председатель Комитета по образованию Усольского муниципального района Иркутской области (далее – Комитет по образованию Усольского района)

	Администратор муниципального проекта
	Приходько Валерия Николаевна
	Заместитель председателя Комитета по образованию Усольского района 

	Связь с государственной программой Иркутской области, муниципальной программой 
	1
	Муниципальная программа
	Развитие системы образования

	
	2
	Государственная программа Иркутской области
	Развитие образования



Таблица 3
Влияние на достижение показателей муниципальной программы 
Усольского муниципального района Иркутской области «Все лучшее детям»

	№ п/п
	Показатели муниципальной программы, на достижение которых влияет муниципальный проект

	1
	Уровень образования

	2
	Эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи


Таблица 4
Показатели муниципального проекта 
«Все лучшее детям»

	№
п/п
	Наименование
показателя/задачи 
	Уровень показателя 
	Единица
измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение 
	Значения показателя по годам
	Признак
возрастания/
убывания
	Ответственный за достижение показателя 
	Информационная система (при наличии) 

	
	
	
	
	2024
	2025
	2026 
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	1
	Задача «Создать единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности»

	1.1
	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования
	ФП
	%
	75,0
	75,5
	76,0
	77,0
	78,0
	79,0
	80,0
	Возрастающий
	Председатель Комитета по образованию Усольского района 
	На бумажном носителе



Таблица 5
Перечень мероприятий муниципального проекта 
«Все лучшее детям»

	№
п/п
	Наименование мероприятия (результата)/задачи
	Тип мероприятия (результата)
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам
	Характеристика мероприятия (результата)
	Связь с
показателями муниципального проекта

	
	
	
	
	2023
	2025
	2026 
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	

	
	Задача «Создать единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности»

	1.
	Общеобразовательные организации
оснащены средствами обучения и
воспитания для
реализации учебных предметов
	Поставка товара
	Единица 
	0
	13
	0
	0
	0
	0
	0
	Приобретение оборудования в целях создания единого образовательного пространства в образовательных организациях Усольского района, реализующих программы общего образования, а также развития современных компетенций и навыков у обучающихся оснащена (обновлена) материально - техническая база кабинетов по учебным предметам «Труд (Технология)» и «Основы безопасности и защиты Родины»
	1.1






	      Таблица 6
Финансовое обеспечение мероприятий муниципального проекта 
«Все лучшее детям»

	№ 
п/п
	Наименование мероприятия (результата)/задачи
	Финансовое обеспечение по годам реализации, тыс. руб.
	Всего

	
	
	2025
	2026 
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	
	Задача «Создать единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности»

	1
	Общеобразовательные организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего предусмотрено, из них:
	1 761,40
	1 964,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 725,90

	
	Федеральный бюджет
	1 673,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 673,00

	
	Областной бюджет
	88,40
	1 964,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 052,90

	
	Местный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Задача «Реализация мероприятий по благоустройству территорий общеобразовательных организаций Усольского района, участвовавших в реализации мероприятий муниципального проекта»

	ВСЕГО предусмотрено, из них:
	1 761,40
	1 964,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 725,90

	Федеральный бюджет
	1 673,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 673,00

	Областной бюджет
	88,40
	1 964,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 052,90

	Местный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00



Таблица 7
План реализации муниципального проекта 
«Все лучшее детям»

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Срок реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель 
	Вид и характеристика документа
	Информационная система 

	
	
	Начало
	Окончание
	Предшественники
	Последователи
	
	
	

	
	Задача «Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности»

	1
	Общеобразовательные организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	Общеобразовательные организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов в 2025 году реализации
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.
	Контрольная точка 1.1. Утвержден перечень организаций, участвующих в оснащении предметных кабинетов «Труд (Технология)» и «Основы безопасности и защиты Родины»
	
	21.02.2025
	-
	1.2.
	Начальник отдела материально-технического снабжения (далее ОМТС) МКУ «Управление» Сычева Ю.В.
	Перечень общеобразовательных организаций, участвующих в 2025 году в мероприятиях по оснащению предметных кабинетов для реализации
образовательных
программ по учебным предметам «Основы
безопасности и защиты
Родины», «Труд
(Технология)»
	На бумажном носителе

	1.1.2.
	Контрольная точка 1.2. Включение закупки в план-график
	
	25.03.2025
	1.1.
	1.3.
	Начальник ОМТС МКУ «Управление» Сычева Ю.В.
	План график
	ЕИС Закупки


	1.1.3.
	Контрольная точка 1.3. Заключены контракты на поставку оборудования 
	
	15.04.2025
	1.2.
	1.4.
	Начальник ОМТС МКУ «Управление» Сычева Ю.В.
	Контракт
	ЕИС Закупки

	1.1.4.
	Контрольная точка 1.4. Проведен промежуточный мониторинг хода реализации мероприятия 
	
	20.06.2025
	1.3.
	1.5.
	Начальник ОМТС МКУ «Управление» Сычева Ю.В.
	Реестр фактически поставленного оборудования
	На бумажном носителе

	1.1.5.
	Контрольная точка 1.5. Закуплено, доставлено и налажено оборудование и средства обучения
	
	22.08.2025
	1.4.
	1.6.
	Начальник ОМТС МКУ «Управление» Сычева Ю.В.
	Документ о приемке
	ЕИС Закупки

	1.1.6.
	Контрольная точка 1.6. Проведен промежуточный мониторинг хода реализации мероприятия
	
	30.11.2025
	1.5.
	1.7.
	Начальник ОМТС МКУ «Управление» Сычева Ю.В.
	Промежуточный отчет о проделанной работе "Общеобразовательные организации оснащены
средствами обучения и воспитания для
реализации учебных предметов
	На бумажном носителе

	1.1.7.
	Контрольная точка 1.7. Итоговый отчет о 	проделанной 	работе Общеобразовательные организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов
	
	30.12.2025
	1.6.
	-
	Начальник ОМТС МКУ «Управление» Сычева Ю.В.
	Итоговый отчет о
проделанной работе Общеобразовательные организации оснащены
средствами обучения и воспитания для
реализации учебных предметов
	На бумажном носителе






Первый заместитель мэра
Усольского муниципального района Иркутской области						И.М. Дубенкова
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