**Российская Федерация**

**Иркутская область**

**Администрация**

**Муниципального района**

**Усольского районного муниципального образования**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

От 10.01.2020г. №7-р

р.п. Белореченский

# Об утверждении Плана реализации муниципальной программы «Молодежь Усольского района» на 2020 год

В соответствии с пунктами 6.3 - 6.6. Порядка принятия решений о разработке, формировании, утверждении, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района Усольского районного муниципального образования, утвержденного постановлением администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования от 21.02.2019г. №229 (в редакции от 17.07.2019г. №708), руководствуясь ст. ст. 22, 46 Устава Усольского районного муниципального образования:

1.Утвердить План реализации муниципальной программы «Молодежь Усольского района» на 2020 год (Приложение).

2.Отделу по организационной работе (Пономарева С.В.) опубликовать настоящее распоряжение в газете «Официальный вестник Усольского района» и в сетевом издании «Официальный сайт администрации Усольского

района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ([www.usolie-raion.ru](http://www.usolie-raion.ru)).

3.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя мэра И.М.Дубенкову.

Мэр муниципального района

Усольского районного

муниципального образования В.И.Матюха

###### Приложение

к распоряжению администрации

муниципального района

Усольского районного

муниципального образования

# от 10.01.2020г. №7-р

# ПЛАН

# реализации муниципальной программы «Молодежь Усольского района» на 2020 год

| № п/п | Наименованиеподпрограммы, задачи, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный за выполнение мероприятия  | Срок | Показатели непосредственного результата реализации мероприятия | Объемы финансового обеспечения, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала реализации | окончания реализации | наименование | ед.изм. | значение |
| Средства федерального бюджета | Средства бюджета Иркутской области | Средства бюджета муниципального района | Другие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Всего по муниципальной программе«Молодежь Усольского района» на 2020-2025 годы |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма 1. «Молодежная политика» на 2020-2025 годы |
| Задача 1. Вовлечение молодежи в мероприятия молодежной политики различной направленности, поддержка талантливой молодежи |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1. «Проведение мероприятий, направленных на патриотическое иэкологическое воспитание, раскрытие творческого потенциала, профориентацию молодёжи, профилактику экстремизма в молодёжной среде, пропаганду семейных ценностей» | отдел культуры и молодежной политики | 01.01.2020г. | 30.12.2020г. | Доля молодежи, вовлеченной в реализацию районных мероприятий направленных на патриотическое и экологическое воспитание, раскрытие творческого потенциала, профориентацию молодёжи, профилактику экстремизма в молодёжной среде, пропаганду семейных ценностей | % | 45 | 0,0 | 0,0 | 271,0 | 0,0 |
| Задача 2. Поддержка социально-значимых молодежных инициатив, содействие в реализации молодежных проектов |  |  |  |  |
| 1.2. | Мероприятие 2.«Вовлечение молодежи в социальную практику» | отдел культуры и молодежной политики | 01.01.2020г. | 30.12.2020г. | Количество проектов, направленных на социально-экономическое развитие Усольского района | Шт. | 20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Задача 3. Вовлечение молодежи в добровольческую деятельность |  |  |  |  |
| 1.3. | Мероприятие 2.«Вовлечение молодежи в социальную практику» | отдел культуры и молодежной политики | 01.01.2020г. | 30.12.2020г. | Доля молодежи, вовлеченной в добровольческую деятельность на территории Усольского района | % | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 |
| Задача 4.Профилактика распространения ВИЧ-инфекции, туберкулеза; повышение уровня информированности молодого населения об этих заболеваниях |  |  |  |  |
| 1.4. | Мероприятие 3.«Проведение мероприятий, направленных на противодействие распространению ВИЧ/СПИД» | отдел культуры и молодежной политики | 01.01.2020г. | 30.12.2020г. | Доля молодежи, вовлеченной в реализацию мероприятий, направленных на профилактику распространения ВИЧ-инфекции, туберкулеза, до 5000 чел. за период действия программы | % | 30 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 |
| 1.5. | Мероприятие 4.«Проведение мероприятий, направленных на борьбу с туберкулезом» | отдел культуры и молодежной политики | 01.01.2020г. | 30.12.2020г. | Доля молодежи, вовлеченной в реализацию мероприятий, направленных на профилактику распространения ВИЧ-инфекции, туберкулеза, до 5000 чел. за период действия программы | % | 30 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |
| 2 | Подпрограмма 2. «Доступное жилье для молодых семей» на 2020-2025 годы |  |  |  |  |
| Задача 1.Привлечение средств федерального, областного бюджетов, финансовых ресурсов на местном уровне путем консолидации бюджетных и внебюджетных источников финансирования для решения жилищной проблемы молодых семей |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие 1.  | отдел культуры и молодежной политики | 01.01.2020г. | 30.12.2020г. | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с использованием средств бюджетов всех уровней | Семья | 5 | 0,00 | 0,0 | 600,00 | 0,0 |
| Задача 2. Информирование молодого населения о мере поддержки по приобретению жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства |  |  |  |  |
| 2.2 | Мероприятие 2. | отдел культуры и молодежной политики | 01.01.2020г. | 30.11.2020г. | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с использованием средств бюджетов всех уровней | Семья | 5 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Подпрограмма 3. «Здоровое поколение» |  |  |  |  |
| Задача 1. Развитие системы раннего выявления незаконных потребителей наркотических средств и психотропных веществ |  |  |  |  |
| 3.1. | Мероприятие 1.Развитие системы раннего выявления незаконных потребителей наркотических средств и психотропных веществ | отдел культуры и молодежной политики | 01.01.2020г. | 30.12.2020г. | Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, охваченных мероприятиямипо выявлению на ранних этапах формирования наркотической зависимости | % | 7 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 |
| Задача 2.Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений |  |  |  |  |
| 3.2. | Мероприятие 2.Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений | отдел культуры и молодежной политики | 01.01.2020г. | 30.12.2020г. | Доля молодежи, принявшая участие в мероприятиях по профилактике социально-негативных явлений | % | 78 | 0,0 | 0,0 | 62,0 | 0,0 |
| Задача 3. Развитие добровольческого движения антинаркотической направленности |  |  |  |  |
| 3.3. | Мероприятие 3.Развитие добровольческого движения антинаркотической направленности на территории Усольского района | отдел культуры и молодежной политики | 01.06.2020г. | 30.06.2020г. | Доля молодежи вовлеченной в добровольческое движениеантинаркотической направленности | % | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 |
| Задача 4.Мотивированиенаркозависимых на социально-медицинскую реабилитацию |  |
| 3.4. | Мероприятие 4. | отдел культуры и молодежной политики | 01.06.2020г. | 30.06.2020г. | Количество лиц, больных наркоманией, прошедших лечение, социально-психологическую реабилитацию | Чел. | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Задача 5. Уничтожение очагов произрастания дикорастущей конопли на землях, находящихся в муниципальной собственности, или землях, государственная собственность на которые не разграничена |
| 3.5 | Мероприятие 5.Уничтожение дикорастущей конопли в муниципальном районе Усольском районном муниципальном образовании | отдел культуры и молодежной политики | 01.01.2020г. | 30.09.2020г. | Площадь выявленных уничтоженных очагов произрастаниядикорастущей конопли на землях, находящихся в муниципальной собственности, или землях, государственная собственность на которые не разграничена | Га | 18 | 0,0 | 0,0 | 36,0 | 0,0 |

Первый заместитель мэра И.М.Дубенкова