# Мероприятия и финансирование Подпрограммы «Здоровое поколение» на 2020-2026 годы муниципальной программы

# Усольского района «Молодежь Усольского района» на 2020-2026 годы  за 12 месяцев 2024 года

| # Подпрограмма «Здоровое поколение» на 2020-2026 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Ответственный исполнитель: Управление по социально-культурным вопросам администрации Усольского муниципального образования Иркутской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Сведения о ходе реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # № | # Наименование мероприятий подпрограммы | # План реализации мероприятий подпрограммы на отчетную дату |  |  |  | # Местный бюджет на 2024 год # (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | # Информация о ходе реализации мероприятий подпрограммы за 12 месяцев 2024 год |
|  |  | # Планируемый срок исполнения на отчетную дату |  | # Фактический срок исполнения |  | # предусмотрено |  | # Профинансировано |  | # Освоено |  |  |
| # 1. Развитие системы раннего выявления незаконных потребителей наркотических средств и психотропных веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1. | # Развитие системы раннего выявления незаконных потребителей наркотических средств и психотропных веществ | - -30.12.24г |  |  |  | # 0,0 |  | # 0,0 |  | # 0,0 |  |  |
| # 2. Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 2. | # Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений и пропаганде здорового образа жизни |  | # 01.01.-30.12. # 2024г. |  |  |  | # 67,0 # 0,00 # 16,68 # 12,94 # 1,0 # 8,05 # 15,0 # 10,69 # 2,64 |  | # 67,3 # 0,00 # 16,68 # 12,94 # 1,0 # 8,05 # 15,00 # 10,69 # 2,94 |  | # 67,3 # 0,00 # 16,68 # 12,94 # 1,0 # 8,05 # 15,00 # 10,69 # 2,94 | - районная акция «Марафон здоровья», без финансирования -приобретена полиграфическая продукция для проведения районных профилактических акций: апрель – Марафон здоровья май – Мир без дыма июнь – Антинаркотический месячник сентябрь – Наш выбор здоровье, ко Дню трезвости Районная профилактическая акция для работающей молодежи «Будь в теме» - приобретена подарочная продукция (бутылки с логотипом, торты), -приобретение благодарностей и грамот Районный конкурс на организацию лучшего мероприятия по пропаганде ЗОЖ PRO- здоровье, период осенних каникул, приобретена сувенирная продукция для волонтеров Приобретение аудиосистемы для проведения мероприятий профилактической направленности. Районный конкурс «Лучший школьный пост «Здоровье+» Приобретены призы (ламинатор, веб-камера, портативные колонки) для награждения лучших наркопостов приобретены продукты питания для чаепития на Слете волонтеров – 2940 руб. |
| # 3. Развитие добровольческого движения антинаркотической направленности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 3. | # Развитие добровольческого движения антинаркотической направленности на территории Усольского района. |  | # 01.09.- 08.11 # 2024г. |  |  |  | # 20,0 |  | # 20,0 |  | # 20,0 | # Слет волонтеров профилактической направленности. Состоялся 8 ноября 2024 г. Приобретены: канцелярия, сувенирная продукция |
| # 4. Мотивирование наркозависимых социально-медицинскую реабилитацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 4. | # Мотивирование наркозависимых на лечение, социально-психологическую реабилитацию |  | # 01.01.-30.12. 2024г. |  |  |  | # 0,0 |  | # 0,0 |  | # 0,0 | # . |
| # 5. Уничтожение очагов произрастания дикорастущей конопли на землях, находящихся в муниципальной собственности, или землях, государственная собственность на которые не разграничена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 5. | # Уничтожение дикорастущей конопли в муниципальном районе Усольском районном муниципальном образовании |  | # 01.01.-30.09. # 2024г. |  |  |  | # 36,0 # 36,0 |  | # 34,7 # 34,7 |  | # 34,7 # 34,7 | # Уничтожение дикорастущей конопли- приобретен гербицид Торнадо-500 ВР |
| # Итого |  |  |  |  |  |  | # 123,00 |  | # 122,00 |  | # 122,0 |  |

Сведения о внесенных изменениях:

- Постановление администрации Усольского муниципального района Иркутской области от 23.01.2024г. №22 «О внесении изменений в постановление администрации Усольского муниципального района Иркутской области от 01.11.2019г. №1103   «Об утверждении муниципальной программы «Молодежь Усольского района» на 2020-2025 годы»;

- Постановление администрации Усольского муниципального района Иркутской области от 05.03.2024г. №69 «О внесении изменений в муниципальную программу «Молодежь Усольского района» на 2020-2026 годы»;

- Постановление администрации Усольского муниципального района Иркутской области от 28.05.2024г. №207 «О внесении изменений в муниципальную программу «Молодежь Усольского района» на 2020-2026 годы»;

- Постановление администрации Усольского муниципального района Иркутской области от 27.09.2024г. №452 «О внесении изменений в муниципальную программу «Молодежь Усольского района» на 2020-2026 годы».

Мэр Усольского муниципального района

Иркутской области,

В.И. Матюха

Подготовил:  И.И. Мишина

Тел.:89041180854, эл. адрес: irina-mishina2021@mail.ru

Дата заполнения:19.12.2024г.